## MIPG 2020
| PLAN DE MEJORAMIENTO | [10 empty] | Código: MC-Ft-06
Versión: 1
Vigente desde: 24-Nov-2016
PROCESO | DEPENDENCIA |  | FECHA (DD-MM-AA) | CAUSA | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO/OBSERVACION | TIPO DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD(ES) PROPUESTA(S) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (DD-MM-AA) | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO | CIERRE ACCIÓN DE MEJORA | EVIDENCIAS: | EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN
Direccionamiento Estratégico | Dirección General | Asesor planeación | 2022-08-24 | : Informe de Seguimiento al cumplimiento normativo de la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Verificar los Mapas y cartas descriptivas de los procesos teniendo en cuenta que en algunos de los procedimientos publicados no se observa descripción de la versión, Vigencia y código de los documentos, así mismo en el acápite de procesos misionales el ítem “Proceso de Gestión TI del SPE” no permite su descarga. | Correctiva | 1. Adelantar mesa de trabajo de coordinación con el equipo de planeación para revisar el estado actual de los mapas de riesgos y caracterizaciones de los procesos institucionales. 2. Adelantar el ajuste que sea requerido sobre los documentos para garantizar la demarcación de la vigencia y código de documentos asociados. 3. Publicación de los documentos con la demarcación corregida en intranet y portal web | 2022-11-30 | Se actualizaron los documentos asociados a los procesos y procedimientos institucionales y se corrigió la versión públicada. | Cerrada | https://www.serviciodeempleo.gov.co/transparencia-e-informacion/estructura-organica-y-talento-humano/procesos-y-procedimientos
Direccionamiento Estratégico | Secretaría General | Asesor planeación | 2022-08-24 | : Informe de Seguimiento al cumplimiento normativo de la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Verificar requisitos sobre identidad visual y articulación con portal único del estado colombiano gov.co, con el fin de que se evidencie su implementación de acuerdo con la resolución 1519 de 2020 | De Mejora | 1. Coordinar reunión con grupo de comunicaciones y Subdirección de desarrollo y tecnología para socializar requerimiento de articulación de portal web con portal único del Estado Colombiano. 2. Establecer cronograma de trabajo para la articulación de portal web con portal único del Estado Colombiano. 3. Iniciar la implementación de cronograma de trabajo para la articulación de portal web con portal único del Estado Colombiano. | 2022-11-30 | Se articuló el portal web institucional con el portal único del Estado Colombiano, desde la barra superior del inicio de la sede electronica. | Cerrada | https://www.serviciodeempleo.gov.co/inicio
Direccionamiento Estratégico | Dirección General | Asesor planeación | 2022-08-24 | : Informe de Seguimiento al cumplimiento normativo de la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Verificar y tomar acciones correctivas sobre los aspectos observados en numeral 1 información de la entidad. | De Mejora | 1. Adelantar mesa de trabajo con Secretaría General y grupo de comunicaciones para revisar el estado actual de la información de la entidad públicada en portal web, especificamente: Estructura orgánica; Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas 2. Adelantar el ajuste que sea requerido sobre los documentos para garantizar la actualización y correcta visualización. 3. Publicación de los documentos con la actualización adelantada | 2022-11-30 | Se han adelantado acciones alrededor de la publicación de información de la entidad y ya se encuentran habilitados los enlaces asociados con directorio de servidores públicos. Ver: https://www.serviciodeempleo.gov.co/transparencia-e-informacion/estructura-organica-y-talento-humano/directorio-de-informacion-de-servidores-publicos-y | Cerrada | https://www.serviciodeempleo.gov.co/transparencia-e-informacion/estructura-organica-y-talento-humano/directorio-de-informacion-de-servidores-publicos-y
Direccionamiento Estratégico | Dirección General | Asesor planeación | 2022-08-24 | : Informe de Seguimiento al cumplimiento normativo de la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Se recomienda publicar Vínculo al Diario o Gaceta Oficial | De Mejora | 1. El grupo de planeación articulará un nuevo enlace directo al diario o gacenta oficial para su aprobación por parte de comunicaciones. | 2022-11-30 | Ya se encuentra públicado el enlace a la gaceta oficial ver: https://www.serviciodeempleo.gov.co/prensa | Cerrada | https://www.serviciodeempleo.gov.co/prensa
Direccionamiento Estratégico | Dirección General | Asesor planeación | 2022-08-24 | : Informe de Seguimiento al cumplimiento normativo de la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Publicar el estado de la ejecución de los contratos, indicando: Fecha de inicio y finalización - Valor del contrato Porcentaje de ejecución - Cantidad de otrosíes y adiciones realizadas (y sus montos) – Consultado el ítem contratación - reporte contractual en el botón de transparencia, este se observa desactualizado. | De Mejora | 1. Adelantar mesa de trabajo con Secretaría General /grupo contractual) y grupo de comunicaciones para revisar el estado actual de la información de la entidad públicada en portal web, especificamente: información contractual 2. Adelantar el ajuste que sea requerido sobre los documentos para garantizar la actualización y correcta visualización. 3. Publicación de los documentos con la actualización adelantada | 2022-11-30 | La información contractual se encuentra actualizada a noviembre de 2022 en el siguiente enlace: https://www.serviciodeempleo.gov.co/transparencia-e-informacion/contratacion/publicacion-informacion-contractual | Cerrada | https://www.serviciodeempleo.gov.co/transparencia-e-informacion/contratacion/publicacion-informacion-contractual
Direccionamiento Estratégico | Dirección General | Asesor planeación | 2022-08-24 | : Informe de Seguimiento al cumplimiento normativo de la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Publicar la información relacionada con la ejecución de metas, objetivos, indicadores de gestión y/o desempeño de la vigencia 2022. | De Mejora | 1. El grupo de planeación revisará la información asociada con la ejecución de metas, objetivos, indicadores de gestión y/o desempeño de la vigencia 2022 2. Se adelantará mesa de trabajo con comunicaciones para revisar alguna ruta de visualziación de dicha información que garantice su actualización automatica. 3. Se gestionará la publicación de la información consolidada. | 2022-12-20 | Se ha venido recopilando la información asociada con los proyectos de inversión de la entidad y se ha reprogramado la fecha de cumplimiento para el 20 de diciembre de 2022. | En proceso
Gestión de Talento Humano | Secretaría General | Asesor planeación | 2022-08-24 | : Informe de Seguimiento al cumplimiento normativo de la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Publicar los Planes de Mejoramiento vigentes exigidos por los entes de control o auditorías externas o internas. | De Mejora | 1. El grupo de planeación revisará la información asociada con los planes de mejoramiento vigentes. 2. Se remitirá para aprobación en comité de gestión y desempeño la propuesta de procedimiento de gestión de planes de mejoramiento que incluya ruta de publicación. 3. Se gestionará la publicación de la información de planes de mejoramiento vigentes en intranet y portal web. | 2022-12-20 | Se ha venido recopilando la información asociada con los planes de mejoramiento de la entidad y se ha reprogramado la fecha de cumplimiento para el 20 de diciembre de 2022. | En proceso
Direccionamiento Estratégico | Dirección General | Asesor planeación | 2022-08-24 | Informe de Seguimiento al cumplimiento normativo de la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Verificado el ítem en el botón de transparencia, se observa que se cuenta con dos espacios destinados para un mismo tema (Plan Anual de Adquisiciones), para lo cual se recomienda unificar dicho criterio | Correctiva | El grupo de planeación solicitará a comunicaciones la eliminación de uno de los sitios replicados | 2022-11-30 | Despúes de revisar la pertinencia de mantener los dos sitios, se estima pertinente mantener ambos y asociar la actualización simultanea. Por lo tanto, ya no se considera necesaria esta acción de mejoramiento. | Cerrada
Direccionamiento Estratégico | Secretaría General | Asesor planeación | 2022-08-24 | : Informe de Seguimiento al cumplimiento normativo de la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Establecer plan de trabajo que permita implementar el Botón Participa en su completitud antes de terminar la vigencia 2022. | De Mejora | 1. Adelantar mesa de trabajo con grupo de comunicaciones para revisar plan de trabajo para cargue de contenidos en menú participa 2. Adelantar el ajuste que sea requerido sobre los contenidos desplegados apra cargue. 3. Publicación de contenidos desplegados en el marco de la implementación de la estrategia de participación ciudadana | 2022-12-27 | Se elaboró ruta para la actualización del menú participa cuyos contenidos serán cargados a más tardar el 27 de diciembre; por lo anterior, se reprograma la fecha de cumplimiento. | En proceso
Direccionamiento Estratégico | Secretaría General | Asesor planeación | 2022-08-24 | : Informe de Seguimiento al cumplimiento normativo de la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Verificar en el botón normatividad las resoluciones, circulares, y actuaciones administrativas publicadas entre los años 2014 y 2017 las cuales no permiten realizar búsquedas en su interior, de acuerdo con lo exigido por la resolución 1519 de 2020 y el anexo No.2 numeral 2.4.1 | De Mejora | Adelantar mesa de trabajo con comunicaciones para definir necesidades de ajuste a procedimiento de publicación de información en las secciones establecidas por resolución 1519 de 2020. | 2023-03-30 | Procedimiento en construcción; dada la necesidad de articular la elaboración de un manual editorial como insumo para una de las etapas del nuevo procedimiento, se reprograma fecha de cumplimiento para el semestre trimestre de 2023. | En proceso
Direccionamiento Estratégico | Dirección General | Asesor planeación | 2022-08-24 | : Informe de Seguimiento al cumplimiento normativo de la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Es necesario que la Subdirección de Desarrollo y Tecnología, dentro del plan de mejoramiento que consolide Planeación, formule las acciones necesarias para corregir los errores de accesibilidad identificados y establezca el nivel de accesibilidad actual de la unidad. | De Mejora | Adelantar mesa de trabajo con Subdirección de Desarrollo y Tecnología y acompañar la formulación de acciones para garantizar el cumplimiento de los 32 criterios de accesibilidad web establecidos por la Resolución 1519 de 2020. | 2022-11-30 | La Subdirección de Desarrollo y Tecnología certifica el cumplimiento de los criterios de accesibilidad web en portal institucional. | Actividad cerrada | https://www.serviciodeempleo.gov.co/inicio

## Hoja2 (hidden)
Direccionamiento Estratégico | Dirección General | Preventiva | SI
Gestión de la Red de Prestadores del SPE | Secretaría General | Correctiva | NO
Gestión del Sistema de Información del SPE | Subdirección de Administración y Seguimiento | De Mejora
Gestión de Promoción y Desarrollo del SPE | Subdirección de Promoción
Adquisiciones | Subdirección de Desarrollo y Tecnología
Gestión de Talento Humano
Gestión de Administración de Bienes y Servicios
Mejora Continua