## Plan Anual SST 2024_v1
|  |  | PLAN DE TRABAJO ANUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2024 | [22 empty] | Código: | TH-Pl-01
[26 empty] | Versión: | 1
[26 empty] | Vigente desde: | 25 de Enero de 2024
ID | Ciclo | Actividad | Observaciones | Recursos | Responsable | Total programado |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  | Total ejecutado
1 | Planear | Realizar la autoevaluación de estándares mínimos y formular el plan de mejoramiento respectivo. | Realizar la evaluación de estándares mínimos entre el 1 de febrero y el 29 de marzo de 2024, según lo estipulado en Resol. 0312 de 2019 y en la Circular No. 0093 de 2023 1 Ministerio de Trabajo y 2. ARL | Humanos, técnicos, financieros | Responsable SG SST y Directora | 1 | Programado |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 0
Ejecutado
2 | Planear | Socializar las responsabilidades del SG-SST a todos los niveles de la Entidad, así como definir los recursos financieros, humanos y técnicos. | Socializar la asignación de las responsabilidades específicas en el SG SST a todos los niveles de la organización, para el desarrollo y mejora continua de dicho Sistema | Humanos, técnicos, financieros | Responsable SG SST y Directora | 2 | Programado |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 0
Ejecutado
3 | Planear | Realizar trámite de afiliación a ARL de funcionarios contratistas (aproximadamente 63 funcionarios y 65 contratistas por año) | Afiliar a todos los funcionarios y contratistas que se vinculen en 2024 | Humanos, técnicos, financieros | Responsable de SG SST y contratación | 4 | Programado | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | 0
Ejecutado
4 | Planear | Garantizar que todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación o contratación están afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales. | Realizar verificación mensual del 20% del personal de contratistas incluyendo afiliación al SGSS y Del 100% de los funcionarios frente a las planillas de aportes de los últimos 4 meses, de acuerdo con nivel de riesgo y lo establecido por ley. | Humanos, técnicos, financieros | Responsable de SG SST y Talento Humano | 11 | Programado |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0
Ejecutado
5 | Planear | Conformar el COPASST 2024-2026 | Realizar el proceso de convocatoria, elecciones y conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST. | Humanos, técnicos, financieros | Responsable de SG SST y Secretaria General | 1 | Programado | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0
Ejecutado
6 | Planear | Hacer seguimiento al funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST. | Hacer seguimiento mensual a las actividades y reuniones del COPASST | Humanos, técnicos, financieros | Responsable de SG SST y COPASST | 11 | Programado |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0
Ejecutado
7 | Planear | Capacitar a los integrantes del COPASST | Realizar capacitación a todos los integrantes del COPASST en orden y aseo (marzo) prevención de riesgos (junio), funciones COPASST (septiembre) Investigación AT (Noviembre) | Humanos, técnicos, financieros | Responsable de SG SST, ARL y COPASST | 4 | Programado |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 0
Ejecutado
8 | Planear | Conformación del Comité de Convivencia 2024-2026 | Realizar el proceso de convocatoria, elecciones y conformación del Comité de convivencia laboral 2024-2026 | Humanos, técnicos, financieros | Responsable de SG SST y Secretaria General | 1 | Programado | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0
Ejecutado
9 | Planear | Formular y ejecutar el plan de capacitación en SST con la participación del Copasst. | Incluye la realización de capacitaciones en prevención de riesgos prioritarios: psicosocial, biomecánico, locativo, fenómenos naturales e incendio. | Humanos, técnicos, financieros | Responsable de SG SST, ARL, Caja de compensación | 4 | Programado |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0
Ejecutado
10 | Planear | Actualizar las Políticas del SG SST de acuerdo con normatividad vigente y la participación del Copasst | Actualización de 5 políticas: 1. SST, 2. acoso laboral, 3. desconexión laboral, 4. SPA y 5. Emergencias (Validar requisitos normativos vigentes y hallazgos de auditoría) | Humanos, técnicos, financieros | Responsable del SG SST y Dirección General | 2 | Programado |  |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | 0
Ejecutado
11 | Planear | Actualizar los Objetivos del SG-SST con la participación del Copasst | Actualización de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST(Validar requisitos normativos vigentes y hallazgos de auditoría) | Humanos, técnicos, financieros | Responsable del SG SST y Dirección General | 1 | Programado |  |  | 1 | [16 empty] | 0
Ejecutado
12 | Planear | Actualizar matriz legal en SST | Actualizar matriz legal de acuerdo con normas vigentes aplicables a la UAESPE | Humanos, técnicos, financieros | Responsable del SG SST y Alta Dirección | 2 | Programado | [10 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 0
Ejecutado
13 | Planear | Ejecutar el procedimiento para identificación y evaluación de especificaciones de seguridad y salud en el trabajo relativas a las compras o adquisiciones de productos y servicios | En coordinación con el Grupo Contractual se aplicará lo dispuesto en el procedimiento y la aplicación del formato de chequeo | Humanos, técnicos, financieros | Responsable SG SST, G Talento humano G Contratación G Administrativo | 2 | Programado |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 0
Ejecutado
14 | Planear | Garantizar la implementación del procedimiento de Gestión del Cambio. | Actualizar y aplicar el procedimiento de gestión del cambio enfocado en la evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | Humanos, técnicos, financieros | Responsable del SG SST | 2 | Programado |  |  | 1 | [14 empty] | 1 |  | 0
Ejecutado
15 | Hacer | Recolectar información sociodemográfica y diagnóstico de condiciones de salud de los servidores y contratistas de la Entidad | Administrar y actualizar una base de datos del SG-SST que incluya mínimo aspectos tales como condiciones de salud y descripción sociodemográfica y Diagnóstico de condiciones de salud | Humanos, técnicos, financieros | Responsable del SG SST | 4 | Programado |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0
Ejecutado
16 | Hacer | Desarrollar actividades de prevención y promoción según diagnósticos y necesidades | Realizar actividades relacionadas con el PVE Psicosocial, Biomecánico, cardiovascular, conservación auditiva y seguimiento a recomendaciones EMO | Humanos, técnicos, financieros | Responsable del SG SST Proveedores externos Caja de compensación , ARL y EPS | 5 | Programado |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0
Ejecutado
17 | Hacer | Realizar las Evaluaciones Médicas Ocupacionales | Suministrar los perfiles del cargo previo a la valoración médica solicitada y verificar que en los conceptos de aptitud se evidencie la realización de las evaluaciones médicas según lo requerido, así como las debidas firmas y fotografía. | Humanos, técnicos, financieros | Responsable del SG SST Proveedores externos | 2 | Programado | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0
|  |  | Comunicar por escrito al trabajador los resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales los cuales reposarán en su historia médica así como efectuar el seguimiento correspondiente. |  |  |  | Ejecutado
18 | Hacer | Ejecutar el programa de estilos de vida y entorno saludable | Realizar las actividades enmarcadas en el programa y campañas específicas tendientes a la prevención y el control de la fármaco dependencia, el alcoholismo y el tabaquismo, entre otros | Humanos, técnicos, financieros | Responsable del SG SST Proveedores externos Comunicaciones | 5 | Programado |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0
Ejecutado
19 | Hacer | Verificar la eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos | Constatar la adecuada eliminación de residuos con base en las acciones que para el efecto adelante el Grupo Administrativo | Humanos, técnicos, financieros | Responsable del SG SST y Grupo Administrativo Ambiental | 1 | Programado | [10 empty] | 1 | [8 empty] | 0
Ejecutado
20 | Hacer | Registrar y analizar las estadísticas de ausentismo y/o accidentes y/o enfermedades laborales y vigilar las condiciones de salud de los trabajadores | Registrar y analizar permanentemente indicadores de ausentismo, AT (frecuencia, severidad, mortalidad) EL (Incidencia, prevalencia) y adoptar las acciones correspondientes, así como verificar su adecuada formulación | Humanos, técnicos, financieros | Responsable SG SST y Comité investigador AT | 11 | Programado |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0
Ejecutado
21 | Hacer | Realizar la Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos | Actualización de la matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles | Humanos, técnicos, financieros | Responsable SG SST y ARL | 1 | Programado | [8 empty] | 1 | [10 empty] | 0
Ejecutado
22 | Hacer | Realizar seguimiento a las medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos identificados | Seguimiento periódico según los peligros/riesgos identificados en la matriz | Humanos, técnicos, financieros | Responsable SG SST | 2 | Programado | [10 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 0
Ejecutado
23 | Hacer | Realizar una revisión de los documentos del SG-SST que se encuentran publicados en la intranet, actualizar aquellos que se consideren necesarios y socializar los que sean de interés general | Incluye la elaboración de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos y la verificación del programa asociado a COVID-19 para su conservación, eliminación o modificación | Humanos, técnicos, financieros | Responsable SG SST y Planeación | 2 | Programado | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
Ejecutado
24 | Hacer | Realizar inspecciones a las instalaciones, maquinaria o equipos con la participación del COPASST y de la Brigada de Emergencias | Realizar inspecciones de orden y aseo, locativas, extintores, botiquines, biomecánicas | Humanos, técnicos, financieros | Responsable del SG SST, COPASST y Brigada de Emergencias | 3 | Programado | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 0
Ejecutado
25 | Hacer | Verificar el cumplimiento del (los) plan(es) de mantenimiento preventivo y/o correctivo de las instalaciones, equipos y herramientas de la Entidad |  | Humanos, técnicos, financieros | Responsable SG SST y Grupo Administrativo | 4 | Programado |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 0
Ejecutado
26 | Hacer | Entrega de Elementos de Protección Personal EPP, se verifica con contratistas subcontratistas | Controlar soportes que evidencien la entrega y reposición de los elementos de protección personal a los trabajadores. Verificar los soportes que evidencian la realización de la capacitación en el uso de los elementos de protección personal. | Humanos, técnicos, financieros | Responsable SG SST y Grupo Administrativo | 2 | Programado | [12 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0
Ejecutado
27 | Hacer | Actualizar plan de emergencia, incluyendo teletrabajadores y PON | Garantizar la adopción formal con firma del representante legal y su difusión | Humanos, técnicos, financieros | Responsable SG SST y Equipo de Brigadistas | 1 | Programado | [6 empty] | 1 | [12 empty] | 0
Ejecutado
28 | Hacer | Fortalecer la Brigada Emergencias | Capacitar a Brigadistas en primeros auxilios (heridas, lesiones, Primeros auxilios psicológicos, extintores) | Humanos, técnicos, financieros | Responsable SG SST , ARL, proveedores externos y Equipo de Brigadistas | 4 | Programado | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
Ejecutado
28 | Hacer | Realizar Inducción y reinducción del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. | La jornada de inducción estará sujeta a la vinculación de servidores y la contratación de prestación de servicios. Se estima una jornada de reinducción | Humanos, técnicos, financieros | Responsable SG SST y Comités de Apoyo del SG SST | 5 | Programado | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 0
Ejecutado
29 | Verificar | Realizar la medición, seguimiento y control de los indicadores del SG - SST | Adoptar oficialmente la ficha de indicadores y mantener su registro actualizado así como el detalle de las evidencias del caso | Humanos, técnicos, financieros | Responsable SG SST y Dirección General | 1 | Programado | [16 empty] | 1 |  |  | 0
Ejecutado
30 | Verificar | Realiza la auditoría anual del SG-SST | Realizar auditoria una vez al año previa planificación con el Copasst | Humanos, técnicos, financieros | Responsable SG SST, Alta Dirección, Proveedor externo, Comités de Apoyo del SG-SST | 1 | Programado | [16 empty] | 1 |  |  | 0
Ejecutado
31 | Verificar | Revisar el SG-SST por parte de la alta dirección | Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la alta dirección, el Sistema de Gestión de SST , la comunicación de los resultados al COPASST y al responsable del Sistema de Gestión de SST. | Humanos, técnicos, financieros | Responsable SG SST, Alta Dirección y COPASST | 1 | Programado | [17 empty] | 1 |  | 0
Ejecutado
32 | Verificar | Realizar rendición de cuentas acorde con normativa aplicable | Rendición de cuentas realizada por el responsable del SGSST | Humanos, técnicos, financieros | Responsable SG SST | 1 | Programado | [17 empty] | 1 |  | 0
Ejecutado
33 | Actuar | Formular, ejecutar y controlar el plan de mejoramiento con base en resultados de la auditoría del SG SST |  | Humanos, técnicos, financieros | Responsable SG SST | 3 | Programado |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 0
Ejecutado
TOTAL ACTIVIDADES |  |  |  | Programado |  | 107 | Acumulado | 1 |  | 10 |  | 13 |  | 8 |  | 8 |  | 11 |  | 6 | 7 | 9 | 8 | 15 | 6 |  | 0
|  |  |  | Ejecutado |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
[7 empty] | Programado | 1 | 10 | 13 | 8 | 8 | 11 | 6 | 7 | 9 | 8 | 15 | 6
[7 empty] | Ejecutado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Metas acumuladas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0