## Riesgos 2022 -23
| PLAN DE MEJORAMIENTO FURAG 2019 | [8 empty] | Código: MC-Ft-06
Versión: 1
Vigente desde: 24-Nov-2016
PROCESO | DEPENDENCIA | FECHA (DD-MM-AA) | CAUSA | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO/OBSERVACION | TIPO DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD(ES) PROPUESTA(S) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (DD-MM-AA) | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO | CIERRE ACCIÓN DE MEJORA VIGENCIA 2022 | EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN
Direccionamiento Estratégico | Dirección General | 06 de Octubre de 2022 | Evaluación proceso de administración de riesgos y diseño de controles. | Hacer una revisión de los controles en los mapas de riesgos relacionados con las debilidades mencionadas en las evaluaciones y seguimientos realizados por Control Interno, con el fin de prevenir y mitigar en la medida de lo posible los riesgos. | De Mejora | Hacer una revisión priorizada de los procesos relacionados en las recomendaciones del informe, de los controles definidos para cada uno de los riesgos establecidos en los mapas de riesgos (Gestión Financiera, Gestión del Talento Humano, Gestión de la Administración de Bienes y Servicios), esto con base en las auditorías internas realizadas durante la vigencia 2022. | 2022-12-31 | Se realizó la solicitud de revisión de todos los mapas de riesgos de la Entidad con el fin de identificar posibles cambios en tanto en los riesgos como en los controles asociados, así mismo se solicitó analizar la información desde los requerimientos y recomendaciones realizadas en los informes de auditorías de Control Interno para cada uno de los procesos. Desde el Grupo de Planeación se realizó la revisión de los mapas de riesgos de acuerdo con lo recomendado por los resultados de las diferentes auditorias realizadas por el Asesor de Control Interno, allí se evidenciaron los controles para los 3 procesos auditados, se espera que en la actualización anual al mapa de riesgos se realicen los ajustes correspondientes.
Direccionamiento Estratégico | Dirección General | 06 de Octubre de 2022 | Evaluación proceso de administración de riesgos y diseño de controles. | Hacer una revisión de los controles en los mapas de riesgos relacionados con las debilidades mencionadas en las evaluaciones y seguimientos realizados por Control Interno, con el fin de prevenir y mitigar en la medida de lo posible los riesgos. | De Mejora | Una vez desarrollado el ejercicio de revisión y ajuste de los controles, llevar el mapa de riesgos a comité de Coordinación de Control Interno para su aprobación. | 2022-12-31 | A la fecha, por parte de los procesos no ha sido necesario la modificación de los controles establecidos para la mitigación de los riesgos.

## Hoja2 (hidden)
Direccionamiento Estratégico | Dirección General | Preventiva | SI
Gestión de la Red de Prestadores del SPE | Secretaría General | Correctiva | NO
Gestión del Sistema de Información del SPE | Subdirección de Administración y Seguimiento | De Mejora
Gestión de Promoción y Desarrollo del SPE | Subdirección de Promoción
Adquisiciones | Subdirección de Desarrollo y Tecnología
Gestión de Talento Humano
Gestión de Administración de Bienes y Servicios
Mejora Continua