## ESTRATEGIA PCIUDADANA
ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ACCIONES | TAREAS GESTIÓN |  | ACCIÓN PARTICIPATIVA | ESPACIO HABILITADO | GRUPO DE VALOR INVITADO A PARTICIPAR | INSUMO | Diagnóstico participativo | Consulta | Formulación participativa | Ejecución participativa | Seguimiento y evaluación participativa | EVIDENCIA PROPUESTA | RESPONSABLE | Programación I trimestre | Programación II trimestre | Programación III trimestre | Programación IV trimestre
ACOMPAÑAMIENTO EN LA CONSTRUCCION DEL DECRETO REGLAMENTARIO DEL ARTÍCULO 195 DEL PND (Ley 1955 de 2019) Observación: Esta actividad fue desarrollada en la vigencia 2019 y primer trimestre de 2020. | 1 | Análisis de los antecedentes para la elaboración del Decreto | Consulta pública a la ciudadanía de los insumos elaborados por la unidad para la expedición del Decreto reglamentario del artículo 195 del Plan Nacional de Desarrollo. | Redes sociales, página web | Ciudadanía en general | https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Mejora%20Regulatoria/Documentos/Gu%C3%ADa_consulta_p%C3%BAblica.pdf |  | x |  |  |  | Documento con resultados de consulta | Dirección General - Jurídica | 100%
| 2 | Reuniones al interior de la Unidad y con el Ministerio de Trabajo para definir los insumos técnicos y jurídicos para la construcción del Decreto
| 3 | Entrega de los insumos al Ministerio de Trabajo y seguimiento a la expedición del Decreto
Analisis de información (buscadores, demanda y fuentes externas) | 1 | Análisis fuentes externas relacionadas con el mercado laboral | Consulta pública a los usuarios sobre la calidad y oportunidad de los productos elaborados (boletines, reportes, artículos, documentos) por el grupo de Esudio e Investigación del Mercado Laboral | Enlace dentro del menu de Estudios e Investigaciones del mercado laboral, que contenga una encuesta dirigida a los usuarios, para tener una retroalimentación de la información publicada | Ciudadanía en general | 1. https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2IjUBdeu/view_file/35768124 |  | x |  |  |  | Dos resultados semestrales de la encuesta tabulada | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Estudio |  |  |  | 100%
| 2 | Elaboración de reportes con información de ofertas de empleo vigentes
| 3 | Elaboración de reportes, boletines, artículos y documentos relacionados con el comportamento de la oferta y demanda laboral
Elaborar indicadores de seguimiento que midan la gestión del prestador en terminos de eficiencia y calidad | 1 | Elaborar indicadores de gestión de prestadores | Codiseño de indicadores de gestión de prestadores | Mesa de trabajo | Prestadores | 1. https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2IjUBdeu/view_file/35768124 |  |  | x |  |  | Documento de construcción y metodología de indicadores | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Seguimiento y Monitoreo |  |  |  | 100%
Ajustar la estrategia dirigida a población víctima del conflicto armado en los programas liderados por la Unidad (fortalecimiento a la red de prestadores y mitigación de barreras) en servicios de gestión y colocación. | 1 | 1. Evaluación del avance de los Convenios suscritos en 2019 con PNUD y OIM para la presentación de una nueva propuesta de atención a víctimas. 2. Elaboración de estudios previos de acuerdo a las necesidad y objetivos institucionales. 3. Suscripción de los convenios/contratos planteados. 4. Ejecución y seguimiento de los convenios/contratos suscritos. 5. Validación y apoyo técnico por el equipo de víctimas de la Subdirección de Promoción del insumo entregado al Supervisor para fortalecer la estrategia de víctimas. | Rendición de cuentas: evaluación participativa de los avances de los Convenios suscritos en 2019 con PNUD y OIM para la presentación de una nueva propuesta de atención a víctima | Observatorio ciudadano | Ciudadanía en general y víctimas | 1. https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc 2. https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/como-se-realiza-la-ejecucion-de-la-rendicion-de-cuentas-2 3. https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/mecanismo-no.-5-observatorio-ciudadano |  |  |  |  | x | Documento con resultados de evaluación participativa de los resultados de los Convenios suscritos en 2019 con PNUD y OIM para la presentación de una nueva propuesta de atención a víctima | Subdirección de Promoción- Equipos de Implementación y Diseño |  |  |  | 100%
Control de la gestión institucional | 1 | Implementar acciones de control institucional | Promoción de veedurías ciudadanas | Jornadas de formación | Ciudadanía en general | https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/control-social | x |  | x |  | x | Jornadas de formación realizadas | Grupo-planeación |  |  |  | 100%
Nueva acción | 1 | Co-Creación micrositio de Gobierno Abierto en la página web institucional | N/A | N/A | N/A | Ejemplo https://gana.xn--nario-rta.gov.co/ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Micrositio habilitado | Grupo relación Estado Ciudadano (Subdirección de Desarrollo y Tecnología -Grupod e Atención al ciudadano) |  |  |  | 100%
Nueva acción | 1 | Establecer criterios para adelantar ejercicios de consulta pública en el proceso de producción normativa de la Unidad | N/A | N/A | N/A | https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Mejora%20Regulatoria/Documentos/Gu%C3%ADa_consulta_p%C3%BAblica.pdf | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Espacio habilitado en página web | Grupo relación Estado Ciudadano (Grupo Jurídico) |  |  |  | 100%