## 9.1 PAAC -Gestión del riesgo
COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO 2022
SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | PORCENTAJE (%) DE AVANCE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE/CUMPLIMIENTO | REPORTE Y DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1. | Adelantar una jornada de sensibilización o capacitación cada semestre a servidores y contratistas de la entidad en relación con esquema de líneas de defensa, mapas de aseguramiento y gestión de riesgos al interior de la entidad | Dos jornadas de sensibilización o capacitación | Dirección General Asesor de Planeación | 2022-10-31
| 1.2 | Adelantar una mesa de trabajo semestral con servidores públicos y colaboradores asociados a cada proceso para revisar la pertinencia y alcance de los controles establecidos para la gestión del riesgo y el aseguramiento de procesos. | Dos mesas de trabajo adelantadas | Dirección General Asesor de Planeación | 2022-11-30
| 1.3 | Incorporar riesgos y controles relacionados con la fuga de capital intelectual en todos los procesos institucionales | Mapas de riesgo actualizados | Dirección General Asesor de Planeación | 2022-11-30
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos | 2.1. | Analizar el mapa de riesgos de corrupción de la entidad con miras a su posible actualización | Mapa de Riesgos de Corrupción ratificado o actualizado | Dirección General / Dependencias | 2022-06-30
Subcomponente 3 Consulta y Divulgación | 3.1. | Publicar en la página Web de la Unidad el documento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, para consulta de todos los grupos de interés | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Documento en consulta) | Dirección General | 2022-01-31
Subcomponente 4 Monitoreo y revisión | 4.1. | Realizar el monitoreo a cada una de las acciones propuestas en el mapa de riesgos de corrupción | Monitoreo del Mapa de Riesgos de Corrupción | Líderes de los procesos Asesor de Planeación | Mayo, septiembre y enero
Subcomponente 5 Seguimiento | 5.1. | Realizar el seguimiento a las acciones del mapa de riesgos de corrupción | Informe de seguimiento del mapa de riesgos de corrupción | Asesor Control Interno | Mayo, septiembre y enero

## 9.1.1 PAAC -Mapa de riesgos
Mapa de Riesgos 2022
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  |  | VALORACIÓN DEL RIESGO
PROCESO | CAUSAS | RIESGO | CONSECUENCIAS | ANÁLISIS DEL RIESGO |  |  |  |  | VALORACIÓN DEL RIESGO
|  |  |  | RIESGO INHERENTE |  |  |  |  | CONTROLES | RIESGO RESIDUAL |  |  |  |  | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL
|  |  |  | PROB | CAL | IMPACTO | CAL | ZONA DE RIESGO |  | PROB | CAL | IMPACTO | CAL | ZONA DE RIESGO | ACCIONES Y EVIDENCIAS DE 2022 | RESPONSABLE | FECHA DE FINALIZACIÓN | PORCENTAJE (%) DE AVANCE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE/CUMPLIMIENTO | REPORTE Y DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA
Adquisiciones | a) Reconocimiento de dádivas. c) Intereses particulares. d) Influencia en decisiones para elaboración de los estudios. | Estudios previos elaborados para favorecer a un tercero. | 1. Beneficios a un particular. 2. Detrimentro patrimonial. 3.Incumplimiento de objetivos institucionales. 4. Redireccionamiento de los aspectos técnicos y financieros en la estructuración de los estudios. | Probable | 1 | Catastrófico | 20 | EXTREMA | Establecer estudios previos para cada modalidad de contratación | Rara vez | 1 | Catastrófico | 20 | Extrema | 1. Constancia de revisiónde la etapa pre contractual en lo referente a estudios previos a cargo del grupo de comtratacion de la entidad Evidencia: Correo electrónico de soporte donde se evidencia quien realizó la revisión contractual complementaria del proceso de formulación de estudios previos.. | Secretaria General / Coordinación Contractual | 2022-12-31
Todos los procesos | a) Falta de probidad del servidor público para incluir especificaciones técnicas y/o modalidades de contratación. b) Falta de claridad en los criterios para la escogencia del tercero. c) Falta de verificación en los requisitos de la elaboración de los estudios previos. d) Fallas en el proceso de planeación. e) Estudios previos manipulados. f) Favorecer a un tercero. g.)deficiencia en la supervisión. h) Interés indebido en la celebración del contrato. | Recibir servicios o bienes sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato, en beneficio de un tercero. | 1. Demoras en la ejecución del contrato. 2. Favorecimiento ilicito. 3. Detrimento patrimonial 4. Incumplimiento de objetivos institucionales. 5. Demandas institucionales. 6. Afectación de la imagen de la entidad. | Probable | 1 | Catastrófico | 20 | EXTREMA | a) Seguimiento financiero en la legalización de los contratos. b) Comité de contratación. | Improbable | 2 | Catastrófico | 20 | Alta | 1. Acompañamiento de la coordinación administrativa al área que recibe el bien incluyendo el ingreso a almacén cuando aplique (evidencia: acta de entrega y factura). 2. Dos capacitaciones sobre supervisión de contratos a los funcionarios de la UAESPE (evidencia: soporte de asistencia). | Secretaria General / Coordinación Contractual / Supervisores de contratos | 2022-12-31
Gestión de Talento Humano | a) Desconocimiento por parte de los funcionarios de los cronogramas de nomina. b) Fallas infraestructura(internet). c) Demoras en el reporte de las novedades por parte de los funcionarios . d) Cambios constantes de normatividad. | Liquidar o realizar pagos en exceso por nómina, o realizar pagos a funcionarios inexistentes, para beneficio propio o de un tercero. | 1. Detrimento patrimonial. 2. Pagos realizados no correspondientes a lo real. 3. Apertura de procesos disciplinarios. | Probable | 1 | Catastrófico | 20 | EXTREMA | a) Mantenimiento preventivo y actualización del software de Gestion de talento humano. b) Control de planta de personal situaciones administrativas. | Rara vez | 1 | Catastrófico | 20 | EXTREMA | 1. Realizar control de ingresos, retiros, situaciones administrativas y Planta de personal. 2. Realizar mensualmente validaciones de totales de nomina y numeros de empleados. | Secretaria General / Grupo Gestión de Talento Humano | 2022-12-31
Gestión de Talento Humano | a) Falta de verificación de los documentos requeridos para el nombramiento b) Desconocimiento de los requisitos para el empleo vacante c) Fallas en el Manual de Funciones y Competencias Laborales respecto a los requisitos definidos para el empleo d) Falsedad en la documentación suministrada por el aspirante e) Tiempo reducido para realizar el proceso mínimo previo al nombramiento. | Vincular personal que no cumple los requisitos exigidos por el empleo para el beneficio de un tercero. | 1. Apertura de procesos disciplinarios. 2.Vinculación de personal no competente para el desempeño del cargo. | Probable | 1 | Catastrófico | 20 | MODERADA | a). Aplicar el formato de verificación de requisitos aprobado por el Coordinador de Talento Humano y el Secretario General b) Aplicar el procedimiento que corresponda según la naturaleza del empleo . c) Actualizar los procedimientos existente, según los cambios normativos. | Rara vez | 1 | Catastrófico | 20 | BAJA | 1. Revisar el acto de nombramiento por parte de diferentes filtros (Abogados de Sec. Gral, Profesionales de talento humano, Asesora juridica, Secretario General, Coordinador- Se evidenciará en el panel de revisión de las firmas). 2. Revisar los documentos registrados en el formato de verificación de requisitos (Profesionales de talento humano, Coordinador). 3. Validación de hoja de vida en el aplicativo SIGEP II | Secretaria General / Grupo Gestión de Talento Humano | 2022-12-31
Gestión de la Red de Prestadores del SPE | 1. La persona jurídica necesita obtener la autorización de manera rápida 2. La persona jurídica está incumpliendo algún requisito legal con conocimiento 3. Interés y/o relación personal entre el solicitante y el funcionario encargado del proceso 4. Falsedad en los informes de seguimiento realizados al prestador | Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros por realizar la autorización y renovación sin el cumplimiento de los requisitos y/o evitar un posible procedimiento sancionatorio sin el cumplimiento de requisitos | 1. Prestador autorizado que incumple los requisitos legales 2. Afectación a los usuarios (oferentes y demandantes) 3. Sanciones disciplinarias 4. Pérdida de credibilidad institucional | Probable | 1 | Catastrófico | 20 | MODERADA | 1. Código de ética y buen gobierno 2. Procedimiento autorizaciones | Improbable | 2 | Catastrófico | 7 | MODERADA | 1. Realizar dos (2) capacitaciones al grupo de autorizaciones (una semestral) en etica y en anticorrupción. | Subdirección de Administración y Seguimiento | 2021-12-31
Gestión del Sistema de Información del SPE | 1. Obtención de información y utilización de esta, de forma inadecuada por parte de terceros 2. Adulteración de la información de vancantes y hoja de vida con el fin de afectar los procesos de gestión de empleo y beneficiar los intereses particulares de los buscadores de empleo | Venta y utilización de manera fraudulenta de la información que reposa sobre las bases de datos del sistema de Información del SPE | 1. Pérdida de credibilidad y afectación de la imagen institucional 2. Utilización de la información con fines politicos. 3. Colocación de buscadores de empleo que no cumplen con los requisitos. | Probable | 1 | Moderado | 20 | MODERADA | 1. Controles de acceso para la información 2. Acuerdos de confiabilidad y/o cláusulas de confidencialidad con contratistas y proveedores. 3. Controles para el desestimiento de la postulación en el SISE 4. Mejora en el proceso de Busqueda de demandante | Rara vez | 1 | Catastrófico | 20 | MODERADA | 1. Garantizar que los contratos, acuerdos y convenios que contemplen acceso a bases de datos con información clasificada, contengan una obligación de confidencialidad de la información. (Entrega el área técnica la evidencia) 2. Crear procedimiento para las conexiones seguras a la red de la entidad, con el fin de garantizar su conexión. 3. Realizar afinamiento a las politicas implemnetadas en el firewall 4. Integración de las conexiones seguras con el directorio Activo. | Subdirección de Desarrollo y Técnología - Subdirección de Administración y Seguimiento - | 2021-12-31
Todos los procesos | a) Desconocimiento por parte de servidores y contratistas de los lineamientos para la gestión adecuada de conflictos de interés. | Sesgo en la neutralidad y objetividad de una acción o decisión de un servidor o contratista cuando un interés particular se impone sobre el interés general. | 1. Apertura de procesos disciplinarios 2. Credibilidad y pérdida de imagen institucional | Probable | 1 | Catastrófico | 20 | MODERADA | 1. Realización del Curso de Integridad definido por el DAFP por parte de la totalidad de funcionarios y contratistas vinculados a la Entidad. Control frente al número de servidores y contratistas de la entidad que han tomado el Curso de integridad de Función Pública. 2. Registro de la información requerida en el aplicativo de la Ley 2013 en materia de conflictos de interes por parte de los servidores y contratistas según sea su obligación. Control frente al número de servidores y contratistas que han registrado información en el aplicativo de la Ley 2013 de 2019 en materia de conflictos de interés | Rara vez | 1 | Catastrófico | 20 | MODERADA | 1. Promover que los servidores de la Unidad realicen el curso de integridad dispuesto en la plataforma del Departamento Administrativo de la Función Pública. Esta veriricación se realiza a través de los certificados enviados por servidores y contratistas al grupo de talento humano de la Entidad o la validación en la página web de la Función Pública. Gestión de talento humano: evidencia de excel con información 2. Promover que los contratistas de la Unidad realicen el curso de integridad dispuesto en la plataforma del Departamento Administrativo de la Función Pública. Esta veriricación se realiza a través de los certificados enviados por servidores y contratistas al grupo de talento humano de la Entidad o la validación en la página web de la Función Pública. Contratación: evidencia circular promoviendo la realización del curso 2. Garantizar que el 100% de servidores obligados registren información en el aplicativo de la Ley 2013 de Función Pública para la identificación temprana de posibles conflictos de interés. | Secretaria General / Grupo Gestión de Talento Humano - Grupo Contractual | 2022-11-30

## 9.2 PAAC- Trámites
Racionalización de Trámites 2021
NOMBRE DEL TRAMITE | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECIFICA DE RACIONALIZACIÓN | SITUACION ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACIÓN |  | PORCENTAJE (%) DE AVANCE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE/CUMPLIMIENTO | REPORTE Y DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA
[7 empty] | FECHA DE INICIO | FEHA DE FINALIZACIÓN
Autorización para la prestación de los servicios de gestión y colocación del servicio público de empleo. | Tecnológica | 1. Identificar posibles acciones de mejora a partir de ejercicios de participación con grupos de valor | El trámite actualmente se encuentra en linea. | Identificar acciones de mejora de trámites institucionales a partir de ejercicios de participación con los grupos de valor que tranformen la experiencia del usuario. | Mejora en la experiencia del usuario (puede ser en tiempos, costos, calidad del servicio, etc) | Subdirección de Administración y Seguimiento - Apoyo del equipo de planeación, Grupo de relacionamiento con el ciudadano y Sub promoción. | 2022-03-31 | 2022-10-31

## 9.3 PAAC -Rendición de cuentas
Rendición de Cuentas 2021
SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO 2020 | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | PORCENTAJE (%) DE AVANCE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE/CUMPLIMIENTO | REPORTE Y DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Capacitar al Grupo de relacionamiento con el ciudadano en materia de Estado/gobierno abierto, especialmente en mecanismos de diálogo con la ciudadanía. | Grupo de relacionamiento con el ciudadano capacitado en enfoque de Gobierno/Estado abierto | Dirección General - Equipo de Planeación | 31 de marzo
| 1.2 | Sensibilizar a los servidores y contratistas de la Unidad en materia de Gobierno Abierto | Una jornada de sensibilización adelantada | Dirección General - Equipo de Planeación Secretaria general . Grupo de relacionamiento con el ciudadano | Primer semestre
| 1.3 | Actualizar la caracterización de grupos de valor de la Unidad | Un (1) Documento de caracterización de los grupos de valor de la Unidad actualizado | Dirección General - Equipo de Planeación Secretaria general . Grupo de relacionamiento con el ciudadano | Junio
| 1.4 | Publicar en la página web de la Unidad las memorias de los eventos de diálogo de rendición de cuentas realizados durante la vigencia. | Publicaciones en la página web de la Unidad | Dirección General - Equipo de Planeación Secretaria general . Grupo de relacionamiento con el ciudadano | (Cada vez que se realice un espacio según cronograma de diálogo)
| 1.5 | Realizar consulta en línea para concertar, con los grupos de valor, las metodologias de diálogo de las jornadas de “evaluación ciudadana constructiva”. | Un (1) informe de consulta | Dirección General - Equipo de Planeación - Equipo de Comunicaciones Secretaria general . Grupo de relacionamiento con el ciudadano | (Cada vez que se realice un espacio según cronograma de diálogo)
| 1.6 | Realizar consulta en línea para conocer el interés (en resultados institucionales y garantía de derechos) de los grupos de valor de cara a la audiencia pública de rendición de cuentas 2022 | Un (1) informe de consulta | Dirección General - Equipo de Planeación - Equipo de Comunicaciones Secretaria general . Grupo de relacionamiento con el ciudadano | Cuarto trimestre
| 1.7 | Diseñar, publicar y divulgar una infografía o video, cada semestre, para la difusión de logros y retos de la gestión de la Unidad del SPE para mujeres, jovenes y victimas del conflicto armado. | Dos (2) Infografías o videos publicados y divulgados | Equipo de Planeación - Equipo de Comunicaciones con apoyo de Subdirección de promoción y grupo de relacionamiento con el ciudadano | Semestral (Junio y Diciembre)
| 1.8 | Formular, publicar y divulgar el informe de rendición de cuentas 2022. | Un (1) informe publicado y divulgado | Dirección General - Equipo de Planeación - Equipo de Comunicaciones Secretaria general . Grupo de relacionamiento con el ciudadano | Cuarto trimestre
| 1.9 | Publicar la información minima obligatoria en el micrositio de menú participa en la página web institucional | Un (1) micrositio con información publicada | Dirección General - Equipo de Planeación | Junio
| 1.1 | Elaborar y publicar en sección de niños del portal web institucional, una historieta o tira comica que explique el alcance misional de la entidad en un lenguaje claro para los niños y niñas. | Una historieta o tira comica publicada | Dirección General Equipo de Comunicaciones - Equipo de Planeación | Junio
| 1.11 | Gestionar el uso de diferentes medios para divulgar la información en el proceso de rendición de cuentas, por ejemplo: Aplicación móvil Boletines impresos o digitales Carteleras impresas o digitales Reuniones presenciales o virtuales Centros de documentación físicos o virtuales | Información divulgada | Dirección General Equipo de Comunicaciones | Julio
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Publicar el cronograma de ejecución de las actividades de diálogo de los ejercicios de rendición de cuentas. | Un (1) cronograma publicado | Dirección General - Grupo de Planeación | Agosto
| 2.2 | Realizar dos jornadas de diálogo de rendición de cuentas bajo el enfoque de “evaluación ciudadana constructiva”. | Dos (2) informes de jornadas publicados | Subdirecciones - Dirección General - Equipo de Planeación - Equipo de Comunicaciones Secretaria general . Grupo de relacionamiento con el ciudadano | Según cronograma de diálogo
| 2.3 | Llevar a cabo la rendición de cuentas tipo audiencia pública de la vigencia 2022 | Informe de audiencia pública general de Rendición de cuentas realizada | Subdirecciones - Dirección General - Equipo de Planeación - Equipo de Comunicaciones Secretaria general . Grupo de relacionamiento con el ciudadano | Cuarto trimestre
Subcomponente 3 Responsabilidad: evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 3.1 | Desarrollar y divulgar, a los grupos de valor, la evaluación de la estrategia de rendición de cuentas de la vigencia 2022 | Un (1) documento con análisis y evaluación de los resultados obtenidos en la implementación de la estrategia de rendición de cuentas divulgado a los grupos de valor. | Dirección General - Equipo de Planeación Secretaria general . Grupo de relacionamiento con el ciudadano | Diciembre
| 3.2 | Formular las acciones de mejora de rendición de cuentas para la vigencia 2023 | Plan de mejoramiento de la rendición de cuentas | Dirección General - Equipo de Planeación Secretaria general . Grupo de relacionamiento con el ciudadano | Diciembre
| 3.3 | Publicar en el portal web institucional, los compromisos acordados en los espacios de diálogo | Contenidos publicados | Dirección General - Equipo de Planeación Secretaria general . Grupo de relacionamiento con el ciudadano | Noviembre
| 3.4 | Analizar las recomendaciones realizadas por los órganos de control frente a los informes de rendición de cuentas y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del plan institucional. | Un (1) documento sobre análisis de recomendaciones de órganos de control y establecimiento de correctivos. | Dirección General - Equipo de Planeación Secretaria general . Grupo de relacionamiento con el ciudadano | Diciembre
Subcomponente 4 Rendición de Cuentas del Acuerdo de Paz | 4.1 | Elaborar un informe individual de rendición de cuentas, con corte a 31 de diciembre de 2021, sobre cumplimiento de la implementación del Acuerdo de Paz y Plan Marco de Implementación atendiendo los lineamientos del Sistema de Rendición de Cuentas de Función Pública | Un (1) informe individual de rendición de cuentas elaborado | Subdirecciones y Dirección General - Grupo de Planeación | 30 de marzo
| 4.2 | Enviar información solicitada a Función Pública para la publicación del informe individual de rendición de cuentas, con corte a 31 de diciembre de 2021, sobre cumplimiento de la implementación del Acuerdo de Paz y Plan Marco de Implementación en la sección de transparencia y acceso a la informaciòn de la página web institucional atendiendo los lineamientos del Sistema de Rendición de Cuentas de Función Pública. | Un (1) informe individual de rendición de cuentas publicado en portal web de la Unidad para enviar enlace a Función Pública | Dirección General - Equipo de Planeación | 31 de marzo
| 4.3 | Participar en la activación del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas SNRC a través de un nodo sectorial | La Unidad del SPE como entidad activa en el SNRC | Dirección General - Equipo de Planeación | Noviembre

## 9.4 PAAC- Atención al ciudadano
Seguimiento primer cuatrimestre Atención al Ciudadano 2021
SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO 2021 | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | PORCENTAJE (%) DE AVANCE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE/CUMPLIMIENTO | REPORTE Y DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento Estratégico | 1.1 | Realizar diagnóstico de accesibilidad a las instalaciones, que incluyan señalización inclusiva. | Un (1) diagnóstico adelantado | Secretaría General Grupo de relacionamiento con el ciudadano | Primer semestre
| 1.2 | Revisar necesidad de actualizar el protocolo de atención al ciudadano. | Protocolo de atención al ciudadano validado o actualizado. | Secretaría General Grupo de relacionamiento con el ciudadano | 2022-06-30
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1. | Realizar la medición mensual de los indicadores relacionados con el desempeño de los canales de atención y cantidad de ciudadanos atendidos, informando trimestralmente las solicitudes allegadas a la Unidad: | Informe Trimestral de Atención al Ciudadano. | Secretaría General Grupo de relacionamiento con el ciudadano | Trimestral
| 2.2. | Actualizar la publicación de la información minima requerida institucional en medio fisico y en un lugar visible siguiendo lineamientos establecidos en normatividad vigente, incluyendo normatividad asociada al estado de emergencia producto del COVID19. | Informe trimestral publicado en la pagina web y en cartelera institucional. | Secretaría General Grupo de relacionamiento con el ciudadano | Trimestral
|  | Iniciar revisión orientada a consolidar el botón de servicio al ciudadano en el portal web atendiendo requerimientos de la resolución 1519 de 2020 expedida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) | Cronograma de adopción del botón de servicio al ciudadano formulado | Secretaría General Grupo de relacionamiento con el ciudadano | Ultimo semestre
| 2.3 | Realizar un diagnóstico sobre las condiciones de atención telefonica a los usuarios de la UAESPE | Un (1) diagnóstico adelantado | Sub tecnologia Secretaría General Grupo de relacionamiento con el ciudadano | Primer semestre
| 2 4. | Realizar acompañamiento a la red de prestadores del SPE para la implementación de la norma tecnica de calidad NTC 6175 para mejorar la atención de los prestadores. | Socializaciones realizadas de la NTC | Subdirección de Administración y Seguimiento | 31/12/2022
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1. | Gestionar con el área de talento humano la capacitacion para los temas relacionados con el Servicio al Ciudadano. | Acta de asistencia de una jornada de capacitación por semestre. | Secretaría General Grupo de relacionamiento con el ciudadano | Semestral
| 3.2. | Socializar con todos los servidores y contratistas de la entidad, los lineamientos para la odopción del enfoque de lenguaje claro al interior de la Unidad | Un (1) documento de lineamientos socializado | Secretaría General Grupo de relacionamiento con el ciudadano | Tercer trimestre
| 3.3. | Identificar programas existentes de capacitación con entidades externas o programas de cooperación internacional para mejorar la orientación a personas en condición de discapacidad psicosocial | Informe de identificación y/o capacitación | Secretaría General Grupo de relacionamiento con el ciudadano | Tercer trimestre
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1. | Revisión de la Politica de Atención al Ciudadano por parte de la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo para posible actualización. | Revisión adelantada | Secretaría General Grupo de relacionamiento con el ciudadano | Segundo trimestre
| 4.2. | Trasladar a la autoridad competente, las denuncias presentadas frente a empresas que realicen actividades de gestión y colocación sin la debida autorización (Será una actividad por demanda) | Listado de empresas no autorizadas reportadas a la autoridad competente | Subdirección de Administración y Seguimiento | 2021-12-31
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Diseñar e implementar acciones de atención que garantice la efectividad de los derechos a niños y mujeres gestantes | Acciones adelabtadas | Secretaría General Grupo de relacionamiento con el ciudadano | 2022-12-31
| 5.2. | Realizar una campaña de comunicaciones para fortalecer las acciones que adelanta el grupo de relacionamiento con el ciudadano | Documento de campaña y resultados | Comunicaciones con apoyo de Secretaría General Grupo de relacionamiento con el ciudadano | 2022-11-30

## 9.5 PAAC- Transparencia
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2021 MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO 2019 | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | PORCENTAJE (%) DE AVANCE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE/CUMPLIMIENTO | REPORTE Y DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA
Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia activa | 1.1. | Publicar la información mínima obligatoria de la Unidad en la sección de transparencia y acceso a la información pública | Información publicada en la página Web | (Información publicada en el botón de transparencia/Información a publicar según la ley)*100 | Coordina Asesor de Planeación | 2022-12-31
| 1.2 | Revisión del instructivo APLICACIÓN DEL ENFOQUE DE LENGUAJE CLARO EN EL RELACIONAMIENTO CON LOS USUARIOS para posible actualización. | Un instructivo revisado y/o actualizado | Un instructivo elaborado | Secretaria General - Equipo de relacionamiento con el ciudadano | Primer trimestre
| 1.3 | Una jornada de capacitación y sensibilización sobre responsabilidades en el proceso de publicación de información en el marco de la Ley 1712 de 2013 | Una jornada de capacitación/sensibilziación adelantada | Jornada adelantada | Dirección general - Equipo de planeación Secretaria General - Equipo de relacionamiento con el ciudadano | Segundo trimestre
| 1.4 | Publicar información minima obligatoria en el micrositio de menú participa en la página web institucional | Información publicada | Información publicada | Dirección general - Equipo de planeación Secretaria General - Equipo de relacionamiento con el ciudadano | Junio
Subcomponente 2 Lineamientos de transparencia pasiva | 2.1. | Realizar la atención a las solicitudes fundamentado en principio de gratuidad, estándares de contenidos, oportunidad con lenguaje claro. | 100% de las solicitudes gestionadas (Informe Trimestral). | (Solicitudes gestionadas / Solicitudes recibidas) * 100 | Secretaria General | Trimestral
Subcomponente 3 Elaboración de instrumentos de gestión de la información | 3.1. | Actualizar los instrumentos de gestión de información pública (índice de información clasificada y reservada, esquema de publicación, inventario de activos de información, tabla de control de acceso) | 100% de la información diligenciada en los instrumentos de gestión de información. | Documentos actualizado | Asesor de Planeación | 2022-12-31
Subcomponente 4 Monitoreo de acceso a la información pública | 4.1. | Evaluar los reportes de PQRSD registradas por la ciudadanía a través del sistema de gestión docuemental GESDOC para identificar los temas más frecuentes para diseño de respuestas tipo para su publicación en portal web institucional. | Publicación de información proactiva adicional pertinente para el ciudadano de respuestas frecuentes a PQRSD. | Información publicada. | Secretaría General - Grupo de relacionamiento con el ciudadano | Primer semestre

## 9.6 PAAC - Integridad
COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO 2022
SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | PORCENTAJE (%) DE AVANCE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE/CUMPLIMIENTO | REPORTE Y DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA
Subcomponente 6 Integridad | 1.1. | Realizar autodiagnóstico de Integridad del DAFP y elaborar el plan de gestión (Ver anexo 9.6) | Autodiagnóstico a 31/12/2021 y plan de gestión para 2022 | Grupo Gestión y Desarrollo de Talento Humano | 2022-01-31

## Anexo 9.6 Integridad
GESTIÓN CÓDIGO DE INTEGRIDAD
TEMA | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | OBSERVACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD | PORCENTAJE (%) DE AVANCE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE/CUMPLIMIENTO | REPORTE Y DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA
CODIGO DE INTEGRIDAD | Curso de integridad - DAFP | Seguimiento al curso de integridad para funcionarios y contratistas | bar: MAR
| Curso MIPG V2 | Seguimiento al curso MIPG V2 para funcionarios y contratistas | bar: MAR
| Socializacion codigo de integridad - Trabajo en Equipo | Socializacion del valor del trabajo en Equipo por parte del grupo Contractual de la Secretaria General de la Entidad, por otra parte del grupo de Desarrollo y Talento Humano a traves de los medios de comunicación interna de la Entidad y el uso de la caja de herramientas del DAFP socializara el valor por medio de actividades ludicas. | [11 empty] | Diseñar crucigrama | bar: FEB
| Codigo de integridad en la Direccion General | Grabar un video con la colaboracion de los directivos de la Entidad, mencionando lo qude debo y no debo hacer con respecto al los valores del codigo de integridad, se usaran las paletas que debo y que no debo hacer se publicara en las carteleras digitales de la Entidad. | bar: JUN
| Socializacion codigo de integridad - Diligencia | Socializacion del valor de la Diligencia por parte de la S.D. de Promocion de la Entidad, por otra parte del grupo de Desarrollo y Talento Humano a traves de los medios de comunicación interna de la Entidad y el uso de la caja de herramientas del DAFP socializara el valor por medio de actividades ludicas. | [11 empty] | Diseñar Acertijo | bar: ABR
| Socializacion codigo de integridad - Respeto | Socializacion del valor del Respeto por parte de la S.D. de Administracion y Seguimiento de la Entidad, por otra parte del grupo de Desarrollo y Talento Humano a traves de los medios de comunicación interna de la Entidad y el uso de la caja de herramientas del DAFP socializara el valor por medio de la Voz del empleo. | [11 empty] | Cuña Voz del empleo | bar: JUN
| Socializacion codigo de integridad - Justicia | Socializacion del valor de la Justicia por parte de la S.D. de Tecnologia de la Entidad, por otra parte del grupo de Desarrollo y Talento Humano a traves de los medios de comunicación interna de la Entidad y el uso de la caja de herramientas del DAFP socializara el valor por medio actividades ludicas. | [11 empty] | Laberinto | bar: AGO
| Escuchamos tu opinion | Realizar encuesta o formulario virtual con el fin de recopilar las opiniones de los colaboradores frente a las actividades realizadas durante los tres meses transcurridos. | bar: MAY
| Socializacion codigo de integridad - Honestidad | Socializacion del valor del la honestidad por parte de la Direccion General de la Entidad, por otra parte del grupo de Desarrollo y Talento Humano a traves de los medios de comunicación interna de la Entidad y el uso de la caja de herramientas del DAFP socializara el valor por medio actividades ludicas. | [11 empty] | Juego de memoria | bar: OCT
| Socializacion codigo de integridad - Compromiso | Socializacion del valor del Compromiso por parte del grupo Financiero o Relacionamiento con el ciudadano de la Secretaria General de la Entidad, por otra parte del grupo de Desarrollo y Talento Humano a traves de los medios de comunicación interna de la Entidad y el uso de la caja de herramientas del DAFP socializara el valor por medio de la Voz del empleo. | [11 empty] | Cuña Voz del empleo | bar: DIC
| Escuchamos tu opinion | Realizar encuesta o formulario virtual con el fin de recopilar las opiniones de los colaboradores frente a las actividades realizadas durante los tres meses transcurridos. | bar: AGO
| Divulgacion de los valores en los Equipos de la entidad | Solicitar pieza grafica con las dimensiones especificas para protector de pantalla al grupo de comunicaciones con un valor diferente cad dos meses, para ser compartido con ayuda de el Area de tecnologia en los PC de la Entidad. | bar: FEB; ABR; JUN; AGO; OCT; DIC
| Tu codigo de Integridad | Diseñar una cartilla con la colaboracion del grupo de comunicaciones, que contega el codigo de integridad de la Entidad; La cual se publicara en la intranet y la pagina Web de la Entidad. | bar: JUL
| Evaluación de resultados Persepcion del C.I. 2022 | Aplicar la encuesta de satisfaccion de aplicación y apopiacion del C.I. | bar: OCT
| Escuchamos tu opinion | Realizar encuesta o formulario virtual con el fin de recopilar las opiniones de los colaboradores frente a las actividades realizadas durante los tres meses transcurridos. | bar: NOV
| Socialización de resultados C.I 2022 | Socializacion de resultados de la encuesta aplicada | bar: NOV
28/12/2022 - V1

## 9.7 PAAC - conflictos interés 2
ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES
Componente | Actividades de Gestión | Responsables | Plazos | PORCENTAJE (%) DE AVANCE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE/CUMPLIMIENTO | REPORTE Y DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA
1 | En el marco de la Gestión de Riesgos - Mapas de Riesgos de Corrupción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC, adelantar seguimiento a controles frente a riesgo asociado a conflictos de intereses. | Planeación | 2021-12-31
2 | Gestionar la implementación de la propuesta de documento orientador que incluye lineamientos sobre la posible dependencia encargada de orientar legal o técnicamente a los servidores, contratistas, supervisores, coordinadores o jefes inmediatos, en la declaración de conflictos de intereses o decisión de impedimentos, recusaciones, inhabilidades o incompatibilidades. | Planeación | 2022-12-31
3 | Identificar las áreas con riesgo de posibles conflictos de intereses en los procesos o dependencias | Planeación | 2022-06-30
4 | Gestionar la implementación de la propuesta de documento orientador que incluye lineamientos sobre la manera de organizar e implementar un canal de comunicación interna (correo, buzón, intranet) para recibir los impedimentos o recusaciones. | Planeación | 2022-12-31
5 | Gestionar la implementación de la propuesta de procedimiento interno para el manejo y declaración de conflictos de intereses de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011. | Planeación | 2022-12-31
6 | Realizar estrategias de comunicación (por diferentes medios) y sensibilización relacionadas con los temas de código de Integridad y conflicto de intereses. | Dirección General Comunicaciones Secretaría General - Grupo Talento Humano Planeación | 2022-12-31
7 | Implementar acciones de capacitación y/o sensibilización sobre la gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 a través del plan de capacitación institucional. | Grupo Gestión del Talento Humano Planeación | 2022-11-30
8 | Promover la vinculación de los servidores y contratistas de la entidad al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020. | Grupo Gestión del Talento Humano Grupo contractual | 2022-11-30
9 | Garantizar que el 100% de servidores públicos de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública. | Grupo Gestión del Talento Humano | 2022-12-31
| Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que han surtido trámite | Planeación | 2022-12-31