## Plan de Análisis y Tratamiento
PLAN DE SEGURIDAD SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO Y TECNOLOGÍA
ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | Área Responsable | Persona Responsable | EVIDENCIA O PRODUCTO | Ubicación y nombre entregable | Fechas Inicio | Fecha Fin | Avance primer bimestre | Avance segundo bimestre | Avance tercer bimestre | Avance cuarto bimestre | Avance Final | Ítem
Solicitar la actualización del instrumento Formato del registro de riesgos de seguridad de la información | Enviar correo | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Alexánder Guzmán García | Informe de avance | [7 empty] | 0% | No ha iniciado Gestión
Revisar el instrumento de análisis y tratamiento de riesgos - Formato del registro de riesgos de seguridad de la información | Descargar el instrumento de clasificación de activos | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Alexánder Guzmán García | Documento del análisis y tratamiento de riesgos | [7 empty] | 0% | No ha iniciado Gestión
Enviar el avance reportado en el instrumento de análisis y tratamiento de riesgos | Enviar al Subdirector de Desarrollo y Tecnología el avance y el consolidado de la información | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Alexánder Guzmán García | Documento del análisis y tratamiento de riesgos | [7 empty] | 0% | No ha iniciado Gestión
Aplicar los controles establecidos en el Formato del registro de riesgos de seguridad de la información validando la eficacia de las salvaguardas | Verificar la eficacia de los controles indicados por el propietario del activo de infromación. | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Alexánder Guzmán García | Informe de avance | [7 empty] | 0% | No ha iniciado Gestión
Realizar la valoración de la consecuencia o impacto residual de la eficacia de las salvaguardas | Ejecutar el procedimiento de las acciones de mitigación | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Alexánder Guzmán García | Informe de avance | [7 empty] | 0% | No ha iniciado Gestión
Estimar la probabilidad de ocurrencia del impacto residual de la eficacia de las salvaguardas | Ejecutar el procedimiento de las acciones de mitigación | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Alexánder Guzmán García | Informe de avance | [7 empty] | 0% | No ha iniciado Gestión
Establecer la estrategia a seguir para el riesgo identificado en el Formato del registro de riesgos de seguridad de la información | Ejecutar el procedimiento de las acciones de mitigación | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Alexánder Guzmán García | Informe de avance | [7 empty] | 0% | No ha iniciado Gestión
Establecer la eficacia de la protección en el Formato del registro de riesgos de seguridad de la información | Ejecutar el procedimiento de las acciones de mitigación | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Alexánder Guzmán García | Informe de avance | [7 empty] | 0% | No ha iniciado Gestión
Establecer el nivel de madurez de la salvaguarda en el Formato del registro de riesgos de seguridad de la información | Ejecutar el procedimiento de las acciones de mitigación | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Alexánder Guzmán García | Informe de avance | [7 empty] | 0% | No ha iniciado Gestión
Diseño del Plan Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Diseño del Plan Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Alexánder Guzmán García | Diseño del Plan Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 2024 | [7 empty] | 0% | No ha iniciado Gestión
Mejoramiento Continuo | Identificar oportunidad de mejora con resultados obtenidos | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Alexánder Guzmán García | Informe de avance | [7 empty] | 0% | No ha iniciado Gestión