## Plan De Seguridad y Privacidad
PLAN DE SEGURIDAD SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO Y TECNOLOGÍA
ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | Área Responsable | Persona Responsable | EVIDENCIA O PRODUCTO | Ubicación y nombre entregable | Fechas Inicio | Fecha Fin | Avance primer Trimestre | Avance segundo Trimestre | Avance tercer Trimestre | Avance cuarto Trimestre | Avance Final | Ítem
Actualizar Procedimiento de Gestión de Copias de Seguridad | Leer y realizar los ajustes necesarios al documento Procedimiento de Gestión de Copias de Seguridad | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Alexánder Guzmán García | Correo Electrónico -Con el documento Procedimiento versión final | [7 empty] | 0% | No ha iniciado Gestión
Validar el Procedimiento de Gestión de Copias de Seguridad | Se realizan ajustes por parte de planeación al documento Procedimiento de Gestión de Copias de Seguridad | Asesor Planeación |  | Correo Electrónico | [7 empty] | 0% | No ha iniciado Gestión
Realizar los ajustes solicitados por parte de Planeación al documento Procedimiento de Gestión de Copias de Seguridad | Realizar los ajustes solicitados | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Alexánder Guzmán García | Informe de avance | [7 empty] | 0% | No ha iniciado Gestión
Oficialización y publicación del Procedimiento de Gestión de Copias de Seguridad | Publicar en el Sistema Integrado de Gestión y/o medios de comunicación institucional | Asesor Planeación y/o comunicaciones |  | Documento Publicado - Correo Electrónico | [7 empty] | 0% | No ha iniciado Gestión
Solicitar la actualización del instrumento Formato Inventario de activos de información SPE | Enviar correo con la solicitud | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Alexánder Guzmán García | Informe de avance | [7 empty] | 0% | No ha iniciado Gestión
Revisar el instrumento de clasificación de activos - Formato Inventario de activos de información SPE | Descargar y revisar la completitud del instrumento de clasificación de activos | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Alexánder Guzmán García | Activos clasificados en el instrumento para tal fin | [7 empty] | 0% | No ha iniciado Gestión
Enviar el avance reportado en el instrumento de clasificación de activos. | Enviar al Subdirector de Desarrollo y Tecnología el avance y el consolidado de la información | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Alexánder Guzmán García | Activos clasificados en el instrumento para tal fin | [7 empty] | 0% | No ha iniciado Gestión
Buscar, aplicar y generar el diagnostico en el instrumento de MinTic para evaluar el plan de seguridad y privacidad de la información, ajustados a la normatividad vigente. | Realizar una busqueda en internet en el la página MInTic para verificar cual es el instrumento actual para evaluar el plan de seguridad y privacidad. | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Alexánder Guzmán García | Informe de avance | [7 empty] | 0% | No ha iniciado Gestión
Realizar revisión de los formatos, procedimientos, guías publicados en la intranet, validando cuales están vigentes, necesitan actualización, están sin enlaces y cuales no están vigentes. Correspondientes al Sistema de Gestión de Tecnologías de Información de la Unidad del SPE. | Validar en la URL: https://sites.google.com/a/serviciodeempleo.gov.co/speintranet/home/temas-transversales/sig/gestion-del-sistema-de-informacion-del-spe formatos, procedimientos, guías. | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Alexánder Guzmán García | Informe de avance | [7 empty] | 0% | No ha iniciado Gestión
Sensibilización sobre la Política de Seguridad y Privacidad de la Información | Diseño de piezas comunicativas (1 por mes iniciando en Febrero) | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Alexánder Guzmán García | Diseño Campaña | [7 empty] | 0% | No ha iniciado Gestión
Realizar sesiones de sensibilización sobre seguridad de la información y controles del sistema de gestión de seguridad de la información institucional | Diseño del Plan | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Alexánder Guzmán García | Plan de Sensibilización y comunicación de Seguridad de la Información 2023 | [7 empty] | 0% | No ha iniciado Gestión
Realizar actividades de inducción y reinducción de los funcionarios a la Unidad del SPE con capacitaciones en materia de seguridad de la información, protección de datos personales y controles del sistema de gestión de seguridad de la información | Capacitación | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Alexánder Guzmán García | Citación meet y presentación de la capacitación | [7 empty] | 0% | No ha iniciado Gestión | Total: 11 Capacitaciones | Unidad: 8 | Corresponden al Item 4
Generación de Boletines o cápsulas relacionadas con Seguridad de la Información. (Dos por mes) | 24 Boletines de Seguridad de la Información | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Alexánder Guzmán García | Diseño Cápsula | [7 empty] | 0% | No ha iniciado Gestión
Actualizar Matriz Control de accesos | Actualizar matriz | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Alexánder Guzmán García | Matriz Control de accesos | [7 empty] | 0% | No ha iniciado Gestión
Generar una pieza comunicativa trimestralmente sobre Política Protección de Datos | Diseño de 4 piezas comunicativas | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Alexánder Guzmán García | Diseño Cápsula | [7 empty] | 0% | No ha iniciado Gestión
Generar de Google Workspace – Informe de uso de seguridad | Generar el Informe | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Alexánder Guzmán García | Google Workspace – Informe de uso de seguridad | [7 empty] | 0% | No ha iniciado Gestión
Diseño del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Diseño del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Alexánder Guzmán García | Diseño del plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2024 | [7 empty] | 0% | No ha iniciado Gestión