## PLAN ACCIÓN 2023
|  | PLAN DE ACCIÓN 2023 DE GESTIÓN AMBIENTAL | [17 empty] | Código:
Versión:
Vigente desde:
ID | PROGRAMA | OBJETIVO DEL PROGRAMA | META ANUAL DEL PROGRAMA | ACTIVIDAD | INDICADOR DE LA ACTIVIDAD | OBJETIVO DEL PIGA | RESPONSABLE | PRESUPUESTO ASIGNADO | OBSERVACIONES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
[10 empty] | % PROGRAMADO 1ER TRIMESTRE | % PROGRAMADO 1ER TRIMESTRE | % PROGRAMADO 1ER TRIMESTRE | % PROGRAMADO 1ER TRIMESTRE | % PROGRAMADO 1ER TRIMESTRE | % PROGRAMADO 1ER TRIMESTRE | % PROGRAMADO 1ER TRIMESTRE | % PROGRAMADO 1ER TRIMESTRE | % PROGRAMADO 1ER TRIMESTRE | % PROGRAMADO 1ER TRIMESTRE | % PROGRAMADO 1ER TRIMESTRE | % PROGRAMADO 1ER TRIMESTRE
1 | Plan Institucional de Gestión Ambiental | Formular el Plan Institucional de Gestión Ambiental 2019 – 2022, como una herramienta con enfoque estructurado con objetivos, metas y recursos definidos, que permita a través del control de los impactos ambientales generados, el cumplimiento de la legislación ambiental aplicable, el mejoramiento continuo, como prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los diferentes impactos negativos generados en la Unidad Administrativa Especial del servicio Público de Empleo - UAESPE. | Actualizar el Plan Instruccional de Gestión Ambiental - PIGA . | Actualizar el Plan Instruccional de Gestión Ambiental - PIGA . | Documento actualizado. | Formular el Plan Institucional de Gestión Ambiental 2019 – 2022, como una herramienta con enfoque estructurado con objetivos, metas y recursos definidos, que permita a través del control de los impactos ambientales generados, el cumplimiento de la legislación ambiental aplicable, el mejoramiento continuo, como prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los diferentes impactos negativos generados en la Unidad Administrativa Especial del servicio Público de Empleo - UAESPE. | Coordinación administrativa | 0 | [5 empty] | X
2 |  |  | Formular el Plan de Acción Anual de Gestión Ambiental. | Formular el Plan de Acción 2023 de Gestión ambiental. | Plan de trabajo. |  | Coordinación administrativa | 0 |  | X
3 | Programa para el uso eficiente del agua | Implementar buenas prácticas para el uso racional y eficiente del recurso hídrico al interior de la entidad que permitan mitigar los impactos del consumo de recursos y dar cumplimiento al marco legal vigente. | Disminuir en un 0,2% el consumo promedio anual de agua en comparación con el año anterior facturado. | Calcular por trimestre la diferencia del consumo de agua, con respecto al consumo del año anterior reportado en el recibo de facturación. | Dism.m^3 = Cons.fact.X Año Actual - Cons.fact.X año Anterior % Disminución = (Dism.m^3*100) / (Cons.mes X Año Actual) | Implementar las actividades de seguimiento, monitoreo y medición por cada programa y/o plan ambiental definido. | Coordinación administrativa | 0 |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
4 |  |  | Mantener el consumo per cápita de agua en la Unidad por debajo de 3 Litros por turno de trabajo. | Realizar el cálculo per cápita del consumo de agua cada tres meses por turno de trabajo. | Cons.PercápitaBim.= (Cons.FactuCons.PercápitaBime.ra) / (Personal Laborando) Cons.PercápitaXTurn = ((Cons.PercápitaBim.) / 60) * 100 | Implementar las actividades de seguimiento, monitoreo y medición por cada programa y/o plan ambiental definido. | Coordinación administrativa | 0 |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
5 |  |  | Verificar que se realicen dos lavados de tanques en el año por la administración del edificio, como los resultados de laboratorio de la calidad del agua. | Validar que se realicen dos lavados de tanques en el año por la administración del edificio. | LavadoTanques = ((Numero Lavado de Tanques) / 2) * 100 | Implementar las actividades de seguimiento, monitoreo y medición por cada programa y/o plan ambiental definido. | Coordinación administrativa | 0 | [5 empty] | X | [5 empty] | X
6 |  |  |  | Validar los resultados de laboratorio de la calidad del agua realizados por la administración del edificio de acuerdo con los limites permisibles de la Resolución 2115 del 2007. |  | Implementar las actividades de seguimiento, monitoreo y medición por cada programa y/o plan ambiental definido. | Coordinación administrativa | 0 | [5 empty] | X | [5 empty] | X
7 |  |  | Realizar campañas educativas en ahorro de agua dentro de la unidad. | Se realizarán dos campañas educativas en la vigencia por medio de los canales digitales institucionales en ahorro de agua. | %Cumplimiento = (NumeroSensibilizacionesRealizadas / TotalSensibilizacionesProgramadas UAESPE) * 100 | Implementar las actividades de seguimiento, monitoreo y medición por cada programa y/o plan ambiental definido. | Coordinación administrativa |  |  |  |  | X | [5 empty] | X
8 |  |  | Verificar cada semestre que las instalaciones hidráulicas no presenten fugas de agua. | Verificar semestralmente que las instalaciones hidráulicas no presenten fugas de agua. | %CumplimientoRevisionesRealizadas = (NumeroRevisionesRealizadas / TotalRevisionesProgramadas UAESPE) * 100 | Implementar las actividades de seguimiento, monitoreo y medición por cada programa y/o plan ambiental definido. | Coordinación administrativa | 0 | [5 empty] | X | [5 empty] | X
9 | Programa para el uso eficiente de energía. | Fortalecer la implementación de buenas prácticas ambientales para el uso eficiente del componente energético en la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo, mediante la ejecución de estrategias encaminadas al cambio de cultura y el uso de nuevas tecnologías. | Realizar una capacitación anual sobre el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica y el recurso hídrico. | Realizar una capacitación anual sobre el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica y el recurso hídrico. | %Cumplimiento = NumeroSensubilizacionesRealizadas / TotalSencibilizacionesProgramadas * 100 | Implementar las actividades de seguimiento, monitoreo y medición por cada programa y/o plan ambiental definido. | Coordinación administrativa | [11 empty] | X
10 |  |  | Disminuir en un 0,1% el consumo promedio anual de energía eléctrica en comparación con el mismo periodo del año anterior facturado. | Calcular mensualmente la diferencia del consumo de energía, con respecto al consumo del año anterior reportado en el recibo de facturación. | Dism.m^3 = Cons.mes X Año Actual - Cons.mes X año Anterior % Disminución = (Dism.m^3 * 100) / (Cons.mes X Año Actual) | Implementar las actividades de seguimiento, monitoreo y medición por cada programa y/o plan ambiental definido. | Coordinación administrativa | 0 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
11 |  |  | Mantener el consumo per cápita de energía eléctrica en la Unidad por debajo de los 0,3 Kw/h por turno de trabajo. | Realizar mensualmente el cálculo per cápita del consumo de energía por turno de trabajo. | Cons.PercápitaBim.= (Cons.FactuCons.PercápitaBime.ra) / (Personal Laborando) Cons.PercápitaXTurn = ((Cons.PercápitaBim.) / 60) * 100 | Implementar las actividades de seguimiento, monitoreo y medición por cada programa y/o plan ambiental definido. | Coordinación administrativa | 0 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
12 |  |  | Generar un screen semestral en los computadores de la Unidad que permita recordar a los funcionarios, buenas prácticas en el ahorro de la energía. | Generar un screen semestral en los computadores de la Unidad que permita recordar a los funcionarios, buenas prácticas en el ahorro de la energía. | Screen generado | Implementar las actividades de seguimiento, monitoreo y medición por cada programa y/o plan ambiental definido. | Coordinación administrativa | 0 |  |  | X | [8 empty] | X
13 |  |  | Realizar campañas educativas en ahorro de energía dentro de la unidad. | Se realizarán tres campañas educativas en el año por medio de los canales digitales definidos por el área de comunicaciones, para el ahorro de energía. | %Cumplimiento = (NumeroSensibilizacionesRealizadas / TotalSensibilizacionesProgramadas UAESPE) * 100 | Implementar las actividades de seguimiento, monitoreo y medición por cada programa y/o plan ambiental definido. | Coordinación administrativa | 0 |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
14 | Programa Gestión Integral de Residuos | Gestionar el 100% de los residuos sólidos que se producen en la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo, desde su generación hasta su tratamiento y/o disposición final, promoviendo acciones que permitan minimizar la generación de residuos y aumentar su recuperación, como dar cumplimiento a lo definido en la normativa ambiental legal vigente. | Elaborar e estudio previo para la contratación el servicio de transporte, recolección y aprovechamiento de los residuos sólidos reciclables que son generados por la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo. | Elaborar e estudio previo para la contratación el servicio de transporte, recolección y aprovechamiento de los residuos sólidos reciclables que son generados por la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo. | Estudio previo elaborado | Implementar las actividades de seguimiento, monitoreo y medición por cada programa y/o plan ambiental definido. | Coordinación administrativa | 0 | [11 empty] | X
15 |  |  | Enviar tips mensuales sobre el correcto manejo de los residuos sólidos generados en la unidad por los diferentes canales de comunicación definidos por la Unidad. | Enviar tips mensuales sobre el correcto manejo de los residuos sólidos generados en la unidad. | %Cumplimiento = NumeroSensibilizacionesRealizadas / TotalSencibilizacionesProgramadas * 100 | Implementar las actividades de seguimiento, monitoreo y medición por cada programa y/o plan ambiental definido. | Coordinación administrativa | 0 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
16 |  |  | Realizar una actividad lúdica en cada vigencia sobre el manejo integral que se le debe dar a los Residuos Sólidos que se generan en la unidad. | Realizar una actividad lúdica en cada vigencia sobre el manejo integral que se le debe dar a los Residuos Sólidos que se generan en la unidad. | %Cumplimiento = NumeroSensubilizacionesRealizadas / TotalSencibilizacionesProgramadas * 100 | Implementar las actividades de seguimiento, monitoreo y medición por cada programa y/o plan ambiental definido. | Coordinación administrativa | 0 | [8 empty] | X
17 |  |  | Realizar 4 mediciones en el año, donde se compare la cantidad de residuos sólidos no peligrosos generados y la cantidad de residuos sólidos aprovechables entregados a la organización de recicladores. | Calcular en cada trimestre el porcentaje de residuos que se aprovecharon del total de residuos No peligros generados en la Unidad Administrativa del Servicio Público de Empleo. | %ResiduosAprovechables = (Kg Residuos Aprovechables) / (Kg Totales Residuos Generados) * 100 | Implementar las actividades de seguimiento, monitoreo y medición por cada programa y/o plan ambiental definido. | Coordinación administrativa | 0 |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
18 |  |  | Incrementar en un 0,5% los residuos aprovechables que genero la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo con respecto al año anterior. | Calcular mensualmente el porcentaje de incremento de los residuos aprovechables con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior. | Diferencia Kg = Kg mes X Año Actual - Kg mes X año Anterior % ResidusoAprovechables = (Diferenia Kg * 100) / (Kg mes X Año Actual) | Implementar las actividades de seguimiento, monitoreo y medición por cada programa y/o plan ambiental definido. | Coordinación administrativa | 0 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
19 |  |  | Generar un screen en los computadores de la Unidad que permita recordar a los funcionarios, la forma correcta de segregar y reciclar los residuos generados. | Generar un screen en los computadores de la Unidad que permita recordar a los funcionarios, la forma correcta de segregar y reciclar los residuos generados. | Screen generado | Implementar las actividades de seguimiento, monitoreo y medición por cada programa y/o plan ambiental definido. |  | 0 | [6 empty] | X
20 | Programa Institucional de Residuos Peligrosos (RESPEL) y Residuos de Aparatos Electricos y Electronicos (RAEE´s) | Formular las directrices, procedimientos y actividades para la gestión ntegral de los residuos de origen administrativo RESPEL y RAEES, generados en la Unidad Administrativa Especial del servicio Público de Empleo - UAESPE, en cumplimiento del marco legal vigente y con el propósito de fomentar las buenas practicas para la segregacion y disposicion final de estos residuos, como reducir los impactos negativos que estos puedan generan. | Cuantificar por mes los Residuos Peligrosos y Residuos Eléctricos y Electrónicos que se generan en la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo. | Llevar el registro mensual de todos los Residuos Peligrosos y Residuos Eléctricos y Electrónicos que se generan en la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo. | %Cumplimiento = (Total de meses diligenciados / Total de Meses) * 100 | Dar cumplimiento a la normatividad vigente y aplicable para la Unidad a nivel local y nacional en materia ambiental. | Coordinación administrativa | 0 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
21 |  |  | Inspeccionar el 100% de las recolecciones, el camión que realiza la recolección de los Residuos Peligrosos y los Residuos Eléctricos y Electrónicos, de acuerdo con la normativa legal vigente. | Inspeccionar el vehículo que realiza la recolección de los Residuos Peligrosos y los Residuos Eléctricos y Electrónicos y diligenciar la lista de chequeo, elaborada para tal fin. | %Cumplimiento = (Total de listas de chequeo realizadas/ Total de recolecciones realizadas) * 100 | Dar cumplimiento a la normatividad vigente y aplicable para la Unidad a nivel local y nacional en materia ambiental. | Coordinación administrativa | 0 |  | Cada vez que se realice recoleccion de Residuos de Origen Administrativo.
22 |  |  | Calcular para el 2023 la media móvil de residuos, con el formato correspondiente. | Diligenciar mensualmente el formato CalculoMediaMovil.xlsx. | Archivo CalculoMediaMovil.xlsx. | Dar cumplimiento a la normatividad vigente y aplicable para la Unidad a nivel local y nacional en materia ambiental. | Coordinación administrativa | 0 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
23 |  |  | Mantener el formato de recepción y despacho del centro de acopio final de RAEE y RESPEL | Diligenciar el formato de recepción y despacho del centro e acopio final de RAEE y RESPEL | Fomato fr recepción y despacho RESPEL y RAEE | Dar cumplimiento a la normatividad vigente y aplicable para la Unidad a nivel local y nacional en materia ambiental. | Coordinación administrativa | 0 |  | Cada vez que se realice acopio de Residuos en el centro de acopio.
24 |  |  | Calcular para el 2022 el indicador de destinación, con el formato correspondiente. | Diligenciar el formato FormatoIndicadorDestinación.xlsx. | FormatoIndicadorDestinación.xlsx | Dar cumplimiento a la normatividad vigente y aplicable para la Unidad a nivel local y nacional en materia ambiental. | Coordinación administrativa | 0 |  | Cada vez que se realice recoleccion de Residuos de Origen Administrativo.
25 |  |  | Capacitar al personal que participa en la recolección, transporte, acopio y disposición final de los RAEE y RESPEL, en la correcta manipulación de los residuos en cada etapa. | Capacitar al personal que participa en la recolección, transporte, acopio y disposición final de los RAEE y RESPEL, en la correcta manipulación de los residuos en cada etapa. | %Cumplimiento = (NumeroActividadesRealizadas / TotalActividadesProgramadas) * 100 | Dar cumplimiento a la normatividad vigente y aplicable para la Unidad a nivel local y nacional en materia ambiental. | Coordinación administrativa | 0 |  |  |  |  | X
26 |  |  | Concientizar a los funcionarios y colaboradores de la Unidad en la correcta disposición de los RESPEL y RAEE que se producen en la Unidad y en los hogares de los funcionarios. | Realizar una capacitación sobre la correcta disposición de los RESPEL y RAEE que se producen en la Unidad y en los hogares de los funcionarios. | %Cumplimiento = NumeroSensibilizacionesRealizadas / TotalSencibilizacionesProgramadas * 100 | Dar cumplimiento a la normatividad vigente y aplicable para la Unidad a nivel local y nacional en materia ambiental. | Coordinación administrativa | 0 | [7 empty] | X
27 | Programa de consumo sostenible. | Incluir criterios ambientales para la adquisición de bienes y servicios en los procesos contractuales de la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo de acuerdo con el manual de compras verdes definido, como incentivar el consumo sostenible de los recursos dentro de la Unidad. | Hacer campañas semestrales para la disminución del consumo de papel dentro de la Unidad. | Hacer una campaña virtual cada semestre para la disminución del consumo de papel dentro de la Unidad: | %Cumplimiento = (NumeroSensubilizacionesRealizadas / TotalSencibilizacionesProgramadas * 100) | Implementar las actividades de seguimiento, monitoreo y medición por cada programa y/o plan ambiental definido. | Coordinación administrativa | 0 |  |  | X | [5 empty] | X
28 |  |  | Disminuir un 1% entre cada vigencia el consumo de hojas de papel en la unidad. | Calcular semestralmente la diferencia del consumo de papel, con respecto al consumo del año anterior reportado por el almacén de la Unidad. | Diferencia Uni.Hojas = Uni.Hojas mes X Año Actual - Uni.Hojas mes X año Anterior % HojasConsumidas = (Diferencia Uni.Hojas * 100) / (Uni.Hojas mes X Año Actual) | Implementar las actividades de seguimiento, monitoreo y medición por cada programa y/o plan ambiental definido. | Coordinación administrativa | 0 | [6 empty] | X | [5 empty] | X
29 |  |  | Validar si se requiere actualizar el programa de compras verdes y ajustarlo. | Validar si se requiere actualizar el programa de compras verdes y ajustarlo. | Programa de compras verdes actualizado | Implementar las actividades de seguimiento, monitoreo y medición por cada programa y/o plan ambiental definido. | Coordinación administrativa | 0 |  |  |  |  | X
30 |  |  | Implementar el manual de compras verdes dentro de los procesos contractuales de la unidad que apliquen. | Implementar en un 80% el manual de compras verdes dentro de los procesos contractuales de la unidad que apliquen. | %InclusiónCriteriosAmbientales = (Numero de procesos contractuales con criterios de sostenibilidad / Total de procesos identificados en el Manual de Compras Verdes) * 100 | Implementar las actividades de seguimiento, monitoreo y medición por cada programa y/o plan ambiental definido. | Coordinación contractual | 0 | [12 empty] | X
31 | Programa Implementación de prácticas sostenibles | Promover acciones que propendan por la implementación prácticas sostenibles al interior y exterior de la Entidad, buscando concientizar a los servidores públicos y las partes interesadas sobre la importancia de preservar los recursos naturales, mantener un consumo responsable de los recursos y fomentar el uso de sistemas encaminados a una movilidad sostenible. | Verificar por semestre que los vehículos alquilados por la entidad cuenten con el certificado de la revisión técnico mecánica y de gases al día. | Realizar seguimiento cada semestre a las fuentes móviles de emisiones de la unidad, por medio del certificado de la revisión técnico mecánica y de gases correspondiente: | % Vehiculos con revisión= (Numero de vehiculos con revisión / Total de vehiculos alquilados) * 100 | Implementar las actividades de seguimiento, monitoreo y medición por cada programa y/o plan ambiental definido. | Coordinación administrativa | 0 | [6 empty] | X | [5 empty] | X
32 |  |  | Por semestre se enviaran tips para incentivar el uso de la bicicleta y medios menos contaminantes a los colaboradores de la Unidad como medio de transporte limpio y ambientalmente sostenible. | Por semestre se enviaran tips para incentivar el uso de la bicicleta y medios menos contaminantes a los colaboradores de la Unidad como medio de transporte limpio y ambientalmente sostenible. | %Cumplimiento = (NumeroSensubilizacionesRealizadas / TotalSencibilizacionesProgramadas) * 100 | Implementar las actividades de seguimiento, monitoreo y medición por cada programa y/o plan ambiental definido. | Coordinación administrativa | 0 | [5 empty] | X | [5 empty] | X

## CRONOGRAMA
|  | PLAN DE ACCIÓN 2023 DE GESTIÓN AMBIENTAL | [24 empty] | Código:
Versión:
Vigente desde:
ID | TAREA | Total programado |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | Total ejecutado
1 | Actualizar el Plan Instruccional de Gestión Ambiental - PIGA . | 1 | Programado | [6 empty] | 1 | 0% | [16 empty] | 0
|  |  | Ejecutado | [6 empty] | 0
2 | Calcular por trimestre la diferencia del consumo de agua, con respecto al consumo del año anterior reportado en el recibo de facturación. | 1 | Programado | [6 empty] | 1 | 0% | [16 empty] | 0
|  |  | Ejecutado | [6 empty] | 0
3 | Calcular por trimestre la diferencia del consumo de agua, con respecto al consumo del año anterior reportado en el recibo de facturación. | 4 | Programado |  |  | 1 | 0% |  |  |  |  | 1 | 0% |  |  |  |  | 1 | 0% |  |  |  |  | 1 | 0% |  |  | 0
|  |  | Ejecutado |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
4 | Realizar el cálculo per cápita del consumo de agua cada tres meses por turno de trabajo. | 4 | Programado |  |  | 1 | 0% |  |  |  |  | 1 | 0% |  |  |  |  | 1 | 0% |  |  |  |  | 1 | 0% |  |  | 0
|  |  | Ejecutado |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
5 | Validar que se realicen dos lavados de tanques en el año por la administración del edificio. | 2 | Programado | [8 empty] | 1 | 0% | [10 empty] | 1 | 0% |  |  | 0
|  |  | Ejecutado | [8 empty] | 0 | [11 empty] | 0
6 | Validar los resultados de laboratorio de la calidad del agua realizados por la administración del edificio de acuerdo con los limites permisibles de la Resolución 2115 del 2007. | 2 | Programado | [8 empty] | 1 | 0% | [10 empty] | 1 | 0% |  |  | 0
|  |  | Ejecutado | [8 empty] | 0 | [11 empty] | 0
7 | Se realizarán dos campañas educativas en la vigencia por medio de los canales digitales institucionales en ahorro de agua. | 2 | Programado |  |  |  |  | 1 | 0% | [10 empty] | 1 | 0% | [6 empty] | 0
|  |  | Ejecutado |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
8 | Verificar semestralmente que las instalaciones hidráulicas no presenten fugas de agua. | 3 | Programado | [8 empty] | 1 | 0% | [6 empty] | 1 | 0% |  |  | 1 | 0% |  |  | 0
|  |  | Ejecutado | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
9 | Realizar una capacitación anual sobre el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica y el recurso hídrico. | 1 | Programado | [18 empty] | 1 | 0% |  |  |  |  | 0
|  |  | Ejecutado | [18 empty] | 0
10 | Calcular mensualmente la diferencia del consumo de energía, con respecto al consumo del año anterior reportado en el recibo de facturación. | 12 | Programado | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 0
|  |  | Ejecutado | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 | Realizar mensualmente el cálculo per cápita del consumo de energía por turno de trabajo. | 11 | Programado |  |  | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 0
|  |  | Ejecutado |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 | Generar un screen semestral en los computadores de la Unidad que permita recordar a los funcionarios, buenas prácticas en el ahorro de la energía. | 2 | Programado |  |  |  |  | 1 | 0% | [14 empty] | 1 | 0% |  |  | 0
|  |  | Ejecutado |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0
13 | Se realizarán tres campañas educativas en el año por medio de los canales digitales definidos por el área de comunicaciones, para el ahorro de energía. | 3 | Programado | [6 empty] | 1 | 0% | [6 empty] | 1 | 0% | [6 empty] | 1 | 0% | 0
|  |  | Ejecutado | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
14 | Elaborar e estudio previo para la contratación el servicio de transporte, recolección y aprovechamiento de los residuos sólidos reciclables que son generados por la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo. | 1 | Programado | [20 empty] | 1 | 0% |  |  | 0
|  |  | Ejecutado | [20 empty] | 0
15 | Enviar tips mensuales sobre el correcto manejo de los residuos sólidos generados en la unidad. | 11 | Programado |  |  | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 0
|  |  | Ejecutado |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16 | Realizar una actividad lúdica en cada vigencia sobre el manejo integral que se le debe dar a los Residuos Sólidos que se generan en la unidad. | 1 | Programado | [14 empty] | 1 | 0% | [8 empty] | 0
|  |  | Ejecutado | [14 empty] | 0
17 | Calcular en cada trimestre el porcentaje de residuos que se aprovecharon del total de residuos No peligros generados en la Unidad Administrativa del Servicio Público de Empleo. | 4 | Programado |  |  |  |  | 1 | 0% |  |  |  |  | 1 | 0% |  |  |  |  | 1 | 0% |  |  |  |  | 1 | 0% | 0
|  |  | Ejecutado |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
18 | Calcular mensualmente el porcentaje de incremento de los residuos aprovechables con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior. | 12 | Programado | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 0
|  |  | Ejecutado | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
19 | Generar un screen en los computadores de la Unidad que permita recordar a los funcionarios, la forma correcta de segregar y reciclar los residuos generados. | 1 | Programado | [10 empty] | 1 | 0% | [12 empty] | 0
|  |  | Ejecutado | [10 empty] | 0
20 | Llevar el registro mensual de todos los Residuos Peligrosos y Residuos Eléctricos y Electrónicos que se generan en la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo. | 12 | Programado | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 0
|  |  | Ejecutado | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
21 | Inspeccionar el vehículo que realiza la recolección de los Residuos Peligrosos y los Residuos Eléctricos y Electrónicos y diligenciar la lista de chequeo, elaborada para tal fin. | 1 | Programado | [14 empty] | 1 | 0% | [8 empty] | 0
|  |  | Ejecutado | [14 empty] | 0
22 | Diligenciar mensualmente el formato CalculoMediaMovil.xlsx. | 12 | Programado | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 0
|  |  | Ejecutado | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
23 | Diligenciar el formato de recepción y despacho del centro e acopio final de RAEE y RESPEL | 1 | Programado | [22 empty] | 1 | 0% | 0
|  |  | Ejecutado | [22 empty] | 0
24 | Diligenciar el formato FormatoIndicadorDestinación.xlsx. | 1 | Programado | [22 empty] | 1 | 0% | 0
|  |  | Ejecutado | [22 empty] | 0
25 | Capacitar al personal que participa en la recolección, transporte, acopio y disposición final de los RAEE y RESPEL, en la correcta manipulación de los residuos en cada etapa. | 1 | Programado | [6 empty] | 1 | 0% | [16 empty] | 0
|  |  | Ejecutado | [6 empty] | 0
26 | Realizar una capacitación sobre la correcta disposición de los RESPEL y RAEE que se producen en la Unidad y en los hogares de los funcionarios. | 1 | Programado | [12 empty] | 1 | 0% | [10 empty] | 0
|  |  | Ejecutado | [12 empty] | 0
27 | Hacer una campaña virtual cada semestre para la disminución del consumo de papel dentro de la Unidad: | 2 | Programado |  |  | 1 | 0% | [10 empty] | 1 | 0% | [8 empty] | 0
|  |  | Ejecutado |  |  | 0 | [11 empty] | 0
28 | Calcular semestralmente la diferencia del consumo de papel, con respecto al consumo del año anterior reportado por el almacén de la Unidad. | 2 | Programado | [10 empty] | 1 | 0% | [10 empty] | 1 | 0% | 0
|  |  | Ejecutado | [10 empty] | 0 | [11 empty] | 0
29 | Validar si se requiere actualizar el programa de compras verdes y ajustarlo. | 1 | Programado | [6 empty] | 1 | 0% | [16 empty] | 0
|  |  | Ejecutado | [6 empty] | 0
30 | Implementar en un 80% el manual de compras verdes dentro de los procesos contractuales de la unidad que apliquen. | 1 | Programado | [22 empty] | 1 | 0% | 0
|  |  | Ejecutado | [22 empty] | 0
31 | Realizar seguimiento cada semestre a las fuentes móviles de emisiones de la unidad, por medio del certificado de la revisión técnico mecánica y de gases correspondiente: | 2 | Programado | [10 empty] | 1 | 0% | [10 empty] | 1 | 0% | 0
|  |  | Ejecutado | [10 empty] | 0 | [11 empty] | 0
32 | Por semestre se enviaran tips para incentivar el uso de la bicicleta y medios menos contaminantes a los colaboradores de la Unidad como medio de transporte limpio y ambientalmente sostenible. | 2 | Programado | [8 empty] | 1 | 0% | [10 empty] | 1 | 0% |  |  | 0
|  |  | Ejecutado | [8 empty] | 0 | [11 empty] | 0
Plan de Acción operativo de Gestión Ambiental |  |  | Programado | 4 | 0% | 9 | 0% | 9 | 0% | 10 | 0% | 12 | 0% | 10 | 0% | 7 | 0% | 12 | 0% | 9 | 0% | 7 | 0% | 14 | 0% | 13 | 0% | 0
|  |  | Ejecutado | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL ACTIVIDADES |  | 117 | Acumulado | 4 | 0% | 13 | 0% | 22 | 0% | 32 | 0% | 44 | 0% | 54 | 0% | 61 | 0% | 73 | 0% | 82 | 0% | 89 | 0% | 103 | 0% | 116 | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
|  |  | Programado | 4 | 13 | 22 | 32 | 44 | 54 | 61 | 73 | 82 | 89 | 103 | 116
|  |  | Ejecutado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Metas acumuladas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0