## Dirección General
[6 empty] | Plan de Acción Institucional - DIRECCIÓN GENERAL 2023 | [6 empty] | Código: DE-Ft-01
Versión: 3
Vigente desde: 29 de Diciembre de 2020
PROCESO INSTITUCIONAL | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | DIMENSIÓN DEL MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | ACCIÓN | TAREA | DEPENDENCIA RESPONSABLE | EVIDENCIA (ENTREGABLE) | Porcentaje Programado Primer Trimestre | Porcentaje Programado Segundo Trimestre | Porcentaje Programado Tercer Trimestre | Porcentaje Programado Cuarto Trimestre | LA ACCIÓN O ACTIVIDAD SE ALINEA CON OTROS PLANES, PROGRAMAS O PROYECTOS DE LA ENTIDAD?
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | Trabajo decente y crecimiento económico | Consolidar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión como una herramienta que facilite y mejore la gestión institucional. | Gestión con valores para resultados | Mejora Normativa | Actualizar el Normograma de la Unidad del SPE | Verificar la normatividad vigente | Dirección General-Asesor Jurídico | Normograma actualizado | 25% | 25% | 25% | 25% | Normograma actualizado
[5 empty] | Asesorar en el trámite y desarrollo de asuntos de carácter jurídicos | Emitir Conceptos Jurídicos | Dirección General-Asesor Jurídico | Copia de los conceptos emitidos | 25% | 25% | 25% | 25% | Conceptos jurídicos
[6 empty] | Establecer respuestas a peticiones presentadas por ciudadanos | Dirección General-Asesor Jurídico | Copia de las respuestas a los derechos de petición | 25% | 25% | 25% | 25% | Oficios o correos de respuesta a las peticiones
[6 empty] | Realizar la proyección y revisión de actos administrativos | Dirección General - Asesor Juridico | Actos Administrativos Revisados | 25% | 25% | 25% | 25% | Acto administrativos
[6 empty] | Desarrollar Plan de Acción en el marco del Comité de Conciliación de la Entidad | Dirección General - Comité de Concilidación | Informe de Seguimiento | 0% | 50% | 0% | 5'0%
|  |  |  | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Apoyar y asesorar a la Entidad en los diferentes escenarios donde se necesite el fortalecimiento del Servicio Público de Empleo. | Formular recomendaciones sobre organización, metodos, procedimientos y desarrollo de los planes y programas ,concordantes con las politicas que optimice el funcionamiento de la Unidad. | Dirección General-Asesor Dirección | Informe ejecutivo | 20% | 20% | 30% | 30%
[6 empty] | Asistir, y participar en representación de la Entidad a las diferentes convocatorias de caracter público o privado cuando sea delegado. | Dirección General-Asesor Dirección | Actas de Reunión de las diferentes convocatorias | 20% | 20% | 25% | 35% | Proyecto Accede - Estrategias Poblacionales de la Unidad del SPE
[5 empty] | Participar y apoyar a las Subdirecciones, Secretaría General y Oficinas Asesoras en la consecución de los objetivos misionales y administrativos trazados. | Absolver consultas solicitadas por la Direccion general, y Asesorar en las relaciones interinstitucionales y de cooperación en todos los aspectos relacionados con el Servicio Publico de Empleo. | Dirección General-Asesor Dirección | Informe Ejecutivo | 20% | 20% | 30% | 30%
[6 empty] | Realizar apoyo y seguimiento a la función misional realizada por cada una de las áreas. | Dirección General-Asesor Dirección | Informe de Ejecutivo | 20% | 20% | 30% | 30%
|  |  |  | Participación ciudadana en la gestión pública | Fortalecer la gestión institucional con la colaboración de los grupos de valor | Diseñar la estrategia de participación ciudadana de la entidad para la vigencia | Dirección General - Asesor de Planeación | Informes de seguimiento trimestral | 25% | 25% | 25% | 25%
[6 empty] | Realizar seguimiento a la implementación de la estrategia de participación ciudadana en la gestión institucional | Dirección General - Asesor de Planeación | Cronograma publicado | 100% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. | Fortalecer la gestión institucional por medio del seguimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Formular las estrategias de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano (gestión de riesgos de corrupción, transparencia y acceso a la información pública, rendición de cuentas, racionalización de trámites, atención al ciudadano, integridad y conflictos de interés y adicionales) | Dirección General - Asesor de Planeación | Plan anticorrupción elaborado | 100% | 0% | 0% | 0% | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
[6 empty] | Realizar seguimiento cuatrimestral al cumplimiento de las estrategias de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | Dirección General - Asesor de Planeación | Informe de seguimiento PAAC | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Gestión del Conocimiento | Gestión del Conocimiento y la Innovación |  | Realizar seguimiento en los meses de: Marzo, Julio y Octubre para generar las alertas correspondientes al cumplimiento de las estrategias de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | Dirección General - Asesor de Planeación | Informes de alerta PAAC | 25% | 25% | 25% | 25% | Estrategia de gestión del conocimiento y la innovación
[6 empty] | Realizar el seguimiento bimestral del botón de transparencia y acceso a la información del portal web institucional. | Dirección General - Asesor de Planeación | Informe de seguimiento botón de transparencia | 25% | 25% | 25% | 25%
[6 empty] | Diseñar la estrategia de gestión del conocimiento y la innovación. | Dirección General - Asesor de Planeación | Estrategia de gestión del conocimiento | 100% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | Realizar el seguimiento trimestral a las acciones contenidas en la estrategia de gestión del conocimiento y la innovación | Dirección General - Asesor de Planeación | Informe de seguimiento a la estrategia de gestión del conocimiento | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Direccionamiento Estratégico | Planeación Institucional |  | Realizar jornadas de capacitación y sensibilización de las políticas del MIPG | Dirección General - Asesor de Planeación | Jornada de capacitación realizada | 0% | 50% | 0% | 50%
[6 empty] | Realizar acompañamiento y seguimiento al diseño de las acciones para la implementación de la política de gestión de la información estadística | Dirección General - Asesor de Planeación | Informe seguimiento trimestral a la implementación de la política de gestión de la información estadística | 25% | 25% | 25% | 25% | Modelo Integrado de Planeaciòn y Gestión - Indicadores Estratégicos
[6 empty] | Coordinar la Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Inversión 2023 | Dirección General - Asesor de Planeación | Documento de Anteproyecto de Presupuesto de Inversión | 100% | 0% | 0% | 0% | Reporte mensual información Sinergia
[6 empty] | Realizar seguimiento a la Planeación Estratégica de la Unidad | Dirección General - Asesor de Planeación | Seguimiento al Plan de Acción - Gestión de Riesgos | 25% | 25% | 25% | 25% | Reporte mensual de seguimiento a proyectos de inversión.
[6 empty] | Realizar seguimiento a los Indicadores Plan Nacional de Desarrolllo | Dirección General - Asesor de Planeación | Reporte trimestral información Sinergia | 25% | 25% | 25% | 25% | Documento de Informes de mercado laboral
[6 empty] | Realizar seguimiento a los proyectos de inversión (ejecución presupuestal) | Dirección General - Asesor de Planeación | Reporte trimestral de seguimiento a proyectos de inversión. | 25% | 25% | 25% | 25% | Base de datos mensual de información de gestión y colocación de empleo
[6 empty] | Realizar informes de Mercado Laboral, de acuerdo al procesamiento y presentación de la información manejada por planeación | Dirección General - Asesor de Planeación | Reporte trimestral de los informes presentados | 25% | 25% | 25% | 25% | Reportes realizados
[6 empty] | Realizar mensualmente la consolidación de información interna, externa y análisis de los datos de gestión y colocación de empleo, | Dirección General - Asesor de Planeación | Reporte trimestral de los informes presentados | 25% | 25% | 25% | 25% | Reportes realizados
[6 empty] | Acompañar a las áreas en la elaboración y posterior consolidación de los siguientes reportes : Plan Marco de Implementación | Dirección General - Asesor de Planeación | Reporte trimestral de los informes presentados | 25% | 25% | 25% | 25% | Reportes realizados
[6 empty] | Acompañar a las áreas en la elaboración y posterior consolidación de los siguientes reportes : Acciones de los CONPES donde hay participación de la Unidad del SPE | Dirección General - Asesor de Planeación | Reporte trimestral de los informes presentados | 25% | 25% | 25% | 25%
[6 empty] | Acompañar a las áreas en la elaboración y posterior consolidación de los siguientes reportes: Indicadores Transformacionales SIGOB | Dirección General - Asesor de Planeación | Reporte trimestral de los informes presentados | 25% | 25% | 25% | 25% | Plan Marco de Implementación, Indicadores Transformacionales SIGOB , Proyecto BID, CONPES
|  |  | Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. | Promover la publicación de contenidos en medios de comunicación e institucionales. | Aumentar la publicación de contenidos en medios de comunicación e institucionales. | Dirección General - Asesor de Comunicaciones | Informe trimestral con la relación de impactos en medios de comunicación e institucionales. | 25% | 25% | 25% | 25% | Matriz de Excel con la relación de publicaciones y su comparación.
[6 empty] | Diseñar y ejecutar una campaña de comunicación permanente para la ruta de empleabilidad diferencial. | Dirección General - Asesor de Comunicaciones | Informe trimestral con los avances de las campañas externas de comunicación que incluya las métricas de redes sociales. | 25% | 25% | 25% | 25% | Documento de la estrategia general con campañas específicas / Informe de acciones de comunicación relacionadas con cada estrategia vs. la campaña planeada.
[5 empty] | Visibilizar ante los prestadores autorizados la gestión hecha desde la Unidad para su promoción y la de sus servicios. | Realizar, emitir y enviar diferentes productos comunicacionales que aporten al fortalecimiento del SPE lideradas por la Unidad. | Dirección General - Asesor de Comunicaciones | Informe con las campañas internas y de solicitudes externas de comunicación. | 25% | 25% | 25% | 25% | Archivo del podcast emitido + Informe de boletines de prestadores enviados.

## Secretaría General
[6 empty] | Plan de Acción Institucional - Secretaría General 2023 | [6 empty] | Código: DE-Ft-01
Versión: 3
Vigente desde: 29 de Diciembre de 2020
PROCESO INSTITUCIONAL | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | DIMENSIÓN DEL MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | ACCIÓN | TAREA | DEPENDENCIA RESPONSABLE | EVIDENCIA (ENTREGABLE) | Porcentaje Programado Primer Trimestre | Porcentaje Programado Segundo Trimestre | Porcentaje Programado Tercer Trimestre | Porcentaje Programado Cuarto Trimestre | LA ACCIÓN O ACTIVIDAD SE ALINEA CON OTROS PLANES, PROGRAMAS O PROYECTOS DE LA ENTIDAD?
Adquisiciones | Trabajo decente y crecimiento económico | Consolidar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión como una herramienta que facilite y mejore la gestión institucional. | Direccionamiento Estratégico | Planeación Institucional | Adelantar los trámites contractuales a través de los diferentes modalidades de selección, teniendo en cuenta las normas legales vigentes y los procesos y procedimientos. | Realizar el contrato de acuerdo a los parámetros establecidos en la normatividad vigente. | Coordinación Contractual | Base de datos de contratación realizada mensualmente. | 25% | 25% | 25% | 25% | Formato instructivo de Estudios Previos. Manual de Contratación. Manual de Supervisión e Interventoría.
[6 empty] | Liquidar los contratos suscritos en la vigencia 2022 |  | Cronograma de contratos por liquidar | 25% | 25% | 25% | 25%
[6 empty] | Realizar seguimiento mensual al Plan Anual de Adquisiciones. |  | Actas de seguimiento | 25% | 25% | 25% | 25%
Gestión de Bienes y Servicios |  |  | Gestionar las comisiones al interior del país, de conformidad con el plan mensual de comisiones programado por cada dependencia | Tramitar operativamente las solicitudes de comisiones radicadas según al plan mensual de comisiones a la Secretaria General | Gestionar las comisiones al interior del país, de conformidad a las solicitudes de cada dependencia. | Tramitar operativamente las solicitudes de comisiones radicadas a la Secretaria General | Coordinación Administrativa | Matriz de comisiones gestionadas en el mes. | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Promover la implementación de estrategias destinadas a prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los impactos negativos generados en las actividades diarias y/o aspectos ambientales de la Entidad | Formular e Implementar el Plan de Acción 2021 de Gestión Ambiental. |  | Plan de Acción 2021 de Gestión Ambiental. Cronograma y seguimiento del Plan de Acción 2021 de Gestión Ambiental. | 25% | 25% | 25% | 25% | Plan Institucional de gestión ambiental (PIGA). Plan de Acción 2021 de Gestión Ambiental.
|  |  | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Realizar una adecuada gestión de los documentos que soportan la información de la Entidad de acuerdo con los procesos y procedimientos e incorporando acciones en materia de gestión documental. | Implementar la política de gestión documental en la Unidad del SPE. |  | Cronograma y seguimiento de los Planes de trabajo para la implementación de la política de gestión documental (Plan Institucional de Archivo (PINAR) - Plan de Conservación documental - Plan de preservación digital) | 25% | 25% | 25% | 25% | Programa de gestión documental (PGD). Plan Institucional de Archivos (PINAR). Manual de Gestión documental. Plan de conservación y preservación documental. Guía para el trámite de correspondencia. Procedimientos Instrumentales (Firma Electrónica, Protocolos de Digitalización y Autenticación de Documentos).
Gestión Financiera |  |  | Direccionamiento Estratégico | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Socializar los diferentes informes de tipo financiero y presupuestal - Ejecución presupuestal y seguimiento PAC. | Socialización del Informe quiencenal de seguimiento a la Ejecución Presupuestal a la Dirección General e informes mensuales de seguimeinto al PAC. | Coordinación Financiera | Socialización del Informe mensual de seguimiento a la Ejecución Presupuestal y de PAC. | 25% | 25% | 25% | 25% | Socialización del Informe quincenal de seguimiento a la Ejecución Presupuestal y actas de seguimento de ejecución al PAC.
Gestión del Talento Humano |  |  | Talento Humano | Integridad | Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la generación de resultados | Implementar el Plan estratégico del Talento humano. | Coordinación de Talento Humano | Cronograma y seguimiento de los planes de talento humano. | 25% | 25% | 25% | 25% | Plan Estratégico de Talento Humano Programa de Bienestar Social e Incentivos Plan Institucional de Aprendizaje Plan Anual de Vacantes Plan de Previsión del Talento Humano
[5 empty] | Establecer el plan de trabajo del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, implementarlo y medir su cumplimiento | Ejecutar y evaluar el plan de trabajo de SST. |  | Cronograma y seguimiento del Plan de trabajo de seguridad y salud en el trabajo. | 25% | 25% | 25% | 25% | Plan Estratégico de Talento Humano
Grupo de Relacionamiento Estado Ciudadano |  |  | Direccionamiento Estratégico | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Velar porque la Entidad dé respuesta oportuna a las solicitudes, peticiones, quejas o reclamos de los ciudadanos | Participar semestralmente en una actividad de divulgación que involucre a la entidad. | Coordinación Relacionamiento con el Ciudadano | Informe de ejecución de la actividad. | 0% | 50% | 0% | 50% | Política de atención al ciudadano. Informe trimestral de atención a PQRSD.
[6 empty] | Informe trimestral de seguimiento de las PQRSD en los tiempo exigidos por la normatividad. | Coordinación Relacionamiento con el Ciudadano | Informe trimestral de seguimiento de las PQRSD en los tiempo exigidos por la normatividad y matriz de PQRSD. | 25% | 25% | 25% | 25% | Protocolo de atención al ciudadano. Política de atención al ciudadano. Procedimiento de pqrsd. Informe trimestral de atención a PQRSD.

## Subdirección de Desarrollo y Te
Plan de Acción Institucional Subdirección de Desarrollo y Tecnología 2023 | [10 empty] | Código: DE-Ft-01
Versión: 3
Vigente desde: 29 de Diciembre de 2020
PROCESO INSTITUCIONAL | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | DIMENSIÓN DEL MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | ACCIÓN | TAREA | DEPENDENCIA RESPONSABLE | EVIDENCIA (ENTREGABLE) | Porcentaje Programado Primer Trimestre | Porcentaje Programado Segundo Trimestre | Porcentaje Programado Tercer Trimestre | Porcentaje Programado Cuarto Trimestre
GESTIÓN DE TECNOLGÍAS DE INFORMACIÓN DE LA UNIDAD DEL SPE | Fortalecer la oferta de servicios acorde a la dinámica del mercado laboral y la estructura productiva a nivel territorial | Gestionar el proceso de transformación digital a través del Sistema de Información del Servicio Público de Empleo para fortalecer la intermediación laboral con un enfoque de cierre de brechas que integre la información de oferentes y demandantes adscritos a la red de prestadores. | Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital | Realizar el diseño, implementación y seguimiento del Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos | Ejecutar el Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos | Subdirección de Desarrollo y Tecnologia | Cuatro (4) Reportes generados por la mesa de ayuda donde se evidencian las Solicitudes realizadas | 25% | 25% | 25% | 25%
[6 empty] | Realizar el Seguimiento al Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos |  | 4 Documentos con el seguimientos del plan de mantenimientos de Servicios Técnologicos (bimensual) | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Seguridad Digital | Realizar el monitoreo de los servicios tecnologicos | Efectuar seguimiento a los servicios de red y servidores mediante la herramienta de monitoreo dispuesta por la Unidad del SPE. |  | 4 Informes del seguimiento de la red y servidores | 25% | 25% | 25% | 25%
[6 empty] | Implementar los nuevos requerimientos solicitados por las áreas internas de la Unidad del SPE, para el sistemas de información: - SEPIA, FIFA, |  | Cuatro (4)Informes de seguimiento actividades SEPIA y FIFA | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Gobierno Digital | Elaborar los documentos necesarios para adelantar el proceso contractual con el fin de garantizar la disponibilidad de la infraestructura de hardware y software de la entidad | Realizar los estudios previos, fichas tecnicas, análisis del sector , matriz de riesgos, para los diferentes proceso de infraestructra y software que requiere la entidad para el correcto y seguro almacenamiento de la información de la Unidad del SPE |  | Documentos precontractuales Radicados en el sistema de Gestión Documental (Gesdoc) | 25% | 25% | 25% | 25%
[8 empty] | Documentos supervisión y pago del contrato, Radicados en el sistema de Gestión Documental (Gesdoc) | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Seguridad Digital | Producir y habilitar el intercambio de información de datos a traves de herramientas de interoperabilidad, y procesamiento de información | Llevar a cabo el intercambio de información con: BID, UARIV, CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, Prosperidad Social, OIM, Funcion Pública, SENA, Ministerio del Trabajo |  | 4 informes con las aciones realizadas para el intercambio de información | 25% | 25% | 25% | 25%
[6 empty] | Realizar procesos de integración de datos (ETL - Extraer, Transformar y Cargar) para los datos solicitados por las diferentes tareas de la entidad |  | 2 informes con las acciones frente a los procesos de integración de datos. | 0% | 50% | 0% | 50%
[6 empty] | Diseñar, y realizar la puesta en producción los Data warehouse (DWH) para : - Postulaciones Vrs personas / Vacantes / empresas - Colocaciones Vrs Vacantes / Empresas - Remisiones Vrs Vacantes / Empresas - Direccionamientos Vrs Personas / Agencia / Prestador / Institución |  | 2 informes con las acciones frente al Diseño, y puesta en producción los Data warehouse (DWH) | 0% | 50% | 0% | 50%
|  |  |  | Gobierno Digital | Realizar el seguimiento al Diseño y la implementación del Nuevo Sistema de Información del Servicio Público de Empleo. | Acompañar a la UTG2 en las mesas de trabajo de seguimiento a la implementación del nuevo sistema de Información del Servicio Público de Empleo durante la vigencia 2023. |  | Generar dos (2) informes donde se evidencie las acciones de seguimiento a la implementación del nuevo sistema de Información del Servicio Público de Empleo durante la vigencia 2023. | 0% | 50% | 0% | 50%
[5 empty] | Rediseñar los informes estadístico de la Unidad basados en la herramienta Tableau | Realizar mesas de trabajo con las dependencias de la Unidad con el fin de revisar la información contenida actualmente en la herramienta Tableau |  | Un (1) informe estadístico para la Dirección General Un (1) Informe estadístico para la oficina de planeación Un (1) Informe estadístico para la Subdirección de Administración y Seguimiento Un (1) Informe estadístico para la Subdirección de Promoción | 50% | 50% | 0% | 0%
[5 empty] | Restructurar el modelo actual de los tableros de los buscadores de empleo | Adicionar nuevos filtros orientados hacia la población objeto del PND |  | Un (1) informe que evidencie los cambios realizados en los buscadores | 50% | 50% | 0% | 0%

## Subdirección de Promoción
[6 empty] | Plan de Acción Institucional Subdirección de Promoción 2023 | [6 empty] | Código: DE-Ft-01
Versión: 3
Vigente desde: 29 de Diciembre de 2020
PROCESO INSTITUCIONAL | DIMENSIÓN DEL MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | ACCIÓN | TAREA | DEPENDENCIA RESPONSABLE | EVIDENCIA (ENTREGABLE) | Porcentaje Programado Primer Trimestre | Porcentaje Programado Segundo Trimestre | Porcentaje Programado Tercer Trimestre | Porcentaje Programado Cuarto Trimestre | LA ACCIÓN O ACTIVIDAD SE ALINEA CON OTROS PLANES, PROGRAMAS O PROYECTOS DE LA ENTIDAD?
GESTIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas y todos | Incrementar los oferentes y demandantes que hacen uso de los servicios de gestión y colocación del Servicio Público de Empleo a través de alianzas con actores estratégicos nacionales e internacionales. | Establecer alianzas o propuestas con socios y aliados de cooperación, para el fortalecimiento de las estrategias de inclusión laboral, la gestión y colocación de empleo, la movilidad transnacional y a las necesidades identificadas por las áreas, de acuerdo a las prioridades estratégicas del Gobierno Nacional. | Articular acciones con Servicios Públicos de Empleo de la región, para analizar alternativas de Integración de los SPE con énfasis en el intercambio de información. | Grupo de Innovación | 4 informes finales, 1 por cada proceso de Gestión de Alianza, 2 en el primer semestre y 2 en el segundo semestre | 0% | 0% | 50% | 50%
| Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas y todos |  |  | Gestionar las alianzas que se requieran para atender las necesidades de planes, programas o proyectos de la entidad. | Grupo de Innovación | 3 instrumentos formalizados o propuestas concertadas. 2 en el primer semestre y 1 en el segundo semestre | 0% | 66% | 0% | 34%
| Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas y todos |  |  | Establecer la participación en espacios de conocimiento con universidades y think tanks (agenda de trabajo conjunto, coordinación de Proyectos, alianzas e investigación) para promover o socializar las herramientas y servicios del SPE | Grupo de Innovación | 6 formatos de participación, 4 en el primer semestre y 2 en el segundo semestre | 0% | 0% | 67% | 33%
| Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas y todos |  |  | Dar continuidad a las acciones en proceso de la Entidad con alianzas con socios y aliados de cooperación de acuerdo a las prioridades estratégicas del Gobierno Nacional. | Grupo de Innovación | 1 Informe de gestión | 25% | 25% | 25% | 25%
| Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas y todos |  | Diseñar la Estrategia de CI y APP alineada con las nuevas directrices gubernamentales y los objetivos estratégicos de la Unidad | Recopilar la información y construir el diagnóstico de necesidades en cooperación de los proyectos institucionales | Grupo de Innovación | 1 Documento de Diagnóstico | 0% | 100% | 0% | 0%
| Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas y todos |  |  | Elaborar el documento de la estrategia de Cooperación, que incorpore el establecimiento de líneas estratégicas, acciones, e identificación de socios potenciales, entre otros, al igual que aportes y recomendaciones. | Grupo de Innovación | 1 Documento con la Estrategia de CI y App | 0% | 0% | 0% | 100%
| Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas y todos | Promover la ampliación de oportunidades para la inclusión laboral de las poblaciones de difícil colocación a través de la ruta de empleabilidad con enfoque de cierre de brechas que facilite el acceso al mercado laboral. | Estructurar acciones que promuevan la implementación territorial de las estrategias y los ajustes a la ruta de empleabilidad para la atención de poblaciones focalizadas. | Promoción del SPE con entes territoriales para ampliar cobertura en el sector rural. | Grupo de innovación | 4 Informes o actas de seguimiento | 0% | 30% | 30% | 40%
| Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas y todos |  |  | Implementar acciones con los prestadores que permitan el cierre de brechas de las mujeres en el mercado laboral, buscando su autonomía económica en condiciones de igualdad y de justicia social. | Grupo de innovación | 4 Informes o actas de seguimiento | 0% | 20% | 40% | 40%
| Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas y todos | Fortalecer las habilidades y competencias de los Prestadores de manera pertinente, diferencial y con enfoque territorial. | Formular la estrategia y planes de trabajo para la asistencia técnica y transferencia de conocimientos a prestadores del SPE. | Proyectar la hoja de ruta nacional y las hojas de ruta territoriales para la vigencia 2023 de acuerdo a las lineas estratégicas definidas por la Subdirección de Promoción. | Grupo de Transferencia | 1 Hojas de ruta nacional y 30 territoriales proyectadas | 100% | 0% | 0% | 0%
| Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas y todos |  |  | Estructurar el plan de capacitaciones del Grupo de Transferencia de Conocimiento. | Grupo de Transferencia | 1 Documento de plan de capacitación | 100% | 0% | 0% | 0%
| Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas y todos |  |  | Definir el plan de trabajo para el fortalecimiento y articulación de actores a nivel territorial | Grupo de Transferencia | 1 Plan de trabajo diseñado | 100% | 0% | 0% | 0%
| Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas y todos |  | Implementar las estrategias o planes de trabajo de asistencia técnica y transferencia de conocimientos a prestadores del SPE. | Desarrollar las actividades establecidas en las Hojas de Ruta. | Grupo de Transferencia | Drive de las Hojas de Ruta actualizadas trimestralmente de acuerdo con las labores realizadas. | 0% | 35% | 35% | 30%
| Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas y todos |  |  | Desarrollar el plan de capacitaciones del Grupo de Transferencia de Conocimiento para la prestación de los servicios de gestión y colocación de empleo con la red de prestadores | Grupo de Transferencia | Soportes de convocatorias y capacitaciones adelantadas | 0% | 30% | 40% | 30%
| Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas y todos |  |  | Desarrollar el plan de trabajo para el fortalecimiento y articulación de actores a nivel territorial | Grupo de Transferencia | 3 Informes de seguimiento | 0% | 35% | 35% | 30%
| Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas y todos |  |  | Actualizar las herramientas de trabajo del Grupo de Transferencia de Conocimiento | Grupo de Transferencia | 12 herramientas de asesoria y asistencia técnica actualizadas | 40% | 40% | 20% | 0%
| Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas y todos | Promover la ampliación de oportunidades para la inclusión laboral de las poblaciones de difícil colocación a través de la ruta de empleabilidad con enfoque de cierre de brechas que facilite el acceso al mercado laboral. | Implementar acciones para fomentar la reconversión laboral y colocación de las víctimas del conflicto armado en el marco de la estabilización socioeconómica para avanzar hacia la paz total. | Desarrollar acciones de seguimiento a la estrategia dirigida a población víctima del conflicto armado, en las líneas de fortalecimiento a la red de prestadores y mitigación de barreras | Grupo de innovación | 3 Informes de seguimiento trimestral | 0% | 20% | 40% | 40%
| Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas y todos |  |  | Destinar recursos para favorecer la colocación laboral de la población víctimas del conflicto armado, que incluya mitigación de barreras según las necesidades de la población y de los empresarios. | Grupo de innovación | 3 Informes trimestrales de la mitigación de barreras y de la colocación de víctimas | 0% | 33% | 33% | 34%
| Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas y todos |  | Capacitar y acompañar a la Red de Prestadores en la implementación de la ruta de atención diferencial para víctimas del conflicto armado, sumado a campañas de divulgación a empresarios sobre la importancia de la inclusión laboral de la población victima. | Realizar 10 eventos de capacitación, acompañamiento y divulgación con la red de prestadores, empresarios y demás actores en la ejecución de la estrategia | Grupo de innovación | Informe de los eventos realizados en el marco de la estrategia | 0% | 20% | 40% | 40%

## Subdirección admon y seguimient
[6 empty] | Plan de Acción Institucional - Subdirección de Administración y Seguimiento 2023 | [6 empty] | Código: DE-Ft-01
Versión: 3
Vigente desde: 29 de Diciembre de 2020
PROCESO INSTITUCIONAL | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | DIMENSIÓN DEL MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | OBJETIVO ESTRATÉGICO | ACCIÓN | TAREA | DEPENDENCIA RESPONSABLE | EVIDENCIA (ENTREGABLE) | Porcentaje Programado Primer Trimestre | Porcentaje Programado Segundo Trimestre | Porcentaje Programado Tercer Trimestre | Porcentaje Programado Cuarto Trimestre | LA ACCIÓN O ACTIVIDAD SE ALINEA CON OTROS PLANES, PROGRAMAS O PROYECTOS DE LA ENTIDAD?
Gestión de la Red de Prestadores del SPE | Trabajo decente y crecimiento económico | Información y Comunicación | Gestión de la Información Estadística | Posicionar a la UAESPE como productor y referente de información estadística a través de la caracterización de la oferta y demanda laboral en articulación con diversos actores públicos y privados, para la toma de decisiones enfocadas en la transformación social y productiva del país | Posicionar a la Unidad del SPE como fuente, productor y referente de información relacionada con el mercado laboral | Adelantar actividades de articulación con actores relacionados con el mercado laboral | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Estudio | Un (1) informe con detalles de articulaciones realizadas | 0% | 100% | 0% | 0% | Proyecto de Fortalecimiento a la Oferta de Servicios MIPG (Política de Gestión del Conocimiento Política de Gestión Estadística)
[5 empty] | Analizar la información de buscadores, demanda laboral y fuentes externas | Actualizar las variables y mejorar la captura de información de la demanda y la oferta laboral que registra el SPE. | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Estudio | Un (1) borrador proyecto de derogatoria de la Resolución 129 de 2015 radicado ante la Oficina Asesora Jurídica de la entidad. - Un (1) borrador proyecto de derogatoria de la Resolución 138 de 2015 radicado ante la Oficina Asesora Jurídica de la entidad. | 0% | 50% | 0% | 50% | Proyecto de Fortalecimiento a la Oferta de Servicios MIPG (Política de Gestión del Conocimiento Política de Gestión Estadística
[6 empty] | Elaborar, socializar y entregar a las Subdirecciones de Promoción y Tecnología de la Unidad del SPE una correlativa entre la clasificación CUOC y la del SISE | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Estudio | Por sugerencia de la Directora: Un (1) documento con avances de la correlativa y las gestiones realizadas Un (1) Excel de correlativa entre ocupaciones SISE y CUOC. Un (1) acta de socialización del ejercicio de correlativa a las áreas de Tecnología y Promoción de la Unidad SPE. | 25% | 75% | 0% | 0% | Proyecto de Fortalecimiento a la Oferta de Servicios MIPG (Política de Gestión del Conocimiento Política de Gestión Estadística)
[6 empty] | Aplicar la metodología vigente para el procesamiento de la información de demanda laboral | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Estudio | Doce (12) anexos de demanda laboral | 25% | 25% | 25% | 25% | Proyecto de Fortalecimiento a la Oferta de Servicios MIPG (Política de Gestión del Conocimiento Política de Gestión Estadística)
[6 empty] | Elaborar reportes con información de ofertas de empleo vigentes | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Estudio | Nueve (9) reportes de ofertas de empleo vigentes | 12% | 33% | 33% | 22% | Proyecto de Fortalecimiento a la Oferta de Servicios MIPG (Política de Gestión del Conocimiento Política de Gestión Estadística)
[6 empty] | Generar boletín oportunidades laborales | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Estudio | 12 boletines de oportunidades laborales | 25% | 25% | 25% | 25% | Proyecto de Fortalecimiento a la Oferta de Servicios MIPG (Política de Gestión del Conocimiento Política de Gestión Estadística)
[6 empty] | Elaborar documentos de análisis con fuentes internas. | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Estudio | Seis (6) Perfiles con análisis de información de fuentes internas a nivel terrritorial | 17% | 34% | 34% | 15% | Proyecto de Fortalecimiento a la Oferta de Servicios MIPG (Política de Gestión del Conocimiento Política de Gestión Estadística)
[6 empty] | Elaborar documentos con informacion relacionada con la misionalidad de la Unidad | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Estudio | Seis (6) documentos poblacionales | 17% | 34% | 34% | 15% | Proyecto de Fortalecimiento a la Oferta de Servicios MIPG (Política de Gestión del Conocimiento Política de Gestión Estadística)
[6 empty] | Elaborar estudio de suficiencia y cobertura del Servicio Público de Empleo | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Estudio | Un (1) documento de suficiencia y cobertura | 30% | 70% | 0% | 0% | Proyecto de Fortalecimiento a la Oferta de Servicios MIPG (Política de Gestión del Conocimiento Política de Gestión Estadística)
|  | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Fomentar la correcta prestación del servicio público de empleo en condiciones justas que respondan a las características de los prestadores eliminando barreras de acuerdo con las condiciones técnicas, jurídicas y tecnológicas delegadas por el Ministerio del Trabajo. | Administrar y articular la Red de Prestadores del Servicio Público de Empleo | Generar insumos relacionados con competencias y formación académica | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Estudio | Realizar dos (2) documentos con información y categorías de análisis sobre Profesiones y/o Competencias en las bases de datos de oferta y/o demanda laboral administradas por la Unidad del SPE. (2) documentos de análisis de información de oferta de capacitación (FOSFEC, indicadores y GEIH). | 0% | 50% | 0% | 50% | * Mapa de Riesgos institucional
[6 empty] | Gestionar los trámites administrativos referente al procedimiento de autorizaciones de la Red de Prestadores del SPE | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Seguimiento | Actos administrativos de autorizaciones, modificaciones, renovaciones o desistimientos, correspondiente a las solicitudes radicadas. | 25% | 25% | 25% | 25% | * Mapa de Riesgos institucional * Indicadores Estratégicos
[6 empty] | Realizar seguimiento a las condiciones técnicas y operativas a la red de prestadores | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Seguimiento | 50 Actas de Visitas de seguimiento e Informes de Visita | 15% | 35% | 35% | 15% | * PAAC
[6 empty] | Realizar acompañamientos (capacitaciones o talleres) en la implementación de la NTC 6175 | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Seguimiento | Ocho (8) acompañamientos (capacitacion o taller) para la implementación de la NTC 6175 (Listas de asistencia, o grabaciones, o fotografías, o evidencias de reunión). | 15% | 35% | 35% | 15% | * Convenio PNUD. * Convenio ANH - Agencia Nacional de Hidrocarburos
[6 empty] | Actualizar la documentación del proceso "Gestión de la Red de Prestadores del SPE" dados los cambios normatividad. | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Seguimiento | Cuatro (4) documentos actualizados (instructivos, o formatos, o procedimientos,o guías) | 25% | 25% | 25% | 25% | MIPG
[6 empty] | Sustanciar y trasladar a la autoridad competente, las denuncias presentadas frente a empresas que realicen actividades de gestión y colocación sin la debida autorización o que se encuentren incumpliendo las obligaciones como prestador. | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Seguimiento | Respuestas a PQRSD o traslado expedientes | 25% | 25% | 25% | 25% | * PAAC