## 400 F14.1 PLANES DE MEJORAM...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 21592
| Fecha | 2025-01-30
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 49
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES | ACTIVIDADES CONCORTE 17 DE MARZO
1 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 13 | Publicación de documentos en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II (A). | Debilidades en la obligación de publicar en el SECOP II, todos los documentos relacionados con los procesos de contratación, garantizando así la transparencia y publicidad. | Realizar jornadas de socialización a funcionarios,serservidores publicos y supervisores sobre el manejo de la plataforma transaccional Secop II con relacion al cargue de documentos generados de la activiad Contractual y asi cumplir con la publicidad de los mismos | Capacitaciones relalizadas por el Grupo Contractual | 2 capacitaciones al año | 2 | 2025-05-29 | 2025-10-29 | 21 | 0 | 50% primer semestre y 50% segundo semestre | Se llevara acabo la primera capacitaciòn el cual sera programado entre 29 de mayo de 2025
2 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 (A) | (...) inobservancia a lo contemplado en la Sentencia T-025 de 2004 al no realizar un seguimiento efectivo ni un acompañamiento adecuado a las víctimas después de su colocación laboral, que denotan debilidades en el seguimiento adecuado por parte de la entidad, evidenciando inobservancia de lo establecido en la minuta contractual en la etapa 5. | Debilidades en la definición de las obligaciones y metas concertadas con aliados para el desarrollo de la estrategia de inclusión laboral para las víctimas, así como en el seguimiento continuo y control de sus resultados. | Definir las obligaciones y metas de las alianzas en función de las acciones y productos del proyecto de inversión. Además, establecer mecanismos para verificar que se cumplen las condiciones establecidas para los desembolsos o pagos, las obligaciones y las metas establecidas. | Mesas de trabajo para el diseño de parametros y de las acciones a realizar en el marco de las alianzas de la estrategia de inclusión laboral para victimas. | Documento que incluya los parametros definidos en las mesas de trabajo. | 1 | 2025-02-01 | 2025-05-31 | 15 | 0
3 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 (A) | (...) inobservancia a lo contemplado en la Sentencia T-025 de 2004 al no realizar un seguimiento efectivo ni un acompañamiento adecuado a las víctimas después de su colocación laboral, que denotan debilidades en el seguimiento adecuado por parte de la entidad, evidenciando inobservancia de lo establecido en la minuta contractual en la etapa 5. | Debilidades en la definición de las obligaciones y metas concertadas con aliados para el desarrollo de la estrategia de inclusión laboral para las víctimas, así como en el seguimiento continuo y control de sus resultados. | Definir las obligaciones y metas de las alianzas en función de las acciones y productos del proyecto de inversión. Además, establecer mecanismos para verificar que se cumplen las condiciones establecidas para los desembolsos o pagos, las obligaciones y las metas establecidas. | Definión de un manual de verificación para establecer los parámetros para hacer el seguimiento a la estrategia de inclusión laboral para victimas. | Manual para el seguimiento a la estrategía. | 1 | 2025-06-01 | 2026-08-31 | 12 | 0
4 | FILA_2
4 | FILA_3
5 | FILA_4
6 | FILA_6
7 | FILA_7
8 | FILA_8
9 | FILA_9
10 | FILA_10
11 | FILA_11
12 | FILA_12
13 | FILA_13
14 | FILA_14
15 | FILA_15
16 | FILA_16
17 | FILA_17
18 | FILA_18
19 | FILA_19
20 | FILA_20
21 | FILA_21
22 | FILA_22
23 | FILA_23
24 | FILA_24
25 | FILA_25
26 | FILA_26
27 | FILA_27
28 | FILA_28
29 | FILA_29
30 | FILA_30
31 | FILA_31
32 | FILA_32
33 | FILA_33
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO