## Hoja1 (hidden)
Ejecutado
En proceso
Sin gestión

## Plan de trabajo SST
PLAN DE TRABAJO DEL SG-SST 2020 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO
Item No. | OBJETIVOS | METAS | ACTIVIDAD | ASPECTOS A CONSIDERAR | REQUISITO LEGAL | RESPONSABLES | RECURSOS | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | SEGUIMIENTO | OBSERVACIONES
ETAPA DE PLANEACIÓN
1 | Diseñar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la UAE del SPE de acuerdo con la normatividad vigente y los criterios de calidad de la Función Pública. | Establecer el diagnóstico, políticas, planes, programas, actividades y documentos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con la normatividad vigente y los criterios de calidad de la Función Pública. | Realizar la evaluación inicial del SG-SST | Realizar autoevaluación de acuerdo con la Resolución 0312 de 2019 - Estándares mínimos. | Decreto 1072 de 2015 Art 2.2.4.6.16 - Resolucion 0312 de 2019 | Responsable del SG-SST | HUMANO
2 |  |  | Realizar auditoría de cumplimiento del SG-SST de acuerdo con el Decreto 1072 de 2015. | Realizar auditoría de cumplimiento del SG- SST de acuerdo con el Decreto 1072 de 2015. | Decreto 1072 de 2015 Art 2.2.4.6.29 | Auditor externo | HUMANO
3 |  |  | Diseñar un Plan de Trabajo Anual para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el SG-SST. | El Plan de Trabajo Anual debe estar firmado por el responsable de SST y el Secretario General. | Decreto 1072 de 2015 Art 2.2.4.6.8 numeral 7, Art 2.2.4.6.17 | Responsable del SG-SST | HUMANO FINANCIERO
4 |  |  | Definir y asignar las responsabilidades del SG-SST para todos los niveles de la Entidad, definir los recursos financieros, humanos y técnicos. Elaborar matriz de roles y responsabilidades. Incluir estos en la descripción de cargos. | Revisar documentacón actual y ajustarla. Emitir documento final y divulgar a todos los niveles de la Entidad. | Decreto 1072 de 2015 Art 2.2.4.6.8 numerales 2 y 4, Art 2.2.4.6.12 numeral 2 | Responsable del SG-SST | HUMANO
5 |  |  | Realizar descripción del cargo y perfil del responsable de SST. Definir competencias en términos de educación, formación y experiencia requerida. | El responsable del SGSST debe realizar curso 50 horas del Ministerio | Decreto 1072 de 2015 Art 2.2.4.6.18 Resol. 0312 de 2019 Art. 10 | Talento Humano | HUMANO
6 |  |  | Definir los indicadores del sistema. | Elaborar hoja de vida de los indicadores (estructura, proceso, resultado). | Decreto 1072 de 2015 Art 2.2.4.6.19, Art 2.2.4.6.20, Art 2.2.4.6.21, Art 2.2.4.6.22 | Responsable del SG-SST | HUMANO
9 |  |  | Definición de metas anuales del SG-SST | Establecer la metas del Plan Anual de Trabajo con los respectivos tiempos de seguimiento. | Decreto 1072 de 2015 Art 2.2.4.6.17 | Responsable del SG-SST | HUMANO
10 |  |  | Actualizar procedimiento para la identificación, prevención, evaluación, valoración y control de los peligros y riesgos. | Incluir metolodogia, y periodicidad de actualización. | Decreto 1072 de 2015 Art 2.2.4.6.23 | Responsable del SG-SST | HUMANO
11 |  |  | Elaborar el plan de capacitación de Seguridad y Salud en el Trabajo con la participación del Copasst. | Para elaborar el plan de capacitación tener como insumos: los resultados de las valoraciones médicas, los resultados de bateria de riesgo psicosocial, el consolidado sobre el autoreporte de condiciones de salud y trabajo y declaración de estado de salud. | Decreto 1072 de 2015 Art 2.2.4.6.11 | Responsable del SG-SST | HUMANO
12 |  |  | Documentar el perfil sociodemografico y del estado de salud de los trabajadores mediante la aplicación, tabulación y analisis de la información consignada en los formatos TH-Ft-14 "Declaración Información Personal y Estado de Salud" y TH-Ft-47 "Autoreporte de condiciones de salud y trabajo". | Generar una base de datos actualizada que contenga toda la información de los funcionarios y contratistas. | Decreto 1072 de 2015 Art 2.2.4.6.1 numerales 11 y 13. Artículo 2.2.4.6.16 Parágrafo 3. | Responsable del SG-SST | HUMANO
13 |  |  | Revisar exámenes médicos 2019 y el informe de condiciones de salud y definir plan de intervención en los programas de vigilancia epidemiológica. | Revisar Grupos de Exposición similar | Resolución 2346 de 2007 Art 8, Art 18 Decreto 1072 de 2015 | Responsable del SG-SST | HUMANO FINANCIERO
14 |  |  | Realizar revisión y actualización documental del SG-SST | Alinear el SG-SST con el Sistema de Gestión de Calidad | Decreto 1072 de 2015 Art 2.2.4.6.13 | Responsable del SG-SST | HUMANO
|  |  | Realizar integracion con los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental | Alinear el SG-SST con el Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental | Decreto 1072 de 2015 Art 2.2.4.6.14 | Responsable del SG-SST
15 |  |  | Continuar la migración de la información del SG-SST a la plataforma digital Alista de la ARL Positiva. | Alinear el SG-SST con el Sistema de Gestión de Calidad | Decreto 1072 de 2015 Art 2.2.4.6.13 | Responsable del SG-SST | HUMANO
ETAPA DE EJECUCIÓN
1 | Prevenir los daños en la Salud de los trabajadores de la UAE del SPE y asegurar condiciones de trabajo seguras y saludables en las diferentes actividades y procesos de la entidad. | Implementar el 100% de acciones de promoción, prevención,vigilancia y ciudado de la Seguridad y la Salud en el trabajo incluidas en el plan. | Realizar inspecciones planeadas trimestrales por parte de SST. | Registrar el resultados de las inspecciones de seguridad. Garantizar su conservación. Hacer seguimiento. | Decreto 1072 de 2015 Art 2.2.4.6.12 NTC 4114 | Responsable del SG-SST | HUMANO
2 |  |  | Realizar proceso de inducción al personal nuevo. | Incluir funcionarios y contratistas. | Decreto 1072 de 201 Art 2.2.4.6.11. | Responsable del SG-SST | HUMANO
3 |  |  | Realizar proceso de reinducción al personal antiguo. | Incluir funcionarios y contratistas. | Decreto 1072 de 201 Art 2.2.4.6.11 - Art 2.2.4.6.12 | Responsable del SG-SST | HUMANO
4 |  |  | Realizar los exámenes médicos ocupacionales para los colaboradores de acuerdo al procedimiento de la Entidad y la normatividad vigente. | Se da cumplmiento a la resolución 2346 de 2007 . De acuerdo con los resultados que se obtengan en el informe de condiciones de salud se determinarán los aspectos a intervenir para el año 2020. Se deben comunicar los resultados a los colaboradores. | Resolución 2346 de 2007 Art 8, Art 18 Decreto 1072 de 2015 Art 2.2.4.2.2.18 Art 2.2.4.6.8 numeral 8 | Responsable del SG-SST | HUMANO FINANCIERO
|  |  | Realizar revision y actualizacion del profesiograma | Se da cumplimiento a la resolución 2346 de 2007. | Resolución 2346 de 2007 . Decreto 1072 de 2015. | Responsable del SG-SST | HUMANO FINANCIERO
5 |  |  | Actualizar información del registro de ausentismos por enfermedades laborales, accidentes e incidentes de trabajo y enfermedades de origen común. | Se genera informe mensual para seguimiento y control de casos, y un informe anual sobre las estadísticas presentadas como insumo para el plan de trabajo 2021. | Decreto 1072 de 2015 Art 2.2.4.6.31 numeral 21 Decreto 1295 de 1994 Art 61 | Responsable del SG-SST | HUMANO TECNOLÓGICO
|  |  | Revisar y actualizar la matriz de EPP | Revisar la matriz y validar la pertinencia de los EPP de acuerdo con el riesgo. | Decreto 1072 de 2015 Resolución 2400 de 1979 | Responsable del SG-SST | HUMANO TECNOLÓGICO
6 |  |  | Garantizar el cumplimiento del procedimiento de entrega de elementos de protección personal. | Aplicar TH-Pr-16 Procedimiento de entrega de elementos de protección personal. | Decreto 1072 de 2015 Art 2.2.4.6.8 / 2.2.4.2.4.2 Resolución 2400/1979 Artículo 2 literales f) y g), Artículos 176,177 y 178, Ley 9 /1979 Artículo del 122 al 124. | Responsable del SG-SST | HUMANO FINANCIERO
7 |  |  | Implementar el programa de conservación visual, como una acción de prevención de enfermedad laboral y de promoción de la salud. | Incluir las demás aseguradoras en los programas de Promoción y Prevención. | Decreto 1072 de 2015 Art 2.2.4.6.8 numeral 8 Resolución 2646 de 2008 | Responsable del SG-SST - ARL - Talento Humano | HUMANO FINANCIERO
8 |  |  | Implementar el programa de prevención de desordenes musculoesqueléticos, como una acción de prevención enfermedad laboral y de promoción de la salud. | Incluir las demás aseguradoras en los programas de Promoción y Prevención. Desarrollar las actividades en el marco del Programa de pausas activas. Incentivar las actividades de hábitos de vida saludables como una estrategia de promoción e intervencion (talleres , caminatas ecológicas, desayunos saludables, jornadas de salud, entre otras) | Resolución 2346/2007 Artículo 18. - Decreto 1072/2015 - Artículos: 2.2.4.6.8. numeral 8, 2.2.4.6.12. numerales 4, 13 y 16, 2.2.4.6.20. numeral 9, 2.2.4.6.21. numeral 5, 2.2.4.6.24. Parágrafo 3 | Responsable del SG-SST - ARL - Talento Humano | HUMANO FINANCIERO
9 |  |  | Implementar el programa de prevención de riesgo psicosocial, como una acción de prevención enfermedades laborales y de promoción de la salud. | Revisar resultados de encuestas previas y planes de acción. Incentivar las actividades de hábitos de vida saludables como una estrategia de promoción e intervencion (talleres , caminatas ecológicas, desayunos saludables, jornadas de salud, entre otras) | Resolución 2346/2007 Artículo 18. - Decreto 1072/2015 - Artículos: 2.2.4.6.8. numeral 8, 2.2.4.6.12. numerales 4, 13 y 16, 2.2.4.6.20. numeral 9, 2.2.4.6.21. numeral 5, 2.2.4.6.24. Parágrafo 3 | Responsable del SG-SST - ARL - Talento Humano | HUMANO FINANCIERO
10 |  |  | Realizar jornadas semestrales de promoción de Política de alcohol y drogas con el apoyo del Copasst. | Realizar acciones de información y sensibilización. Incentivar las actividades de hábitos de vida saludables como una estrategia de promoción e intervencion (talleres , caminatas ecológicas, desayunos saludables, jornadas de salud, entre otras) | Decreto 1072 de 2015 | Responsable del SG-SST - ARL - Talento Humano | HUMANO
11 |  |  | Implementar el programa de pausas activas, promover acciones de manejo de higiene postural , manejo y control del estrés. | Expectativa- Lanzamiento del programa - Inspecciones. | Decreto 1072 de 2015 | Responsable del SG-SST - ARL - Talento Humano | HUMANO FINANCIERO
12 |  |  | Garantizar el seguimiento al mantenimiento preventivo y/o correctivo de las instalaciones, equipos y herramientas de la Entidad. | Solicitar evidencia periódica. Realizar una lista de chequeo sobre los mantenimientos preventivos o correctivos. | Decreto 1072 de 2015 Art 2.2.4.6.24 | Responsable del SG-SST | HUMANO FINANCIERO
13 |  |  | Realizar divulgación de temas relacionados con Seguridad y Salud en el Trabajo a través de los medios de comunicación disponibles en la Entidad. | Divulgación mensual a través de los diferentes medios de comunicación institucional: pantallas, correo electrónico, la voz del empleo, entre otros, y dejar registro de su divulgación. Temas obligatorios prevención de AL y EL | Decreto 1072 de 2015 Art 2.2.4.6.14 | Responsable del SG-SST | HUMANO
14 |  |  | Gestionar el programa de Orden y Aseo. | Realizar actividades del programa en Sinergia con el área ambiental y el Copasst. | Resolución 2400 de 1979, Art 29-33 Art 34-38 Ley 1562 de 2012 Decreto 1072 de 2015, Art 2.2.4.6.8 | Responsable del SG-SST - ARL - Talento Humano - Copasst | HUMANO FINANCIERO
15 | Fortalecer la gestión de los comités y grupos de apoyo que contribuyan a mejorar las condiciones de Seguridad y Salud en el trabajo de la UAE del SPE. | Apoyar el100% de la ejecución del plan de trabajo del Copasst. | Realizar acompañamiento al Copasst en la realización de las inspecciones planeadas. | Según cronograma de inspecciones que se define conjuntamente con el Copasst | NTC-4114 | Responsable del SG-SST - ARL - Copasst | HUMANO
16 |  |  | Incentivar a los colaboradores a reportar condiciones inseguras de trabajo con el apoyo del Copasst, como una acción de prevención de accidentes de trabajo. | Actividad conjunta con el Copasst. | Decreto 1072 de 2015 Art 2.2.4.6.8 numeral 8 | Responsable del SG-SST - ARL - Copasst | HUMANO
17 |  |  | Realizar seguimiento mensual a los compromisos que se deriven de las reuniones ordinarias del Copasst (control de actas de reunión, seguimiento al plan de trabajo). | Monitorear las actas de reunión y realizar seguimiento a los compromisos. Se requiere oportunidad en la entrega de las actas de reunión ( 5 días háblies, despues de cada sesión) | Decreto 1072 de 2015 (libro 2 capitulo 6) | Responsable del SG-SST | HUMANO
18 |  | Apoyar el100% de la ejecución del plan de trabajo del Comité de Convivencia Laboral. | Realizar seguimiento trimestral a las reuniones del Comité de Convivencia Laboral (Actas de reunión, seguimiento al plan de trabajo, informes de gestión trimestrales y anuales, seguimiento gestión y cierre de casos). | Monitorear las actas de reunión y realizar seguimiento a los compromisos. Se requiere oportunidad en la entrega de las actas de reunión ( 5 días háblies, despues de cada sesión) | Resolución 652 de 2012. y Resolución 1356 de 2012. | Responsable del SG-SST | HUMANO
19 |  |  | Apoyar las actividades de prevención del Acoso Laboral. | Actividades educativas e informativas de acoso laboral. | Ley 1010 de 2006 | Responsable del SG-SST | HUMANO
20 |  | Apoyar el100% de la ejecución del plan de trabajo de la Brigada de Emergencias. | Apoyar las actividades de prevención y atención de emergencias. | De acuerdo con el cronograma de capacitación definido por la Brigada de Emergencias, garantizando la asistencia obligatoria a todo el proceso. Contar con apoyo de ARL y Administración del Edificio. | Decreto 1072/2015 Artículos: 2.2.4.6.12. numeral 12, 2.2.4.6.25. 2.2.4.6.28. numeral 4 | Responsable del SG-SST - Brigada de Emergencias -COE | HUMANO
21 |  |  | Revisar y actualizar el Plan de Emergencias | Socializar con toda la Entidad. | Decreto 1072/2015 Artículos: 2.2.4.6.12. numeral 12, 2.2.4.6.25. | Responsable del SG-SST - Brigada de Emergencias -COE | HUMANO
22 |  |  | Realizar seguimiento mensual al plan de trabajo y al plan de capacitación de la Brigada de Emergencias. | El plan de trabajo debe incluir el Comité Operativo de Emergencias. | Decreto 1072 Art 2.2.4.6.25 numeral 6 y 9 | Responsable del SG-SST - Brigada de Emergencias -COE | HUMANO
23 | Garantizar que el Talento Humano vinculado a la UAESPE cumpla con los aportes al SGRL | Realizar el 100% de las verificaciones de aportes al SGRL programadas. | Realizar verificación mensual del 100% del personal de contratistas y funcionarios para validar aportes al SGRL y pago de acuerdo al riesgo y a lo establecido por ley. Para contratistas agregar verificación de aportes a salud y pensión. | Verificación mensual de funcionarios y contratistas. | Ley 1562 de 2012 Art 2 Decreto 1295 de 1994 Art 4, 16 y 21 Decreto 723 de 2013 Art 5 | Responsable del SG-SST | HUMANO TECNOLÓGICO
24 | Asegurar que los cambios internos en la Entidad cuenten con la preparación requerida desde SST antes de su ejecución, con el fin de determinar el impacto que estos tendrán en la seguridad y salud de los trabajadores. | Realizar el 100% de la identificación de peligros y la evaluación de riesgos que puedan derivarse de los cambios, y adoptar el 100% de las medidas de prevención y control antes de su implementación, contando con el apoyo del Copasst. | Socializar y garantizar la implementación del procedimiento de Gestión del Cambio que involucre aspectos internos, como la introducción de nuevos procesos en los métodos de trabajo y en instalaciones; y, cambios en aspectos externos como en la legislación y la evolución del conocimiento en seguridad y salud en el trabajo. | Revisar y socializar con todas las áreas de la Entidad. | Decreto 1072/2015 Art. 2.2.4.6.26 | Responsable del SG-SST Alta Dirección | HUMANO
25 | Garantizar que las adquisiciones y compras de la Entidad se realicen en el marco del cumplimiento de los requisitos en materia de seguridad y salud en el trabajo. | Asegurar el 100% de las evaluaciones en las especificaciones relativas a las compras o adquisiciones de productos y servicios, en concordancia con las disposiciones adscritas al SG-SST en el 100% . | Socializar y garantizar la implementación del procedimiento para identificación y evaluación de especificaciones de seguridad y salud en el trabajo relativas a las compras o adquisiciones de productos y servicios. | Revisar y socializar con todas las áreas Administrativa y Contractual. | Decreto 1072/2015 Art. 2.2.4.6.27 | Responsable del SG-SST GTH Grupo Contractual Alta Dirección | HUMANO
26 | Gestionar los peligros y riesgos de la Entidad a través de la adopción de métodos para la identificación, prevención, evaluación, valoración y control de los peligros y riesgos. | Implementar el 100% de las medidas de prevención y control ante los peligros y riesgos identificados en la Entidad. | Implementar las medidas de prevención y control ante los peligros y riesgos identificados en la Entidad con base en el análisis de pertinencia, teniendo en cuenta el esquema de jerarquización. | Revision de la matriz y jerarquización de Riesgos. Garantizar la implementación de los controles. | Decreto 1072/2015 Art. 2.2.4.6.23 | Responsable del SG-SST | HUMANO FINANCIERO
27 |  |  | Realizar inspecciones de puestos de trabajo en el marco del SVE de Desórdenes Musculoesqueléticos. | SVE partiendo de la priorización de riesgos y de la exigencia legal. | Decreto 1072/2015 Art. 2.2.4.6.12 | Responsable del SG-SST - ARL | HUMANO FINANCIERO
28 |  |  | Realizar mediciones ambientales de iluminacion | Tener en cuenta periodicidad de acuerdo con el aspecto a evaluar según los SVE, verificar la idoneidad del personal y cumplimiento de la legislación. | Decreto 1072/2015 Art. 2.2.4.6.12 - 2.2.4.6.15 | Responsable del SG-SST - Talento Humano - Alta Dirección | HUMANO FINANCIERO
ETAPA DE VERIFICACIÓN
1 | Hacer seguimiento a la ejecución de los componentes del SGSST. | Implementar el 100% de las acciones de seguimiento de los componentes del SG-SST definidos en el plan de trabajo. | Designar al profesional idoneo para que realice la auditoría del SG-SST. | Definir plan de auditorias al SG- SST. Garantizar idoneidad del auditor y participar al Copasst | Decreto 1072 de 2015 Art 2.2.4.6.29, artículo 2.2.4.6.8. Numeral 9 | Alta Dirección | HUMANO FINANCIERO
2 |  |  | Realizar revisión por la Alta Dirección. | Documentar su revisión. Aplicar formatos definidos para evidenciar la participación de los colaboradores. Socializar las mejoras o modificaciones que se efectúen | Decreto 1072 de 2015 Art 2.2.4.6.15 | Responsable del SG-SST - Talento Humano - Alta Dirección | HUMANO
3 |  |  | Investigación de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales. | Se considerarán las novedades en la normatividad que se disponga en materia de SST. | Decreto 1072 de 2015 Art 2.2.4.6.8 numeral 5, Art 2.2.4.6.12 numeral 15. | Responsable del SG-SST - Copasst | HUMANO
4 |  |  | Informar al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y a los colaboradores sobre los resultados y avances en el SG-SST (Rendicion de cuentas). | Coordinar con el Copasst la revisión de la política dejando evidencia de las acciones encaminadas a ello. Una vez modificada y firmada se debe realizar su divulgación a todos los niveles de la Entidad, publicar en intranet y demás medios de comunicación interna. Publicar en los espacios visibles destinados por la Entidad. Debe quedar constancia en las actas de reunión del Copasst sobre la modificación. Esta actividad se realizará con el nuevo Copasst | Decreto 1072 de 2015 Art 2.2.4.6.6 numeral 5, Art 2.2.4.6.8 numeral 1, Art 2.2.4.6.12 numeral 15, | Alta Dirección Responsable del SG-SST | HUMANO
5 |  |  | Revisar la matriz legal, documentar su revisión y hacer las actualizaciones que contemplen las normas del Sistema General de Riesgos aplicables a la Entidad. | Realizar las actualizaciones a que haya lugar. | Decreto 1072 de 2015 Art 2.2.4.6.25 | Responsable del SG-SST ARL | HUMANO
6 |  |  | Actualizar la matriz de peligros, evaluación y valoración de riesgos y realizar los ajustes o modificaciones pertinentes. | Incluir en el procedimiento, los criterios para el método a utilizar y la descripción de la metodología. Incluir la manera en que se le hará evaluación y seguimiento a la identificacion, documentar los cambios. | Decreto 1072 de 2015 Art 2.2.4.6.12 - Art. 2.2.4.6.14 | Responsable del SG-SST ARL | HUMANO
7 |  |  | Realizar seguimiento a los indicadores del SG-SST | De acuerdo a los tiempos establecidos y realizar planes que garanticen su cumplimiento. | Decreto 1072 de 2015 | Responsable del SG-SST - Talento Humano | HUMANO
ETAPA DE MEJORA CONTINUA
1 | Diseñar e implementar las acciones de mejora acorde a los resultados del seguimiento del SG-SST | Implementar el 100% de las acciones de mejora del SGSST programadas para el periodo. | Implementar las acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora producto de los resultados de la intervención en los peligros y los riesgos priorizados. | Dejar evidencia del seguimiento que se hace a las acciones preventivas y correctivas surgidas al SG SST. | Decreto 1072 de 2015 Art 2.2.4.6.33 | Responsable del SG-SST - Talento Humano | HUMANO FINANCIERO
2 |  |  | Implementar las acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora producto de los resultados de la auditoría y la revisión del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, incluyendo la investigación de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales. | Dejar evidencia del seguimiento que se hace a las acciones preventivas y correctivas surgidas al SG SST. | Decreto 1072 de 2015 Art 2.2.4.6.33 | Responsable del SG-SST - Talento Humano | HUMANO FINANCIERO
3 |  |  | Implementar las acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora producto de las recomendaciones presentadas por los trabajadores y el Copasst. | Dejar evidencia del seguimiento que se hace a las acciones preventivas y correctivas surgidas al SG SST. | Decreto 1072 de 2015 Art 2.2.4.6.33 | Responsable del SG-SST - Talento Humano | HUMANO FINANCIERO
4 |  |  | Implementar las acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora producto de los resultados de los programas de promoción y prevención. | Dejar evidencia del seguimiento que se hace a las acciones preventivas y correctivas surgidas al SG SST. | Decreto 1072 de 2015 Art 2.2.4.6.33 | Responsable del SG-SST - Talento Humano | HUMANO FINANCIERO
5 |  |  | Implementar las acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora producto de la supervisión realizada por la alta dirección. | Dejar evidencia del seguimiento que se hace a las acciones preventivas y correctivas surgidas al SG SST. | Decreto 1072 de 2015 Art 2.2.4.6.33 | Responsable del SG-SST - Talento Humano | HUMANO FINANCIERO
FECHA ELABORACIÓN: 06 DE ENERO 2020
|  | ELABORADO / ACTUALIZADO POR: |  |  |  | APROBADO POR:
|  | ANA MARIA RESTREPO PEREZ |  |  |  | JUAN DAVID VELEZ BOLIVAR
|  | RESPONSABLE DEL SG-SST |  |  |  | EMPLEADOR - SECRETARIO GENERAL
LP SST 209-16

## Hoja2 (hidden)
1. Cristina Morales | juiciosa | promocion
2. Nelson Fabian Aristizabal | juicioso | secretaria
3. Jairo Alfonso Hamon | no asiste reuniones | tecnologia
4. Rubiela Ferreira | no asiste reuniones | tecnologia
5. Betzaida Cuero | asiste | tecnologia
6. Bibiana Andrea Suarez | juiciosa | secretaria
7. Elvia Lucia Vera | juiciosa | promocion
8. Jhon Javier Florez |  | secretaria
9. Porfirio Humberto Bernal | juicioso | secretaria
10. Alvaro Omeara | juicioso | promocion
11. Nubia Stella Luis Roja | nueva | adm y sgto
12. Angelica Hernandez | juiciosa | secretaria
13. Edith Johana de la Hoz | nueva | tecnologia
14. Dario Fernando Pedraza | nuevo | secretaria
Eyddie
Capacitaciones
Primeros auxilios | 1 dia
Planes de Emergencia | 1 dia
Evacuacion | 1 dia

## PLAN POSITIVA (hidden)
ITEM | POSITIVA | TEMA | FECHA ESTIMADA | [11 empty] | OBSERVACIONES
|  |  | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Octb | Nov | Dic
1 | Formacion en responsabilidades y competencias a los miembros de los diferentes comites. | Funciones, responsabilidades, inspecciones planeadas. | FECHA ESTIMADA Sept: 24 | Ejecutado | Evidencia en carpeta compartida
2 | Capacitacion practica especifica en emeregencias por tipo de brigada - Pista de Entrenamiento |  | FECHA ESTIMADA Ago: 8 | Sin gestión
3 | Asesoria y asistencia tecnica en el diseño para la implementacion del reporte interno y externo de inicidentes y accidentes de trabajo | Formacion para sensabilizar en el reporte de condiciones inseguras | FECHA ESTIMADA Octb: 16 | Ejecutado | Evidencia en carpeta compartida
4 | Taller investigacion de incidentes y accidentes de trabajo |  | FECHA ESTIMADA Sept: 4 | Ejecutado | Evidencia en carpeta compartida
5 | Asesoria y asistencia tecnica en el control de los peligros por Orden y Aseo (Eliminacion, Sustitucion, Ciontroles Adminsitrativos, Señalizacion, advertencia y elementos de Proteccion personal. | Jornada de implementacion de programa | FECHA ESTIMADA Jun: 27 | Ejecutado | Evidencia en carpeta compartida
6 | Asesoria y asistencia tecnica en el tercer pilar del desarrollo. Aplica para la realizacion del programa de FOMENTOS ESTILOS DE VIDA SALUDABLE Y TRABAJO SALUDABLE. Incluye jornadas de Educacion Entrenamiento y Formacion en competencias del SER | Promocion politica de alcohol, promocion politica de alcohol y tabaquismo. | FECHA ESTIMADA Jul: 19; FECHA ESTIMADA Octb: 4 | Ejecutado | Evidencia en carpeta compartida
7 | Servicios de asesoria y asistencia tecnica en la implementacion del cuarto pilar de desarrollo aplica para la realizacion del programa. Preventivo para el comité de Convivencia. Incluye jornadas de educaicon de entrenamiento y formación | Capacitacion CCL, funciones, responsabilidades, comunicación asertiva, acoso laboral. | FECHA ESTIMADA Sept: 4 | Sin gestión
8 | Asesoria y asistencia tecnica en el tercer pilar del desarrollo. Aplica para la realizacion del programa de prevencion adecuada del estrés. Incluye jornadas de educacion entrenamiento y formacion en competencias del SER | Sensibilizar sobre el manejo y control de estrés. | FECHA ESTIMADA May: 4 | Ejecutado | Evidencia en carpeta compartida
9 | Asesoria y asistencia tecnica en el cuarto pilar de desarrollo. Aplica para la realizacion del Programa de prevención de la violencia y acoso en el trabajo. Incluye jornadas de Educacion de entrenamiento y formacion de competencias del SER. |  | FECHA ESTIMADA Nov: 2 | Ejecutado | Evidencia en carpeta compartida
10 | Acciones de educacion en Desordenes Musculoesqueleticos y su prevencion Programa de Gestion para la Prevencion de los DME | Gimnasia laboral, streching, aerobico. | FECHA ESTIMADA Abr: 11; FECHA ESTIMADA Sept: 27 | Ejecutado | Evidencia en carpeta compartida
11 | PVE Visual asesoria y asistencia tecnica para al ejecucion del programa de vigilancia Epidemiologica. | Capacitaicon en prevencion y promocion de salud visual uso lentes, ejercicio de descanso | FECHA ESTIMADA Jun: 12 | Ejecutado | Evidencia en carpeta compartida

## Plan de emergencias (hidden)
PLAN DE TRABAJO BRIGADA DE EMERGENCIAS | [16 empty] | OBSERVACIONES
TEMA | CAPACITACIONES | LUGAR | RECURSOS | RESPONZABLES | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC
Brigadas de Emergencia | Campañas y jornadas de invitación para convocar nuevos integrantes a la brigada. | Salas de Reunión SPE | Pantallas y Voz del Empleo | Porfirio Humberto Bernal | [12 empty] | Cumplido, por correo y pantallas | bar: FEB
| BRIGADISTAS NUEVOS: Capacitacion al personal nuevo de la brigada en Responsabilidades, funciones, resoluciones e incentivos por pertenecer a la brigada. | En las reuniones semanales que se lleven a cabo con el equipo de la brigada nos capacitaremos | Material de apoyo | Brigadistas y Jefe de Brigada | ABR: 6; MAY: 4 | Cumplido, acta de reunion
| JORNADA DE CAPACITACION Dicatada por la administración del Edificio Word Bussines Port. Capacitación Teorico / Practica BRIGADA PRIMEROS AUXILIOS dividida en 4 secciones: -22 de Marzo -19 de Abril -23 de Mayo -7 de Junio | Sala 1 Primer Piso del Edificio | Capacitador | Administración Edifico Word Bussines Port | MAR: 22; ABR: 19; MAY: 23; JUN: 7
| JORNADA DE CAPACITACION Dicatada por la administración del Edificio Word Bussines Port. Capacitación Teorico / Practica. SISTEMA COMANDO DE INCIDENTES | Sala 1 Primer Piso del Edificio | Capacitador | Administración Edifico Word Bussines Port | AGO: 24
| JORNADA DE CAPACITACION Dicatada por la administración del Edificio Word Bussines Port. Capacitación Teorico / Practica ENTRENAMIENTO JORNADA DE EVACUACIÓN | Sala 1 Primer Piso del Edificio | Capacitador | Administración Edifico Word Bussines Port | SEPT: 25
| JORNADA DE CAPACITACION Dicatada por la administración del Edificio Word Bussines Port. Capacitación Teorico / Practica CAPACITACIÓN CONTRA INCENDIOS | Pendiente de Establecer | Capacitador | Administración Edifico Word Bussines Port | [12 empty] | Pendiente de fecha | bar: SEPT
JORNADA DE CAPACITACION Dicatada por la ARL - POSITIVA
| Vivencial Brigadas de Emergencias | Cra 69 No. 77- 43. Barrio las ferias | Capacitador | Positiva - ARL | MAY: 10 | Cumplido
| Vivencial Primeros Auxilios | Cra 69 No. 77- 43. Barrio las ferias | Capacitador | Positiva - ARL | SEPT: 14
| Vivencial Planes de emergencias | Cra 69 No. 77- 43. Barrio las ferias | Capacitador | Positiva - ARL | OCT: 15
INSPECCIONES | Inspecciones de Elementos de Emergencia (Botiquin, Camillas, extintores y rutas de evacuacion, Kits). Y acompañamiento al copass en sus inspecciones planeadas. | Cada uno de los Puestos de Trabajo de la Unidad del Servicio Público de Empleo | Brigadistas | Edson, Yenci, Angelica, Debie, Mario y Jorge | ABR: 19 | Cumplido informe en carpeta compartida.
| Inspecciones de Elementos de Emergencia (Botiquin, Camillas, extintores y rutas de evacuacion, Kits). | Cada uno de los Puestos de Trabajo de la Unidad del Servicio Público de Empleo | Brigadistas | Diana - Porfirio, Eyddie | AGO: 17
REUNIONES EQUIPO DE BRIGADA | Se programan reuniones cada 15 días, con el fín de socializar y ejecutar el plan de trabajo y así mismo generar un equipo compacto y unido en la brigada. | Salas de Reunión SPE- Según disponibilidad | Brigadistas | El seguimiento a las reuniónes lo hace el jefe de brigada |  |  | ok | ok | ok | ok | pte | pte | pte | pte | pte
PLANES DE ACCIÓN | Realizar propuestas de fichas de emergencias. | Salas de Reunión SPE- Según disponibilidad | Brigadistas | El seguimiento a las reuniónes lo hace el jefe de brigada | JUL: 27
| Creación de 20 carnets para el personal que ingresa como visitantes a la unidad con el apoyo de comunicaciones, | Los carnet son para mantener en la recepción | Brigadista | Angelica Hernandez | JUN: 30 | Cumplido, entregados a Marilu
| Socialización a toda la Unidad del plan de Emergencias | Puesto por puesto de cada uno de los Funcionarios y por pantallas | Brigadistas | Brigadistas y Jefe de Brigada | JUL: 27
SIMULACRO | Simulacro Distrital (Primeros Auxilios, contra incendio, evacuacion y Ambiental) | Pendiente Establecer Lugar | Brigadistas | Brigadistas | [12 empty] | Pendiente de fecha | bar: OCT