## MIPG 2020
| PLAN DE MEJORAMIENTO FURAG 2019 | [8 empty] | Código: MC-Ft-06
Versión: 1
Vigente desde: 24-Nov-2016
PROCESO | DEPENDENCIA | FECHA (DD-MM-AA) | CAUSA | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO/OBSERVACION | TIPO DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD(ES) PROPUESTA(S) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (DD-MM-AA) | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO | CIERRE ACCIÓN DE MEJORA VIGENCIA 2020 | EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN
Gestión de Talento Humano | Secretaría General | 03 de Agosto de 2020 | Evaluación FURAG año 2019 - Política Gestión Estratégica del Talento Humano | La planeación estratégica del talento humano de la entidad no incorpora actividades para los siguientes aspectos: Situaciones de discapacidad de los servidores | De Mejora | El plan estratégico de talento humano ya incorpora acciones para la población con discapacidad, esto se evidencia en el ajuste realizado en enero de 2020. Evidencia: Plan estratégico del th versión 2 | 2020-01-31 | El Plan Estratégico de Talento Humano en el numeral 6.2 Estrategias incorpora: Estrategia para casos de discapacidad. https://www.serviciodeempleo.gov.co/transparencia-e-informacion/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/plan-estrategico-de-talento-humano. ESTADO DE LA ACCION: CUMPLIDA |  | SI
Gestión de Talento Humano | Secretaría General | 03 de Agosto de 2020 | Evaluación FURAG año 2019 - Política Gestión Estratégica del Talento Humano | El registro del nivel de avance en el diligenciamiento y actualización del SIGEP en los módulos de organizaciones y empleo es del 41% al 60% | De Mejora | Se realiza la actualización y seguimiento a SIGEP mensualmente. Adicional se realiza la revisión de la información migrada al SIGEP 2 . Evidencia: Reportes de Seguimiento | 2020-12-31 | La información migrada de SIGEP I a SIGEP II (Plan Piloto) está en proceso de verificación. Se espera iniciar con la generación de reportes y la revisión de avance de módulos de organizaciones y empleo en el mes de septiembre de 2020. Se realizan seguimientos mensuales y la generación de reportes que permiten monitorear el SIGEP II ESTADO DE LA ACCION: CUMPLIDA
Gestión de Talento Humano | Secretaría General | 03 de Agosto de 2020 | Evaluación FURAG año 2019 - Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Para llevar a cabo la selección de un gerente público o de un empleo de libre nombramiento y remoción, la entidad: no verifica en la planta de personal que existan servidores de carrera que puedan ocupar dichos empleos en encargo o comisión | De Mejora | Se realizó la verificación en la planta de personal, para ocupar una vacante para libre nombramiento y remoción (Sub DYT). Ajustar incluyendo una actividad sobre esta verificación en el procedimiento de nombramiento. Evidencia: Procedimiento nombramiento | 2020-10-31 | Se realizará la actualización del procedimiento "TH-Pr-23 Procedimiento de nombramiento ordinario" en el mes de Septiembre de 2020. ESTADO DE LA ACCION: CUMPLIDA
Gestión de Talento Humano | Secretaría General | 03 de Agosto de 2020 | Evaluación FURAG año 2019 - Política de Integridad | La entidad no implementa estrategias para la identificación y declaración de conflictos de interés que contemplan: Cronograma de actividades Definición de un área responsable para coordinar las acciones institucionales de prevención de conflictos de interés Jornadas de sensibilización para divulgar las situaciones sobre conflictos de interés que puede enfrentar un servidor público Difusión de canales adecuados para la declaración de conflictos de interés Procedimientos para prevenir la materialización de conflictos de interés Monitoreo de casos de conflictos de interés | De Mejora | Incorporar a un funcionario del grupo de talento humano, al grupo estado ciudadano para brindar el acompañamiento en pro del desarrollo de actividades de conflictos de interés de acuerdo a la implementación de una (s) estrategia(s) para la identificación y declaración de conflictos de interés que contemple entre otros aspectos: Cronograma de actividades, Definición de un área responsable para coordinar las acciones institucionales de prevención de conflictos de interés, Jornadas de sensibilización para divulgar las situaciones sobre conflictos de interés que puede enfrentar un servidor público, Difusión de canales adecuados para la declaración de conflictos de interés, Procedimientos para prevenir la materialización de conflictos de interés y Monitoreo de casos de conflictos de interés, entre otros.. Revisar las actividades contempladas en el plan de acción de la referencia. Evidencia: Acciones y compromisos Actas de Reunión Reporte avance plan de acción | 31/06/2021 | Se identificaron actividades clave para su incorporación en Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC 2021 y se designó a la funcionaria Angélica Hernández para que en el marco del grupo de mejora relación estado ciudadano adelante las gestiones correspondientes. Se incorporaron dos funcionarios del GGDTH al grupo Estado Ciudadano (Eyddie Gómez - Angélica Hernández). Se proyectó documento con los correspondientes anexos, para la estrategia de conflictos de interés, los cuales fueron enviados para revisión el día 24 de agosto de 2020. Se programa reunión de seguimiento y revisión para el 1° de septiembre de 2020. En el mes de septiembre se adelantó una jornadas de sensibilización, a cargo de Manuel Fernández del grupo de planeación, para divulgar las situaciones sobre conflictos de interés que puede enfrentar un servidor público, los canales adecuados para la declaración de conflictos de interés, los procedimientos para prevenir la materialización de conflictos de interés y el monitoreo de casos de conflictos de interés, entre otros. ESTADO DE LA ACCION: EN PROCESO
Gestión de Talento Humano | Secretaría General | 03 de Agosto de 2020 | Evaluación FURAG año 2019 - Política de Integridad | Frente al control y sanción de los conflictos de interés, la entidad no ha: Implementado canales de denuncia y seguimiento frente a situaciones disciplinarias y de conflictos de interés Implementado canales de consulta y orientación para el manejo de conflictos de interés Articulado la gestión de conflictos de interés como elemento dentro de la gestión del talento humano | De Mejora | Incorporar a un funcionario del grupo de talento humano, al grupo estado ciudadano para brindar el acompañamiento en pro del desarrollo de actividades de conflictos de interés de acuerdo a la implementación de una (s) estrategia(s) para la identificación y declaración de conflictos de interés que contemple entre otros aspectos: Cronograma de actividades, Definición de un área responsable para coordinar las acciones institucionales de prevención de conflictos de interés, Jornadas de sensibilización para divulgar las situaciones sobre conflictos de interés que puede enfrentar un servidor público, Difusión de canales adecuados para la declaración de conflictos de interés, Procedimientos para prevenir la materialización de conflictos de interés y Monitoreo de casos de conflictos de interés, entre otros.. Revisar las actividades contempladas en el plan de acción de la referencia. Evidencia: Acciones y compromisos Actas de Reunión Reporte avance plan de acción | 31/06/2021 | Se identificaron actividades clave para su incorporación en Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC 2021 y se designó a la funcionaria Angélica Hernández para que en el marco del grupo de mejora relación estado ciudadano adelante las gestiones correspondientes. Se incorporaron dos funcionarios del GGDTH al grupo Estado Ciudadano (Eyddie Gómez - Angélica Hernández). Se proyectó documento con los correspondientes anexos, para la estrategia de conflictos de interés, los cuales fueron enviados para revisión el día 24 de agosto de 2020. Se programa reunión de seguimiento y revisión para el 1° de septiembre de 2020. En el mes de septiembre se adelantó una jornadas de sensibilización, a cargo de Manuel Fernández del grupo de planeación, para divulgar las situaciones sobre conflictos de interés que puede enfrentar un servidor público, los canales adecuados para la declaración de conflictos de interés, los procedimientos para prevenir la materialización de conflictos de interés y el monitoreo de casos de conflictos de interés, entre otros. ESTADO DE LA ACCION: EN PROCESO
Gestión de Talento Humano | Secretaría General | 03 de Agosto de 2020 | Evaluación FURAG año 2019 - Política de Integridad | Frente a las declaraciones de bienes y rentas de los servidores públicos, la entidad no: Las utiliza como insumo para la identificación de conflictos de interés Recopila y clasifica la información contenida en las declaraciones de bienes y rentas | De Mejora | Incorporar a un funcionario del grupo de talento humano, al grupo estado ciudadano para brindar el acompañamiento en pro del desarrollo de actividades de conflictos de interés de acuerdo a la implementación de una (s) estrategia(s) para la identificación y declaración de conflictos de interés que contemple entre otros aspectos: Cronograma de actividades, Definición de un área responsable para coordinar las acciones institucionales de prevención de conflictos de interés, Jornadas de sensibilización para divulgar las situaciones sobre conflictos de interés que puede enfrentar un servidor público, Difusión de canales adecuados para la declaración de conflictos de interés, Procedimientos para prevenir la materialización de conflictos de interés y Monitoreo de casos de conflictos de interés, entre otros.. Revisar las actividades contempladas en el plan de acción de la referencia. Evidencia: Acciones y compromisos Actas de Reunión Reporte avance plan de acción | 31/06/2021 | Se identificaron actividades clave para su incorporación en Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC 2021 y se designó a la funcionaria Angélica Hernández para que en el marco del grupo de mejora relación estado ciudadano adelante las gestiones correspondientes. Se incorporaron dos funcionarios del GGDTH al grupo Estado Ciudadano (Eyddie Gómez - Angélica Hernández). Se proyectó documento con los correspondientes anexos, para la estrategia de conflictos de interés, los cuales fueron enviados para revisión el día 24 de agosto de 2020. Se programa reunión de seguimiento y revisión para el 1° de septiembre de 2020. En el mes de septiembre se adelantó una jornadas de sensibilización, a cargo de Manuel Fernández del grupo de planeación, para divulgar las situaciones sobre conflictos de interés que puede enfrentar un servidor público, los canales adecuados para la declaración de conflictos de interés, los procedimientos para prevenir la materialización de conflictos de interés y el monitoreo de casos de conflictos de interés, entre otros. ESTADO DE LA ACCION: EN PROCESO
Gestión de Administración de Bienes y Servicios | Secretaría General | 4 de Agosto de 2020 | Evaluación FURAG año 2019 - Política Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | La entidad no mejora sus procesos y procedimientos a partir de sugerencias, expectativas, quejas, peticiones, reclamos o denuncias por parte de la ciudadanía | De Mejora | Incluir una línea en la evaluación de la satisfacción de la atención al ciudadano que permita recibir la opinión del ciudadano; revisar el procedimiento el cual pueda incluir retroalimentación del ciudadano frente a los procesos y procedImientos institucionales la solicitud en temas directamente con las sugerencias que hace el ciudadano, además de tener en cuenta las sugerencias realizadas en los espacios para la rendición de cuentas. Evidencia: Encuesta y procedimiendo ajustad y los Informes de pqrs y evidencias de participación ciuidadana. | 2020-12-31 | En proceso de actualización del procedimiento de atención al ciudadano. Se espera contar con documento aprobado y publicado en septiembre de 2020. Una vez adoptada se publicará en página web e intranet. En revisión la posible inclusión de máximo 2 preguntas en la encuesta que se le realiza al ciudadano de manera virtual o telefónica, qure recojan la información sobre aspectos que le gustaría mejorar de acuerdo con su experiencia de servicio. ESTADO: CUMPLIDA
Gestión de Administración de Bienes y Servicios | Secretaría General | 4 de Agosto de 2020 | Evaluación FURAG año 2019 - Política Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | El plan de mantenimiento preventivo de las instalaciones físicas y de los equipos de la entidad no cuenta con: Recursos presupuestales para su ejecución Responsables de efectuar el mantenimiento Periodicidad del mantenimiento Fechas de ejecución del mantenimiento | De Mejora | Plan adoptado en marzo de 2020. Evidencia: Plan de mantenimiento 2020 e informes de seguimiento y ejecución. | 2020-12-31 | En proceso de ejecución del plan de mantenimiento. Los soportes de su ejecución hacen parte del reporte de avance mensual del plan de acción. Se ejecuta el plan de mantenimiento diseñado para la vigencia 2020. Los soportes de su ejecución hacen parte del reporte de avance mensual del plan de acción. ESTADO: CUMPLIDA
Gestión de Administración de Bienes y Servicios | Secretaría General | 4 de Agosto de 2020 | Evaluación FURAG año 2019 - Política Servicio al Ciudadano | En la entidad, la dependencia de atención al ciudadano no está constituida formalmente | De Mejora | Manifestar la inquietud al Comité Institucional de Gestión y Desempeño sobre la necesidad y viablidad de conformar el grupo para atención al ciudadano. Evidencia: Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Evidencia: Diagnóstico , Estudio de Mercado y Reuniones de Seguimiento (para desarrollar las actividades). | 31/06/2021 | Se contempla en PAAC 2021 de acuerdo con la Ley 2052 de 2020 ESTADO: EN EJECUCIÓN
Gestión de Administración de Bienes y Servicios | Secretaría General | 4 de Agosto de 2020 | Evaluación FURAG año 2019 - Política Servicio al Ciudadano | Para garantizar unas condiciones de acceso, la infraestructura física de la entidad cuenta con: Señalización inclusiva (Ejemplo: alto relieve, braille, pictogramas, otras lenguas, entre otros.) | De Mejora | Realizar un diagnóstico físico y determinar el inventario necesario. Elaborar estudio de mercado que permita estimar los recursos necesarios para adquirir la señalización inclusiva e informar cual sería el recurso. Evidencia: Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | 31/06/2021 | Se llevó a cabo reunión de asesoría y orientación con personal del DNP. En proceso de revisión del Manual de Señalética enviado por el DNP. A través del DNP se está gestionando asistencia técnica del CIDCCA - Consejo Iberoamericano de Diseño, Ciudad y Construcción Accesible. ESTADO: EN PROCESO
Gestión de Administración de Bienes y Servicios | Secretaría General | 4 de Agosto de 2020 | Evaluación FURAG año 2019 - Política Servicio al Ciudadano | La entidad no cuenta con: Personal que cuente con las competencias establecidas en el Decreto 815 de 2018, relacionadas con la orientación al usuario y al ciudadano y en la Resolución 667 de 2018 (catálogo de competencias) Incentivos especiales para el personal de servicio al ciudadano, de acuerdo con lo previsto en el marco normativo vigente (Decreto 1567 de 1998, Ley 909 de 2004, Decreto 894 de 2017) y otros estímulos para quienes se encuentren con distinto tipo de vinculación. (provisionales, contratistas, etc.) | De Mejora | Manifestar la inquietud al Comité Institucional de Gestión y Desempeño sobre la necesidad y viablidad de conformar el grupo para atención al ciudadano. Evidencia: Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Evidencia: Diagnóstico , Estudio de Mercado y Reuniones de Seguimiento (para desarrollar las actividades). | 31/06/2021 | ESTADO: EN PROCESO
Gestión de Administración de Bienes y Servicios | Secretaría General | 4 de Agosto de 2020 | Evaluación FURAG año 2019 - Política Gestión Documental | Con respecto a la Tabla de Retención Documental - TRD, la entidad no: Tramitó el proceso de convalidación La inscribió en el Registro Único de series documentales | De Mejora | Realizar el seguimiento al trámite - reunión para convalidación. Evidencia: Actas de reunión (es de Seguimiento) Comunicados de seguimiento. | 2020-12-31 | El AGN remitió comunicado de fecha 30 de noviembre de 2020, mediante el cual se envía el certificado de convalidación de la TRD. Se llevó a cabo sesión de trabajo con el comité evaluador el 10 de septiembre de 2020. Fueron aprobadas las TRD. Pendiente notificación por escrito por parte del AGN. ESTADO: CUMPLIDA
Gestión de Administración de Bienes y Servicios | Secretaría General | 4 de Agosto de 2020 | Evaluación FURAG año 2019 - Política Gestión Documental | La entidad tiene inventariada la documentación de sus archivos de gestión en el Formato Único de Inventario Documental - FUID: Entre el 30% y 59% | De Mejora | Producto de la emergencia , se ha realizado el inventario parcial de la documentación debido a que se requiere trabajo presencial. Se cuenta con circular para el manejo de los archivos de gestión circular 36 de 03 de agosto. Se elaboró un instructivo para el manejo del inventario de gestión documental. Revisar el avance del inventario que se ha podido realizar a la fecha. Evidencia: Circular, Instructivo, Registro del inventario de la documenación | 31/06/2021 | Producto de la emergencia no se ha continuado con el inventario parcial de la documentación debido a que se requiere trabajo presencial. Se estima avanzar con diagnóstico e inventario cuando se permita trabajo presencial. Se emitió Circular No. 36 del 03 de agosto de 2020 relacionada con el proceso para el manejo de carpetas y archivos de gestión Se llevó a cabo capacitación en Fundamentos Básicos De Gestion Documental (Enfoque Normatividad Archivística) el 12 de agosto Se culminó organizado del archivo de contratacion 2019. En proceso de organización archivo 2018. El inventario se realizará cuando toda la documentación esté organizada. ESTADO: EN PROCESO
Gestión de Administración de Bienes y Servicios | Secretaría General | 4 de Agosto de 2020 | Evaluación FURAG año 2019 - Política Gestión Documental | Frente a la conservación documental de los soportes físicos, la entidad no: ha realizado capacitación y sensibilización en referencia a la conservación documental | De Mejora | Se realizó jornada de capacitación en los meses de mayo y junio para el manejo de los archivos de gestión. Se emitió la cirucular 36 de 2020. El 30 de abril se realizó jornada de reinducción incluyendo el manejo de los archivos de gestión. Evidencia: Listados de Asistencia, Circular. | 2020-12-31 | Se realizaron las capacitaciones programadas para la vigencia 2020 Se emitió Circular No. 36 del 03 de agosto de 2020 relacionada con el proceso para el manejo de carpetas y archivos de gestión Se llevó a cabo capacitación en Fundamentos Básicos De Gestion Documental (Enfoque Normatividad Archivística) el 12 de agosto. ESTADO: CUMPLIDA
Gestión de Administración de Bienes y Servicios | Secretaría General | 4 de Agosto de 2020 | Evaluación FURAG año 2019 - Política Gestión Documental | Frente a la preservación digital a largo plazo, la entidad: Ha identificado los documentos electrónicos que genera y que son susceptibles de preservar a largo plazo Ha definido estrategias de preservación digital (migración, conversión, refreshing) para garantizar que la información que produce esté disponible a lo largo del tiempo. Ha ejecutado y documentado estrategias de preservación digital (migración, conversión, refreshing) para garantizar que la información que produce esté disponible a lo largo del tiempo Implementó el Plan de Preservación Digital | De Mejora | Plan de preservación digital en proceso, para publicación y adopción. Evidencia: Plan de Preservación digital | 2020-12-31 | Se aprobó y publicó en la intranet el plan de preservación digital el 14 de septiembre de 2020 Se elaboró el plan de conservación digital que fue remitido a planeación para codificación, aprobación y publicación en la intranet el 11 de septiembre de 2020. ESTADO: CUMPLIDA
Adquisiciones | Secretaría General | 5 de Agosto de 2020 | Evaluación FURAG año 2019 - Política Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | ¿La entidad utiliza el portal de Datos Abiertos del SECOP para la elaboración de los estudios de mercado de sus procesos de compra y contratación pública?, Respuesta: No | De Mejora | Elaborar el manual para uso de datos abiertos teniendo como referencia el de Colombia compra eficiente, y que sería una guía para los funcionarios de la Unidad. Evidencia: Uso del portal (pantallazos de búsqueda de acuerdo al proceso que se esté llevando a cabo). | 31/06/2021 | En construcción ESTADO: EN PROCESO
Direccionamiento Estratégico | Dirección General | 5 de Agosto de 2020 | Evaluación FURAG año 2019 - Política Mejora Normativa y Defensa Jurídica | La entidad debe implementar acciones de: Planeación Regulatoria Revisión del Inventario Normativo Depuración Normativa Consulta Pública de los Proyectos de Decreto de Carácter General Ejercicios de participación durante el diseño de los proyectos normativos con la ciudadanía y actores interesados | De Mejora | Se realizó el procedimiento Defensa Jurídica, el cual desde la segunda semana de agosto se encontrará publicado en la intranet, así mismo se están realizando acciones en caminadas a la consolidación y depuración del normograma de la Unidad del SPE. Para la realización de la consulta pública de los Proyectos de Decreto de Carácter Genera y los ejercicios de participación durante el diseño de proyectos normativos, se están adelantando acciones en el marco de la estrategia de participación ciudadana de la Entidad. Evidencia: Procedimiento Defensa Jurídica publicado en intrantet y Estrategia de Participación Ciudadana de la Unidad del SPE | 2020-12-31 | Se llevo a cabo la consolidación y aprobación del normograma de la Unidad del SPE, en reunión de comité institucional de gestión y desempeño, el 1 de septiembre de 2020. Evidencia: Acta de reunión del 1 de septiembre de 2020. ESTADO DE LA ACCION: CUMPLIDA |  | SI
Gestión del Sistema de Información del SPE | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | 6 de Agosto de 2020 | Evaluación FURAG año 2019 - Política Gobierno Digital | Hay criterios de accesibilidad web, de nivel A y AA de conformidad, definidos en la NTC5854 , que no cumple la entidad en todas las secciones de su portal Web oficial: características sensoriales; tiempo ajustable; Idioma de la página, etc. | De Mejora | Este trabajo se ha ido adelantando y articulado con el Grupo de Planeación. Se ha dado cumplimiento a esta acción con la unificación de los 3 anteriores portales web en el nuevo portal de la Unidad del SPE www.serviciodeempleo.gov.co que cumple con la NTC5854. Durante la vigencia se verificaron en el nuevo portal, seis (6) características de ocho(8) que evalua Furag. Por lo cual, y con el ánimo de establecer el cumplimiento de las dos acciones relacionadas con las características "sensoriales y "tiempo ajustable", se está articulado con el proveedor Euphorianet la respectivas jornadas de revisión para establecer el estado de estas dos(2) características. Una vez se determine el estado de los dos(2) items mencionados, se informará al grupo de Planeación, sobre su cumplimiento o sobre la necesidad de desarrollar acciones `para su cumplimiento. Evidencia: Correo Electrónico | 2020-10-31 | Se continúa con el proveerdor Euphorianet acciones para para avanzar en el cumplimiento de los criterios de accesibilidad web, de nivel A y AA de conformidad, definidos en la NTC5854. Evidencias: Correo electrónico ESTADO DE LA ACCION: FINALIZADO El proyecto de Accesibilidad Web que la Subdirección viene ejecutando, contiene 4 fases: (Preparación que tiene un avance del 100%, Definir metodologia de ajuste con un 100%, Implementar ajustes con el 100% y revisión en un 90%, para un total de porcentaje ejecutado del 66%), donde se estan realizando las validaciones del cumplimiento de la norma NTC5854, se tiene planeado completar el 100% del proyecto en diciembre del 2020. Evidencia: Diagnostico_Validador_Wave.xlxs; Ajustes_Porta-Web.doc ESTADO: CUMPLIDA
Gestión del Sistema de Información del SPE | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | 6 de Agosto de 2020 | Evaluación FURAG año 2019 - Política Gobierno Digital | Con respecto al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) para esta vigencia, la entidad: (Lo formuló, está aprobado, pero no se ha integrado al plan de acción anual) | De Mejora | La Unidad del SPE cuenta con el PETI aprobado y publicado; sin embargo y de acuerdo a los nuevos lineamientos de MinTIC, es necesario reformular este documento. Proceso que ha sido integrado al plan de acción anual de la Subdirección de Desarrollo y Tecnología. Evidencia: Avance documento PETI | 2020-12-31 | La Unidad avance en la construcción y revisión de los instrumentos alineados a los objetivos estrategicos institucionales. Evidencias: Avance documento PETI La Unidad avance en la construcción y revisión de los instrumentos alineados a los objetivos estrategicos institucionales. Evidencias: Avance documento PETI Se Actualiza el documento del PETI de la Unidad, el objetivo de act+B1:I23 Se actualiza el documento PETI con los lineamientos indicados por MinTic y FURAG Evidencia: Instrumento de EPETI.xlxs; PETI.pdf ESTADO DE LA ACCION: CUMPLIDA
Gestión del Sistema de Información del SPE | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | 6 de Agosto de 2020 | Evaluación FURAG año 2019 - Política Gobierno Digital | El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) no incluye: El portafolio o mapa de ruta de los proyectos La proyección del presupuesto El plan de comunicaciones Tablero de indicadores para el seguimiento y control | De Mejora | El PETI se encuentra formulado en el plan de acción, ya contamos la fase estratégica y con un avance significativo en la fase de ejecución. Evidencia: Avance documento PETI | 2020-12-31 | EL PETI cuenta con avance en priorizaciónde iniciativas y contrucción de la Hoja de Ruta. Avance documento PETI Se actualiza el documeno PETI con lo indicado por MinTic en la guia de contrucción del documento y lo solicitado por FURAG Evidencia: Instrumento de EPETI.xlxs; PETI.pdf EL PETI cuenta con avance en priorizaciónde iniciativas y contrucción de la Hoja de Ruta. Avance documento PETI ESTADO DE LA ACCION: CUMPLIDA
Gestión del Sistema de Información del SPE | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | 6 de Agosto de 2020 | Evaluación FURAG año 2019 - Política Seguridad Digital | Acciones no realizadas por la entidad para fortalecer las capacidades en seguridad digital: Participar en las jornadas de socialización y/o promoción del uso del modelo de gestión de riesgos de seguridad digital convocadas por MINTIC Participar en las jornadas de sensibilización y/o capacitaciones del uso seguro de entorno digital o relacionadas con seguridad digital (ciberseguridad y/o ciberdefensa). Participar en los ejercicios de simulación nacional o internacional, para desarrollar habilidades y destrezas en materia de seguridad digital. Establecer convenios y o acuerdos de intercambio de información para fomentar la investigación, la innovación y el desarrollo en temas relacionados con la defensa y seguridad nacional en el entorno digital. | De Mejora | La Unidad del SPE, se encuentra inscrita ante el Csirt de Policía, el Comando Conjunto Cibernético del Ministerio de Defensay ante el Ministerio de Trabajo. Es imprescindible indicar que la Unidad ha enviado los datos del oficial de la Entidad a las anteriores entidades con el ánimo de participar en las jornadad y actividades dispuestas en Furag; sin embargo, la Unidad no ha recibido aún invitación para éstas ni verificadas las páginas web de las entidades, no se evidencia la publicación de las convocatorias respectivas. La Unidad continuará atenta y dispuesta a participar. Evidencia: Correos electrónicos y actas. | 2020-12-31 | La Unidad del SPE, a através del Ingeniero responsable de la seguidad de la inormación se establece un acercamiento con los CISOs del sector trabajo para una colaboración conjunta en temas de seguridad de información liderado por el el señor Omar Fernando Garzón Giraldo de la oficina de TIC del Mintrabajo. Evidencias. Correos electrónicos. Se realizan acciones para fortalecer la capacidad de seguridad digital en la entidad Evidencia: Acciones para fortaleces las capacidades de seguridad digital.pdf La Unidad del SPE, a através del Ingeniero responsable de la seguidad de la inormación se establece un acercamiento con los CISOs del sector trabajo para una colaboración conjunta en temas de seguridad de información liderado por el el señor Omar Fernando Garzón Giraldo de la oficina de TIC del Mintrabajo. Evidencias. Correos electrónicos. ESTADO DE LA ACCION: CUMPLIDA
Gestión del Sistema de Información del SPE | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | 6 de Agosto de 2020 | Evaluación FURAG año 2019 - Política Racionalización de Trámites | El trámite inscrito en el SUIT que tiene la entidad, no puede desarrollarse parcial o totalmente en línea. | De Mejora | El único trámite de la Unidad, se encuentra inscrito correctamente en el SUIT y este puede realizarse a) Presencialmente y b) Totalmente en Línea. Evidencia: Pantalllazo del estado actual en el SUIT | Cumplida | ESTADO DE LA ACCION: CUMPLIDA |  | SI
Direccionamiento Estratégico | Dirección General | 6 de Agosto de 2020 | Evaluación FURAG año 2019 - Política Control Interno | A través de cuál de las siguientes instancias, la entidad da tratamiento al incumplimiento de las normas de conducta y ética: (No se ha definido una instancia interna, todas las situaciones que se presenten se envían directamente a la Procuraduría) | De Mejora | Revisar y constatar en el Código de Integridad, revisar con control interno disciplinario y talento humano. Evidencia: Código de Integridad o Código Administrativo. | 2020-12-31 | Se conformó el comité de integridad el cual sería la instancia que de tratamiento al incumplimiento de las normas de conducta y ética. Se anexa al documento del código de integridad y se realizará la difusión de esta información a través de los canales de comunicación interna de la Unidad. ESTADO DE LA ACCION: CUMPLIDA
Direccionamiento Estratégico | Dirección General | 6 de Agosto de 2020 | Evaluación FURAG año 2019 - Política Control Interno | La alta dirección y el comité institucional de coordinación de control interno, no ha definido lineamientos en las siguientes materias: Estatuto de auditoría | De Mejora | Se incluyó para la planeación en este año, el estatuto de auditoría estará elaborado. Evidencia: Documento de Estatuto de Auditoría | 2020-10-31 | Se aprobó el estatuo de auditoría por medio de resolución. Esta elaborado el borrador del estatuto de auditoria y del código de ética del auditor. Será socializado con los miembros del Comité para sus comentarios ESTADO DE LA ACCION: CUMPLIDA
Direccionamiento Estratégico | Dirección General | 6 de Agosto de 2020 | Evaluación FURAG año 2019 - Política Control Interno | El comité institucional de coordinación de control interno no ha establecido una metodología que permita la documentación y formalización del esquema de las líneas de defensa | De Mejora | Realizar identificación de las líneas de defensa al interior de la Unidad, de acuerdo al trabajo realizado en articulación con Función Pública. Evidencia: Matriz de Identificación de Líneas de Defensa Unidad del SPE resultado de las mesas de trabajo con el profesional designado por Función Pública para orientar el tema. | 31/11/2020 | Se realizaron reuniones con las dependencias para diligenciamiento de la matriz con el fin de documentar la implementación de las mismas. Se realizó el consolidado de la matriz y se realizará la socialización de los resultados el día viernes 02 de octubre de 2020. ESTADO DE LA ACCION: CUMPLIDA
Direccionamiento Estratégico | Dirección General | 6 de Agosto de 2020 | Evaluación FURAG año 2019 - Política Control Interno | El comité institucional de coordinación de control interno no: Monitorea los cambios en el entorno (interno y externo) que puedan afectar la efectividad del SCI Monitorea el estado de los riesgos aceptados (apetito por el riesgo) con el fin de identificar cambios sustantivos que afecten el funcionamiento de la entidad | De Mejora | Llevar al comité de control interno la presentación de los riesgos estratégicos y los identificados por los líderes de los procesos de la Unidad, con su respectivo plan de trabajo . | 31/11/2020 | Se realizó la priorización de los riesgos estratégicos en cada proceso, estos serán llevados al comité de coordinación de control interno con el fin de revisarlos y hacer seguimiento. ESTADO DE LA ACCION: CUMPLIDA
Direccionamiento Estratégico | Dirección General | 12 de Agosto de 2020 | Evaluación FURAG año 2019 - Política Planeación Institucional | El plan estratégico de la entidad no: Contempla un enfoque étnico diferencial en los objetivos estratégicos, programas o proyectos del plan de desarrollo Incluye lineamientos para el manejo o mitigación de los riesgos de gestión, seguridad digital y corrupción | De Mejora | En el marco de la política planeación institucional, incluir dos párrafos, uno relacionado con el indicador de étnicos y otro orientado a la administración de riesgos. Evidencia: Actualización del documento plan estratégico. | 2020-09-30 | Se incluye la información sobre los temas solicitados, se espera incluir los indicadores de étnicos para publicar una nueva versión del plan estratégico actualizado. ESTADO DE LA ACCION: CUMPLIDA
Direccionamiento Estratégico | Dirección General | 12 de Agosto de 2020 | Evaluación FURAG año 2019 - Política Planeación Institucional | ¿La planeación institucional está alineada al cumplimiento del país con los Objetivos de Desarrollo sostenible ODS? No Se debe diseñar un plan estratégico de tecnologías de la Información (PETI) que incluya el portafolio o mapa de ruta de los proyectos para un desarrollo mas óptimo.Se deben implementar acciones dirigidas a capacitar a los grupos de valor y control social. | De Mejora | Se realizará el cruce de información objetivos ODS con plan de acción para identificar el cumplimiento por medio de la planeación institucional, este ejercicio servirá para la formulación de la planeación para le próximo año. Evidencia: Cruce de información rendición de cuentas | 2020-12-31 | Se realizó el cruce y análisis de información de acuerdo a lo aportado en el plan de acción institucional. VInculación de objetivos institucionales priorizados con ODS y derechos humanos ( https://www.serviciodeempleo.gov.co/transparencia-e-informacion/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/estrategia-de-rendicion-de-cuentas) Se realizará el cruce de la información una vez concluya el próximo seguimiento al Plan de Acción Institucional. ESTADO DE LA ACCION: CUMPLIDA
Direccionamiento Estratégico | Dirección General | 12 de Agosto de 2020 | Evaluación FURAG año 2019 - Política Planeación Institucional | Se deben implementar acciones dirigidas a capacitar a los grupos de valor y control social. | De Mejora | Acción contemplada en la estrategia de rendición de cuentas - participación ciudadana.Evidencia: Jornada de Capacitación | 2020-11-30 | 1. Actualización la caracterización de grupos de valor de la entidad para la mejora de la relación Estado ciudadano y la gestión del conocimiento y la innovación (https://www.serviciodeempleo.gov.co/spe/media/documents/pdf/InformeCaracterizacion-1.pdf) El 22 de mayo se llevó a cabo la jornada de capacitación y sensibilización sobre gestión de información y mecanismos de diálogo para la rendición de cuentas; en dicha jornada se abordó la política de participación ciudadana en la gestión pública, haciendo especial enfasis en rendición de cuentas. ESTADO DE LA ACCION: CUMPLIDA
Direccionamiento Estratégico | Dirección General | 12 de Agosto de 2020 | Evaluación FURAG año 2019 - Política Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la corrupción | Verificar el adecuado diseño y ejecución de los controles que mitigan los riesgos de fraude y corrupción. | De Mejora | Actualizar la matriz de riesgos de corrupción. Evidencia: Matriz Actualizada. | 2021-01-31 | De acuerdo a los seguimientos realizados en el año, esta matriz se encuentra en actual revisión y análisis. ESTADO DE LA ACCION: EN PROCESO
Direccionamiento Estratégico | Dirección General | 12 de Agosto de 2020 | Evaluación FURAG año 2019 - Política Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la corrupción | Los procesos /subprocesos sobre los cuáles la entidad no ha identificado riesgos de corrupción: Archivo Financieros Jurídicos Evaluación Estratégicos | De Mejora | Revisar la tipología de riesgos de corrupción en los procesos de la Unidad, identificar en la actualización. Evidencia: Actualización de Procesos. | 2021-03-31 | Se realiza un cronograma de trabajo partiendo del ejercicio realizado para la identificación de las líneas de defensa, la información allí diligenciada será insumo para la revisión y actualización de la caracterización de los procesos. ESTADO DE LA ACCION: EN PROCESO
Direccionamiento Estratégico | Dirección General | 12 de Agosto de 2020 | Evaluación FURAG año 2019 - Política Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la corrupción | ¿La entidad cuenta con un procedimiento para traducir la información pública que solicita un grupo étnico a su respectiva lengua? No | De Mejora | Revisar el procedimiento de atención al ciudadano en pro de involucrar este tipo de solicitudes por parte de los ciudadanos. Evidencia: Encuesta y procedimiento Atención al Ciudadano. | 2020-12-31 | Procedimiento y encuenta de atención al ciudadano actualizados, estos se pueden verificar en la Intranet de la Unidad. En proceso de actualización del procedimiento de atención al ciudadano. Se espera contar con documento aprobado y publicado en septiembre de 2020. Una vez adoptada se publicará en página web e intranet. En revisión la posible inclusión de máximo 2 preguntas en la encuesta que se le realiza al ciudadano de manera virtual o telefónica, qure recojan la información sobre aspectos que le gustaría mejorar de acuerdo con su experiencia de servicio. ESTADO: CUMPLIDA
Direccionamiento Estratégico | Dirección General | 12 de Agosto de 2020 | Evaluación FURAG año 2019 - Política Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la corrupción | De Mejora | Construcción y ejecución de la Estrategia de Participación Ciudadana de la Unidad del SPE . Estrategia publicada en el botón de transparencia de la página de la Unidad. | 2020-12-31 | 1. Actualización la caracterización de grupos de valor de la entidad para la mejora de la relación Estado ciudadano y la gestión del conocimiento y la innovación (https://www.serviciodeempleo.gov.co/spe/media/documents/pdf/InformeCaracterizacion-1.pdf) 2. Se desarrolló un ejercicio de diálogo de rendición de cuentas y gestión del conocimiento de la Unidad del Servicio Público de Empleo durante la jornada de inclusión laboral. (https://www.serviciodeempleo.gov.co/spe/media/documents/xls/BotonTransparencia/Informe-de-acciones-USPE-Inclusion-laboral-rdo-2.pdf) 3. Participación en la audiencia pública sectorial de rendición de cuentas y en la elaboración y publicación de los informes respectivos (https://www.youtube.com/watch?v=hg8brJzmfU4&t=2146s) (https://www.serviciodeempleo.gov.co/transparencia-e-informacion/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/estrategia-de-rendicion-de-cuentas) 4.. Realización de la audiencia pública de rendición de cuentas de la Unidad del SPE, vigencia 2020. Se invitó a los prestadores del SPE como principal grupo de valor de la entidad. Se elaboró el informe respectivo. (https://youtu.be/nVqdM-O9kyY) (https://www.serviciodeempleo.gov.co/spe/media/documents/xls/BotonTransparencia/InformeRendicionCuentas2020-30112020.pdf) 5. Realización un video para la difusión del modelo de rendición de cuentas de la Unidad del SPE (https://www.youtube.com/watch?v=0xF4NdoVOzk) El 22 de mayo se llevó a cabo la jornada de capacitación y sensibilización sobre gestión de información y mecanismos de diálogo para la rendición de cuentas; en dicha jornada se abordó la política de participación ciudadana en la gestión pública, haciendo especial enfasis en rendición de cuentas ESTADO DE LA ACCION: CUMPLIDA
Direccionamiento Estratégico | Dirección General | 12 de Agosto de 2020 | Evaluación FURAG año 2019 - Política Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Implementar acciones dirigidas a capacitar a los grupos de valor y control social. | De Mejora | Acción contemplada en la estrategia de rendición de cuentas - participación ciudadana. Evidencia: Documento resultados de la implementación de la Estrategia. Jornadas de Capacitación | 2020-12-31 | 1. Actualización la caracterización de grupos de valor de la entidad para la mejora de la relación Estado ciudadano y la gestión del conocimiento y la innovación (https://www.serviciodeempleo.gov.co/spe/media/documents/pdf/InformeCaracterizacion-1.pdf) 2. Se desarrolló un ejercicio de diálogo de rendición de cuentas y gestión del conocimiento de la Unidad del Servicio Público de Empleo durante la jornada de inclusión laboral. (https://www.serviciodeempleo.gov.co/spe/media/documents/xls/BotonTransparencia/Informe-de-acciones-USPE-Inclusion-laboral-rdo-2.pdf) 3. Participación en la audiencia pública sectorial de rendición de cuentas y en la elaboración y publicación de los informes respectivos (https://www.youtube.com/watch?v=hg8brJzmfU4&t=2146s) (https://www.serviciodeempleo.gov.co/transparencia-e-informacion/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/estrategia-de-rendicion-de-cuentas) 4.. Realización de la audiencia pública de rendición de cuentas de la Unidad del SPE, vigencia 2020. Se invitó a los prestadores del SPE como principal grupo de valor de la entidad. Se elaboró el informe respectivo. (https://youtu.be/nVqdM-O9kyY) (https://www.serviciodeempleo.gov.co/spe/media/documents/xls/BotonTransparencia/InformeRendicionCuentas2020-30112020.pdf) 5. Realización un video para la difusión del modelo de rendición de cuentas de la Unidad del SPE (https://www.youtube.com/watch?v=0xF4NdoVOzk) El 22 de mayo se llevó a cabo la jornada de capacitación y sensibilización sobre gestión de información y mecanismos de diálogo para la rendición de cuentas; en dicha jornada se abordó la política de participación ciudadana en la gestión pública, haciendo especial enfasis en rendición de cuentas ESTADO DE LA ACCION: CUMPLIDA
Direccionamiento Estratégico | Dirección General | 12 de Agosto de 2020 | Evaluación FURAG año 2019 - Política Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Implementar acciones dirigidas a capacitar a los servidores públicos pertenecientes a la entidad. | De Mejora | Acción contemplada en la estrategia de rendición de cuentas - participación ciudadana. Evidencia: Documento resultados de la implementación de la Estrategia. Jornadas de Capacitación | 2020-12-31 | 1. Actualización la caracterización de grupos de valor de la entidad para la mejora de la relación Estado ciudadano y la gestión del conocimiento y la innovación (https://www.serviciodeempleo.gov.co/spe/media/documents/pdf/InformeCaracterizacion-1.pdf) 2. Se desarrolló un ejercicio de diálogo de rendición de cuentas y gestión del conocimiento de la Unidad del Servicio Público de Empleo durante la jornada de inclusión laboral. (https://www.serviciodeempleo.gov.co/spe/media/documents/xls/BotonTransparencia/Informe-de-acciones-USPE-Inclusion-laboral-rdo-2.pdf) 3. Participación en la audiencia pública sectorial de rendición de cuentas y en la elaboración y publicación de los informes respectivos (https://www.youtube.com/watch?v=hg8brJzmfU4&t=2146s) (https://www.serviciodeempleo.gov.co/transparencia-e-informacion/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/estrategia-de-rendicion-de-cuentas) 4.. Realización de la audiencia pública de rendición de cuentas de la Unidad del SPE, vigencia 2020. Se invitó a los prestadores del SPE como principal grupo de valor de la entidad. Se elaboró el informe respectivo. (https://youtu.be/nVqdM-O9kyY) (https://www.serviciodeempleo.gov.co/spe/media/documents/xls/BotonTransparencia/InformeRendicionCuentas2020-30112020.pdf) 5. Realización un video para la difusión del modelo de rendición de cuentas de la Unidad del SPE (https://www.youtube.com/watch?v=0xF4NdoVOzk) El 22 de mayo se llevó a cabo la jornada de capacitación y sensibilización sobre gestión de información y mecanismos de diálogo para la rendición de cuentas; en dicha jornada se abordó la política de participación ciudadana en la gestión pública, haciendo especial enfasis en rendición de cuentas Realización de la audiencia pública de rendición de cuentas de la Unidad del SPE, vigencia 2020. Se invitó a los prestadores del SPE como principal grupo de valor de la entidad. Se elaboró el informe respectivo. (https://youtu.be/nVqdM-O9kyY) (https://www.serviciodeempleo.gov.co/spe/media/documents/xls/BotonTransparencia/InformeRendicionCuentas2020-30112020.pdf) ESTADO DE LA ACCION: CUMPLIDA
Direccionamiento Estratégico | Dirección General | 12 de Agosto de 2020 | Evaluación FURAG año 2019 - Política Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Determinar la mejora institucional o los problemas que fueron solucionados a partir de la participación de la ciudadanía. | De Mejora | Generar memorias sobre las dinámicas realizadas en el marco de la Estrategia de Participación Ciudadana. Evidencia: documentos - memorias | 2020-12-31 | Desarrollo de una jornada de cocreación de indicadores del SPE con prestadores https://www.serviciodeempleo.gov.co/spe/media/documents/pdf/Informe-de-acciones-USPE-cocreacion-de-indicadores.pdfSe elaborarán memorias en diciembre a manera de cierre de la estrategia. Realización un video para la difusión del modelo de rendición de cuentas de la Unidad del SPE (https://www.youtube.com/watch?v=0xF4NdoVOzk) ESTADO DE LA ACCION: CUMPLIDA
Direccionamiento Estratégico | Dirección General | 12 de Agosto de 2020 | Evaluación FURAG año 2019 - Política Gestión del Conocimiento | Para implementar la política de gestión del conocimiento, la entidad no: Definió un líder ante el comité institucional de gestión y desempeño Diligenció el autodiagnóstico de la política que está en MIPG Definió un líder ante el comité institucional de gestión y desempeño Diligenció el autodiagnóstico de la política que está en MIPG Generó un plan de acción como resultado del autodiagnóstico Aprobó el plan de acción ante el comité institucional de gestión y desempeño Implementó el plan de acción definido para la vigencia Implementó herramientas de gestión del conocimiento Generó un plan de acción como resultado del autodiagnóstico Aprobó el plan de acción ante el comité institucional de gestión y desempeño Implementó el plan de acción definido para la vigencia Implementó herramientas de gestión del conocimiento | De Mejora | Se definió la estrategia de gestión del conocimiento, su ruta de implementación y el manual de gestión del conocimiento. Publicada en el botón de transparencia página de la Unidad. Evidencia: Documento Ejecución y resultados de la estrategia. | 2020-12-31 | Documento Publicado en el Botón de transparencia Elaboración de los siguientes productos en el marco de la estrategia de gestión del conocimiento y la innovación: a. Mapas de conocimiento de la Unidad del SPE b. Inventario de conocimiento explícito de la Unidad del SPE c. Inventario del conocimiento tácito de la Unidad del SPE d. Protocolo para prevenir la fuga de conocimiento en la Unidad del SPE (que incluye un formato para la retención del conocimiento en el momento de retiro de servidores y contratistas) e. Orientaciones para la ideación y experimentación de proyectos y propuestas f. Matriz con metodologías, métodos, técnicas y herramientas para la ideación y experimentación en la Unidad del SPE. Ver https://www.serviciodeempleo.gov.co/transparencia-e-informacion/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/estrategia-de-gestion-del-conocimiento ESTADO DE LA ACCION: CUMPLIDA
Direccionamiento Estratégico | Dirección General | 12 de Agosto de 2020 | Evaluación FURAG año 2019 - Política Indice de Gestión de la Información Estadística | La entidad no tiene identificado el inventario de: Operaciones estadísticas | De Mejora | Listado sobre la información estadística que se genera en la Entidad | Primer Semestre 2021 | En el mes de octubre se iniciarán acercamientos con el DANE. ESTADO DE LA ACCION: EN PROCESO
Direccionamiento Estratégico | Dirección General | 12 de Agosto de 2020 | Evaluación FURAG año 2019 - Política Indice de Gestión de la Información Estadística | Los indicadores utilizados por la entidad para hacer seguimiento y evaluación de las políticas públicas no: Están documentados (ficha técnica o documento equivalente) Cuentan con series históricas | De Mejora | Solicitar acompañamiento del DANE, con el fin de contar con las herramientas para la elaboración de los indicadores para la realizar seguimiento y evaluación de la política pública. | Primer Semestre 2021 | En el mes de octubre se iniciarán acercamientos con el DANE. ESTADO DE LA ACCION: EN PROCESO
Direccionamiento Estratégico | Dirección General | 12 de Agosto de 2020 | Evaluación FURAG año 2019 - Política Indice de Gestión de la Información Estadística | Los siguientes elementos de ficha técnica no son incorporados en la documentación de indicadores: Objetivo Marco normativo Variables Unidad de observación Método de recolección Principales resultados Desagregaciones de los resultados Periodicidad | De Mejora | Solicitar acompañamiento del DANE, con el fin de contar con las herramientas para la elaboración para la ficha técnica para la realizar seguimiento y evaluación de la política pública. | Primer Semestre 2021 | En el mes de octubre se iniciarán acercamientos con el DANE. ESTADO DE LA ACCION: EN PROCESO
Direccionamiento Estratégico | Dirección General | 12 de Agosto de 2020 | Evaluación FURAG año 2019 - Política Indice de Gestión de la Información Estadística | La entidad no implementa los siguientes lineamientos, normas y estándares en sus procesos de producción de información estadística: Lineamientos del proceso estadístico Norma técnica de la calidad estadística Código nacional de buenas prácticas estadísticas Lineamientos para documentación de operaciones Lineamientos generales para el diseño de la operación estadística Lineamientos para la documentación de metadatos a partir de los estándares DDI y Dublin Core Estándar SDMX (Para difusión o transmisión de datos) | De Mejora | Solicitar acompañamiento del DANE, con el fin de contar con las herramientas para la implementación de lineamientos, normas y estándares en sus procesos de producción de información estadística. | Primer Semestre 2021 | En el mes de octubre se iniciarán acercamientos con el DANE. ESTADO DE LA ACCION: EN PROCESO

## Hoja2 (hidden)
Direccionamiento Estratégico | Dirección General | Preventiva | SI
Gestión de la Red de Prestadores del SPE | Secretaría General | Correctiva | NO
Gestión del Sistema de Información del SPE | Subdirección de Administración y Seguimiento | De Mejora
Gestión de Promoción y Desarrollo del SPE | Subdirección de Promoción
Adquisiciones | Subdirección de Desarrollo y Tecnología
Gestión de Talento Humano
Gestión de Administración de Bienes y Servicios
Mejora Continua