## Hoja1 (hidden)
Calidad de vida laboral a través de la cultura del servicio integral y trasparente
Impulsar una gestión y cultura organizacional innovadora para robustecer el desempeño institucional de la Unidad del SPE a través de herramientas efectivas.
EJE | Componente | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | DETALLES PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD | Rango de participantes | FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN | Todos los servidores | Contrato | VALOR COTIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Eje 1. Equilibrio Psicosocial | Factores psicosociales | Actividades deportivas y recreacionales | Dos jornadas de lineas para juego de bolos con implementos necesarios y refrigerio para los participantes. Bolera en la ciudad de Bogotá. | Cada jornada de juego de bolos debe incluir hasta dos líneas de juego, el alquiler de zapatos y el refrigerio. Tiempo de duración máximo 2 horas. Bolera en la ciudad de Bogotá. No requiere transporte. | Hasta 70 participantes | marzo y septiembre | Todos los servidores | Contrato | bar: MAR; SEP
|  |  | Jornadas bimensuales de actividad física tales como cardio kickboxing, Zumba, rumbaterapia, Mindfulness.Se realizaran el segundo jueves del mes | Las jornadas de actividad física se realizarán de manera presencial en la sede de Compensar o Salón edificio de la Entidad sujeto a disponibilidad. | Participantes según inscripción | Bimensual febrero a Noviembre 5 eventos | Servidores Inscritos | Contrato | bar: FEB; ABR; JUN; AGO; OCT
|  | Cine | Vamos a Cine en familia. | Vamos a Cine y en familia. Suministro de Tarjeta que incluya 4 entradas a cine con el combo de alimentos por funcionario. (Acuerdo Sindical, numeral 1.16) | Hasta 280 participantes | Julio | Todos los servidores | Contrato | bar: JUL
|  | Cultura y emprendimiento | Se realizará una actividad cultural y de emprendimientos donde los funcionarios participen de manera voluntaria. | Se realizara una feria cultural y de emprendimiento donde los funcionarios participen de manera voluntaria . (Acuerdo Sindical, numeral 1,15). | Hasta 100 participantes | Julio | Todos los servidores | No requiere presupuesto | bar: JUL
|  | Bienvenida de la Navidad | Bienvenida la Navidad - Primera novena de aguinaldos | La actividad se realizará en las instalaciones de la Unidad del SPE e incluirá el refrigerio y detalle navideño para los funcionarios. | Hasta 70 participantes | Diciembre | Todos los servidores | Contrato | bar: DIC
|  | Promoción de salario Emocional | * Viernes Feliz * Dia de Cumpleaños * Dia de Permiso Remunerado * Aniversario Laboral | Viernes Feliz: El segundo viernes de cada mes la Entidad tendrá la jornada laboral desde las 7:00 am hasta la 1:00 pm. en jornada continua. Dia de Cumpleaños: Los servidores podrán disfrutar de un día de descanso remunerado, con ocasión a su día de cumpleaños, el cuál debe ser disfrutado en el mismo mes de cumpleaños o a más tardar el mes siguiente. Dia de Permiso Remunerado: Por obtener título a nivel técnico, tecnólogo, profesional universitario o de posgrado, se concederá día de descanso remunerado el día del grado. Aniversario Laboral: De 1 a 4 años de servicio, un día de permiso remunerado, De 5 a 9 años de servicio, dos días de permiso remunerado, De 10 a 14 años de servicio, tres días de permiso remunerado. (acuerdo sindical, numeral 4,3) | Hasta 70 participantes | Enero a diciembre | Todos los servidores | No requiere presupuesto
| Equilibrio entre la Vida Personal, familiar y Laboral | Dia de la Familia | * Primer semestre - Dia Familia 1: Ve a cenar en familia * Segundo Semestre - Dia Familia 2: Cargue a las tarjetas de Compensar - Bolsillo víveres. Nos interesa tu Bienestar nutricional. | Día 1: Cena o almuerzo con la familia opciones de restaurantes (valor $ 200.000). Se entregará tarjeta física (bono regalo) del restaurante seleccionado a cada funcionario. Día 2: Cargue al Bolsillo Víveres de la tarjeta Compensar (valor $ 250.000) | Hasta 70 participantes | Mayo y agosto | Todos los servidores | Contrato | bar: MAY; AGO
|  | Vacaciones recreativas. | Promover un espacio de vacaciones recreativas para la diversión y entretenimiento de los Hijos de los Servidores Públicos 0-15 años, a través de la modalidad vacaciones recreativas con la caja de compensación compensar. | La actividad de vacacione recreativas para los Hijos de los Servidores Públicos 0-15 años de edad; se realizarán durante 5 días - Vacaciones Compensar, debe incluir alimentación, transporte y las entradas a todas las actividades de acuerdo al cronograma de compensar. (Acuerdo Sindical, numeral 1.10) | 25 | Diciembre | Hijos de los Servidores Públicos 0-15 años de edad | Contrato | bar: DIC
|  | Por nuestra salud usemos la Bici | Promover el uso de la bicicleta para el desplazamiento hacia y desde la oficina | Promover, registrar y gestionar el incentivo por uso de la bicicleta según Ley 1811 del 2016 o “Ley Pro-Bici” . Enviar mensaje por los diferentes canales de la Entidad: Resaltar que por cada 30 desplazamientos el funcionario tendrá derecho a mediodía compensado - Que en los mensajes de difusión se informe que tenemos parqueaderos en tal lugar. - Se debe garantizar los biciparqueaderos. (Acuerdo sindical, numeral 1,9). No requiere presupuesto en el programa de Bienestar. | No aplica. | Trimestral | Todos los servidores | No requiere presupuesto | No requiere presupuesto | bar: MAR; JUN; SEP; DIC
|  | Día de la Niñez y recreación | Celebración programada para los Hijos de los Servidores Públicos de la entidad, edades hasta los 15 años. | Celebración programada para los Hijos de los Servidores Públicos 0-15 años de edad de la entidad la cual debe incluir refrigerio, actividades recreativas, materiales y promotor lúdico. Se entregará bonos de regalo físico de almacén de cadena para los Hijos de los Servidores Públicos 0-15 años de edad de la entidad por un valor de $ 150.00 cada uno. | 30 niños | Octubre | Todos los servidores | Contrato | bar: OCT
|  | Bienestar laboral | * Horarios flexibles para los servidores públicos * Teletrabajo | De acuerdo con lo dispuesto en el acto administrativo que reglamente la materia. | No aplica. | Enero a diciembre | Todos los servidores | No requiere presupuesto
| Calidad de Vida Laboral | Curso prepensionados | Programa de Preparación para la Jubilación. | La actividad Programa de Preparación para la Jubilación será realizara para los funcionarios que están en etapa de prepensión y debe incluir refrigerio am, pm y almuerzo para los participantes y estación de café. En la ciudad de Bogotá. No requiere transporte. Actividad de máximo 3 días. | Hasta 10 participantes | Noviembre | Prepensionados | Contrato | bar: SEP
|  | Celebración de cumpleaños | Celebración de cumpleaños de los funcionarios de la entidad. | La celebración de cumpleaños para los funcionarios de la entidad se realizará: 1. Se entregará bono de cumpleaños - tarjeta física de almacén de cadena por valor de $150.000 a cada funcionario. 2. Celebración comunitaria en la sede de la entidad, debe incluir torta, mesero y utensilios, se realizará trimestralmente. | Hasta 70 participantes | Trimestral Marzo, junio, septiembre, diciembre | Todos los servidores | Contrato | bar: MAR; JUN; SEP; DIC
|  | Día Nacional del Servidor Público. Otorgamiento de incentivos | Celebración día del servidor Público - Programa de turismo o financiación de investigaciones Reconocimiento: Mejor empleado de carrera administrativa Mejor servidor público de carrera administrativa del nivel profesional: Mejor servidor público de carrera administrativa del nivel técnico y asistencial. Mejor empleado de libre nombramiento y remoción. | Conmemorar el día del servidor público y fortalecer el trabajo en equipo, el evento se realizara en las instalaciones de compensar y debe incluir almuerzo, refrigerio am y pm, estación de café, ayudas audiovisuales y facilitador. Se realizará el reconocimiento de los mejores servidores público de la Unidad y se entregaran los Bonos de turismo físicos para incentivos de funcionarios de carrera 2 smmlv.(Acuerdo sindical, numeral 4,5) | Hasta 70 participantes | 2024-06-27 | Todos los servidores | Contrato | bar: JUN
|  | Reconocimiento según profesión | Reconocimiento a servidores públicos según su profesión. (Día del Periodista, Administrador, Abogado y Psicólogo, entre otras). | El reconocimiento a servidores públicos de la Unidad según su profesión. (Día del Periodista, Administrador, Abogado y Psicólogo, entre otras), se realizará por medio de una Medalla de reconocimiento y una tarjeta virtual enviada al correo electrónico del funcionario. (Acuerdo sindical numeral 1.13) | No aplica. | Mensual si aplica | Todos los servidores | No requiere presupuesto
|  | Caminata ecológica | Caminata Ecológica - sembrar un árbol, pacto de reconciliación del hombre con su entorno ambiental. | Evento en la ciudad de Bogotá y sus alrededores. Debe incluir el guía, transporte, entradas al lugar a visitar, almuerzo y refrigerios am y pm. | Hasta 70 participantes | 2024-04-22 | Todos los servidores | Contrato | bar: ABR
|  | Alianzas de la Función Pública | Socializar y sensibilizar las alianzas que hacen parte del programa Servimos | Remitir periódicamente información a los servidores sobre las alianzas y beneficios del programa servimos y registrar las estadísticas de participación. | No aplica. | Cuatrimestral | Todos los servidores | No requiere presupuesto | bar: ABR; AGO; DIC
Eje 2. Salud Mental | Higiene mental y psicológica | Equilibrio Mental. (Higiene mental y psicológica - prevención de nuevos riesgos en salud) | Bolsa mensual de horas con psicología para la atención de funcionarios. | 5 sesiones mensuales por paciente y durante 10 meses para atención virtual. | Hasta 20 participantes/mes | Febrero a Diciembre según demanda | Servidores Inscritos | Contrato
|  |  | Encuentros para reflexionar: Desenreda tu mente (como gestionar las emociones y los problemas), Conciencia para desafiar (retos de la comunicación), Activa tu bienestar (hábitos para vivir mejor) . Aprendizaje de herramientas de autocuidado y gestión organizacional. | Los encuentros para identificar y gestionar la salud emocional y mental que prepare el terreno para la intervención en ambiente laboral, se realizaran de manera presencial en la sede de Compensar o Salón edificio de la Entidad sujeto a disponibilidad. | Hasta 70 participantes | Febrero a Diciembre según demanda | Todos los colaboradores | Contrato
|  | Mes de la Salud. (Higiene mental y psicológica - prevención de nuevos riesgos en salud) | Sensibilización, promoción, prevención y vacunación | Se realizara la sensibilización, promoción, prevención y vacunación. * vacunación Cancer de Seno | Hasta 70 participantes | Febrero - marzo - abril | Todos los colaboradores | Contrato | bar: FEB to ABR
|  |  | Realizar actividades de promoción y prevención de salud de acuerdo con el informe de condiciones de salud, la información sociodemográfica de los servidores, los programas de vigilancia epidemiológica y los resultados de riesgo psicosocial. Salud visual Salud Auditiva Prevención de enfermedades no transmisibles Riesgo Cardiovascular (tamizaje cardiovascular) Prevención riesgo público Riesgo psicosocial Higiene del sueño Prevención del consumo de alcohol tabaco y drogas Prevención del suicidio Prevención del sedentarismo Manejo de la ansiedad y la depresión Promoción, prevención y vacunación | Se realizará la semana de la salud con actividades que promuevan la salud cardiovascular, salud emocional, salud visual y osteomuscular y actividades de promoción, prevención y vacunación enmarcados en el SGSST. Incluye al menos dos refrigerios para los participantes a elección de la Entidad e informe por cada actividad. 6 grupos hasta de 15 personas cada uno Cada capacitación debe incluir evaluación memorias y calificación de satisfacción. | Hasta 100 participantes | Septiembre | Todos los colaboradores | Contrato | bar: SEP
| Prevencion de nuevos riesgos en salud | Medición de Factores de Riesgo de Clima Laboral y Riesgo Psicosocial. (prevención de nuevos riesgos en salud) | Realizar la medición periódica Clima y cultura. Realizar la medición periódica Riesgo Psicosocial. Tiene como objeto de estudio los eventos o sucesos (condiciones) que tienen una interacción dinámica con el trabajador y de acuerdo con su percepción y experiencia pueda afectar su salud o su desempeño | Realizar la medición periódica Clima y cultura. Realizar la medición periódica Riesgo Psicosocial. Actividad que se realizara con la Caja de Compensan Compensar. se realizarán de manera presencial en la sede de Compensar o Salón edificio de la Entidad sujeto a disponibilidad. | Hasta 70 participantes | Octubre | Todos los colaboradores | Contrato | bar: OCT
|  | Intervención de Factores de Riesgo de Clima Laboral y Riesgo Psicosocial. (Calidad de Vida Laboral - Higiene mental y psicológica - prevención de nuevos riesgos en salud) | Implementación de acciones enfocadas a la mejora del clima laboral y el riesgo psicosocial. Termómetro de clima. | Realizar una actividad outdoor enfocada a la intervención de factores que afectan el macro clima tales como: Estrés laboral, Gestión del Cambio, Liderazgo, Trabajo en equipo, Balance vida-trabajo, entre otros. La actividad se realizará en la sede de compensar y debe incluir refrigerio am, pm y almuerzo para los participantes y estación de café. | Hasta 70 participantes | noviembre | Todos los colaboradores | Contrato | bar: NOV
|  | Caminata ecológica | Caminata ecológica por los valores de la Unidad. | Evento en la ciudad de Bogotá y sus alrededores. Debe incluir el guía, transporte, entradas al lugar a visitar, almuerzo y refrigerios am y pm. Debe tener actividad central orientada a resaltar los valores de la entidad. | Hasta 70 participantes | Octubre | Todos los colaboradores | Contrato | bar: OCT
Eje 3. Diversidad e Inclusión | Fomento de inclusión, la diversidad y la equidad | Promover la inclusión laboral, la diversidad y la equidad en el ámbito laboral. | Jornadas de sensibilización de inclusión y equidad de género, como diversidad en el empleo público. Articular con comité de convivencia | Las jornadas de sensibilización se realizarán por medio de mensajes por los diferentes canales de la Entidad. Promover los cursos de moodle de la Unidad del PSE. | Hasta 100 participantes | Cada Trimestre | Todos los colaboradores | No requiere presupuesto | bar: MAR; JUN; SEP; DIC
| Prevención, atención y medidas de protección | Promover y difundir actividades relacionadas con la prevención y atención y medidas de protección de todas las formas de violencia. | Difundir al interior de la entidad el protocolo y la ruta de atención para la prevención, atención y medidas de protección de todas las formas de violencia. | Enviar por medio de correo electrónico a todos los servidores y servidoras de la Unidad el protocolo y la ruta de atención para la prevención, atención y medidas de protección de todas las formas de violencia.. | Hasta 100 participantes | Mayo - noviembre | Todos los colaboradores | No requiere presupuesto | bar: MAY; NOV
Eje 4. Transformación digital | Creación de cultura digital para el bienestar | Desarrollo de una cultura digital para facilitar a los funcionarios la gestión del flujo de trabajo. | Uso de aplicaciones internas de la Unidad del SPE, Gesdoc, Mesa de ayuda de servicios tecnológicos, Kactus herramientas Google (Chat, Videoconferencias, Audio conferencias entre otros) | Realizar capacitación de las aplicaciones internas de la Unidad del SPe, Gesdoc, Glpi, herramientas google ( Chat, Videoconferencias, Audio conferencias entre otros). Se desarrollara en articulación con el plan de capacitación | Hasta 100 participantes | Se desarrollara en articulación con el plan de capacitación | Todos los colaboradores | No requiere presupuesto
| Analítica de datos para el bienestar | Caracterización de funcionarios | Actualización de información de los funcionarios para la toma de decisiones en materia de bienestar | Realizar la caracterización de los funcionarios lo cual ayudara a tener datos relevantes para implementación de actividades | Hasta 100 participantes | Marzo | Todos los colaboradores | No requiere presupuesto | bar: MAR
Eje 5. Identidad y Vocación por el Servicio Público. | Fomento del sentido de pertenencia y la vocacion por el servicio público | Realizar taller de conocimiento de herramientas internas | Taller de aplicativo SISE - Taller de documentos del grupo de mercado laboral y de esta forma aumentar la comunicación interna y acceder a la información disponible de la Unidad. | Se realizará taller de aplicativo SISE - Taller de documentos del grupo de Mercado Laboral. | Hasta 100 participantes | Se desarrollara en articulación con el plan de capacitación | Todos los colaboradores | No requiere presupuesto
|  | Sirviendo de corazón | Realizar actividades para dar y agradecer | En articulación con el Bienestar familiar se organizaran acividades de voluntariado | Hasta 100 participantes | Abril, agosto Diciembre | Todos los colaboradores | No requiere presupuesto | bar: ABR; AGO; DIC
|  | cierre de fin de año (integración) | Actividad enfocada en la integración de los servidores | Realizar una actividad donde se fortalezca el trabajo en equipo, La actividad debe incluir refrigerio am, pm y almuerzo para los participantes y estación de café. (Acuerdo Sindical - numeral 1.13). | Hasta 70 participantes | Diciembre | Todos los colaboradores | Contrato | bar: DIC
|  | Rendición de Cuentas interna (Cierre de Gestión). | Actividad presencial con la participación de todos los servidores y cuyo objetivo es la rendición de los resultados del año y la identificación de la participación de cada funcionario en la consecución de los resultados y en la contribución de un mejor país. | Actividad se realizará en las instalaciones de la Unidad o donde se disponga, el grupo de directivos realizará presentaciones. | Hasta 70 participantes | Diciembre | Todos los colaboradores | bar: DIC
Note on E17: ====== ID#AAABB8PExRc tc={E176E75A-68BE-4475-8A43-A328EE270ADA} (2024-01-12 16:49:54) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se puede realizar la semana completa teniendo en cuenta que la cotización de 5 días es mas favorable que la de 3 días?
Note on F21: ====== ID#AAABB8PExRo tc={E9046642-C543-41AC-8479-3DE88A39E2F9} (2024-01-12 16:49:54) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cuantos participantes serian para el 2024?
Note on D30: ====== ID#AAABB8PExRk tc={562D73C7-51E1-45F6-A647-331ABDDD2C69} (2024-01-12 16:49:54) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se alinea de acuerdo al cronograma de Seguridad y salud en el trabajo
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PUBLICO DE MPLEO
SECRETARIA GENERAL - GRUPO GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS 2024
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - VIGENCIA 2024

## Actividades 2024
Calidad de vida laboral a través de la cultura del servicio integral y trasparente
Impulsar una gestión y cultura organizacional innovadora para robustecer el desempeño institucional de la Unidad del SPE a través de herramientas efectivas.
EJE | Componente | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | DETALLES PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD | Rango de participantes | FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN | Todos los servidores | Contrato | VALOR COTIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Eje 1. Equilibrio Psicosocial | Factores psicosociales | Actividades deportivas y recreacionales | Dos jornadas de lineas para juego de bolos con implementos necesarios y refrigerio para los participantes. Bolera en la ciudad de Bogotá. | Cada jornada de juego de bolos debe incluir hasta dos líneas de juego, el alquiler de zapatos y el refrigerio. Tiempo de duración máximo 2 horas. Bolera en la ciudad de Bogotá. No requiere transporte. | Hasta 70 participantes | marzo y septiembre | Todos los servidores | Contrato | bar: MAR; SEP
|  |  | Jornadas bimensuales de actividad física tales como cardio kickboxing, Zumba, rumbaterapia, Mindfulness.Se realizaran el segundo Miercoles del mes | Las jornadas de actividad física se realizarán de manera presencial en la sede de Compensar o Salón edificio de la Entidad sujeto a disponibilidad. | Participantes según inscripción | Bimensual febrero a Noviembre 5 eventos | Servidores Inscritos | Contrato | bar: FEB; ABR; JUN; AGO; OCT
|  | Cine | Vamos a Cine en familia. | Vamos a Cine y en familia. Suministro de Tarjeta que incluya 4 entradas a cine con el combo de alimentos por funcionario. (Acuerdo Sindical, numeral 1.16) | Hasta 280 participantes | Julio | Todos los servidores | Contrato | bar: JUL
|  | Cultura y emprendimiento | Se realizará una actividad cultural y de emprendimientos donde los funcionarios participen de manera voluntaria. | Se realizara una feria cultural y de emprendimiento donde los funcionarios participen de manera voluntaria . (Acuerdo Sindical, numeral 1,15). | Hasta 100 participantes | Julio | Todos los servidores | No requiere presupuesto | bar: JUL
|  | Bienvenida de la Navidad | Bienvenida la Navidad - Primera novena de aguinaldos | La actividad se realizará en las instalaciones de la Unidad del SPE e incluirá el refrigerio y detalle navideño para los funcionarios. | Hasta 70 participantes | Diciembre | Todos los servidores | Contrato | bar: DIC
|  | Promoción de salario Emocional | * Viernes Feliz * Dia de Cumpleaños * Dia de Permiso Remunerado * Aniversario Laboral | Viernes Feliz: El segundo viernes de cada mes la Entidad tendrá la jornada laboral desde las 7:00 am hasta la 1:00 pm. en jornada continua. Dia de Cumpleaños: Los servidores podrán disfrutar de un día de descanso remunerado, con ocasión a su día de cumpleaños, el cuál debe ser disfrutado en el mismo mes de cumpleaños o a más tardar el mes siguiente. Dia de Permiso Remunerado: Por obtener título a nivel técnico, tecnólogo, profesional universitario o de posgrado, se concederá día de descanso remunerado el día del grado. Aniversario Laboral: De 1 a 4 años de servicio, un día de permiso remunerado, De 5 a 9 años de servicio, dos días de permiso remunerado, De 10 a 14 años de servicio, tres días de permiso remunerado. (acuerdo sindical, numeral 4,3) | Hasta 70 participantes | Enero a diciembre | Todos los servidores | No requiere presupuesto
| Equilibrio entre la Vida Personal, familiar y Laboral | Dia de la Familia | * Primer semestre - Dia Familia 1: Ve a cenar en familia * Segundo Semestre - Dia Familia 2: Cargue a las tarjetas de Compensar - Bolsillo víveres. Nos interesa tu Bienestar nutricional. | Día 1: Cena o almuerzo con la familia opciones de restaurantes (valor $ 200.000). Se entregará tarjeta física (bono regalo) del restaurante seleccionado a cada funcionario. Día 2: Cargue al Bolsillo Víveres de la tarjeta Compensar (valor $ 250.000) | Hasta 70 participantes | Mayo y agosto | Todos los servidores | Contrato | bar: MAY; AGO
|  | Vacaciones recreativas. | Promover un espacio de vacaciones recreativas para la diversión y entretenimiento de los Hijos de los Servidores Públicos 0-15 años, a través de la modalidad vacaciones recreativas con la caja de compensación compensar. | La actividad de vacacione recreativas para los Hijos de los Servidores Públicos 0-15 años de edad; se realizarán durante 5 días - Vacaciones Compensar, debe incluir alimentación, transporte y las entradas a todas las actividades de acuerdo al cronograma de compensar. (Acuerdo Sindical, numeral 1.10) | 25 | Diciembre | Hijos de los Servidores Públicos 0-15 años de edad | Contrato | bar: DIC
|  | Por nuestra salud usemos la Bici | Promover el uso de la bicicleta para el desplazamiento hacia y desde la oficina | Promover, registrar y gestionar el incentivo por uso de la bicicleta según Resolución No 08571 DEL 3 de noviembre de 2017. Enviar mensaje por los diferentes canales de la Entidad: Resaltar que por cada 30 desplazamientos el funcionario tendrá derecho a mediodía compensado - Que en los mensajes de difusión se informe que tenemos parqueaderos en tal lugar. - Se debe garantizar los biciparqueaderos. (Acuerdo sindical, numeral 1,9). No requiere presupuesto en el programa de Bienestar. | No aplica. | Trimestral | Todos los servidores | Contrato | No requiere presupuesto | bar: MAR; JUN; SEP; DIC
|  | Día de la Niñez y recreación | Celebración programada para los Hijos de los Servidores Públicos de la entidad, edades hasta los 15 años. | Celebración programada para los Hijos de los Servidores Públicos 0-15 años de edad de la entidad la cual debe incluir refrigerio, actividades recreativas, materiales y promotor lúdico. Se entregará bonos de regalo físico de almacén de cadena para los Hijos de los Servidores Públicos 0-15 años de edad de la entidad por un valor de $ 150.00 cada uno. | 30 niños | Octubre | Todos los servidores | Contrato | bar: OCT
|  | Bienestar laboral | * Horarios flexibles para los servidores públicos * Teletrabajo | De acuerdo con lo dispuesto en el acto administrativo que reglamente la materia. | No aplica. | Enero a diciembre | Todos los servidores | No requiere presupuesto
| Calidad de Vida Laboral | Curso prepensionados | Programa de Preparación para la Jubilación. | La actividad Programa de Preparación para la Jubilación será realizara para los funcionarios que están en etapa de prepensión y debe incluir refrigerio am, pm y almuerzo para los participantes y estación de café. En la ciudad de Bogotá. No requiere transporte. Actividad de máximo 3 días. | Hasta 10 participantes | Noviembre | Prepensionados | Contrato | bar: NOV
|  | Celebración de cumpleaños | Celebración de cumpleaños de los funcionarios de la entidad. | La celebración de cumpleaños para los funcionarios de la entidad se realizará: 1. Se entregará bono de cumpleaños - tarjeta física de almacén de cadena por valor de $150.000 a cada funcionario. 2. Celebración comunitaria en la sede de la entidad, debe incluir torta, mesero y utensilios, se realizará trimestralmente. | Hasta 70 participantes | Trimestral Marzo, junio, septiembre, diciembre | Todos los servidores | Contrato | bar: ABR; JUL; OCT; DIC
|  | Día Nacional del Servidor Público. Otorgamiento de incentivos | Celebración día del servidor Público - Programa de turismo o financiación de investigaciones Reconocimiento: Mejor empleado de carrera administrativa Mejor servidor público de carrera administrativa del nivel profesional: Mejor servidor público de carrera administrativa del nivel técnico y asistencial. Mejor empleado de libre nombramiento y remoción. | Conmemorar el día del servidor público y fortalecer el trabajo en equipo, el evento se realizara en las instalaciones de compensar y debe incluir almuerzo, refrigerio am y pm, estación de café, ayudas audiovisuales y facilitador. Se realizará el reconocimiento de los mejores servidores público de la Unidad y se entregaran los Bonos de turismo físicos para incentivos de funcionarios de carrera 2 smmlv.(Acuerdo sindical, numeral 4,5) | Hasta 70 participantes | 2024-06-27 | Todos los servidores | Contrato | bar: JUN
|  | Reconocimiento según profesión | Reconocimiento a servidores públicos según su profesión. (Día del Periodista, Administrador, Abogado y Psicólogo, entre otras). | El reconocimiento a servidores públicos de la Unidad según su profesión. (Día del Periodista, Administrador, Abogado y Psicólogo, entre otras), se realizará por medio de una Medalla de reconocimiento y una tarjeta virtual enviada al correo electrónico del funcionario. (Acuerdo sindical numeral 1.13) | No aplica. | Mensual si aplica | Todos los servidores | No requiere presupuesto
|  | Caminata ecológica | Caminata Ecológica - sembrar un árbol, pacto de reconciliación del hombre con su entorno ambiental. | Evento en la ciudad de Bogotá y sus alrededores. Debe incluir el guía, transporte, entradas al lugar a visitar, almuerzo y refrigerios am y pm. | Hasta 70 participantes | 2024-04-22 | Todos los servidores | Contrato | bar: ABR
|  | Alianzas de la Función Pública | Socializar y sensibilizar las alianzas que hacen parte del programa Servimos | Remitir periódicamente información a los servidores sobre las alianzas y beneficios del programa servimos y registrar las estadísticas de participación. | No aplica. | Cuatrimestral | Todos los servidores | No requiere presupuesto | bar: ABR; AGO; DIC
Eje 2. Salud Mental | Higiene mental y psicológica | Equilibrio Mental. (Higiene mental y psicológica - prevención de nuevos riesgos en salud) | Bolsa mensual de horas con psicología para la atención de funcionarios. | 5 sesiones mensuales por paciente y durante 10 meses para atención virtual. | Hasta 20 participantes/mes | Febrero a Diciembre según demanda | Servidores Inscritos | Contrato
|  |  | Encuentros para reflexionar: Desenreda tu mente (como gestionar las emociones y los problemas), Conciencia para desafiar (retos de la comunicación), Activa tu bienestar (hábitos para vivir mejor) . Aprendizaje de herramientas de autocuidado y gestión organizacional. | Los encuentros para identificar y gestionar la salud emocional y mental que prepare el terreno para la intervención en ambiente laboral, se realizaran de manera presencial en la sede de Compensar o Salón edificio de la Entidad sujeto a disponibilidad. | Hasta 70 participantes | Febrero a Diciembre según demanda | Todos los colaboradores | Contrato
|  | Mes de la Salud. (Higiene mental y psicológica - prevención de nuevos riesgos en salud) | Sensibilización, promoción, prevención y vacunación | Se realizara la sensibilización, promoción, prevención y vacunación. * vacunación Cancer de Seno | Hasta 70 participantes | Febrero - marzo - abril | Todos los colaboradores | Contrato | bar: FEB to ABR
|  |  | Realizar actividades de promoción y prevención de salud de acuerdo con el informe de condiciones de salud, la información sociodemográfica de los servidores, los programas de vigilancia epidemiológica y los resultados de riesgo psicosocial. Salud visual Salud Auditiva Prevención de enfermedades no transmisibles Riesgo Cardiovascular (tamizaje cardiovascular) Prevención riesgo público Riesgo psicosocial Higiene del sueño Prevención del consumo de alcohol tabaco y drogas Prevención del suicidio Prevención del sedentarismo Manejo de la ansiedad y la depresión Promoción, prevención y vacunación | Se realizará la semana de la salud con actividades que promuevan la salud cardiovascular, salud emocional, salud visual y osteomuscular y actividades de promoción, prevención y vacunación enmarcados en el SGSST. Incluye al menos dos refrigerios para los participantes a elección de la Entidad e informe por cada actividad. 6 grupos hasta de 15 personas cada uno Cada capacitación debe incluir evaluación memorias y calificación de satisfacción. | Hasta 100 participantes | Septiembre | Todos los colaboradores | Contrato | bar: SEP
| Prevencion de nuevos riesgos en salud | Medición de Factores de Riesgo de Clima Laboral y Riesgo Psicosocial. (prevención de nuevos riesgos en salud) | Realizar la medición periódica Clima y cultura. Realizar la medición periódica Riesgo Psicosocial. Tiene como objeto de estudio los eventos o sucesos (condiciones) que tienen una interacción dinámica con el trabajador y de acuerdo con su percepción y experiencia pueda afectar su salud o su desempeño | Realizar la medición periódica Clima y cultura. Realizar la medición periódica Riesgo Psicosocial. Actividad que se realizara con la Caja de Compensan Compensar. se realizarán de manera presencial en la sede de Compensar o Salón edificio de la Entidad sujeto a disponibilidad. | Hasta 70 participantes | Octubre | Todos los colaboradores | Contrato | bar: OCT
|  | Intervención de Factores de Riesgo de Clima Laboral y Riesgo Psicosocial. (Calidad de Vida Laboral - Higiene mental y psicológica - prevención de nuevos riesgos en salud) | Implementación de acciones enfocadas a la mejora del clima laboral y el riesgo psicosocial. Termómetro de clima. | Realizar una actividad outdoor enfocada a la intervención de factores que afectan el macro clima tales como: Estrés laboral, Gestión del Cambio, Liderazgo, Trabajo en equipo, Balance vida-trabajo, entre otros. La actividad se realizará en la sede de compensar y debe incluir refrigerio am, pm y almuerzo para los participantes y estación de café. | Hasta 70 participantes | noviembre | Todos los colaboradores | Contrato | bar: NOV
|  | Caminata ecológica | Caminata ecológica por los valores de la Unidad. | Evento en la ciudad de Bogotá y sus alrededores. Debe incluir el guía, transporte, entradas al lugar a visitar, almuerzo y refrigerios am y pm. Debe tener actividad central orientada a resaltar los valores de la entidad. | Hasta 70 participantes | Octubre | Todos los colaboradores | Contrato | bar: OCT
Eje 3. Diversidad e Inclusión | Fomento de inclusión, la diversidad y la equidad | Promover la inclusión laboral, la diversidad y la equidad en el ámbito laboral. | Jornadas de sensibilización de inclusión y equidad de género, como diversidad en el empleo público. Articular con comité de convivencia | Las jornadas de sensibilización se realizarán por medio de mensajes por los diferentes canales de la Entidad. Promover los cursos de moodle de la Unidad del PSE. | Hasta 100 participantes | Cada Trimestre | Todos los colaboradores | No requiere presupuesto | bar: MAR; JUN; SEP; DIC
| Prevención, atención y medidas de protección | Promover y difundir actividades relacionadas con la prevención y atención y medidas de protección de todas las formas de violencia. | Difundir al interior de la entidad el protocolo y la ruta de atención para la prevención, atención y medidas de protección de todas las formas de violencia. | Enviar por medio de correo electrónico a todos los servidores y servidoras de la Unidad el protocolo y la ruta de atención para la prevención, atención y medidas de protección de todas las formas de violencia.. | Hasta 100 participantes | Mayo - noviembre | Todos los colaboradores | No requiere presupuesto | bar: MAY; NOV
Eje 4. Transformación digital | Creación de cultura digital para el bienestar | Desarrollo de una cultura digital para facilitar a los funcionarios la gestión del flujo de trabajo. | Uso de aplicaciones internas de la Unidad del SPE, Gesdoc, Mesa de ayuda de servicios tecnológicos, Kactus herramientas Google (Chat, Videoconferencias, Audio conferencias entre otros) | Realizar capacitación de las aplicaciones internas de la Unidad del SPe, Gesdoc, Glpi, herramientas google ( Chat, Videoconferencias, Audio conferencias entre otros). Se desarrollara en articulación con el plan de capacitación | Hasta 100 participantes | Se desarrollara en articulación con el plan de capacitación | Todos los colaboradores | No requiere presupuesto | bar: ABR; JUN
| Analítica de datos para el bienestar | Caracterización de funcionarios | Actualización de información de los funcionarios para la toma de decisiones en materia de bienestar | Realizar la caracterización de los funcionarios lo cual ayudara a tener datos relevantes para implementación de actividades | Hasta 100 participantes | Marzo | Todos los colaboradores | No requiere presupuesto | bar: MAR
Eje 5. Identidad y Vocación por el Servicio Público. | Fomento del sentido de pertenencia y la vocacion por el servicio público | Realizar taller de conocimiento de herramientas internas | Taller de aplicativo SISE - Taller de documentos del grupo de mercado laboral y de esta forma aumentar la comunicación interna y acceder a la información disponible de la Unidad. | Se realizará taller de aplicativo SISE - Taller de documentos del grupo de Mercado Laboral. | Hasta 100 participantes | Se desarrollara en articulación con el plan de capacitación | Todos los colaboradores | No requiere presupuesto | bar: JUL; OCT
|  | Sirviendo de corazón | Realizar actividades para dar y agradecer | En articulación con el Bienestar familiar se organizaran acividades de voluntariado | Hasta 100 participantes | Abril, agosto Diciembre | Todos los colaboradores | No requiere presupuesto | bar: ABR; AGO; DIC
|  | cierre de fin de año (integración) | Actividad enfocada en la integración de los servidores | Realizar una actividad donde se fortalezca el trabajo en equipo, La actividad debe incluir refrigerio am, pm y almuerzo para los participantes y estación de café. (Acuerdo Sindical - numeral 1.13). | Hasta 70 participantes | Diciembre | Todos los colaboradores | Contrato | bar: DIC
|  | Rendición de Cuentas interna (Cierre de Gestión). | Actividad presencial con la participación de todos los servidores y cuyo objetivo es la rendición de los resultados del año y la identificación de la participación de cada funcionario en la consecución de los resultados y en la contribución de un mejor país. | Actividad se realizará en las instalaciones de la Unidad o donde se disponga, el grupo de directivos realizará presentaciones. | Hasta 70 participantes | Diciembre | Todos los colaboradores | bar: DIC
Note on E17: ====== ID#AAABB8PExRc tc={E176E75A-68BE-4475-8A43-A328EE270ADA} (2024-01-12 16:49:54) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se puede realizar la semana completa teniendo en cuenta que la cotización de 5 días es mas favorable que la de 3 días?
Note on F21: ====== ID#AAABB8PExRo tc={E9046642-C543-41AC-8479-3DE88A39E2F9} (2024-01-12 16:49:54) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cuantos participantes serian para el 2024?
Note on D30: ====== ID#AAABB8PExRk tc={562D73C7-51E1-45F6-A647-331ABDDD2C69} (2024-01-12 16:49:54) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se alinea de acuerdo al cronograma de Seguridad y salud en el trabajo
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PUBLICO DE MPLEO
SECRETARIA GENERAL - GRUPO GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS 2024
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - VIGENCIA 2024

## Hoja3 (hidden)
| DETALLES PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD | Rango de participantes | FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN | mes
| Cada jornada de juego de bolos debe incluir hasta dos líneas de juego, el alquiler de zapatos y el refrigerio. Tiempo de duración máximo 2 horas. Bolera en la ciudad de Bogotá. No requiere transporte. |  | marzo y septiembre | 15 de Marzo
|  | Hasta 70 participantes |  | 12 de septiembre
| Las jornadas de actividad física se realizarán de manera presencial en la sede de Compensar o Salón edificio de la Entidad sujeto a disponibilidad. Segundo JUEVES del mes | Participantes según inscripción | Bimensual febrero a Noviembre 5 eventos | 8 de Febrero
11 de Abril
13 de Junio
8 de Agosto
10 de Octubre
12 de Diciembre
| Vamos a Cine y en familia. Suministro de Tarjeta que incluya 4 entradas a cine con el combo de alimentos por funcionario. (Acuerdo Sindical, numeral 1.16) | Hasta 280 participantes | Julio | 22 de julio, se solicita las tarjetas en mayo
| Se realizara una feria cultural y de emprendimiento donde los funcionarios participen de manera voluntaria . (Acuerdo Sindical, numeral 1,15). | Hasta 100 participantes | Julio | 29,30 o 31 de Julio, revisar tema con Mintrabajo
| La actividad se realizará en las instalaciones de la Unidad del SPE e incluirá el refrigerio y detalle navideño para los funcionarios. | Hasta 70 participantes | Diciembre | 16 de Diciembre
| Viernes Feliz: El segundo viernes de cada mes la Entidad tendrá la jornada laboral desde las 7:00 am hasta la 1:00 pm. en jornada continua. Dia de Cumpleaños: Los servidores podrán disfrutar de un día de descanso remunerado, con ocasión a su día de cumpleaños, el cuál debe ser disfrutado en el mismo mes de cumpleaños o a más tardar el mes siguiente. Dia de Permiso Remunerado: Por obtener título a nivel técnico, tecnólogo, profesional universitario o de posgrado, se concederá día de descanso remunerado el día del grado. Aniversario Laboral: De 1 a 4 años de servicio, un día de permiso remunerado, De 5 a 9 años de servicio, dos días de permiso remunerado, De 10 a 14 años de servicio, tres días de permiso remunerado. (acuerdo sindical, numeral 4,3) | Hasta 70 participantes | Enero a diciembre | Campaña trimestral Para el cumpleaños entregar: Tarjeta fisica, Helado crepes y tarjeta de cumpleaños
| Día 1: Cena o almuerzo con la familia opciones de restaurantes (valor $ 200.000). Se entregará tarjeta física (bono regalo) del restaurante seleccionado a cada funcionario. Día 2: Cargue al Bolsillo Víveres de la tarjeta Compensar (valor $ 250.000) | Hasta 70 participantes | Mayo y agosto | 2 de mayo entregar las tarjetas, las tarjetas se deben solicitar a inicios de marzo. El cargue de bolsillo a tarjeta compensar o tarjeta Vanilla, se debe realizr la solicitud en julio.
| La actividad de vacacione recreativas para los Hijos de los Servidores Públicos 0-15 años de edad; se realizarán durante 5 días - Vacaciones Compensar, debe incluir alimentación, transporte y las entradas a todas las actividades de acuerdo al cronograma de compensar. (Acuerdo Sindical, numeral 1.10) | 25 | Diciembre | De acuerdo a cronogra, se debe realizar solicitud desde octubre.
| Promover, registrar y gestionar el incentivo por uso de la bicicleta segúnLey 1811 del 2016 o “Ley Pro-Bici”. Enviar mensaje por los diferentes canales de la Entidad: Resaltar que por cada 30 desplazamientos el funcionario tendrá derecho a mediodía compensado - Que en los mensajes de difusión se informe que tenemos parqueaderos en tal lugar. - Se debe garantizar los biciparqueaderos. (Acuerdo sindical, numeral 1,9). No requiere presupuesto en el programa de Bienestar. | No aplica. | Trimestral
| Celebración programada para los Hijos de los Servidores Públicos 0-15 años de edad de la entidad la cual debe incluir refrigerio, actividades recreativas, materiales y promotor lúdico. Se entregará bonos de regalo físico de almacén de cadena para los Hijos de los Servidores Públicos 0-15 años de edad de la entidad por un valor de $ 150.00 cada uno. | 30 niños | Octubre | 1 de noviembre Bono de falabella y se entrega a los padres el día 31 de octubre, enviar pieza de entrega de tarjeta; debe solicitarse la tarjeta en el mes de agosto.
| De acuerdo con lo dispuesto en el acto administrativo que reglamente la materia. | No aplica. | Enero a diciembre
| La actividad Programa de Preparación para la Jubilación será realizara para los funcionarios que están en etapa de prepensión y debe incluir refrigerio am, pm y almuerzo para los participantes y estación de café. En la ciudad de Bogotá. No requiere transporte. Actividad de máximo 3 días. | Hasta 10 participantes | Noviembre | Se debe realizar la solicitud en octubre
| La celebración de cumpleaños para los funcionarios de la entidad se realizará: 1. Se entregará bono de cumpleaños - tarjeta física de almacén de cadena por valor de $150.000 a cada funcionario. 2. Celebración comunitaria en la sede de la entidad, debe incluir torta, mesero y utensilios, se realizará trimestralmente. | Hasta 70 participantes | Trimestral Marzo, junio, septiembre, diciembre | Para el cumpleaños entregar: Tarjeta fisica, Helado crepes y tarjeta de cumpleaños 2 de abril 2 de julio 1 de octubre 16 de diciembre
| Conmemorar el día del servidor público y fortalecer el trabajo en equipo, el evento se realizara en las instalaciones de compensar y debe incluir almuerzo, refrigerio am y pm, estación de café, ayudas audiovisuales y facilitador. Se realizará el reconocimiento de los mejores servidores público de la Unidad y se entregaran los Bonos de turismo físicos para incentivos de funcionarios de carrera 2 smmlv.(Acuerdo sindical, numeral 4,5) | Hasta 70 participantes | 2024-06-27 | 27 de junio
| El reconocimiento a servidores públicos de la Unidad según su profesión. (Día del Periodista, Administrador, Abogado y Psicólogo, entre otras), se realizará por medio de una Medalla de reconocimiento y una tarjeta virtual enviada al correo electrónico del funcionario. (Acuerdo sindical numeral 1.13) | No aplica. | Mensual si aplica
| Evento en la ciudad de Bogotá y sus alrededores. Debe incluir el guía, transporte, entradas al lugar a visitar, almuerzo y refrigerios am y pm. | Hasta 70 participantes | 2024-04-22 | 22 de abril Organizar con Mayerli
| Remitir periódicamente información a los servidores sobre las alianzas y beneficios del programa servimos y registrar las estadísticas de participación. | No aplica. | Cuatrimestral
| 5 sesiones mensuales por paciente y durante 10 meses para atención virtual. | Hasta 20 participantes/mes | Febrero a Diciembre según demanda
| Los encuentros para identificar y gestionar la salud emocional y mental que prepare el terreno para la intervención en ambiente laboral, se realizaran de manera presencial en la sede de Compensar o Salón edificio de la Entidad sujeto a disponibilidad.El ultimo martes del mes | Hasta 70 participantes | Febrero a Diciembre según demanda | Mayerli organiza los eventos - martes 27 de febrero 19 de marzo (semana Santa) 30 de abril 28 de mayo 27 de junio Dia del Servidor Publico) 23 de julio 27 de agosto 24 de septiembre 23 de octubre 26 de noviembre
| Se realizara la sensibilización, promoción, prevención y vacunación. * vacunación Cancer de Seno | Hasta 70 participantes | Febrero - marzo - abril
| Se realizará la semana de la salud con actividades que promuevan la salud cardiovascular, salud emocional, salud visual y osteomuscular y actividades de promoción, prevención y vacunación enmarcados en el SGSST. Incluye al menos dos refrigerios para los participantes a elección de la Entidad e informe por cada actividad. 6 grupos hasta de 15 personas cada uno Cada capacitación debe incluir evaluación memorias y calificación de satisfacción. | Hasta 100 participantes | Septiembre | Mayerli organiza Elvia Logistica semana del 16 al 20 de septiembre examenes periodicos
| Realizar la medición periódica Clima y cultura. Realizar la medición periódica Riesgo Psicosocial. Actividad que se realizara con la Caja de Compensan Compensar. se realizarán de manera presencial en la sede de Compensar o Salón edificio de la Entidad sujeto a disponibilidad. | Hasta 70 participantes | Octubre | Inicia en septiembre con la campaña, se remite enlace para los funcionarios para la medición, entre el 30 de sept al 4 de octubre
| Realizar una actividad outdoor enfocada a la intervención de factores que afectan el macro clima tales como: Estrés laboral, Gestión del Cambio, Liderazgo, Trabajo en equipo, Balance vida-trabajo, entre otros. La actividad se realizará en la sede de compensar y debe incluir refrigerio am, pm y almuerzo para los participantes y estación de café. | Hasta 70 participantes | noviembre | Revisar el tema con las areas
Caminata | Evento en la ciudad de Bogotá y sus alrededores. Debe incluir el guía, transporte, entradas al lugar a visitar, almuerzo y refrigerios am y pm. Debe tener actividad central orientada a resaltar los valores de la entidad. | Hasta 70 participantes | Octubre | 23 de octubre
| Las jornadas de sensibilización se realizarán por medio de mensajes por los diferentes canales de la Entidad. Promover los cursos de moodle de la Unidad del PSE. | Hasta 100 participantes | Cada Trimestre
| Enviar por medio de correo electrónico a todos los servidores y servidoras de la Unidad el protocolo y la ruta de atención para la prevención, atención y medidas de protección de todas las formas de violencia.. | Hasta 100 participantes | Mayo - noviembre
| Realizar capacitación de las aplicaciones internas de la Unidad del SPe, Gesdoc, Glpi, herramientas google ( Chat, Videoconferencias, Audio conferencias entre otros). Se desarrollara en articulación con el plan de capacitación | Hasta 100 participantes | Se desarrollara en articulación con el plan de capacitación | Articular con Alejandra
| Realizar la caracterización de los funcionarios lo cual ayudara a tener datos relevantes para implementación de actividades | Hasta 100 participantes | Marzo
| Se realizará taller de aplicativo SISE - Taller de documentos del grupo de Mercado Laboral. | Hasta 100 participantes | Se desarrollara en articulación con el plan de capacitación | Alejandra
| En articulación con el Bienestar familiar se organizaran acividades de voluntariado | Hasta 100 participantes | Abril, agosto Diciembre
| Realizar una actividad donde se fortalezca el trabajo en equipo, La actividad debe incluir refrigerio am, pm y almuerzo para los participantes y estación de café. (Acuerdo Sindical - numeral 1.13). | Hasta 70 participantes | Diciembre | 11 o 12 de diciembre
| Actividad se realizará en las instalaciones de la Unidad o donde se disponga, el grupo de directivos realizará presentaciones. | Hasta 70 participantes | Diciembre
Note on D17: ====== ID#AAABB8PExRc tc={E176E75A-68BE-4475-8A43-A328EE270ADA} (2024-01-12 16:49:54) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se puede realizar la semana completa teniendo en cuenta que la cotización de 5 días es mas favorable que la de 3 días?
Note on E21: ====== ID#AAABB8PExRo tc={E9046642-C543-41AC-8479-3DE88A39E2F9} (2024-01-12 16:49:54) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cuantos participantes serian para el 2024?