## Plan De Seguridad y Privacidad
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2025 SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO Y TECNOLOGÍA
Actividad | ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | Área Responsable | EVIDENCIA O PRODUCTO | Ubicación y nombre entregable | Proyección primer Trimestre | Avance primer Trimestre | Proyección segundo Trimestre | Avance segundo Trimestre | Proyección tercer Trimestre | Avance tercer Trimestre | Proyección cuarto Trimestre | Avance cuarto Trimestre | Proyección Avance Final | Avance Final | Ítem
Actividad 1 | Actualización y Publicación Oficial de la Politica de Seguridad y Privacidad de la Información | Leer y realizar los ajustes necesarios al documente, realizar ajustes del documento, publicar en el Sistema Integrado de Gestión y/o medios de comunicación institucional | Subdirección de Desarrollo y Tecnología - Planeación - Comunicaciones | Documento Política de seguridad de la información versión final | https://drive.google.com/drive/folders/14yw2JbXZOIHRhvvndzkfQoXFyxKzDusz?usp=drive_link | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | No ha iniciado Gestión
Actividad 2 | Actualización y Publicación Oficial de la Politica de Protección y Tratamiento de Datos | Leer y realizar los ajustes necesarios al documente, realizar ajustes del documento, publicar en el Sistema Integrado de Gestión y/o medios de comunicación institucional | Subdirección de Desarrollo y Tecnología - Planeación - Comunicaciones | Documento Política de Protección y Tratamiento de Datos | https://drive.google.com/drive/folders/1kjmcSHuXxWMQdb6yvxY9xuQdFVKrvmE6?usp=drive_link | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | No ha iniciado Gestión
Actividad 3 | Actualización y Publicación Oficial del Inventario de Activos de Información | Realizar capacitación, enviar la solicitud, revisar la completitud del instrumento de clasificación de activos, enviar al Subdirector de Desarrollo y Tecnología el avance y el consolidado de la información, publicación Oficial | Subdirección de Desarrollo y Tecnología - Todas las áreas. | Matriz de Inventario de Activos de Información | https://drive.google.com/open?id=1ERidP3RFT7wXKrAUaoaM9iwW1djv3J-I&usp=drive_copy | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | No ha iniciado Gestión
Actividad 4 | Revisión de Procedimientos y Formatos asociado al diligenciamiento de Activos de Información | Realizar los ajustes necesarios al documento, publicar en el Sistema Integrado de Gestión y/o medios de comunicación institucionals | Subdirección de Desarrollo y Tecnología - Planeación - Comunicaciones | Procedimiento y Formatos asociados al Inventario de activos de Información actualizados | https://drive.google.com/open?id=1Y2qe2th2QIdeuq8XRkHAvIqpNzjm46bm&usp=drive_copy | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | No ha iniciado Gestión
Actividad 5 | Sensibilización sobre la Política de Seguridad y Privacidad de la Información y Politica de Protección de Datos | Diseño de piezas comunicativas (1 por mes iniciando en Febrero, intercalando Politica de Seguridad y Privacidad de la Información y Politica de Protección de datos) | Subdirección de Desarrollo y Tecnología - Planeación - Comunicaciones | Registros de piezas comunicativas enviadas | https://drive.google.com/drive/folders/1MsmTjbHz19YdknkWRsfCjyQ2uCDYEsQ0?usp=drive_link | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 100% | 0% | No ha iniciado Gestión
Actividad 6 | Generación de Boletines o cápsulas relacionadas con Seguridad de la Información. | 1 Boletin de Seguridad de la Información (1 por mes) | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Registros de boletines o capsulas enviadas | https://drive.google.com/drive/folders/1KjjsyHjPuAWFriDP9bDT-nTncJSeu8WW?usp=drive_link | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 100% | 0% | No ha iniciado Gestión
Actividad 7 | Planificar y Realizar actividades de inducción y reinducción de los funcionarios del SPE con capacitaciones en materia de seguridad de la información y protección de datos personales | Realizar una capacitación trimestral | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Registros de capacitaciones realizadas | https://drive.google.com/drive/folders/1VWXFj3lVrAtlb5KMlTnRHWxNVkptLY2o?usp=drive_link | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 100% | 0% | No ha iniciado Gestión
Actividad 8 | Actualización y Publicación Oficial de matriz de control de accesos | Actualizar y publicación oficial de la matriz de accesos | Subdirección de Desarrollo y Tecnología - Planeación - Comunicaciones | Matriz de control de accesos actualizada | https://drive.google.com/drive/folders/1PW1qdGVpdYczmeLd_psxpW_ZlvRCAIU9?usp=drive_link | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | No ha iniciado Gestión
Actividad 9 | Revisión de Procedimientos y Formatos asociado al diligenciamiento del control de Accesos | Realizar los ajustes necesarios al documento, publicar en el Sistema Integrado de Gestión y/o medios de comunicación institucionals | Subdirección de Desarrollo y Tecnología - Planeación - Comunicaciones | Procedimiento y Formatos asociados al control de accesos actualizados | https://drive.google.com/drive/folders/1xgGNwx5LG0RmbgOU27Yrnu4osEBBRmyu?usp=drive_link | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | No ha iniciado Gestión
Actividad 10 | Analisis de Uso de Doble Factor de Autenticación y contraseñas (Google) | Análisis, toma de decisiones y generación de informe | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Informe de uso de doble factor de autenticación y contraseñas | https://drive.google.com/drive/folders/1xVXZ8FRkL6wNxzv76Aw7XG3f0PNGbeR9?usp=drive_link | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 100% | 0% | No ha iniciado Gestión
Actividad 11 | Análisis de vulnerabilidades (Antivirus - Google y otras heramientas) | Análisis, toma de decisiones y generación de informe | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Informe de vulnerabilidades | https://drive.google.com/drive/folders/1kvS8MHB0MzvVjcv3Yhk4PUtZCu8Mbm3P?usp=drive_link | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 100% | 0% | No ha iniciado Gestión
Actividad 12 | Diseño e Implementación de un DRP para el SPE | Desarrollo de un Análisis de Impacto de Negocio con las áreas, análisis de la información recopilada, construcción primera versión DRP | Subdirección de Desarrollo y Tecnología - Todas las áreas. | Primera versión deDocumento DRP | https://drive.google.com/drive/folders/1cy8w7aVLdYSDEIJBZmLiIX6cbZv_UfYq?usp=drive_link | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 100% | 0% | No ha iniciado Gestión | Corresponden al Ítem 4
Actividad 13 | Diseño del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2026 | Diseño del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2026 basado en lecciones aprendidas y oprtunidades de mejora en seguridad de la información | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Documento Plan de seguridad y Privacidad e la Información 2026 | https://drive.google.com/drive/folders/1loE03ycRqOcaOjB3baqBTjtazzndQUxD?usp=drive_link | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 100% | 0% | No ha iniciado Gestión
Actividad 14 | Realizar un diagnóstico de la política de seguridad de la información Actualizar los instrumentos y formatos conforme a los resultados del FURAG | Realizar un diagnóstico de la política de seguridad de la información conforme a los resultados del FURAG y propuesta de las acciones de mejora | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Matriz Control de accesos | https://drive.google.com/drive/folders/14E58_HIH6Y66wzGIm5pKumPFNbtlkp0R?usp=drive_link | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 100% | 0% | No ha iniciado Gestión