## Hoja1
ESTRATEGIA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN 2023
Reto | Actividad | Producto | Dependencia responsable | % Actividad | Avance a Septiembre
Articular las áreas de la entidad para ejecución de la estrategia de Gestión del Conocimiento | Conformar el Grupo de Gestión del Conocimiento | Actas de reunión | Todas las áreas de la entidad | 12.5% | 0%
Identificación del conocimiento de la entidad | Identificar el conocimiento tangible a través de los documentos, piezas audiovisuales, publicaciones, etc. A través del diligenciamiento de la Matriz de Conocimiento Explícito | Matriz con inventario de conocimiento explícito | Todas las áreas de la entidad (Consolida área de planeación) | 12.5% | 12.5%
| Identificar el conocimiento intangible (capacidades de las personas, estudios realizados, experiencia) A través de la matriz de Conocimiento Tácito | Matriz con el inventario del conocimiento tácito | Todas las áreas de la entidad (Consolida área de Planeación) | 12.5% | 0%
| Determinar el periodo y estado de actualización de las tablas de retención documental de la entidad. | Informe sobre el estado de las tablas de retención documental | Coordinación Administrativa | 12.5% | 0%
| Identificar herramientas que usa la entidad para analítica de datos | Matriz con inventario de herramientas disponibles para analítica de datos | Todas las áreas de la entidad (Consolida área de Planeación) | 12.5% | 12.5%
Necesidades de Innovación | Identificar las necesidades de innovación en cada una de las áreas de la entidad | Matriz de necesidades de innovación | Todas las áreas de la entidad (Consolida área de Planeación) | 12.5% | 12.5%
| Actividades que permitan la transferencia de conocimiento | Boletín institucional | Todas las áreas Comunicaciones | 12.5% | 12.5%
Generación de nuevo conocimiento | Definir las necesidades de investigación de la entidad. | Matriz con diagnostico sobre necesidades en investigación | Todas las áreas de la entidad (Consolida área de Planeación) | 12.5% | 0%