## PTEP-RENDICION DE C.
Estrategia de rendición de cuentas 2023 Versión: 1 Fecha de publicación: 19/03/2024
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS | [6 empty] | OBSERVACIONES
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Llevar a cabo dos jornada de sensibilización a los servidores públicos relacionada con transparencia en la gestión pública y lucha contra la corrupción | Dos (2) jornada de sensibilización adelantada | Dirección General - Equipo de Planeación | 1/04/2024 1/08/2024 | 30/06/2024 31/10/2024
| 1.2 | Actualizar la caracterización de grupos de valor de la Unidad | Un (1) documento de caracterización de grupos de valor publicado y divulgado | Dirección General - Equipo de Planeación Secretaria general . Grupo de relacionamiento con el ciudadano (apoyo en el suministro de la información) | 2024-05-02 | 2024-12-31
| 1.3 | Revisar y actualizar la estrategia de rendición de cuentas de la Entidad. | Estrategia de rendición de cuentas actualizada para la vigencia. | Dirección General - Equipo de Planeación - Equipo de Comunicaciones Secretaria general . Grupo de relacionamiento con el ciudadano (apoyo en el suministro de información) | 2024-02-01 | 2024-03-31
| 1.4 | Diseñar, publicar y divulgar a nivel interno piezas comunicativas, asociadas con los logros de la gestión de la Unidad del SPE para mujeres, jóvenes y victimas del conflicto armado u otras poblaciones priorizadas. | Cinco (5) publicaciones realizadas | Equipo de Planeación - Equipo de Comunicaciones con apoyo de Subdirección de promoción y grupo de relacionamiento con el ciudadano. | 2024-02-01 | 2024-12-31
| 1.5 | Socializar a nivel interno el Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP (Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC). | Una (1) socialización realizadas en el año a través de la plataforma meet Dos (2) comunicaciones realizadas en el año a través de correo institucional | Equipo de Planeación - Equipo de Comunicaciones | 2024-02-01 | 2024-12-31
| 1.6 | Elaborar y publicar en sección "zona infantil" de la página web de la entidad, información relacionada con la gestión misional de la entidad en lenguaje claro para los niños y niñas. | Dos (2) publicaciones realizadas en la sección "zona infantil" de la página web. | Dirección General Equipo de Comunicaciones - Equipo de Planeación | 2024-02-01 | 2024-09-30
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Llevar a cabo la rendición de cuentas tipo audiencia pública de la vigencia 2024 | Un (1) Informe de audiencia pública general de Rendición de cuentas realizado | Subdirecciones - Dirección General - Equipo de Planeación - Equipo de Comunicaciones Secretaria general . Grupo de relacionamiento con el ciudadano | 2024-10-01 | 2024-12-31
| 2.2. | Socializar a través de redes sociales y la página web de la Unidad información que permita presentar los avances en la gestión institucional y administrativa de la entidad | Cuatro (4) comunicaciones realizadas en el año a través de la página web y redes sociales de la Unidad | Subdirecciones - Dirección General - Equipo de Planeación - Equipo de Comunicaciones Secretaria general . Grupo de relacionamiento con el ciudadano | 01/06/2024 01/08/2024 01/10/2024 01/11/2024 | 30/06/2024 31/08/2024 31/10/2024 30/11/2024
| 2.3. | Socializar a través de los difernetes canales de comunicación interna y externa los avances alcanzados en la gestión de la unidad desde cada dirección de trabajo | Cinco (5) piezas gráficas publicadoas en redes sociales y correo interno y en lenguaje claro sobre la gesrtión institucional de la Unidad del SPE a lo largo de la vigencia | Subdirecciones - Dirección General - Equipo de Planeación - Equipo de Comunicaciones | 2024-02-01 | 2024-12-31
3. Responsabilidad: evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 3.1 | Socializar con los grupos de valor la estrategia de rendición de cuentas de la vigencia 2024 definida en el Programa de Transparencia de la Entidad. | Una (1) socialización realizada en redes sociales y página web | Equipo de Planeación - Equipo de Comunicaciones | 2024-04-01 | 2024-06-30
| 3.2 | Desarrollar y divulgar, a los grupos de valor, la evaluación de la estrategia de rendición de cuentas de la vigencia 2024 | Un (1) documento o matriz de evaluación de los resultados obtenidos en la implementación de la estrategia de rendición de cuentas publicado en portal web. | Dirección General - Coordinación de la actividad desde el Equipo de Planeación Secretaria general . Grupo de relacionamiento con el ciudadano (divulgación de la información) | 2024-04-01 | 2024-12-31
| 3.3 | Publicar en el portal web institucional, si hay lugar a ello, los compromisos acordados en los espacios de diálogo con los grupos de valor | Contenidos publicados | Dirección General - Coordinación de la actividad desde el Equipo de Planeación Secretaria general . Grupo de relacionamiento con el ciudadano - Dependencias Misionales | 2024-02-01 | 2024-12-31
| 3.4 | Divulgar entre los grupos de valor internos los resultados de los ejercicios de rendición de cuentas adelantados. | Una (1) comunicación realizada en el año sobre el resultado de la rendición de cuentas. | Dirección General - Coordinación de la actividad desde el Equipo de Planeación Equipo de comunicaciones | 2024-10-03 | 2024-12-31
Subcomponente 4 Rendición de Cuentas del Acuerdo de Paz | 4.1 | Elaborar un informe individual de rendición de cuentas, con corte a 31 de diciembre de 2023, sobre cumplimiento de la implementación del Acuerdo de Paz y Plan Marco de Implementación atendiendo los lineamientos del Sistema de Rendición de Cuentas de Función Pública | Un (1) informe individual de rendición de cuentas elaborado | Subdirecciones y Dirección General - Grupo de Planeación | 2024-02-01 | 2024-04-30
| 4.2 | Enviar información solicitada a Función Pública para la publicación del informe individual de rendición de cuentas, con corte a 31 de diciembre de 2023, sobre cumplimiento de la implementación del Acuerdo de Paz y Plan Marco de Implementación en la sección de transparencia y acceso a la información de la página web institucional atendiendo los lineamientos del Sistema de Rendición de Cuentas de Función Pública. | Un (1) informe individual de rendición de cuentas publicado en portal web de la Unidad para enviar enlace a Función Pública | Dirección General - Equipo de Planeación | 2024-02-01 | 2024-04-30