## PTEP-RENDICION DE C.
Estrategia de rendición de cuentas 2025 Versión: 1 Fecha de publicación: 19/06/2025
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | SEGUIMIENTO
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Llevar a cabo una jornada de sensibilización a los servidores públicos relacionada con transparencia y ética en la gestión pública | Una (1) jornada de sensibilización adelantada | Dirección General - Equipo de Planeación | 2025-05-01 | 2025-05-31
| 1.2 | Actualizar la caracterización de suarios de la entidad | Un (1) documento de caracterización de grupos de valor publicado y divulgado | Dirección General - Planeación Dirección General - Comunicaciones Todos los equipos responsables de suministrar información para la caracterización | 2025-03-01 | 2025-07-31
| 1.3 | Presentar a través del canal de noticias de la sede electrónica información que de cuenta del avance de la gestión de la entidad haciendo énfasis en población especial (mujeres, jóvenes, comunidad LGBTI, victimas del conflicto armado entre otras poblaciones priorizadas) | Publicaciones realizadas en el canal de noticias | Dirección General - Planeación Dirección General - Comunicaciones Subdirección de promoción | 2025-03-01 | 2025-12-15
| 1.4 | Socializar a nivel interno el Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP | Una (1) socialización realizadas en el año a través de la plataforma meet Dos (2) comunicaciones realizadas en el año a través de correo institucional | Dirección General - Planeación Dirección General - Comunicaciones | 2025-06-01 | 2025-12-15
| 1.5 | Elaborar y publicar en sección "zona infantil" de la página web de la entidad, información relacionada con la gestión misional de la entidad en lenguaje claro para los niños y niñas. | Mínimo dos (2) publicaciones realizadas en la sección "zona infantil" de la página web. | Dirección General - Planeación Dirección General - Comunicaciones | 2025-06-01 | 2025-12-15
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Llevar a cabo la rendición de cuentas tipo audiencia pública de la vigencia 2025 | Un (1) Informe de audiencia pública general de Rendición de cuentas realizado | Subdirecciones - Dirección General - Equipo de Planeación - Equipo de Comunicaciones Secretaria general . Grupo de relacionamiento con el ciudadano | 2025-10-01 | 2025-12-31
| 2.2 | Socializar a través de los diferentes canales de comunicación interna y externa los avances alcanzados en la gestión de la unidad desde su quehacer misional | Piezas gráficas publicadoas en redes sociales en la sede electrónica (página web) en lenguaje claro sobre la gestión institucional de la Unidad del SPE a lo largo de la vigencia | Dirección General - Planeación Dirección General - Comunicaciones | 2025-06-01 | 2025-12-15
3. Responsabilidad: evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 3.1 | Realizar una jornada de socialización sobre el ejercicio de rendición de cuentas en la gestión pública | Una (1) jornada de socialización realizada con los grupos de valor internos de la entidad. | Dirección General - Planeación | 2025-06-01 | 2025-12-15
| 3.2 | Divulgar entre los grupos de valor internos los resultados de los ejercicios de rendición de cuentas adelantados. | Una (1) comunicación realizada en el año sobre el resultado de la rendición de cuentas. | Dirección General - Coordinación de la actividad desde el Equipo de Planeación Equipo de comunicaciones | 2025-03-01 | 2025-12-31
Subcomponente 4 Rendición de Cuentas del Acuerdo de Paz | 4.1 | Elaborar un informe individual de rendición de cuentas, con corte a 31 de diciembre de 2024, sobre cumplimiento de la implementación del Acuerdo de Paz y Plan Marco de Implementación atendiendo los lineamientos del Sistema de Rendición de Cuentas de Función Pública | Un (1) informe individual de rendición de cuentas elaborado | Subdirecciones y Dirección General - Grupo de Planeación | 2025-02-01 | 2025-04-30