## INDICADORES ESTRATÉGICOS
INDICADORES ESTRATÉGICOS 2020
Responsable | Objetivo Estratégico | Nombre del Indicador | Fórmula de Cálculo | Seguimiento | Observaciones | Avance Cuantitativo Primer Seguimiento | Avance Cualitativo Primer Seguimiento | CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | Avance Cuantitativo Segundo Seguimiento | Avance Cualitativo Segundo Seguimiento | CUMPLIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE | Avance Cuantitativo Tercer Seguimiento | Avance Cualitativo Tercer Seguimiento | Avance Cuantitativo Cuarto Seguimiento | Avance Cualitativo Cuarto Seguimiento
SUBDIRECCIÓN DESARROLLO Y TECNOLOGÍA | Definir, desarrollar e implementar el Nuevo Sistema de Información del Servicio Público de Empleo. | Porcentaje de actividades realizadas para el nuevo Sistema de Información del Servicio Público de Empleo | (Número de Actividades Ejecutadas/Número de Actividades Programadas)*100 | TRIMESTRAL | La Subdirección de Desarrollo y Tecnología con relación a este objetivo tiene como alcance para el año 2020, las siguientes fases: 1. Fase 1 del Sistema de Información del Servicio Público de Empleo (30%) - Cuarto Trimestre de 2020 2. Proceso de Contratación del Diseño del Sistema de Información del Servicio Público de Empleo (30%) - Cuarto Trimestre de 2020 3. Apoyo al desarrollo del proyecto (40%) - Tercer y Cuarto Trimestre de 2020 | 0% | Respecto a la actividad No. 1 programada para el segundo Trimestre de 2020, la Subdirección de Desarrollo y Tecnología ha: • Participación en la realización de talleres de trabajo con las áreas involucradas para determinar necesidades. • Participación en el análisis de los requerimientos críticos relacionados con los procesos a transformar. • Partipicipación en la identificación de requerimientos de gestión, información y operación para realizar la definición del alcance con bases estos requerimientos. | 100% | 0% | Teniendo en cuenta que las tareas correspondientes a la “Definición del nuevo sistema de información (BID)” estas supeditadas a los resultados obtenidos en los procesos adelantados por el BID, y en el entendido de que no se tiene fecha cierta de la entrega de la consultoría con la firma Ernst & Young, base dar cumplimiento a la primera actvidad correspondiente a la "Evaluación y aprobación del alcance detallado", esta actividad se reporta en 0%. Sin embargo, se indica que durante el segundo trimestre de 2020, la Subdirección de Desarrollo y Tecnología oportunamente: • Participó en la realización de talleres de trabajo con las áreas involucradas para determinar los requerimientos para el nuevo Sistema de Informaciòn del SPE. • Participación en el análisis de los requerimientos críticos relacionados con los procesos a transformar. • Partipicipación en la identificación de requerimientos de gestión, información y operación para realizar la definición del alcance con bases estos requerimientos. • Atendió la solicitud de respuesta a preguntas a través de la firma Ernst & Young respecto a las firmas por ella consultada respecto al RFI presentado a éstas. • Lideró tres mesas de trabajo con las subdirecciones de la Unidad del SPE con el fin de revisar detalladamente el anexo presentado con los requerimientos establecidos por la firma Ernst &Young. • Presentó la solicitud de ajustes al anexo presentado y dió respuesta a las aclaraciones a los mismos por parte de Ernst &Young. • Participó activiamente en las reuniones de cuerpo directivo de la Unidad del SPE donde se presentaron los avances de la consultoría con la firma Ernst &Young. | 100%
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO | Consolidar el Modelo de Seguimiento por Gestión a la Red de Pestadores del SPE | Visitas de Seguimiento a los Prestadores del SPE | (Número de Visitas de Seguimiento Realizadas/Número de Visitas de Seguimiento Programadas) *100 | TRIMESTRAL | La Subdirección de Administración y Seguimiento, plantea lo siguiente para el cumplimiento del objetivo: Primer semestre el 33% (20 Seguimientos), segundo semestre 67% (40 seguimientos). Para un total de 60 seguimiento al año. | 33% | Cajas de Compensacion Familiar: 9 visitas prestadores (13 visitas a puntos de atención) Agencias Privadas Lucrativas: 1 visita Agencia Pública de Empleo de Ente Territorial: 4 visitas Bolsas de Empleo de Instuticón de Educación Superior: 6 visitas | 100% | 36,6% | Cajas de Compensacion Familiar: 1 visita Agencias Privadas Lucrativas: 1 visita | 100%
| Posicionar a la Unidad del SPE como fuente, productor y referente de información relacionada con el mercado laboral | Información Generada para la Gestión de la UAESPE | (Número de Documentos Realizados/Nùmero de Documentos Programados) *100 | TRIMESTRAL | La Subdirección de Administración y Seguimiento con relación a este objetivo tiene como alcance para el año 2020, entregar 65 documentos, los cuales serán claves para la gestión y toma de decisiones de la Unidad, tales como: 2 documentos sobre competencias 12 Anexos de demanda laboral 1 Diagnóstico del RUE 6 Documentos con información de fuentes externas 24 Boletines con informaciónde Ofertas de empleo 12 Boletines de Oportunidades laborales 8 Documentos de caracter general relacionados con la misionalidad de la Unidad | 26.15% | Los siguientes productos son los que durante el primer trimestre se han concluido: 3 anexos demanda (ofertas de empleo) correspondientes al diciembre 2019, enero y febrero de 2020. Estos anexos, contienen las principales variables y la información histórica al corte de cada mes. 1 Estudio sobre la duración del desempleo realizado con información de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (DANE) 7 Boletines de oferta de empleo: 3 con desagregación nacional y Bogotá, Antioquia, Caldas y Quindío. 3 boletines de oportunidades laborales: correspondientes a nivel Nacional, Bogotá y Cundinamarca. 1 Boletín regional zona Centro Occidental 2 boletines poblaciones relacionados con la Misionalidad de la Unidad: mujeres y discapacidad. | 100% | 52.31% | Los siguientes productos son los que durante el segundo trimestre se han concluido: 1 documento sobre competencias 2019 3 anexos demanda (ofertas de empleo) correspondientes marzo, abril y mayo de 2020. Estos anexos, contienen las principales variables y la información histórica al corte de cada mes. 4 Boletines de oferta de empleo: 2 con desagregación nacional, Atlántico y Meta 4 boletines de oportunidades laborales: correspondientes a Valle del Cauca, Antioquia, Atlántico, San Andrés. 3 Boletines regionales: Bogotá, San Andrés y Valle del Cauca. 2 documentos relacionados con la misionalidad de la Unidad: Boletín de hidrocarburos, documento barreras de acceso al empleo. | 100% | 78.46% | Los siguientes productos son los que durante el tercer trimestre se han concluido: 1 documento sobre competencias de los buscadores 3 Anexos demanda laboral (ofertas de empleo) correspondientes a junio, julio y agosto de 2020. 1 documento sobre informalidad (GEIH) 1 documento medios de búsqueda (GEIH) 7 Boletines de ofertas de empleo: 4 nacionales 3 deparatamentales 1 Boletin de oportunidades laborales 2 perfiles territoriales: Meta y Antioquia 1 Boletín poblacional (jóvenes) | 100% | Los siguientes productos son los que durante el cuarto trimestre se han concluido: 3 Anexos demanda laboral (ofertas de empleo) correspondientes a septiembre, octubre y noviembre de 2020. 1 documento sobre CCF (GEIH) 1 documento medios de búsqueda desocupados (GEIH) 4 Boletines de ofertas de empleo: Risaralda, Norte de Santander, Casanare y Caquetá 4 Boletin de oportunidades laborales ( Norte de Santander, Quindío, Risaralda y Santander) 1 Boletín poblacional (Personas con discapacidad)
SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN | Generar articulación con diferentes actores que puedan contribuir al mejoramiento del Servicio Público de Empleo | Promoción y relacionamiento para un grupo o gremio económico | (Número de Actividades Ejecutadas/Número de Actividades Programadas)*100 | TRIMESTRAL | La Subdirección de Promoción, dando cumplimiento al objetivo estratégico, a través de los siguientes productos: Un documento diagnóstico con identificación de actores en sectores económicos focalizados en pequeñas y medianas empresas, un documento de estrategia de promoción y relacionamiento con un grupo o gremio económico seleccionado, un cronograma y su ejecución. Se cumplirá por trimestre así: 1º (25%),2º (25%), 3º (25%), 4º (25%)(Avance de los productos propuestos a desarrollar) | 25% | * Se llevó a cabo el estudio del arte (documentos e instrumentos) que han sido construidos desde la Unidad del SPE y con el apoyo de otros actores para la Gestión Empresarial, dentro de la ruta de empleabilidad que realiza la red de prestadores. * Se realizó reunión con la Oficina de Comunicaciones de la entidad respecto a la estrategia que tienen definida por la Dirección denominada de Relacionamiento Estratégico, que busca lograr el posicionamiento de la Unidad del SPE ante la opinión pública. Además, se facilitó información respecto a los gremios con los cuales han logrado un acercamiento para analizar la posibilidad de concentrar nuestra estrategia en uno de estos gremios y/o asociaciones. * Se viene adelantando con Eurosocial un programa de Gestión, formulación y establecimiento de acuerdos para desarrollar el proyecto con cooperación "Plan de Relacionamiento y Atracción de empresarios". Esta propuesta de acción fue enviada a la dirección para aprobación, con el fin de remitirla a Eurosocial y firmar la Carta de Acuerdo entre las dos entidades para su ejecución. | 100% | 0% | Para este trimestre no se programó avance, en la reformulación del Plan de Acción. Sin embargo, se realizaron las siguientes actividades: * Se revisa el diagnóstico empresarial realizado en el año 2017 a 2.800 empresas, en el cual se verificó el conocimiento que tienen las empresas respecto al SPE, los servicios a los cuales han accedido y su nivel de satisfacción con los mismos. * Se replanteó el diagnóstico que se va a realizar al sector empresarial, teniendo en cuenta que la crisis económica y social derivada de la pandemia por el Covid-19 cambió drásticamente las necesidades tanto del mercado laboral como de los empresarios. * Se firma por parte de Dirección y Jurídica la carta acuerdo con Eurosocial para desarrollar el proyecto de "Plan de Relacionamiento y Atracción de empresarios", la cual es enviada a este organismo para su respectiva firma de aceptación. | 100%
|  | Integración regional de los servicios públicos de empleo de los países del Acuerdo de Quito | (Número de Actividades Ejecutadas/Número de Actividades Programadas)*100 | TRIMESTRAL | La Subdirección de Promoción, dando cumplimiento al objetivo estratégico a través de los siguientes Productos: Base de actores clave de los gobiernos interesados en la integración de los SPE, Matriz Comparativa de los países priorizados, y Documento consolidado con las buenas prácticas identificadas de los países interesados. Se cumplirá por trimestre así: 1º (15%) 2º (15%) 3º (20%) 4º (50%) (Avance de los productos propuestos a desarrollar). | 15% | 1. Gestión y ejecución de primera reunión del equipo impulsor (Perú, Ecuador, Bolívia y Colombia) con directivos de sus SPE para la integración regional de estos (4 de febrero de 2020) para presentar la iniciativa y establecer compromisos conjuntos. 2. Consolidación y registro de información en Nota Conceptual y Mapa de Riesgos del capítulo Colombia, finalizados y cargados en carpeta compartida de los países del Grupo Impulsor creada. 3. Inclusión en Nota Conceptual de entidades y representantes de los Gobiernos nacionales de Ecuador, Bolívia, Perú y Colombia pertencecientes al equipo impulsor. | 100% | 25% | 1. Proyección y consolidación de plan de trabajo conjunto con el SPE de Ecuador para el inicio de la iniciativa regional dode se mencionan los hitos y las actividades de la misma (Estudio normativo, piloto de intercambio de vacantes, estudio y recomendaciones para la integración . 2. Proyección de nota conceptual definitiva con aprobación de la OIT (Objetivo general, objetivos específicos, resultados esperados, matriz de riesgos). 3. Tres Mesas de trabajo técnicas con el SPE de Ecuador para definir las actividades de un plan piloto de intercambio de vacantes. 4. Consolidación de documento comparativo de los SPE de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia (Cobertura territorial, recomendaciones, marco normativo, modelos de atención a nacionales y extranjeros entre otros). 5. Reuniones de segumiento con el apoyo de la OIT con el fin de dar trazabilidad a las acciones realizadas en el proyecto. 6. Gestión de contacto del SPE de Perú con el apoyo de OIT para invitarlos a ser parte de la iniciativa regional. | 100%
| Realizar la asistencia técnica integral y diferenciada a la red de prestadores del SPE, promoviendo su articulación y cooperación | Estrategia de atención para Bolsas de Empleo de Institucionales de Educación Superior | (Número de Actividades Ejecutadas/Número de Actividades Programadas)*100 | TRIMESTRAL | La Subdirección de Promoción, dando cumplimiento al objetivo estratégico, realizará un documento el cual contenga una propuesta de diseño institucional para la prestación de los servicios de las Bolsas de empleo de las instituciones de educación superior. Se cumplirá por trimestre así: 1º (10%) (Avance del plan de trabajo y de documento de caracterización) 2º (10%) (Avance del plan de trabajo, de documento de caracterización y del Cronograma de trabajo regional) 3º (10%) (Avance del plan de trabajo, de documento de caracterización y Avance documento propuesta de ajuste) 4º (70%) (Avance del plan de trabajo y Documento de ajuste formalizado). | 10% | Se realizó documento de caracterización de las Bolsas de Empleo de las IES afiliadas a ASCUN y la Red Renace. Se socializó documento a Dirección de la Unidad y Junta Directiva de Ascun. Informe publicado en Revista "Pensamiento Universitario" Marzo 2020 | 100% | 10% | Se realizó reunión entre el equipo directivo de la Unidad del SPE y la Red Renace (Red de Egresados) que tiene representación nacional a través de seis nodos regionales, durante el cual se continua el ejercicio de construcción conjunta para el fortalecimiento en la prestación de los servicios de gestión y colocación de las Bolsas de Empleo de las IES. Se realiza avances en el documento para el "Diseño institucional para la prestación de los servicios de las Bolsas de Empleo de las Instituciones de Educación Superior." y se proyecta el Cronograma de acciones para la vigencia 2020 en la Agenda estratégica de atención para las Bolsas de Empleo de Instituciones de Educación Superior | 100%
|  | Asistencia técnica integral y diferenciada a la red de prestadores del SPE | (Número de Prestadores que reciben Asistencia Técnica /Número de Prestadores programados para el año 2020)*100 | TRIMESTRAL | La Subdirección de Promoción, dando cumplimiento al objetivo estratégico, realizará un registro de las acciones desarrolladas en el marco de la asistencia técnica a la Red de prestadores del SPE entendiéndose la asistencia técnica como el acompañamiento a la red de prestadores pública a través de revisión de Proyectos de Viabilidad, asesoría a diferentes inquietudes por diferentes medios presenciales o virtuales. Trimestralmente entregarán un reporte consolidado del número de prestadores que recibirán asistencia técnica. Se cumplirá por trimestre así: 1º (15% de los prestadores que recibirán asistencia técnica), 2º (20% de los prestadores que recibirán asistencia técnica), 3º (25% de los prestadores que recibirán asistencia técnica) y 4º (40% de los prestadores que recibirán asistencia técnica). Se programa atender los prestadores públicos autorizados que en total son 66 prestadores. | 23% | Se dio asistencia técnica a 29 prestadores a través de revisión de Proyectos de Viabilidad, asesoría a diferentes inquietudes por diferentes medios presenciales o virtuales. De estos, 18 fueron prestadores públicos. | 100% | 20% | Se dio asistencia técnica a 139 prestadores a través de revisión de Proyectos de Viabilidad, asesoría a diferentes inquietudes por diferentes medios presenciales o virtuales. De estos, 41 fueron prestadores públicos. | 100%
|  | Transferencias de Conocimiento a los Prestadores Públicos del SPE. | (Transferencias de conocimientos realizadas/Transferencias programadas) *100 | TRIMESTRAL | La Subdirección de Promoción, dando cumplimiento al objetivo estratégico , reportará las transferencias de conocimiento realizadas (entendiéndose como transferencias de conocimiento: Definir los lineamientos conceptuales y metodológicos para el diseño y asistencia técnica de la Subdirección de Promoción, las capacitaciones técnicas a la Red de Prestadores, encuentros regionales y/o eventos para la Red de prestadores. Se cumplirá por trimestre así: 1º (0%) 2º (20%), 3º (30%) y 4º (50%).Se Plantea como Meta realizar 15 transferencias de conocimiento en el año 2020. | 0% | No se programó avance para este trimestre | 100% | 53% | 1-2. Se realizaron dos transferencias presenciales con el objetivo de capacitar a los prestadores asistentes en la ruta básica de empleabilidad, el Modelo de Inclusión Laboral y el Sistema de Información con el fin de fortalecer la prestación de los servicios de gestión y colocación de empleo. Transferencia 1: realizada para entes territoriales de Meta, los días 3 y 4 de febrero, asistentes 20 funcionarios de las APE Alcaldías de Villavicencio, Guamal, Acacías, Castilla La Nueva. Transferencia 2: realizada para la bolsa de empleo Afesalwil de Santander, los días 10 y 11 de marzo, asistentes 7 funcionarios de la bolsa. 3. El 3 de abril se realizaron tres (3) encuentros virtuales con Prestadores dirigidos a CCF, entes territoriales y APE Sena con sus coordinadores regionales. Allí se presentó el protocolo de atención modalidad no presencial para el Servicio Público de Empleo, lanzamiento de la plataforma de cursos virtuales y resolución de inquietudes derivadas de la pandemia Covid -19, con los prestadores asistentes. 4. El 3 de junio se realizaron tres (3) jornadas con prestadores para socialización del Programa Empléate que la Unidad del SPE trabaja en alianza con Prosperidad Social, presentando en qué consiste, cómo se puede participar y explicando la metodología del programa. Estas jornadas se realizaron por nodos: Nodo 1 - Región Caribe, Región Pacifico, Caquetá, Amazonas, Putumayo, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada. Nodo 2- Bogotá, Cundinamarca, Santander, Norte de Santander, Huila, Tolima y Boyacá. Nodo 3 - Meta, Casanare, Arauca, Antioquia y Eje Cafetero. Igualmente, junto con Prosperidad Social, el 23 de junio se realizó una jornada con Prestadores de Bogotá y Cundinamarca para fortalecer conocimiento y clarificar inquietudes sobre Programa Empléate. El 25 de Junio se realizó jornada con Agencia de Alcaldía de Tocancipá y Empresarios. 5. El 16 de junio se realizó, con el acompañamiento de OIT, el webinar: Cómo lograr un regreso seguro y saludable al trabajo durante la pandemia por Covid-19”, también se hizo el lanzamiento del curso virtual Modelo de Inclusión Laboral: Gestión con Empleadores. 6. El 25 de junio se realizó evento virtual con Prestadores para socialización de la guía de ajustes a la ruta de empleabilidad con enfoque en personas con discapacidad. 7. Capacitación al Prestador Alcaldía de Medellín, Mayo 13 (Modelo de Inclusión Laboral con enfoque de cierre de brechas), Junio 4 (Ruta de Empleabilidad) 8. Socialización Proceso de Autorizaciones a Bolsas de Empleo de Instituciones de Educación Superior, Mayo 8. Ocho transferencias realizadas de 15 programadas, 53% avance. | 100%
| Fortalecer la estrategia de inclusión laboral con enfoque de cierre de brechas en el marco del modelo de inclusión laboral que permita atender víctimas del conflicto armado y demás poblaciones de difícil inserción laboral | Estrategias de Inclusión Laboral | (Número de Actividades Ejecutadas/Número de Actividades Programadas)*100 | TRIMESTRAL | La Subdirección de Promoción en relación del cumplimiento del objetivo, realizará: Acciones dirigidas a población víctima del conflicto armado y otras poblaciones y un documento sobre el Modelo de Inclusión Laboral y Estrategias ajustado. Se cumplirá por trimestre así: 1º (25%) 2º (25%) 3º (25%) 4º (25%). | 20% | *La actividad de evaluación de resultados de los Convenios suscritos en 2019 con PNUD y OIM y el documento de evalución de resultados y análisis de la evaución no se cumple teniendo en cuenta que el PNUD el día 8 de abril del 2020 reaizó entrega de los productos finales del Convenio y en relación con el Convenio suscrito con la OIM teniendo en cuenta que este se prorrogó por tres mese, es decir terminó el 31 de marzo del 2020, la OIM tiene tres mesese para hecer entrega de los documentos finales del convenio, por lo anterior, al 31 de marzo no contabamos con el insumo. *No obstante lo anterior, desde el mes de enero del 2020 los directivos de la Unidad dieron los lineamientos para la construcción por parte del equipo que lidera el proyecto dirigido a víctimas del conflicto armado, por cual, teniendo como insumo esos lineamitos se inició con la estructuración del estudio previo para el proyecto dirigido a la inclusión laboral para víctimas en el año 2020, con el apoyo del Asesor Jurídico de la Unidad y los abogados del área Contractual de la Secretaría General, se realizaron reuniones para validar el estudio previo construido por el equipo que lidera el proyecto de inclusión laboral para víctimas, la versión final fue remitida al asesor Juridico y abogados de la Secretaría General por correo electrónico el día 30 de marzo del 2020 para la revisión. (se anexó el presupuesto establecido para la estrategia). | 80% | 25% | -Se reporta que frente a este periodo se reformuló los documentos relacionados al proyecto de inclusión laboral para víctimas del conflicto armado, lo anterior teniendo en cuenta la pandemia declarada por la OMS a partir del 11 de marzo de 2020, en ese contexto el proyecto se reorientó a las nuevas necesidades dada la nueva normalidad. Los documentos que se reformularon fueron los siguientes: -Estudios Previos -Anexo Técnico -Perfiles Equipo base y equipo territorial Adicionalmente, fue necesario actualizar los anteriores documento a la luz del proyecto de inversión radicado en el Banco de Proyectos del DNP con el Código Bpin: 2018011000184 con relación a sus productos y actividades. FInalmente, los anteriores documentos quedaron con versión final pasado el 2 de junio de 2020, y aprobados según desarrollo del comité de contratación realizado el pasado 8 de junio de 2020. | 100%
DIRECCIÓN GENERAL | Aumentar el reconocimiento de la Unidad del SPE entre sus grupos de interés para incentivar el uso de la red de prestadores autorizados en procesos de intermediación laboral | Espacios Estratégicos de Socialización de Programas, Iniciativas y Proyectos de la Unidad del SPE. | (Número de Espacios Realizados/Número de Espacios Programados)*100 | TRIMESTRAL | Los espacios estratégicos propuestos para aumentar el reconocimiento son: ruedas de prensa, rondas de medios y participación en eventos gremiales, académicos y similares. Se propone desarrollar un espacio estratégico cada trimestre. Los espacios estratégicos propuestos para aumentar el reconocimiento son ruedas de prensa, rondas de medios y participación en eventos gremiales, académicos y similares. Se propone desarrollar un espacio estratégico cada trimestre. Se propone cumplir el objetivo de la siguiente manera: primer trimestre: 15 %; segundo trimestre: 20 %; tercer trimestre: 30 %; cuarto trimestre: 35 %. | 15% | La directora Angi Velásquez participó en el Congreso Nacional de la Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios) en Cartagena. Desde la sede de ese congreso entregó declaraciones a los medios de comunicación sobre las los colombianos que consiguieron empleo formal entre enero y diciembre del 2019. . La directora de la Unidad fue entrevistada en la emisora Radio Nacional de Colombia (RTVC). Habló sobre el Servicio Público de Empleo: qué es, cuáles son los servicios, cómo un colombiano puede acceder a ellos, al tiempo que atendió las dudas de los oyentes que estaban conectados en vivo. . La directora Velásquez fue entrevistada en directo desde el set de Noticias RCN. El tema: empleo para personas con discapacidad en Colombia. . Noticias RCN emtió una nota sobre lo que hace el Servicio Público de Empleo. . La directora Velásquez y el subdirector Carlos Garzón asistieron al evento Inclusión 2020 OIM (población víctima). En el primer día del evento entregaron declaraciones al medio de comunicación Cablenoticias sobre todo lo que el SPE ha venido haciendo, en alianza con organismos internacionales, por la población víctima del país. . El periódico EL ESPECATDOR publicó una nota sobre cómo un colombiano puede encontrar ofertad laborales a través de la Bolsa Única de Empleo. Citan las delcaraciones de la directora de la Unidad del SPE. . Radio Nacional de Colombia (RTVC) emitió una noticia sobre cómo un colombiano puede acceder a las oferta laborales ofrecidas por el Servicio Público de Emlpleo. El medio cita a la directora Velásquez. . El portal Pulzo emitió una noticia sobre la herramienta práctica y digital del Servicio Público de Empleo para que los colombianos consigan trabajo formal. . El Diario del Norte sacó una nota sobre la nueva herramienta para encontrar trabajo sin salir de casa: la Bolsa Única de Empleo. | 100% | 20% | . El portal de Semana publicó una nota en la que la Unidad del Servicio Público de Empleo ofrece más de seis mil ofertas laborales para el sector salud en Colombia. En el artículo periodístico es citada la directora de la entidad, Angi Velásquez. . Radio Santa Fe emitió una noticia sobre las 6.000 ofertas laborales que tenía para ese momento disponibles en el sector salud la Unidad del Servicio Público de Empleo. En la nota es citado un entrecomillado de la directora Angi Velásquez. . El Noticiero 90 Minutos publicó la nota sobre las ofertas laborales disponibles en el sector salud. En la noticia es mencionada la Unidad del Servicio Público de Empleo y la directora Angi Velásquez. . El Diario Occidente publicó un artículo periodístico en el que destaca las ofertas labores ofrecidas por la Unidad del Servicio Público de Empleo. En la nota citan a la directora Angi Viviana Velásquez. . El portal web del Canal Uno publicó la noticia sobre las ofertas laborales disponibles en el sector de la salud, ofrecidas por la Unidad del Servicio Público de Empleo, noticia en la cual es citada la directora Angi Viviana Velásquez. . El medio La voz de Yopal publicó una noticia sobre la feria de empleo y empleabilidad en el departamento del Casanare. En ella es mencionada la Unidad del Servicio Público de Empleo. . El medio Casanare 24 horas publicó la noticia sobre la feria de empleo y empleabilidad en el departamento del Casanare, nota periodística en la que fue mencionada la directora de la Unidad del SPE, Angi Viviana Velásquez. . El fan page de la Gobernación de Casanare transmitió en directo el lanzamiento oficial de la feria de empleo y empleabilidad en ese departamento. En este intervino la directora de la Unidad del SPE, Angi Velásquez. . El medio Manantial Stereo publicó la noticia sobre las ofertas de empleo disponibles en el sector salud en el país, ofrecidas por la Unidad del Servicio Público de Empleo. . El medio Mi Putumayo publicó una noticia en la que aclara que el filtro real para convocatorias de empleo en Colombia, incluso en sus regiones apartadas, es el Servicio Público de Empleo. . Radio Santa Fe publicó la noticia sobre el seguimiento que el Observatorio Colombiano les hará a los procesos judiciales por delitos de violencia sexual. En el informe es mencionado el Servico Público de Empleo y la ruta de empleo para mujeres víctimas de violencia. . El sitio virtual de la Alcaldía de Duitama, Boyacá, publicó la noticia sobre el programa Empleáte, en la que fue mencioanda la Unidad del Servicio Público de Empleo. . BC Noticias publicó la nota sobre la convocatoria Empléate, del Gobierno Nacional, en la que es mencionado el Servicio Público de Empleo. | 100%
DIRECCIÓN GENERAL -SECRETARÍA GENERAL | Consolidar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión como una herramienta que facilite y mejore la gestión institucional. | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | (Número de Actividades Ejecutadas/Número de Actividades Programadas)*100 | TRIMESTRAL | Este indicador ser medirá a través de la implementación de las acciones propuestas por cada una de las dependencias en el plan de acción del MIPG apartir de los resultados de FURAG. | 25% | Se realizó el seguimiento a las actividades realizadas para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, éstas son las que tuvieron avance en el primer trimestre, sin embargo, se espera definir un nuevo plan de trabajo cuando se obtengan los resultados del FURAG 2019 de la Unidad del SPE. (Archivo de Seguimiento a MIPG) | 100% | 25% | Se realizó el seguimiento a las actividades realizadas para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, éstas son las que tuvieron avance en el primer trimestre, sin embargo, se espera definir un nuevo plan de trabajo cuando se obtengan los resultados del FURAG 2019 de la Unidad del SPE. (Archivo de Seguimiento a MIPG) | 100%
Nota: Las acciones y tareas definidas en el plan de acción dan cumplimiento a los objetivos estratégicos propuestos