## INDICADORES ESTRATÉGICOS
INDICADORES ESTRATÉGICOS 2021
Responsable | Objetivo Estratégico | Nombre del Indicador | Fórmula de Cálculo | Seguimiento | Observaciones | Avance Cuantitativo Primer Seguimiento | Avance Cualitativo Primer Seguimiento
SUBDIRECCIÓN DESARROLLO Y TECNOLOGÍA | Definir, desarrollar e implementar el Nuevo Sistema de Información del Servicio Público de Empleo. | Porcentaje de actividades realizadas para el nuevo Sistema de Información del Servicio Público de Empleo | (Número de Actividades Ejecutadas/Número de Actividades Programadas)*100 | TRIMESTRAL | La Subdirección de Desarrollo y Tecnología con relación a este objetivo tiene como alcance para el año 2021, las siguientes fases: 1. Proceso de contratación del diseño detallado del sistema de información del Servicio Público de Empleo (100%) - Segundo Trimestre de 2021 2. Elaboración del diseño detallado del sistema de información del Servicio Público de Empleo (100%) - Cuarto Trimestre de 2021 3. Proceso de contratación del implementador del Sistema de Información (50%) - Cuarto Trimestre de 2021 | 1. Proceso de contratación del diseño detallado del sistema de información del Servicio Público de Empleo (10%) - Segundo Trimestre de 2021 2. Elaboración del diseño detallado del sistema de información del Servicio Público de Empleo (0%) - Cuarto Trimestre de 2021 3. Proceso de contratación del implementador del Sistema de Información (0%) - Cuarto Trimestre de 2021 | El proceso de convocatoria de los proveedores interesados fue publicada el 17 de marzo y cerradda el 31 de marzo.(Soporte Publicación Invitacion) En este momento se encuentran en evaluación las propuestas recibidas para la conformación de lista corta.
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO | Consolidar el Modelo de Seguimiento por Gestión a la Red de Pestadores del SPE | Visitas de Seguimiento a los Prestadores del SPE | (Número de Visitas de Seguimiento Realizadas/Número de Visitas de Seguimiento Programadas) *100 | TRIMESTRAL | La Subdirección de Administración y Seguimiento, plantea lo siguiente para el cumplimiento del objetivo: Primer semestre el 33% (20 Seguimientos), segundo semestre 67% (40 seguimientos). Para un total de 60 seguimiento al año. | 25% | En el 1er trimestre 2021 se efectuaron 15 visitas de seguimiento, así: Cajas de Compensación Familiar: 8 Agencia Privada Lucrativa: 2 Agencia Privada No Lucrativa: 1 Ente Territorial: 2 Bolsas de IES: 2 Se anexa formato excel con la relación de las visitas de seguimiento 1er Trimestre y 15 actas de cierre en formato pdf.
| Posicionar a la Unidad del SPE como fuente, productor y referente de información relacionada con el mercado laboral | Información Generada para la Gestión de la UAESPE | (Número de Documentos Realizados/Nùmero de Documentos Programados) *100 | TRIMESTRAL | La Subdirección de Administración y Seguimiento con relación a este objetivo tiene como alcance para el año 2021, entregar 72 documentos, los cuales serán claves para la gestión y toma de decisiones de la Unidad. El cumplimiento de este indicador estará completamente ligado a lo consignado en el plan de acción de la Subdirección y comprende el mínimo de publicaciones a realizar durante la vigencia. | 20.83% | Los siguientes productos son los que durante el primer trimestre se han desarrollado: 3 anexos demanda (ofertas de empleo) correspondientes al diciembre 2019, enero y febrero de 2020. Estos anexos, contienen las principales variables y la información histórica al corte de cada mes. De igual manera, como producto agregado se aportan los boletines estadísticos de demanda laboral de los mismos meses. 3 Documentos con análisis de información relacionadas con el mercado laboral 4 Boletines de oferta de empleo: Atlántico, Córdoba, Bolívar y La Guajira 3 boletines de oportunidades laborales de los departamentos de Boyacá, Huila y Quindío. 1 Perfil territorial del departamento de La Guajira 1 boletín poblacional relacionados con la Misionalidad de la Unidad: Mujeres feb 2021
SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN | Generar articulación con diferentes actores que puedan contribuir al mejoramiento del Servicio Público de Empleo | Promoción y relacionamiento para un grupo o gremio económico | (Número de Actividades Ejecutadas/Número de Actividades Programadas)*100 | TRIMESTRAL | Año 2021 - Durante esta vigencia se plantea Diseñar un Plan de relacionamiento y atracción de empresarios y sus instrumentos, a ser aplicado por la Unidad. Se cumplirá por trimestre así: 1º (0%),2º (20%), 3º (30%), 4º (50%) | 25% | Elaboración de informe trimestral de la ejecución de las acciones de cooperación. En el informe se incluye la Ejecución de la estrategia de Eurosocial “Plan de atracción y relacionamiento con empresarios”.
SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN |  | Integración regional de los servicios públicos de empleo de los países del Acuerdo de Quito | (Número de Actividades Ejecutadas/Número de Actividades Programadas)*100 | TRIMESTRAL | Año 2021 Implementación de la Estrategia Acuerdo de Quito Se ejecutará el 50% correspondiente al Informe de gestión y resultados del desarrollo de la iniciativa de Integración regional de los servicios públicos de empleo. Se cumplirá por trimestre así: 1º (15%),2º (15%), 3º (35%), 4º (35%) | 15% | Para el primer trimestre de la vigencia 2021, se avanzó en el informe de seguimiento de las acciones realizadas para el diseño de la bolsa de vacantes Colombia - Ecuador. En este informe se observan las reuniones realizadas para el año 2021, los avances alcanzados, acuerdos obtenidos y compromisos establecidos con el Ministerio de Trabajo de Ecuador, así como la gestión para el desarrollo de documentos técnicos. Finalmente, el avance y desarrollo de documentos de buenas prácticas y nota concepto solicitadas por la Presidencia Pro Tempore del Proceso de Quito, al igual que las reuniones y el taller convocadas por la misma. Justificación: En el desarrollo del diseño del piloto de la bolsa de vacantes se han realizado reuniones durante el primer trimestre de 2021 con los avances anteriormente expuestos. Así mismo, la Presidencia Pro Tempore del Proceso de Quito ha solicitado el desarrollo de documentos y asistencia con participación activa en el taller de inserción socioeconómica, que no eran de conocimiento de la Unidad al momento de la elaboración del plan de acción 2021.
SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN | Realizar la asistencia técnica integral y diferenciada a la red de prestadores del SPE, promoviendo su articulación y cooperación | Estrategia de atención para Bolsas de Empleo de Institucionales de Educación Superior | (Número de Actividades Ejecutadas/Número de Actividades Programadas)*100 | TRIMESTRAL | Año 2021 Implementar el diseño institucional de funcionamiento de las Bolsas IES se adelantará así: 1°(25%), 2°(25%), 3°(25%), 4°(25%), si la propuesta de diseño se aprueba y acuerda conjuntamente por parte de la Unidad del Servicio Público de Empleo y las instituciones de educación superior. En caso de que se apruebe la propuesta , Implementación de la Estrategia para la prestación de servicios de las Bolsas de Empleo de las Instituciones de Educación Superior (se implementará el 50% de la estrategia) o (se implementará el 100% de la estrategia) | 25% | La Subdirección de Promoción definió el equipo de trabajo encargado de liderar las acciones para fortalecer la gestión de las Bolsas de Empleo de las IES. A partir de esto, se han realizado sesiones de trabajo internas que ha venido estableciendo las siguientes actividades que permiten dar cumplimiento a los avances del primer trimestre: 1) Lineamientos de trabajo para la vigencia y propuesta de realización de Evento Nacional y Talleres Regionales para promover la empleabilidad en la Educación Superior. 2) Propuesta de plan de trabajo de la Unidad del SPE para el año 2021 en la Estrategia de Bolsas de Empleo de las IES socializada a las Subdirecciones de la Unidad del SPE para articular acciones conjuntas. 3) Diseño de piezas comunicativas para socializar los ajustes normativos del Decreto 1823 de 2020 que tienen por objetivo socializar los cambios en el funcionamiento para la prestación de los servicios de gestión y colocación por parte de los prestadores de la Red del SPE y de manera diferencial por las Bolsas de Empleo de las IES. 4) Jornada de Socialización con las Asociaciones de IES (ASCUN - ACIET - AIUP) y RENACE de: a) Principales cambios normativos en el SPE para las Bolsas de IES. b) Resultadis y conclusiones preliminares del Documento "Propuesta de Diseño institucional para la prestación de los servicios de las Bolsas de empleo de las instituciones de educación superior". c) Propuesta de Plan de trabajo Estrategia de Bolsas de IES. d) Mesa de trabajo permanente Unidad del SPE - RENACE. 5) Realización de sesiones de la Mesa de trabajo permanente con RENACE (Marzo 5 y Marzo 12) con el objetivo de socializar nuevos esquemas de funcionamiento y brindar asistencia técnica integral de la Unidad del SPE a las IES representadas en los nodos regionales. 6) Definición de cronograma de asistencia técnica integral de la Unidad del SPE por nodos regionales.
SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN |  | Asistencia técnica integral y diferenciada a la red de prestadores del SPE | (Número de Prestadores que reciben Asistencia Técnica /Número de Prestadores programados para el año 2020)*100 | TRIMESTRAL | La meta de este indicador para brindar asistencia técnica los próximos dos años es mantener el número de prestadores públicos autorizados. Se puede ampliar siempre y cuando se cuente con el recurso humano disponible, para 2021 se consideran 77 prestadores. Se cumplirá por trimestre así: 1º (10%) 2º (25%), 3º (35%) y 4º (30%) | 10% | Se dio asistencia técnica a 29 prestadores a través de revisión de Proyectos de Viabilidad, asesoría a diferentes inquietudes por diferentes medios presenciales o virtuales. De estos, 22 fueron prestadores públicos.
SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN |  | Transferencias de Conocimiento a los Prestadores Públicos del SPE. | (Transferencias de conocimientos realizadas/Transferencias programadas) *100 | TRIMESTRAL | Se plantea realizar 15 transferencias en la vigencia 2021 Se cumplirá por trimestre así: 1º (0%) 2º (20%), 3º (30%) y 4º (50%) | 26% | Aunque no se tenían programado avance este trimestre, se realizaron las siguientes transferencias de conocimiento: *1) El 26 de febrero se realizó de manera virtual una Transferencia de Conocimientos a los Prestadores Comfandi, Comfenalco Cartagena, Comfacor, Alcaldía de Guamal de los siguientes temas: Sistema de Información SISE *2) Del 16 al 19 de marzo se realizó de manera presencial Transferencia de Conocimientos a la Agencia de Empleo Cajasai de los siguientes temas: generalidades Unidad del SPE, Ruta Única de Empleabilidad - Modelo de Inclusión Laboral y Sistema de Información SISE *3) El 23 y 24 de marzo se realizó de manera virtual Transferencia de Conocimientos a los Prestadores Comfamiliar Risaralda y Comfenalco Quindío de los siguientes temas: generalidades Unidad del SPE, Ruta Única de Empleabilidad - Modelo de Inclusión Laboral *4) El 30 y 31 de marzo se realizó de manera virtual Transferencia de Conocimientos al Prestador Corporación Minuto de Dios de los siguientes temas: Sistema de Información SISE Cuatro transferencias realizadas de 15 programadas, 26% de avance.
SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN | Fortalecer la estrategia de inclusión laboral con enfoque de cierre de brechas en el marco del modelo de inclusión laboral que permita atender víctimas del conflicto armado y demás poblaciones de difícil inserción laboral | Estrategias de Inclusión Laboral | (Número de Actividades Ejecutadas/Número de Actividades Programadas)*100 | TRIMESTRAL | La Subdirección de Promoción en relación del cumplimiento del objetivo, realizará: Acciones dirigidas a población víctima del conflicto armad. Se cumplirá por trimestre así: 1º (25%) 2º (25%) 3º (25%) 4º (25%). Informe trimestral sobre avance y resultado del desarrollo de la estrategia (Documentos, actas, etc). | 25% | Informe trimestral de avance del diseño de la estrategia para el 2021, en este período se elaboró la primera versión estudios previos la cual fue remitida al Subdirector de Promoción para revisión.
DIRECCIÓN GENERAL | Aumentar el reconocimiento de la Unidad del SPE entre sus grupos de interés para incentivar el uso de la red de prestadores autorizados en procesos de intermediación laboral | Espacios Estratégicos de Socialización de Programas, Iniciativas y Proyectos de la Unidad del SPE. | (Número de Espacios Realizados/Número de Espacios Programados)*100 | TRIMESTRAL | Los espacios estratégicos propuestos para aumentar el reconocimiento son: ruedas de prensa, rondas de medios y participación en eventos gremiales, académicos y similares. Se propone desarrollar un espacio estratégico cada trimestre. Los espacios estratégicos propuestos para aumentar el reconocimiento son ruedas de prensa, rondas de medios y participación en eventos gremiales, académicos y similares. Se propone desarrollar 6 espacios estratégicos durante la vigencia 2021. | 20% | Se Desarrollo 1 espacio estratégico durante el primer trimestre del año 2021: Tropicana FM en su portal Web emitió una nota sobre cómo aplicar a las vacantes de CAFAM que que se encuentran registradas en la página Web del Servicio Público de Empleo - El periódico EL TIEMPO publicó una nota sobre cómo un buscador de empleo puede encontrar ofertas laborales a través de la Bolsa Única de Empleo. - EL ESPECTADOR público un post con un video de 5 minutos y 17 segundos en los cuales explícitamente indica como buscar trabajo en la bolsa única de empleo. Mediante tips e imágenes se muestra el paso a paso para ingresar al buscador de empleo. - La directora Angi Velásquez adelanto visitas a las agencias de empleo autorizadas en la ciudad de Cartagena (Bolivar), desde esta ciudad brindo declaraciones a los medios de comunicación. CARACOL.COM.CO y EL UNIVERSAL.COM.CO publicaron en su portal web notas citando las declaraciones de la directora respecto a la ruta de empleabilidad y las bolsas autorizadas por el SPE. - ELUNIVERSAL.COM.CO y el Diario ELTIEMPO.COM en sus páginas web, citarón las declaraciones de Patricia Vivas, líder de Entorno de Ecopetrol, quien indica que todas sus vacantes laborales para el primer mantenimiento de la refinería de Cartagena fueron publicadas en la bolsa Única de Empleo del Servicio Público de Empleo. - ELBOLIVARIENSE entrevisto a la Directora Angi Velásquez y público en su INSTAGRAM la entrevista con un post titulado: ¿Que se está gestando en el Servicio Público de Empleo? El video tiene 192 reproducciones - BLURADIO.COM público en su página web una nota y un informe en formato de video que tiene una duración de 2:15 segundos, en el cual interviene la Directora Angi Velasquez quien indica las ofertas laborales disponibles en la página web del servicio Público de empleo. - SEMANA.COM emitió una nota sobre las más de 100.000 vacantes disponibles en la bolsa única de empleo del Servicio Público de Empleo. El medio público el video institucional de ¿Cómo buscar trabajo en el Servicio Público de Empleo y su APP? - RADIO SANTA FE, EL DIARIO NUEVO SIGLO, NOTICIAS RCN, EL TIEMPO, BLU RADIO, KIENYKE y SEMANA, EL TIEMPO, publicarón notas en sus portales web donde indican como postularse en el proceso de selección de las convocatorias de la Comisión Nacional de Servicio Civil, donde los aspirantes podían obtener ayuda en el proceso de selección si se encontraban registrados en el sistema de información del Servicio Público de empleo. - El Programa Signo pesos de CARACOL entrevisto a la Directora Angi Velásquez, quien explico el paso a paso de como postularse a las más de 100.000 vacantes disponibles en la página del SPE. - La directora Velásquez fue entrevistada en #EntrevistasPDM del periódico del meta y en la página del medio fue publicada una nota donde se citan las cifras y la información brindada por la directora.
DIRECCIÓN GENERAL -SECRETARÍA GENERAL | Consolidar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión como una herramienta que facilite y mejore la gestión institucional. | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | (Número de Actividades Ejecutadas/Número de Actividades Programadas)*100 | TRIMESTRAL | Este indicador ser medirá a través de la implementación de las acciones propuestas por cada una de las dependencias en el plan de acción del MIPG apartir de los resultados de FURAG. La meta programada se medirá como acciones ejecutadas sobre acciones programadas. Meta: 100% de las actividades ejecutadas. | 25% | Se realizó el seguimiento correspondiente de acuerdo a las actividades planteadas en el Plan de Mejoramieto Furag 2019, sin embargo, es importante señalar que el 90 del Plan del plan está cumplido y no encontramos a la espera de los resultados de la evaluación 2020 con el fin de definir un nuevo plan de trabajo frente al tema.
Nota: Las acciones y tareas definidas en el plan de acción dan cumplimiento a los objetivos estratégicos propuestos