## INDICADORES ESTRATÉGICOS
INDICADORES ESTRATÉGICOS 2021
Responsable | Objetivo Estratégico | Nombre del Indicador | Fórmula de Cálculo | Seguimiento | Observaciones | Avance Cuantitativo Primer Seguimiento | Avance Cualitativo Primer Seguimiento | Avance Cuantitativo Segundo Seguimiento | Avance Cualitativo Segundo Seguimiento | Avance Cuantitativo Tercer Seguimiento | Avance Cualitativo Tercer Seguimiento
SUBDIRECCIÓN DESARROLLO Y TECNOLOGÍA | Definir, desarrollar e implementar el Nuevo Sistema de Información del Servicio Público de Empleo. | Porcentaje de actividades realizadas para el nuevo Sistema de Información del Servicio Público de Empleo | (Número de Actividades Ejecutadas/Número de Actividades Programadas)*100 | TRIMESTRAL | La Subdirección de Desarrollo y Tecnología con relación a este objetivo tiene como alcance para el año 2021, las siguientes fases: 1. Proceso de contratación del diseño detallado del sistema de información del Servicio Público de Empleo (100%) - Segundo Trimestre de 2021 2. Elaboración del diseño detallado del sistema de información del Servicio Público de Empleo (100%) - Cuarto Trimestre de 2021 3. Proceso de contratación del implementador del Sistema de Información (50%) - Cuarto Trimestre de 2021 | 1. Proceso de contratación del diseño detallado del sistema de información del Servicio Público de Empleo (10%) - Segundo Trimestre de 2021 2. Elaboración del diseño detallado del sistema de información del Servicio Público de Empleo (0%) - Cuarto Trimestre de 2021 3. Proceso de contratación del implementador del Sistema de Información (0%) - Cuarto Trimestre de 2021 | El proceso de convocatoria de los proveedores interesados fue publicada el 17 de marzo y cerradda el 31 de marzo.(Soporte Publicación Invitacion) En este momento se encuentran en evaluación las propuestas recibidas para la conformación de lista corta. | 1. Proceso de contratación del diseño detallado del sistema de información del Servicio Público de Empleo (40%) - Segundo Trimestre de 2021 2. Elaboración del diseño detallado del sistema de información del Servicio Público de Empleo (0%) - Cuarto Trimestre de 2021 3. Proceso de contratación del implementador del Sistema de Información (0%) - Cuarto Trimestre de 2021 | ➢ Se conformó la lista corta de empresas participantes que tendrían la posibilidad de participar en el proceso de contratación del diseño detallado de los sistemas de información del proyecto de fortalecimiento de las políticas publicas de empleo. (5-31-2021 No Objeción LC y SEP Diseñador.pdf) ➢ Se realizó la invitación a participar a las empresas de la lista corta sin recibir ninguna propuesta de los participantes.(Invitaciones.zip) ➢ Se realizaron los ajustes solicitados por el BID para la publicación de los TDR para la contratación del Diseño Detallado de los Sistema de Información.(SEP-MT-002-2021 DISEÑO.pdf) | 1. Proceso de contratación del diseño detallado del sistema de información del Servicio Público de Empleo (40%) - Segundo Trimestre de 2021 2. Elaboración del diseño detallado del sistema de información del Servicio Público de Empleo (0%) - Cuarto Trimestre de 2021. 3. Proceso de contratación del implementador del Sistema de Información (0%) - Cuarto Trimestre de 2021
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO | Consolidar el Modelo de Seguimiento por Gestión a la Red de Pestadores del SPE | Visitas de Seguimiento a los Prestadores del SPE | (Número de Visitas de Seguimiento Realizadas/Número de Visitas de Seguimiento Programadas) *100 | TRIMESTRAL | La Subdirección de Administración y Seguimiento, plantea lo siguiente para el cumplimiento del objetivo: Primer semestre el 45% (45 Seguimientos), segundo semestre 55% (55 seguimientos). Para un total de 100 seguimiento al año. | 25% | En el 1er trimestre 2021 se efectuaron 15 visitas de seguimiento, así: Cajas de Compensación Familiar: 8 Agencia Privada Lucrativa: 2 Agencia Privada No Lucrativa: 1 Ente Territorial: 2 Bolsas de IES: 2 Se anexa formato excel con la relación de las visitas de seguimiento 1er Trimestre y 15 actas de cierre en formato pdf. | 48% | En el 2do trimestre 2021 se efectuaron 48 visitas de seguimiento, así: Cajas de Compensación Familiar: 14 Agencia Privada Lucrativa: 5 Agencia Privada No Lucrativa: 2 Ente Territorial: 11 Ape Sena: 1 Bolsas de IES: 15 Se anexa formato excel con la relación de las visitas de seguimiento 2do Trimestre y 48 actas de cierre en pdf. | 15% | En el 3er trimestre 2021 se efectuaron 49 visitas de seguimiento, así: Cajas de Compensación Familiar: 19 Agencia Privada Lucrativa: 8 Agencia Privada No Lucrativa: 4 Ente Territorial: 7 Otras Bolsas: 1 Bolsas de IES: 10 Se anexa formato excel con la relación de las visitas de seguimiento 3er Trimestre y 49 actas de cierre en pdf.
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO | Posicionar a la Unidad del SPE como fuente, productor y referente de información relacionada con el mercado laboral | Información Generada para la Gestión de la UAESPE | (Número de Documentos Realizados/Nùmero de Documentos Programados) *100 | TRIMESTRAL | La Subdirección de Administración y Seguimiento con relación a este objetivo tiene como alcance para el año 2021, entregar 72 documentos, los cuales serán claves para la gestión y toma de decisiones de la Unidad. El cumplimiento de este indicador estará completamente ligado a lo consignado en el plan de acción de la Subdirección y comprende el mínimo de publicaciones a realizar durante la vigencia. | 20.83% | Los siguientes productos son los que durante el primer trimestre se han desarrollado: 3 anexos demanda (ofertas de empleo) correspondientes al diciembre 2019, enero y febrero de 2020. Estos anexos, contienen las principales variables y la información histórica al corte de cada mes. De igual manera, como producto agregado se aportan los boletines estadísticos de demanda laboral de los mismos meses. 3 Documentos con análisis de información relacionadas con el mercado laboral 4 Boletines de oferta de empleo: Atlántico, Córdoba, Bolívar y La Guajira 3 boletines de oportunidades laborales de los departamentos de Boyacá, Huila y Quindío. 1 Perfil territorial del departamento de La Guajira 1 boletín poblacional relacionados con la Misionalidad de la Unidad: Mujeres feb 2021 | 25% | Los siguientes productos son los que durante el primer trimestre se han desarrollado: 3 anexos demanda (ofertas de empleo) correspondientes a marzo, abril y mayo de 2021. Estos anexos, contienen las principales variables y la información histórica al corte de cada mes. De igual manera, como producto agregado se aportan los boletines estadísticos de demanda laboral de los mismos meses. 3 Documentos con análisis de información relacionadas con el mercado laboral 3 Boletines de oferta de empleo: Valle del Cauca, Boyacá y Huila 3 boletines de oportunidades laborales de los departamentos de Caldas, Risaralda y Meta 2 Perfil territorial del departamento de Atlántico y Valle del Cauca 2 documentos poblacionales relacionados con la Misionalidad de la Unidad: Víctimas abr 2021 y Caracterización mujeres registradas 2020 1 Informe Convenio 06 2020 DANE -SPE a junio 2021 1 Competencias mas Demandadas 2020_Abr2021 | 25.69% | Los siguientes productos son los que durante el tercer trimestre se han desarrollado: 3 anexos demanda (ofertas de empleo) correspondientes a junio, julio y agosto de 2021. Estos anexos, contienen las principales variables y la información histórica al corte de cada mes. De igual manera, como producto agregado se aportan los boletines estadísticos de demanda laboral de los mismos meses. 6 Documentos con análisis de información relacionadas con el mercado laboral (Mercado laboral de Colombia, Cápsula No. 12 y Reporte de vacantes 2021) 3 Boletines de oferta de empleo: Caldas, Quindío y Risaralda 3 boletines de oportunidades laborales de los departamentos de Norte de Santander, Santander y Tolima 2 Perfil territorial: Departamento de Antioquia y Departamento Cundinamarca y ciudad de Bogotá 1 documento poblacional relacionado con la Misionalidad de la Unidad: Jóvenes Jul_2021 0,5 Se elabora avance del 50% (presentación ppt) del Estudio de suficiencia y cobertura 2020
SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN | Generar articulación con diferentes actores que puedan contribuir al mejoramiento del Servicio Público de Empleo | Promoción y relacionamiento para un grupo o gremio económico | (Número de Actividades Ejecutadas/Número de Actividades Programadas)*100 | TRIMESTRAL | Año 2021 - Durante esta vigencia se plantea Diseñar un Plan de relacionamiento y atracción de empresarios y sus instrumentos, a ser aplicado por la Unidad. Se cumplirá por trimestre así: 1º (0%),2º (20%), 3º (30%), 4º (50%) | 25% | Elaboración de informe trimestral de la ejecución de las acciones de cooperación. En el informe se incluye la Ejecución de la estrategia de Eurosocial “Plan de atracción y relacionamiento con empresarios”. | 25% | Elaboración de informe trimestral de la ejecución de las acciones de cooperación. En el informe se incluye la Ejecución de la estrategia de cooperación (Plan de apropiación, mapa de actores, Matriz histórica de convenios, Portafolio de buenas prácticas y casos exitosos) ; Etapa de proyectos de cooperación (Proyecto Cooperación Embajada de Canadá “Apoyo a herramienta orientación ocupacional” Agencia Federal de Empleo (BA) - Alemania “Intercambio de información, experiencias y promoción de migración laboral justa” Integración regional de los servicios públicos de empleo” Eurosocial “Plan de atracción y relacionamiento con empresarios” Comixta Colombia – República Dominicana “Fortalecimiento de las capacidades operativas e instucionales del los SPE de Colombia y República Dominicana”); Búsqueda de fuentes de cooperación; Bateria de indicadores y finalmente Proyectos no gestionados por cooperación pero que han tenido seguimiento del equipo. Evidencias incluídas en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1cqVHL087F49sQLBu7CQoI7unCS5_1sPR | 25% | Enlace a evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/191AhwTgsUGj0iBVK_MkCQY6r5zboktEF?usp=sharing Creación de propuesta para contenidos de e-card para la clase de técnicas de negociación. Creación de mensaje, agenda y perfil del conferencista invitado para el envío de la invitación a prestadores para participar en la clase de técnicas de negociación. Desde la Estrategia de Gestión Empresarial se continua trabajando en el desarrollo del Proyecto EUROSOCIAL, el cual tiene como objetivo la Creación de un plan de relacionamiento y atracción de empresarios para promover su uso del Servicio Público de Empleo (SPE).
SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN |  | Integración regional de los servicios públicos de empleo de los países del Acuerdo de Quito | (Número de Actividades Ejecutadas/Número de Actividades Programadas)*100 | TRIMESTRAL | Año 2021 Implementación de la Estrategia Acuerdo de Quito Se ejecutará el 50% correspondiente al Informe de gestión y resultados del desarrollo de la iniciativa de Integración regional de los servicios públicos de empleo. Se cumplirá por trimestre así: 1º (15%),2º (15%), 3º (35%), 4º (35%) | 15% | Para el primer trimestre de la vigencia 2021, se avanzó en el informe de seguimiento de las acciones realizadas para el diseño de la bolsa de vacantes Colombia - Ecuador. En este informe se observan las reuniones realizadas para el año 2021, los avances alcanzados, acuerdos obtenidos y compromisos establecidos con el Ministerio de Trabajo de Ecuador, así como la gestión para el desarrollo de documentos técnicos. Finalmente, el avance y desarrollo de documentos de buenas prácticas y nota concepto solicitadas por la Presidencia Pro Tempore del Proceso de Quito, al igual que las reuniones y el taller convocadas por la misma. Justificación: En el desarrollo del diseño del piloto de la bolsa de vacantes se han realizado reuniones durante el primer trimestre de 2021 con los avances anteriormente expuestos. Así mismo, la Presidencia Pro Tempore del Proceso de Quito ha solicitado el desarrollo de documentos y asistencia con participación activa en el taller de inserción socioeconómica, que no eran de conocimiento de la Unidad al momento de la elaboración del plan de acción 2021. | 25% | Se ha avanzado en la elaboración mensual del informe de seguimiento de las acciones realizadas en el marco del proyecto adelantado con el Ministerio de Trabajo de Ecuador. En el mismo, se pueden encontrar los avances mes por mes, el desarrollo de cada una de las reuniones (5 reuniones internas entre los servidores de la Unidad del SPE y 8 interinstitucionales con el Ministerio de Trabajo de Ecuador), los resultados esperados y las recomendaciones a aplicar. Enlace Envidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1rZTpStNaMJgtfc8uk62w1bFiK78JYSjY | 25% | Se realizó informe de las acciones realizadas en el marco del proyecto de integración regional de los servicios públicos de empleo, donde se incluyen los resultados con corte al mes de septiembre, las gestiones y reuniones realizadas, así como las recomendaciones al mismo. Consolidación del seguimiento de las reuniones efectuadas mediante ayudas de memoria de las actividades, acuerdos y compromisos establecidos por los participantes de la Unidad del SPE Enlace de evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/14cucWrqN8tU-t8NLkmra4mQWWjjVlDcZ
SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN | Realizar la asistencia técnica integral y diferenciada a la red de prestadores del SPE, promoviendo su articulación y cooperación | Estrategia de atención para Bolsas de Empleo de Institucionales de Educación Superior | (Número de Actividades Ejecutadas/Número de Actividades Programadas)*100 | TRIMESTRAL | Año 2021 Implementar el diseño institucional de funcionamiento de las Bolsas IES se adelantará así: 1°(25%), 2°(25%), 3°(25%), 4°(25%), si la propuesta de diseño se aprueba y acuerda conjuntamente por parte de la Unidad del Servicio Público de Empleo y las instituciones de educación superior. En caso de que se apruebe la propuesta , Implementación de la Estrategia para la prestación de servicios de las Bolsas de Empleo de las Instituciones de Educación Superior (se implementará el 50% de la estrategia) o (se implementará el 100% de la estrategia) | 25% | La Subdirección de Promoción definió el equipo de trabajo encargado de liderar las acciones para fortalecer la gestión de las Bolsas de Empleo de las IES. A partir de esto, se han realizado sesiones de trabajo internas que ha venido estableciendo las siguientes actividades que permiten dar cumplimiento a los avances del primer trimestre: 1) Lineamientos de trabajo para la vigencia y propuesta de realización de Evento Nacional y Talleres Regionales para promover la empleabilidad en la Educación Superior. 2) Propuesta de plan de trabajo de la Unidad del SPE para el año 2021 en la Estrategia de Bolsas de Empleo de las IES socializada a las Subdirecciones de la Unidad del SPE para articular acciones conjuntas. 3) Diseño de piezas comunicativas para socializar los ajustes normativos del Decreto 1823 de 2020 que tienen por objetivo socializar los cambios en el funcionamiento para la prestación de los servicios de gestión y colocación por parte de los prestadores de la Red del SPE y de manera diferencial por las Bolsas de Empleo de las IES. 4) Jornada de Socialización con las Asociaciones de IES (ASCUN - ACIET - AIUP) y RENACE de: a) Principales cambios normativos en el SPE para las Bolsas de IES. b) Resultadis y conclusiones preliminares del Documento "Propuesta de Diseño institucional para la prestación de los servicios de las Bolsas de empleo de las instituciones de educación superior". c) Propuesta de Plan de trabajo Estrategia de Bolsas de IES. d) Mesa de trabajo permanente Unidad del SPE - RENACE. 5) Realización de sesiones de la Mesa de trabajo permanente con RENACE (Marzo 5 y Marzo 12) con el objetivo de socializar nuevos esquemas de funcionamiento y brindar asistencia técnica integral de la Unidad del SPE a las IES representadas en los nodos regionales. 6) Definición de cronograma de asistencia técnica integral de la Unidad del SPE por nodos regionales. | 25% | En el Documento: ""Socialización Esquema de Funcionamiento Bolsas de Empleo de las IES"" se pueden evidenciar los siguientes avances del segundo trimestre: 1) Se actualizaron los lineamientos de trabajo para la vigencia y propuesta de realización de Evento Nacional según lo acordado con la nueva Subdirectora de Promoción queda proyectado para realizar en el IV trimestre. 2) Diseño final de piezas comunicativas para socializar los ajustes normativos del Decreto 1823 de 2020 que tienen por objetivo socializar los cambios en el funcionamiento para la prestación de los servicios de gestión y colocación por parte de las Bolsas de IES. Contenido normativo ajustado con los aportes de las Subdirección de Administración y Seguimiento y Diseño gráfico realizado por la Oficina de Comunicaciones de la Unidad del SPE. Se socializaron a la Subdirección de Promoción y al GTC para divulgación en cada uno de los territorios asignados. 4) Jornada de Socialización de las Generalidades del Servicio Público de Empleo - Rol de las IES en el SPE - Competencias más demandadas e indicadores de ofertas laborales a jóvenes. a) En la Universidad Autónoma de Bucaramanga (28/04/2021) b) En la Universidad Autónoma de Colombia ( 06/05/2021) c) En la Universidad Antonio Nariño (06/ 05/2021) 5) Realización de sesiones de Mesa de trabajo permanente con RENACE para socializar lineamientos del Servicio Público de Empleo a las Bolsas de IES, Así: a) Abril 16 - IES Nodo Central - Bogotá y Cundinamarca. b) Abril 23 - IES Nodo Central - Bogotá y Cundinamarca c) Abril 30 - IES Nodo Caribe - Atlántico, Magdalena, Cesar, Sucre, Bolívar, Guajira, San Andrés de) Mayo 14 - IES Nodo Santander y Norte de Santander en) Mayo 21 - IES Nodo SurOccidente - Valle, Chocó, Cauca, Nariño. f) Mayo 28 - IES Eje Cafetero - Caldas, Quindío, Risaralda y Antioquia. Enlace Evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1grMcHwhgSq3YHHXbqV3Ks5vLd5thZlWy 1.Documento "Socialización Esquema de funcionamiento Bolsas de IES" incorporando Acciones II Trimestre 2021. 2. Se crea carpeta de Anexos: Que contiene las evidencias de las acciones relacionadas en el documento "Socialización Esquema de funcionamiento Bolsas de IES" | 25% | En el Documento: "Socialización Esquema de Funcionamiento Bolsas de Empleo de las IES" se pueden evidenciar los siguientes avances del tercer trimestre: 1) Cronograma de Mesas de trabajo regionales proyectado para octubre y noviembre que responde al compromiso de la Subdirección de Promoción para realizar en el IV trimestre y que evidencia las acciones definidas por la Unidad del SPE para socializar los lineamientos y estrategias que permiten fortalecer de manera diferencial la gestión de las Bolsas de Empleo de las IES. 2) Articulación con las Subdirecciones de A&S y de Tecnología para participación de agenda de las mesas de trabajo regionales para socializar los lineamientos de la Unidad del SPE y la implementación de acciones para fortalecer la gestión de las Bolsas de Empleo de las IES. 3) Jornada de Socialización de las Generalidades del Servicio Público de Empleo - Rol de las IES en el SPE - Competencias más demandadas e indicadores de ofertas laborales a jóvenes. a) En la Fundación Universitaria Sanitas (06/08/2021) b) En la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia ( 31/08/2021) c) En la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (03/ 09/2021) d) En la Universidad del Área Andina (17/ 08/2021). 5) Respuesta a comunicado de RENACE para socializar cronograma de trabajo de las mesas regionales de octubre y noviembre. Definición de Agenda para socialización de lineamientos del Servicio Público de Empleo a las Bolsas de IES. Enlace Evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1PMed4RDpIul_Md_S-P5O-ABCMyZvrmDK?usp=sharing
SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN |  | Asistencia técnica integral y diferenciada a la red de prestadores del SPE | (Número de Prestadores que reciben Asistencia Técnica /Número de Prestadores programados para el año 2020)*100 | TRIMESTRAL | La meta de este indicador para brindar asistencia técnica los próximos dos años es mantener el número de prestadores públicos autorizados. Se puede ampliar siempre y cuando se cuente con el recurso humano disponible, para 2021 se consideran 77 prestadores. Se cumplirá por trimestre así: 1º (10%) 2º (25%), 3º (35%) y 4º (30%) | 10% | Se dio asistencia técnica a 29 prestadores a través de revisión de Proyectos de Viabilidad, asesoría a diferentes inquietudes por diferentes medios presenciales o virtuales. De estos, 22 fueron prestadores públicos. | 110% | Se dio asistencia técnica a 85 prestadores a través de revisión de Proyectos de Viabilidad, asesoría a diferentes inquietudes por diferentes medios presenciales o virtuales. De estos, 44 fueron prestadores públicos. Justificación de avance: A través de la gestión realizada por los profesionales del Grupo de Transferencia de Conocimiento, el Prestador COMFABOY ha facilitado y continuará durante el año permitiendo a la Unidad el uso de su plataforma ZOOM. En razón a lo anterior, ha sido posible dar cobertura a todos los territorios posibles simultáneamente. Evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1cXeL5L-eMJD8PZ6JTU2iU6pwLjoZmxC6?usp=sharing | 30% | Se realizó el trámite de aprobación por parte del área de Planeación y la socialización de los siguientes documentos en el marco del Procedimiento de Asistencia Técnica: - Procedimiento - Formato Directorio Institucional - Formato Ficha Territorial - Formato matriz de identificación - Instructivo Hoja de Ruta Diligenciamiento de los formatos: Formato Directorio Institucional Se inicia el proceso de utilizar el Formato Ficha Territorial aprobado por Planeación para los informes mensuales departamentales. Enlace a las evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1LqZ3ug8HEGRnoljlTgUCFDulhZi7-ymy?usp=sharing
SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN |  | Transferencias de Conocimiento a los Prestadores Públicos del SPE. | (Transferencias de conocimientos realizadas/Transferencias programadas) *100 | TRIMESTRAL | Se plantea realizar 15 transferencias en la vigencia 2021 Se cumplirá por trimestre así: 1º (0%) 2º (20%), 3º (30%) y 4º (50%) | 26% | Aunque no se tenían programado avance este trimestre, se realizaron las siguientes transferencias de conocimiento: *1) El 26 de febrero se realizó de manera virtual una Transferencia de Conocimientos a los Prestadores Comfandi, Comfenalco Cartagena, Comfacor, Alcaldía de Guamal de los siguientes temas: Sistema de Información SISE *2) Del 16 al 19 de marzo se realizó de manera presencial Transferencia de Conocimientos a la Agencia de Empleo Cajasai de los siguientes temas: generalidades Unidad del SPE, Ruta Única de Empleabilidad - Modelo de Inclusión Laboral y Sistema de Información SISE *3) El 23 y 24 de marzo se realizó de manera virtual Transferencia de Conocimientos a los Prestadores Comfamiliar Risaralda y Comfenalco Quindío de los siguientes temas: generalidades Unidad del SPE, Ruta Única de Empleabilidad - Modelo de Inclusión Laboral *4) El 30 y 31 de marzo se realizó de manera virtual Transferencia de Conocimientos al Prestador Corporación Minuto de Dios de los siguientes temas: Sistema de Información SISE Cuatro transferencias realizadas de 15 programadas, 26% de avance. | 33% | En el segundo trimestre del año se realizaron las siguientes transferencias de conocimiento: *1) Durante los meses de abril, mayo y junio se realizaron 10 sesiones más una de verificación de retención de conocimiento sobre el SISE y otros Sistemas de Información con todos los Prestadores que utilizan la plataforma *2) Durante los meses de abril, mayo y junio se realizaron transferencias de conocimiento sobre la Convocatoria Empléate del Departamento de Prosperidad Social a todos los Prestadores del país y de manera individual a los Prestadores que se mostraron interesados en participar de la Convocatoria *3) Transferencia de conocimiento de la Ruta de Empleabilidad y MIL a las Alcaldías de Medellín, Caldas y Barbosa en el mes de mayo. *4) Transferencia de conocimiento de la Ruta de Empleabilidad y MIL a la Universidad de Manizales en el mes de junio. *5) Transferencia de conocimiento de la Ruta de Empleabilidad y MIL a Comfenalco Quindío en el mes de abril. Nueve transferencias realizadas de 15 programadas, 59% de avance. Evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1cXeL5L-eMJD8PZ6JTU2iU6pwLjoZmxC6?usp=sharing | 25% | Enlace a evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1anod0HtqItXdqHLlR-ouWrdndSc4_6ie?usp=sharing Desde la estrategia de atención a jóvenes se realizaron las siguientes acciones para mejorar la empleabilidad de esta población de difícil inserción laboral: • Articulación con el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) con el fin de fortalecer la implementación del programa “Más jovenes en el Estado” y promover el Servicio Público de Empleo. (Soporte 1) • Articulación con el ICETEX para el fortalecimiento de competencias para el trabajo de sus usuarios jóvenes a través de la ruta de empleabilidad del SPE. Análisis de posibles acciones de articulación. (Soporte 2). • Articulación con MinTIC en el marco del memorando de entendimiento, se diseñó y aprobó el plan de acción para su implementación en los próximos meses, proyectando las actividades, responsables y entregables. (Soporte 3). • Articulación con Global Opportunity Youth Network- GOYN Bogotá y la Fundación Corona, búsqueda de posibles acciones de articulación e intercambio de información en el marco de la estrategia de Marketplace de la 4RI, orientada a jóvenes con potencial. (Soporte 4). • Participación en el comité Andino-Amazónico los días 4,18,19 y 20 de septiembre de 2021 en Villagarzón Putumayo, concertación de acuerdos en el marco del pliego de exigencias comité de paro regional Andino-Amazónico componente Étnico-Juventud. (Soporte 5). • Se solicitó la marcación en el sistema de información SISE “Generación empleo jóvenes estrategia sacúdete” Decreto 688 (Soporte 6). • Articulación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), con el fin de promover la inclusión laboral de adolescentes y jovenes que han estado en el programa de protección: Sistema de Responsabilidad Penal para adolescentes (SRPA) . (Soporte 7) Desde la estrategia de inclusión laboral para personas con discapacidad se desarrollaron las siguientes acciones en el tercer trimestre: * Se brindó asesoría a la agencia de empleo ComBarranquilla sobre accesibilidad web en coordinación con el INCI. * Se brindó asesoría a 3 prestadores del SPE de Cajasai San Andrés, Comfama y Comfenalco Cartagena sobre la ruta de empleabilidad con enfoque en personas con discapacidad. * Se brindó asesoría conjuntamente con el Ministerio del Trabajo a las agencias de empleo Comfacor y Cofrem y sus empresarios vinculados al prestador, sobre beneficios tributarios por contratar personas con discapacidad. * En el curso virtual de inclusión laboral de personas con discapacidad, se encuentran 676 aprendices de prestadores del SPE y 436 que culminaron con constancia de participación. * En articulación con el SENA se dio apertura al curso de lengua de señas colombianas a 28 prestadores del SPE y 2 funcionarios de la Unidad del SPE. * Se brindó asesoría a la universidad del Atlántico sobre la estrategia de inclusión laboral de personas con discapacidad y los beneficios tributarios por contratar PcD. * Se articuló un espacio de transferencia de conocimiento en articulación con el DAFP dirigido a la red de prestadores donde se proporcionó la ruta de empleabilidad para personas con discapacidad en el sector público, logros y avances a la luz del Decreto 2011 de 2017 con la participación de 305 funcionarios el 15 de septiembre de 2021. * Se socializó la estrategia de inclusión laboral para personas con discapacidad y los servicios ofrecidos por el Servicio Público de Empleo a 2 Comités de discapacidad, DCRi, Best Buddies y Alcaldía de Chía. Desde la estrategia de inclusión laboral con enfoque de género se desarrollaron las siguientes acciones para este trimestre: * El 22 de julio se participa en el evento "Oportunidades para todas en Caldas" en el cual se realizó el lanzamiento de la iniciativa "Construimos a la Par", la cual es liderada por la Cámara Colombiana de Constructores - CAMACOL y contó con diversos aliados como la Consejería Presidencia para la Equidad de la Mujer, Confa Caldas y APE SENA, con el fin implementar de un piloto que promueva la vinculación de mujeres en el sector de la construcción en el departamento de Caldas. * El 3 de agosto se realiza la socialización de la estrategia de inclusión laboral con enfoque de género a la Agencia pública de empleo de CAJASAI. * El 25 de agosto se lleva a cabo el lanzamiento del curso de inclusión laboral con enfoque de género a toda la red de prestadores, el cual contó contó con el acompañamiento de la OIT y la participación de 493 personas, entre servidores de la Unidad del SPE y prestadores. * El 22 de septiembre se participa en el evento de socialización de la Cartilla de Beneficios Tributarios, dirigido a la red de prestadores, alcaldías, gobernaciones y territoriales del Ministerio del Trabajo. * El 24 de septiembre se realiza la socialización de la estrategia de inclusión laboral con enfoque de género y generalidades de los Servicios Especializados al equipo del Sello Equipares del Ministerio del Trabajo y PNUD. * Con corte del 30 de septiembre, el curso de Inclusión laboral con enfoque de género cuenta con 337 aprendices matriculados. * Se compartió a la Red de Prestadores, a través del Boletín Laboral 007 - 2021, la Guía de orientación para la garantía de derechos laborales de refugiados y migrantes provenientes de Venezuela. * Se creó en el SISE el documento de identificación "Permiso por Protección Temporal" tanto para oferentes como para demandantes con el fin de posibilitar su registro en el sistema de información. * El 11 de agosto se llevó a cabo la "Charla informativa sobre el Estatuto Temporal de Protección para migrantes Venezolanos", dirigida a la Red de Prestadores, empleadores, colaboradores de la Unidad del SPE y demás interesados. * Se concluyeron las actividades para el fortalecimiento de la gestión empresarial para inclusión laboral migrantes en Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cúcuta y Medellín. Desde, el Grupo de Transferencia de Conocimiento, se realizaron las siguientes actividades: • Se realizó capacitación integral a todas las seccionales de la APE SENA del país los días 22, 23, 29 y 30 de julio • Fortalecimiento a los Prestadores de Sucre y Cordoba durante el trimestre • Se realizó Capacitación Básica SPE con las sedes nuevas del Prestador COMFIAR el 13-08-2021 • Se realizó capacitación integral al Prestador CAFAMAZ presencialmente los dias 1, 2 y 3 de septiembre. • Se realizó transferencia a los Prestadores Unicartagena, Unimetropolitana, Combarranquilla, Comfacesar frente al proceso de autorización durante los meses de agosto y septiembre
SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN | Fortalecer la estrategia de inclusión laboral con enfoque de cierre de brechas en el marco del modelo de inclusión laboral que permita atender víctimas del conflicto armado y demás poblaciones de difícil inserción laboral | Estrategias de Inclusión Laboral | (Número de Actividades Ejecutadas/Número de Actividades Programadas)*100 | TRIMESTRAL | La Subdirección de Promoción en relación del cumplimiento del objetivo, realizará: Acciones dirigidas a población víctima del conflicto armad. Se cumplirá por trimestre así: 1º (25%) 2º (25%) 3º (25%) 4º (25%). Informe trimestral sobre avance y resultado del desarrollo de la estrategia (Documentos, actas, etc). | 25% | Informe trimestral de avance del diseño de la estrategia para el 2021, en este período se elaboró la primera versión estudios previos la cual fue remitida al Subdirector de Promoción para revisión. | 25% | En el marco de la estrategia de Inclusión Laboral para víctimas del conflicto armado, se desarrollaron las siguientes acciones, las cuales se encuentran incluidas en el informe de avance trimestral de la estrategia, a saber: * En este período el equipo técnico continuó realizando los ajustes a las observaciones del documento de estudios previos solicitados por las diferentes áreas. * Se elaboró el documento técnico por medio del cual se solicitó ante el Ministerio del Trabajo realizar el proceso para aprobación de la vigencia futura 2022 del proyecto de inversión a población víctima. Así mismo, fue presentada la estrategia integral de inclusión laboral para víctimas del conflicto armado al grupo directivo y el comité de contratación contractual, con el fin de contar con la aprobación, para la ejecución e implementación de la misma. * Se convocó y socializó los lineamientos técnicos, financieros y administrativos de la estrategia integral de inclusión laboral para víctimas del conflicto armado, con los aliados estratégicos: PNUD, OIT y la OIM. * Se avanzó en el diseño de un instrumento que permitirá medir los indicadores de gestión, una vez se suscriba el convenio con el Cooperante Seleccionado. Como acción adicional, se participó en mesa de trabajo con funcionarios de la alcaldía de Bosa, con el fin de que le fuera socializado a la Unidad del SPE el proyecto denominado 1748 en Bosa PAZ trae verdad y reconciliación. Lo anterior, para evaluar y presentar una respuesta con base a lo planteado para atender a población víctima en esa localidad. Evidencias: - Informe trimestral. - Documentos de los ajustes realizados a los estudios previos. - Documento de anexo de los perfiles del equipo estratégico y territorial. - Documento de justificación vigencia futura 2022. - Invitación a los aliados. - Evaluación de las propuestas recibidas por los aliados. - Presentación a directivos y comité de Contratación contractual. - Actas de los comités de contratación. - Instrumento de indicadores de gestión. - -- Correos electrónicos. - Correo análisis propuesta de Bosa. Enlace a evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1p9gWKPtTWCb6qTGY-44aHucYkgvdJ4KU?usp=sharing | 25% | Enlace a evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/14fpy1hfAFQOEbhQrFC8DRlvITfMpu_eA?usp=sharing Informe trimestral de avance del diseño de la estrategia integral de inclusión laboral para víctimas del conflicto armado vigencia 2021, en este período el equipo técnico realizó los ajustes finales a las observaciones de los documentos de estudios previos y anexo de perfiles. Lo anterior, con el fin de solicItar aprobación del comité contractual y suscribir un Convenio de Cooperación para la implementación de la estrategia. En ese mismo sentido, el equipo técnico ha venido trabajando conjuntamente con la Organización de Estados Iberoamericanos, con el objetivo de establecer la revisión y seguimiento a cada uno de los productos, herramientas acordadas para la entrega a la Unidad del SPE, en el marco del convenio. Así mismo, se han generado unas mesas de seguimiento semanal con el fin de conocer la implementación de la estrategia. De igual forma, el equipo técnico participó en la formulación de los indicadores del proyecto BPO relacionado con la estrategia de víctimas. También, se proyectó y remitió respuesta al Secretario General de la Unidad del SPE, con el fin de brindar respuesta al requerimiento allegado por la contraloría, relacionado con la información de la ejecución en el marco del proyecto de inversión 2020. Así mismo, se participó en una mesa de trabajo con la OIT con el objetivo de revisar como se puede integrar el programa de formándonos para el futuro a la estrategia de víctimas vigencia 2021 y 2022. Por otro lado, el equipo técnico participó en las diferentes mesas técnicas con las cajas de compensación familiar. Finalmente, se continúa diseñando el instrumento que permita medir los indicadores de gestión, en el marco del convenio suscrito con la OEI.
DIRECCIÓN GENERAL | Aumentar el reconocimiento de la Unidad del SPE entre sus grupos de interés para incentivar el uso de la red de prestadores autorizados en procesos de intermediación laboral | Espacios Estratégicos de Socialización de Programas, Iniciativas y Proyectos de la Unidad del SPE. | (Número de Espacios Realizados/Número de Espacios Programados)*100 | TRIMESTRAL | Los espacios estratégicos propuestos para aumentar el reconocimiento son: ruedas de prensa, rondas de medios y participación en eventos gremiales, académicos y similares. Se propone desarrollar un espacio estratégico cada trimestre. Los espacios estratégicos propuestos para aumentar el reconocimiento son ruedas de prensa, rondas de medios y participación en eventos gremiales, académicos y similares. Se propone desarrollar 6 espacios estratégicos durante la vigencia 2021. | 20% | Se Desarrollo 1 espacio estratégico durante el primer trimestre del año 2021: Tropicana FM en su portal Web emitió una nota sobre cómo aplicar a las vacantes de CAFAM que que se encuentran registradas en la página Web del Servicio Público de Empleo - El periódico EL TIEMPO publicó una nota sobre cómo un buscador de empleo puede encontrar ofertas laborales a través de la Bolsa Única de Empleo. - EL ESPECTADOR público un post con un video de 5 minutos y 17 segundos en los cuales explícitamente indica como buscar trabajo en la bolsa única de empleo. Mediante tips e imágenes se muestra el paso a paso para ingresar al buscador de empleo. - La directora Angi Velásquez adelanto visitas a las agencias de empleo autorizadas en la ciudad de Cartagena (Bolivar), desde esta ciudad brindo declaraciones a los medios de comunicación. CARACOL.COM.CO y EL UNIVERSAL.COM.CO publicaron en su portal web notas citando las declaraciones de la directora respecto a la ruta de empleabilidad y las bolsas autorizadas por el SPE. - ELUNIVERSAL.COM.CO y el Diario ELTIEMPO.COM en sus páginas web, citarón las declaraciones de Patricia Vivas, líder de Entorno de Ecopetrol, quien indica que todas sus vacantes laborales para el primer mantenimiento de la refinería de Cartagena fueron publicadas en la bolsa Única de Empleo del Servicio Público de Empleo. - ELBOLIVARIENSE entrevisto a la Directora Angi Velásquez y público en su INSTAGRAM la entrevista con un post titulado: ¿Que se está gestando en el Servicio Público de Empleo? El video tiene 192 reproducciones - BLURADIO.COM público en su página web una nota y un informe en formato de video que tiene una duración de 2:15 segundos, en el cual interviene la Directora Angi Velasquez quien indica las ofertas laborales disponibles en la página web del servicio Público de empleo. - SEMANA.COM emitió una nota sobre las más de 100.000 vacantes disponibles en la bolsa única de empleo del Servicio Público de Empleo. El medio público el video institucional de ¿Cómo buscar trabajo en el Servicio Público de Empleo y su APP? - RADIO SANTA FE, EL DIARIO NUEVO SIGLO, NOTICIAS RCN, EL TIEMPO, BLU RADIO, KIENYKE y SEMANA, EL TIEMPO, publicarón notas en sus portales web donde indican como postularse en el proceso de selección de las convocatorias de la Comisión Nacional de Servicio Civil, donde los aspirantes podían obtener ayuda en el proceso de selección si se encontraban registrados en el sistema de información del Servicio Público de empleo. - El Programa Signo pesos de CARACOL entrevisto a la Directora Angi Velásquez, quien explico el paso a paso de como postularse a las más de 100.000 vacantes disponibles en la página del SPE. - La directora Velásquez fue entrevistada en #EntrevistasPDM del periódico del meta y en la página del medio fue publicada una nota donde se citan las cifras y la información brindada por la directora. | 25% | . 5 de mayo: El subdirector Fredy Ramos participó en el evento 'Resultados de brechas de capital humano upstream. . 21 de mayo: El subdirector Fredy Ramos participó en el evento del SENA sobre el Día de la Afrocolombianidad. . 26 de mayo: La directora de la Unidad del Servicio Público de Empleo, Angi Velásquez, participó en el evento ‘Empresas Incluyentes: El camino de la integración laboral de las víctimas’, conducido por Portafolio. . 26 de mayo: La subdirectora de Promoción, Claudia Rangel, participó en el conversatorio ‘Empresas Incluyentes: El camino de la integración laboral de las víctimas’, organizado por Portafolio. 16 de junio La subdirectora de promoción Claudia Rangel participó en el lanzamiento de la CERTIFICATÓN para jóvenes del SENA y el SPE. 16 de junio La directora de la Unidad del SPE, Angi Velásquez, participó en la jornada de socialización de la Guía de Ruta de Empleo con Enfoque Étnico. 24 de junio La directora de la Unidad Angi Velásquez, participó en la socialización de la Estrategia de Inclusión Laboral para las Personas Adultas Mayores. | 25% | Se desarrolló 1 espacio estratégico durante el tercer trimestre del 2021: • 15 de julio. La Subdirectora de Promoción, Claudia Rangel, participó en la socialización del Decreto 688, creado por el Gobierno Nacional en el marco de la Estrategia Sacúdete. • 22 de julio. La directora de la Unidad del SPE y Maritza Barrera, líder de la Estrategia de Genero de la entidad, intervinieron en lanzamiento de Oportunidades Para Todas Caldas, en el marco de la estrategia Construimos A la Par, de Camacol Colombia y Camacol Caldas. • 23 de julio. La directora Angi Velásquez participó en el evento ‘En Cali nos Reactivamos por el Empleo’. • 28 de julio. La directora de la Unidad del SPE participó en la socialización de la Ley 688, en la que el Gobierno Nacional resolvió inquietudes de los jóvenes y empresarios colombianos en Atlántico. • 29 de julio. La directora del SPE, Angi Velásquez, participó en reunión con empresarios y entidades adscritas al Distrito Turístico de Cartagena, Bolívar. • 11 de agosto. La directora Angi Viviana Velásquez participó en la charla informativa ¿Qué pasa con la inclusión laboral tras la expedición de ETPV? • 11 agosto. La subdirectora de Promoción, Claudia Marcela Rangel, participó en la charla informativa ¿Qué pasa con la inclusión laboral tras la expedición de ETPV? • 12 de agosto. La directora Angi Velásquez participó en el panel Jóvenes en el Servicio Público, oportunidades de empleabilidad para la juventud desde el Gobierno Nacional. • 25 de agosto. La directora Angi Viviana Velásquez participó en el lanzamiento del curso Inclusión Laboral con Enfoque de Genero. • 25 de agosto. La subdirectora de Promoción, Claudia Marcela Rangel, participó en el lanzamiento del curso Inclusión Laboral con Enfoque de Género. • 15 de septiembre. La Directora de la Unidad, Angi Velásquez, participó en los Premios Inclusión, liderados por Comfenalco Antioquia. • 15 de septiembre. La directora de la Unidad, Angi Velásquez, participó en la charla 'Ruta de empleabilidad y avances en la inclusión laboral de personas con discapacidad en el sector público'. • El Nuevo Siglo. La direcotra de la Unidad es citada en la nota sobre la alianza para cerrar brechas de género en el sector de la construcción. • Portafolio. La Unidad del SPE es protagnonista de la noticia, al ofrecer 118 mil vacantes. • Semana. La Unidad ofrece más de 100 mil vacantes en el país. • EL TIEMPO. La Unidad del Servicio Público de Empleo es relacionada en la noticia, porque ofrece 118 mil vacantes. • Radio Santa Fe. La Unidad ofrece más de 120 mil puestos de trabajo formal a través del Servicio Público de Empleo. • Portafolio. La Unidad es mencionada en la noticia sobre la campaña para promover la inclusión laboral de venezolanos. • La Libertad. La directora Angi Velásquez es citada en la noticia sobre la firma de cooperación para empleabilidad y productividad laboral con Ecuador, y sobre la firma de un memorando de entendimiento entre ese país y Colombia para integrar los servicios públicos de empleo. • Portafolio. El Servicio Público de Empleo es mencionado en la noticia sobre la convoctoria para capacitaciones en programación. • Extra. El SPE es mencionado en la noticia sobre la mano de obra local en las petroleras. • El Nuevo Siglo. En la noticia sobre la recuperación de 600 mil empleos, es mencionado el Servicio Público de Empleo, por la presentación de la cartilla de beneficios tributarios. • Extra. El SPE es mencionado en la noticia sobre los beneficios tributarios para la generación de empleo. • Envigado te informa. El SPE es mencionado en la noticia sobre la inscripción a los talleres de empleabilidad. • El Metro. La Unidad es mencionada en la noticia sobre los premios en inclusión laboral entregados por Comfenalco Antioquia.
DIRECCIÓN GENERAL -SECRETARÍA GENERAL | Consolidar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión como una herramienta que facilite y mejore la gestión institucional. | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | (Número de Actividades Ejecutadas/Número de Actividades Programadas)*100 | TRIMESTRAL | Este indicador ser medirá a través de la implementación de las acciones propuestas por cada una de las dependencias en el plan de acción del MIPG apartir de los resultados de FURAG. La meta programada se medirá como acciones ejecutadas sobre acciones programadas. Meta: 100% de las actividades ejecutadas. | 25% | Se realizó el seguimiento correspondiente de acuerdo a las actividades planteadas en el Plan de Mejoramieto Furag 2019, sin embargo, es importante señalar que el 90 del Plan del plan está cumplido y no encontramos a la espera de los resultados de la evaluación 2020 con el fin de definir un nuevo plan de trabajo frente al tema. | 25% | Se realizó el seguimiento correspondiente de acuerdo a las actividades planteadas en el Plan de Mejoramieto Furag 2019, sin embargo, es importante señalar que el 90 del Plan del plan está cumplido y no encontramos a la espera de los resultados de la evaluación 2020 con el fin de definir un nuevo plan de trabajo frente al tema. | 25% | Durante el tercer trimestre 2021, se realizó el seguimiento correspondiente de acuerdo a las actividades planteadas en el Plan de Mejoramieto Furag 2019, en la cual se elaboró procedimeinto Guía de Datos abiertos, guía para los funcionarios de la entidad, es importante señalar que el 90% del Plan del plan está cumplido y no encontramos a la espera de los resultados de la evaluación 2020 con el fin de definir un nuevo plan de trabajo frente al tema.
Nota: Las acciones y tareas definidas en el plan de acción dan cumplimiento a los objetivos estratégicos propuestos