## PLANES DE MEJORAMIENTO
| PLAN DE MEJORAMIENTO | [8 empty] | Código: MC-Ft-06
Versión: 1
Vigente desde: 24-Nov-2016
PROCESO | DEPENDENCIA | FECHA (DD-MM-AA) | CAUSA | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO/OBSERVACION | TIPO DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD(ES) PROPUESTA(S) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (DD-MM-AA) | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO | CIERRE ACCIÓN DE MEJORA VIGENCIA 2022 | EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN
Direccionamiento Estratégico | Dirección General | 17 de mayo de 2023 | Informe de Seguimiento al cumplimiento normativo de la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA) periodo agosto 2022 – marzo 2023 | Publicación en el Esquema de Publicación con el que se cuenta actualmente y complementarlo de acuerdo con lo establecido en la norma | De Mejora | Frente a esta recomendación, desde Planeación se está gestionando el acompañamiento tanto de la Función Pública como de la Secretaría de Transparencia con el fin de revisar el Esquema de Publicación con el que se cuenta actualmente y complementarlo de acuerdo con lo establecido en los criterios generales de publicación. | 2023-12-31 | Se realizó un documento sobre lineamientos para establecer roles y responsables de la publicación de la información en el botón de transparencia, botón del menú participa y menú de atención al ciudadano de acuerdo con lo requerido en la matriz ITA. Se realizó el segumiento a la matriz ITA en el mes de noviembre desde Planeación. En el mes de agosto se realizó un seguimiento de la matriz ITA con el fin de diligenciar el seguimiento en el aplicativo de la procuraduría, en este sentido, se realizó la revisión de cada ítem frente al esquema de publicación , con cada una de las dependencias responsables. https://drive.google.com/file/d/1g1U9T67uJNLpzna1rhrJg9BEAPILZlhn/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1XS7RUoBlwdfL0rOKBi58hgk3-J94kbjO/view?usp=drive_link |  | En proceso de ejecución
Direccionamiento Estratégico | Dirección General | 17 de mayo de 2023 | Informe de Seguimiento al cumplimiento normativo de la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA) periodo agosto 2022 – marzo 2023 | Publicación en el Esquema de Publicación con el que se cuenta actualmente y complementarlo de acuerdo con lo establecido en la norma. | De Mejora | Se realizarán mesas de trabajo con la Subdirección de Desarrollo y Tecnología, Asesor de Comunicaciones, y Relacionamiento con el Ciudadano entre otras dependencias que se deban involucrar con el objetivo de actualizar la información del menú y revisar si la Entidad está exenta de publicar algún tipo de información. | 2023-12-31 | Se han realizado revisiones constantes desde planeación al botón de transparencia con el fin de actualizar la información correspondiente, así mismo se elaboró un documento sobre lineamientos para la publicación en la página web de la Entidad el cual fue presentado en el comité de gestión y desempeño, así mismo fue enviado a las dependencias responsables para su revisión y ajustes. Se espera tener el documento oficializado en el transcurso de este mes. Se realizó una primera reunión entre la Asesora de Comunicaciones, el Subdirector de Desarrollo y tecnlogía y la Asesora de planeación con el fin de revisar el tema de publicaciones en la Intranet de la Entidad y de Publicaciones a nivel general, Así mismo se realizó una actualización del procedimiento de comunicaciones sobre las publicaciones en la página web. https://drive.google.com/file/d/1jrHN9wIgnq5NCI7A_76oVTpbjnk0gEZH/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1WQb2MZtgJ7vfwN65ujb-PLjHgzG8uNw6/view?usp=drive_link |  | En proceso de ejecución
Direccionamiento Estratégico | Dirección General | 17 de mayo de 2023 | Informe de Seguimiento al cumplimiento normativo de la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA) periodo agosto 2022 – marzo 2023 | Publicación en el Esquema de Publicación con el que se cuenta actualmente y complementarlo de acuerdo con lo establecido en la norma. | De Mejora | Frente a esta recomendación, desde Planeación se está gestionando el acompañamiento tanto de la Función Pública como de la Secretaría de Transparencia con el fin de revisar el Esquema de Publicación con el que se cuenta actualmente y complementarlo de acuerdo con lo establecido en los criterios generales de publicación. | 2023-12-31
Direccionamiento Estratégico | Dirección General | 17 de mayo de 2023 | Informe de Seguimiento al cumplimiento normativo de la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA) periodo agosto 2022 – marzo 2023 | Publicación en el Esquema de Publicación con el que se cuenta actualmente y complementarlo de acuerdo con lo establecido en la norma - información del pie de página de la Entidad con la dependencia responsable. | De Mejora | Frente a esta recomendación, se revisará la información del pie de página de la Entidad con la dependencia responsable para su actualización. | 2023-07-31 | Se realizó la revisión y actualización del pie de página de la Entidad por motivos del cambio de sede: https://www.serviciodeempleo.gov.co/inicio |  | En proceso de ejecución
Direccionamiento Estratégico | Dirección General | 17 de mayo de 2023 | Informe de Seguimiento al cumplimiento normativo de la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA) periodo agosto 2022 – marzo 2023 | Publicación de Información Menú Participa con el que se cuenta actualmente y complementarlo de acuerdo con lo establecido en la norma. | De Mejora | La información que se debe publicar en el boton participa está totalmente relacionada con la Estrategia de Rendición de Cuenta y de Participación Ciudadana de la Entidad, por lo anterior, una vez contemos con la definición de estas estrategias, se realizará la publicación de la información de acuerdo con lo sugerido en el menú. | 2023-08-31 | Se realizó la publicación de la estrategias tanto de Participación Ciudadana como de Rendición de cuentas en el menú participa, adicionalmente se actualizó la información en el espacio de eventos, así mismo Se realizó el segumiento a la matriz ITA en el mes de agosto con el fin de diligenciar el seguimiento en el aplicativo de la procuraduría, en este sentido, se realizó la revisión de cada ítem frente al esquema de publicación , con cada una de las dependencias responsables. https://www.serviciodeempleo.gov.co/gobierno-abierto/participacion-para-el-diagnostico-e-identificacion https://drive.google.com/file/d/1g1U9T67uJNLpzna1rhrJg9BEAPILZlhn/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1XS7RUoBlwdfL0rOKBi58hgk3-J94kbjO/view?usp=drive_link |  | En proceso de ejecución
Direccionamiento Estratégico | Dirección General | 17 de mayo de 2023 | Informe de Seguimiento al cumplimiento normativo de la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA) periodo agosto 2022 – marzo 2023 | Publicación en el Esquema de Publicación con el que se cuenta actualmente y complementarlo de acuerdo con lo establecido en la norma- condiciones técnicas para la radicación a través del formulario de las PQRSD. | De Mejora | Frente a esta recomendación, se revisará la información correspondiente con la dependencia responsable para realizar la verificación de las condiciones técnicas para la radicación a través del formulario de las PQRSD. | 2023-08-31 | Se realizó revisión y validación con la coordinadora de gurpo de relacionamiento con el ciudadano respecto del formulario de PQRSD, en donde se evidencia el cumplimiento de las condiciones técnicas para la radicación de las mismas. https://www.serviciodeempleo.gov.co/atencion-al-ciudadano/radique-su-pqrsd Certificación de las condiciones técnicas para la formulación del formulario web |  | En proceso de ejecución
Direccionamiento Estratégico | Dirección General | 17 de mayo de 2023 | Informe de Seguimiento al cumplimiento normativo de la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA) periodo agosto 2022 – marzo 2023 | Publicación en el Esquema de Publicación con el que se cuenta actualmente y complementarlo de acuerdo con lo establecido en la norma. | De Mejora | Se realizarán mesas de trabajo con la Subdirección de Desarrollo y Tecnología, Asesor de Comunicaciones, y Relacionamiento con el Ciudadano entre otras dependencias que se deban involucrar con el objetivo de actualizar la información del menú y revisar si la Entidad está exenta de publicar algún tipo de información. | 2023-12-31 | Se realizó un documento sobre lineamientos para establecer roles y responsables de la publicación de la información en el botón de transparencia, botón del menú participa y menú de atención al ciudadano de acuerdo con lo requerido en la matriz ITA. Se realizó el segumiento a la matriz ITA en el mes de noviembre desde Planeación. En el mes de agosto se realizó un seguimiento de la matriz ITA con el fin de diligenciar el seguimiento en el aplicativo de la procuraduría, en este sentido, se realizó la revisión de cada ítem frente al esquema de publicación , con cada una de las dependencias responsables. https://drive.google.com/file/d/1g1U9T67uJNLpzna1rhrJg9BEAPILZlhn/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1XS7RUoBlwdfL0rOKBi58hgk3-J94kbjO/view?usp=drive_link |  | En proceso de ejecución
Direccionamiento Estratégico | Dirección General | 28 de Junio de 2023 | Radicado SPE-DG-2022-IE-0000505 - Informe De Evaluación Independiente Del Estado Del Sistema De Control Interno Segundo Semestre De 2021. y Radicado SPE-DG-2022-IE-0001048 - Informe Semestral Evaluación Sistema De Control Interno I Semestre 2022. | Sensibilización sobre Esquema de Líneas de Defensa. | De Mejora | Adelantar una (1) jornada de capacitación a servidores y colaboradores de la Unidad del SPE alrededor del esquema de líneas de defensa y la adopción de la política de control interno. | 2023-12-31 | Se realizó capacitación sobre el esquema de lineas de defensa en la Entidad el día 21 de Septiembre de 2023. https://drive.google.com/file/d/1u4toJF-aHHtjc-_YHdCZkrM-hBNTa3gu/view?usp=drive_link |  | En proceso de ejecución
Direccionamiento Estratégico | Dirección General | 28 de Junio de 2023 | Radicado SPE-DG-2022-IE-0000505 - Informe De Evaluación Independiente Del Estado Del Sistema De Control Interno Segundo Semestre De 2021. y Radicado SPE-DG-2022-IE-0001048 - Informe Semestral Evaluación Sistema De Control Interno I Semestre 2022. | Actualización de la Caracterización de usuarios | De Mejora | Establecer plan de trabajo que permita realizar caracterización de ususarios en cada vigencia. | 2023-12-31 | Desde Planeación se está trabajando en un documento el cual servirá como referente para realizar año a año la actualización de caratarecización de usuarios de maneara más práctica y efectiva. |  | En proceso de ejecución
Direccionamiento Estratégico | Dirección General | 28 de Junio de 2023 | Radicado SPE-DG-2022-IE-0000505 - Informe De Evaluación Independiente Del Estado Del Sistema De Control Interno Segundo Semestre De 2021. y Radicado SPE-DG-2022-IE-0001048 - Informe Semestral Evaluación Sistema De Control Interno I Semestre 2022. | Se gestionará un botón de denuncias directamente en el menú principal del protal web | De Mejora | Se gestionará un botón de denuncias directamente en el menú principal del protal web | 2023-12-31 | Desde la coordinación de Atención al ciudadano se está realizando la gestión correspondiente para la gestión del botón de denuncias en cual quedará en la página web de la Entidad. |  | En proceso de ejecución
Direccionamiento Estratégico | Dirección General | 28 de Junio de 2023 | Radicado SPE-DG-2022-IE-0000505 - Informe De Evaluación Independiente Del Estado Del Sistema De Control Interno Segundo Semestre De 2021. y Radicado SPE-DG-2022-IE-0001048 - Informe Semestral Evaluación Sistema De Control Interno I Semestre 2022. | Procedimiento para el ejercicios de auditoria y requerimientos de planes de mejoramiento | De Mejora | Se formulará procedimiento para la gestión de respuestas a ejercicios de auditoria y requerimientos de planes de mejoramiento | 2023-12-31 | El procedimiento de requerimientos para Planes de Mejoramiento se encuentra en revisión y se espera tener el documento oficializado en el transcurso del mes de diciembre. https://drive.google.com/open?id=14pBHRCMwHEtepjs3zZ_djkKmuYCV78KN&usp=drive_copy |  | En proceso de ejecución
Direccionamiento Estratégico | Dirección General | 28 de Junio de 2023 | Radicado SPE-DG-2022-IE-0000505 - Informe De Evaluación Independiente Del Estado Del Sistema De Control Interno Segundo Semestre De 2021. y Radicado SPE-DG-2022-IE-0001048 - Informe Semestral Evaluación Sistema De Control Interno I Semestre 2022. | Actualización del Oficial de Transparencia de la Entidad. | De Mejora | Enviar comunicación a la Secretaria de Transparencia informando el nombre del oficial de trasparencia para que sea actualizada la información que se encuentra publicada. | 2023-12-31 | Se envió comunicación a la Secretraría de transparencia el día 15 de agosto de 2023 con el fin de solicitar la modificación de usuario de oficial de transparencia de la Entidad. https://drive.google.com/file/d/1IQ1chfDC4YKPYPc1VjYTeBoKf0ZpbEPF/view?usp=drive_link |  | En proceso de ejecución
Direccionamiento Estratégico | Dirección General | 28 de Junio de 2023 | Radicado SPE-DG-2022-IE-0000505 - Informe De Evaluación Independiente Del Estado Del Sistema De Control Interno Segundo Semestre De 2021. y Radicado SPE-DG-2022-IE-0001048 - Informe Semestral Evaluación Sistema De Control Interno I Semestre 2022. | La Entidad no cuenta con una política o lineamiento, para que los funcionarios tengan claridad sobre la forma y a quien reportar, las deficiencias de control interno, dentro del proceso de monitoreo continuo. | De Mejora | Establecer una política o lineamiento, para que los funcionarios tengan claridad sobre la forma y a quien reportar, las deficiencias de control interno, dentro del proceso de monitoreo continuo. | 2023-12-31 | Se realizó un documento sobre lineamientos para establecer roles y responsables de la publicación de la información en el botón de transparencia, botón del menú participa y menú de atención al ciudadano de acuerdo con lo requerido en la matriz ITA. Se realizó el segumiento a la matriz ITA en el mes de noviembre desde Planeación. En el mes de agosto se realizó un seguimiento de la matriz ITA con el fin de diligenciar el seguimiento en el aplicativo de la procuraduría, en este sentido, se realizó la revisión de cada ítem frente al esquema de publicación , con cada una de las dependencias responsables. https://drive.google.com/file/d/1g1U9T67uJNLpzna1rhrJg9BEAPILZlhn/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1XS7RUoBlwdfL0rOKBi58hgk3-J94kbjO/view?usp=drive_link |  | En proceso de ejecución
Direccionamiento Estratégico | Dirección General | 28 de Junio de 2023 | Radicado SPE-DG-2022-IE-0000505 - Informe De Evaluación Independiente Del Estado Del Sistema De Control Interno Segundo Semestre De 2021. y Radicado SPE-DG-2022-IE-0001048 - Informe Semestral Evaluación Sistema De Control Interno I Semestre 2022. | Publicación de los Planes de Mejoramiento en la Página Web de la Entidad. | De Mejora | Publicar los planes de mejoramiento que presentan los lideres de procesos como respuesta a las observaciones presentadas por Control Interno, en la página WEB de la Unidad en el link actual de planes de mejoramiento: https://www.serviciodeempleo.gov.co/transparencia-e-informacion/control/planes-de-mejoramiento. | 2023-12-31 | Se han realizado algunas publiaciones de los planes de mejoramiento a cargo de Planeación en el siguiente link: https://www.serviciodeempleo.gov.co/transparencia-e-informacion/control/planes-de-mejoramiento |  | En proceso de ejecución

## Hoja2 (hidden)
Direccionamiento Estratégico | Dirección General | Preventiva | SI
Gestión de la Red de Prestadores del SPE | Secretaría General | Correctiva | NO
Gestión del Sistema de Información del SPE | Subdirección de Administración y Seguimiento | De Mejora
Gestión de Promoción y Desarrollo del SPE | Subdirección de Promoción
Adquisiciones | Subdirección de Desarrollo y Tecnología
Gestión de Talento Humano
Gestión de Administración de Bienes y Servicios
Mejora Continua