## Riesgos 2023
| PLAN DE MEJORAMIENTO GESTIÓN DE RIESGOS 2023 | [8 empty] | Código: MC-Ft-06
Versión: 1
Vigente desde: 24-Nov-2016
PROCESO | DEPENDENCIA | FECHA (DD-MM-AA) | CAUSA | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO/OBSERVACION | TIPO DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD(ES) PROPUESTA(S) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (DD-MM-AA) | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO | CIERRE ACCIÓN DE MEJORA VIGENCIA 2023 | EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN
Direccionamiento Estratégico | Dirección General | 21 de Septiembre de 2023 | Informe de Auditoría sobre la Evaluación del proceso de Administración de Riesgos y Diseño de Controles. | Hacer una revisión de los controles en los mapas de riesgos relacionados con las debilidades mencionadas en las evaluaciones y seguimientos efectuados por Control Interno, con el fin de prevenir y mitigar en la medida de lo posible los riesgos | De Mejora | Se realizará una reunión con cada dependencia relacionada en el informe, con el fin de identificar posibles controles asociados a estas temáticas específicas. | 2023-12-15 | Desde planeación se realizaron 3 reuniones con el fin de informar a los 3 coordinadores de estos grupos, que se lelvaria a cabo la actualización de los mapas de riesgos en la vigencia 2024 con el fin de apropiar las recomendaciones realizadas en las auditorias de control interno para el fortalecimiento de los controles. (Coordinación financiera, de talento humano y administrativa) |  | CUMPLIDO
Direccionamiento Estratégico | Dirección General | 21 de Septiembre de 2023 | Informe de Auditoría sobre la Evaluación del proceso de Administración de Riesgos y Diseño de Controles. | Se evidenciaron debilidades en la publicación de documentos en el Sistema Integrado de Gestión Estas debilidades se centran en no permitir visualizar ni descargar algunos documentos y en publicación de documentos desactualizados | De Mejora | Realizar la actualización de la información publicada en el nuevo espacio de Intranet, así mismo verificar que todos los documentos se encuentren disponibles para su consulta. | 2023-12-15 | Durante la vigencia 2023, se realizo un trabajo articulado con la subdireccion de desarrollo y tecnologia, frente a la actualización de la información de los procesos institucionales en el nuevo espacio de la intranet. 1) sitio de la intranet: https://www.serviciodeempleo.gov.co/entrada-usuarios?returnurl=%2fintranet%2fdireccion-general%2farea-planeacion%2fsig-vigente |  | CUMPLIDO
Direccionamiento Estratégico | Dirección General | 21 de Septiembre de 2023 | Informe de Auditoría sobre la Evaluación del proceso de Administración de Riesgos y Diseño de Controles. | La Política de Administración del Riesgo no se encuentra actualizada de conformidad con lo establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, actualmente se encuentra publicada en la intranet la tercera versión del 29 de abril de 2021. | De Mejora | Se realizará la actualización de la política de gestión de riesgos de la Entidad de acuerdo con los nuevos lineamientos emitidios en la úlitma guía de Administración de Riesgos de Función Pública. | 2024-03-31 | En la sesion de comité institucional de coordinación de contro interno realizada el 19 de marzo de 2024 se realizó la actualización de la politica de gestión de riesgos de la unidad del SPE. https://www.serviciodeempleo.gov.co/spe/media/documents/DE-P-01-POLITICA-DE-ADMINISTRACION-DE-RIESGOS-UNIDAD-DEL-SPE_2.pdf |  | CUMPLIDO

## Hoja2 (hidden)
Direccionamiento Estratégico | Dirección General | Preventiva | SI
Gestión de la Red de Prestadores del SPE | Secretaría General | Correctiva | NO
Gestión del Sistema de Información del SPE | Subdirección de Administración y Seguimiento | De Mejora
Gestión de Promoción y Desarrollo del SPE | Subdirección de Promoción
Adquisiciones | Subdirección de Desarrollo y Tecnología
Gestión de Talento Humano
Gestión de Administración de Bienes y Servicios
Mejora Continua