## CONSOLIDADO
Objetivo Estratégico | Peso Porcentual | Línea Estratégica | Peso Porcentual Linea Estratégica con relación al objetivo | Acciones | Peso Porcentual Acción con relación a la línea | Tarea | Peso Porcentual Tarea | Responsable | Programación I trimestre | Programación II trimestre | Programación III trimestre | Programación IV trimestre | Seguimiento I trimestre | Seguimiento II trimestre | Seguimiento III trimestre | Seguimiento IV trimestre
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | 5% | Actualizar el Sub-sistema de Gestión Documental de forma articulada con la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la Unidad. | 10% | Realizar una adecuada gestión de los documentos que soportan la información de la Entidad, incorporando acciones en materia de gestión documental que incrementen la eficiencia administrativa de esta política. | 100% | Implementar el servicio de custodia de expedientes. | 15% | Secretaria General - Coordinación administrativa | 80% | 10% | 5% | 5%
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | [5 empty] | Centralizar el Archivo de Gestión de la Unidad para administrarlo desde el área de Gestión Documental. | 35% | Secretaria General - Coordinación administrativa | 20% | 20% | 25% | 35%
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | [5 empty] | Asegurar la disponibilidad de los servicios de mensajería y correspondencia en la Unidad. | 15% | Secretaria General - Coordinación administrativa | 25% | 25% | 25% | 25%
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | [5 empty] | Actualizar los instrumentos archivísticos, optimizar el Sistema de Gestión Documental (Software) y demás procesos de Gestión Documental de la Unidad, que lo requieran. | 35% | Secretaria General - Coordinación administrativa | 25% | 25% | 25% | 25%
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | 5% | Gestionar los Bienes y Servicios adecuadamente, teniendo en cuenta la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la Unidad. | 10% | Poner a disposición los bienes y servicios administrativos que demande la Unidad y que hayan sido contemplados en el Plan Anual de Adquisiciones. | 100% | Mantener en adecuadas condiciones la infraestructura de la Unidad, lo mismo que gestionar y administrar los bienes y servicios necesarios para su correcto funcionamiento. | 100% | Secretaria General - Coordinación administrativa | 25% | 25% | 25% | 25%
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | 5% | Velar por la oportuna repuesta a las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes que realizan los ciudadanos a la Unidad, teniendo en cuenta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la Unidad. | 10% | Realizar seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes que realizan los ciudadanos a la Unidad | 100% | Realizar seguimiento a las PQRSD asignadas a las diferentes áreas de la entidad y a su correspondiente respuesta. | 100% | Secretaria General - Coordinación administrativa | 25% | 25% | 25% | 25%
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | 5% | Fortalecer la gestión contractual a través del acompañamiento y capacitación a las diferentes áreas de la Entidad. | 20% | Asesorar a las diferentes áreas de la Unidad en la estructuración de los diferentes procesos y modalidades de selección desde la etapa de planeación; así como en la correcta supervisión (ejecución) de los contratos y convenios. | 100% | Asignar un profesional por área y proceso de selección para acompañar el proceso pre-contractual- contractual y liquidación (de ser necesaria). | 10% | Secretaria General- Coordinación contractual | 100%
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | [5 empty] | Realizar reuniones de seguimiento contractual a los contratos y/o convenios suscritos, en los meses de abril, julio y octubre; así como fechas a convenir con las áreas de acuerdo a la necesidad y realizar reporte de seguimiento (alertas) al Ordenador del Gasto y Jefe de Área correspondiente. | 60% | Secretaria General- Coordinación contractual | 0% | 30% | 35% | 35%
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | [5 empty] | Realizar capacitación permanente a los intervinientes (área técnica, supervisor y contratista) en las utilización de las herramientas dispuestas por la Agencia Nacional de Contratación. | 30% | Secretaria General- Coordinación contractual | 25% | 25% | 25% | 25%
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | 5% | Asesorar y acompañar a la diferentes dependencias de la entidad en los asuntos financieros, presupuestales, contables en el proceso de adquisición de bienes y servicios en cumplimiento de la misión institucional | 20% | Entregar información financiera, de tipo presupuestal y contable, útil y oportuna para la toma de decisiones; así como acompañar la legalización de los recursos entregados en desarrollo de convenio y contratos. | 100% | Implementar las normas internacionales de contabilidad para el sector publico NICSP en la Unidad. | 20% | Secretaria General - Coordinación financiera | 50% | 50% | 0% | 0%
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | [5 empty] | Acompañar y monitorear la ejecucion y legalización de los recursos entregados en desarrollo de los convenios y contratos suscritos. | 30% | Secretaria General - Coordinación financiera | 25% | 25% | 25% | 25%
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | [5 empty] | Entregar información de tipo financiero que permita tomar decisiones de carácter operativo y/o estratégico; partiendo de la planeación estratégica y apoyado en las TIC. | 40% | Secretaria General - Coordinación financiera | 25% | 25% | 25% | 25%
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | [5 empty] | Definir la clasificación del gasto público social a registrar en los Estados financieros, conjuntamente con las áreas misionales y planeación. | 10% | Secretaria General - Coordinación financiera | 25% | 25% | 25% | 25%
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | 5% | La Felicidad como pilar de la productividad. | 5% | Diseñar e implementar el plan de bienestar institucional enfocado a la mejora de las condiciones de clima laboral y riesgo psicosocial, según el diagnóstico de necesidades efectuado. | 100% | Desarrollar un plan de intervención basado en el diagnóstico de clima laboral y de riesgo psicosocial enfocado en el logro de los objetivos institucionales y el desarrollo del talento humano. | 50% | Secretaria General - Coordinación talento humano | 10% | 40% | 30% | 20%
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | [5 empty] | Generar entornos laborales saludables - Incluir dentro de los planes de bienestar y seguridad y salud actividades que promuevan la generación de entornos laborales saludables. | 50% | Secretaria General - Coordinación talento humano | 10% | 40% | 30% | 20%
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | 5% | Fortalecer el liderazgo a partir de espacios de desarrollo y crecimiento. | 5% | Fomentar una cultura institucional basada en el liderazgo y crecimiento laboral con base en el diagnóstico de necesidades | 100% | Desarrollar un plan de capacitación para servidores públicos basado en un diagnóstico de necesidades. | 40% | Secretaria General - Coordinación talento humano | 10% | 40% | 40% | 10%
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | [5 empty] | Implementar mecanismos para potencializar y actualizar competencias directivas y gerenciales como liderazgo, planeación, toma de decisiones, dirección y desarrollo de personal y conocimiento del entorno, entre otros. | 60% | Secretaria General - Coordinación talento humano | 10% | 45% | 45% | 0%
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | 5% | Gestión del Conocimiento | 5% | Implementar un mecanismo a través del uso de las TIC para garantizar la transferencia de conocimiento y la continuidad de la misión institucional. | 100% | Proponer y desarrollar la metodología para garantizar la transferencia de conocimiento y la continuidad de la misión institucional a través del uso de las TIC | 100% | Secretaria General - Coordinación talento humano | 10% | 45% | 45% | 0%
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | 5% | Gestión del rendimiento enfocada en los valores y la retroalimentación constante. | 5% | Evaluar la gestión de los servidores públicos a través de las herramientas establecidas para tal fin | 100% | Aplicar los mecanismos establecidos para la gestión del desempeño. | 100% | Secretaria General - Coordinación talento humano | 50% | 0% | 50% | 0%
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | 4% | Garantizar que se conoce el talento humano de la Entidad. | 5% | Generar matrices de información sobre el talento humano de la Entidad, sus situaciones administrativas y su caracrterizacion. | 100% | Diseñar y alimentar base de datos con información actualizada sobre el talento humano de la Entidad . | 70% | Secretaria General - Coordinación talento humano | 25% | 25% | 25% | 25%
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | [5 empty] | Diseñar y alimentar base de datos con información actualizada de los desplazamientos que realizan los colaboradores de la Entidad al territorio. | 30% | Secretaria General - Coordinación talento humano | 25% | 25% | 25% | 25%
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | 4% | La integridad y la transparencia como pilares de los servidores y la cultura de la Entidad | 5% | Promover la apropiación y el conocimiento del Código de Integridad | 100% | Implementar Caja de Herramientas definida por el Departamento Administrativo de la Función Pública. | 100% | Secretaria General - Coordinación talento humano | 10% | 35% | 35% | 20%
Aumentar la cobertura del Servicio Público de Empleo a nivel nacional y fomentar el uso del servicio entre buscadores y empresarios | 14% | Identificar oportunidades para ampliación de cobertura del SPE respecto de las necesidades de las empresas en función de los proyectos estratégicos de los sectores priorizados. | 50% | Identificar los proyectos y las necesidades de los sectores estratégicos, con respecto a la gestión y colocación de mano de obra. | 100% | Realizar reuniones con actores públicos y privados, del orden nacional y territorial, en aras de identificar proyectos y las necesidades de los sectores estratégicos, respecto a la gestión y colocación de mano de obra. | 100% | Dirección General- Equipo Estratégico | 25% | 25% | 25% | 25%
Aumentar la cobertura del Servicio Público de Empleo a nivel nacional y fomentar el uso del servicio entre buscadores y empresarios | 14% | Articular la oferta institucional de la red de prestadores y de la Unidad SPE con los con las políticas, programas y espacios sectoriales adelantadas por el sector público y privado. | 50% | Realizar alianzas y planes de trabajo con actores estratégicos de cada sector priorizado. | 100% | Realizar reuniones períodicas con el equipo de alianzas para afianzar los procedimientos requeridos para realizar alianzas con actores estratégicos. Como resultado de dichas reunión (es), se realizarán planes de trabajo para lograr tal objetivo. | 100% | Dirección General- Equipo Estratégico | 25% | 25% | 25% | 25%
Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por los Prestadores del Servicio Público de Empleo | 10% | Asesorar de manera transversal a las áreas de la Unidad en la formulación y/o adecuación de las herramientas que busquen mejorar la prestación de los servicios de nuestra red de prestadores. | 100% | Suministrar información relevante para la construcción y/o adecuación de la herramientas en función de las necesidades especificas de los sectores estratégicos. | 100% | Realizar tareas de corte investigativo que permitan obtener información de fuentes primarias de conformidad con cada proyecto priorizado en búsqueda bien sea de alianzas o trabajos compartidos en identificación de procesos de gestión y colocación de mano de obra. | 100% | Dirección General- Equipo Estratégico | 25% | 25% | 25% | 25%
Fortalecer el Servicio Público de Empleo con enfoque regional, diferencial y de cierre de brechas | 17% | Posicionar a la red de prestadores a través de la articulación con entes territoriales y nacionales, mejorando la efectividad de los servicios con enfoque diferencial y de cierre de brechas | 40% | Articular Planes de trabajo ajustados a la medida, en el marco de las alianzas establecidas. | 100% | Realizando reuniones periodicas con el equipo de alianzas se articular los planes de trabajo en el marco de las alianzas establecidas. | 100% | Dirección General- Equipo Estratégico | 25% | 25% | 25% | 25%
Fortalecer el Servicio Público de Empleo con enfoque regional, diferencial y de cierre de brechas | 17% | Articular con los actores en territorio, las iniciativas que promuevan la empleabilidad en los diferentes sectores en función de las fortalezas de las regiones. | 60% | Hacer seguimiento a la efectividad de la demanda laboral en los proyectos estratégicos. | 50% | Generando un documento tecnico de seguimiento de la mano con la Subdirección de promoción, para así ver la efectividad de la demanda laboral en los proyectos estratégicos de cada área. | 100% | Dirección General- Equipo Estratégico | 25% | 25% | 25% | 25%
Fortalecer el Servicio Público de Empleo con enfoque regional, diferencial y de cierre de brechas |  |  |  | A través del diagnostico del Equipo Estratégico, realizar un plan de trabajo con los actores relevantes para atender a cada sector y región | 50% | Identificar la población sujeto por sector priorizado y sus necesidades en terminos de empleabilidad , a través de los prestadores reducir las brechas existentes por regiones. | 100% | Dirección General- Equipo Estratégico | 25% | 25% | 25% | 25%
Convertir al SPE en referente de información de oferta y demanda laboral | 25% | Promover la generación y uso de información del mercado laboral que permita adelantar apuestas de intervención en la regiones con las entidades del orden nacional y/o regional | 100% | Realizar articulación con los actores estratégicos de los sectores priorizados para el intercambio y la cooperación en la emisión de documentos para la toma de decisiones (Regional y sectorial) | 100% | Realizar mesas de trabajo con los diferentes observatorios laborales del país y articular sus planes de trabajo con el observatorio de la Unidad, | 100% | Dirección General- Equipo Estratégico | 25% | 25% | 25% | 25%
Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por los Prestadores del Servicio Público de Empleo | 10% | Elaboración de evaluaciones, estudios y documentos técnicos que permitan fortalecer la prestación del SPE. | 70% | Elaboración de evaluaciones, estudios y documentos técnicos que permitan fortalecer la prestación del SPE. | 100% | Desarrollar dos (2) documentos /informes para mejorar la prestación del SPE | 50% | Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Estudios e Investigación del Mercado Laboral | 25% | 25% | 25% | 25%
Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por los Prestadores del Servicio Público de Empleo | [5 empty] | Realizar un (1) informe de medición a la satisfacción de los usuarios del SPE | 50% | Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Estudios e Investigación del Mercado Laboral |  |  | 50% | 50%
Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por los Prestadores del Servicio Público de Empleo | 10% | Promoción de espacios de análisis, discusión y definición de estrategias del SPE y su Red de Prestadores. | 30% | Participar en espacios de discusión, análisis y estrategias del SPE y su red de prestadores | 100% | Participar en espacios de discusión a nivel nacional, territorial y/o internacional dirigidos a la identificación de estrategias para la mejora de las condiciones de empleabilidad de la población | 50% | Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Estudios e Investigación del Mercado Laboral |  | 50% |  | 50%
Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por los Prestadores del Servicio Público de Empleo | [5 empty] | Realizar foros (2) sobre temáticas relacionadas con el mercado laboral | 50% | Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Estudios e Investigación del Mercado Laboral |  | 50% | 50%
Fortalecer el Servicio Público de Empleo con enfoque regional, diferencial y de cierre de brechas | 17% | Agenda para el cierre de brechas de capital humano | 70% | Elaboración de documentos/estudios sobre brechas de capital humano | 100% | Realizar un (1) documento en temas de estandarización de perfiles ocupacionales de los sectores económicos priorizados por el SPE | 50% | Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Estudios e Investigación del Mercado Laboral | 25% | 25% | 25% | 25%
Fortalecer el Servicio Público de Empleo con enfoque regional, diferencial y de cierre de brechas | [5 empty] | Realizar un (1) documento de capacitación de perfiles estandarizados | 50% | Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Estudios e Investigación del Mercado Laboral |  | 25% | 50% | 25%
Fortalecer el Servicio Público de Empleo con enfoque regional, diferencial y de cierre de brechas | 17% | Prospectiva laboral para el cierre de brechas de empleabilidad y capital humano. | 30% | Fortalecimiento de los procesos para el analisis de información con prospectiva laboral | 100% | Articulación con actores referentes de prospectiva laboral | 100% | Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Estudios e Investigación del Mercado Laboral |  | 50% |  | 50%
Convertir al SPE en referente de información de oferta y demanda laboral | 25% | Fortalecimiento de la información generada por el Observatorio del SPE | 60% | Generación y análisis de información que sirva como insumo para la toma de decisiones en materia de empleabilidad. | 100% | Desarrollar 8 boletines, 2 notas de coyuntura y 500 anexos de oferta y demanda laboral | 100% | Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Estudios e Investigación del Mercado Laboral | 25% | 25% | 25% | 25%
Convertir al SPE en referente de información de oferta y demanda laboral | 25% | Consolidar el Observatorio del SPE como una herramienta que brinde información oportuna y pertinente para la toma de decisiones de las políticas públicas de empleo al identificar las necesidades de los distintos sectores productivos, de la población y las dinámicas propias de cada uno de los territorios. | 30% | Generación de documentos de investigación en materia de empleabilidad. | 100% | Elaborar un documento de investigación | 100% | Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Estudios e Investigación del Mercado Laboral |  |  | 50% | 50%
Convertir al SPE en referente de información de oferta y demanda laboral | 25% | Participar en espacios de divulgación y discusión en temas relacionados con el SPE y el mercado laboral colombiano, en donde se lleven a cabo procesos de retroalimentación con diferentes actores enfocados a la mejora de la empleabilidad de los buscadores de empleo y la productividad del país. | 10% | Construcción de espacios de articulación y relacionamiento referentes al mercado laboral | 100% | Participar en espacios de discusión a nivel nacional y/o internacional en temas relacionados con el SPE y el mercado laboral colombiano | 100% | Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Estudios e Investigación del Mercado Laboral |  | 50% |  | 50%
Aumentar la cobertura del Servicio Público de Empleo a nivel nacional y fomentar el uso del servicio entre buscadores y empresarios | 15% | Incrementar la cobertura en la Red de Prestadores del SPE en al menos un 10%. | 100% | Analizar información de la Red para fomentar la autorización de nuevos prestadores | 10% | Analizar las capacidades de los prestadores según la división de territorios | 30% | Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Seguimiento y Administración |  | 100%
Aumentar la cobertura del Servicio Público de Empleo a nivel nacional y fomentar el uso del servicio entre buscadores y empresarios | [5 empty] | Realizar asesorías en los territorios seleccionados con potenciales prestadores | 30% | Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Seguimiento y Administración |  | 100%
Aumentar la cobertura del Servicio Público de Empleo a nivel nacional y fomentar el uso del servicio entre buscadores y empresarios | [5 empty] | Hacer seguimiento a la apertura de nuevas autorizaciones en territorio | 40% | Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Seguimiento y Administración |  |  | 50% | 50%
Aumentar la cobertura del Servicio Público de Empleo a nivel nacional y fomentar el uso del servicio entre buscadores y empresarios |  |  |  | Fomentar la apertura de nuevos puntos de atención de los prestadores autorizados. | 10% | Proponer la apertura de nuevos puntos de atención con base en el análisis de suficiencias de cobertura de prestadores publicos | 50% | Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Seguimiento y Administración |  | 100%
Aumentar la cobertura del Servicio Público de Empleo a nivel nacional y fomentar el uso del servicio entre buscadores y empresarios | [5 empty] | Gestionar a través de los enlaces territoriales la apertura de nuevos puntos . | 50% | Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Seguimiento y Administración |  |  | 100%
Aumentar la cobertura del Servicio Público de Empleo a nivel nacional y fomentar el uso del servicio entre buscadores y empresarios |  |  |  | Fortalecer el proceso de autorización y renovación de prestadores del Servicio Público de Empleo. | 30% | Realizar revisión y ajustes al proceso de autorización | 50% | Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Seguimiento y Administración | 100%
Aumentar la cobertura del Servicio Público de Empleo a nivel nacional y fomentar el uso del servicio entre buscadores y empresarios |  |  |  | Mantener a los prestadores actuales | 30% | Informes de prestadores con vencimiento próximo Envio de cartas de recordación | 50% | Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Seguimiento y Administración | 25% | 25% | 25% | 25%
Aumentar la cobertura del Servicio Público de Empleo a nivel nacional y fomentar el uso del servicio entre buscadores y empresarios |  |  |  | Legalizar los potenciales prestadores informales privados. | 20% | Generar un bloque de busqueda a través de: referidos por la competencia, barridos en territorio , Redes sociales, Cámara de Comercio, eventos de promoción del SPE con empresas y bases de datos . | 30% | Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Seguimiento y Administración | 50% | 50%
Aumentar la cobertura del Servicio Público de Empleo a nivel nacional y fomentar el uso del servicio entre buscadores y empresarios | [5 empty] | Enviar invitaciones y realizar taller de sensibilización. | 40% | Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Seguimiento y Administración |  | 50% | 50%
Aumentar la cobertura del Servicio Público de Empleo a nivel nacional y fomentar el uso del servicio entre buscadores y empresarios | [5 empty] | Realizar seguimiento a los potenciales prestadores en la radiciación del proceso de autorización. | 30% | Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Seguimiento y Administración | 25% | 25% | 25% | 25%
Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por los Prestadores del Servicio Público de Empleo | 10% | Propender por la igualdad de condiciones operativas en la red de prestadores. | 40% | Desarrollar planes de capacitación de acuerdo a las necesidades de los prestadores del SPE. | 30% | Socializar la NTC 6175 Requisitos parala Pretación de Servicios de Gestión y Colocación de Empleo, con la Red de prestadores. | 40% | Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Seguimiento y Administración |  | 50% | 50%
Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por los Prestadores del Servicio Público de Empleo | [5 empty] | Desarrollar una campaña para impulsar en los prestadores actuales y potenciales, la creación o fortalecimiento del servicio de orientación, desde la contactabilidad de los funcionarios del Servicio Público de Empleo con los prestadoores. | 10% | Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Seguimiento y Administración |  | 50% | 50%
Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por los Prestadores del Servicio Público de Empleo | [5 empty] | Realizar seguimiento a las condiciones de Autorización establecidas en el reglamento y proyecto de viabilidad | 50% | Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Seguimiento y Administración | 25% | 25% | 25% | 25%
Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por los Prestadores del Servicio Público de Empleo | 10% | Fortalecer el seguimiento al cumplimiento de la reglamentación de la red de prestadores. | 10% | Acompañar a los prestadores en el proceso de implementación de la NTC 6175 con el fin de garantizar que por lo menos el 10% la implementen. | 10% | Realizar seguimiento a aquellos prestadores que tienen la intensión de implementarse | 100% | Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Seguimiento y Administración | 25% | 25% | 25% | 25%
Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por los Prestadores del Servicio Público de Empleo |  |  |  | Propender porque aquellos prestadores que han implementado los procesos NTC 6175, Opten por adelantar el proceso de certificación ante la autoridad competente. | 5% | Hacer seguimiento a los prestadores que esten implementando la NTC 6175 e incentivarlos para que se certifiquen. | 100% | Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Seguimiento y Administración | 25% | 25% | 25% | 25%
Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por los Prestadores del Servicio Público de Empleo |  |  |  | Propender por la actualización de los lineamientos regulatorios que requieran mejora para la prestación de los servicios. | 10% | Realizar comité mensual para Identificar normatividad que permita mejorar la calidad en la prestación de los servicios según tipos de prestadores. | 100% | Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Seguimiento y Administración | 30% | 40% | 30%
Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por los Prestadores del Servicio Público de Empleo |  |  |  | Aplicar los procedimientos administrativos a los prestadores que incumplan las condiciones técnicas, operativas y jurídicas que permitieron la autorización. | 5% | Realizar seguimiento a los prestadores que recurrieron en incumplimientos en la prestación de los servicios. | 50% | Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Seguimiento y Administración |  | 25% | 25% | 25%
Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por los Prestadores del Servicio Público de Empleo | [6 empty] | 50% | Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Seguimiento y Administración | 25% | 25% | 25% | 25%
Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por los Prestadores del Servicio Público de Empleo | 10% | Promover la calidad en la prestación del servicio por parte de los prestadores del SPE a través del fortalecimiento del seguimiento y monitoreo de la red | 50% | Realizar seguimiento a la red de prestadores en el marco del protocolo. | 30% | Actualizar las heramientas de seguimiento ( Protocolo y Cuadro de Control) | 15% | Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Seguimiento y Administración | 50% | 50%
Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por los Prestadores del Servicio Público de Empleo | [5 empty] | Realizar acompañamiento al enlace regional para fortalecer la atención al prestador en territorio. | 15% | Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Seguimiento y Administración | 25% | 25% | 25% | 25%
Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por los Prestadores del Servicio Público de Empleo | [5 empty] | Incrementar las visitas de monitoreo y seguimiento a los prestadores a través del enlace regional,en territorio aplicando la herramienta . | 50% | Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Seguimiento y Administración | 25% | 25% | 25% | 25%
Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por los Prestadores del Servicio Público de Empleo | [5 empty] | Implementar el protocolo de seguimiento a prestadores priorizados con base en su evaluación técnica de viabilidad | 20% | Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Seguimiento y Administración | 25% | 25% | 25% | 25%
Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por los Prestadores del Servicio Público de Empleo |  |  |  | Medir la satisfacción al usuario (prestador, oferente, demandante) del SPE | 10% | Adopción mediante acto administrativo de la metodología de medición de la satisfacción de usuarios | 20% | Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Seguimiento y Administración |  | 100%
Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por los Prestadores del Servicio Público de Empleo | [5 empty] | Socialización de la metodología adoptada con la red de prestadores . | 20% | Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Seguimiento y Administración |  |  | 70% | 30%
Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por los Prestadores del Servicio Público de Empleo | [5 empty] | Diseñar una encuesta de satisfacción al prestador | 30% | Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Seguimiento y Administración |  | 100%
Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por los Prestadores del Servicio Público de Empleo | [5 empty] | Aplicar la encuesta de satisfacción al prestador | 30% | Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Seguimiento y Administración |  |  | 100%
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | 4% | Control de Información de Prestación del SPE – CIPRES. | 30% | Implementar mejoras a los procesos de autorizaciones, renovaciones, modificaciones y seguimiento en Cipres. | 15% | Proponer los requerimiento de actualización de la herramienta CIPRES | 30% | Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Seguimiento y Administración |  | 70% | 30%
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | [5 empty] | Seguimiento a los cambios propuestos para la funcionalidad de la herramienta. | 30% | Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Seguimiento y Administración | 25% | 25% | 25% | 25%
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | [5 empty] | Alimentar permanentemente los casos de autorización, renovación y modificación en Cipres | 40% | Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Seguimiento y Administración | 25% | 25% | 25% | 25%
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | 4% | Garantizar el servicio y atención al ciudadano a través de los diferentes canales. | 40% | Seguimiento a PQRSD y asesorías a los usuarios. | 30% | Dar respuestas a las PQRS | 50% | Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Seguimiento y Administración | 25% | 25% | 25% | 25%
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | [5 empty] | Dar asesorias por medio de los canales definidos por el servicio público de empleo a los usuarios. | 50% | Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Seguimiento y Administración | 25% | 25% | 25% | 25%
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno |  |  |  | Implementar protocolos de atención en multicanales, asegurando información completa, clara, y oportuna a la Ciudadanía. | 40% | Disponer de un operador a fin de centralizar el tráfico de solicitudes interpuestas por los ciudadanos. | 25% | Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Seguimiento y Administración | 25% | 25% | 25% | 25%
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | [5 empty] | Disponer de un enlace directo en las regiones para la atención personalizada al prestador o potencial prestador | 25% | Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Seguimiento y Administración | 25% | 25% | 25% | 25%
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | [5 empty] | Capacitar en temas misionales del SPE al equipo humano del Contact Center | 25% | Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Seguimiento y Administración | 100%
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | [5 empty] | Capacitar al Equipo Enlaces regionales para fortalecer la atención a los prestadores del SPE | 25% | Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Seguimiento y Administración | 50% | 50%
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | 4% | Facilitar el acceso a la información a la red de prestadores. | 30% | Actualización oportuna de la información a la red de Prestadores por medio del programa de Gobierno en línea | 15% | Revisar, actualizar y socializar el documento de caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos de interes de la Unidad | 50% | Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Seguimiento y Administración |  | 100%
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | [5 empty] | Entregar y cargar a tiempo la información del área que corresponde a ley de transparencia y Gel, tablas documentales . | 50% | Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Seguimiento y Administración | 25% | 25% | 25% | 25%
Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por los prestadores del Servicio Público de Empleo | 10% | Desarrollo evolutivo de los sistemas de información | 100% | Apoyar a la red de prestadores y empresarios en los avances evolutivos con relación a los sistemas de información de la Unidad que se relacionen con los servicios ofrecidos por ellos. | 80% | Integración entre el SISE y la Prueba Performance | 25% | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | 75% | 25%
Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por los prestadores del Servicio Público de Empleo | [5 empty] | Mejorar infraestructura en la nube para tener ambientes completos de desarrollo | 25% | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | 90% | 10%
Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por los prestadores del Servicio Público de Empleo | [5 empty] | Desarrollo de Módulo Empresarial para SISE | 25% | Subdirección de Desarrollo y Tecnología |  | 33% | 34% | 33%
Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por los prestadores del Servicio Público de Empleo | [5 empty] | Desarrollo de solicitudes aprobadas tanto para SISE como para CIPRES | 25% | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | 10% | 30% | 30% | 30%
Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por los prestadores del Servicio Público de Empleo |  |  |  | Identificar enfoque poblacional por medio de mecanismos tecnológicos que permitan visualizar oportunidades de cierre de brechas. | 20% | Desarrollo de herramienta para seguimiento de alianzas | 100% | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | 80% | 20%
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | 5% | Gobierno Digital | 100% | Desarrollo e implementación de estrategias de gobierno que generen valor agregado a la Unidad | 100% | Implementación en línea del trámite de autorización de prestadores | 40% | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | 33% | 67%
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | [5 empty] | Desarrollo de aproximación al PETI de la unidad | 10% | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | 25% | 25% | 25% | 25%
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | [5 empty] | Revisión y mantenimiento de la Usabilidad y Accesibilidad de los sitios Web | 10% | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | 25% | 25% | 25% | 25%
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | [5 empty] | Incremento en el Índice de GEL a un 85% | 40% | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | 20% | 35% | 30% | 15%
Transversal a todos los objetivos | 100% | Transformación digital | 100% | Generar valor agregado por medio de herramientas de analítica de datos que permitan identificar estrategias de oferta y demanda laboral. | 60% | Consolidación de la Información en Lago de Datos para hacer visualización y analítica de la misma | 100% | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | 20% | 60% | 20%
Transversal a todos los objetivos |  |  |  | Transformar Digitalmente la Unidad de manera que puedan optimizarse procesos críticos para el funcionamiento de la organización | 40% | Documentación de la línea base de Transformación Digital | 15% | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | 50% | 50%
Transversal a todos los objetivos | [5 empty] | Formulación del indicador de Transformación Digital para el SPE | 15% | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | 100%
Transversal a todos los objetivos | [5 empty] | Transformación Digital del 30% de la unidad | 70% | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | 15% | 25% | 35% | 25%
Aumentar la cobertura del Servicio Público de Empleo a nivel nacional y fomentar el uso del servicio entre buscadores y empresarios | 14% | Posicionar el SPE a nivel regional | 35% | Visibilizar la gestión, programas y proyectos del SPE en medios masivos a través de free press y un plan de medios. | 25% | Diseñar y ejecutar un Plan de Medios teniendo en cuenta los medios masivos más relevantes que impacten a nuestro público objetivo. | 50% | Dirección General - Equipo Comunicaciones | 25% | 25% | 25% | 25%
Aumentar la cobertura del Servicio Público de Empleo a nivel nacional y fomentar el uso del servicio entre buscadores y empresarios | [5 empty] | Tener constante relacionamiento con los periodistas con el propósito de darles a conocer las inciativas, programas, eventos y gestión del SPE, con el fin de que esta información sea publicada en los medios masivos. | 50% | Dirección General - Equipo Comunicaciones | 25% | 25% | 25% | 25%
Aumentar la cobertura del Servicio Público de Empleo a nivel nacional y fomentar el uso del servicio entre buscadores y empresarios |  |  |  | Divulgar en medios los servicios del SPE dirigidos a empresarios y sobre Agencias ilegales. | 25% | Incluir y ejecutar en el Plan de Medios, mensajes dirigidos a los empresarios y alertar a la ciudadanía sobre las Agencias legales | 50% | Dirección General - Equipo Comunicaciones | 25% | 25% | 25% | 25%
Aumentar la cobertura del Servicio Público de Empleo a nivel nacional y fomentar el uso del servicio entre buscadores y empresarios | [5 empty] | Divulgar en los medios de comunicación, a través del relacionamiento con medios, los servicios del SPE dirigidos a los empresarios y alertar a la ciudadanía sobre las Agencias ilegales | 50% | Dirección General - Equipo Comunicaciones | 25% | 25% | 25% | 25%
Aumentar la cobertura del Servicio Público de Empleo a nivel nacional y fomentar el uso del servicio entre buscadores y empresarios |  |  |  | Realizar el cubrimiento periodístico y apoyo logístico a actividades regionales. | 25% | Apoyo logístico y de registro fotográfico a los eventos que realice el SPE, priorizándo aquellos donde asiste la Directora | 50% | Dirección General - Equipo Comunicaciones | 25% | 25% | 25% | 25%
Aumentar la cobertura del Servicio Público de Empleo a nivel nacional y fomentar el uso del servicio entre buscadores y empresarios | [5 empty] | Elaboración de comunicados de prensa que den cuenta de las actividades y eventos del SPE, priorizando aquellos donde asiste la Directora | 50% | Dirección General - Equipo Comunicaciones | 25% | 25% | 25% | 25%
Aumentar la cobertura del Servicio Público de Empleo a nivel nacional y fomentar el uso del servicio entre buscadores y empresarios |  |  |  | Diseñar contenidos para redes sociales articulados con las Agencias de Empleo y Gobierno Nacional. | 25% | Actualizar y publicar constantemente en las redes sociales información relevante para los usuarios y para el SPE | 50% | Dirección General - Equipo Comunicaciones | 25% | 25% | 25% | 25%
Aumentar la cobertura del Servicio Público de Empleo a nivel nacional y fomentar el uso del servicio entre buscadores y empresarios | [5 empty] | Articular campañas con los prestadores y el Gobierno Nacional, para difundir en las redes sociales | 50% | Dirección General - Equipo Comunicaciones | 25% | 25% | 25% | 25%
Aumentar la cobertura del Servicio Público de Empleo a nivel nacional y fomentar el uso del servicio entre buscadores y empresarios | 15% | Mejorar la calidad en la prestación del servicio | 35% | Diseñar protocolo de eventos con mensajes clave según el público objetivo. | 25% | Actualizar el protocolo de comunicaciones para adecuarlo a las estrategias de acercamiento con los empresarios y sus áreas de talento humano | 50% | Dirección General - Equipo Comunicaciones | 50% | 50%
Aumentar la cobertura del Servicio Público de Empleo a nivel nacional y fomentar el uso del servicio entre buscadores y empresarios | [5 empty] | Actualizar el actual protocolo de eventos de la Unidad | 50% | Dirección General - Equipo Comunicaciones | 50% | 50%
Aumentar la cobertura del Servicio Público de Empleo a nivel nacional y fomentar el uso del servicio entre buscadores y empresarios |  |  |  | Desarrollar propuestas de diseño gráfico dirigidas a empresarios y buscadores y asesorar a prestadores para unificar marca. | 25% | Diseñar piezas gráficas que den cuenta de las acciones y servicios que se desarrollan dirigidos a los empresarios | 50% | Dirección General - Equipo Comunicaciones | 25% | 25% | 25% | 25%
Aumentar la cobertura del Servicio Público de Empleo a nivel nacional y fomentar el uso del servicio entre buscadores y empresarios | [5 empty] | Realizar actividades para socializar el Manual de Imagen a los prestadores | 50% | Dirección General - Equipo Comunicaciones | 50% | 50%
Aumentar la cobertura del Servicio Público de Empleo a nivel nacional y fomentar el uso del servicio entre buscadores y empresarios |  |  |  | Distribuir sellos de autorización para cada punto de atención de la Red de Prestadores. | 25% | Coordinar con el área encargada la distribución de los Sellos de Autorización | 100% | Dirección General - Equipo Comunicaciones | 50% | 50%
Aumentar la cobertura del Servicio Público de Empleo a nivel nacional y fomentar el uso del servicio entre buscadores y empresarios |  |  |  | Promocionar el periódico "Empresarios" con información de interés. | 25% | Elaborar y coordinar el desarrollo, la promoción y difusión del periodico "Empresarios" | 100% | Dirección General - Equipo Comunicaciones | 25% | 25% | 25% | 25%
Aumentar la cobertura del Servicio Público de Empleo a nivel nacional y fomentar el uso del servicio entre buscadores y empresarios | 14% | Fomentar la cultura de uso de los medios internos de comunicación | 30% | Divulgar en el periódico SPE Te Informa y la Voz del Empleo información de interés de los colaboradores. | 35% | Elaborar y difundir el periódico SPE Te Informa una vez a la semana | 50% | Dirección General - Equipo Comunicaciones | 25% | 25% | 25% | 25%
Aumentar la cobertura del Servicio Público de Empleo a nivel nacional y fomentar el uso del servicio entre buscadores y empresarios | [5 empty] | Elaborar y difundir la Voz del Empleo dos veces a la semana | 50% | Dirección General - Equipo Comunicaciones | 25% | 25% | 25% | 25%
Aumentar la cobertura del Servicio Público de Empleo a nivel nacional y fomentar el uso del servicio entre buscadores y empresarios |  |  |  | Realizar nuevos contenidos para la Intranet y apoyar a la Comunidad Virtual subiendo información relevante para el SPE y sus prestadores. | 35% | Actualizar y publicar en la Comunidad Virtual información de interés para los prestadores | 50% | Dirección General - Equipo Comunicaciones | 25% | 25% | 25% | 25%
Aumentar la cobertura del Servicio Público de Empleo a nivel nacional y fomentar el uso del servicio entre buscadores y empresarios | [5 empty] | Actualizar y publicar en la Intranet información de interés para coloboradores | 50% | Dirección General - Equipo Comunicaciones | 25% | 25% | 25% | 25%
Aumentar la cobertura del Servicio Público de Empleo a nivel nacional y fomentar el uso del servicio entre buscadores y empresarios |  |  |  | Diseñar una estrategia de comunicación (videos y noticias) que refuerce el sentido de pertenencia hacia la entidad y apoyar a las demás áreas en el envío de correos masivos. | 30% | Elaborar y publicar contenido sobre la Unidad en formato audiovisual y escrito | 50% | Dirección General - Equipo Comunicaciones | 25% | 25% | 25% | 25%
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | 4% |  |  |  |  | Apoyar a las áreas en el envío masivo de correos con información relevante para los colaboradores | 50% | Dirección General - Equipo Comunicaciones | 25% | 25% | 25% | 25%
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | 4% | Proyección de actos administrativos que sean expedidos por la Unidad y que adopten programas, estrategias o proyectos relacionados con la prestación de servicios de gestión y colocación de empleo o la administración del Servicio Público de Empleo o su Red de Prestadores. | 20% | Proyectar resoluciones, circulares y demás actos administrativos. | 100% | Presentar propuestas de actos administrativos que implementen programas, estrategias o proyectos relacionados con la prestación de servicios del Servicio Público de Empleo, previa solicitud de la Dirección General o Áreas Misionales | 100% | Dirección General - Equipo Jurídico | 25% | 25% | 25% | 25%
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | 4% | Proponer al Ministerio del Trabajo o demás entidades del orden nacional proyectos de reglamentación que desarrollen el alcance del Servicio Público de Empleo o implementen programas o estrategias relacionados con el mismo. | 20% | Proyectar resoluciones, circulares y demás actos administrativos. | 100% | Promover o participar en la proyección de actos administraivos que implementen programas, estrategias o desarrollen el alcance del Servicio Público de Empleo. | 100% | Dirección General - Equipo Jurídico | 25% | 25% | 25% | 25%
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | 4% | Dar asesoría jurídica a las áreas misionales de la entidad sobre la implementación de servicios, programas y estrategias relacionadas con el Servicio Público de Empleo | 30% | Emitir conceptos jurídicos. | 40% | Emitir conceptos jurídicos sobre la aplicación e implementación de servicios, programas y estrategias del Servicio Público de Empleo. | 100% | Dirección General - Equipo Jurídico | 25% | 25% | 25% | 25%
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno |  |  |  | Realizar observaciones jurídicas a documentos generados por las áreas. | 20% | Revisar doccumentos tecnicos y realizar observaciones sobre estos | 100% | Dirección General - Equipo Jurídico | 25% | 25% | 25% | 25%
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno |  |  |  | Dar acompañamiento jurídico a la implementación de los programas y estrategias. | 40% | Asistencia a reuniones donde se dé asesoría jurídica (Evidencia de asistencia a reunión)sobre la aplicación e implementación de servicios, programas y estrategias del Servicio Público de Empleo. | 100% | Dirección General - Equipo Jurídico | 25% | 25% | 25% | 25%
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | 4% | Dar asesoría jurídica a la Red de Prestadores y a sus usuarios sobre el alcance de la normativa del Servicio Público de Empleo. | 30% | Emitir conceptos jurídicos. | 40% | Emitir conceptos jurídicos respecto del alcance de la normativa del servicio público de empleo. | 100% | Dirección General - Equipo Jurídico | 25% | 25% | 25% | 25%
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno |  |  |  | Dar respuesta a peticiones y consultas relacionadas con la normativa del Servicio Público de Empleo. | 40% | Emitir respuesta a la peticiones y consultas allegas respecto de la aplicación de la normativa de la Unidad. | 100% | Dirección General - Equipo Jurídico | 25% | 25% | 25% | 25%
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno |  |  |  | Generar documentos y herramientas de consulta respecto de la normativa del Servicio Público de Empleo. | 20% | Apoyar a las areas en la generación de documentos | 100% | Dirección General - Equipo Jurídico | 25% | 25% | 25% | 25%
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | 5% | Generar Información oportuna para la toma de decisiones. | 50% | Consolidar a SEPIA como la herramienta de información oficial de la entidad que facilite el seguimiento al Plan Estratégico, Plan de Acción, proyectos de inversión y procesos y procedimientos. | 40% | Construir el módulo de Calidad en SEPIA para consolidar información de procesos, procedimientos y formatos. | 40% | Dirección General - Equipo Planeación | 25% | 25% | 25% | 25%
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | [5 empty] | Fortalecer de manera articulada con los equipos de trabajo el seguimiento a indicadores. | 30% | Dirección General - Equipo Planeación | 25% | 25% | 25% | 25%
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | [5 empty] | Apoyar a la Dirección General y a las dependencias en el seguimiento presupuestal de los proyectos de inversión, atendiendo la alineación estratégica de la entidad. | 30% | Dirección General - Equipo Planeación | 25% | 25% | 25% | 25%
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno |  |  |  | Realizar estudios e investigaciones desde el rol de la planeación institucional | 30% | Realizar el estudio para determinar los costos de los servicios de gestión y colocación de empleo en el marco de la ruta de empleabilidad. | 50% | Dirección General - Equipo Planeación | 25% | 25% | 25% | 25%
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | [5 empty] | Realizar un estudio que permita mejorar la calidad de los servicios prestados por el SPE | 50% | Dirección General - Equipo Planeación | 25% | 25% | 25% | 25%
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno |  |  |  | Realizar seguimiento al los planes, programas y proyectos de la unidad servicio público de empleo | 30% | Realizar el seguimiento trimestral a los planes, programas y proyectos que sirvan para la toma de decisiones | 50% | Dirección General - Equipo Planeación | 25% | 25% | 25% | 25%
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | [5 empty] | Realizar un informe trimestral que de cuenta de los resultados al seguimiento de los planes, programas y proyectos | 50% | Dirección General - Equipo Planeación | 25% | 25% | 25% | 25%
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | 5% | Implementar y posicionar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en la Unidad. | 50% | Asesorar a las áreas de la Unidad en la implementación de cada dimensión y política del MIPG: | 50% | Iniciar con los líderes de los procesos institucionales mecanismos de autoevaluación que permitan el mejoramiento continuo | 20% | Dirección General - Equipo Planeación | 25% | 25% | 25% | 25%
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | [5 empty] | Realizar los autodiagnósticos a las diferentes dependencias de la unidad. | 10% | Dirección General - Equipo Planeación | 100%
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | [5 empty] | Posicionar el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en el marco del MIPYG como la instancia para la toma de decisiones y articulaciones internas para el cumplimiento de los objetivos institucionales. | 10% | Dirección General - Equipo Planeación | 25% | 25% | 25% | 25%
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | [5 empty] | Elaboración de planes y siguimiento a mipyg | 40% | Dirección General - Equipo Planeación |  | 33% | 33% | 34%
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | [5 empty] | Apoyar toda la implementación de la estrategia de Gobierno Digital. | 20% | Dirección General - Equipo Planeación | 25% | 25% | 25% | 25%
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno |  |  |  | Generar lineamientos para la construcción y reporte de informes de cumplimiento para el cierre de gobierno. | 50% | Acompañar a las áreas para generar estrategias que le permitan dar cumplimiento a los objetivos del PND, en el año de cierre de gobierno. | 50% | Dirección General - Equipo Planeación | 25% | 25% | 25% | 25%
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | [5 empty] | Elaborar los informes que sean solicitados por las diferentes entidades y entes de control | 50% | Dirección General - Equipo Planeación | 25% | 25% | 25% | 25%
Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por los prestadores del Servicio Público de Empleo | 10% | Fortalecer las capacidades de la Red de prestadores del Servicio Público de empleo. | 33% | Fortalecimiento de capacidades de los equipos de la Unidad y red de prestadores del SPE para la mejora en la calidad de los servicios. | 60% | Analizar el documento de caracterización de la Red de prestadores. | 45% | Subdirección de Promoción - Coordinación de Diseño | 10% | 30% | 40% | 20%
Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por los prestadores del Servicio Público de Empleo | [5 empty] | Actualizar y elaborar las herramientas e instrumentos para optimizar la prestación de los servicios de gestión y colocación. | 35% | Subdirección de Promoción - Coordinación de Diseño | 25% | 25% | 25% | 25%
Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por los prestadores del Servicio Público de Empleo | [5 empty] | Elaborar el documento que describe la metodologia, para la gestión del conocimiento. | 20% | Subdirección de Promoción - Coordinación de Diseño |  |  | 50% | 50%
Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por los prestadores del Servicio Público de Empleo |  |  |  | Asesoria y acompañamiento para la mejora de los servicios de la Red privada y la articulación entre ellos. | 40% | Atender las necesidades de la Red privada del SPE. | 100% | Subdirección de Promoción - Coordinación de Implementación y Coordinación de Diseño | 25% | 25% | 25% | 25%
Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por los prestadores del Servicio Público de Empleo | 10% | Fortalecer los sistemas virtuales y el desarrollo de contenidos del SPE | 34% | Acompañar y promover el uso de las herramientas virtuales y tecnologicas entre la Red de Prestadores. | 100% | Acompañar conceptualmente el desarrollo de nuevas funcionalidades y/o mejoras del SISE | 25% | Subdirección de Promoción - Coordinación de Diseño | 25% | 25% | 25% | 25%
Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por los prestadores del Servicio Público de Empleo | [5 empty] | Gestionar los contenidos y desarrollo de la Comunidad virtual del SPE | 25% | Subdirección de Promoción - Coordinación de Diseño | 25% | 25% | 25% | 25%
Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por los prestadores del Servicio Público de Empleo | [5 empty] | Promover en el marco de la Ruta de empleabilidad el uso de la prueba performance. | 25% | Subdirección de Promoción - Coordinación de Diseño | 20% | 30% | 30% | 20%
Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por los prestadores del Servicio Público de Empleo | [5 empty] | Integración prueba performance a SISE como herramienta de reclutamiento humano a los empresarios. | 25% | Subdirección de Promoción - Coordinación de Diseño | 80% | 20%
Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por los Prestadores del Servicio Público de Empleo | 10% | Transferir y asesorar a los prestadores sobre los lineamientos e instrumentos diseñados por la Unidad | 33% | Desarrollar actividades de promoción para el posicionamiento del SPE en el territorio en espacios de participación y discusión con los diferentes actores. | 40% | Plantear los objetivos, agenda y metodología para la realización de los Encuentros Nacionales para la Red de Prestadores públicos y privados. | 60% | Subdirección de Promoción - Coodinación de Asistencia técnica e implementación |  | 50% | 50%
Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por los Prestadores del Servicio Público de Empleo | [5 empty] | Liderar el desarrollo de los Encuentros Nacionales para la Red de Prestadores públicos y privados. | 40% | Subdirección de Promoción - Coodinación de Asistencia técnica e implementación |  | 50% | 50%
Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por los Prestadores del Servicio Público de Empleo |  |  |  | Asesorar de manera continua la gestión de los prestadores de acuerdo al plan de trabajo acordado y los lineamientos técnicos y operativos de los programas con enfoque de cierre de brechas y otras iniciativas (inclusión laboral, SISE, Performance, entre otros). | 60% | Implementar con los prestadores las metodologías, programas o estrategias para el fortalecimiento de la ruta de empleabilidad | 30% | Subdirección de Promoción - Coodinación de Asistencia técnica e implementación | 15% | 30% | 30% | 25%
Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por los Prestadores del Servicio Público de Empleo | [5 empty] | Mantener constante contacto con los prestadores a fin de conocer sus avances e inquietudes respecto a la gestión realizada. | 70% | Subdirección de Promoción - Coodinación de Asistencia técnica e implementación | 25% | 25% | 25% | 25%
Fortalecer el Servicio Público de Empleo con enfoque regional, diferencial y de cierre de brechas | 16% | Inclusión laboral a poblaciones de dificl acceso | 50% | Establecer lineamientos para la mitigación de Barreras de empleabilidad con enfoque territorial, diferencial y de derechos. | 35% | Continuar el fortalecimiento de las estrategias de atención a las poblaciones existentes: PCD, mujeres y jóvenes. | 30% | Subdirección de Promoción - Coordinación de Diseño | 10% | 30% | 30% | 30%
Fortalecer el Servicio Público de Empleo con enfoque regional, diferencial y de cierre de brechas | [5 empty] | Establecer la estrategia de atención a poblaciones con barreras intensivas como: Etnias, LGBTI, Retornados, Migrantes. | 30% | Subdirección de Promoción - Coordinación de Diseño |  | 10% | 45% | 45%
Fortalecer el Servicio Público de Empleo con enfoque regional, diferencial y de cierre de brechas | [5 empty] | Hacer seguimiento a las acciones en el marco del convenio con INSOR para población dcon discapacidad. | 20% | Subdirección de Promoción - Coordinación de Diseño | 10% | 30% | 30% | 30%
Fortalecer el Servicio Público de Empleo con enfoque regional, diferencial y de cierre de brechas | [5 empty] | Implementar proyectos de mitigación de barreras a poblaciones especificas mediante el FOE | 20% | Subdirección de Promoción - Coordinación de Diseño | 10% | 40% | 30% | 20%
Fortalecer el Servicio Público de Empleo con enfoque regional, diferencial y de cierre de brechas |  |  |  | Diseñar y ejecutar la estrategia del SPE en el marco del posconlficto | 20% | Diseñar los Protocolos de intervención para la implementación de la estrategia de posconflicto | 25% | Subdirección de Promoción - Coordinación de Diseño | 20% | 80%
Fortalecer el Servicio Público de Empleo con enfoque regional, diferencial y de cierre de brechas | [5 empty] | Acompañar y transferir la implementación de la estrategia de posconflicto | 25% | Subdirección de Promoción - Coordinación de Diseño |  | 60% | 20% | 20%
Fortalecer el Servicio Público de Empleo con enfoque regional, diferencial y de cierre de brechas | [5 empty] | Diseñar una estrategia para la acción del SPE en lo rural. | 25% | Subdirección de Promoción - Coordinación de Diseño | 10% | 20% | 30% | 40%
Fortalecer el Servicio Público de Empleo con enfoque regional, diferencial y de cierre de brechas | [5 empty] | Diseñar estrategia para la atención de personas en proceso de reincorporación en la ruta de empleabilidad. | 25% | Subdirección de Promoción - Coordinación de Diseño | 15% | 30% | 35% | 20%
Fortalecer el Servicio Público de Empleo con enfoque regional, diferencial y de cierre de brechas |  |  |  | Continuar el fortalecimiento de la estrategia de atención diferencial de víctimas del conflicto armado del SPE | 45% | Desarrollar el componente de atención especializada a victimas del conflicto armado en los territorios priorizados. | 40% | Subdirección de Promoción - Coordinación de Diseño | 10% | 30% | 30% | 30%
Fortalecer el Servicio Público de Empleo con enfoque regional, diferencial y de cierre de brechas | [5 empty] | Implementar el FOE para la atención a Victimas del Conflicto armado en componente de establización socioeconómica | 40% | Subdirección de Promoción - Coordinación de Diseño | 10% | 40% | 30% | 20%
Fortalecer el Servicio Público de Empleo con enfoque regional, diferencial y de cierre de brechas | [5 empty] | Dar lineamientos técnicos de la estrategia de comunicación para la atención a víctimas del conflicto armado en la ruta de empleabilidad del SPE. | 20% | Subdirección de Promoción - Coordinación de Diseño | 10% | 30% | 30% | 30%
Fortalecer el Servicio Público de Empleo con enfoque regional, diferencial y de cierre de brechas | 16% | Promover la articulación con actores estratégicos públicos y/o privados de orden nacional e internacional, a través de alianzas, convenios y/o acuerdos. | 50% | Identificar y formalizar alianzas, acuerdos y/o convenios que fortalezcan la dinámica del ecosistema de empleo en el ámbito nacional e internacional, con actores públicos y privados. | 50% | Establecer criterios y protocolos para la generación de alianzas, acuerdos y/o convenios. | 30% | Subdirección de Promoción - Coodinación de Asistencia técnica e implementación | 75% | 25%
Fortalecer el Servicio Público de Empleo con enfoque regional, diferencial y de cierre de brechas | [5 empty] | Formalizar nuevas alianzas, acuerdos y/o convenios | 70% | Subdirección de Promoción - Coodinación de Asistencia técnica e implementación | 25% | 25% | 25% | 25%
Fortalecer el Servicio Público de Empleo con enfoque regional, diferencial y de cierre de brechas |  |  |  | Hacer seguimiento a los planes de trabajo, metas y productos establecidos en las alianzas, convenios, y/o acuerdos. | 50% | Generar planes de trabajo asociados a las alianzas, convenios y/o acuerdos suscritos. | 50% | Subdirección de Promoción - Coodinación de Asistencia técnica e implementación | 25% | 25% | 25% | 25%
Fortalecer el Servicio Público de Empleo con enfoque regional, diferencial y de cierre de brechas | [5 empty] | Realizar seguinmiento a la implementación del plan de trabajo y resultados de las alianzas, acuerdos y/o convenios. | 50% | Subdirección de Promoción - Coodinación de Asistencia técnica e implementación | 25% | 25% | 25% | 25%
Aumentar la cobertura del Servicio Público de Empleo a nivel nacional y fomentar el uso del servicio entre buscadores y empresarios | 14% | Fomentar la promoción del SPE a nivel regional con los actores del ecosistema de empleabilidad | 100% | Desarrollar actividades de promoción para el posicionamiento del SPE en el territorio en espacios de participación y discusión con los diferentes actores. | 100% | Coordinar el desarrollo de cada uno de los eventos organizados por la Unidad del SPE desde el nivel central y regional (alistamiento) | 35% | Subdirección de Promoción - Coodinación de Asistencia técnica e implementación | 25% | 25% | 25% | 25%
Aumentar la cobertura del Servicio Público de Empleo a nivel nacional y fomentar el uso del servicio entre buscadores y empresarios | [5 empty] | Implementar los eventos y verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos con el mismo. | 20% | Subdirección de Promoción - Coodinación de Asistencia técnica e implementación | 25% | 25% | 25% | 25%
Aumentar la cobertura del Servicio Público de Empleo a nivel nacional y fomentar el uso del servicio entre buscadores y empresarios | [5 empty] | Identificar y priorizar eventos de posible participación de la Unidad del SPE. | 20% | Subdirección de Promoción - Coodinación de Asistencia técnica e implementación | 25% | 25% | 25% | 25%
Aumentar la cobertura del Servicio Público de Empleo a nivel nacional y fomentar el uso del servicio entre buscadores y empresarios | [5 empty] | Hacer presencia activa mediante un stand y/o una intervención que permita la promoción del SPE. | 25% | Subdirección de Promoción - Coodinación de Asistencia técnica e implementación | 25% | 25% | 25% | 25%

## Hoja4
Etiquetas de fila
Dirección General - Equipo Comunicaciones
Dirección General - Equipo Jurídico
Dirección General - Equipo Planeación
Dirección General- Equipo Estratégico
Secretaria General - Coordinación administrativa
Secretaria General - Coordinación financiera
Secretaria General - Coordinación talento humano
Secretaria General- Coordinación contractual
Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Estudios e Investigación del Mercado Laboral
Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Seguimiento y Administración
Subdirección de Desarrollo y Tecnología
Subdirección de Promoción - Coodinación de Asistencia técnica e implementación
Subdirección de Promoción - Coordinación de Diseño
Subdirección de Promoción - Coordinación de Implementación
Total general

## peso linea - objetivo
OBJETIVO | LINEA ESTRATÉGICA | responsable
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | Actualizar el Sub-sistema de Gestión Documental de forma articulada con la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la Unidad. | Secretaria General - Coordinación administrativa
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno |  | Secretaria General - Coordinación administrativa
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno |  | Secretaria General - Coordinación administrativa
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno |  | Secretaria General - Coordinación administrativa
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | Gestionar los Bienes y Servicios adecuadamente, teniendo en cuenta la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la Unidad. | Secretaria General - Coordinación administrativa
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | Velar por la oportuna repuesta a las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes que realizan los ciudadanos a la Unidad, teniendo en cuenta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la Unidad. | Secretaria General - Coordinación administrativa
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | Fortalecer la gestión contractual a través del acompañamiento y capacitación a las diferentes áreas de la Entidad. | Secretaria General- Coordinación contractual
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno |  | Secretaria General- Coordinación contractual
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno |  | Secretaria General- Coordinación contractual
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | Asesorar y acompañar a la diferentes dependencias de la entidad en los asuntos financieros, presupuestales, contables en el proceso de adquisición de bienes y servicios en cumplimiento de la misión institucional | Secretaria General - Coordinación financiera
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno |  | Secretaria General - Coordinación financiera
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno |  | Secretaria General - Coordinación financiera
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno |  | Secretaria General - Coordinación financiera
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | La Felicidad como pilar de la productividad. | Secretaria General - Coordinación talento humano
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno |  | Secretaria General - Coordinación talento humano
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | Fortalecer el liderazgo a partir de espacios de desarrollo y crecimiento. | Secretaria General - Coordinación talento humano
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno |  | Secretaria General - Coordinación talento humano
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | Gestión del Conocimiento | Secretaria General - Coordinación talento humano
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | Gestión del rendimiento enfocada en los valores y la retroalimentación constante. | Secretaria General - Coordinación talento humano
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | Garantizar que se conoce el talento humano de la Entidad. | Secretaria General - Coordinación talento humano
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno |  | Secretaria General - Coordinación talento humano
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | La integridad y la transparencia como pilares de los servidores y la cultura de la Entidad | Secretaria General - Coordinación talento humano
Aumentar la cobertura del Servicio Público de Empleo a nivel nacional y fomentar el uso del servicio entre buscadores y empresarios | Identificar oportunidades para ampliación de cobertura del SPE respecto de las necesidades de las empresas en función de los proyectos estratégicos de los sectores priorizados. | Dirección General- Equipo Estratégico
Aumentar la cobertura del Servicio Público de Empleo a nivel nacional y fomentar el uso del servicio entre buscadores y empresarios | Articular la oferta institucional de la red de prestadores y de la Unidad SPE con los con las políticas, programas y espacios sectoriales adelantadas por el sector público y privado. | Dirección General- Equipo Estratégico
Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por los Prestadores del Servicio Público de Empleo | Asesorar de manera transversal a las áreas de la Unidad en la formulación y/o adecuación de las herramientas que busquen mejorar la prestación de los servicios de nuestra red de prestadores. | Dirección General- Equipo Estratégico
Fortalecer el Servicio Público de Empleo con enfoque regional, diferencial y de cierre de brechas | Posicionar a la red de prestadores a través de la articulación con entes territoriales y nacionales, mejorando la efectividad de los servicios con enfoque diferencial y de cierre de brechas | Dirección General- Equipo Estratégico
Fortalecer el Servicio Público de Empleo con enfoque regional, diferencial y de cierre de brechas | Articular con los actores en territorio, las iniciativas que promuevan la empleabilidad en los diferentes sectores en función de las fortalezas de las regiones. | Dirección General- Equipo Estratégico
Fortalecer el Servicio Público de Empleo con enfoque regional, diferencial y de cierre de brechas |  | Dirección General- Equipo Estratégico
Convertir al SPE en referente de información de oferta y demanda laboral | Promover la generación y uso de información del mercado laboral que permita adelantar apuestas de intervención en la regiones con las entidades del orden nacional y/o regional | Dirección General- Equipo Estratégico
Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por los Prestadores del Servicio Público de Empleo | Elaboración de evaluaciones, estudios y documentos técnicos que permitan fortalecer la prestación del SPE. | Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Estudios e Investigación del Mercado Laboral
Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por los Prestadores del Servicio Público de Empleo |  | Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Estudios e Investigación del Mercado Laboral
Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por los Prestadores del Servicio Público de Empleo | Promoción de espacios de análisis, discusión y definición de estrategias del SPE y su Red de Prestadores. | Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Estudios e Investigación del Mercado Laboral
Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por los Prestadores del Servicio Público de Empleo |  | Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Estudios e Investigación del Mercado Laboral
Fortalecer el Servicio Público de Empleo con enfoque regional, diferencial y de cierre de brechas | Agenda para el cierre de brechas de capital humano | Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Estudios e Investigación del Mercado Laboral
Fortalecer el Servicio Público de Empleo con enfoque regional, diferencial y de cierre de brechas |  | Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Estudios e Investigación del Mercado Laboral
Fortalecer el Servicio Público de Empleo con enfoque regional, diferencial y de cierre de brechas | Prospectiva laboral para el cierre de brechas de empleabilidad y capital humano. | Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Estudios e Investigación del Mercado Laboral
Convertir al SPE en referente de información de oferta y demanda laboral | Fortalecimiento de la información generada por el Observatorio del SPE | Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Estudios e Investigación del Mercado Laboral
Convertir al SPE en referente de información de oferta y demanda laboral | Consolidar el Observatorio del SPE como una herramienta que brinde información oportuna y pertinente para la toma de decisiones de las políticas públicas de empleo al identificar las necesidades de los distintos sectores productivos, de la población y las dinámicas propias de cada uno de los territorios. | Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Estudios e Investigación del Mercado Laboral
Convertir al SPE en referente de información de oferta y demanda laboral | Participar en espacios de divulgación y discusión en temas relacionados con el SPE y el mercado laboral colombiano, en donde se lleven a cabo procesos de retroalimentación con diferentes actores enfocados a la mejora de la empleabilidad de los buscadores de empleo y la productividad del país. | Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Estudios e Investigación del Mercado Laboral
Aumentar la cobertura del Servicio Público de Empleo a nivel nacional y fomentar el uso del servicio entre buscadores y empresarios | Incrementar la cobertura en la Red de Prestadores del SPE en al menos un 10%. | Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Seguimiento y Administración
Aumentar la cobertura del Servicio Público de Empleo a nivel nacional y fomentar el uso del servicio entre buscadores y empresarios |  | Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Seguimiento y Administración
Aumentar la cobertura del Servicio Público de Empleo a nivel nacional y fomentar el uso del servicio entre buscadores y empresarios |  | Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Seguimiento y Administración
Aumentar la cobertura del Servicio Público de Empleo a nivel nacional y fomentar el uso del servicio entre buscadores y empresarios |  | Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Seguimiento y Administración
Aumentar la cobertura del Servicio Público de Empleo a nivel nacional y fomentar el uso del servicio entre buscadores y empresarios |  | Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Seguimiento y Administración
Aumentar la cobertura del Servicio Público de Empleo a nivel nacional y fomentar el uso del servicio entre buscadores y empresarios |  | Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Seguimiento y Administración
Aumentar la cobertura del Servicio Público de Empleo a nivel nacional y fomentar el uso del servicio entre buscadores y empresarios |  | Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Seguimiento y Administración
Aumentar la cobertura del Servicio Público de Empleo a nivel nacional y fomentar el uso del servicio entre buscadores y empresarios |  | Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Seguimiento y Administración
Aumentar la cobertura del Servicio Público de Empleo a nivel nacional y fomentar el uso del servicio entre buscadores y empresarios |  | Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Seguimiento y Administración
Aumentar la cobertura del Servicio Público de Empleo a nivel nacional y fomentar el uso del servicio entre buscadores y empresarios |  | Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Seguimiento y Administración
Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por los Prestadores del Servicio Público de Empleo | Propender por la igualdad de condiciones operativas en la red de prestadores. | Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Seguimiento y Administración
Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por los Prestadores del Servicio Público de Empleo |  | Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Seguimiento y Administración
Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por los Prestadores del Servicio Público de Empleo |  | Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Seguimiento y Administración
Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por los Prestadores del Servicio Público de Empleo | Fortalecer el seguimiento al cumplimiento de la reglamentación de la red de prestadores. | Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Seguimiento y Administración
Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por los Prestadores del Servicio Público de Empleo |  | Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Seguimiento y Administración
Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por los Prestadores del Servicio Público de Empleo |  | Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Seguimiento y Administración
Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por los Prestadores del Servicio Público de Empleo |  | Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Seguimiento y Administración
Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por los Prestadores del Servicio Público de Empleo |  | Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Seguimiento y Administración
Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por los Prestadores del Servicio Público de Empleo | Promover la calidad en la prestación del servicio por parte de los prestadores del SPE a través del fortalecimiento del seguimiento y monitoreo de la red | Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Seguimiento y Administración
Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por los Prestadores del Servicio Público de Empleo |  | Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Seguimiento y Administración
Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por los Prestadores del Servicio Público de Empleo |  | Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Seguimiento y Administración
Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por los Prestadores del Servicio Público de Empleo |  | Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Seguimiento y Administración
Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por los Prestadores del Servicio Público de Empleo |  | Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Seguimiento y Administración
Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por los Prestadores del Servicio Público de Empleo |  | Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Seguimiento y Administración
Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por los Prestadores del Servicio Público de Empleo |  | Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Seguimiento y Administración
Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por los Prestadores del Servicio Público de Empleo |  | Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Seguimiento y Administración
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | Control de Información de Prestación del SPE – CIPRES. | Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Seguimiento y Administración
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno |  | Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Seguimiento y Administración
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno |  | Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Seguimiento y Administración
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | Garantizar el servicio y atención al ciudadano a través de los diferentes canales. | Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Seguimiento y Administración
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno |  | Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Seguimiento y Administración
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno |  | Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Seguimiento y Administración
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno |  | Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Seguimiento y Administración
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno |  | Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Seguimiento y Administración
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno |  | Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Seguimiento y Administración
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | Facilitar el acceso a la información a la red de prestadores. | Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Seguimiento y Administración
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno |  | Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Seguimiento y Administración
Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por los prestadores del Servicio Público de Empleo | Desarrollo evolutivo de los sistemas de información | Subdirección de Desarrollo y Tecnología
Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por los prestadores del Servicio Público de Empleo |  | Subdirección de Desarrollo y Tecnología
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | Gobierno Digital | Subdirección de Desarrollo y Tecnología
Transversal a todos los objetivos | Transformación digital | Subdirección de Desarrollo y Tecnología
Aumentar la cobertura del Servicio Público de Empleo a nivel nacional y fomentar el uso del servicio entre buscadores y empresarios | Posicionar el SPE a nivel regional | Dirección General - Equipo Comunicaciones
Aumentar la cobertura del Servicio Público de Empleo a nivel nacional y fomentar el uso del servicio entre buscadores y empresarios |  | Dirección General - Equipo Comunicaciones
Aumentar la cobertura del Servicio Público de Empleo a nivel nacional y fomentar el uso del servicio entre buscadores y empresarios |  | Dirección General - Equipo Comunicaciones
Aumentar la cobertura del Servicio Público de Empleo a nivel nacional y fomentar el uso del servicio entre buscadores y empresarios |  | Dirección General - Equipo Comunicaciones
Aumentar la cobertura del Servicio Público de Empleo a nivel nacional y fomentar el uso del servicio entre buscadores y empresarios |  | Dirección General - Equipo Comunicaciones
Aumentar la cobertura del Servicio Público de Empleo a nivel nacional y fomentar el uso del servicio entre buscadores y empresarios |  | Dirección General - Equipo Comunicaciones
Aumentar la cobertura del Servicio Público de Empleo a nivel nacional y fomentar el uso del servicio entre buscadores y empresarios |  | Dirección General - Equipo Comunicaciones
Aumentar la cobertura del Servicio Público de Empleo a nivel nacional y fomentar el uso del servicio entre buscadores y empresarios |  | Dirección General - Equipo Comunicaciones
Aumentar la cobertura del Servicio Público de Empleo a nivel nacional y fomentar el uso del servicio entre buscadores y empresarios | Mejorar la calidad en la prestación del servicio | Dirección General - Equipo Comunicaciones
Aumentar la cobertura del Servicio Público de Empleo a nivel nacional y fomentar el uso del servicio entre buscadores y empresarios |  | Dirección General - Equipo Comunicaciones
Aumentar la cobertura del Servicio Público de Empleo a nivel nacional y fomentar el uso del servicio entre buscadores y empresarios |  | Dirección General - Equipo Comunicaciones
Aumentar la cobertura del Servicio Público de Empleo a nivel nacional y fomentar el uso del servicio entre buscadores y empresarios |  | Dirección General - Equipo Comunicaciones
Aumentar la cobertura del Servicio Público de Empleo a nivel nacional y fomentar el uso del servicio entre buscadores y empresarios |  | Dirección General - Equipo Comunicaciones
Aumentar la cobertura del Servicio Público de Empleo a nivel nacional y fomentar el uso del servicio entre buscadores y empresarios |  | Dirección General - Equipo Comunicaciones
Aumentar la cobertura del Servicio Público de Empleo a nivel nacional y fomentar el uso del servicio entre buscadores y empresarios | Fomentar la cultura de uso de los medios internos de comunicación | Dirección General - Equipo Comunicaciones
Aumentar la cobertura del Servicio Público de Empleo a nivel nacional y fomentar el uso del servicio entre buscadores y empresarios |  | Dirección General - Equipo Comunicaciones
Aumentar la cobertura del Servicio Público de Empleo a nivel nacional y fomentar el uso del servicio entre buscadores y empresarios |  | Dirección General - Equipo Comunicaciones
Aumentar la cobertura del Servicio Público de Empleo a nivel nacional y fomentar el uso del servicio entre buscadores y empresarios |  | Dirección General - Equipo Comunicaciones
Aumentar la cobertura del Servicio Público de Empleo a nivel nacional y fomentar el uso del servicio entre buscadores y empresarios |  | Dirección General - Equipo Comunicaciones
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | Proyección de actos administrativos que sean expedidos por la Unidad y que adopten programas, estrategias o proyectos relacionados con la prestación de servicios de gestión y colocación de empleo o la administración del Servicio Público de Empleo o su Red de Prestadores. | Dirección General - Equipo Jurídico
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | Proponer al Ministerio del Trabajo o demás entidades del orden nacional proyectos de reglamentación que desarrollen el alcance del Servicio Público de Empleo o implementen programas o estrategias relacionados con el mismo. | Dirección General - Equipo Jurídico
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | Dar asesoría jurídica a las áreas misionales de la entidad sobre la implementación de servicios, programas y estrategias relacionadas con el Servicio Público de Empleo. | Dirección General - Equipo Jurídico
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno |  | Dirección General - Equipo Jurídico
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno |  | Dirección General - Equipo Jurídico
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | Dar asesoría jurídica a la Red de Prestadores y a sus usuarios sobre el alcance de la normativa del Servicio Público de Empleo. | Dirección General - Equipo Jurídico
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno |  | Dirección General - Equipo Jurídico
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno |  | Dirección General - Equipo Jurídico
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | Generar Información oportuna para la toma de decisiones. | Dirección General - Equipo Planeación
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | Implementar y posicionar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en la Unidad. | Dirección General - Equipo Planeación
Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por los prestadores del Servicio Público de Empleo | Fortalecer las capacidades de la Red de prestadores del Servicio Público de empleo. | Subdirección de Promoción - Coordinación de Diseño
Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por los prestadores del Servicio Público de Empleo |  | Subdirección de Promoción - Coordinación de Diseño
Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por los prestadores del Servicio Público de Empleo |  | Subdirección de Promoción - Coordinación de Diseño
Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por los prestadores del Servicio Público de Empleo |  | Subdirección de Promoción - Coordinación de Implementación
Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por los prestadores del Servicio Público de Empleo | Fortalecer los sistemas virtuales y el desarrollo de contenidos del SPE | Subdirección de Promoción - Coordinación de Diseño
Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por los prestadores del Servicio Público de Empleo |  | Subdirección de Promoción - Coordinación de Diseño
Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por los prestadores del Servicio Público de Empleo |  | Subdirección de Promoción - Coordinación de Diseño
Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por los prestadores del Servicio Público de Empleo |  | Subdirección de Promoción - Coordinación de Diseño
Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por los Prestadores del Servicio Público de Empleo | Transferir y asesorar a los prestadores sobre los lineamientos e instrumentos diseñados por la Unidad | Subdirección de Promoción - Coodinación de Asistencia técnica e implementación
Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por los Prestadores del Servicio Público de Empleo |  | Subdirección de Promoción - Coodinación de Asistencia técnica e implementación
Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por los Prestadores del Servicio Público de Empleo |  | Subdirección de Promoción - Coodinación de Asistencia técnica e implementación
Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por los Prestadores del Servicio Público de Empleo |  | Subdirección de Promoción - Coodinación de Asistencia técnica e implementación
Fortalecer el Servicio Público de Empleo con enfoque regional, diferencial y de cierre de brechas | Inclusión laboral a poblaciones de dificl acceso | Subdirección de Promoción - Coodinación de Asistencia técnica e implementación
Fortalecer el Servicio Público de Empleo con enfoque regional, diferencial y de cierre de brechas |  | Subdirección de Promoción - Coodinación de Asistencia técnica e implementación
Fortalecer el Servicio Público de Empleo con enfoque regional, diferencial y de cierre de brechas |  | Subdirección de Promoción - Coodinación de Asistencia técnica e implementación
Fortalecer el Servicio Público de Empleo con enfoque regional, diferencial y de cierre de brechas |  | Subdirección de Promoción - Coodinación de Asistencia técnica e implementación
Fortalecer el Servicio Público de Empleo con enfoque regional, diferencial y de cierre de brechas |  | Subdirección de Promoción - Coodinación de Asistencia técnica e implementación
Fortalecer el Servicio Público de Empleo con enfoque regional, diferencial y de cierre de brechas |  | Subdirección de Promoción - Coodinación de Asistencia técnica e implementación
Fortalecer el Servicio Público de Empleo con enfoque regional, diferencial y de cierre de brechas |  | Subdirección de Promoción - Coodinación de Asistencia técnica e implementación
Fortalecer el Servicio Público de Empleo con enfoque regional, diferencial y de cierre de brechas |  | Subdirección de Promoción - Coodinación de Asistencia técnica e implementación
Fortalecer el Servicio Público de Empleo con enfoque regional, diferencial y de cierre de brechas |  | Subdirección de Promoción - Coodinación de Asistencia técnica e implementación
Fortalecer el Servicio Público de Empleo con enfoque regional, diferencial y de cierre de brechas |  | Subdirección de Promoción - Coodinación de Asistencia técnica e implementación
Fortalecer el Servicio Público de Empleo con enfoque regional, diferencial y de cierre de brechas |  | Subdirección de Promoción - Coodinación de Asistencia técnica e implementación
Fortalecer el Servicio Público de Empleo con enfoque regional, diferencial y de cierre de brechas | Promover la articulación con actores estratégicos públicos y/o privados de orden nacional e internacional, a través de alianzas, convenios y/o acuerdos. | Subdirección de Promoción - Coodinación de Asistencia técnica e implementación
Fortalecer el Servicio Público de Empleo con enfoque regional, diferencial y de cierre de brechas |  | Subdirección de Promoción - Coodinación de Asistencia técnica e implementación
Fortalecer el Servicio Público de Empleo con enfoque regional, diferencial y de cierre de brechas |  | Subdirección de Promoción - Coodinación de Asistencia técnica e implementación
Fortalecer el Servicio Público de Empleo con enfoque regional, diferencial y de cierre de brechas |  | Subdirección de Promoción - Coodinación de Asistencia técnica e implementación
Aumentar la cobertura del Servicio Público de Empleo a nivel nacional y fomentar el uso del servicio entre buscadores y empresarios | Fomentar la promoción del SPE a nivel regional con los actores del ecosistema de empleabilidad | Subdirección de Promoción - Coodinación de Asistencia técnica e implementación
Aumentar la cobertura del Servicio Público de Empleo a nivel nacional y fomentar el uso del servicio entre buscadores y empresarios |  | Subdirección de Promoción - Coodinación de Asistencia técnica e implementación
Aumentar la cobertura del Servicio Público de Empleo a nivel nacional y fomentar el uso del servicio entre buscadores y empresarios |  | Subdirección de Promoción - Coodinación de Asistencia técnica e implementación
Aumentar la cobertura del Servicio Público de Empleo a nivel nacional y fomentar el uso del servicio entre buscadores y empresarios |  | Subdirección de Promoción - Coodinación de Asistencia técnica e implementación
Aumentar la cobertura del Servicio Público de Empleo a nivel nacional y fomentar el uso del servicio entre buscadores y empresarios |  | Dirección General - Equipo Comunicaciones

## Hoja3
| Dirección General - Equipo Comunicaciones | Dirección General - Equipo Jurídico | Dirección General - Equipo Planeación | Dirección General- Equipo Estratégico | Secretaria General - Coordinación administrativa | Secretaria General - Coordinación talento humano | Secretaria General- Coordinación contractual | Subdirección de Administración y Seguimiento - Coordinación de Estudios e Investigación del Mercado Laboral | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Subdirección de Promoción - Coodinación de Asistencia técnica e implementación | total
Aumentar la cobertura del Servicio Público de Empleo a nivel nacional y fomentar el uso del servicio entre buscadores y empresarios | 3 |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 | 7
| 42.86% |  |  | 28.57% |  |  |  | 14.29% |  | 14.29% | 100% | 14.29%
Convertir al SPE en referente de información de oferta y demanda laboral |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 4
|  |  |  | 25% |  |  |  | 75% |  |  | 100%
Fortalecer el Servicio Público de Empleo con enfoque regional, diferencial y de cierre de brechas |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 | 6
|  |  |  | 33.33% |  |  |  | 33.33% |  | 33.33% | 100% |  | 16.67%
Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno |  | 4 | 2 |  | 11 |  |  | 3 | 1 |  | 21
|  | 19.05% | 9.524% |  | 52.38% |  |  | 14.29% | 4.762% |  | 100%
Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por los Prestadores del Servicio Público de Empleo |  |  |  | 1 |  |  |  | 5 | 1 | 3 | 10
|  |  |  | 10% |  |  |  | 50% | 10% | 30% | 100%
Transversal a todos los objetivos | [8 empty] | 1 |  | 1
[9 empty] | 100% |  | 100% |  | 49