## Dirección General
[6 empty] | Plan de Acción Institucional - Dirección General | [6 empty] | Código: DE-Ft-01
Versión: 3
Vigente desde: 29 de Diciembre de 2020
PROCESO INSTITUCIONAL | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | DIMENSIÓN DEL MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | ACCIÓN | TAREA | DEPENDENCIA RESPONSABLE | EVIDENCIA (ENTREGABLE) | Porcentaje Programado Primer Trimestre | Porcentaje Programado Segundo Trimestre | Porcentaje Programado Tercer Trimestre | Porcentaje Programado Cuarto Trimestre | LA ACCIÓN O ACTIVIDAD SE ALINEA CON OTROS PLANES, PROGRAMAS O PROYECTOS DE LA ENTIDAD?
Direccionamiento Estratégico | Trabajo decente y crecimiento económico | Consolidar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión como una herramienta que facilite y mejore la gestión institucional. | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Fortalecer estrategias asociadas al modelo de inclusión laboral con enfoque de cierre de brechas | Realizar el Plan de estrategia de reconocimiento ACCEDE fase II | Dirección General-Asesor Estratégico | Presentación y plan de trabajo | 0% | 33% | 33% | 34% | Proyecto Accede - Estrategias Poblacionales de la Unidad del SPE
[6 empty] | Apoyar y realizar seguimiento a la estrategia de inclusión laboral de PcD | Dirección General-Asesor Estratégico | Informe de seguimiento | 25% | 25% | 25% | 25%
[6 empty] | Apoyar y realizar seguimiento a la estrategia de inclusión laboral de Grupos Etnicos | Dirección General-Asesor Estratégico | Informe de seguimiento | 25% | 25% | 25% | 25%
[5 empty] | Acompañamiento en la articulación de actores frente al desarrollo y/o ejecución de las diferentes acciones o estrategias definidas al interior de la Unidad del Servicio Público de Empleo | Identificar y hacer seguimiento a los actores públicos - privados que puedan incidir y fortalecer en los lineamientos y acciones del Servicio Público de Empleo | Dirección General-Asesor Estratégico | Informe de seguimiento | 25% | 10% | 25% | 40%
[5 empty] | Fortalecer estrategias misionales | Apoyar y realizar seguimiento a estrategias misionales de las Subdirecciones | Dirección General-Asesor Estratégico | Informe de seguimiento | 0% | 33% | 33% | 34%
[6 empty] | Realizar seguimiento a los subcomités departamentales del sector trabajo | Dirección General-Asesor Estratégico | Matriz de seguimiento | 0% | 33% | 33% | 34%
|  |  |  | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Actualizar el Normograma de la Unidad del SPE | Verificar la normatividad vigente | Dirección General-Asesor Jurídico | Normograma actualizado | 25% | 25% | 25% | 25%
[5 empty] | Acompañar la construcción del Decreto reglamentario para regular los reportes de información. | Análizar los antecedentes para la elaboración del Decreto | Dirección General-Asesor Jurídico | Proyecto de Decreto revisado y visado | 100% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | Entregar los insumos al Ministerio de Trabajo y realizar el seguimiento a la expedición del Decreto | Dirección General-Asesor Jurídico | Documento radicado ante el Ministerio del Trabajo | 100% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | Relizar el seguimiento a las observaciones que se presenten al Proyecto de Decreto | Dirección General-Asesor Jurídico | Documento de respuesta a observaciones | 25% | 25% | 25% | 25%
[5 empty] | Acompañar la suscripción del convenio con la Agencia Federal del emPleo Alemana | Realizra la revisión y visado de los documentos. | Dirección General-Asesor Jurídico | Minuta de convenio revisado y visado | 100% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Apoyar y asesorar a la Entidad en los diferentes escenarios donde se necesite el fortalecimiento del Servicio Público de Empleo. | Realizar seguimiento a las actividades desarrolladas frente a los compromisos adquiridos en Paro de Buenaventura y que sean compentencia de la Unidad del SPE. | Dirección General-Asesor de la Dirección | Informe de Avance | 0% | 25% | 25% | 50%
[6 empty] | Asistir y participar en representacion de la entidad a las diferentes convocatorias de caracter publico o privado cuando sea delegado | Dirección General-Asesor Dirección | Actas de Reunión de las diferentes convocatorias | 0% | 25% | 25% | 50%
[5 empty] | Participar y apoyar a las Subdirecciones, Secretaría General y Oficinas Asesoras en la consecución de los objetivos misionales y administrativos trazados. | Realizar el seguimiento de la implementacion de la Ley 1979 de 2.019 | Dirección General-Asesor Dirección | Informe de seguimiento | 0% | 20% | 30% | 50%
[6 empty] | Realizar seguimiento al Nuevo Sistema de Información del Servicio Público de Empleo enmarcado en el Proyecto BID. | Dirección General-Asesor Dirección | Reportes de avance de la ejecución del proyecto para el Nuevo Sistema de Información. | 0% | 20% | 30% | 50%
[6 empty] | Realizar el seguimiento a los resultados de las auditorías de gestión y planes de mejoramiento de las diferentes dependencias de la Unidad del SPE. | Dirección General-Asesor Dirección | Informe de seguimiento | 0% | 20% | 30% | 50%
|  |  |  | Participación ciudadana en la gestión pública | Fortalecer la gestión institucional con la colaboración de los grupos de valor | Implementar la estrategia de participación ciudadana de la entidad para la vigencia | Dirección General - Asesor de Planeación | Informes de seguimiento trimestral | 50% | 20% | 20% | 10% | Estrategia de participación ciudadana (Ley 1757 de 2015)
[6 empty] | Publicar y actualizar trimestralmente el cronograma de acciones de participación ciudadana en la gestión institucional para conocimiento de los grupos de valor | Dirección General - Asesor de Planeación | Cronograma publicado | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. | Fortalecer la gestión institucional por medio del seguimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Formular e implementar de las estrategias de los componentes de transparencia y acceso a la información pública, rendición de cuentas y racionalización de trámites del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | Dirección General - Asesor de Planeación | Informe Trimestral Avance de la Implementación de la Estrategia | 0% | 0% | 0% | 100% | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
[6 empty] | Implementar la ley de transparencia 1712 de 2014 al interior de la entidad, especialmente en la actualización del botón de transparencia y acceso a la información del portal web institucional. | Dirección General - Asesor de Planeación | Actualización de la Información en el Botón de Transparencia | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Gestión del Conocimiento | Gestión del Conocimiento y la Innovación |  | Desarrollar de instrumentos y cumplimiento de actividades de la estrategia de gestión del conocimiento y la innovación. | Dirección General - Asesor de Planeación | Informe de Avance de la Estategia | 25% | 25% | 25% | 25% | Estrategia de gestión del conocimiento y la innovación
|  |  | Direccionamiento Estratégico | Planeación Institucional |  | Realizar sensibilización y socialización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | Dirección General - Asesor de Planeación | Lista de Asistencia - Capacitaciones - Presentación a través de correo masivo - Plan de Mejoramiento MIPG | 0% | 0% | 0% | 100% | Modelo Integrado de Planeaciòn y Gestión - Indicadores Estratégicos
|  |  | Direccionamiento Estratégico | Planeación Institucional | Consolidar el seguimiento institucional a los planes y proyectos de la Unidad del SPE | Coordinar la Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Inversión 2022 | Dirección General - Asesor de Planeación | Documento de Anteproyecto de Presupuesto de Inversión | 50% | 50% | 0% | 0% | Anteproyecto de Presupuesto
|  |  | Direccionamiento Estratégico | Planeación Institucional |  | Realizar seguimiento a la Planeación Estratégica de la Unidad | Dirección General - Asesor de Planeación | Seguimiento al Plan de Acción, Indicadores Estratégicos, Matriz de Riesgos | 25% | 25% | 25% | 25% | Política de Administración de Riesgos -Plan Estratégico Institucional
|  |  | Direccionamiento Estratégico | Planeación Institucional |  | Realizar seguimiento a los Indicadores Plan Nacional de Desarrolllo 2019 - 2022 | Dirección General - Asesor de Planeación | Reporte trimestral información Sinergia | 25% | 25% | 25% | 25% | Plan Nacional de Desarrollo
|  |  | Direccionamiento Estratégico | Planeación Institucional |  | Realizar seguimiento a los proyectos de inversión (ejecución presupuestal) | Dirección General - Asesor de Planeación | Reporte trimestral de seguimiento a proyectos de inversión. | 25% | 25% | 25% | 25% | Proyectos de Inversión de la Unidad del SPE.
|  |  | Direccionamiento Estratégico | Planeación Institucional |  | Realizar informes de Mercado Laboral, de acuerdo a de procesamiento y presentación de la información manejada por planeación, por medio de la herramienta Tableau | Dirección General - Asesor de Planeación | Reporte trimestral de los informes presentados | 25% | 25% | 25% | 25% | Plan Nacional de Desarrollo
|  |  | Direccionamiento Estratégico | Planeación Institucional |  | Realizar la consolidación de información interna, externa y análisis de los datos de gestión y colocación de empleo, considerando variables como ofertas de empleo, colocaciones, la coyuntura actual, entre otros, para la construcción de informes solicitados por tanto por la Dirección como por entidades externas. | Dirección General - Asesor de Planeación | Reporte trimestral de los informes presentados | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Direccionamiento Estratégico | Planeación Institucional |  | Acompañar a las áreas en la elaboración y posterior consolidación de los siguientes reportes : Plan Marco de Implementación, Indicadores Transformacionales SIGOB , Proyecto BID, CONPES, entre otros. | Dirección General - Asesor de Planeación | Reportes realizados | 25% | 25% | 25% | 25% | Plan Marco de Implementación, Indicadores Transformacionales SIGOB , Proyecto BID, CONPES
|  | Aumentar el reconocimiento de la Unidad del SPE entre sus grupos de interés para incentivar el uso de la red de prestadores autorizados en procesos de intermediación laboral | Direccionamiento Estratégico | Planeación Institucional | Aumentar el posicionamiento de la entidad en la opinión pública. | Incrementar en un 20% las apariciones de los voceros autorizados de la Entidad en medios de comunicación. | Dirección General - Asesor de Comunicaciones | PPT con informe mensual de registro y monitoreo de medios. | 20% | 30% | 30% | 20% | Indicadores Estratègicos Unidad del SPE
|  |  | Direccionamiento Estratégico | Planeación Institucional |  | Aumentar en 20% la publicación de noticias generadas por la Entidad en medios de comunicación. | Dirección General - Asesor de Comunicaciones | Matriz excel con informe trimestral de seguimiento y monitoreo | 20% | 30% | 20% | 30% | Indicadores Estratègicos Unidad del SPE
|  |  | Direccionamiento Estratégico | Planeación Institucional |  | Elevar en 10% el número de seguidores en las redes sociales de la Unidad. | Dirección General - Asesor de Comunicaciones | Informe escrito mensual de métricas de redes sociales. | 25% | 25% | 25% | 25% | Indicadores Estratègicos Unidad del SPE
|  |  | Direccionamiento Estratégico | Planeación Institucional |  | Replantear, ejecutar y hacer seguimiento a la estrategia digital de la Unidad de acuerdo con las nuevas necesidades y metas. | Dirección General - Asesor de Comunicaciones | Documento de la Estrategia de Comunicación Digital de la Unidad 2021, Documento de seguimiento a la aplicación de la Estrategia | 25% | 25% | 25% | 25% | Indicadores Estratègicos Unidad del SPE
|  |  | Direccionamiento Estratégico | Planeación Institucional |  | Realizar 1 taller de voceros para los directivos de la Unidad. | Dirección General - Asesor de Comunicaciones | Registro fotográfico y de video del taller realizado. | 0% | 100% | 0% | 0% | Indicadores Estratègicos Unidad del SPE
|  |  | Direccionamiento Estratégico | Planeación Institucional | Visibilizar ante los prestadores autorizados la gestión hecha desde la Unidad para su promoción y la de sus servicios. | Realizar cubrimiento periodístico de los programas e inciativas que adelanta la entidad. | Dirección General - Asesor de Comunicaciones | Registro fotográfico y pantallazos de página web, de intranet y/o de redes sociales. | 20% | 20% | 30% | 30%
|  |  | Direccionamiento Estratégico | Planeación Institucional |  | Informar a los prestarores periódicamente mediante boletines y otros medios de comunicación sobre las acciones de la Unidad. | Dirección General - Asesor de Comunicaciones | Copia de los boletines y medios de comunciación enviados. | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Direccionamiento Estratégico | Planeación Institucional | Incrementar el uso de los medios de comunicación interna de la Unidad. | Replantear, ejecutar y hacer seguimiento a la estrategia de comunicación interna. | Dirección General - Asesor de Comunicaciones | Documento de la Estrategia de Comunicación Interna de la Unidad y copia de los archivos enviados y/o emitidos como parte de la estrategia. | 25% | 25% | 25% | 25% | Plan Estratégico de Comunicaciones

## Sec. General
[6 empty] | Plan de Acción Institucional - Secretaría General | [6 empty] | Código: DE-Ft-01
Versión: 3
Vigente desde: 29 de Diciembre de 2020
PROCESO INSTITUCIONAL | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | DIMENSIÓN DEL MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | ACCIÓN | TAREA | DEPENDENCIA RESPONSABLE | EVIDENCIA (ENTREGABLE) | Porcentaje Programado Primer Trimestre | Porcentaje Programado Segundo Trimestre | Porcentaje Programado Tercer Trimestre | Porcentaje Programado Cuarto Trimestre | LA ACCIÓN O ACTIVIDAD SE ALINEA CON OTROS PLANES, PROGRAMAS O PROYECTOS DE LA ENTIDAD?
Adquisiciones | Trabajo decente y crecimiento económico | Consolidar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión como una herramienta que facilite y mejore la gestión institucional. | Direccionamiento Estratégico | Planeación Institucional | Acompañar a las diferentes áreas de la Unidad en la estructuración de sus necesidades contractuales a través de los diferentes modalidades de selección desde la etapa de estructuración de los contratos y convenios, teniendo en cuenta las normas legales vigentes y los procesos y procedimientos. | Realizar el contrato de acuerdo a los parámetros establecidos en la normatividad vigente. | Coordinación Contractual | Radicados formales de solicitudes de contratación. Informe SIRECI - Contraloria | 25% | 25% | 25% | 25% | Formato instructivo de Estudios Previos. Manual de Contratación. Manual de Supervisión e Interventoría.
[6 empty] | Liquidar los contratos suscritos en las vigencias 2019 y 2020. |  | Cronograma de contratos pendientes por liquidar / Actas de Liquidación. | 25% | 25% | 25% | 25%
Gestión de Bienes y Servicios |  |  | Gestión con Valores para Resultados | Servicio al Ciudadano | Velar porque la Entidad dé respuesta oportuna a las solicitudes, peticiones, quejas o reclamos de los ciudadanos | Realizar seguimiento a las PQRSD asignadas a las diferentes áreas de la entidad y a su correspondiente respuesta. | Coordinación Administrativa | Informe trimestral de seguimiento de las PQRSD en los tiempo exigidos por la normatividad. Indicador mensual PQRSD. | 25% | 25% | 25% | 25% | Protocolo de atención al ciudadano. Política de atención al ciudadano. Procedimiento de pqrsd. Informe trimestral de atención a PQRSD.
|  |  | Información y Comunicación | Gestión Documental | Realizar una adecuada gestión de los documentos que soportan la información de la Entidad de acuerdo con los procesos y procedimientos e incorporando acciones en materia de gestión documental. | Implementar la política de gestión documental en la Unidad del SPE. |  | Cronograma y seguimiento de los Planes de trabajo para la implementación de la política de gestión documental (Plan Institucional de Archivo (PINAR) - Plan de Conservación documental - Plan de preservación digital) | 25% | 25% | 25% | 25% | Programa de gestión documental (PGD). Plan Institucional de Archivos (PINAR). Manual de Gestión documental. Plan de conservación y preservación documental. Guía para el trámite de correspondencia. Procedimientos Instrumentales (Firma Electrónica, Protocolos de Digitalización y Autenticación de Documentos).
|  |  | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Controlar el ingreso y egreso de todos los bienes de la Entidad y mantener actualizado los inventarios de bienes devolutivos y controlables de la entidad en el software de inventario | Realizar 3 autocontroles aleatorios al inventario de la Unidad y 1 autocontrol al inventario total de la Unidad. |  | Soportes mensuales (Actas de asignación, actas de reintegro, soporte de actualización en el software de inventarios por funcionario). Informe trimestral generado por el software de inventario con las existencias fisicas que hay en bodega. Acta de consolidación entre financiera y responsable de almacen. | 25% | 25% | 25% | 25% | Procedimento de bienes y servcios.
|  |  | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Asegurar la eficiente administración de los bienes y servicios requeridos en la operación de los procesos de la entidad, manteniendo los recursos físicos, optimizando la oportunidad en la adquisición y suministro de bienes y servicios, como área de apoyo de la Entidad | Formular e implementar el Plan Anual de mantenimeinto de infraestructura y de bienes de la Entidad |  | Plan de mantenimeinto de infraestructura y de bienes 2021. Seguimiento trimestral al cronograma de actividades del plan. | 25% | 25% | 25% | 25% | Plan de mantenimiento de infraestructura y de bienes 2021. Plan de compras.
|  |  | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Promover la implementación de estrategias destinadas a prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los impactos negativos generados en las actividades diarias y/o aspectos ambientales de la Entidad | Formular e Implementar el Plan de Acción 2021 de Gestión Ambiental. |  | Plan de Acción 2021 de Gestión Ambiental. Cronograma y seguimiento del Plan de Acción 2021 de Gestión Ambiental. | 30% | 20% | 25% | 25% | Plan Institucional de gestión ambiental (PIGA). Plan de Acción 2021 de Gestión Ambiental.
Gestión Financiera |  |  | Direccionamiento Estratégico | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Gestionar y entregar información financiera y presupuestal útil y oportuna para la toma de decisiones | Socializar los diferentes informes de tipo financiero y presupuestal - Ejecución presupuestal y seguimiento PAC. | Coordinación Financiera | Socialización del Informe mensual de seguimiento a la Ejecución Presupuestal y de PAC. | 25% | 25% | 25% | 25% | La programación del presupuesto debe estar alíneado con la Planeación estratégica. Plan de acción y el Plan anual de adquisiciones de la Unidad.
Gestión del Talento Humano |  |  | Talento Humano | Integridad | Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la generación de resultados | Implementar el Plan estratégico del Talento humano. | Coordinación de Talento Humano | Plan estratégico del Talento humano. Cronograma y seguimiento de los planes de talento humano. | 25% | 25% | 25% | 25% | Plan Estratégico de Talento Humano Programa de Bienestar Social e Incentivos Plan Institucional de Aprendizaje Plan Anual de Vacantes Plan de Previsión del Talento Humano
[6 empty] | Definir y ejecutar el Plan de trabajo del Código de Integridad como una herramienta para ser apropiada por los servidores de la Entidad. |  | Ejecución del Plan de trabajo del Código de Integridad. | 25% | 25% | 25% | 25% | Plan Estratégico de Talento Humano
|  |  |  | Talento Humano | Establecer el plan de trabajo del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, implementarlo y medir su cumplimiento | Realizar el diagnóstico basado en la auditoría del Decreto 1072 de 2015 y demas normatividad aplicable. |  | Diagnostico basado en la auditoría del Decreto 1072 de 2015 y demas normatividad aplicable. | 100% | 0% | 0% | 0% | Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo
[6 empty] | Ejecutar y evaluar el plan de trabajo de SST. |  | Cronograma y seguimiento del Plan de trabajo de seguridad y salud en el trabajo. | 25% | 25% | 25% | 25% | Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo
Control disciplinario

## SUB. Administración y Seguimien
[6 empty] | Plan de Acción Institucional - Subdirección de Administración y Seguimiento | [6 empty] | Código: DE-Ft-01
Versión: 3
Vigente desde: 29 de Diciembre de 2020
PROCESO INSTITUCIONAL | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | DIMENSIÓN DEL MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | OBJETIVO ESTRATÉGICO | ACCIÓN | TAREA | DEPENDENCIA RESPONSABLE | EVIDENCIA (ENTREGABLE) | Porcentaje Programado Primer Trimestre | Porcentaje Programado Segundo Trimestre | Porcentaje Programado Tercer Trimestre | Porcentaje Programado Cuarto Trimestre | LA ACCIÓN O ACTIVIDAD SE ALINEA CON OTROS PLANES, PROGRAMAS O PROYECTOS DE LA ENTIDAD?
Gestión de la Red de Prestadores del SPE | Trabajo decente y crecimiento económico | Información y Comunicación | Gestión de la Información Estadística | Posicionar a la Unidad del SPE como fuente, productor y referente de información relacionada con el mercado laboral | Propender por el mejoramiento en la calidad de la información de la Unidad del SPE a traves de la articulación con actores y/o referentes del mercado laboral. | Adelantar actividades de articulación con actores relacionados con el mercado laboral | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Estudio | Dos (2) informes con información de articulaciones realizadas | 0% | 50% | 0% | 50%
[5 empty] | Analizar la información de buscadores, demanda y fuentes externas | Aplicar la metodología vigente para el procesamiento de la información de demanda laboral | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Estudio | Doce (12) anexos de demanda laboral | 25% | 25% | 25% | 25%
[6 empty] | Analizar fuentes de informacion relacionadas con el mercado laboral | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Estudio | Veinte (20) documentos con analisis de información relacionadas con mercado laboral | 0% | 33% | 33% | 34% | Indicadores Estratégicos
[6 empty] | Elaborar reportes con información de ofertas de empleo vigentes | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Estudio | Doce (12) reportes de ofertas de empleo vigentes | 25% | 25% | 25% | 25% | Indicadores PND
[6 empty] | Generar boletín oportunidades laborales | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Estudio | Doce (12) boletines | 25% | 25% | 25% | 25%
[6 empty] | Elaborar documentos de análisis con fuentes internas. | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Estudio | Seis (6) documentos con analisis de información de fuentes internas terrritorial | 25% | 26% | 32% | 17%
[6 empty] | Elaborar documentos con informacion relacionada con la misionalidad de la Unidad | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Estudio | Cinco (5) documentos poblacionales | 25% | 35% | 20% | 20%
[6 empty] | Elaborar estudio de suficiencia y cobertura del Servicio Público de Empleo | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Estudio | Un (1) documento de suficiencia y cobertura | 0% | 0% | 50% | 50%
[6 empty] | Generar insumos relacionados con competencias y formación académica | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Estudio | Dos (2) documentos con información de competencias y formación académica más demandados por los empresarios | 0% | 50% | 0% | 50%
|  | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Consolidar el Modelo de Seguimiento por Gestión a la Red de Pestadores del SPE | Implementar el Modelo de Seguimiento por Gestión a la Red de Pestadores del SPE | Orientar a las personas jurídicas en el procedimiento de autorización o renovación | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Seguimiento | Actos administrativos de autorizaciones, modificaciones, renovaciones o desistimientos, correspondiente a las solicitudes radicadas. | 25% | 25% | 25% | 25%
[6 empty] | Realizar seguimiento a las condiciones técnicas y operativas de los prestadores | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Seguimiento | cien (100) visitas de seguimiento durante la vigencia, de acuerdo con los criterios de priorización establecidos | 10% | 35% | 35% | 20% | Indicadores Estratégicos
[6 empty] | Realizar capacitaciones, talleres, o Pre-Auditorias en la implementación de la NTC 6175 | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Seguimiento | ocho (8) intervenciones representadas en Talleres, o capacitaciones, o acompañamientos, o preauditoria para la implementación de la NTC 6175. | 25% | 25% | 25% | 25%
[6 empty] | Fortalecer la implementación de medidas especiales de priorización de mano de obra local en proyectos de exploración y producción de hidrocarburos a través de acciones de diálogo informado con los actores estratégicos de los territorios; comunidad, empresas, prestadores y entes territoriales | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Seguimiento | cien (100) Reuniones, o talleres, o conversatorios laborales, o artiuclaciones, o encuentros, o capacitaciones con actores estratégicos: comunidad, empleadores o entes territoriales. | 25% | 25% | 25% | 25%
[6 empty] | Definir el proyecto de actualización NTC 6175 | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Seguimiento | Uno (1) Documento propuesta para llevar a las mesas técnicas del ICONTEC de la actualización de la norma versión 2.0 | 0% | 50% | 0 | 50%

## SUB. Desarrollo y Tecnología
[6 empty] | Plan de Acción Institucional Subdirección de Desarrollo y Tecnología | [6 empty] | Código: DE-Ft-01
Versión: 3
Vigente desde: 29 de Diciembre de 2020
PROCESO INSTITUCIONAL | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | DIMENSIÓN DEL MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | ACCIÓN | TAREA | DEPENDENCIA RESPONSABLE | EVIDENCIA (ENTREGABLE) | Porcentaje Programado Primer Trimestre | Porcentaje Programado Segundo Trimestre | Porcentaje Programado Tercer Trimestre | Porcentaje Programado Cuarto Trimestre | LA ACCIÓN O ACTIVIDAD SE ALINEA CON OTROS PLANES, PROGRAMAS O PROYECTOS DE LA ENTIDAD?
Gestión de la Información del SPE | Trabajo decente y crecimiento económico | Definir, desarrollar e implementar el Nuevo Sistema de Información del Servicio Público de Empleo. | Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital | Gestionar el Sistema de Información del SPE | Realizar seguimiento a los servicios del Sistema de Información de la Unidad del Servicio Público de Empleo. | Subdirección de Desarrollo y Tecnologia | Informe semestral del seguimiento realizado a los servicios | 0% | 50% | 0% | 50% | Se relacionan los aspectos con los que está relacionada la actividad: a. Indicadores Estrategicos de la entidad b. Hitos transformacionales del Sistema de Información del Servicio Público de Empleo c. Seguimiento de SIGOB d. Proyecto BID e. Plan de tratamiento de Riesgos f. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información g. PETI
[6 empty] | Realizar el seguimiento al Diseño y la implementación del Nuevo Sistema de Información del Servicio Público de Empleo. |  | Actas, grabaciones de Reuniones de seguimiento UTG 2, Reuniones Unidad Coordinadora y/o con áraes del Ministerio para tal fin, correos de retroalimentación, reportes enviados al Ministerio para SPI del proyecto. | 25% | 25% | 25% | 25% | a. Proyecto BID b. Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022 Pacto por Colombia Pacto por la Equidad. c. Conpes 3974 de 2019
[6 empty] | Realizar la evolución de la Bolsa Unica de Empleo. |  | 4 informes de avances, uno por trimestre. | 25% | 25% | 25% | 25% | a. Resolución 3999 de 2015 : Condición de prestación y alcance de los servicios de gestión y colocación de empleo. b. Resolución 129 de 2015 : Lineamientos sobre el registro y publicación de vacantes.
|  |  |  | Seguridad Digital |  | Realizar el seguimiento de los servicios de Infraestructura en la Nube. |  | Informe mensual de seguimiento | 25% | 25% | 25% | 25% | a. Plan de Seguridad y privacidad de la Información
|  |  |  | Gobierno Digital |  | Desarrollar e implementar la evolución de FIFA. |  | Informes de levantamiento de requerimientos y de avance de desarrollos implementados | 10% | 20% | 35% | 35% | a. Ejecución de presupuesto de la entidad
[6 empty] | Desarrollar e implementar la evolución de SEPIA. |  | Informes de levantamiento de requerimientos y de avance de desarrollos implementados | 10% | 20% | 35% | 35% | a. Plan de acción de todas las dependencias de la Unidad del Serivicio Público de Empleo. B. Plan de riesgos de toda la entidad
[6 empty] | Desarrollar e Implementar la Integración del Formulario Web. |  | Informe de avance del Desarrollo e implementación | 10% | 20% | 40% | 30% | a. Resolución 3999 de 2015 : Condición de prestación y alcance de los servicios de gestión y colocación de empleo.
|  |  |  | Seguridad Digital |  | Realizar el soporte al Trámite en Linea Según requerimientos de Administración y Seguimiento. |  | Informe de soporte realizado semestral | 10% | 20% | 35% | 35% | a. Resolución 3999 de 2015 : Condición de prestación y alcance de los servicios de gestión y colocación de empleo.
[6 empty] | Realizar las actividades de soporte y mantenimiento de los equipos de computo de la Unidad del Servicio Público de Empleo. |  | Informe de soporte y mantenimiento semestral | 25% | 25% | 25% | 25% | Funcionamiento y disponibilidad de los servicios de Ofimatica de la Unidad del Servicio Público de Empleo.
[6 empty] | Implementar la Bodega de Datos de la Unidad del Servicio Público de Empleo. |  | Informes de avance de Bodega de Datos implementada | 10% | 30% | 30% | 30% | a. Plan de tratamiento de riesgos b. Plan de seguridad y privacidad de la información

## SUB. Promoción
[6 empty] | Plan de Acción Institucional Subdirección de Promoción | [6 empty] | Código: DE-Ft-01
Versión: 3
Vigente desde: 29 de Diciembre de 2020
PROCESO INSTITUCIONAL | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | DIMENSIÓN DEL MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | ACCIÓN | TAREA | DEPENDENCIA RESPONSABLE | EVIDENCIA (ENTREGABLE) | Porcentaje Programado Primer Trimestre | Porcentaje Programado Segundo Trimestre | Porcentaje Programado Tercer Trimestre | Porcentaje Programado Cuarto Trimestre | LA ACCIÓN O ACTIVIDAD SE ALINEA CON OTROS PLANES, PROGRAMAS O PROYECTOS DE LA ENTIDAD?
Gestión de Promoción y Desarrollo del Servicio Público de Empleo | Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas y todos | Realizar la asistencia técnica integral y diferenciada a la red de prestadores del SPE, promoviendo su articulación y cooperación | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 1.Implementar hojas de ruta territoriales de la Asistencia Técnica | 1.1 Elaborar hoja de ruta nacional al interior de la Subdirección y el GIT-IAT. | Subdirección de Promoción - Grupo de Implementación y Asistencia Técnica | (1) Documento con hoja de ruta nacional | 60% | 40% | 0% | 0% | Se relaciona con el indicadorestratégico: Asistencia técnica integral y diferenciada a la red de prestadores del SPE.
| Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas y todos |  | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos |  | 1.2 Elaborar hojas de ruta territorial para al menos el 70% (23) de los departamentos | Subdirección de Promoción - Grupo de Implementación y Asistencia Técnica | (23) Documentos con hoja de ruta territorial según departamento | 60% | 40% | 0% | 0% | Se relaciona con el indicadorestratégico: Asistencia técnica integral y diferenciada a la red de prestadores del SPE.
| Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas y todos |  | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos |  | 1.3 Socializar con prestadores y aliados hoja de ruta nacional y territorial para al menos 70% (23) | Subdirección de Promoción - Grupo de Implementación y Asistencia Técnica | Soportes de socialización a los departamentos en función de como se haya realizado (acta y/o listado de asistencia y/o presentación, entre otros) | 0% | 60% | 40% | 0% | Se relaciona con el indicadorestratégico: Asistencia técnica integral y diferenciada a la red de prestadores del SPE.
| Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas y todos |  | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos |  | 1.4 Implementar la Hoja de Ruta Territorial - HRT para al menos 70% (23) de los departamentos | Subdirección de Promoción - Grupo de Implementación y Asistencia Técnica | Soportes de avance en la implementación de las hojas de ruta en los departamentos (acta, listado de asistencia, presentación, encuesta de satisfacción, entre otros en función de la actividad realizada) | 0% | 30% | 50% | 20% | Se relaciona con el indicadorestratégico: Asistencia técnica integral y diferenciada a la red de prestadores del SPE.
| Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas y todos |  | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 2. Validar e implementar las herramientas para la asistencia técnica | 2.2 Validar de los instrumentos y herramientas implementados en la asistencia técnica. | Subdirección de Promoción - Grupo de Implementación y Asistencia Técnica | Documentos con resultados de la implementación por Instrumento o herramienta validada. | 10% | 20% | 30% | 40% | Se relaciona con el indicadorestratégico: Asistencia técnica integral y diferenciada a la red de prestadores del SPE.
| Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas y todos |  | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos |  | 2.3 Implementar y/o realizar ajustes de los instrumentos y herramientas validadas | Subdirección de Promoción - Grupo de Implementación y Asistencia Técnica | Documentos informe de la implementación y/o ajustes de los instrumentos o herramientas, según priorización | 10% | 20% | 30% | 40% | Se relaciona con el indicadorestratégico: Asistencia técnica integral y diferenciada a la red de prestadores del SPE.
| Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas y todos | Realizar la asistencia técnica integral y diferenciada a la red de prestadores del SPE, promoviendo su articulación y cooperación | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 3. Desarrollar Estrategia de atención para Bolsas de Empleo de Instituciones de Educación Superior | 3.1 Socializar y validar lineamientos de prestación de servicios y de asistencia técnica diferencial a las Bolsas de Empleo de las IES. | Subdirección de Promoción | Informe de promoción del Servicio Público de Empleo y de la Asistencia Técnica diferencial a las Bolsas de empleo de las IES (acta, soporte de reunión, listado de asistencia, pieza gráfica, correo, documento, presentación, entre otras). | 25% | 25% | 25% | 25% | Se relaciona con el indicador estratégico: Asistencia técnica integral y diferenciada a la red de prestadores del SPE.
| Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas y todos | Generar articulación con diferentes actores que puedan contribuir al mejoramiento del Servicio Público de Empleo | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 4.Fortalecer la articulación con entidades de Gobierno que intervengan en la empleabilidad de la población en situación de pobreza y pobreza extrema | 4.1 Elaborar ajustes a la guía ruta de empleabilidad dirigida a personas en situación de pobreza y pobreza extrema | Subdirección de Promoción - Grupo de Diseño | Documento guía con ajustes a la ruta de empleabilidad | 25% | 25% | 25% | 25%
[6 empty] | 4.2 Validar con Prosperidad Social y socializar a la red de prestadores la guía ruta de empleabilidad dirigida a personas en situación de pobreza y pobreza extrema | Subdirección de Promoción - Grupo de Implementación y Asistencia Técnica | Soportes de validación y socialización en función de como se haya realizado (acta y/o listado de asistencia y/o presentación, entre otros) | 25% | 25% | 25% | 25%
[6 empty] | 4.3 Estructurar plan de trabajo operativo interinstitucional 2021 con Prosperidad Social enmarcado en el Convenio Interadministrativo 143 / 066 | Subdirección de Promoción | Matriz con plan de trabajo interinstitucional | 50% | 50% | 0% | 0%
| Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas y todos | Generar articulación con diferentes actores que puedan contribuir al mejoramiento del Servicio Público de Empleo | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos |  | 4.4 Ejecutar las líneas de acción plasmadas en el plan operativo interinstitucional en el marco del Convenio Interadministrativo 143 / 066 | Subdirección de Promoción | Soportes de validación en función de como se haya realizado (acta y/o listado de asistencia y/o presentación y/o documento, entre otros) | 10% | 20% | 35% | 35%
| Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas y todos | Generar articulación con diferentes actores que puedan contribuir al mejoramiento del Servicio Público de Empleo | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 5. Realizar un documento con el balance y los resultados de las actividades realizadas para promover la integración regional de los servicios públicos de empleo | 5.1 Consolidar la gestión y los resultados del desarrollo del proyecto de integración regional de los servicios públicos de empleo. | Subdirección de Promoción | un Informe presentado en el tercer y cuarto trimestre de Gestión y Resultados del desarrollo del proyecto de integración regional de los servicios públicos de empleo | 0% | 25% | 25% | 50% | Se relaciona con el indicador estratégico: Integración regional de los servicios públicos de empleo de los países del Acuerdo de Quito
| Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas y todos | Generar articulación con diferentes actores que puedan contribuir al mejoramiento del Servicio Público de Empleo | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos |  | 5.2 Articular las mesas de carácter estratégico y técnico entre la Unidad del SPE, el Ministerio de Trabajo de Ecuador y otros actores involucrados, para ejecutar las fases de planeación y ejecución de la bolsa de vacantes | Subdirección de Promoción | Documento que compile las ayudas de memoria de las mesas técnicas y estratégicas efectuadas para desarrollar las fases de la Bolsa de Vacantes entre Colombia y Ecuador | 0% | 0% | 0% | 100% | Se relaciona con el indicador estratégico: Integración regional de los servicios públicos de empleo de los países del Acuerdo de Quito
[5 empty] | 6. Implementar la estrategia de jóvenes de la Unidad del SPE. | 6.1 Aprobar la estrategia diseñada por el equipo de jóvenes. | Subdirección de Promoción - Grupo de diseño | Soporte del documento aprobado de la estrategia de jóvenes (reuniones, actas, entre otros) | 50% | 50% | 0% | 0%
| Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas y todos | Realizar la asistencia técnica integral y diferenciada a la red de prestadores del SPE, promoviendo su articulación y cooperación | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos |  | 6.2 Socializar e implementar la estrategia con la red de prestadores. | Subdirección de Promoción - Grupo de Implementación y Asistencia Técnica | Soporte de socialización de la estrategia con la red de prestadores Soportes de avance en la implemetación de la estrategia (actas, listado de asistencia, presentación, soportes reuniones de trabajo interinstitucional. entre otros) en función de la actividad realizada. | 0% | 30% | 40% | 30% | Se relaciona con el indicador del Plan Nacional de Desarrollo Jóvenes
| Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas y todos | Fortalecer la estrategia de inclusión laboral con enfoque de cierre de brechas en el marco del modelo de inclusión laboral que permita atender víctimas del conflicto armado y demás poblaciones de difícil inserción laboral | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 7. Implementar la estrategia dirigida a población víctima del conflicto armado, en las líneas de fortalecimiento a la red de prestadores y mitigación de barreras por medio de servicios especializados. | 7.1 Desarrollar las acciones pertinentes para la estrategia dirigida a población víctima del conflicto armado, en las líneas de fortalecimiento a la red de prestadores y mitigación de barreras por medio de servicios especializados. | Subdirección de Promoción - Grupo de Diseño | Informe trimestral de avance y resultado del diseño e implementación de la estrategia (Documentos, actas, etc). | 25% | 25% | 25% | 25% | Se relaciona con: Proyecto de Inversión Conpes de Reincorporados 3931 del 2018 Plan Nacional de Desarollo Indicador estrategico: Estrategias de Inclusión laboral
| Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas y todos | Generar articulación con diferentes actores que puedan contribuir al mejoramiento del Servicio Público de Empleo | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 8. Articular acciones con los actores que participan en la reglamentación de la Ley 1979 del 2019 con el fin de delimitar el alcance de la Unidad respecto a la población de veteranos y establecer los pasos a integrar en el ajuste a la ruta de empleo. | 8.1Realizar la caracterización de la población en veteranos, según lo establecido en la Ley 1979 de 2019. | Subdirección de Promoción - Grupo de Diseño | Documento de caracterización población. | 0% | 100% | 0% | 0%
| Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas y todos | Generar articulación con diferentes actores que puedan contribuir al mejoramiento del Servicio Público de Empleo | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos |  | 8.2 Realizar el ajuste a la ruta de empleo para la atención a la población de la Ley 1979 de 2019 ( veteranos) en articulación con Mindefensa, Mintrabajo y APE SENA. | Subdirección de Promoción - Grupo de Diseño | - Actas y/o soportes de reuniones de trabajo con los actores que participan. - Documento con ajuste a la ruta de empleo para la atención a la población veterana de la fuerza pública. | 0% | 0% | 50% | 50% | Se relaciona con la Ley 1979 de 2019 ( veteranos)
| Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas y todos | Generar articulación con diferentes actores que puedan contribuir al mejoramiento del Servicio Público de Empleo | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 9. Diseñar e implementación de acciones relacionadas con la aplicación del Artículo 195 de la Ley 1955 de 2019 y/o su Decreto Reglamentario | 9.1 Proponer las actividades y acciones de responsabilidad de la Subdirección de Promoción en relación con la definición de los servicios especializados, asesorias técnicas y alianzas de los prestadores. | Subdirección de Promoción - Grupo de Diseño | Documento con la propuesta de acciones de responsabilidad de la Subdirección de Promoción en relación con la definición de los servicios especializados, asesorias técnicas y alianzas de los prestadores. | 25% | 25% | 50% | 0% | Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022 Pacto por Colombia Pacto por la Equidad
| Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas y todos | Generar articulación con diferentes actores que puedan contribuir al mejoramiento del Servicio Público de Empleo | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos |  | 9.2 Proponer el alcance de los posibles servicios especializados para la inclusión laboral con enfoque de cierre de brechas para población vulnerable de difícil colocación | Subdirección de Promoción - Grupo de Diseño | Documento con la propuesta del alcance de los posibles servicios especializados para la inclusión laboral con enfoque de cierre de brechas para población vulnerable de difícil colocación | 25% | 25% | 50% | 0% | Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022 Pacto por Colombia Pacto por la Equidad
| Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas y todos | Generar articulación con diferentes actores que puedan contribuir al mejoramiento del Servicio Público de Empleo | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos |  | 9.3 Proponer el alcance y definición de las alianzas y asesorias técnicas que podrán realizar o recibir los prestadores del servicio público de empleo. | Subdirección de Promoción - Grupo de Diseño | Documento con la propuesta de alcance y definición de las alianzas y asesorias técnicas que podrán realizar o recibir los prestadores del servicio público de empleo. | 25% | 25% | 50% | 0% | Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022 Pacto por Colombia Pacto por la Equidad
| Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas y todos | Generar articulación con diferentes actores que puedan contribuir al mejoramiento del Servicio Público de Empleo | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos |  | 9.4 Participar en el proceso de materialización de alianzas y asesorias técnicas que podrán suscribir los prestadores del Servicio Público de Empleo, en el marco de las competencias y alcances de la Subdirección de Promoción. | Subdirección de Promoción - Grupo de Diseño | Documento con la propuesta de materialización de alianzas y asesorias técnicas que podrán suscribir los prestadores del Servicio Público de Empleo y sugerencias a tenerse en cuenta en su porceso de autorización, en el marco de las competencias y alcances de la Subdirección de Promoción. | 0% | 0% | 20% | 80% | Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022 Pacto por Colombia Pacto por la Equidad
| Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas y todos | Fortalecer la estrategia de inclusión laboral con enfoque de cierre de brechas en el marco del modelo de inclusión laboral que permita atender víctimas del conflicto armado y demás poblaciones de difícil inserción laboral | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 10. Apoyar la transferencia de programas, servicios y estrategias a los prestadores y demás actores del mercado laboral con el fin de promover el servicio público de empleo y la empleabilidad de poblaciones de difícil inclusión laboral. | 10.1 Socializar a la red de prestadores y demás actores las diferentes estrategias que promueven la empleabilidad de poblaciones de difícil inserción, así como la promoción del Servicio Público de Empleo. | Subdirección de Promoción - Grupo de Implementación y Asistencia Técnica - Grupo Diseño | Informe trimestral de avances y resultados de las estrategias socializadas | 25% | 25% | 25% | 25% | Se relaciona con : Conpes 166 Política Pública de discapacidad e inclusión laboral Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022 Pacto por Colombia Pacto por la Equidad. Conpes 3992 de salud mental Conpes 3950 Estrategia para la atención de la migración desde Venezuela a Colombia
| Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas y todos | Fortalecer la estrategia de inclusión laboral con enfoque de cierre de brechas en el marco del modelo de inclusión laboral que permita atender víctimas del conflicto armado y demás poblaciones de difícil inserción laboral | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos |  | 10.2 Reconocer a Centros de empleo como inclusivos para la atención de personas con discapacidad | Subdirección de Promoción - Grupo Diseño | Listado de centros de empleo reconocidos como inclusivos (ajustar redacción) | 0% | 0% | 40% | 60% | Se relaciona con: Conpes 166 Política Pública de discapacidad e inclusión laboral Ley 1618 de 2013 Plan Nacional de Desarrollo
| Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas y todos | Generar articulación con diferentes actores que puedan contribuir al mejoramiento del Servicio Público de Empleo | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 12. Ejecutar las líneas estratégicas de apropiación, buenas prácticas y gestión, establecidas en la Estrategia de Cooperación Internacional y Alianzas Púbico Privadas | 12.1 Ejecutar el plan de apropiación con los avances, logros y resultados de la cooperación | Subdirección de Promoción | Piezas de comunicación socializadas | 0% | 50% | 0% | 50% | Se relaciona con el Indicador estrategico: Promoción y relacionamiento para un grupo o gremio economico
| Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas y todos | Generar articulación con diferentes actores que puedan contribuir al mejoramiento del Servicio Público de Empleo | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos |  | 12.2 Construir un portafolio de buenas práticas y lecciones aprendidas | Subdirección de Promoción | Portafolio de buenas prácticas y lecciones aprendidas | 0% | 50% | 0% | 50% | Se relaciona con el Indicador estrategico: Promoción y relacionamiento para un grupo o gremio economico
| Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas y todos | Generar articulación con diferentes actores que puedan contribuir al mejoramiento del Servicio Público de Empleo | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos |  | 12.3 Identificar ofertas de organismos internacionales y aliados público privados para desarrollar proyectos de fortalecimiento institucional y fortalecimiento de capacidades | Subdirección de Promoción | Informe trimestral con el registro de la gestión en cooperación efectuada | 25% | 25% | 25% | 25% | Se relaciona con el Indicador estrategico: Promoción y relacionamiento para un grupo o gremio economico

## PLAN DE ACCIÓN 2020 (hidden)
PLAN DE ACCIÓN SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | ACCIONES | TAREA |  | EVIDENCIA PROPUESTA | RESPONSABLE | Programación I trimestre | Programación II trimestre | Programación III trimestre | Programación IV trimestre
Posicionar a la Unidad del SPE como fuente, productor y referente de información relacionada con el mercado laboral | Generar ejercicios insumo para prospectiva laboral | 1 | Adelantar actividades de articulación con la academia | Un (1) informe de actividades realizadas en el marco del proceso de articulación | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Estudio | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 2 | Realizar profundización en temas relacionados con género, jóvenes y/o competencias. | Tres (3) documentos socializados. | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Estudio | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 3 | Generar insumos relacionados con competencias y formación académica | Dos (2) documentos con información de competencias y formación académica más demandados por los empresarios | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Estudio | 0% | 50% | 0% | 50%
| Propender por el mejoramiento en la calidad de la información de demanda y oferta laboral | 1 | Aplicar la metodología vigente para el procesamiento de la información de demanda laboral | Doce (12) anexos de demanda laboral | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Estudio | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | 2 | Propender por el mejoramiento de calidad de los registros administrativos responsabilidad de la Unidad del SPE | Un (1) Documento Diagnóstico RUE, Una (1) Propuesta de actualización circular RUE, Una (1) propuesta de actualización de la Resolución 129 de 2015, Un (1) informe con productos y actividades realizadas sobre la calidad de los registros administrativos | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Estudio | 0% | 0% | 0% | 100%
| Analizar de información (buscadores, demanda y fuentes externas) | 1 | Analizar fuentes externas relacionadas con el mercado laboral | Seis (6) documentos con analisis de fuentes externas | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Estudio | 0% | 33% | 33% | 34%
|  | 2 | Elaborar reportes con información de ofertas de empleo vigentes | Veinticuatro (24) reportes de ofertas de empleo vigentes | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Estudio | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | 3 | Generar boletín oportunidades laborales | Doce (12) boletines | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Estudio | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | 4 | Elaborar articulos de análisis con fuentes internas. | Cuatro (4) articulos con analisis de información de fuentes internas terrritorial | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Estudio | 0% | 33% | 33% | 34%
|  | 5 | Elaborar documentos con informacion relacionada con la misionalidad de la Unidad | Cuatro (4) documentos poblacionales | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Estudio | 25% | 25% | 25% | 25%
Consolidar el Modelo de Seguimiento por Gestión a la Red de Pestadores del SPE | Orientar a las personas jurídicas en el procedimiento de autorización o renovación para promover la gestión empresarial. | 1 | Ajustar el procedimiento de autorizaciones incluyendo la renovación de prestadores | Procedimiento ajustado | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Seguimiento y Monitoreo | 0% | 100% | 0% | 0%
|  | 2 | Adelantar autorizaciones, modificaciones, o renovaciones por parte de los prestadores. | Actos administrativos de autorización y/o modificación y/o renovación. | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Seguimiento y Monitoreo | 25% | 25% | 25% | 25%
| Hacer seguimiento a las condiciones técnicas y operativas de los prestadores con énfasis en el modelo de gestión empresarial. | 1 | Realizar seguimento a los prestadores autorizados | Acta o informe de visita | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Seguimiento y Monitoreo | 0% | 50% | 0% | 50%
| Elaborar indicadores de seguimiento que midan la gestión del prestador en terminos de eficiencia y calidad | 1 | Elaborar indicadores de gestión de prestadores | Documento de construcción y metodología de indicadores | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Seguimiento y Monitoreo | 0% | 50% | 0% | 50%
| Posicionar el Servicio Público de Empleo como el principal aliado para atender necesidades de gestión y colocación de mano de obra local, en las diferentes regiones hidrocarburíferas y contribuir en la mitigación de conflictividad. | 1 | Desarrollar reuniones o talleres o conversatorios laborales con actores estratégicos: comunidad, empleadores o entes territoriales. | Listados de asistencia o registro fotográfico o informe | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Seguimiento y Monitoreo | 0% | 50% | 0% | 50%
|  | 2 | Fortalecer los prestadores del SPE con presencia en municipios de hidrocarburos a través de un 1 encuentro nacional. | Listados de asistencia o registro fotográfico o informe | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Seguimiento y Monitoreo | 0% | 0% | 0% | 100%
| Realizar Capacitaciones o Pre-Auditorias | 1 | Desarrollar las actividades que promuevan la calidad en la prestación de los servicios de gestión y colocación de empleo en el marco de la NTC 6175. | Listados de asistencia o presentaciones o informes y/o registro fotográfico. | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Seguimiento y Monitoreo | 0% | 50% | 0% | 50%
| Realizar la revisión de la NTC 6175 | 1 | Realizar Mesas Técnicas de revisión de la NTC 6175. | Listados de asistencia o registro fotográfico o informe | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Seguimiento y Monitoreo | 0% | 50% | 0% | 50%

## PLAN DE ACCIÓN 2019 (hidden)
PLAN DE ACCIÓN 2019 - SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO
ACCIONES |  | TAREA |  | EVIDENCIA PROPUESTA | RESPONSABLE | Programación I trimestre | Programación II trimestre | Programación III trimestre | Programación IV trimestre
1 | Generación de Estudio de suficiencia y cobertura | 1 | Elaborar un (1) documento de suficiencia y cobertura | Documento de suficiencia y cobertura | SUBDIRECCIÓN DE ADMON Y SEGUIMIENTO - Grupo de estudios e investigaciones del Mercado Laboral | 0% | 0% | 50% | 50%
2 | Generación y análisis de información que sirva como insumo para la toma de decisiones | 2 | Elaborar cuatro (4) documentos con informacion realcionada con la misionalidad de la Unidad | Documentos en version final | SUBDIRECCIÓN DE ADMON Y SEGUIMIENTO - Grupo de estudios e investigaciones del Mercado Laboral | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | 3 | Elaborar 24 anexos estadisticos de demanda laboral | 24 anexos estadísticos | SUBDIRECCIÓN DE ADMON Y SEGUIMIENTO - Grupo de estudios e investigaciones del Mercado Laboral | 25% | 25% | 25% | 25%
3 | Generación de guia para uso de microdatos. | 4 | Elaborar un (1) documento con lineamientos para la utilización del microdato de la Gran Encuesta Integrada de Hogares - GEIH. | Documento | SUBDIRECCIÓN DE ADMON Y SEGUIMIENTO - Grupo de estudios e investigaciones del Mercado Laboral | 50% | 50% | 0% | 0%
4 | Administrar la red de prestadores | 5 | Documentar el proceso de renovación de prestadores de servicio público de empleo | Proceso documentado | SUBDIRECCIÓN DE ADMON Y SEGUIMIENTO - GRUPO DE MONITOREO | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | 6 | Documentar un modelo de seguimiento diferenciado para la red de prestadores del SPE | Modelo de seguimiento documentado | SUBDIRECCIÓN DE ADMON Y SEGUIMIENTO - GRUPO DE MONITOREO | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | 7 | Hacer seguimiento a las condiciones técnicas y operativas de los prestadores | Reportes de seguimiento | SUBDIRECCIÓN DE ADMON Y SEGUIMIENTO - GRUPO DE MONITOREO | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | 8 | Hacer seguimiento al reporte de indicadores de gestión de la red de prestadores | Reporte Semanales para informe de Mercado Laboral - Visitas Territoriales | SUBDIRECCIÓN DE ADMON Y SEGUIMIENTO - GRUPO DE MONITOREO | 25% | 25% | 25% | 25%