## 15. 1PA -SUB TECNOLOGIA
PLAN DE ACCIÓN SUB TECNOLOGÍA
OBJETIVO SECTORIAL | Objetivo Estrategico | RETOS DE DIRECCION |  |  | ACCIONES | TAREA |  | EVIDENCIA PROPUESTA | RESPONSABLE | Programación I trimestre | Programación II trimestre | Programación III trimestre | Programación IV trimestre
Determinar condiciones que contribuyan a: la generación de trabajo decente, la consolidación del mercado de trabajo, la empleabilidad de la población, el mejoramiento de las capacidades productivas de la población y el emprendimiento y desarrollo empresarial como mecanismos para la generación de trabajo, generación de ingresos y la movilidad social. | Constituir y administrar el Sistema de Información del Servicio Público de Empleo, el cual integre la información de oferentes y demandantes adscritos a la red de prestadores | La UAESPE como fuente de información en materia de empleabilidad | Aprobación de autorización de prestadores en línea. | Fácil acceso a la información | Implementar los lineamientos de Gobierno Digital y Gobierno TIC, para la regulación, control, eficiencia y eficacia de los recursos tecnologicos, que permitan generar valor agregado a partir de las TIC. | 1 | Definir la nueva versión de Sistema del Información del SPE. | Documento Propuesta del nuevo sistema de información | SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO Y TECNOLOGÍA | 25% | 25% | 25% | 25%
[6 empty] | 2 | Definir el modelo de Gobierno de las TIC de la Unidad del SPE. | Documento del Modelo de gobierno de las TIC | SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO Y TECNOLOGÍA | 25% | 25% | 25% | 25%
[6 empty] | 3 | Documentar los procesos de TIC, bajo los lineamientos de las buenas prácticas de ITIL, ISO27001:2013 e ISO20000. | Procesos documentados | SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO Y TECNOLOGÍA | 25% | 25% | 25% | 25%
[6 empty] | 4 | Realizar actualizaciones a los Sistemas de Información de la Unidad del SPE, en pro de la mejora continua de la entidad. | Sistemas de información actualizados | SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO Y TECNOLOGÍA | 25% | 25% | 25% | 25%

## 15.2. PA- SECRETARIA GENERAL
PLAN DE ACCIÓN SECRETARIA GENERAL
OBJETIVO SECTORIAL | Objetivo Estrategico | RETOS DE DIRECCION |  | ACCIONES |  | TAREA |  | EVIDENCIA PROPUESTA | RESPONSABLE | Programación I trimestre | Programación II trimestre | Programación III trimestre | Programación IV trimestre
Fortalecer las instituciones del Sector Trabajo y la rendición de cuentas en ejercicio del Buen Gobierno, en búsqueda de la modernización, eficiencia y eficacia. | Consolidar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión como una herramienta que facilite y mejore la gestión institucional. | Posicionamiento del Servicio Público de Empleo en los procesos de intermediación laboral | Fácil acceso a la información | 1 | Formular el plan estrategico del talento humano que incluya los criterios de calidad establecidos por MIPG, ejecutarlo y medir su cumplimiento | 1 | Formular el plan estratégico del talento humano que incluya: El plan de trabajo de salud y seguirdad en el trabajo, el plan de vacantes, estretegia de monitoreo del SIGEP, estretegia evaluación del desempeño, plan de previsión de recursos humanos, plan institucional de capacitación, plan de bienestar en incentivos. | Documentos con cada uno de los planes formulados | Secretaria General- Coordinación de Talento Humano | 100% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 2 | Implementar el plan estrategico de talento humano | Cronograma de Implementación | Secretaria General- Coordinación de Talento Humano | 0% | 40% | 40% | 20%
|  |  |  | 2 | Establecer el plan de trabajo del sistema de gestion de salud y seguridad en el trabajo, implementarlo y medir su cumplimiento | 3 | Realizar diagnostico basado en los resultados de la autoevaluación según la resolución 1111 de 2017, la matriz de riesgos. | Documento Diagnóstico | Secretaria General- Coordinación de Talento Humano | 50% | 50% | 0% | 0%
[6 empty] | 4 | Diseñar y ejecutar el plan de trabajo de SST, asignar responsables y recursos | Documento Plan de Trabajo - Cronograma de ejecución | Secretaria General- Coordinación de Talento Humano | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | 3 | Diseñar el plan de bienestar e incentivos incluya los criterios de calidad establecidos por MIPG, ejecutarlo y medir su cumplimiento | 5 | Realizar el diagnóstico que incluya los resultados de la encuesta de necesidades de bienestar | Documento Diagnóstico | Secretaria General- Coordinación de Talento Humano | 100% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 6 | Diseñar y ejecutar el plan de bienestar el incentivos incluyendo el programa de entorno laboral saludable del DAFP y buenas prácticas. | Documento del Plan de Bienestar - Cronograma de ejecución | Secretaria General- Coordinación de Talento Humano | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | 4 | Diseñar e implementar el plan institucional de capacitación que incluya los criterios de calidad establecidos por el MIPG, ejecutarlo y medir su cumplimiento. | 7 | Realizar el diagnostico basado en los resultados de la encuesta de necesidades de capacitación y los temas establecidos en el MIPG - Función pública. | Documento Diagnóstico | Secretaria General- Coordinación de Talento Humano | 100% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 8 | Diseñar y ejecutar el plan institucional de capacitación | Documento y Cronograma de ejecución | Secretaria General- Coordinación de Talento Humano | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | 5 | Establecer las estrategias para la divulgación y apropiación del código de integridad. | 9 | Formular la estrategia para la apropiación del código de integridad de los servidores públicos de la Unidad. | Documento | Secretaria General- Coordinación de Talento Humano | 100% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 10 | Ejecutar la estrategia de socialización y apropiación del código de integridad | Actas de reunión y listados de asistencia a sensibilizaciones | Secretaria General- Coordinación de Talento Humano | 0% | 40% | 40% | 20%
|  |  |  | 6 | Realizar una adecuada gestión de los documentos que soportan la información de la Entidad de acuerdo con los procesos y procedimientos e incorporando acciones en materia de gestión documental. | 11 | Actualizar y ejecutar el Plan Institucional de Archivo- PINAR de la Unidad. | Plan Actualizado y Cronograma de Ejecución | Secretaria General - Coordinación administrativa | 25% | 25% | 25% | 25%
[6 empty] | 12 | Realizar seguimiento al servicio de custodia de expedientes del UAESPE. | Documento trimestral de seguimiento a la custodia de archivos | Secretaria General - Coordinación administrativa | 25% | 25% | 25% | 25%
[6 empty] | 13 | Asegurar la disponibilidad de los servicios de mensajería y correspondencia en la Unidad | Contrato en ejecución | Secretaria General - Coordinación administrativa | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | 7 | Velar porque la Entidad dé respuesta oportuna a las solicitudes, peticiones, quejas o reclamos de los ciudadanos. | 14 | Realizar seguimiento a las PQRSD asignadas a las diferentes áreas de la entidad y a su correspondiente respuesta. | Informe de seguimiento a PQRS en los tiempo exigidos por la normatividad | Secretaria General - Coordinación administrativa | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | 8 | Gestionar y asesorar a las diferentes áreas de la Unidad en la estructuración de los diferentes procesos y modalidades de selección desde la etapa de planeación; así como en la correcta supervisión (ejecución) de los contratos y convenios, teniendo en cuenta las normas legales vigentes y los procesos y procedimientos. | 15 | Acompañar a las diferentes dependencias en cada una de las etapas contractuales de acuerdo con las adquisiciones definidas en el Plan Anual de Adquisiones- PAA y el cronograma de contratación | Cronograma de Contratación / Listado de asistencia y Acta de las reuniones realizadas | Secretaria General- Coordinación contractual | 25% | 25% | 25% | 25%
[6 empty] | 16 | Realizar reporte de seguimiento mensual al cumplimiento del cronograma contractual | Reportede seguimiento | Secretaria General- Coordinación contractual | 25% | 25% | 25% | 25%
[6 empty] | 17 | Actualizar los procesos y procedimientos de Gestión Contractua que se requieran. | Lista de procedimientos actualizados y socializados | Secretaria General- Coordinación contractual | 0% | 0% | 50% | 50%
| Mejorar los procesos de ejecución de los recursos de inversión de la UAESPE en cada vigencia |  |  | 9 | Gestionar y entregar información financiera, de tipo presupuestal y contable, útil y oportuna para la toma de decisiones de las diferentes áreas; así como acompañar la legalización de los recursos entregados en desarrollo de convenio y contratos, de acuerdo con los procesos y procedimientos. | 18 | Entregar oportunamente la información de tipo financiero (ejecución presupuestal- compromiso, obligación, pago, estados financieros y seguimiento PAC y anteproyecto de presupuesto), que permita tomar decisiones de carácter estratégico y/o operativo por las diferentes áreas | Informe mensual de seguimiento a la Ejecución Presupuestal | Secretaria General - Coordinación financiera | 25% | 25% | 25% | 25%
[6 empty] | 19 | Acompañar y monitorear la legalización de los recursos entregados en desarrollo de los convenios y contratos suscritos. | Informe mensual de seguimiento a la legalización de Convenios y Contratos | Secretaria General - Coordinación financiera | 25% | 25% | 25% | 25%
[6 empty] | 20 | Revisar, ajustar y/o crear los procedimientos que le competen al Grupo Financiero y que se considere necesario. | Procedimientos ajustados y/o creados | Secretaria General - Coordinación financiera | 0% | 50% | 50% | 0%

## 15.3. DIRECCION
PLAN DE ACCIÓN DIRECCIÓN GENERAL
OBJETIVO SECTORIAL | Objetivo Estrategico | RETOS DE DIRECCION |  |  | ACCIONES |  | TAREA |  | EVIDENCIA PROPUESTA | RESPONSABLE | Programación I trimestre | Programación II trimestre | Programación III trimestre | Programación IV trimestre
Fortalecer las instituciones del Sector Trabajo y la rendición de cuentas en ejercicio del Buen Gobierno, en búsqueda de la modernización, eficiencia y eficacia. | Consolidar la UAESPE como productor y referente de información sobre la empleabilidad en Colombia. | Posicionamiento del Servicio Público de Empleo en los procesos de intermediación laboral | La UAESPE como fuente de información en materia de empleabilidad | Fácil acceso a la información | 1 | Fortalecer la comunicación interna y externa de la Unidad dell SPE | 1 | Socializar el Manual de Imagen a los prestadores y colaboradores | Manual de imagen socializado | DIRECCIÓN GENERAL - COMUNICACIONES | 30% | 30% | 40%
[7 empty] | 2 | Diseñar piezas gráficas entre los grupos de interes que promocionen el accionar de la UAESPE | Piezas gráficas diseñadas | DIRECCIÓN GENERAL - COMUNICACIONES | 25% | 25% | 25% | 25%
[7 empty] | 3 | Actualizar el protocolo de comunicaciones deacuerdo a las necesidades actuales de la entidad | Protocolo actualizado | DIRECCIÓN GENERAL - COMUNICACIONES | 30% | 30% | 40%
[7 empty] | 4 | Realizar campañas digitales de promoción de servicios institucionales | Campañas digitales divulgadas | DIRECCIÓN GENERAL - COMUNICACIONES | 25% | 25% | 25% | 25%
[7 empty] | 5 | Diseñar y ejecutar un Plan de Medios de la UAESPE | Plan de medios diseñado y ejecutado | DIRECCIÓN GENERAL - COMUNICACIONES | 25% | 25% | 25% | 25%
| Mejorar los procesos de ejecución de los recursos de inversión de la UAESPE en cada vigencia. |  |  |  | 2 | Consolidar el seguimiento institucional al Plan Estratégico, Plan de Acción y, proyectos de inversión | 6 | Entregar mensualmente la información de seguimiento a: (i)jecución presupuestal (proyectos de inversión), (ii) metas de PND, (iii) Plan Estratégico y, (iV) Plan de Acción | Informe Mensual presentado en Comité de Gestión y Desempeño | DIRECCIÓN GENERAL - PLANEACION | 25% | 25% | 25% | 25%
| Consolidar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión como una herramienta que facilite y mejore la gestión institucional |  |  |  | 3 | Implementar y posicionar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en la Unidad. | 7 | Entregar anualmente información de seguimiento de las siete dimensiones de mipg | Informe Anual de Seguimiento y Recomendaciones | DIRECCIÓN GENERAL - PLANEACION |  | 100%
[5 empty] | 4 | Capacitar a los servidores y funcionarios de la entidad en cumplimiento normativ y, manejo de PQRS | 8 | Capacitar cuatro veces al año a funcionarios yservidores de la UAESPE | 4 Capacitaciones en el año | DIRECCIÓN GENERAL -JURIDICA | 25% | 25% | 25% | 25%

## 15.4. SUB PROMOCION
PLAN DE ACCIÓN SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN
OBJETIVO SECTORIAL | Objetivo Estrategico | RETOS DE DIRECCION | ACCIONES |  | TAREA |  | EVIDENCIA PROPUESTA | RESPONSABLE | Programación I trimestre | Programación II trimestre | Programación III trimestre | Programación IV trimestre
Determinar condiciones que contribuyan a: la generación de trabajo decente, la consolidación del mercado de trabajo, la empleabilidad de la población, el mejoramiento de las capacidades productivas de la población y el emprendimiento y desarrollo empresarial como mecanismos para la generación de trabajo, generación de ingresos y la movilidad social. | Revisar y ajustar el modelo de inclusión laboral con enfoque de cierre de brechas que facilite el acceso al mercado laboral a más colombianos. | Posicionamiento del Servicio Público de Empleo en los procesos de intermediación laboral | 1 | Revisar y ajustar el Modelo de Inclusión Laboral | 1 | Revisar el modelo con instituciones de gobierno, especialmente con el Ministerio de Trabajo y otras entidades, así como con la Red de Prestadores del Servicio Público de Empleo. | Documento de análisis y revisión del Modelo de Inclusión Laboral con recomendaciones de ajuste | SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN | 20% | 50% | 30% | 0%
|  |  | 2 | Ajustar la estrategia de intervención (ruta de empleabilidad) atendiendo al enfoque diferencial y sectorial | 2 | Diseñar y ajustar la ruta de empleabilidad atendiendo al enfoque diferencial y sectorial (Herramientas PCD, Implementación compromisos migrantes, Afro, Jóvenes)y otros. | Documento Ajustes a la Ruta de empleabilidad con énfasis en migrantes. Datos de población afro registrada en el sistema. | SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN | 20% | 30% | 30% | 20%
[5 empty] | 3 | Diseñar y ajustar la estrategia de intervención para la atención a victimas del conflicto armado (Fondo concursable y OIM) | Contratos y convenios derivados de procesos adjudicatarios, asignados. | SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN | 20% | 30% | 30% | 20%
| Acompañar a los Prestadores a través de una Asistencia Técnica permanente, innovadora y vanguardista con el mercado laboral. |  | 3 | Rediseñar la estrategia de Asistencia Técnica para la atención de la Red de Prestadores. | 4 | Rediseñar la estrategia de asistencia técnica para la atención de la red prestadores de SPE ( Diagnóstico y esquema de atención para bolsas de empleo) | Documento estrategia de asistencia técnica rediseñada para la red de prestadores. | SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN | 10% | 40% | 50% | 0%
|  | Destacar las prácticas de empleo inclusivo. Empresas INclusivas | 4 | Ajustar la implementación de una Asistencia técnica integral, diferencial y continua, virtual y presencialmente a toda la red de prestadores. | 5 | Fortalecimiento de capacidades de los prestadores para la apropiación del modelo de inclusión laboral (Transferencia de conocimientos, planes de trabajo, eventos, documentos, etc.) | Prestadores con transferencias realizadas (Listados de asistencia de sesiones de transferencia de conocimiento) | SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN - IMPLEMENTACIÓN | 10% | 40% | 30% | 20%
[5 empty] | 6 | Promover e implementar estrategias para el mejoramiento de la calidad en la prestación de los servicios en la red de prestadores del SPE con los líderes regionales y los promotores. | Planes de trabajo de prestadores con AT | SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN - IMPLEMENTACIÓN | 25% | 25% | 25% | 25%
| Diseñar e implementar una estrategia para articular los diferentes actores que participan en el mercado laboral y hacen parte de la red del SPE. |  |  |  | 7 | Establecer la estrategia de articulación de actores y la red de prestadores en el territorio (Mesas de trabajo con prestadores) | Mesas de trabajo con prestadores (listas de asistencia) | SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN - IMPLEMENTACIÓN | 0% | 0% | 40% | 60%
|  |  | 5 | Diseño de estrategia de promoción y relacionamiento con usuarios, actores de interés (Alianzas/Promoción/Eventos) | 8 | Definición de estrategia de promoción y relacionamiento del Servicio Público de Empleo. | Documento Estrategia de relacionamiento con actores | SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN | 10% | 30% | 40% | 20%
[5 empty] | 9 | Gestionar acciones con otras instituciones y/ o programas para complementar los servicos de la ruta de empleabilidad para el cierre de brechas. | Planes de trabajo interinstitucionales | SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN | 30% | 30% | 20% | 20%
| Revisar y ajustar el modelo de inclusión laboral con enfoque de cierre de brechas que facilite el acceso al mercado laboral a más colombianos. |  |  |  | 10 | Formulación e implementación de un reconocimiento para empresas Inclusivas y que implementan estrategias para colocación de personas con barreras (buenas prácticas) | Documento de propuesta metodológica | SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN | 20% | 30% | 30% | 20%

## 15.5. SUB ADMINISTRACION
PLAN DE ACCIÓN SUBDIRECCIÓN DE ADMON Y SEGUIMIENTO
OBJETIVO SECTORIAL | Objetivo Estrategico | RETOS DE DIRECCION | ACCIONES |  | TAREA |  | EVIDENCIA PROPUESTA | RESPONSABLE | Programación I trimestre | Programación II trimestre | Programación III trimestre | Programación IV trimestre
Determinar condiciones que contribuyan a: la generación de trabajo decente, la consolidación del mercado de trabajo, la empleabilidad de la población, el mejoramiento de las capacidades productivas de la población y el emprendimiento y desarrollo empresarial como mecanismos para la generación de trabajo, generación de ingresos y la movilidad social. |  | La UAESPE como fuente de información en materia de empleabilidad | 1 | Generación de Estudio de suficiencia y cobertura | 1 | Elaborar un (1) documento de suficiencia y cobertura | Documento de suficiencia y cobertura | SUBDIRECCIÓN DE ADMON Y SEGUIMIENTO - Grupo de estudios e investigaciones del Mercado Laboral | 0% | 0% | 50% | 50%
|  |  | 2 | Generación y análisis de información que sirva como insumo para la toma de decisiones | 2 | Elaborar cuatro (4) documentos con informacion realcionada con la misionalidad de la Unidad | Documentos en version final | SUBDIRECCIÓN DE ADMON Y SEGUIMIENTO - Grupo de estudios e investigaciones del Mercado Laboral | 25% | 25% | 25% | 25%
[5 empty] | 3 | Elaborar 24 anexos estadisticos de demanda laboral | 24 anexos estadísticos | SUBDIRECCIÓN DE ADMON Y SEGUIMIENTO - Grupo de estudios e investigaciones del Mercado Laboral | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | 3 | Generación de guia para uso de microdatos. | 4 | Elaborar un (1) documento con lineamientos para la utilización del microdato de la Gran Encuesta Integrada de Hogares - GEIH. | Documento | SUBDIRECCIÓN DE ADMON Y SEGUIMIENTO - Grupo de estudios e investigaciones del Mercado Laboral | 50% | 50% | 0% | 0%
| Fortalecer el acompañamiento a los Prestadores a través de una Asistencia Técnica permanente, innovadora y vanguardista con el mercado laboral. | Aprobación de autorización de prestadores en línea | 4 | Administrar la red de prestadores | 5 | Documentar el proceso de renovación de prestadores de servicio público de empleo | Proceso documentado | SUBDIRECCIÓN DE ADMON Y SEGUIMIENTO - GRUPO DE MONITOREO | 25% | 25% | 25% | 25%
[5 empty] | 6 | Documentar un modelo de seguimiento diferenciado para la red de prestadores del SPE | Modelo de seguimiento documentado | SUBDIRECCIÓN DE ADMON Y SEGUIMIENTO - GRUPO DE MONITOREO | 25% | 25% | 25% | 25%
[5 empty] | 7 | Hacer seguimiento a las condiciones técnicas y operativas de los prestadores | Reportes de seguimiento | SUBDIRECCIÓN DE ADMON Y SEGUIMIENTO - GRUPO DE MONITOREO | 25% | 25% | 25% | 25%
| Consolidar la Unidad del SPE como productor y referente de información del mercado laboral colombiano | Posicionamiento del Servicio Público de Empleo en los procesos de intermediación laboral |  |  | 8 | Hacer seguimiento al reporte de indicadores de gestión de la red de prestadores | Reporte Semanales para informe de Mercado Laborar - Visitas Territoriales | SUBDIRECCIÓN DE ADMON Y SEGUIMIENTO - GRUPO DE MONITOREO | 100% | 0% | 0% | 0%