## 15. 1PA -SUB TECNOLOGIA (hidden)
|  |  |  | PLAN DE ACCIÓN SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO Y TECNOLOGÍA | [5 empty] | REVISIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN CIERRE VIGENCIA
OBJETIVO ESTRATÉGICO | ACCIONES | TAREA |  | EVIDENCIA PROPUESTA | RESPONSABLE | Programación I trimestre | Programación II trimestre | Programación III trimestre | Programación IV trimestre | META PAI | SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE AVANCE | OBSERVACIONES | CUMPLIMIENTO | FALTA POR EVALUAR ENERO 2021 | OBSERVACIONES CIERRE DE VIGENCIA
Definir, desarrollar e implementar el Nuevo Sistema de Información del Servicio Público de Empleo. | Definir nuevo sistema de información (BID) | 1 | Fase 1 del Sistema de Información del Servicio Público de Empleo | Documento de la Fase 1 del Diseño del Sistema de Información del Servicio Público de Empleo | Subdireccion de Desarrollo y Tecnologia | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | ESTA ACTIVIDAD TIENE UN CUMPLIMIENTO DEL 0% DADO QUE EL CUMPLIMIENTO TOTAL SE TIENE PROGRAMADO PARA EL CUARTO TRIMESTRE | 0% | 100% | EL REPORTE CUALITATIVO NO CORRESPONDE AL CIERRE DE LA ACTIVIDAD, ASÌ MISMO ESTA NO CONTIENE LAS EVIDENCIAS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD. SE DEVUELVE PARA REVISIÓN Y AJUSTE EN EL APLICATIVO SEPIA.
|  | 2 | Proceso de Contratación del Diseño del Sistema de Información del Servicio Público de Empleo | Contratos Firmados relacionados con el Diseño del Sistema de Información. | Subdireccion de Desarrollo y Tecnologia | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | ESTA ACTIVIDAD TIENE UN CUMPLIMIENTO DEL 0% DADO QUE EL CUMPLIMIENTO TOTAL SE TIENE PROGRAMADO PARA EL CUARTO TRIMESTRE | 0% | 100% | EL REPORTE CUALITATIVO NO CORRESPONDE AL CIERRE DE LA ACTIVIDAD, ASÌ MISMO ESTA NO CONTIENE LAS EVIDENCIAS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD. SE DEVUELVE PARA REVISIÓN Y AJUSTE EN EL APLICATIVO SEPIA. | NO SE PUEDE REPROGRAMAR UNA ACTIVIDAD QUE ESTABA PARA EL 2020 TENIENDO EN CUENTA QUE NO HUBO UNA COMUNICACIÒN POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÒN ACLARANDO ESTA SITUACIÒN ANTES DE TERMINAR LA VIGENCIA.
|  | 3 | Apoyar el desarrollo del proyecto | Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) Cronograma Matriz de Hitos Términos de referencia del diseño detallado Revisiones de los productos de la consultoría Otros | Subdireccion de Desarrollo y Tecnologia | 0% | 0% | 50% | 50% | 100% | 50% | 50% | DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN VERFICADA, LA ACTIVIDAD ESTA CUMPLIDA AL 50% DE ACUERDO A LO PROGRAMADO Y SE ESPERA UN CUMPLIMIENTO TODAL EN EL CUARTO TRIMESTRE | 50% | 50% | EL REPORTE CUALITATIVO NO CORRESPONDE AL CIERRE DE LA ACTIVIDAD, ASÌ MISMO ESTA NO CONTIENE LAS EVIDENCIAS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD. SE DEVUELVE PARA REVISIÓN Y AJUSTE EN EL APLICATIVO SEPIA.
| Actualizar la Bolsa única de vacantes (LATAM V2) | 1 | Prototipo de Bolsa de Vacantes | Modelación limitada de la Bolsa de Vacantes | Subdireccion de Desarrollo y Tecnologia | 0% | 0% | 80% | 20% | 100% | 94% | 94% | DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN VERFICADA, LA ACTIVIDAD ESTA CUMPLIDA AL 94% DE ACUERDO A LO PROGRAMADO Y SE ESPERA UN CUMPLIMIENTO TODAL EN EL CUARTO TRIMESTRE | 94% | 6% | porcentaje reportado incorrecto
|  | 2 | Pilotaje del Prototipo | Acta con el resultado del pilotaje del prototipo de la Bolsa de Vacantes | Subdireccion de Desarrollo y Tecnologia | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | ESTA ACTIVIDAD TIENE UN CUMPLIMIENTO DEL 0% DADO QUE EL CUMPLIMIENTO TOTAL SE TIENE PROGRAMADO PARA EL CUARTO TRIMESTRE | 0% | 100% | esta actividad no debe quedar pendiente, por favor darle cierre y anexar la evidencia correspondiente.
| Realizar gestión de la información | 1 | Incrementar la frecuencia de actualización del la bodega de datos | Frecuencia de actualización de la BD de 15 dias | Subdireccion de Desarrollo y Tecnologia | 0% | 50% | 50% | 0% | 100% | 100% | 100% | ESTA ACTIVIDAD ESTA CUMPLIDA AL 100% | 100% | 0% | Por favor justificar el valor cualitativo reportado, teniendo en cuenta que esta actividad ya se cumplio al 100 porciente en el tercer trimestre
|  | 2 | Generar nuevas estadísticas e informes requeridos por la Unidad | Informes disponibles para ajecutar por parte de los usuarios | Subdireccion de Desarrollo y Tecnologia | 0% | 20% | 40% | 40% | 100% | 100% | 100% | ESTA ACTIVIDAD ESTA CUMPLIDA AL 100% | 100% | 0% | De acuerdo a lo reportado, esta actividad ya estaba cumplida al 100%
| Estructurar el Plan Estratégio de las Tecnologías de la Información (PETI) | 1 | Realizar la fase estrategica | Documento de la fase estratégica PETI | Subdireccion de Desarrollo y Tecnologia | 30% | 70% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | ESTA ACTIVIDAD ESTA CUMPLIDA AL 100% | 100% | 0% | ok
|  | 2 | Realizar la fase de ejecucion | Documento de la fase de ejecución del PETI | Subdireccion de Desarrollo y Tecnologia | 0% | 30% | 70% | 0% | 100% | 100% | 100% | ESTA ACTIVIDAD ESTA CUMPLIDA AL 100% | 100% | 0% | ok

## 15.2. PA- SECRETARIA GENERAL (hidden)
|  |  |  | PLAN DE ACCIÓN SECRETARÍA GENERAL | [6 empty] | REVISIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN CIERRE VIGENCIA
Objetivo Estratégico | Acciones |  | Tarea |  | Evidencia Propuesta | Responsable | Programación I trimestre | Programación II trimestre | Programación III trimestre | Programación IV trimestre | META PAI | SEGUIMIENTO CI | PORCENTAJE DE AVANCE | OBSERVACIONES | CUMPLIMIENTO | FALTA POR EVALUAR ENERO 2021 | OBSERVACIONES CIERRE DE VIGENCIA
Consolidar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión como una herramienta que facilite y mejore la gestión institucional. | 1 | Gestionar y asesorar a las diferentes áreas de la Unidad en la estructuración de los diferentes procesos y modalidades de selección desde la etapa de planeación; así como en la correcta supervisión (ejecución) de los contratos y convenios, teniendo en cuenta las normas legales vigentes y los procesos y procedimientos. | 1 | Acompañar a las diferentes dependencias en la etapa pre-contractual de acuerdo con las adquisiciones definidas en el Plan Anual de Adquisiciones- PAA y el cronograma de contratación. | * Plan Anual de Adquidiciones / Listado de asistencia y Acta de las reuniones realizadas. | Secretaria General- Coordinación contractual | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 75% | 75% | DE ACUERDO A LO PROGRAMADO Y A LO VERIFICADO EN SEPIA, LA ACTIVIDAD TIENE UN CUMPLIMIENTO DEL 75% Y SE ESPERA TENER UN CUMPLIMIENTO TOTAL EN EL CUARTO TRIMESTRE | 75% | 25% | ok
|  |  | 2 | Desarrollar una mesa de trabajo interdisciplinar para la verificación de los procesos en sus etapas contractual y de liquidación. Ésta mesa estará conformada por: grupo contractual, grupo financiero, Asesor de Dirección con funciones de planeación (o su representante), Asesor de Dirección con funciones jurídicas (o su representante) y área técnica responsable. | *Acta de mesa de seguimiento a los procesos contractuales | Secretaria General- Coordinación contractual | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 75% | 75% | DE ACUERDO A LO PROGRAMADO Y A LO VERIFICADO EN SEPIA, LA ACTIVIDAD TIENE UN CUMPLIMIENTO DEL 75% Y SE ESPERA TENER UN CUMPLIMIENTO TOTAL EN EL CUARTO TRIMESTRE | 75% | 25% | ok
|  |  | 3 | Revisar, ajustar, eliminar y/o crear los procedimientos que le competen al grupo contractual, que se consideren necesarias. | Proceso de Adquisiciones. *Procedimiento ajustado de contratación directa. *Procedimiento ajustado de supervisión. | Secretaria General- Coordinación contractual | 0% | 30% | 40% | 30% | 100% | 70% | 70% | DE ACUERDO A LO PROGRAMADO Y A LO VERIFICADO EN SEPIA, LA ACTIVIDAD TIENE UN CUMPLIMIENTO DEL 70% Y SE ESPERA TENER UN CUMPLIMIENTO TOTAL EN EL CUARTO TRIMESTRE | 70% | 30% | ok
| 2 | Realizar una adecuada gestión de los documentos que soportan la información de la Entidad de acuerdo con los procesos y procedimientos e incorporando acciones en materia de gestión documental. | 1 | Realizar seguimiento al servicio de custodia de expedientes del UAESPE. | *Documento trimestral de seguimiento a la custodia de archivos del contrato en ejecución. *Informes de supervisión | Secretaria General - Coordinación administrativa | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 75% | 75% | DE ACUERDO A LO PROGRAMADO Y A LO VERIFICADO EN SEPIA, LA ACTIVIDAD TIENE UN CUMPLIMIENTO DEL 75% Y SE ESPERA TENER UN CUMPLIMIENTO TOTAL EN EL CUARTO TRIMESTRE | 75% | 25% | VOLVER A SUBIR LAS EVIDENCIAS DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN O RELACIONAR LINK DE LA CARPETA DRIVE
|  |  | 2 | Asegurar la disponibilidad de los servicios de mensajería y correspondencia en la Unidad | *Contrato de correspondencia en ejecución *Informes de supervisión del contrato | Secretaria General - Coordinación administrativa | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 75% | 75% | DE ACUERDO A LO PROGRAMADO Y A LO VERIFICADO EN SEPIA, LA ACTIVIDAD TIENE UN CUMPLIMIENTO DEL 75% Y SE ESPERA TENER UN CUMPLIMIENTO TOTAL EN EL CUARTO TRIMESTRE | 75% | 25% | No se puede abrir la evidencia para la verificación, por favor volver a subirla al sistema o relacionar el link de la carpeta drive.
| 3 | Velar porque la Entidad dé respuesta oportuna a las solicitudes, peticiones, quejas o reclamos de los ciudadanos. | 1 | Realizar seguimiento a las PQRSD asignadas a las diferentes áreas de la entidad y a su correspondiente respuesta. | *Informe de seguimiento a PQRS en los tiempo exigidos por la normatividad | Secretaria General - Coordinación administrativa | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 75% | 75% | DE ACUERDO A LO PROGRAMADO Y A LO VERIFICADO EN SEPIA, LA ACTIVIDAD TIENE UN CUMPLIMIENTO DEL 75% Y SE ESPERA TENER UN CUMPLIMIENTO TOTAL EN EL CUARTO TRIMESTRE | 75% | 25% | SUBIR EL INFORME TRIMESTRAL DE PQRSD
| 4 | Controlar el ingreso y egreso de todos los bienes de la Entidad y mantener actualizado los inventarios de bienes devolutivos y controlables de la entidad en el software de inventario | 1 | Actualizar permanentemente el inventario de bienes de la entidad a causa de traslados internos, retiro e ingreso de personal bienes adquiridos y bienes dados de baja | *Informe trimestral de ingresos e egresos de Almacén. *Soportes mensuales (Actas de asignación, actas de reintegro, soporte de actualización en el software de inventarios por funcionario). | Secretaria General - Coordinación administrativa | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 75% | 75% | DE ACUERDO A LO PROGRAMADO Y A LO VERIFICADO EN SEPIA, LA ACTIVIDAD TIENE UN CUMPLIMIENTO DEL 75% Y SE ESPERA TENER UN CUMPLIMIENTO TOTAL EN EL CUARTO TRIMESTRE | 75% | 25% | No se puede abrir la evidencia del informe para la verificación, por favor volver a subirla al sistema o relacionar el link de la carpeta drive.
| 5 | Asegurar la eficiente administración de los bienes y servicios requeridos en la operación de los procesos de la entidad, manteniendo adecuadamente los recursos físicos, optimizando la oportunidad en la adquisición y suministro de bienes y servicios, como área de apoyo de la Entidad | 1 | Formular e implementar el Plan de mantenimeinto de infraestructura y de bienes de la Entidad | *Plan de mantenimiento de infraestructura y de bienes 2020, *Seguimiento trimestral al cronograma de actividades del plan | Secretaria General - Coordinación administrativa | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 75% | 75% | DE ACUERDO A LO PROGRAMADO Y A LO VERIFICADO EN SEPIA, LA ACTIVIDAD TIENE UN CUMPLIMIENTO DEL 75% Y SE ESPERA TENER UN CUMPLIMIENTO TOTAL EN EL CUARTO TRIMESTRE | 75% | 25% | por qué no se cumplió con el 100% del plan, se puede justificar el incumplimiento?
| 6 | Promover la implementación de estrategias destinadas a prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los impactos negativos generados en las actividades diarias y/o aspectos ambientales de la Entidad | 1 | Formular el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA para la vigencia 2019 -2022 de la Entidad | *Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA 2019 -2022 | Secretaria General - Coordinación administrativa | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | DE ACUERDO A LO PROGRAMADO Y A LO VERIFICADO EN SEPIA, ESTA ACTIVIDAD TUVO UN CUMPLIMIENTO DEL 100% EN EL PRIMER TRIMESTRE. | 100% | 0% | ok
|  |  | 2 | Implementar el Plan de Gestión Ambiental PIGA 2020 | *Cronograma y seguimiento trimestral del Plan de Gestion Ambiental 2020. | Secretaria General - Coordinación administrativa | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 75% | 75% | DE ACUERDO A LO PROGRAMADO Y A LO VERIFICADO EN SEPIA, LA ACTIVIDAD TIENE UN CUMPLIMIENTO DEL 75% Y SE ESPERA TENER UN CUMPLIMIENTO TOTAL EN EL CUARTO TRIMESTRE | 75% | 25% | ok
| 7 | Gestionar y entregar información financiera, de tipo presupuestal y contable, útil y oportuna para la toma de decisiones de las diferentes áreas; así como acompañar la legalización de los recursos entregados en desarrollo de convenio y contratos, de acuerdo con los procesos y procedimientos. | 1 | Entregar oportunamente la información de tipo financiero (ejecución presupuestal- compromiso, obligación, pago, estados financieros y seguimiento PAC y anteproyecto de presupuesto), que permita tomar decisiones de carácter estratégico y/o operativo por las diferentes áreas | *Informe mensual de seguimiento a la Ejecución Presupuestal y publicación de los estados financiero mensuales. | Secretaria General - Coordinación financiera | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 75% | 75% | DE ACUERDO A LO PROGRAMADO Y A LO VERIFICADO EN SEPIA, LA ACTIVIDAD TIENE UN CUMPLIMIENTO DEL 75% Y SE ESPERA TENER UN CUMPLIMIENTO TOTAL EN EL CUARTO TRIMESTRE | 75% | 25% | ok
|  |  | 2 | Acompañar y monitorear la legalización de los recursos entregados en desarrollo de los convenios suscritos. | *Informe mensual de seguimiento a la legalización de Convenios. | Secretaria General - Coordinación financiera | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 75% | 75% | DE ACUERDO A LO PROGRAMADO Y A LO VERIFICADO EN SEPIA, LA ACTIVIDAD TIENE UN CUMPLIMIENTO DEL 75% Y SE ESPERA TENER UN CUMPLIMIENTO TOTAL EN EL CUARTO TRIMESTRE | 75% | 25% | ok
|  |  | 3 | Revisar, ajustar, eliminar y/o crear los procedimientos que le competen al Grupo Financiero y que se considere necesario. | *Procedimientos ajustados, creados y/o eliminados. *Base de procedimientos. | Secretaria General - Coordinación financiera | 0% | 30% | 40% | 30% | 100% | 70% | 70% | DE ACUERDO A LO PROGRAMADO Y A LO VERIFICADO EN SEPIA, LA ACTIVIDAD TIENE UN CUMPLIMIENTO DEL 75% Y SE ESPERA TENER UN CUMPLIMIENTO TOTAL EN EL CUARTO TRIMESTRE | 70% | 30% | ok
| 8 | Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la generación de resultados | 1 | Alcanzar el nivel de consolidación (81-100 puntos) en la matriz de Gestión de Talento Humano como la herramienta fundamental en la política de gestión estratégica de talento humano | Matriz GETH y evidencia en el avance y cumplimiento de las variables Cronogramas de actividades Documentos | Secretaria General- Coordinación de Talento Humano | 10% | 35% | 35% | 20% | 100% | 80% | 80% | DE ACUERDO A LO PROGRAMADO Y A LO VERIFICADO EN SEPIA, LA ACTIVIDAD TIENE UN CUMPLIMIENTO DEL 80% Y SE ESPERA TENER UN CUMPLIMIENTO TOTAL EN EL CUARTO TRIMESTRE | 80% | 20% | Se podría hablar de un cumplimiento del 100% teniendo en cuenta que de acuerdo a la tarea proyectada, se tuvo un porcentaje de avance del 75% y no del 81 como se proyectó?
|  |  | 2 | Definir y ejecutar estrategias y/o acciones enfocadas a la difusión, seguimiento y evaluación del Código de Integridad como una herramienta implementada y apropiada por los servidores de la Entidad | Herramienta Autodiagnóstico Plan de Acción | Secretaria General- Coordinación de Talento Humano | 39% | 22% | 22% | 17% | 100% | 83% | 83% | DE ACUERDO A LO PROGRAMADO Y A LO VERIFICADO EN SEPIA, LA ACTIVIDAD TIENE UN CUMPLIMIENTO DEL 83% Y SE ESPERA TENER UN CUMPLIMIENTO TOTAL EN EL CUARTO TRIMESTRE | 83% | 17% | Se podría hablar de un cumplimiento del 100% teniendo en cuenta que de acuerdo a la tarea proyectada, se tuvo un porcentaje de avance del 94 según el cronograma propuesto?
| 9 | Establecer el plan de trabajo del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, implementarlo y medir su cumplimiento | 1 | Realizar diagnostico basado en la auditoría del Decreto 1072 de 2015 y en los resultados de la autoevaluación según la resolución 0312 de 2019. | Documentos Diagnóstico | Secretaria General- Coordinación de Talento Humano | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | DE ACUERDO A LO PROGRAMADO Y A LO VERIFICADO EN SEPIA, LA ACTIVIDAD TIENE UN CUMPLIMIENTO DEL 100% Y SE ESPERA TENER UN CUMPLIMIENTO TOTAL EN EL CUARTO TRIMESTRE | 100% | 0% | ok
|  |  | 2 | Diseñar y ejecutar el plan de trabajo de SST, asignar responsables y recursos | Documento Plan de Trabajo - Cronograma de ejecución | Secretaria General- Coordinación de Talento Humano | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 75% | 75% | DE ACUERDO A LO PROGRAMADO Y A LO VERIFICADO EN SEPIA, LA ACTIVIDAD TIENE UN CUMPLIMIENTO DEL 75% Y SE ESPERA TENER UN CUMPLIMIENTO TOTAL EN EL CUARTO TRIMESTRE | 75% | 25% | Las evidencias pueden ser soportadas a través de un link de una carpeta compartida en el drive

## 15.3. DIRECCION GENERAL
|  |  | PLAN DE ACCIÓN DIRECCIÓN GENERAL | [6 empty] | REVISIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN CIERRE VIGENCIA
OBJETIVO ESTRATÉGICO | ACCIONES | TAREA |  | EVIDENCIA PROPUESTA | RESPONSABLE | Programación I trimestre | Programación II trimestre | Programación III trimestre | Programación IV trimestre | META PAI | CIERRE ENERO DE 2021 | PROMEDIO DEL CUMPLIMIENTO 2020 | OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
Consolidar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión como una herramienta que facilite y mejore la gestión institucional. | Elaborar normograma de la Unidad del Servicio Público de Empleo | 1 | Recopilar la normatividad que rige a cada Dependencia de la Unidad del SPE. | Actas de Visitas y Correos electrónicos | Dirección General - Jurídica | 10% | 50% | 40% | 0% | 100% | 100% | 100% | 1. Se consolidó la información enviada por cada una de las dependencias y grupos que hacen parte de la Unidad, llevando a cabo reunión para la revisión final del normograma ACTA 6 de agosto de 2020-Normograma.docx correo normograma.docx
|  | 2 | Verificar la vigencia de la normatividad. | Cuadro que soporta la verificación | Dirección General - Jurídica | 10% | 50% | 40% | 0% | 100% | 100% |  | Se realizó la consolidación final de la normativa para la creación del normograma de la Unidad en un cuadro excel - Cuadro Excel Normograma USPE-final_Macro-Control i
|  | 3 | Elaborar el Normograma para publicar en la Página Web de la Unidad. | Normograma | Dirección General - Jurídica | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% |  | Se publico el normograma de la entidad en el siguiente link https://www.serviciodeempleo.gov.co/normatividad/normograma-de-la-entidad
| Acompañar la construcción de los procesos contractuales para la ejecución de la estrategia de cierre de brechas con enfoque diferencial para vícitmas del conflicto y otras poblaciones. | 1 | Definir la metodología para la aplicación de la estrategia de inclusión laboral pára la paz | Actas de reuniones y/o Documentos que definan la estrategia | Dirección General - Jurídica | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% |  | 1. Evidencia Victimas.docx 2. ANEXO TECNICO.docx
|  | 2 | Apoyar la gestión precontractual para la ejecución de la estrategia y metodologías definidas | Estudios previos, análisis del sector y demás documentos que se tramien en la etapa precontractual | Dirección General - Jurídica | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 1. Estudios previo, Justificación del Convenio o Contrato para la atención, reconocimiento y asistencia de las víctimas. 2. ANEXO TECNICO.docx
|  | 3 | Acompañar y asesorar los procesos contractuales que materializan la estrategia | Elaboración y/o revision de minutas de contratos o convenios Asesoría y acompañamiento en la legalización de los contratos suscritos. | Dirección General - Jurídica | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% |  | Minuta del Convenio, ESTUDIOS PREVIOS PROYECTO VICTIMAS ( 18-04-2020)(R
|  | 4 | Hacer seguimiento a la ejecución contractual de la estrategia | Citación a reuniones por correos electrónicos | Dirección General - Jurídica | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% |  | 1. Correos Víctimas.pdf 2. link actas convenio.pdf
| Definir los procedimientos Jurídicos en el marco del modelo de gestión jurídica: Participación Ciudadana, Defensa Jurídica. | 1 | Levantar la información del procedimiento | Actas de reuniones | Dirección General - Jurídica | 5% | 40% | 55% | 0% | 100% | 100% | 100% | Una vez establecidos los procedimientos jurídicos que se desarrollaron y adelantaron durante el año en vigencia y llevadas las reuniones respectivas (26 de febrero, 13 de abril de 2020, 14 de julio de 2020), el Asesor Jurídico con la participación de la abogada contratista Diana Milena Vega, concluyeron que los procedimientos planteados se encontraban terminados, aprobados y publicados, una vez analizados y revisados. ACTA 14 DE JULIO.docx
|  | 2 | Realizar reuniones periodicas para la elaboración de los procedimientos. | Actas de las reuniones | Dirección General - Jurídica | 5% | 40% | 55% | 0% | 100% | 100% |  | Una vez establecidos los procedimientos jurídicos que se desarrollaron y adelantaron durante el año en vigencia y llevadas las reuniones respectivas (26 de febrero, 13 de abril de 2020, 14 de julio de 2020), el Asesor Jurídico con la participación de la abogada contratista Diana Milena Vega, concluyeron que los procedimientos planteados se encontraban terminados, aprobados y publicados, una vez analizados y revisados. ACTA 14 DE JULIO.docx
|  | 3 | Realizar la entrega final de procedimientos, para ser publicados en Página Web. | Circulares que oficialicen los procedimentos creados | Dirección General - Jurídica | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% |  | Se oficializaron los procedimientos creados mediante las circulares 00037, (Defensa Jurídica y pago de sentencias y conciliaciones) y 00050 de 2020 (Participación ciudadana), las cuales se pueden encontrar en el siguiente linkhttps://drive.google.com/drive/folders/1wiFvFN-l8h5nlygr1CFd4wCz62ZW683l
| Acompañamiento en la construcción del Decreto reglamentacio del artículo 195 del PND (Ley 1955 de 2019) | 1 | Análisis de los antecedentes para la elaboración del Decreto | Documentos de análisis | Dirección General - Jurídica | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | PD ART 195 PND - VF 24-1-2020 Ministerio.docx
|  | 2 | Reuniones al interior de la Unidad y con el Ministerio de Trabajo para definir los insumos técnicos y jurídicos para la construcción del Decreto | Correos electrónicos de citación a reuniones | Dirección General - Jurídica | 30% | 0% | 0% | 70% | 100% | 100% |  | 1. Correo de UAE Servicio Público de Empleo - Fwd_ Ar 2. SE LLEVARON A CABO LAS REUNIONES NECESARIAS PARA DEFINIR LOS INSUMOS TECNICOS Y JURIDICOS, CITADAS A TRAVES DE CORREOS ELECTRONICOS. SE PRESENTO EL ANALISIS DEL IMPACTO REGULATORIO A LA MODIFICACION PARCIAL TITULO 6 SECCION SEGUNDA DONDE SE CONCRETARON VRIOS PUNTOS Y PLANTEANDO UNA METODOLOGIA COMPRENSIBLE PARA LA MODIFICACION Y SU CORRESPONDIENTE ARGUMENTACION. LOS CUALES SE PUEDEN ENCONTRAR EN EL SIGUIENTE LINK HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/DRIVE/FOLDERS/14WCDTSYTZ1OSLPWEY26XI92JREPUAGUX
|  | 3 | Entrega de los insumos al Ministerio de Trabajo y seguimiento a la expedición del Decreto | Entrega de documentos al Ministerio por Correo Electrónico | Dirección General - Jurídica | 50% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% |  | PD ART 195 PND - VF 24-1-2020 Ministerio.pdfÚLTIMA VERSIÓN PARA REVISIÓN, APROBACIÓN, Y ENVÍO POR CORREO ELECTRÓNICO. 2. ENTREGA DE LOS INSUMOS AL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGUIMIENTO A LA EXPEDICIÓN DEL DECRETO PD ART 195.pdf 3. MANIFESTACION IMPACTO REGULATORIO.pdf
| Fortalecer la gestión institucional por medio del seguimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1 | Realizar la Audiencia de Rendición de Cuentas vigencia 2020 | Informe Rendición de Cuentas 2020 | Dirección General - Planeación | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | Se realizó al audiencia de rendición de cuentas de la Unidad del SPE el día 18 de diciembre de 2020, previo a esto, se realizó el informe de gestión que contenía la información por cada una de las dependencias y con esta información se construyó el ejercicio. Link informe y video de la audiencia de rendición de cuentas 2020.
|  | 2 | Seguimiento al índice de información clasificada y reservada de la Unidad del SPE. | Actualización de la Información en el Botón de Transparencia | Dirección General - Planeación | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 100% |  | En el marco de las acciones del plan de acción se actualizaron en el portal web los siguientes instrumentos de gestión de la información: 1. Registros de activos de la información 2. Índice de información reservada y clasificada 3. Esquema de publicación Lo anterior, respondió a la necesidad de actualizar enlaces dada la migración a un nuevo portal web así como el desarrollo de nuevos contenidos. 3.1 ESQUEMA DE PUBLICACION2020_ACTUALIZADO 3.1 INDICE-DE-INFORMACION-CLASIFICADA-Y-RESERVADA-UAESPE-2020-actualizada 3.1 REGISTRO-DE-ACTIVOS-DE-INFORMACION-UAESPE_ACTUALIZACIÓN_2020
|  | 3 | Implementar una estrategia de sensibilización y socialización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | Lista de Asistencia - Capacitaciones - Presentación a través de correo masivo | Dirección General - Planeación | 0% | 50% | 0% | 50% | 100% | 100% |  | Administración de Riesgos Unidad del SPE.pdf capacitacion documentación procesos unidad 6-08-20 listado de asistencia conflicto de interés.xlsx listado de asistencia lineas de defensa.xlsx SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA UNIDAD DEL SPE.pdf PPT rendición de cuentas UAESPE.pptx Correo Electrónico Presentación y Video Rendición Listado de Asistencia - Capacitación Rendición de Listado de Asistencia - Reinducción 23 de Abril.xl COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO.pptx
| Consolidar el seguimiento institucional a los planes y proyectos de la Unidad del SPE | 4 | Realizar seguimiento a los Indicadores Plan Nacional de Desarrolllo 2019 - 2022 | Reporte trimestral información Sinergia | Dirección General - Planeación | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 100% | 100% | Reporte Indicadores Plan Nacional de Desarrollo primer trimestre 2020 Reporte Indicadores Plan Nacional de Desarrollo segundo trimestre 2020 Reporte Indicadores Plan Nacional de Desarrollo tercero trimestre 2020 Reporte Indicadores Plan Nacional de Desarrollo cuarto trimestre 2020 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1U1jVPg19a151_S-_FCpVXPXitzXLrIvR
|  | 5 | Realizar seguimiento a los proyectos de inversión (ejecución presupuestal) | Reporte trimestral de seguimiento a proyectos de inversión. | Dirección General - Planeación | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 100% |  | Reporte proyectos de inversión primer trimestre 2020 Reporte proyectos de inversión segundo trimestre 2020 Reporte proyectos de inversión tercero trimestre 2020 Reporte proyectos de inversión cuarto trimestre 2020 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1U1jVPg19a151_S-_FCpVXPXitzXLrIvR
Fortalecer la estrategia de inclusión laboral con enfoque de cierre de brechas en el marco del modelo de inclusión laboral que permita atender víctimas del conflicto armado y demás poblaciones de difícil inserción laboral | Fortalecer estrategias asociadas al modelo de inclusión laboral con enfoque de cierre de brechas | 1 | Desarrollar evento de reconocimiento ACCEDE 2019. | Informe de cierre y link de evento virtual de reconocimiento. | Dirección General - Asesor de Dirección | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1. Informe con la gestión realizada para el desarrollo de la estrategia ACCEDE y la logística para el desarrollo del evento virtual de reconocimiento. 2.Link Evento Virtual de Reconocimiento: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1RXmXyW00ti4q-fNUM_TU5F5y_ze--dkO
|  |  | Realizar seguimiento a los avances de la estrategia de inclusión laboral de PcD y de grupos étnicos | Informe de seguimiento | Dirección General - Asesor de Dirección | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 100% |  | 1. Informe de seguimiento y avances estrategia de inclusión laboral personas con discapacidad cuarto trimestre 2020 2. Informe de seguimiento y avances de estrategia de inclusión laboral grupos étnicos cuarto trimestre 2020
|  |  | Participar en mesas de trabajo con entidades públicas o privadas y promocionar la estrategia de inclusión laboral de PcD en diferentes espacios | Actas, informes o presentaciones | Dirección General - Asesor de Dirección | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 100% |  | PARTICIPACIÓN EN EL FORO DE INCLUSIÓN LABORAL DE PCD DESARROLLADO POR LA UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA DE SANTA MARTA EL 3 DE NOVIEMBRE DE 2020. PARTICIPACIÓN EN EL PANEL DE INCLUSIÓN ECONÓMICA DE PCD PROMOVIDO POR LA FUNDACIÓN SALDARRIAGA CONCHA Y EL TIEMPO REALIZADO EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2020. 1. Presentación Foro Inclusión Laboral Universidad Sergio Arboleda Santa Marta 2. Soportes conversatorio Inclusión Laboral PcD Fundación Saldarriaga Concha y el Tiempo
Consolidar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión como una herramienta que facilite y mejore la gestión institucional. | Formular estrategias y recomendaciones asociadas al FOSFEC | 2 | Evaluar y analizar FOSFEC y sus instrumentos, para contruibuir a los objetivos del SPE | Normatividad/proyectos de ley, documento de análisis, correos | Dirección General - Asesor de Dirección | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 100% | 100% | 1. Normatividad: Resolución 2121 de 2020.pdf 2. Documento Análisis resolución 2121 de 2020.pdf 3.Correo de UAE Servicio Público de Empleo - Análisi 4. P.R. Finalizacion 40 Mil Primeros Empleos (24-07-2
|  |  | Realizar ejercicio de costeo de los Servicios de Gestión y Colocación de las agencias de empleo de CCF | Documento Técnico con ejercicio de costeo. Dos entregas | Dirección General - Asesor de Dirección | 0% | 0% | 50% | 50% | 100% | 100% |  | 1. Herramienta construida para recolectar información proyecto costeo ruta de empleo 2. Documento preliminar avances ejercicio de costeo servicios de gestión y colocación de las agencias de empleo CCF 3.Documento técnico de costos estimados de la ruta básica de empleabilidad nacional general y por departamento, de las agencias de empleo de CCF.
Consolidar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión como una herramienta que facilite y mejore la gestión institucional. | Fortalecer estrategias misionales | 3 | Gestionar la caracterización de la operación de las agencias de empleo de CCF, Entes Territoriales y APE SENA | Informe de caracterización y sus anexos | Dirección General - Asesor de Dirección | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 1. Informe: Esta presentación contiene la ficha técnica del estudio, componentes y resultados del diagnóstico o caracterización por cada tipo de prestador (agencias de empleo de CCF, Entes Territoriales y APE SENA. 2. En esta presentación se plantea el objetivo, la población, componentes y cronograma de trabajo.(anexos)
|  |  | Apoyar estrategias misionales de las Subdirecciones | Actas, informes o presentaciones | Dirección General - Asesor de Dirección | 0% | 33.33% | 33.33% | 34% | 100% | 100% |  | 1. Informe de seguimiento estrategia de inclusión laboral con enfoque de género. 2. Informe de seguimiento estrategia de inclusión laboral de migrantes
|  |  | Realizar seguimiento a los subcomités del sector trabajo | Informe de seguimiento | Dirección General - Asesor de Dirección | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 100% |  | Informe - Matriz de seguimiento de los subcomités departamentales de gestión y desempeño del sector trabajo. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1RXmXyW00ti4q-fNUM_TU5F5y_ze--dkO
Aumentar el reconocimiento de la Unidad del SPE entre sus grupos de interés para incentivar el uso de la red de prestadores autorizados en procesos de intermediación laboral | Aumentar el posicionamiento de la entidad en la opinión pública | 1 | Realizar ronda de medios con la Directora y directivos para presentar resultados y estrategias de la Unidad. | Publicaciones de Free Press efectivas y registro fotográfico y/o audiovisual de participaciones no presenciales y virtuales. | Dirección General - Comunicaciones | 20% | 20% | 30% | 30% | 100% | 100% | 100% | 1. Informe de publicaciones realizadas en medios - Cuarto trimestre Matriz de monitoreo a medios de comunicación con las publicaciones gestionadas como free press para el periodo oct-dic de 2020. Matriz Monitoreo - 4 trimestre.ods 2. Pantallazos de Participaciones en medios Evidencias en el link: https://drive.google.com/drive/folders/1AQGjQpnY1iTP8pEh9nPPucaN_Koavfhu?usp=sharing
|  | 2 | Hacer relacionamiento constante con los medios de comunicación para lograr publicaciones free press | Documento que consolide las publicaciones realizadas por los medios | Dirección General - Comunicaciones | 20% | 20% | 30% | 30% | 100% | 100% |  | Informe de publicaciones realizadas en medios - Cuarto trimestre Documento con breve análisis de las 25 publicaciones efectivas de free press logradas en el periodo en cuestión. Informe cuarto trimestre 2020.pptx
|  | 3 | Realizar un taller de voceros con los directivos de la Unidad. | Actas de asistencia a los talleres | Dirección General - Comunicaciones | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% |  | 1. Grabaciones del taller En este link se encuentran las grabaciones del taller: https://drive.google.com/drive/folders/1L4OkWYaOM1tLnuao_L4aiw_fNf2KDHv-?usp=sharing 2. INFORME TALLER DE VOCEROS Se anexa documento con evidencia de la gestión del asesor de comunicaciones para la participación de los directivos en el taller de expresión oral y corporal que se dictó los días 19 y 24 de noviembre.
|  | 4 | Diseñar, ejecutar y hacer seguimiento a una estrategia digital | Documento de la estrategia, metricas y publicaciones en redes sociales | Dirección General - Comunicaciones | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 100% |  | 1. Estrategia digital La estrategia digital es la misma, planteada desde el principio del año. Lo que evoluciona es su desarrollo en otras evidencias. Estrategia Digital 2020 - Unidad del SPE.pdf 2. Informe redes de Enero a Diciembre.pdf 3.Informe publicaciones Cuarto trimestre.pdf
| Visibilizar los programas e iniciativas de la entidad | 5 | Realizar cubrimiento periodístico de los programas e inciativas que adelanta la entidad | Comunicados de prensa y registro forográfico | Dirección General - Comunicaciones | 20% | 20% | 30% | 30% | 100% | 100% | 100% | 1. Comunicados generados y difundidos durante el cuarto trimestre. Evidencias Plan de Acción – Cuarto trimestre 2020. 2. Pantallazos de eventos virtuales Evidencias en el link: https://drive.google.com/drive/folders/1AQGjQpnY1iTP8pEh9nPPucaN_Koavfhu?usp=sharing Carpeta Cubrimiento de eventos - Cuarto trimestre.
| Promocionar el uso de los medios de comunicación internos de la entidad | 6 | Diseñar, ejecutar y hacer seguimiento a la estrategia de comunicación interna | Publicaciones del periódico virtual y audios la Voz del Empleo | Dirección General - Comunicaciones | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 100% | 100% | 1. Archivos de La Unidad te informa enviados. Link de acceso a evidencias Plan de Acción - Carpeta La Unidad te informa https://drive.google.com/drive/folders/1AQGjQpnY1iTP8pEh9nPPucaN_Koavfhu?usp=sharing 2. Archivos de La Voz del Empleo enviados Link de acceso a Evidencias Plan de Acción - Carpeta La Voz del Empleo Cuarto trimestre

## 15.4. SUB PROMOCION (hidden)
|  |  | PLAN DE ACCIÓN SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN | [6 empty] | REVISIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN CIERRE VIGENCIA
OBJETIVO ESTRATÉGICO | ACCIONES | TAREA |  | EVIDENCIA PROPUESTA | RESPONSABLE | Programación I trimestre | Programación II trimestre | Programación III trimestre | Programación IV trimestre | META PAI | SEGUIMIENTO CI | PORCENTAJE DE AVANCE | OBSERVACIONES | CUMPLIMIENTO | FALTA POR EVALUAR ENERO 2021 | OBSERVACIONES CIERRE DE VIGENCIA
Fortalecer la estrategia de inclusión laboral con enfoque de cierre de brechas en el marco del modelo de inclusión laboral que permita atender víctimas del conflicto armado y demás poblaciones de difícil inserción laboral | Analizar y presentar documento de la revisión del Modelo de Inclusión Laboral de 2019 al equipo directivo de la Entidad con el fin de tener su validación para proceder al ajuste correspondiente. | 1 | Gestionar retroalimentación del equipo directivo de la entidad sobre el documento de análisis del Modelo de Inclusión Laboral de 2019 | Documento propuesta ajustes al Modelo de Inclusión Laboral Soporte de envío de documento y/o convocatoria de reunión Observaciones y comentarios a la propuesta de ajuste al Modelo. | Subdirección de Promoción- Equipo Diseño | 0% | 50% | 50% | 0% | 100% | 100% | 100% | DE ACUERDO A LO VERIFICADO, ESTA TAREA TIENE UN CUMPLIMIENTO DEL 100% EN EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL TERCER TRIMESTRE | 100% | 0% | OK
Fortalecer la estrategia de inclusión laboral con enfoque de cierre de brechas en el marco del modelo de inclusión laboral que permita atender víctimas del conflicto armado y demás poblaciones de difícil inserción laboral | Ajustar e implementar el Modelo de Inclusión Laboral en términos de su objetivo, alcance, componentes, actores, normatividad, indicadores e implementación en la red de prestadores, de acuerdo con lo aprobado por el equipo directivo de la Entidad. | 1 | Definir la propuesta de ajustes del Modelo de Inclusión Laboral , de acuerdo con lo aprobado por el equipo Directivo de la entidad. | Documento de los ajustes del Modelo de Inclusión Laboral. | Subdirección de Promoción- Equipo Diseño | 0% | 0% | 50% | 50% | 100% | 50% | 50% | DE ACUERDO A LO VERIFICADO, ESTA TAREA TIENE UN CUMPLIMIENTO DEL 50% , SE ESPERA CONTAR EL CUMPLIMIENTO TOTAL PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 | 50% | 50% | REVISAR LA ÚLTIMA EVIDENCIA ADJUNTA DADO QUE NO ABRE Y POR LO TANTO NO SE PUEDE VERIFICAR
|  | 2 | Transferir a la red de prestadores la cartilla del Modelo de Inclusión Laboral. | Transferencia de la cartilla del Modelo de Inclusión Laboral. | Subdirección de Promoción- Equipos de Implementación y Diseño | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | DE ACUERDO A LO VERIFICADO, ESTA TAREA NO REGISTRA AVANCE EN EL TERCER TRIMESTRE DADO QUE, TENDRÁ UN CUMPLIMIENTO TOTAL EN EL CUARTO TRIMESTRE. | 0% | 100% | REVISAR LA ÚLTIMA EVIDENCIA ADJUNTA DADO QUE NO ABRE Y POR LO TANTO NO SE PUEDE VERIFICAR
Fortalecer la estrategia de inclusión laboral con enfoque de cierre de brechas en el marco del modelo de inclusión laboral que permita atender víctimas del conflicto armado y demás poblaciones de difícil inserción laboral | Ajustar la estrategia dirigida a población víctima del conflicto armado en los programas liderados por la Unidad (fortalecimiento a la red de prestadores y mitigación de barreras) en servicios de gestión y colocación. | 1 | Realizar la evaluación de los resultados de los Convenios suscritos en 2019 con PNUD y OIM para la presentación de una nueva propuesta de atención a víctimas, para suscribir o renovar los convenios/contratos planteados | Documento de evaluación de resultados y análisis de la evaluación de los proyectos dirigidos a víctimas, con propuesta orientada desde la Dirección. Estudios Previos, Convenios Suscritos, Planes de Trabajo Operativos, Listados de Asistencia a reuniones | Subdirección de Promoción - Grupo Diseño e implementación | 20% | 25% | 25% | 35% | 100% | 70% | 70% | DE ACUERDO A LO VERIFICADO, ESTA TAREA TIENE UN CUMPLIMIENTO DEL 70% , SE ESPERA CONTAR EL CUMPLIMIENTO TOTAL PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 | 70% | 30% | EXPLICAR LAS EVIDENCIAS RELACIONADAS EN EL ITEM ESTUDIOS PREVIOS Y CONVENIOS SUSCRITOS
Fortalecer la estrategia de inclusión laboral con enfoque de cierre de brechas en el marco del modelo de inclusión laboral que permita atender víctimas del conflicto armado y demás poblaciones de difícil inserción laboral | Fortalecer la articulación con entidades que intervengan en la atención y prestación de servicios a población víctima del conflicto armado y otras poblaciones, especialmente con el sector empresarial. | 1 | Mantener alianzas en desarrollo con la UARIV, DPS, y otros posibles aliados, además de identificar y articular las entidades y acciones que permitan dar cumplimiento a los indicadores y compromisos establecidos en el marco del Acuerdo de Paz, esto con el fin de buscar mecanismos y acciones de mejora que le permitan a la Unidad implementar los servicios de gestión y colocación a través de los programas dirigidos a víctimas del conflicto armado. | Listados de asistencia Actas de compromiso en el desarrollo de mesas de trabajo con las diferentes entidades. Cronograma de mesas de trabajo con las diferentes entidades con el fin de establecer metodología e implementación dirigida a población victima del conflicto armado y demás poblaciones. | Subdirección de Promoción - Grupo Diseño | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 75% | 75% | DE ACUERDO A LO VERIFICADO, ESTA TAREA TIENE UN CUMPLIMIENTO DEL 75% , SE ESPERA CONTAR EL CUMPLIMIENTO TOTAL PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 | 75% | 25% | III Mesa de Generación de Ingresos ACTA: no abre la evidencia, no se puede verificar. Agenda cuarta sesión ordinaria Subcomité RC 2020: no abre la evidencia, no se puede verificar. Propuesta POA 2021 Subcomité de Reparación Colectiva.xlsx:no abre la evidencia, no se puede verificar.
Fortalecer la estrategia de inclusión laboral con enfoque de cierre de brechas en el marco del modelo de inclusión laboral que permita atender víctimas del conflicto armado y demás poblaciones de difícil inserción laboral |  | 2 | Capacitar a centros de empleo en inclusión laboral de personas con discapacidad. | Listados de funcionarios por centro de empleo con certificación en el curso virtual | Subdirección de Promoción - Grupo Diseño | 0% | 50% | 25% | 25% | 100% | 100% | 100% | DE ACUERDO A LO VERIFICADO, ESTA TAREA TIENE UN CUMPLIMIENTO DEL 100%. | 100% | 0% | DEJAR EL AVANCE CUALITATIVO PERO DANDO A CONOCER QUE ESTA ACTIVIDAD YA ESTÁ CUMPLIDA AL 100%
Fortalecer la estrategia de inclusión laboral con enfoque de cierre de brechas en el marco del modelo de inclusión laboral que permita atender víctimas del conflicto armado y demás poblaciones de difícil inserción laboral |  | 3 | Reconocer a Centros de empleo como inclusivos para la atención de personas con discapacidad | Listado de centros de empleo avalados como inclusivos | Subdirección de Promoción - Grupo Diseño | 0% | 0% | 40% | 60% | 100% | 40% | 0% | DE ACUERDO A LA VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN EVIDENCIADA EN ESTA TAREA, SE OBSERVA QUE SI BIEN SE DEBÍA TENER UN CUMPLIENTO DE AVANCE DEL 40%, ESTA NO SE REALIZO DADO QUE LA EVIDENCIA PRESENTADA SERÍA EL RESULTADO DEL EJERCICIO REALIZADO EN LA JORNADA DE INCLUSIÓN LABORAL, PERO ESTA SE REALIZÓ EL DÍA 01 DE OCTUBRE, POR LO ANTERIOR, EN EL IV TRIMESTRE SE DARÁ UN CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DEL 100%. | 0% | 100% | OK
Fortalecer la estrategia de inclusión laboral con enfoque de cierre de brechas en el marco del modelo de inclusión laboral que permita atender víctimas del conflicto armado y demás poblaciones de difícil inserción laboral |  | 4 | Elaborar un documento propuesta de estrategia de incluisón laboral para jovenes. | Documento propuesta de estrategia de incluisón laboral para jovenes. | Subdirección de Promoción - Grupo Diseño | 0% | 0% | 30% | 70% | 100% | 30% | 30% | DE ACUERDO A LO VERIFICADO, ESTA TAREA TIENE UN CUMPLIMIENTO DEL 30% , SE ESPERA CONTAR EL CUMPLIMIENTO TOTAL PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 | 30% | 70% | EL DOCUMENTO COMO ES UNA ESTRATEGIA DISEÑADA DESDE LA UNIDAD DEL SPE Y ÚLTIMA VERSIÓN, DEBE IR EN LA HOJA TIPO PARA ESTOS DOCUMENTOS, POR FAVOR APROPIAR EL DOCUMENTO EN ESE FORMATO
Fortalecer la estrategia de inclusión laboral con enfoque de cierre de brechas en el marco del modelo de inclusión laboral que permita atender víctimas del conflicto armado y demás poblaciones de difícil inserción laboral |  | 5 | Consolidar la articulación interinstitucional con el fin de promover la inclusión laboral con enfoque de género. | Listado de asistencia a reuniones | Subdirección de Promoción - Grupo Diseño | 0% | 20% | 20% | 60% | 100% | 40% | 40% | DE ACUERDO A LO VERIFICADO, ESTA TAREA TIENE UN CUMPLIMIENTO DEL 40% , SE ESPERA CONTAR EL CUMPLIMIENTO TOTAL PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 | 40% | 60% | OK
Fortalecer la estrategia de inclusión laboral con enfoque de cierre de brechas en el marco del modelo de inclusión laboral que permita atender víctimas del conflicto armado y demás poblaciones de difícil inserción laboral |  | 6 | Desarrollar de un piloto para la atención a mujeres, donde los prestadores del SPE brindarán los servicios de gestión y colocación de empleo, buscando la inserción al mercado laboral de las mujeres que se adecuen al perfil solicitado por las empresas participantes. | Registro de reuniones adelantadas. | Subdirección de Promoción - Grupo Diseño | 0% | 0% | 40% | 60% | 100% | 40% | 40% | DE ACUERDO A LO VERIFICADO, ESTA TAREA TIENE UN CUMPLIMIENTO DEL 40% , SE ESPERA CONTAR EL CUMPLIMIENTO TOTAL PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 | 40% | 60% | REVISAR LAS EVIDENCIAS CARGAS DADO QUE AL REVISAR ALGUNAS ESTÁN DUPLICADAS.
Generar articulación con diferentes actores que puedan contribuir al mejoramiento del Servicio Público de Empleo | Estructurar un plan de promoción y relacionamiento de la Unidad del SPE y la Red de prestadores con sectores económicos potenciales para su posicionamiento, a partir de un enfoque integral de gestión con empleadores, especialmente en el acompañamiento a la formulación de las vacantes. | 1 | Definir la metodología e instrumentos para la elaboración del diagnóstico de identificación de actores y sectores económicos, especialmente con pymes y mipymes para el acompañamiento en la identificación de vacantes, teniendo en cuenta lo relacionado a la nueva realidad generada por la pandemia declarada por la OMS. | Documento metodológico para elaboración del diagnóstico Listas de asistencia de mesas de trabajo y acta de trabajo. | Subdirección de Promoción | 50% | 0% | 25% | 25% | 100% | 75% | 75% | DE ACUERDO A LO VERIFICADO, ESTA TAREA TIENE UN CUMPLIMIENTO DEL 75% , SE ESPERA CONTAR EL CUMPLIMIENTO TOTAL PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 | 75% | 25% | OK
|  | 2 | Elaborar un documento diagnóstico con identificación de actores en sectores económicos focalizados en pequeñas y medianas empresas, teniendo en cuenta lo relacionado a la nueva realidad generada por la pandemia declarada por la OMS . | Documento diagnóstico elaborado | Subdirección de Promoción | 0% | 0% | 50% | 50% | 100% | 50% | 50% | DE ACUERDO A LO VERIFICADO, ESTA TAREA TIENE UN CUMPLIMIENTO DEL 50% , SE ESPERA CONTAR EL CUMPLIMIENTO TOTAL PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 | 50% | 50% | OK
Fortalecer la estrategia de inclusión laboral con enfoque de cierre de brechas en el marco del modelo de inclusión laboral que permita atender víctimas del conflicto armado y demás poblaciones de difícil inserción laboral | Prestar asesoría técnica a los Prestadores de la Red del SPE, en la implementación de los ajustes a la ruta de empleabilidad para la población migrante proveniente de Venezuela. | 1 | Construir la Guía de acciones de inclusión laboral para población migrante proveniente de Venezuela y socializarla a toda la red de Prestadores a través de transferencias de conocimiento. | 1. Guía de acciones de inclusión laboral para la población migrante proveniente de Venezuela. 2. Comunicaciones enviadas a la Red de Prestadores del SPE remitiendo la Guía de acciones de inclusión laboral para la población migrante venezolana con énfasis en los servicios de gestión y colocación. 3. Propuesta de estrategia para la atención a la población migrante proveniente de Venezuela elaborada y presentada a la Consejería Presidencial para la Gestión y el Cumplimiento. 4. Curso en Moodle creado sobre atención a población migrante proveniente de Venezuela, para la transferencia de conocimientos a la Red de Prestadores. 5. Comunicaciones enviadas a la Red de Prestadores invitando a tomar el curso en Moodle. | Subdirección de Promoción | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 100% | 100% | DE ACUERDO A LO VERIFICADO, ESTA TAREA TIENE UN CUMPLIMIENTO DEL 100% , SE ESPERA CONTAR EL CUMPLIMIENTO TOTAL PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 | 100% | 0% | OK
Generar articulación con diferentes actores que puedan contribuir al mejoramiento del Servicio Público de Empleo | Realizar documento con el balance y los resultados de las actividades realizadas para promover la integración regional de los servicios públicos de empleo orientado a promover el intercambio de información de vacantes y la creación de una ruta de movilidad laboral común en países interesados del Acuerdo de Quito | 1 | Efectuar la identificación de las entidades y representantes del gobierno nacional de los países interesados en el marco del Acuerdo de Quito, que deban ser parte de la iniciativa de integración de los SPE | Base de actores clave de los gobiernos interesados en la integración de los SPE | Subdirección de Promoción | 30% | 40% | 30% | 0% | 100% | 100% | 100% | DE ACUERDO A LO VERFICADO, ESTA TAREA TIENE UN CUMPLIMIENTO DEL 100% | 100% | 0% | OK
|  | 2 | Elaborar con apoyo de OIT, un análisis comparativo de los SPE de los países del equipo impulsor (Colombia, Perú y Ecuador) o priorizados, con los elementos técnicos comparables para integrar los Servicios Públicos de Empleo de los países | Matriz Comparativa | Subdirección de Promoción | 0% | 0% | 50% | 50% | 100% | 65% | 65% | DE ACUERDO A LO VERIFICADO, ESTA TAREA TIENE UN CUMPLIMIENTO DEL 65% , SE ESPERA CONTAR EL CUMPLIMIENTO TOTAL PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 | 65% | 35% | NO SE PUDO ABRIR EL DOCUMENTO SOPORTE SOBRE LAS NOTAS DE LA REUNIÓN POR LO ANTERIOR NO SE PUDO VERIFICAR LA EVIDENCIA.
|  | 3 | Consolidar las buenas prácticas y resultados aplicables obtenidos de la gestión efectuada para avanzar en la integración de los SPE pertenecientes a los países interesados del Acuerdo de Quito, con apoyo de OIT. | Documento consolidado con las buenas prácticas identificadas | Subdirección de Promoción | 0% | 0% | 50% | 50% | 100% | 60% | 60% | DE ACUERDO A LO VERIFICADO, ESTA TAREA TIENE UN CUMPLIMIENTO DEL 60% , SE ESPERA CONTAR EL CUMPLIMIENTO TOTAL PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 | 60% | 40% | AQUÍ SE ESTÁ ADJUNTANDO UN DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO DE AVANCE Y PARA EL CIERRE DE LA ACTIVIDAD SE DEBE REPORTAR EL DOCUMENTO CONSLIDADO FINAL, ADICIONAL NO SE PUDO VERIFICAR ESTA EVIDENCIA PORQUE NO ABRIÓ.
|  | 4 | Promover espacios de discusión con las entidades designadas por los gobiernos que sean contactados con apoyo de OIT, para acordar una estructura única de información que pueda ser intercambiada entre estos | Propuesta de estructura de variables para el intercambio de información de vacantes | Subdirección de Promoción - Sub. Desarrollo y Tecnología | 0% | 0% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | DE ACUERDO A LO VERIFICADO, ESTA TAREA TIENE UN CUMPLIMIENTO DEL100% PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 | 100% | 0% | OK
Realizar la asistencia técnica integral y diferenciada a la red de prestadores del SPE, promoviendo su articulación y cooperación | Articular acciones con la Subdirección de Administración y Seguimiento para la actualización de la normatividad de los servicios de gestión y colocación de empleo dirigida a la Bolsas de las IES. | 1 | Generar los insumos que desde la caracterización del funcionamiento de las Bolsas de las IES permitan fortalecer la prestación de los servicios de gestión y colocación a través de la actualización de la normatividad vigente. | Plan de trabajo conjunto de las Subdirecciones de Administración y Seguimiento y Promoción para la actualización de la normatividad vigente Actas de reunión mesa de trabajo | Subdirección de Promoción | 10% | 20% | 35% | 35% | 100% | 65% | 65% | DE ACUERDO A LO VERIFICADO, ESTA TAREA TIENE UN CUMPLIMIENTO DEL 65% , SE ESPERA CONTAR EL CUMPLIMIENTO TOTAL PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 | 65% | 35% | NO SE PUDIERON VERIFICAR ALGUNAS EVIDENCAS POR NO TENER ACCESO A LA CARPETA DEL DRIVE
Realizar la asistencia técnica integral y diferenciada a la red de prestadores del SPE, promoviendo su articulación y cooperación | Revisar, ajustar y diseñar las propuestas de servicio de atención e instrumentos y herramientas del modelo de inclusión laboral para adecuarlos al fortalecimiento de los servicios de gestión y colocación y de asistencia técnica a las Bolsas de Empleo de las IES | 1 | Construir conjuntamente entre la Unidad y las Bolsas de Empleo de las IES una propuesta de ajustes y diseño de los instrumentos y herramientas en la prestación de los servicios de gestión y colocación, a partir de la caracterización del funcionamiento actual de las Bolsas de las IES. | Documento de caracterización. Listas de asistencia de las reuniones de trabajo conjunto. | Subdirección de Promoción | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 75% | 75% | DE ACUERDO A LO VERIFICADO, ESTA TAREA TIENE UN CUMPLIMIENTO DEL 75% , SE ESPERA CONTAR EL CUMPLIMIENTO TOTAL PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 | 75% | 25% | SE DEBE CARGAR EL DOCUMENTO FINAL Y NO UNO EN REVISIÓN DADO QUE ESTE SERÍA EL PRODUCTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD, ADICIONAL ESTÁN CARGANDO EL DOCUMENTO DOS VECES CON DIFERENTE NOMBRE.
Realizar la asistencia técnica integral y diferenciada a la red de prestadores del SPE, promoviendo su articulación y cooperación | Elaborar e implementar un cronograma de trabajo regional con todas las bolsas e instituciones de educación superior para la construcción de una propuesta de atención y una nueva Ruta, herramientas e instrumentos que permita definir la prestación de los servicios de las Bolsas de Empleo de las IES | 1 | Socializar y ejecutar el cronograma regional de trabajo que permita diseñar la prestación de los servicios de las Bolsas de Empleo de las IES y su respectiva implementación a través de la asistencia técnica | Cronograma de trabajo regional | Subdirección de Promoción | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | DE ACUERDO A LO VERIFICADO, ESTA TAREA NO REGISTRA AVANCE EN EL TERCER TRIMESTRE DADO QUE, TENDRÁ UN CUMPLIMIENTO TOTAL EN EL CUARTO TRIMESTRE. | 0% | 100% | SE DEBE CARGAR EL DOCUMENTO FINAL Y NO UNO EN REVISIÓN DADO QUE ESTE SERÍA EL PRODUCTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD, ADICIONAL ESTÁN CARGANDO EL DOCUMENTO DOS VECES CON DIFERENTE NOMBRE.
| Definir una propuesta de diseño institucional para la prestación de los servicios de las Bolsas de empleo de las instituciones de educación superior | 1 | Consolidar el documento de propuesta con el diseño institucional para la prestación de los servicios de las Bolsas de empleo de las instituciones de educación superior. | Documento de propuesta de ajuste en la prestación del servicios de las Bolsas de Empleo de las IES. | Subdirección de Promoción | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | DE ACUERDO A LO VERIFICADO, ESTA TAREA NO REGISTRA AVANCE EN EL TERCER TRIMESTRE DADO QUE, TENDRÁ UN CUMPLIMIENTO TOTAL EN EL CUARTO TRIMESTRE. | 0% | 100% | SE DEBE CARGAR EL DOCUMENTO FINAL Y NO UNO EN REVISIÓN DADO QUE ESTE SERÍA EL PRODUCTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD, ADICIONAL ESTÁN CARGANDO EL DOCUMENTO DOS VECES CON DIFERENTE NOMBRE.
Generar articulación con diferentes actores que puedan contribuir al mejoramiento del Servicio Público de Empleo | Elaborar y expedir la Resolución por medio de la cual se definen las condiciones jurídicas, técnicas y operativas para la autorización de las asesorías técnicas a la Red de Prestadores para promover la inclusión laboral, una vez sea expedido el Decreto Reglamentario del Artículo 195 del Plan Nacional de Desarrollo. | 1 | Elaborar proyecto de resolución que integre los componentes propios del Modelo de Inclusión Laboral como condiciones técnicas y operativas. | Documento Proyecto presentado a la Subdirección Promoción. | Subdirección de Promoción | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | DE ACUERDO A LO VERIFICADO, ESTA TAREA NO REGISTRA AVANCE EN EL TERCER TRIMESTRE DADO QUE, TENDRÁ UN CUMPLIMIENTO TOTAL EN EL CUARTO TRIMESTRE. | 0% | 100% | ACTIVIDAD NO CUMPLIDA, POR FAVOR JUSTIFICAR AMPLIAMENTE EL PORQUÉ NO SE PUDO CUMPLIR ESTA ACTIVIDAD DURANTE EL AÑO.
|  | 2 | Realizar deliberación del borrador con actores estratégicos internos y externos, previo concepto del asesor jurídico de la Unidad del SPE. | Convocatoria a los participantes Listado de asistencia. Relatoría de la sesión. | Subdirección de Promoción | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | DE ACUERDO A LO VERIFICADO, ESTA TAREA NO REGISTRA AVANCE EN EL TERCER TRIMESTRE DADO QUE, TENDRÁ UN CUMPLIMIENTO TOTAL EN EL CUARTO TRIMESTRE. | 0% | 100% | ACTIVIDAD NO CUMPLIDA, POR FAVOR JUSTIFICAR AMPLIAMENTE EL PORQUÉ NO SE PUDO CUMPLIR ESTA ACTIVIDAD DURANTE EL AÑO.
|  | 3 | Aprobar los contenidos definitivos de la Resolución y expedición del acto administrativo . | Resolución expedida | Subdirección de Promoción- Grupo Diseño | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | DE ACUERDO A LO VERIFICADO, ESTA TAREA NO REGISTRA AVANCE EN EL TERCER TRIMESTRE DADO QUE, TENDRÁ UN CUMPLIMIENTO TOTAL EN EL CUARTO TRIMESTRE. | 0% | 100% | ACTIVIDAD NO CUMPLIDA, POR FAVOR JUSTIFICAR AMPLIAMENTE EL PORQUÉ NO SE PUDO CUMPLIR ESTA ACTIVIDAD DURANTE EL AÑO.
Generar articulación con diferentes actores que puedan contribuir al mejoramiento del Servicio Público de Empleo | Elaborar la Guía Operativa y plan de socialización de la Resolución para la presentación de la solicitud de autorización de las asesorías técnicas. | 1 | Elaborar proyecto de Guía operativa según lineamientos de la Resolución | Documento proyecto Guía presentado a la Subdirección de promoción | Subdirección de Promoción - Grupo Diseño e implementación | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | DE ACUERDO A LO VERIFICADO, ESTA TAREA NO REGISTRA AVANCE EN EL TERCER TRIMESTRE DADO QUE, TENDRÁ UN CUMPLIMIENTO TOTAL EN EL CUARTO TRIMESTRE. | 0% | 100% | ACTIVIDAD NO CUMPLIDA, POR FAVOR JUSTIFICAR AMPLIAMENTE EL PORQUÉ NO SE PUDO CUMPLIR ESTA ACTIVIDAD DURANTE EL AÑO.
|  | 2 | Realizar Deliberación del proyecto de Guía Operativa con actores internos y externos. | Convocatoria a los participantes Listado de asistencia. Acta de la reunión. | Subdirección de Promoción - Grupo de Diseño | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | DE ACUERDO A LO VERIFICADO, ESTA TAREA NO REGISTRA AVANCE EN EL TERCER TRIMESTRE DADO QUE, TENDRÁ UN CUMPLIMIENTO TOTAL EN EL CUARTO TRIMESTRE. | 0% | 100% | ACTIVIDAD NO CUMPLIDA, POR FAVOR JUSTIFICAR AMPLIAMENTE EL PORQUÉ NO SE PUDO CUMPLIR ESTA ACTIVIDAD DURANTE EL AÑO.
|  | 3 | Aprobar la Guía Operativa definitiva. | Guía operativa aprobada | Subdirección de Promoción | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | DE ACUERDO A LO VERIFICADO, ESTA TAREA NO REGISTRA AVANCE EN EL TERCER TRIMESTRE DADO QUE, TENDRÁ UN CUMPLIMIENTO TOTAL EN EL CUARTO TRIMESTRE. | 0% | 100% | ACTIVIDAD NO CUMPLIDA, POR FAVOR JUSTIFICAR AMPLIAMENTE EL PORQUÉ NO SE PUDO CUMPLIR ESTA ACTIVIDAD DURANTE EL AÑO.
|  | 4 | Socializar la Resolución y la Guía Operativa con la Red de Prestadores y aliados. | Informe balance de la socialización con soportes. | Subdirección de Promoción | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | DE ACUERDO A LO VERIFICADO, ESTA TAREA NO REGISTRA AVANCE EN EL TERCER TRIMESTRE DADO QUE, TENDRÁ UN CUMPLIMIENTO TOTAL EN EL CUARTO TRIMESTRE. | 0% | 100% | ACTIVIDAD NO CUMPLIDA, POR FAVOR JUSTIFICAR AMPLIAMENTE EL PORQUÉ NO SE PUDO CUMPLIR ESTA ACTIVIDAD DURANTE EL AÑO.
Realizar la asistencia técnica integral y diferenciada a la red de prestadores del SPE, promoviendo su articulación y cooperación | Definir el diagnóstico interno para la formación de los equipos de diseño y asistencia técnica de la Subdirección de promoción. | 1 | Revisar información de diagnósticos, procesos, procedimientos y estrategias sobre diseño y asistencia técnica | Actas del análisis realizado sobre los documentos mapeados | Subdirección de Promoción | 0% | 50% | 25% | 25% | 100% | 75% | 75% | DE ACUERDO A LO VERIFICADO, ESTA TAREA TIENE UN CUMPLIMIENTO DEL 75% , SE ESPERA CONTAR EL CUMPLIMIENTO TOTAL PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 | 75% | 25% | La evidencia relacionada con el correo Revisión Productos convenio OIT - Ministerio de Trabajo.pdf, no se puede abrir por lo anterior no se pudo verificar. Se recomienda que todos los documentos emitidos por la Unidad del SPE, siempre queden contenidos en la hoja tipo de la Unidad.
Realizar la asistencia técnica integral y diferenciada a la red de prestadores del SPE, promoviendo su articulación y cooperación | Definir los lineamientos conceptuales y metodológicos para el diseño y asistencia técnica de la Subdirección de Promoción | 1 | Elaborar documento inicial de lineamientos conceptuales y metodológicos de diseño y asistencia para el talento humano de la Subdirección de Promoción. | Documento técnico propuesto Actas y listados de asistencia de reuniones | Subdirección de Promoción | 0% | 0% | 50% | 50% | 100% | 50% | 50% | DE ACUERDO A LO VERIFICADO, ESTA TAREA TIENE UN CUMPLIMIENTO DEL 50% , SE ESPERA CONTAR EL CUMPLIMIENTO TOTAL PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 | 50% | 50% | Se recomienda que todos los documentos emitidos por la Unidad del SPE, siempre queden contenidos en la hoja tipo de la Unidad.
|  | 2 | Aprobar documento final por Subdirección de Promoción | Documento técnico final | Subdirección de Promoción | 0% | 0% | 50% | 50% | 100% | 50% | 50% | DE ACUERDO A LO VERIFICADO, ESTA TAREA TIENE UN CUMPLIMIENTO DEL 50% , SE ESPERA CONTAR EL CUMPLIMIENTO TOTAL PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 | 50% | 50% | SE TIENE EVIDENCIA DE LA APROBACIÓN DEL DOCUMENTO POR PARTE DE LA UNIDAD O DE LA SUBDIRECCIÓN?

## 15.5. SUB ADMINISTRACION (hidden)
|  |  | PLAN DE ACCIÓN SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO | [6 empty] | REVISIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN CIERRE VIGENCIA
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | ACCIONES | TAREA |  | EVIDENCIA PROPUESTA | RESPONSABLE | Programación I trimestre | Programación II trimestre | Programación III trimestre | Programación IV trimestre | META PAI | SEGUIMIENTO CI | PORCENTAJE DE AVANCE | OBSERVACIONES | CUMPLIMIENTO | FALTA POR EVALUAR ENERO 2021 | OBSERVACIONES CIERRE DE VIGENCIA
Posicionar a la Unidad del SPE como fuente, productor y referente de información relacionada con el mercado laboral | Generar ejercicios insumo para prospectiva laboral | 1 | Adelantar actividades de articulación con la academia | Un (1) informe de actividades realizadas en el marco del proceso de articulación | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Estudio | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | DE ACUERDO A LO VERIFICADO, ESTA TAREA NO REGISTRA AVANCE EN EL TERCER TRIMESTRE DADO QUE, TENDRÁ UN CUMPLIMIENTO TOTAL EN EL CUARTO TRIMESTRE. | 0% | 100% | SUBIR INFORMES EN PDF DADO QUE ES UN INFORME FINAL Y DEJAR CLARO CUAL ES LA DEPENDENCIA QUE ELABORÓ EL DOCUMENTO. NO SE PUEDE VISUALIZAR EL VIDEO NI CARACTERÍSTICAS DE LOS POSTULADOS.
|  | 2 | Realizar profundización en temas relacionados con género, jóvenes y/o competencias. | Tres (3) documentos socializados. | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Estudio | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | DE ACUERDO A LO VERIFICADO, ESTA TAREA NO REGISTRA AVANCE EN EL TERCER TRIMESTRE DADO QUE, TENDRÁ UN CUMPLIMIENTO TOTAL EN EL CUARTO TRIMESTRE. | 0% | 100% | VERIFICAR EVIDENCIAS, DADO QUE LO PROYECTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA ACTIVDAD SON 3 DOCUMENTOS SOCIALIZADOS
|  | 3 | Generar insumos relacionados con competencias y formación académica | Dos (2) documentos con información de competencias y formación académica más demandados por los empresarios | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Estudio | 0% | 50% | 0% | 50% | 100% | 50% | 50% | DE ACUERDO A LO VERIFICADO, ESTA TAREA TIENE UN CUMPLIMIENTO DEL 50% , SE ESPERA CONTAR EL CUMPLIMIENTO TOTAL PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 | 50% | 50% | POR QUE NO SE REALIZÓ EL REPORTE Y CIERRE DE ESTA ACTIVIDAD?
| Propender por el mejoramiento en la calidad de la información de demanda y oferta laboral | 1 | Aplicar la metodología vigente para el procesamiento de la información de demanda laboral | Doce (12) anexos de demanda laboral | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Estudio | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 75% | 75% | DE ACUERDO A LO VERIFICADO, ESTA TAREA TIENE UN CUMPLIMIENTO DEL 75% , SE ESPERA CONTAR EL CUMPLIMIENTO TOTAL PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 | 75% | 25% | OK
|  | 2 | Propender por el mejoramiento de calidad de los registros administrativos responsabilidad de la Unidad del SPE | Un (1) Documento Diagnóstico RUE, Una (1) Propuesta de actualización circular RUE, Una (1) propuesta de actualización de la Resolución 129 de 2015, Un (1) informe con productos y actividades realizadas sobre la calidad de los registros administrativos | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Estudio | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | DE ACUERDO A LO VERIFICADO, ESTA TAREA NO REGISTRA AVANCE EN EL TERCER TRIMESTRE DADO QUE, TENDRÁ UN CUMPLIMIENTO TOTAL EN EL CUARTO TRIMESTRE. | 0% | 100% | DOCUMENTOS RUE: SI ESTOS SON VERSIONES FINALES, DEBEN IR EN PDF. EL DOCUMENTO DE DEROGACIÓN RES. 129 NO SE PUEDE REVISAR, NO SE PUEDE ABRIR PARA SU VERIFICACIÓN. EL INFORME DE SEGUIMIENTO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 069 NO SE PUEDE ABRIR POR LO TANTO NO SE PUEDE VERIFICAR.
| Analisis de información (buscadores, demanda y fuentes externas) | 1 | Analizar fuentes externas relacionadas con el mercado laboral | Seis (6) documentos con analisis de fuentes externas | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Estudio | 0% | 33% | 33% | 34% | 100% | 100% | 66% | DE ACUERDO A LO VERIFICADO, ESTA TAREA TIENE UN CUMPLIMIENTO DEL 66% , SE ESPERA CONTAR EL CUMPLIMIENTO TOTAL PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 | 66% | 34% | NO SE PUEDEN ABRIR LOS DOCUMENTOS, POR LO TANTO NO SE PUEDEN VERIFICAR
|  | 2 | Elaborar reportes con información de ofertas de empleo vigentes | Veinticuatro (24) reportes de ofertas de empleo vigentes | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Estudio | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 83% | 83% | DE ACUERDO A LO VERIFICADO, ESTA TAREA TIENE UN CUMPLIMIENTO DEL 83% , SE ESPERA CONTAR EL CUMPLIMIENTO TOTAL PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 | 83% | 17% | CAMBIAR EL PORCENTAJE DE AVANCE, TENIENDO EN CUENTA QUE SOLO QUEDABA FALTANDO POR REPORTAR EL 17% DE LA TAREA. NO SE PUEDEN ABRIR LOS ARCHIVOS ADJUNTOS.
|  | 3 | Generar boletín oportunidades laborales | Doce (12) boletines | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Estudio | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 75% | 75% | DE ACUERDO A LO VERIFICADO, ESTA TAREA TIENE UN CUMPLIMIENTO DEL 75% , SE ESPERA CONTAR EL CUMPLIMIENTO TOTAL PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 | 75% | 25% | OK
|  | 4 | Elaborar articulos de análisis con fuentes internas. | Cuatro (4) articulos con analisis de información de fuentes internas terrritorial | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Estudio | 0% | 33% | 33% | 34% | 100% | 66% | 100% | DE ACUERDO A LO VERIFICADO, ESTA TAREA TIENE UN CUMPLIMIENTO DEL 100% EN EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL TERCER TRIMESTRE | 100% | 0% | OK
|  | 5 | Elaborar documentos con informacion relacionada con la misionalidad de la Unidad | Cuatro (4) documentos poblacionales | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Estudio | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 75% | 75% | DE ACUERDO A LO VERIFICADO, ESTA TAREA TIENE UN CUMPLIMIENTO DEL 75% , SE ESPERA CONTAR EL CUMPLIMIENTO TOTAL PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 | 75% | 25% | OK
Modelo de Seguimiento por Gestión a la Red de Pestadores del SPE | Orientar a las personas jurídicas en el procedimiento de autorización o renovación para promover la gestión empresarial. | 1 | Ajustar el procedimiento de autorizaciones incluyendo la renovación de prestadores | Procedimiento ajustado | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Seguimiento y Monitoreo | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | DE ACUERDO A LO VERIFICADO, ESTA TAREA TIENE UN CUMPLIMIENTO DEL 100% EN EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL TERCER TRIMESTRE | 100% | 0% | OK
|  | 2 | Adelantar autorizaciones, modificaciones, o renovaciones por parte de los prestadores. | Actos administrativos de autorización y/o modificación y/o renovación. | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Seguimiento y Monitoreo | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 75% | 75% | DE ACUERDO A LO VERIFICADO, ESTA TAREA TIENE UN CUMPLIMIENTO DEL 75% , SE ESPERA CONTAR EL CUMPLIMIENTO TOTAL PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 | 75% | 25% | LA ÚLTIMA EVIDENCIA CARGADA NO PUDO SER REVISADA DADO QUE NO ABRIÓ EN EL MOMENTO DE LA REVISIÓN
| Hacer seguimiento a las condiciones técnicas y operativas de los prestadores con énfasis en el modelo de gestión empresarial. | 1 | Realizar seguimento a los prestadores autorizados | Acta o informe de visita | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Seguimiento y Monitoreo | 0% | 50% | 0% | 50% | 100% | 90% | 90% | DE ACUERDO A LO VERIFICADO, ESTA TAREA TIENE UN CUMPLIMIENTO DEL 50% , SE ESPERA CONTAR EL CUMPLIMIENTO TOTAL PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 | 90% | 10% | EL ACTA DE VISITA A COMFACASANARE DEBE IR EN PDF TENIENDO EN CUENTA QUE ES ACTA DE CIERRE - SE DEBE CAMBIAR EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO, SOLO QUEDABA FALTANDO EL 10% PARA EL ÚLTIMO TRIMESTRE
| Elaborar indicadores de seguimiento que midan la gestión del prestador en terminos de eficiencia y calidad | 1 | Elaborar indicadores de gestión de prestadores | Documento de construcción y metodología de indicadores | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Seguimiento y Monitoreo | 0% | 50% | 0% | 50% | 100% | 50% | 50% | DE ACUERDO A LO VERIFICADO, ESTA TAREA TIENE UN CUMPLIMIENTO DEL 50% , SE ESPERA CONTAR EL CUMPLIMIENTO TOTAL PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 | 50% | 50% | OK
| Posicionar el Servicio Público de Empleo como el principal aliado para atender necesidades de gestión y colocación de mano de obra local, en las diferentes regiones hidrocarburíferas y contribuir en la mitigación de conflictividad. | 1 | Desarrollar reuniones o talleres o conversatorios laborales con actores estratégicos: comunidad, empleadores o entes territoriales. | Listados de asistencia o registro fotográfico o informe | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Seguimiento y Monitoreo | 0% | 50% | 0% | 50% | 100% | 75% | 75% | DE ACUERDO A LO VERIFICADO, ESTA TAREA TIENE UN CUMPLIMIENTO DEL 75% , SE ESPERA CONTAR EL CUMPLIMIENTO TOTAL PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 | 75% | 25% | SOLO SE DEBE REPORTAR EL 25 % TENIENDO EN CUENTA EL REPORTE REALIZADO DURANTE EL AÑO
|  | 2 | Fortalecer los prestadores del SPE con presencia en municipios de hidrocarburos a través de un 1 encuentro nacional. | Listados de asistencia o registro fotográfico o informe | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Seguimiento y Monitoreo | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | DE ACUERDO A LO VERIFICADO, ESTA TAREA NO REGISTRA AVANCE EN EL TERCER TRIMESTRE DADO QUE, TENDRÁ UN CUMPLIMIENTO TOTAL EN EL CUARTO TRIMESTRE. | 0% | 100% | OK
| Capacitaciones o Pre-Auditorias | 1 | Desarrollar las actividades que promuevan la calidad en la prestación de los servicios de gestión y colocación de empleo en el marco de la NTC 6175. | Listados de asistencia o presentaciones o informes y/o registro fotográfico. | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Seguimiento y Monitoreo | 0% | 50% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | DE ACUERDO A LO VERIFICADO, ESTA TAREA TIENE UN CUMPLIMIENTO DEL 100%. | 100% | 0% | ESTA ACTIVIDAD, DE ACUERDO A LO REPORTADO POR LA SUBDIRECCIÓN YA ESTÁ CUMPLIDA AL 100% POR LO ANTERIOR, SE DEBE REPORTAR 0%
| Revisión de la NTC 6175 | 1 | Realizar Mesas Técnicas de revisión de la NTC 6175. | Listados de asistencia o registro fotográfico o informe | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Seguimiento y Monitoreo | 0% | 50% | 0% | 50% | 100% | 80% | 80% | DE ACUERDO A LO VERIFICADO, ESTA TAREA TIENE UN CUMPLIMIENTO DEL 80% , SE ESPERA CONTAR EL CUMPLIMIENTO TOTAL PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 | 80% | 20% | DE ACUERDO A LO REPORTADO, EN EL VALOR CUANTITATIVO SOLO SE DEBE REPORTAR EL 20% PARA FINALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD.

## Cumplimiento al 3 trime (hidden)
Dependencias Unidad del SPE | Cumplimiento Tercer Trimestre
Dirección General | 100%
Asesor Jurídico | 100%
Asesor de Dirección | 100%
Asesor Comunicaciones | 100%
Asesor Planeación | 100%
Subdirección de Desarrollo y Tecnología | 100%
Subdirección de Promoción | 97%
Subdirección de Administración y Seguimiento | 100%
Secretaría General | 100%
Dependencias Unidad del SPE | Cumplimiento Tercer Trimestre
Dirección General | 100%
Asesor Jurídico | 100%
Asesor de Dirección | 100%
Asesor Comunicaciones | 100%
Asesor Planeación | 100%
Subdirección de Desarrollo y Tecnología | 100%
Subdirección de Promoción | 97%
Subdirección de Administración y Seguimiento | 100%
Secretaría General | 100%

## Avance # tareas asociadas (hidden)
Dependencias Unidad del SPE | # de tareas asociadas al plan de acción | # de tareas con cumplimiento al 100% a la fecha en la presente vigencia | # de tareas con cumplimiento parcial, y/o que quedarán cumplidas en el cuarto trimestre al 100% en la presente vigencia
Dirección General | 32 | 9 | 23
Asesor Jurídico | 13 | 8 | 5
Asesor de Dirección | 8 | 1 | 7
Asesor Comunicaciones | 6 | 0 | 6
Asesor Planeación | 5 | 0 | 5
Subdirección de Desarrollo y Tecnología | 9 | 4 | 5
Subdirección de Promoción | 31 | 4 | 27
Subdirección de Administración y Seguimiento | 18 | 3 | 15
Secretaría General | 17 | 2 | 15
TOTAL TAREAS PLAN DE ACCIÓN 2020 | 107 | 22 | 85