## 15. 1PA -SUB TECNOLOGIA
PLAN DE ACCIÓN SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO Y TECNOLOGÍA
OBJETIVO ESTRATÉGICO | ACCIONES | TAREA |  | EVIDENCIA PROPUESTA | RESPONSABLE | Programación I trimestre | Programación II trimestre | Programación III trimestre | Programación IV trimestre
Definir, desarrollar e implementar el Nuevo Sistema de Información del Servicio Público de Empleo. | Definir nuevo sistema de información (BID) | 1 | Fase 1 del Sistema de Información del Servicio Público de Empleo | Documento de la Fase 1 del Diseño del Sistema de Información del Servicio Público de Empleo | Subdireccion de Desarrollo y Tecnologia | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 2 | Proceso de Contratación del Diseño del Sistema de Información del Servicio Público de Empleo | Contratos Firmados relacionados con el Diseño del Sistema de Información. | Subdireccion de Desarrollo y Tecnologia | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 3 | Apoyar el desarrollo del proyecto | Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) Cronograma Matriz de Hitos Términos de referencia del diseño detallado Revisiones de los productos de la consultoría Otros | Subdireccion de Desarrollo y Tecnologia | 0% | 0% | 50% | 50%
| Actualizar la Bolsa única de vacantes (LATAM V2) | 1 | Prototipo de Bolsa de Vacantes | Modelación limitada de la Bolsa de Vacantes | Subdireccion de Desarrollo y Tecnologia | 0% | 0% | 80% | 20%
|  | 2 | Pilotaje del Prototipo | Acta con el resultado del pilotaje del prototipo de la Bolsa de Vacantes | Subdireccion de Desarrollo y Tecnologia | 0% | 0% | 0% | 100%
| Realizar gestión de la información | 1 | Incrementar la frecuencia de actualización del la bodega de datos | Frecuencia de actualización de la BD de 15 dias | Subdireccion de Desarrollo y Tecnologia | 0% | 50% | 50% | 0%
|  | 2 | Generar nuevas estadísticas e informes requeridos por la Unidad | Informes disponibles para ajecutar por parte de los usuarios | Subdireccion de Desarrollo y Tecnologia | 0% | 20% | 40% | 40%
| Estructurar el Plan Estratégio de las Tecnologías de la Información (PETI) | 1 | Realizar la fase estrategica | Documento de la fase estratégica PETI | Subdireccion de Desarrollo y Tecnologia | 30% | 70% | 0% | 0%
|  | 2 | Realizar la fase de ejecucion | Documento de la fase de ejecución del PETI | Subdireccion de Desarrollo y Tecnologia | 0% | 30% | 70% | 0%

## 15.2. PA- SECRETARIA GENERAL
PLAN DE ACCIÓN SECRETARÍA GENERAL
Objetivo Estratégico | Acciones |  | Tarea |  | Evidencia Propuesta | Responsable | Programación I trimestre | Programación II trimestre | Programación III trimestre | Programación IV trimestre
Consolidar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión como una herramienta que facilite y mejore la gestión institucional. | 1 | Gestionar y asesorar a las diferentes áreas de la Unidad en la estructuración de los diferentes procesos y modalidades de selección desde la etapa de planeación; así como en la correcta supervisión (ejecución) de los contratos y convenios, teniendo en cuenta las normas legales vigentes y los procesos y procedimientos. | 1 | Acompañar a las diferentes dependencias en la etapa pre-contractual de acuerdo con las adquisiciones definidas en el Plan Anual de Adquisiciones- PAA y el cronograma de contratación. | * Plan Anual de Adquidiciones / Listado de asistencia y Acta de las reuniones realizadas. | Secretaria General- Coordinación contractual | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | 2 | Desarrollar una mesa de trabajo interdisciplinar para la verificación de los procesos en sus etapas contractual y de liquidación. Ésta mesa estará conformada por: grupo contractual, grupo financiero, Asesor de Dirección con funciones de planeación (o su representante), Asesor de Dirección con funciones jurídicas (o su representante) y área técnica responsable. | *Acta de mesa de seguimiento a los procesos contractuales | Secretaria General- Coordinación contractual | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | 3 | Revisar, ajustar, eliminar y/o crear los procedimientos que le competen al grupo contractual, que se consideren necesarias. | Proceso de Adquisiciones. *Procedimiento ajustado de contratación directa. *Procedimiento ajustado de supervisión. | Secretaria General- Coordinación contractual | 0% | 30% | 40% | 30%
| 2 | Realizar una adecuada gestión de los documentos que soportan la información de la Entidad de acuerdo con los procesos y procedimientos e incorporando acciones en materia de gestión documental. | 1 | Realizar seguimiento al servicio de custodia de expedientes del UAESPE. | *Documento trimestral de seguimiento a la custodia de archivos del contrato en ejecución. *Informes de supervisión | Secretaria General - Coordinación administrativa | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | 2 | Asegurar la disponibilidad de los servicios de mensajería y correspondencia en la Unidad | *Contrato de correspondencia en ejecución *Informes de supervisión del contrato | Secretaria General - Coordinación administrativa | 25% | 25% | 25% | 25%
| 3 | Velar porque la Entidad dé respuesta oportuna a las solicitudes, peticiones, quejas o reclamos de los ciudadanos. | 1 | Realizar seguimiento a las PQRSD asignadas a las diferentes áreas de la entidad y a su correspondiente respuesta. | *Informe de seguimiento a PQRS en los tiempo exigidos por la normatividad | Secretaria General - Coordinación administrativa | 25% | 25% | 25% | 25%
| 4 | Controlar el ingreso y egreso de todos los bienes de la Entidad y mantener actualizado los inventarios de bienes devolutivos y controlables de la entidad en el software de inventario | 1 | Actualizar permanentemente el inventario de bienes de la entidad a causa de traslados internos, retiro e ingreso de personal bienes adquiridos y bienes dados de baja | *Informe trimestral de ingresos e egresos de Almacén. *Soportes mensuales (Actas de asignación, actas de reintegro, soporte de actualización en el software de inventarios por funcionario). | Secretaria General - Coordinación administrativa | 25% | 25% | 25% | 25%
| 5 | Asegurar la eficiente administración de los bienes y servicios requeridos en la operación de los procesos de la entidad, manteniendo adecuadamente los recursos físicos, optimizando la oportunidad en la adquisición y suministro de bienes y servicios, como área de apoyo de la Entidad | 1 | Formular e implementar el Plan de mantenimeinto de infraestructura y de bienes de la Entidad | *Plan de mantenimiento de infraestructura y de bienes 2020, *Seguimiento trimestral al cronograma de actividades del plan | Secretaria General - Coordinación administrativa | 25% | 25% | 25% | 25%
| 6 | Promover la implementación de estrategias destinadas a prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los impactos negativos generados en las actividades diarias y/o aspectos ambientales de la Entidad | 1 | Formular el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA para la vigencia 2019 -2022 de la Entidad | *Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA 2019 -2022 | Secretaria General - Coordinación administrativa | 100% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 2 | Implementar el Plan de Gestión Ambiental PIGA 2020 | *Cronograma y seguimiento trimestral del Plan de Gestion Ambiental 2020. | Secretaria General - Coordinación administrativa | 25% | 25% | 25% | 25%
| 7 | Gestionar y entregar información financiera, de tipo presupuestal y contable, útil y oportuna para la toma de decisiones de las diferentes áreas; así como acompañar la legalización de los recursos entregados en desarrollo de convenio y contratos, de acuerdo con los procesos y procedimientos. | 1 | Entregar oportunamente la información de tipo financiero (ejecución presupuestal- compromiso, obligación, pago, estados financieros y seguimiento PAC y anteproyecto de presupuesto), que permita tomar decisiones de carácter estratégico y/o operativo por las diferentes áreas | *Informe mensual de seguimiento a la Ejecución Presupuestal y publicación de los estados financiero mensuales. | Secretaria General - Coordinación financiera | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | 2 | Acompañar y monitorear la legalización de los recursos entregados en desarrollo de los convenios suscritos. | *Informe mensual de seguimiento a la legalización de Convenios. | Secretaria General - Coordinación financiera | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | 3 | Revisar, ajustar, eliminar y/o crear los procedimientos que le competen al Grupo Financiero y que se considere necesario. | *Procedimientos ajustados, creados y/o eliminados. *Base de procedimientos. | Secretaria General - Coordinación financiera | 0% | 30% | 40% | 30%
| 8 | Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la generación de resultados | 1 | Alcanzar el nivel de consolidación (81-100 puntos) en la matriz de Gestión de Talento Humano como la herramienta fundamental en la política de gestión estratégica de talento humano | Matriz GETH y evidencia en el avance y cumplimiento de las variables Cronogramas de actividades Documentos | Secretaria General- Coordinación de Talento Humano | 10% | 35% | 35% | 20%
|  |  | 2 | Definir y ejecutar estrategias y/o acciones enfocadas a la difusión, seguimiento y evaluación del Código de Integridad como una herramienta implementada y apropiada por los servidores de la Entidad | Herramienta Autodiagnóstico Plan de Acción | Secretaria General- Coordinación de Talento Humano | 39% | 22% | 22% | 17%
| 9 | Establecer el plan de trabajo del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, implementarlo y medir su cumplimiento | 1 | Realizar diagnostico basado en la auditoría del Decreto 1072 de 2015 y en los resultados de la autoevaluación según la resolución 0312 de 2019. | Documentos Diagnóstico | Secretaria General- Coordinación de Talento Humano | 100% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 2 | Diseñar y ejecutar el plan de trabajo de SST, asignar responsables y recursos | Documento Plan de Trabajo - Cronograma de ejecución | Secretaria General- Coordinación de Talento Humano | 25% | 25% | 25% | 25%

## 15.3. DIRECCION
PLAN DE ACCIÓN DIRECCIÓN GENERAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO | ACCIONES | TAREA |  | EVIDENCIA PROPUESTA | RESPONSABLE | Programación I trimestre | Programación II trimestre | Programación III trimestre | Programación IV trimestre
Consolidar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión como una herramienta que facilite y mejore la gestión institucional. | Elaborar normograma de la Unidad del Servicio Público de Empleo | 1 | Recopilar la normatividad que rige a cada Dependencia de la Unidad del SPE. | Actas de Visitas y Correos electrónicos | Dirección General - Jurídica | 10% | 50% | 40% | 0%
|  | 2 | Verificar la vigencia de la normatividad. | Cuadro que soporta la verificación | Dirección General - Jurídica | 10% | 50% | 40% | 0%
|  | 3 | Elaborar el Normograma para publicar en la Página Web de la Unidad. | Normograma | Dirección General - Jurídica | 0% | 0% | 0% | 100%
| Acompañar la construcción de los procesos contractuales para la ejecución de la estrategia de cierre de brechas con enfoque diferencial para vícitmas del conflicto y otras poblaciones. | 1 | Definir la metodología para la aplicación de la estrategia de inclusión laboral pára la paz | Actas de reuniones y/o Documentos que definan la estrategia | Dirección General - Jurídica | 100% | 0% | 0% | 0%
|  | 2 | Apoyar la gestión precontractual para la ejecución de la estrategia y metodologías definidas | Estudios previos, análisis del sector y demás documentos que se tramien en la etapa precontractual | Dirección General - Jurídica | 100% | 0% | 0% | 0%
|  | 3 | Acompañar y asesorar los procesos contractuales que materializan la estrategia | Elaboración y/o revision de minutas de contratos o convenios Asesoría y acompañamiento en la legalización de los contratos suscritos. | Dirección General - Jurídica | 100% | 0% | 0% | 0%
|  | 4 | Hacer seguimiento a la ejecución contractual de la estrategia | Citación a reuniones por correos electrónicos | Dirección General - Jurídica | 0% | 0% | 0% | 100%
| Definir los procedimientos Jurídicos en el marco del modelo de gestión jurídica: Participación Ciudadana, Defensa Jurídica. | 1 | Levantar la información del procedimiento | Actas de reuniones | Dirección General - Jurídica | 5% | 40% | 55% | 0%
|  | 2 | Realizar reuniones periodicas para la elaboración de los procedimientos. | Actas de las reuniones | Dirección General - Jurídica | 5% | 40% | 55% | 0%
|  | 3 | Realizar la entrega final de procedimientos, para ser publicados en Página Web. | Circulares que oficialicen los procedimentos creados | Dirección General - Jurídica | 0% | 0% | 0% | 100%
| Acompañamiento en la construcción del Decreto reglamentacio del artículo 195 del PND (Ley 1955 de 2019) | 1 | Análisis de los antecedentes para la elaboración del Decreto | Documentos de análisis | Dirección General - Jurídica | 100% | 0% | 0% | 0%
|  | 2 | Reuniones al interior de la Unidad y con el Ministerio de Trabajo para definir los insumos técnicos y jurídicos para la construcción del Decreto | Correos electrónicos de citación a reuniones | Dirección General - Jurídica | 30% | 0% | 0% | 70%
|  | 3 | Entrega de los insumos al Ministerio de Trabajo y seguimiento a la expedición del Decreto | Entrega de documentos al Ministerio por Correo Electrónico | Dirección General - Jurídica | 50% | 0% | 0% | 50%
| Fortalecer la gestión institucional por medio del seguimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1 | Realizar la Audiencia de Rendición de Cuentas vigencia 2020 | Informe Rendición de Cuentas 2020 | Dirección General - Planeación | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 2 | Seguimiento al índice de información clasificada y reservada de la Unidad del SPE. | Actualización de la Información en el Botón de Transparencia | Dirección General - Planeación | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | 3 | Implementar una estrategia de sensibilización y socialización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | Lista de Asistencia - Capacitaciones - Presentación a través de correo masivo | Dirección General - Planeación | 0% | 50% | 0% | 50%
| Consolidar el seguimiento institucional a los planes y proyectos de la Unidad del SPE | 4 | Realizar seguimiento a los Indicadores Plan Nacional de Desarrolllo 2019 - 2022 | Reporte trimestral información Sinergia | Dirección General - Planeación | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | 5 | Realizar seguimiento a los proyectos de inversión (ejecución presupuestal) | Reporte trimestral de seguimiento a proyectos de inversión. | Dirección General - Planeación | 25% | 25% | 25% | 25%
Fortalecer la estrategia de inclusión laboral con enfoque de cierre de brechas en el marco del modelo de inclusión laboral que permita atender víctimas del conflicto armado y demás poblaciones de difícil inserción laboral | Fortalecer estrategias asociadas al modelo de inclusión laboral con enfoque de cierre de brechas | 1 | Desarrollar evento de reconocimiento ACCEDE 2019. | Informe de cierre y link de evento virtual de reconocimiento. | Dirección General - Asesor de Dirección | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Realizar seguimiento a los avances de la estrategia de inclusión laboral de PcD y de grupos étnicos | Informe de seguimiento y anexos | Dirección General - Asesor de Dirección | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Participar en mesas de trabajo con entidades públicas o privadas y promocionar la estrategia de inclusión laboral de PcD en diferentes espacios | Actas, informes o presentaciones | Dirección General - Asesor de Dirección | 25% | 25% | 25% | 25%
Consolidar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión como una herramienta que facilite y mejore la gestión institucional. | Formular estrategias y recomendaciones asociadas al FOSFEC | 2 | Evaluar y analizar FOSFEC y sus instrumentos, para contruibuir a los objetivos del SPE | Normatividad, proyectos de ley, documento de análisis, correos | Dirección General - Asesor de Dirección | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Realizar ejercicio de costeo de los Servicios de Gestión y Colocación de las agencias de empleo de CCF | Documento Técnico con ejercicio de costeo. Dos entregas | Dirección General - Asesor de Dirección | 0% | 0% | 50% | 50%
Consolidar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión como una herramienta que facilite y mejore la gestión institucional. | Fortalecer estrategias misionales | 3 | Gestionar la caracterización de la operación de las agencias de empleo de CCF, Entes Territoriales y APE SENA | Informe de caracterización y sus anexos | Dirección General - Asesor de Dirección | 100% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Apoyar estrategias misionales de las Subdirecciones | Actas, informes o presentaciones | Dirección General - Asesor de Dirección | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33%
|  |  | Realizar seguimiento a los subcomités del sector trabajo | Informe de seguimiento y anexos | Dirección General - Asesor de Dirección | 25% | 25% | 25% | 25%
Aumentar el reconocimiento de la Unidad del SPE entre sus grupos de interés para incentivar el uso de la red de prestadores autorizados en procesos de intermediación laboral | Aumentar el posicionamiento de la entidad en la opinión pública | 1 | Realizar ronda de medios con la Directora y directivos para presentar resultados y estrategias de la Unidad. | Publicaciones de Free Press efectivas y registro fotográfico y/o audiovisual de participaciones no presenciales y virtuales. | Dirección General - Comunicaciones | 20% | 20% | 30% | 30%
|  | 2 | Hacer relacionamiento constante con los medios de comunicación para lograr publicaciones free press | Documento que consolide las publicaciones realizadas por los medios | Dirección General - Comunicaciones | 20% | 20% | 30% | 30%
|  | 3 | Realizar un taller de voceros con los directivos de la Unidad. | Actas de asistencia a los talleres | Dirección General - Comunicaciones | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 4 | Diseñar, ejecutar y hacer seguimiento a una estrategia digital | Documento de la estrategia, metricas y publicaciones en redes sociales | Dirección General - Comunicaciones | 25% | 25% | 25% | 25%
| Visibilizar los programas e iniciativas de la entidad | 5 | Realizar cubrimiento periodístico de los programas e inciativas que adelanta la entidad | Comunicados de prensa y registro forográfico | Dirección General - Comunicaciones | 20% | 20% | 30% | 30%
| Promocionar el uso de los medios de comunicación internos de la entidad | 6 | Diseñar, ejecutar y hacer seguimiento a la estrategia de comunicación interna | Publicaciones del periódico virtual y audios la Voz del Empleo | Dirección General - Comunicaciones | 25% | 25% | 25% | 25%

## 15.4. SUB PROMOCION
PLAN DE ACCIÓN SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN
OBJETIVO ESTRATÉGICO | ACCIONES | TAREA |  | EVIDENCIA PROPUESTA | RESPONSABLE | Programación I trimestre | Programación II trimestre | Programación III trimestre | Programación IV trimestre
Fortalecer la estrategia de inclusión laboral con enfoque de cierre de brechas en el marco del modelo de inclusión laboral que permita atender víctimas del conflicto armado y demás poblaciones de difícil inserción laboral | Analizar y presentar documento de la revisión del Modelo de Inclusión Laboral de 2019 al equipo directivo de la Entidad con el fin de tener su validación para proceder al ajuste correspondiente. | 1 | Gestionar retroalimentación del equipo directivo de la entidad sobre el documento de análisis del Modelo de Inclusión Laboral de 2019 | Documento propuesta ajustes al Modelo de Inclusión Laboral Soporte de envío de documento y/o convocatoria de reunión Observaciones y comentarios a la propuesta de ajuste al Modelo. | Subdirección de Promoción- Equipo Diseño | 0% | 50% | 50% | 0%
Fortalecer la estrategia de inclusión laboral con enfoque de cierre de brechas en el marco del modelo de inclusión laboral que permita atender víctimas del conflicto armado y demás poblaciones de difícil inserción laboral | Ajustar e implementar el Modelo de Inclusión Laboral en términos de su objetivo, alcance, componentes, actores, normatividad, indicadores e implementación en la red de prestadores, de acuerdo con lo aprobado por el equipo directivo de la Entidad. | 1 | Definición de propuesta de ajustes del Modelo de Inclusión Laboral , de acuerdo con lo aprobado por el equipo Directivo de la entidad. | Documento de los ajustes del Modelo de Inclusión Laboral. | Subdirección de Promoción- Equipo Diseño | 0% | 0% | 50% | 50%
|  | 2 | Transferir a la red de prestadores la cartilla del Modelo de Inclusión Laboral. | Transferencia de la cartilla del Modelo de Inclusión Laboral. | Subdirección de Promoción- Equipos de Implementación y Diseño | 0% | 0% | 0% | 100%
Fortalecer la estrategia de inclusión laboral con enfoque de cierre de brechas en el marco del modelo de inclusión laboral que permita atender víctimas del conflicto armado y demás poblaciones de difícil inserción laboral | Ajustar la estrategia dirigida a población víctima del conflicto armado en los programas liderados por la Unidad (fortalecimiento a la red de prestadores y mitigación de barreras) en servicios de gestión y colocación. | 1 | Realizar la evaluación de los resultados de los Convenios suscritos en 2019 con PNUD y OIM para la presentación de una nueva propuesta de atención a víctimas, para suscribir o renovar los convenios/contratos planteados | Documento de evaluación de resultados y análisis de la evaluación de los proyectos dirigidos a víctimas, con propuesta orientada desde la Dirección. Estudios Previos, Convenios Suscritos, Planes de Trabajo Operativos, Listados de Asistencia a reuniones | Subdirección de Promoción - Grupo Diseño e implementación | 20% | 25% | 25% | 35%
Fortalecer la estrategia de inclusión laboral con enfoque de cierre de brechas en el marco del modelo de inclusión laboral que permita atender víctimas del conflicto armado y demás poblaciones de difícil inserción laboral | Fortalecer la articulación con entidades que intervengan en la atención y prestación de servicios a población víctima del conflicto armado y otras poblaciones, especialmente con el sector empresarial. | 1 | Mantener alianzas en desarrollo con la UARIV, DPS, y otros posibles aliados, además de identificar y articular las entidades y acciones que permitan dar cumplimiento a los indicadores y compromisos establecidos en el marco del Acuerdo de Paz, esto con el fin de buscar mecanismos y acciones de mejora que le permitan a la Unidad implementar los servicios de gestión y colocación a través de los programas dirigidos a víctimas del conflicto armado. | Listados de asistencia Actas de compromiso en el desarrollo de mesas de trabajo con las diferentes entidades. Cronograma de mesas de trabajo con las diferentes entidades con el fin de establecer metodología e implementación dirigida a población victima del conflicto armado y demás poblaciones. | Subdirección de Promoción - Grupo Diseño | 25% | 25% | 25% | 25%
Fortalecer la estrategia de inclusión laboral con enfoque de cierre de brechas en el marco del modelo de inclusión laboral que permita atender víctimas del conflicto armado y demás poblaciones de difícil inserción laboral |  | 2 | Capacitar a centros de empleo en inclusión laboral de personas con discapacidad. | Listados de funcionarios por centro de empleo con certificación en el curso virtual | Subdirección de Promoción - Grupo Diseño | 0% | 50% | 25% | 25%
Fortalecer la estrategia de inclusión laboral con enfoque de cierre de brechas en el marco del modelo de inclusión laboral que permita atender víctimas del conflicto armado y demás poblaciones de difícil inserción laboral |  | 3 | Reconocer a Centros de empleo como inclusivos para la atención de personas con discapacidad | Listado de centros de empleo avalados como inclusivos | Subdirección de Promoción - Grupo Diseño | 0% | 0% | 40% | 60%
Fortalecer la estrategia de inclusión laboral con enfoque de cierre de brechas en el marco del modelo de inclusión laboral que permita atender víctimas del conflicto armado y demás poblaciones de difícil inserción laboral |  | 4 | Elaborar un documento propuesta de estrategia de incluisón laboral para jovenes. | Documento propuesta de estrategia de incluisón laboral para jovenes. | Subdirección de Promoción - Grupo Diseño | 0% | 0% | 30% | 70%
Fortalecer la estrategia de inclusión laboral con enfoque de cierre de brechas en el marco del modelo de inclusión laboral que permita atender víctimas del conflicto armado y demás poblaciones de difícil inserción laboral |  | 5 | Consolidar la articulación interinstitucional con el fin de promover la inclusión laboral con enfoque de género. | Listado de asistencia a reuniones | Subdirección de Promoción - Grupo Diseño | 0% | 20% | 20% | 60%
Fortalecer la estrategia de inclusión laboral con enfoque de cierre de brechas en el marco del modelo de inclusión laboral que permita atender víctimas del conflicto armado y demás poblaciones de difícil inserción laboral |  | 6 | Desarrollar de un piloto para la atención a mujeres, donde los prestadores del SPE brindarán los servicios de gestión y colocación de empleo, buscando la inserción al mercado laboral de las mujeres que se adecuen al perfil solicitado por las empresas participantes. | Registro de reuniones adelantadas. | Subdirección de Promoción - Grupo Diseño | 0% | 0% | 40% | 60%
Generar articulación con diferentes actores que puedan contribuir al mejoramiento del Servicio Público de Empleo | Estructurar un plan de promoción y relacionamiento de la Unidad del SPE y la Red de prestadores con sectores económicos potenciales para su posicionamiento, a partir de un enfoque integral de gestión con empleadores, especialmente en el acompañamiento a la formulación de las vacantes. | 1 | Definir la metodología e instrumentos para la elaboración del diagnóstico de identificación de actores y sectores económicos, especialmente con pymes y mipymes para el acompañamiento en la identificación de vacantes, teniendo en cuenta lo relacionado a la nueva realidad generada por la pandemia declarada por la OMS. | Documento metodológico para elaboración del diagnóstico Listas de asistencia de mesas de trabajo y acta de trabajo. | Subdirección de Promoción | 50% | 0% | 25% | 25%
|  | 2 | Elaborar un documento diagnóstico con identificación de actores en sectores económicos focalizados en pequeñas y medianas empresas, teniendo en cuenta lo relacionado a la nueva realidad generada por la pandemia declarada por la OMS . | Documento diagnóstico elaborado | Subdirección de Promoción | 0% | 0% | 50% | 50%
Fortalecer la estrategia de inclusión laboral con enfoque de cierre de brechas en el marco del modelo de inclusión laboral que permita atender víctimas del conflicto armado y demás poblaciones de difícil inserción laboral | Prestar asesoría técnica a los Prestadores de la Red del SPE, en la implementación de los ajustes a la ruta de empleabilidad para la población migrante proveniente de Venezuela. | 1 | Construir la Guía de acciones de inclusión laboral para población migrante proveniente de Venezuela y socializarla a toda la red de Prestadores a través de transferencias de conocimiento. | 1. Guía de acciones de inclusión laboral para la población migrante proveniente de Venezuela. 2. Comunicaciones enviadas a la Red de Prestadores del SPE remitiendo la Guía de acciones de inclusión laboral para la población migrante venezolana con énfasis en los servicios de gestión y colocación. 3. Propuesta de estrategia para la atención a la población migrante proveniente de Venezuela elaborada y presentada a la Consejería Presidencial para la Gestión y el Cumplimiento. 4. Curso en Moodle creado sobre atención a población migrante proveniente de Venezuela, para la transferencia de conocimientos a la Red de Prestadores. 5. Comunicaciones enviadas a la Red de Prestadores invitando a tomar el curso en Moodle. | Subdirección de Promoción | 25% | 25% | 25% | 25%
Generar articulación con diferentes actores que puedan contribuir al mejoramiento del Servicio Público de Empleo | Realizar documento con el balance y los resultados de las actividades realizadas para promover la integración regional de los servicios públicos de empleo orientado a promover el intercambio de información de vacantes y la creación de una ruta de movilidad laboral común en países interesados del Acuerdo de Quito | 1 | Efectuar la identificación de las entidades y representantes del gobierno nacional de los países interesados en el marco del Acuerdo de Quito, que deban ser parte de la iniciativa de integración de los SPE | Base de actores clave de los gobiernos interesados en la integración de los SPE | Subdirección de Promoción | 30% | 40% | 30% | 0%
|  | 2 | Elaborar con apoyo de OIT, un análisis comparativo de los SPE de los países del equipo impulsor (Colombia, Perú y Ecuador) o priorizados, con los elementos técnicos comparables para integrar los Servicios Públicos de Empleo de los países | Matriz Comparativa | Subdirección de Promoción | 0% | 0% | 50% | 50%
|  | 3 | Consolidar las buenas prácticas y resultados aplicables obtenidos de la gestión efectuada para avanzar en la integración de los SPE pertenecientes a los países interesados del Acuerdo de Quito, con apoyo de OIT. | Documento consolidado con las buenas prácticas identificadas | Subdirección de Promoción | 0% | 0% | 50% | 50%
|  | 4 | Promover espacios de discusión con las entidades designadas por los gobiernos que sean contactados con apoyo de OIT, para acordar una estructura única de información que pueda ser intercambiada entre estos | Propuesta de estructura de variables para el intercambio de información de vacantes | Subdirección de Promoción - Sub. Desarrollo y Tecnología | 0% | 0% | 50% | 50%
Realizar la asistencia técnica integral y diferenciada a la red de prestadores del SPE, promoviendo su articulación y cooperación | Articular acciones con la Subdirección de Administración y Seguimiento para la actualización de la normatividad de los servicios de gestión y colocación de empleo dirigida a la Bolsas de las IES. | 1 | Generar los insumos que desde la caracterización del funcionamiento de las Bolsas de las IES permitan fortalecer la prestación de los servicios de gestión y colocación a través de la actualización de la normatividad vigente. | Plan de trabajo conjunto de las Subdirecciones de Administración y Seguimiento y Promoción para la actualización de la normatividad vigente Actas de reunión mesa de trabajo | Subdirección de Promoción | 10% | 20% | 35% | 35%
Realizar la asistencia técnica integral y diferenciada a la red de prestadores del SPE, promoviendo su articulación y cooperación | Revisar, ajustar y diseñar las propuestas de servicio de atención e instrumentos y herramientas del modelo de inclusión laboral para adecuarlos al fortalecimiento de los servicios de gestión y colocación y de asistencia técnica a las Bolsas de Empleo de las IES | 1 | Construir conjuntamente entre la Unidad y las Bolsas de Empleo de las IES una propuesta de ajustes y diseño de los instrumentos y herramientas en la prestación de los servicios de gestión y colocación, a partir de la caracterización del funcionamiento actual de las Bolsas de las IES. | Documento de caracterización. Listas de asistencia de las reuniones de trabajo conjunto. | Subdirección de Promoción | 25% | 25% | 25% | 25%
Realizar la asistencia técnica integral y diferenciada a la red de prestadores del SPE, promoviendo su articulación y cooperación | Elaborar e implementar un cronograma de trabajo regional con todas las bolsas e instituciones de educación superior para la construcción de una propuesta de atención y una nueva Ruta, herramientas e instrumentos que permita definir la prestación de los servicios de las Bolsas de Empleo de las IES | 1 | Socializar y ejecutar el cronograma regional de trabajo que permita diseñar la prestación de los servicios de las Bolsas de Empleo de las IES y su respectiva implementación a través de la asistencia técnica | Cronograma de trabajo regional | Subdirección de Promoción | 0% | 0% | 0% | 100%
| Definir una propuesta de diseño institucional para la prestación de los servicios de las Bolsas de empleo de las instituciones de educación superior | 1 | Consolidar el documento de propuesta con el diseño institucional para la prestación de los servicios de las Bolsas de empleo de las instituciones de educación superior. | Documento de propuesta de ajuste en la prestación del servicios de las Bolsas de Empleo de las IES. | Subdirección de Promoción | 0% | 0% | 0% | 100%
Generar articulación con diferentes actores que puedan contribuir al mejoramiento del Servicio Público de Empleo | Elaborar y expedir la Resolución por medio de la cual se definen las condiciones jurídicas, técnicas y operativas para la autorización de las asesorías técnicas a la Red de Prestadores para promover la inclusión laboral, una vez sea expedido el Decreto Reglamentario del Artículo 195 del Plan Nacional de Desarrollo. | 1 | Elaborar proyecto de resolución que integre los componentes propios del Modelo de Inclusión Laboral como condiciones técnicas y operativas. | Documento Proyecto presentado a la Subdirección Promoción. | Subdirección de Promoción | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 2 | Realizar deliberación del borrador con actores estratégicos internos y externos, previo concepto del asesor jurídico de la Unidad del SPE. | Convocatoria a los participantes Listado de asistencia. Relatoría de la sesión. | Subdirección de Promoción | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 3 | Aprobar los contenidos definitivos de la Resolución y expedición del acto administrativo . | Resolución expedida | Subdirección de Promoción- Grupo Diseño | 0% | 0% | 0% | 100%
Generar articulación con diferentes actores que puedan contribuir al mejoramiento del Servicio Público de Empleo | Elaborar la Guía Operativa y plan de socialización de la Resolución para la presentación de la solicitud de autorización de las asesorías técnicas. | 1 | Elaborar proyecto de Guía operativa según lineamientos de la Resolución | Documento proyecto Guía presentado a la Subdirección de promoción | Subdirección de Promoción - Grupo Diseño e implementación | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 2 | Realizar Deliberación del proyecto de Guía Operativa con actores internos y externos. | Convocatoria a los participantes Listado de asistencia. Acta de la reunión. | Subdirección de Promoción - Grupo de Diseño | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 3 | Aprobar la Guía Operativa definitiva. | Guía operativa aprobada | Subdirección de Promoción | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 4 | Socializar la Resolución y la Guía Operativa con la Red de Prestadores y aliados. | Informe balance de la socialización con soportes. | Subdirección de Promoción | 0% | 0% | 0% | 100%
Realizar la asistencia técnica integral y diferenciada a la red de prestadores del SPE, promoviendo su articulación y cooperación | Definir el diagnóstico interno para la formación de los equipos de diseño y asistencia técnica de la Subdirección de promoción. | 1 | Revisar información de diagnósticos, procesos, procedimientos y estrategias sobre diseño y asistencia técnica | Actas del análisis realizado sobre los documentos mapeados | Subdirección de Promoción | 0% | 50% | 25% | 25%
Realizar la asistencia técnica integral y diferenciada a la red de prestadores del SPE, promoviendo su articulación y cooperación | Definir los lineamientos conceptuales y metodológicos para el diseño y asistencia técnica de la Subdirección de Promoción | 1 | Elaborar documento inicial de lineamientos conceptuales y metodológicos de diseño y asistencia para el talento humano de la Subdirección de Promoción. | Documento técnico propuesto Actas y listados de asistencia de reuniones | Subdirección de Promoción | 0% | 0% | 50% | 50%
|  | 2 | Aprobar documento final por Subdirección de Promoción | Documento técnico final | Subdirección de Promoción | 0% | 0% | 50% | 50%

## 15.5. SUB ADMINISTRACION
PLAN DE ACCIÓN SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | ACCIONES | TAREA |  | EVIDENCIA PROPUESTA | RESPONSABLE | Programación I trimestre | Programación II trimestre | Programación III trimestre | Programación IV trimestre
Posicionar a la Unidad del SPE como fuente, productor y referente de información relacionada con el mercado laboral | Generar ejercicios insumo para prospectiva laboral | 1 | Adelantar actividades de articulación con la academia | Un (1) informe de actividades realizadas en el marco del proceso de articulación | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Estudio | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 2 | Realizar profundización en temas relacionados con género, jóvenes y/o competencias. | Tres (3) documentos socializados. | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Estudio | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 3 | Generar insumos relacionados con competencias y formación académica | Dos (2) documentos con información de competencias y formación académica más demandados por los empresarios | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Estudio | 0% | 50% | 0% | 50%
| Propender por el mejoramiento en la calidad de la información de demanda y oferta laboral | 1 | Aplicar la metodología vigente para el procesamiento de la información de demanda laboral | Doce (12) anexos de demanda laboral | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Estudio | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | 2 | Propender por el mejoramiento de calidad de los registros administrativos responsabilidad de la Unidad del SPE | Un (1) Documento Diagnóstico RUE, Una (1) Propuesta de actualización circular RUE, Una (1) propuesta de actualización de la Resolución 129 de 2015, Un (1) informe con productos y actividades realizadas sobre la calidad de los registros administrativos | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Estudio | 0% | 0% | 0% | 100%
| Analisis de información (buscadores, demanda y fuentes externas) | 1 | Analizar fuentes externas relacionadas con el mercado laboral | Seis (6) documentos con analisis de fuentes externas | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Estudio | 0% | 33% | 33% | 34%
|  | 2 | Elaborar reportes con información de ofertas de empleo vigentes | Veinticuatro (24) reportes de ofertas de empleo vigentes | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Estudio | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | 3 | Generar boletín oportunidades laborales | Doce (12) boletines | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Estudio | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | 4 | Elaborar articulos de análisis con fuentes internas. | Cuatro (4) articulos con analisis de información de fuentes internas terrritorial | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Estudio | 0% | 33% | 33% | 34%
|  | 5 | Elaborar documentos con informacion relacionada con la misionalidad de la Unidad | Cuatro (4) documentos poblacionales | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Estudio | 25% | 25% | 25% | 25%
Modelo de Seguimiento por Gestión a la Red de Pestadores del SPE | Orientar a las personas jurídicas en el procedimiento de autorización o renovación para promover la gestión empresarial. | 1 | Ajustar el procedimiento de autorizaciones incluyendo la renovación de prestadores | Procedimiento ajustado | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Seguimiento y Monitoreo | 0% | 100% | 0% | 0%
|  | 2 | Adelantar autorizaciones, modificaciones, o renovaciones por parte de los prestadores. | Actos administrativos de autorización y/o modificación y/o renovación. | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Seguimiento y Monitoreo | 25% | 25% | 25% | 25%
| Hacer seguimiento a las condiciones técnicas y operativas de los prestadores con énfasis en el modelo de gestión empresarial. | 1 | Realizar seguimento a los prestadores autorizados | Acta o informe de visita | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Seguimiento y Monitoreo | 0% | 50% | 0% | 50%
| Elaborar indicadores de seguimiento que midan la gestión del prestador en terminos de eficiencia y calidad | 1 | Elaborar indicadores de gestión de prestadores | Documento de construcción y metodología de indicadores | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Seguimiento y Monitoreo | 0% | 50% | 0% | 50%
| Posicionar el Servicio Público de Empleo como el principal aliado para atender necesidades de gestión y colocación de mano de obra local, en las diferentes regiones hidrocarburíferas y contribuir en la mitigación de conflictividad. | 1 | Desarrollar reuniones o talleres o conversatorios laborales con actores estratégicos: comunidad, empleadores o entes territoriales. | Listados de asistencia o registro fotográfico o informe | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Seguimiento y Monitoreo | 0% | 50% | 0% | 50%
|  | 2 | Fortalecer los prestadores del SPE con presencia en municipios de hidrocarburos a través de un 1 encuentro nacional. | Listados de asistencia o registro fotográfico o informe | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Seguimiento y Monitoreo | 0% | 0% | 0% | 100%
| Capacitaciones o Pre-Auditorias | 1 | Desarrollar las actividades que promuevan la calidad en la prestación de los servicios de gestión y colocación de empleo en el marco de la NTC 6175. | Listados de asistencia o presentaciones o informes y/o registro fotográfico. | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Seguimiento y Monitoreo | 0% | 50% | 0% | 50%
| Revisión de la NTC 6175 | 1 | Realizar Mesas Técnicas de revisión de la NTC 6175. | Listados de asistencia o registro fotográfico o informe | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Seguimiento y Monitoreo | 0% | 50% | 0% | 50%