## PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN II Trimestre 2022 - Unidad del SPE
Acción | Tarea | Dependencia | Programación | Seguimiento | Cumplimiento | Cualitativo
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO
Administrar y articular la Red de Prestadores del Servicio PÃºblico de Empleo | Actualizar la documentaciÃ³n del proceso "GestiÃ³n de la Red d | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO | 50 | 50 | 100 | Durante el segundo trimestre se actualizaron y publicaron 3
Administrar y articular la Red de Prestadores del Servicio PÃºblico de Empleo | Fortalecer la implementaciÃ³n de medidas especiales de priori | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO | 25 | 25 | 100 | Las actividades que realizÃ³ el equipo de hidrocarburos duran
Administrar y articular la Red de Prestadores del Servicio PÃºblico de Empleo | Gestionar los trÃ¡mites administrativos referente al procedim | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO | 25 | 25 | 100 | En el 2do trimestre 2022 se proyectaron en total 65 Resoluci
Administrar y articular la Red de Prestadores del Servicio PÃºblico de Empleo | Realizar acompaÃ±amientos (capacitaciones o talleres) en la i | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO | 37 | 38 | 100 | Durante el 2do trimestre se desarrollaron tres (3) eventos d
Administrar y articular la Red de Prestadores del Servicio PÃºblico de Empleo | Realizar seguimiento a las condiciones tÃ©cnicas y operativas | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO | 35 | 35 | 100 | En el 2do trimestre 2022 se efectuaron 46 visitas de seguimi
Administrar y articular la Red de Prestadores del Servicio PÃºblico de Empleo | Sustanciar y trasladar a la autoridad competente las denunci | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO | 25 | 25 | 100 | Durante el 2do trimestre se dio traslado a PQRS a travÃ©s de
Analizar la informaciÃ³n de buscadores, demanda laboral y fuentes externas | Analizar fuentes de informaciÃ³n relacionadas con el mercado | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO | 44 | 44 | 100 | Se elaboraron Trece (13) documentos relacionados con el merc
Analizar la informaciÃ³n de buscadores, demanda laboral y fuentes externas | Aplicar la metodologÃ­a vigente para el procesamiento de la i | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO | 25 | 25 | 100 | Se aportan tres (3) anexos de demanda laboral (ofertas de em
Analizar la informaciÃ³n de buscadores, demanda laboral y fuentes externas | Elaborar documentos con informaciÃ³n relacionada con la misio | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO | 33 | 33 | 100 | Se aporta un (1) documento poblacional â€œJÃ³venes y Empleo jov
Analizar la informaciÃ³n de buscadores, demanda laboral y fuentes externas | Elaborar documentos de anÃ¡lisis con fuentes internas. | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO | 40 | 40 | 100 | Se aportan tres (3) perfiles territoriales correspondientes
Analizar la informaciÃ³n de buscadores, demanda laboral y fuentes externas | Elaborar estudio de suficiencia y cobertura del Servicio PÃºb | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO | 50 | 100 | 100 | Se elaborÃ³ el documento y la matriz del Estudio de suficienc
Analizar la informaciÃ³n de buscadores, demanda laboral y fuentes externas | Elaborar reportes con informaciÃ³n de ofertas de empleo vigen | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO | 25 | 25 | 100 | Se han elaborado tres (3) boletines de ofertas de empleo vig
Analizar la informaciÃ³n de buscadores, demanda laboral y fuentes externas | Generar boletÃ­n oportunidades laborales | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO | 25 | 25 | 100 | Se produjeron tres (3) boletines de oportunidades laborales
Analizar la informaciÃ³n de buscadores, demanda laboral y fuentes externas | Generar insumos relacionados con competencias y formaciÃ³n ac | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO | 100 | 100 | 100 | Se han elaborado dos (2) boletines sobre competencias labora
Propender por el mejoramiento en la calidad de la informaciÃ³n de la Unidad del SPE a travÃ©s de la articulaciÃ³n con actores y/o referentes del mercado laboral. | Adelantar actividades de articulaciÃ³n con actores relacionad | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO | 50 | 50 | 100 | Se aporta (1) informe con detalles de articulaciÃ³n realizada
SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN
Adoptar internamente la estrategia o plan de trabajo de asistencia tÃ©cnica y transferencia de conocimientos a prestadores del SPE. | Actualizar la hoja de ruta nacional y las hojas de ruta terr | SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN | 0 | 0 | 100 | La tarea se cumpliÃ³ en el primer trimestre del aÃ±o.
Adoptar internamente la estrategia o plan de trabajo de asistencia tÃ©cnica y transferencia de conocimientos a prestadores del SPE. | Socializar al interior del Grupo de Transferencia la estrate | SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN | 0 | 0 | 100 | La tarea se cumpliÃ³ en el primer trimestre del aÃ±o.
Capacitar y acompaÃ±ar a la Red de Prestadores en la implementaciÃ³n de la ruta de atenciÃ³n diferencial para vÃ­ctimas del conflicto armado, sumado a campaÃ±as de divulgaciÃ³n a empresarios sobre la importancia de la inclusiÃ³n laboral de la poblaciÃ³n victima | Realizar 10 eventos de capacitaciÃ³n acompaÃ±amiento y divulga | SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN | 0 | 0 | 100 | No se tenÃ­an planeadas ni se realizaron acciones en este tri
Contar con un esquema de seguimiento de los programas y estrategias de empleabilidad, que permita la gestiÃ³n de conocimiento para la toma de decisiones | Elaborar la propuesta de esquema de seguimiento para las est | SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN | 20 | 20 | 100 | Se creÃ³ y aprobÃ³ el documento Esquema de seguimiento y acomp
permitan la mitigaciÃ³n de barreras de la poblaciÃ³n vÃ­ctima del conflicto armado | Elaborar contenidos de cursos de competencias transversales | SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN | 0 | 0 | 100 | No se tenÃ­an planeadas ni se realizaron acciones en este tri
Documentar los resultados del proyecto de integraciÃ³n regional de los SPE, que incorpore los avances en el diseÃ±o, implementaciÃ³n y anÃ¡lisis del piloto de la bolsa de vacantes entre Colombia y Ecuador. | Consolidar los resultados del proyecto de integraciÃ³n region | SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN | 25 | 25 | 100 | ElaboraciÃ³n de informe de las acciones realizadas en el marc
Ejecutar las acciones de formaciÃ³n y gestiÃ³n de la estrategia de apropiaciÃ³n y buenas prÃ¡cticas, establecidas en la Estrategia de CooperaciÃ³n Internacional y Alianzas PÃºbico Privadas 2021. | Ejecutar las acciones de apropiaciÃ³n y presentaciÃ³n de avanc | SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN | 35 | 35 | 100 | Se adjunta informe donde durante el trimestre se realizaron
Ejecutar las acciones de formaciÃ³n y gestiÃ³n de la estrategia de apropiaciÃ³n y buenas prÃ¡cticas, establecidas en la Estrategia de CooperaciÃ³n Internacional y Alianzas PÃºbico Privadas 2021. | Socializar el portafolio de buenas prÃ¡cticas y casos exitoso | SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN | 45 | 55 | 100 | Se socializaron tres (3) buenas prÃ¡cticas del Portafolio de
Estructurar programas y estrategias que faciliten y promuevan la implementaciÃ³n territorial de las estrategias y los ajustes a la ruta de empleabilidad para la atenciÃ³n de poblaciones focalizadas. | Elaborar productos para estructurar los programas y estrateg | SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN | 25 | 25 | 100 | Durante el segundo trimestre del aÃ±o 2022 se realizÃ³ la crea
Formular la estrategia para la asistencia tÃ©cnica y transferencia de conocimientos a prestadores del SPE. | Definir los lineamientos tÃ©cnicos para la asistencia tÃ©cnica | SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN | 0 | 0 | 100 | La tarea se cumpliÃ³ en el primer trimestre del aÃ±o.
Implementar la estrategia dirigida a poblaciÃ³n vÃ­ctima del conflicto armado, en las lÃ­neas de fortalecimiento a la red de prestadores y mitigaciÃ³n de barreras | Desarrollar acciones de seguimiento a la estrategia dirigida | SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN | 35 | 35 | 100 | Se realiza seguimiento semanal por parte del equipo tÃ©cnico
Implementar la estrategia dirigida a poblaciÃ³n vÃ­ctima del conflicto armado, en las lÃ­neas de fortalecimiento a la red de prestadores y mitigaciÃ³n de barreras | Destinar recursos para favorecer la colocaciÃ³n laboral de la | SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN | 40 | 40 | 100 | En el mes de abril se recibe el segundo informe tÃ©cnico con
Implementar la estrategia o plan de trabajo de asistencia tÃ©cnica y transferencia de conocimientos a prestadores del SPE. | Realizar las actividades establecidas en las Hojas de Ruta | SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN | 33 | 33 | 100 | Se creÃ³ la herramienta complementaria para dar seguimiento a
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO Y TECNOLOGÍA
Elaborar los documentos necesarios para adelantar el proceso contractual con el fin de garantizar la disponibilidad de la infraestructura de hadrware y software de la entidad | Realizar los estudios previos fichas tÃ©cnicas, anÃ¡lisis del | SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO Y TECNOLOGÍA | 25 | 25 | 100 | Se elaboraron los documentos necesarios para adelantar los p
Producir y habilitar el intercambio de informaciÃ³n de datos a travÃ©s de herramientas de interoperabilidad, y procesamiento de informaciÃ³n | DiseÃ±ar y realizar la puesta en producciÃ³n los Data warehous | SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO Y TECNOLOGÍA | 50 | 25 | 100 | SE DISEÃ‘O Y REALIZO LA PUESTA EN PRODUCCIÃ“N LOS DATA WAREHOU
Producir y habilitar el intercambio de informaciÃ³n de datos a travÃ©s de herramientas de interoperabilidad, y procesamiento de informaciÃ³n | Habilitar el ambiente de pruebas de XROAD para el intercambi | SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO Y TECNOLOGÍA | 50 | 30 | 100 | Se trabajo con MINTIC y UARIV en la definiciÃ³n de variables
Producir y habilitar el intercambio de informaciÃ³n de datos a travÃ©s de herramientas de interoperabilidad, y procesamiento de informaciÃ³n | Implementar la bodega de datos con indicadores de personas r | SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO Y TECNOLOGÍA | 0 | 0 | 100 | Actividad programada para cumplimiento en el Ãºltimo trimestr
Producir y habilitar el intercambio de informaciÃ³n de datos a travÃ©s de herramientas de interoperabilidad, y procesamiento de informaciÃ³n | Producir el intercambio de informaciÃ³n con: BID UARIV, CO | SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO Y TECNOLOGÍA | 25 | 25 | 100 | Se produjo el intercambio de informaciÃ³n con Bid Uariv, Cont
Producir y habilitar el intercambio de informaciÃ³n de datos a travÃ©s de herramientas de interoperabilidad, y procesamiento de informaciÃ³n | Realizar el Anexo de Oferta de los grupos poblacionales | SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO Y TECNOLOGÍA | 50 | 50 | 100 | Se desarrolla e implementa el visor de Anexo de Oferta de l
Producir y habilitar el intercambio de informaciÃ³n de datos a travÃ©s de herramientas de interoperabilidad, y procesamiento de informaciÃ³n | Realizar procesos de integraciÃ³n de datos (ETL - Extraer Tra | SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO Y TECNOLOGÍA | 50 | 25 | 100 | SE REALIZARON LOS PROCESOS DE INTEGRACIÃ“N DE DATOS (ETL EXT
Realizar el diseÃ±o, implementaciÃ³n y seguimiento del Plan de Mantenimiento de Servicios TecnolÃ³gicos | DiseÃ±ar el Plan de Mantenimiento de Servicios TecnolÃ³gicos | SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO Y TECNOLOGÍA | 0 | 0 | 100 | Se realizÃ³ el diseÃ±o e implementaciÃ³n y seguimiento del Plan
Realizar el diseÃ±o, implementaciÃ³n y seguimiento del Plan de Mantenimiento de Servicios TecnolÃ³gicos | Ejecutar el Plan de Mantenimiento de Servicios TecnolÃ³gicos | SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO Y TECNOLOGÍA | 25 | 25 | 100 | Se ejecuta el Plan de Mantenimiento de servicios tecnolÃ³gico
Realizar el diseÃ±o, implementaciÃ³n y seguimiento del Plan de Mantenimiento de Servicios TecnolÃ³gicos | Realizar el Seguimiento al Plan de Mantenimiento de Servicio | SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO Y TECNOLOGÍA | 25 | 25 | 100 | Se realiza el seguimiento del plan de mantenimiento de serv
Realizar el monitoreo de los servicios tecnolÃ³gicos | Implementar herramienta de monitoreo para los servicios de R | SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO Y TECNOLOGÍA | 23 | 0 | 100 | El avance para el presente trimestre es 0% ya que en el prim
Realizar el monitoreo de los servicios tecnolÃ³gicos | Implementar los nuevos requerimientos solicitados por las Ã¡r | SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO Y TECNOLOGÍA | 25 | 25 | 100 | Durante el segundo trimestre se implementaron los nuevos re
Realizar el seguimiento al DiseÃ±o y la implementaciÃ³n del Nuevo Sistema de InformaciÃ³n del Servicio PÃºblico de Empleo. | AcompaÃ±ar a la UTG2 en las mesas de trabajo que se den para | SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO Y TECNOLOGÍA | 50 | 50 | 100 | Se acompaÃ±a a la UTG2 en las mesas de trabajo que se program
DIRECCIÓN GENERAL
Consolidar el seguimiento institucional a los planes y proyectos de la Unidad del SPE | AcompaÃ±ar a las Ã¡reas en la elaboraciÃ³n y posterior consolid | DIRECCIÓN GENERAL - Asesor de Planeación | 25 | 25 | 100 | Se realizÃ³ apoyo a la SubdirecciÃ³n en la revisiÃ³n de la info
Consolidar el seguimiento institucional a los planes y proyectos de la Unidad del SPE | AcompaÃ±ar a las Ã¡reas en la elaboraciÃ³n y posterior consolid | DIRECCIÓN GENERAL - Asesor de Planeación | 25 | 25 | 100 | Se apoyÃ³ la recolecciÃ³n anÃ¡lisis y reporte del primer trimes
Consolidar el seguimiento institucional a los planes y proyectos de la Unidad del SPE | AcompaÃ±ar a las Ã¡reas en la elaboraciÃ³n y posterior consolid | DIRECCIÓN GENERAL - Asesor de Planeación | 25 | 25 | 100 | Se realizÃ³ el reporte del indicador SIGOB a la presidencia s
Consolidar el seguimiento institucional a los planes y proyectos de la Unidad del SPE | AcompaÃ±ar a las dependencias en la ampliaciÃ³n del horizonte | DIRECCIÓN GENERAL - Asesor de Planeación | 50 | 50 | 100 | Durante el primer semestre se adelantÃ³ el proceso de actuali
Consolidar el seguimiento institucional a los planes y proyectos de la Unidad del SPE | Coordinar la ElaboraciÃ³n del Anteproyecto de Presupuesto de | DIRECCIÓN GENERAL - Asesor de Planeación | 0 | 0 | 100 | Actividad cumplida en el primer trimestre del aÃ±o.
Consolidar el seguimiento institucional a los planes y proyectos de la Unidad del SPE | Realizar informes de Mercado Laboral de acuerdo al procesami | DIRECCIÓN GENERAL - Asesor de Planeación | 25 | 25 | 100 | Se realizaron informes de mercado laboral y de gestiÃ³n gener
Consolidar el seguimiento institucional a los planes y proyectos de la Unidad del SPE | Realizar mensualmente la consolidaciÃ³n de informaciÃ³n intern | DIRECCIÓN GENERAL - Asesor de Planeación | 25 | 25 | 100 | Se realizaron y entregaron todas las solicitudes de informac
Consolidar el seguimiento institucional a los planes y proyectos de la Unidad del SPE | Realizar seguimiento a la PlaneaciÃ³n EstratÃ©gica de la Unida | DIRECCIÓN GENERAL - Asesor de Planeación | 25 | 25 | 100 | Se realizÃ³ el seguimiento al Plan de AcciÃ³n Institucional de
Consolidar el seguimiento institucional a los planes y proyectos de la Unidad del SPE | Realizar seguimiento a los Indicadores Plan Nacional de Desa | DIRECCIÓN GENERAL - Asesor de Planeación | 25 | 25 | 100 | Se realizÃ³ el reporte mensual (abrilmayo y junio) de los ind
Consolidar el seguimiento institucional a los planes y proyectos de la Unidad del SPE | Realizar seguimiento a los proyectos de inversiÃ³n (ejecuciÃ³n | DIRECCIÓN GENERAL - Asesor de Planeación | 25 | 25 | 100 | Se realizaron los reportes mensuales (abrilmayo y junio) de
Fortalecer la gestiÃ³n institucional con la colaboraciÃ³n de los grupos de valor | DiseÃ±ar la estrategia de participaciÃ³n ciudadana de la enti | DIRECCIÓN GENERAL - Asesor de Planeación | 20 | 20 | 100 | La estrategia fue diseÃ±ada en el mes de enero. El siguiente
Fortalecer la gestiÃ³n institucional con la colaboraciÃ³n de los grupos de valor | Realizar seguimiento a la implementaciÃ³n de la estrategia d | DIRECCIÓN GENERAL - Asesor de Planeación | 25 | 25 | 100 | La estrategia que contiene el cronograma fue publicada en el
Fortalecer la gestiÃ³n institucional por medio del seguimiento al Modelo Integrado de PlaneaciÃ³n y GestiÃ³n | DiseÃ±ar la estrategia de gestiÃ³n del conocimiento y la innov | DIRECCIÓN GENERAL - Asesor de Planeación | 0 | 0 | 100 | Esta actividad se cumpliÃ³ en el primer trimestre.
Fortalecer la gestiÃ³n institucional por medio del seguimiento al Modelo Integrado de PlaneaciÃ³n y GestiÃ³n | Formular las estrategias de los componentes del Plan Antico | DIRECCIÓN GENERAL - Asesor de Planeación | 0 | 0 | 100 | Actividad Cumplida en el primer trimestre
Fortalecer la gestiÃ³n institucional por medio del seguimiento al Modelo Integrado de PlaneaciÃ³n y GestiÃ³n | Realizar acompaÃ±amiento y seguimiento al diseÃ±o de las accio | DIRECCIÓN GENERAL - Asesor de Planeación | 25 | 25 | 100 | Se realizÃ³ el seguimiento trimestral a la implementaciÃ³n de
Fortalecer la gestiÃ³n institucional por medio del seguimiento al Modelo Integrado de PlaneaciÃ³n y GestiÃ³n | Realizar el seguimiento bimestral del botÃ³n de transparencia | DIRECCIÓN GENERAL - Asesor de Planeación | 25 | 25 | 100 | Se realizÃ³ seguimiento al botÃ³n de transparencia y acceso a
Fortalecer la gestiÃ³n institucional por medio del seguimiento al Modelo Integrado de PlaneaciÃ³n y GestiÃ³n | Realizar el seguimiento trimestral a las acciones contenidas | DIRECCIÓN GENERAL - Asesor de Planeación | 25 | 25 | 100 | Para el segundo semestre no se encuentran programadas accion
Fortalecer la gestiÃ³n institucional por medio del seguimiento al Modelo Integrado de PlaneaciÃ³n y GestiÃ³n | Realizar jornadas de capacitaciÃ³n y sensibilizaciÃ³n de las p | DIRECCIÓN GENERAL - Asesor de Planeación | 50 | 50 | 100 | Se realizaron jornadas de capacitaciÃ³n en materia de Ley 171
Fortalecer la gestiÃ³n institucional por medio del seguimiento al Modelo Integrado de PlaneaciÃ³n y GestiÃ³n | Realizar seguimiento cuatrimestral al cumplimiento de las es | DIRECCIÓN GENERAL - Asesor de Planeación | 25 | 25 | 100 | Se realizÃ³ seguimiento al PAAC en conjunto con el Asesor de
Fortalecer la gestiÃ³n institucional por medio del seguimiento al Modelo Integrado de PlaneaciÃ³n y GestiÃ³n | Realizar seguimiento en los meses de: Marzo Julio y Octubre | DIRECCIÓN GENERAL - Asesor de Planeación | 25 | 25 | 100 | Se realizÃ³ el segundo reporte de alertas tempranas durante e
Promover la publicaciÃ³n de contenidos en medios de comunicaciÃ³n e institucionales. | Aumentar la publicaciÃ³n de contenidos en medios de comunicac | DIRECCIÓN GENERAL - Asesor de Comunicaciones | 50 | 50 | 100 | A junio de 2022 se logrÃ³ el aumento de los impactos en medio
Promover la publicaciÃ³n de contenidos en medios de comunicaciÃ³n e institucionales. | DiseÃ±ar y ejecutar una campaÃ±a de comunicaciÃ³n permanente pa | DIRECCIÓN GENERAL - Asesor de Comunicaciones | 50 | 50 | 100 | EjecuciÃ³n integral de la estrategia de posicionamiento de la
Visibilizar ante los prestadores autorizados la gestiÃ³n hecha desde la Unidad para su promociÃ³n y la de sus servicios. | Realizar emitir y enviar diferentes productos comunicacional | DIRECCIÓN GENERAL - Asesor de Comunicaciones | 50 | 50 | 100 | Los productos desarrollados por Comunicaciones a travÃ©s de e
Actualizar el Normograma de la Unidad del SPE. | Verificar la normatividad vigente | DIRECCIÓN GENERAL - Asesor Jurídico | 50 | 50 | 100 | Se mantiene el nomograma vigente debido a que en el periodo
Asesorar en el trÃ¡mite y desarrollo de asuntos de carÃ¡cter jurÃ­dicos. | Emitir conceptos jurÃ­dicos. | DIRECCIÓN GENERAL - Asesor Jurídico | 50 | 50 | 100 | Se emitieron los conceptos jurÃ­dicos solicitados durante el
Asesorar en el trÃ¡mite y desarrollo de asuntos de carÃ¡cter jurÃ­dicos. | Establecer respuestas a peticiones presentadas por ciudadano | DIRECCIÓN GENERAL - Asesor Jurídico | 50 | 50 | 100 | Se dio respuesta a la totalidad de las peticiones realizadas
Asesorar en el trÃ¡mite y desarrollo de asuntos de carÃ¡cter jurÃ­dicos. | Realizar la proyecciÃ³n de Manual de Cobro Coactivo de la ent | DIRECCIÓN GENERAL - Asesor Jurídico | 50 | 50 | 100 | Se elaborÃ³ el Manual de Cobro Coactivo
Asesorar en el trÃ¡mite y desarrollo de asuntos de carÃ¡cter jurÃ­dicos. | Realizar la proyecciÃ³n del acto administrativo por el cual s | DIRECCIÓN GENERAL - Asesor Jurídico | 100 | 100 | 100 | Se proyectÃ³ el acto administrativo por el cual se adopta el
Asesorar en el trÃ¡mite y desarrollo de asuntos de carÃ¡cter jurÃ­dicos. | Realizar la proyecciÃ³n y revisiÃ³n de actos administrativos | DIRECCIÓN GENERAL - Asesor Jurídico | 50 | 50 | 100 | Se revisaron la totalidad de los proyectos de actos administ
Fortalecer las estrategias misionales de la entidad. | Apoyar y realizar seguimiento a los proyectos especiales de | DIRECCIÓN GENERAL - Asesor Estratégico | 25 | 25 | 100 | Durante el segundo trimestre del aÃ±o 2022 realice seguimient
Fortalecer las estrategias misionales de la entidad. | Realizar seguimiento a la estrategia de asistencia tÃ©cnica d | DIRECCIÓN GENERAL - Asesor Estratégico | 25 | 25 | 100 | Durante el segundo trimestre del aÃ±o 2022 se realizÃ³ seguimi
Fortalecer y acompaÃ±ar las estrategias asociadas al modelo de inclusiÃ³n laboral con enfoque de cierre de brechas | Apoyar y desarrollar el evento de la segunda ediciÃ³n del rec | DIRECCIÓN GENERAL - Asesor Estratégico | 35 | 35 | 100 | Durante el segundo trimestre del aÃ±o 2022 se coordinaron las
Apoyar y asesorar a la Entidad en los diferentes escenarios donde se necesite el fortalecimiento del Servicio PÃºblico de Empleo. | Asistir y participar en representaciÃ³n de la Entidad a las d | DIRECCIÓN GENERAL - Asesor de la Dirección | 25 | 25 | 100 | APOYE UY ASESORE A LA ENTIDAD EN LOS DIFERENTES ESCENARIOS D
Apoyar y asesorar a la Entidad en los diferentes escenarios donde se necesite el fortalecimiento del Servicio PÃºblico de Empleo. | Realizar seguimiento y participaciÃ³n en los compromisos de e | DIRECCIÓN GENERAL - Asesor de la Dirección | 25 | 25 | 100 | realice seguimiento a la ejecuciÃ³n de los compromisos del PA
Participar y apoyar a las Subdirecciones, SecretarÃ­a General y Oficinas Asesoras en la consecuciÃ³n de los objetivos misionales y administrativos trazados. | Generar Estrategias que permitan la ArticulaciÃ³n y acercamie | DIRECCIÓN GENERAL - Asesor de la Dirección | 20 | 20 | 100 | INFORME EJECUTIVO por medio del cual relaciono los avances r
Participar y apoyar a las Subdirecciones, SecretarÃ­a General y Oficinas Asesoras en la consecuciÃ³n de los objetivos misionales y administrativos trazados. | Realizar el seguimiento de la implementaciÃ³n de la Ley 1979 | DIRECCIÓN GENERAL - Asesor de la Dirección | 20 | 20 | 100 | INFORME DE AVANCE REALICE SEGUIMIENTO Y APOYO A EL EQUIPO EN
Participar y apoyar a las Subdirecciones, SecretarÃ­a General y Oficinas Asesoras en la consecuciÃ³n de los objetivos misionales y administrativos trazados. | Realizar seguimiento a SubcomitÃ©s Territoriales | DIRECCIÓN GENERAL - Asesor de la Dirección | 20 | 20 | 100 | INFORME DE AVANCE DE EJECUCION DE COMPROMISOS PPLANTEADOS EN
SECRETARÍA GENERAL
Adelantar los trÃ¡mites contractuales a travÃ©s de los diferentes modalidades de selecciÃ³n, teniendo en cuenta las normas legales vigentes y los procesos y procedimientos. | Liquidar los contratos suscritos en la vigencia 2021 | SECRETARÍA GENERAL | 25 | 25 | 100 | Una vez revisado el cumplimiento de la acciÃ³n se pudo establ
Adelantar los trÃ¡mites contractuales a travÃ©s de los diferentes modalidades de selecciÃ³n, teniendo en cuenta las normas legales vigentes y los procesos y procedimientos. | Realizar el contrato de acuerdo a los parÃ¡metros establecido | SECRETARÍA GENERAL | 25 | 25 | 100 | En cumplimiento a la acciÃ³n los procesos y contratos suscrit
Adelantar los trÃ¡mites contractuales a travÃ©s de los diferentes modalidades de selecciÃ³n, teniendo en cuenta las normas legales vigentes y los procesos y procedimientos. | Realizar seguimiento mensual al Plan Anual de Adquisiciones. | SECRETARÍA GENERAL | 25 | 25 | 100 | Para el segundo de 2022 se procediÃ³ a realizar seguimiento a
Establecer el plan de trabajo del sistema de gestiÃ³n de salud y seguridad en el trabajo, implementarlo y medir su cumplimiento | Ejecutar y evaluar el plan de trabajo de SST. | SECRETARÍA GENERAL | 25 | 25 | 100 | En el desarrollo del plan de trabajo de SGSST para el segund
Establecer el plan de trabajo del sistema de gestiÃ³n de salud y seguridad en el trabajo, implementarlo y medir su cumplimiento | Realizar el diagnÃ³stico basado en la auditorÃ­a del Decreto 1 | SECRETARÍA GENERAL | 0 | 0 | 100 | La actividad estÃ¡ al 100%.
Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la generaciÃ³n de resultados | Definir y ejecutar el Plan de trabajo del CÃ³digo de Integrid | SECRETARÍA GENERAL | 25 | 25 | 100 | Para el segundo trimestre de 2022 dentro del Componente de i
Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la generaciÃ³n de resultados | Implementar el Plan estratÃ©gico del Talento humano. | SECRETARÍA GENERAL | 25 | 25 | 100 | Como avances de los planes en el segundo trimestre de 2022 s
Gestionar las comisiones al interior del paÃ­s, de conformidad con el plan mensual de comisiones programado por cada dependencia | Tramitar operativamente las solicitudes de comisiones radica | SECRETARÍA GENERAL | 25 | 25 | 100 | Se entrega matriz de comisiones en la cuales se gestionaron
Promover la implementaciÃ³n de estrategias destinadas a prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los impactos negativos generados en las actividades diarias y/o aspectos ambientales de la Entidad | Formular e Implementar el Plan de AcciÃ³n 2021 de GestiÃ³n A | SECRETARÍA GENERAL | 25 | 25 | 100 | Durante el segundo trimestre de la actual vigencia se realiz
Realizar una adecuada gestiÃ³n de los documentos que soportan la informaciÃ³n de la Entidad de acuerdo con los procesos y procedimientos e incorporando acciones en materia de gestiÃ³n documental. | Implementar la polÃ­tica de gestiÃ³n documental en la Unidad d | SECRETARÍA GENERAL | 25 | 25 | 100 | En el segundo trimestre de 2022 para la implementaciÃ³n de la
Socializar los diferentes informes de tipo financiero y presupuestal - EjecuciÃ³n presupuestal y seguimiento PAC. | Socializar el Informe quincenal de seguimiento a la EjecuciÃ³ | SECRETARÍA GENERAL | 25 | 25 | 100 | Se remitieron los informes correspondientes vÃ­a correo elect
Velar porque la Entidad dÃ© respuesta oportuna a las solicitudes, peticiones, quejas o reclamos de los ciudadanos | Informe trimestral de seguimiento de las PQRSD en los tiempo | SECRETARÍA GENERAL | 25 | 25 | 100 | Se adjunta indicador de PQRSDF del segundo trimestre de 2022
Velar porque la Entidad dÃ© respuesta oportuna a las solicitudes, peticiones, quejas o reclamos de los ciudadanos | ParticipaciÃ³n de la entidad en por lo menos dos ferias de se | SECRETARÍA GENERAL | 50 | 50 | 100 | Lorena CerÃ³n y Felipe Gutierrez viajaron el dÃ­a 05 de mayo d