## PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS
REPORTE DE SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE 2022
Accion | Tarea | Dependencia | Programacion | Seguimiento | Cumplimiento | Cualitativo
Administrar y articular la Red de Prestadores del Servicio PÃºblico de Empleo | Actualizar la documentaciÃ³n del proceso "GestiÃ³n de la Red d | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO | 27 | 27 | 100 | Durante el 3er trimestre se actualizaron y publicaron 3 docu
Administrar y articular la Red de Prestadores del Servicio PÃºblico de Empleo | Fortalecer la implementaciÃ³n de medidas especiales de priori | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO | 25 | 25 | 100 | Durante el tercer trimestre se desarrollaron 86 actividades
Administrar y articular la Red de Prestadores del Servicio PÃºblico de Empleo | Gestionar los trÃ¡mites administrativos referente al procedim | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO | 25 | 25 | 100 | En el 3er trimestre 2022 se proyectaron en total 81 Resoluci
Administrar y articular la Red de Prestadores del Servicio PÃºblico de Empleo | Realizar acompaÃ±amientos (capacitaciones o talleres) en la i | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO | 25 | 25 | 100 | Durante el 3er trimestre se desarrollaron acompañamientos a
Administrar y articular la Red de Prestadores del Servicio PÃºblico de Empleo | Realizar seguimiento a las condiciones tÃ©cnicas y operativas | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO | 35 | 35 | 100 | En el 3er trimestre 2022 se efectuaron 43 visitas de seguimi
Administrar y articular la Red de Prestadores del Servicio PÃºblico de Empleo | Sustanciar y trasladar a la autoridad competente las denunci | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO | 25 | 25 | 100 | Durante el 3er trimestre se dio traslado a PQRS a través de
Analizar la información de buscadores, demanda laboral y fuentes externas | Analizar fuentes de informaciÃ³n relacionadas con el mercado | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO | 22 | 15 | 100 | Se elaboraron quince (15) documentos relacionados con el mer
Analizar la información de buscadores, demanda laboral y fuentes externas | Aplicar la metodologÃ­a vigente para el procesamiento de la i | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO | 25 | 25 | 100 | Se aportan tres (3) anexos de demanda laboral (ofertas de em
Analizar la información de buscadores, demanda laboral y fuentes externas | Elaborar documentos con informaciÃ³n relacionada con la misio | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO | 34 | 33 | 100 | Se aporta un (1) Boletín de jóvenes con información del año
Analizar la información de buscadores, demanda laboral y fuentes externas | Elaborar documentos de anÃ¡lisis con fuentes internas. | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO | 20 | 20 | 100 | Se aportan tres (3) perfiles territoriales correspondientes
Analizar la información de buscadores, demanda laboral y fuentes externas | Elaborar estudio de suficiencia y cobertura del Servicio PÃºb | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO | 50 | 0 | 100 | La totalidad de esta acción fue cumplida y reportada al 100%
Analizar la información de buscadores, demanda laboral y fuentes externas | Elaborar reportes con informaciÃ³n de ofertas de empleo vigen | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO | 25 | 25 | 100 | Se han elaborado tres (3) boletines de ofertas de empleo vig
Analizar la información de buscadores, demanda laboral y fuentes externas | Generar boletÃ­n oportunidades laborales | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO | 25 | 25 | 100 | Se produjeron tres (3) boletines de oportunidades laborales
Analizar la información de buscadores, demanda laboral y fuentes externas | Generar insumos relacionados con competencias y formaciÃ³n ac | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO | 0 | 0 | 100 | La totalidad de esta acción fue cumplida y reportada al 100%
Propender por el mejoramiento en la calidad de la informaciÃ³n de la Unidad del SPE a travÃ©s de la articulaciÃ³n con actores y/o referentes del mercado laboral. | Adelantar actividades de articulaciÃ³n con actores relacionad | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO | 0 | 0 | 100 | Para este semestre no se programó avance en junio se aportó
Adoptar internamente la estrategia o plan de trabajo de asistencia tÃ©cnica y transferencia de conocimientos a prestadores del SPE. | Actualizar la hoja de ruta nacional y las hojas de ruta terr | SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN | 0 | 0 | 100 | La acción se cumplió en el 1er trimestre
Adoptar internamente la estrategia o plan de trabajo de asistencia tÃ©cnica y transferencia de conocimientos a prestadores del SPE. | Socializar al interior del Grupo de Transferencia la estrate | SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN | 0 | 0 | 100 | La acción se cumplió en el 1er trimestre
Capacitar y acompaÃ±ar a la Red de Prestadores en la implementaciÃ³n de la ruta de atenciÃ³n diferencial para vÃ­ctimas del conflicto armado, sumado a campaÃ±as de divulgaciÃ³n a empresarios sobre la importancia de la inclusiÃ³n laboral de la poblaciÃ³n victima | Realizar 10 eventos de capacitaciÃ³n acompaÃ±amiento y divulga | SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN | 100 | 100 | 100 | Desarrollo de 10 eventos en el marco de la Estrategia Integr
Contar con un esquema de seguimiento de los programas y estrategias de empleabilidad, que permita la gestiÃ³n de conocimiento para la toma de decisiones | Elaborar la propuesta de esquema de seguimiento para las est | SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN | 0 | 0 | 100 | La acción se finalizó en el segundo trimestre
permitan la mitigaciÃ³n de barreras de la poblaciÃ³n vÃ­ctima del conflicto armado | Elaborar contenidos de cursos de competencias transversales | SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN | 100 | 100 | 100 | Se recibe por parte de la OEI 4 cursos diseñados para poblac
Documentar y socializar los resultados del proyecto de integraciÃ³n regional de los SPE, que incorpore los avances en el diseÃ±o y anÃ¡lisis del piloto de la bolsa de vacantes entre Colombia y Ecuador. | Consolidar los resultados del proyecto de integraciÃ³n region | SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN | 25 | 25 | 100 | Se realiza la elaboración de una estrategia de comunicaciones
Ejecutar las acciones de formaciÃ³n y gestiÃ³n de la estrategia de apropiaciÃ³n y buenas prÃ¡cticas, establecidas en la Estrategia de CooperaciÃ³n Internacional y Alianzas PÃºbico Privadas 2021. | Ejecutar las acciones de apropiaciÃ³n y presentaciÃ³n de avanc | SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN | 25 | 25 | 100 | Se realiza la ejecución de una acción de apropiación y prese
Ejecutar las acciones de formaciÃ³n y gestiÃ³n de la estrategia de apropiaciÃ³n y buenas prÃ¡cticas, establecidas en la Estrategia de CooperaciÃ³n Internacional y Alianzas PÃºbico Privadas 2021. | Socializar el portafolio de buenas prÃ¡cticas y casos exitoso | SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN | 30 | 30 | 100 | Realización de cuatro (4) socializaciones de buenas prácticas
Estructurar programas y estrategias que faciliten y promuevan la implementaciÃ³n territorial de las estrategias y los ajustes a la ruta de empleabilidad para la atenciÃ³n de poblaciones focalizadas. | Elaborar productos para estructurar los programas y estrateg | SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN | 25 | 25 | 100 | Durante el tercer trimestre del año 2022 se realizó la creac
Formular la estrategia para la asistencia tÃ©cnica y transferencia de conocimientos a prestadores del SPE. | Definir los lineamientos tÃ©cnicos para la asistencia tÃ©cnica | SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN | 0 | 0 | 100 | La acción se cumplió en el 1er trimestre
Implementar la estrategia dirigida a poblaciÃ³n vÃ­ctima del conflicto armado, en las lÃ­neas de fortalecimiento a la red de prestadores y mitigaciÃ³n de barreras | Desarrollar acciones de seguimiento a la estrategia dirigida | SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN | 30 | 30 | 100 | Se realizó el seguimiento semanal en los meses de julio agosto
Implementar la estrategia dirigida a poblaciÃ³n vÃ­ctima del conflicto armado, en las lÃ­neas de fortalecimiento a la red de prestadores y mitigaciÃ³n de barreras | Destinar recursos para favorecer la colocaciÃ³n laboral de la | SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN | 10 | 10 | 100 | Se recibió el informe técnico frente al avance en el diseño des
Implementar la estrategia o plan de trabajo de asistencia tÃ©cnica y transferencia de conocimientos a prestadores del SPE. | Realizar las actividades establecidas en las Hojas de Ruta | SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN | 33 | 33 | 100 | Se realizó la actualizaciÃ³n de las hojas de ruta de acuerdo
Elaborar los documentos necesarios para adelantar el proceso contractual con el fin de garantizar la disponibilidad de la infraestructura de hadrware y software de la entidad | Realizar los estudios previos fichas tÃ©cnicas, anÃ¡lisis del | SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO Y TECNOLOGÍA | 25 | 25 | 100 | Se elaboraron los documentos necesarios para adelantar los p
#NAME? | SUBDIRECCIÃ“N DE DESARROLLO Y TECNOLOGÃA | SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO Y TECNOLOGÍA | 0 | 100 | 100 | Actividad cumplida en primer semestre 2022 al 100%
Producir y habilitar el intercambio de informaciÃ³n de datos a travÃ©s de herramientas de interoperabilidad, y procesamiento de informaciÃ³n | DiseÃ±ar y realizar la puesta en producciÃ³n los Data warehous | SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO Y TECNOLOGÍA | 0 | 25 | 100 | Aunque el cumplimiento de esta actividad esta programada en
Producir y habilitar el intercambio de informaciÃ³n de datos a travÃ©s de herramientas de interoperabilidad, y procesamiento de informaciÃ³n | Habilitar el ambiente de pruebas de XROAD para el intercambi | SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO Y TECNOLOGÍA | 25 | 65 | 100 | Teniendo en cuenta el acompañamiento de la Agencia Nacional
Producir y habilitar el intercambio de informaciÃ³n de datos a travÃ©s de herramientas de interoperabilidad, y procesamiento de informaciÃ³n | Implementar la bodega de datos con indicadores de personas r | SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO Y TECNOLOGÍA | 0 | 100 | 100 | Teniendo en cuenta que el profesional necesario para llevar
Producir y habilitar el intercambio de informaciÃ³n de datos a travÃ©s de herramientas de interoperabilidad, y procesamiento de informaciÃ³n | Producir el intercambio de informaciÃ³n con: BID UARIV, CO | SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO Y TECNOLOGÍA | 25 | 25 | 100 | Se produce el intercambio de información con Min Trabajo (BI
Producir y habilitar el intercambio de informaciÃ³n de datos a travÃ©s de herramientas de interoperabilidad, y procesamiento de informaciÃ³n | Realizar el Anexo de Oferta de los grupos poblacionales | SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO Y TECNOLOGÍA | 0 | 0 | 100 | Se desarrolla e implementa el visor de Anexo de Oferta de lo
Producir y habilitar el intercambio de informaciÃ³n de datos a travÃ©s de herramientas de interoperabilidad, y procesamiento de informaciÃ³n | Realizar procesos de integraciÃ³n de datos (ETL - Extraer Tra | SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO Y TECNOLOGÍA | 0 | 25 | 100 | Se realizaron procesos de integración de datos (ETL Extraer
Realizar el diseÃ±o, implementaciÃ³n y seguimiento del Plan de Mantenimiento de Servicios TecnolÃ³gicos | DiseÃ±ar el Plan de Mantenimiento de Servicios TecnolÃ³gicos | SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO Y TECNOLOGÍA | 0 | 0 | 100 | Esta actividad ya tiene un cumplimiento del 100% la cual se
Realizar el diseÃ±o, implementaciÃ³n y seguimiento del Plan de Mantenimiento de Servicios TecnolÃ³gicos | Ejecutar el Plan de Mantenimiento de Servicios TecnolÃ³gicos | SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO Y TECNOLOGÍA | 25 | 25 | 100 | Se ejecuta el Plan de Mantenimiento de servicios tecnológico
Realizar el diseÃ±o, implementaciÃ³n y seguimiento del Plan de Mantenimiento de Servicios TecnolÃ³gicos | Realizar el Seguimiento al Plan de Mantenimiento de Servicio | SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO Y TECNOLOGÍA | 25 | 25 | 100 | Se realizó seguimiento al plan de mantenimiento de servicios
Realizar el monitoreo de los servicios tecnolÃ³gicos | Implementar herramienta de monitoreo para los servicios de R | SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO Y TECNOLOGÍA | 23 | 20 | 100 | Se implementa la herramienta de monitoreo para los servicios
Realizar el monitoreo de los servicios tecnolÃ³gicos | Implementar los nuevos requerimientos solicitados por las Ã¡r | SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO Y TECNOLOGÍA | 25 | 25 | 100 | Durante el tercer trimestre se implementaron los nuevos requ
Realizar el seguimiento al DiseÃ±o y la implementaciÃ³n del Nuevo Sistema de InformaciÃ³n del Servicio PÃºblico de Empleo. | AcompaÃ±ar a la UTG2 en las mesas de trabajo que se den para | SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO Y TECNOLOGÍA | 0 | 25 | 100 | Se acompañó a la UTG2 en las mesas de trabajo que se den par
Consolidar el seguimiento institucional a los planes y proyectos de la Unidad del SPE | AcompaÃ±ar a las Ã¡reas en la elaboraciÃ³n y posterior consolid | DIRECCIÓN GENERAL - Asesor de Planeación | 25 | 25 | 100 | Se realizó todo el reporte la revisión y aprobación de los r
Consolidar el seguimiento institucional a los planes y proyectos de la Unidad del SPE | AcompaÃ±ar a las Ã¡reas en la elaboraciÃ³n y posterior consolid | DIRECCIÓN GENERAL - Asesor de Planeación | 25 | 25 | 100 | Se apoyó la recolección análisis y reporte del segundo trime
Consolidar el seguimiento institucional a los planes y proyectos de la Unidad del SPE | AcompaÃ±ar a las Ã¡reas en la elaboraciÃ³n y posterior consolid | DIRECCIÓN GENERAL - Asesor de Planeación | 25 | 25 | 100 | Se realizó el reporte del indicador SIGOB a la presidencia s
Consolidar el seguimiento institucional a los planes y proyectos de la Unidad del SPE | AcompaÃ±ar a las dependencias en la ampliaciÃ³n del horizonte | DIRECCIÓN GENERAL - Asesor de Planeación | 0 | 0 | 100 | Tarea cumplida en el segundo trimestre del año.
Consolidar el seguimiento institucional a los planes y proyectos de la Unidad del SPE | Coordinar la ElaboraciÃ³n del Anteproyecto de Presupuesto de | DIRECCIÓN GENERAL - Asesor de Planeación | 0 | 0 | 100 | Tarea cumplida en el primer trimestre del año.
Consolidar el seguimiento institucional a los planes y proyectos de la Unidad del SPE | Realizar informes de Mercado Laboral de acuerdo al procesami | DIRECCIÓN GENERAL - Asesor de Planeación | 25 | 25 | 100 | Se realizaron informes de mercado laboral y de gestión gener
Consolidar el seguimiento institucional a los planes y proyectos de la Unidad del SPE | Realizar mensualmente la consolidaciÃ³n de informaciÃ³n intern | DIRECCIÓN GENERAL - Asesor de Planeación | 25 | 25 | 100 | Se realizaron y entregaron todas las solicitudes de informac
Consolidar el seguimiento institucional a los planes y proyectos de la Unidad del SPE | Realizar seguimiento a la PlaneaciÃ³n EstratÃ©gica de la Unida | DIRECCIÓN GENERAL - Asesor de Planeación | 25 | 25 | 100 | Se realizó el seguimiento al Plan de Acción Institucional y
Consolidar el seguimiento institucional a los planes y proyectos de la Unidad del SPE | Realizar seguimiento a los Indicadores Plan Nacional de Desa | DIRECCIÓN GENERAL - Asesor de Planeación | 25 | 25 | 100 | Se realizó el reporte mensual (julio agosto y septiembre) de
Consolidar el seguimiento institucional a los planes y proyectos de la Unidad del SPE | Realizar seguimiento a los proyectos de inversiÃ³n (ejecuciÃ³n | DIRECCIÓN GENERAL - Asesor de Planeación | 25 | 25 | 100 | Se realizaron los reportes mensuales (julio agosto y septiemb
Fortalecer la gestiÃ³n institucional con la colaboraciÃ³n de los grupos de valor | DiseÃ±ar la estrategia de participaciÃ³n ciudadana de la enti | DIRECCIÓN GENERAL - Asesor de Planeación | 20 | 20 | 100 | Se adelantó seguimiento a la estrategia de participación ciu
Fortalecer la gestiÃ³n institucional con la colaboraciÃ³n de los grupos de valor | Realizar seguimiento a la implementaciÃ³n de la estrategia d | DIRECCIÓN GENERAL - Asesor de Planeación | 25 | 25 | 100 | Se adelantó seguimiento a la estrategia de participación ciu
Fortalecer la gestiÃ³n institucional por medio del seguimiento al Modelo Integrado de PlaneaciÃ³n y GestiÃ³n | DiseÃ±ar la estrategia de gestiÃ³n del conocimiento y la innov | DIRECCIÓN GENERAL - Asesor de Planeación | 0 | 0 | 100 | Tarea cumplida en el primer trimestre del año.
Fortalecer la gestiÃ³n institucional por medio del seguimiento al Modelo Integrado de PlaneaciÃ³n y GestiÃ³n | Formular las estrategias de los componentes del Plan Antico | DIRECCIÓN GENERAL - Asesor de Planeación | 0 | 0 | 100 | Tarea cumplida en el primer trimestre del año.
Fortalecer la gestiÃ³n institucional por medio del seguimiento al Modelo Integrado de PlaneaciÃ³n y GestiÃ³n | Realizar acompaÃ±amiento y seguimiento al diseÃ±o de las accio | DIRECCIÓN GENERAL - Asesor de Planeación | 25 | 25 | 100 | Se realiza la revisión de la matriz de actividades propuesta
Fortalecer la gestiÃ³n institucional por medio del seguimiento al Modelo Integrado de PlaneaciÃ³n y GestiÃ³n | Realizar el seguimiento bimestral del botÃ³n de transparencia | DIRECCIÓN GENERAL - Asesor de Planeación | 25 | 25 | 100 | Se adelantó seguimiento al botón de transparencia y acceso a
Fortalecer la gestiÃ³n institucional por medio del seguimiento al Modelo Integrado de PlaneaciÃ³n y GestiÃ³n | Realizar el seguimiento trimestral a las acciones contenidas | DIRECCIÓN GENERAL - Asesor de Planeación | 25 | 25 | 100 | Se elaboró ficha de gestión del conocimiento para mapeo de a
Fortalecer la gestiÃ³n institucional por medio del seguimiento al Modelo Integrado de PlaneaciÃ³n y GestiÃ³n | Realizar jornadas de capacitaciÃ³n y sensibilizaciÃ³n de las p | DIRECCIÓN GENERAL - Asesor de Planeación | 0 | 0 | 100 | No se tiene programado avance para el trimestre en curso.
Fortalecer la gestiÃ³n institucional por medio del seguimiento al Modelo Integrado de PlaneaciÃ³n y GestiÃ³n | Realizar seguimiento cuatrimestral al cumplimiento de las es | DIRECCIÓN GENERAL - Asesor de Planeación | 25 | 25 | 100 | Se adelanto II seguimiento cuatrimestral al plan anticorrupc
Fortalecer la gestiÃ³n institucional por medio del seguimiento al Modelo Integrado de PlaneaciÃ³n y GestiÃ³n | Realizar seguimiento en los meses de: Marzo Julio y Octubre | DIRECCIÓN GENERAL - Asesor de Planeación | 25 | 25 | 100 | El seguimiento de alerta temprana siguiente se realiza con
Adelantar los trÃ¡mites contractuales a travÃ©s de los diferentes modalidades de selecciÃ³n, teniendo en cuenta las normas legales vigentes y los procesos y procedimientos. | Liquidar los contratos suscritos en la vigencia 2021 | SECRETARÍA GENERAL | 25 | 25 | 100 | Conforme a la acción establecida esta acción ya fue cumplida
Adelantar los trÃ¡mites contractuales a travÃ©s de los diferentes modalidades de selecciÃ³n, teniendo en cuenta las normas legales vigentes y los procesos y procedimientos. | Realizar el contrato de acuerdo a los parÃ¡metros establecido | SECRETARÍA GENERAL | 25 | 25 | 100 | Conforme a la acción establecida se adelantó para el tercer
Adelantar los trÃ¡mites contractuales a travÃ©s de los diferentes modalidades de selecciÃ³n, teniendo en cuenta las normas legales vigentes y los procesos y procedimientos. | Realizar seguimiento mensual al Plan Anual de Adquisiciones. | SECRETARÍA GENERAL | 25 | 25 | 100 | Para el tercer trimestre de 2022 se procedió a realizar segu
Establecer el plan de trabajo del sistema de gestiÃ³n de salud y seguridad en el trabajo, implementarlo y medir su cumplimiento | Ejecutar y evaluar el plan de trabajo de SST. | SECRETARÍA GENERAL | 25 | 25 | 100 | En el desarrollo del plan de trabajo de SGSST para el tercer
Establecer el plan de trabajo del sistema de gestiÃ³n de salud y seguridad en el trabajo, implementarlo y medir su cumplimiento | Realizar el diagnÃ³stico basado en la auditorÃ­a del Decreto 1 | SECRETARÍA GENERAL | 0 | 0 | 100 | Actividad al 100%.
Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la generaciÃ³n de resultados | Definir y ejecutar el Plan de trabajo del CÃ³digo de Integrid | SECRETARÍA GENERAL | 25 | 25 | 100 | Para el tercer trimestre de 2022 dentro del Componente de in
Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la generaciÃ³n de resultados | Implementar el Plan estratÃ©gico del Talento humano. | SECRETARÍA GENERAL | 25 | 25 | 100 | Como avances de los planes en el tercer trimestre de 2022 se
Gestionar las comisiones al interior del paÃ­s, de conformidad con el plan mensual de comisiones programado por cada dependencia | Tramitar operativamente las solicitudes de comisiones radica | SECRETARÍA GENERAL | 25 | 25 | 100 | Se entrega matriz de comisiones en la cual se gestionaron pa
Promover la implementaciÃ³n de estrategias destinadas a prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los impactos negativos generados en las actividades diarias y/o aspectos ambientales de la Entidad | Formular e Implementar el Plan de AcciÃ³n 2021 de GestiÃ³n A | SECRETARÍA GENERAL | 25 | 25 | 100 | Durante el tercer trimestre de la actual vigencia se realiza
Realizar una adecuada gestiÃ³n de los documentos que soportan la informaciÃ³n de la Entidad de acuerdo con los procesos y procedimientos e incorporando acciones en materia de gestiÃ³n documental. | Implementar la polÃ­tica de gestiÃ³n documental en la Unidad d | SECRETARÍA GENERAL | 25 | 25 | 100 | En el tercer trimestre de 2022 para la implementación de la
Socializar los diferentes informes de tipo financiero y presupuestal - EjecuciÃ³n presupuestal y seguimiento PAC. | Socializar el Informe quincenal de seguimiento a la EjecuciÃ³ | SECRETARÍA GENERAL | 25 | 25 | 100 | Se remitieron los informes correspondientes vía correo elect
Velar porque la Entidad dÃ© respuesta oportuna a las solicitudes, peticiones, quejas o reclamos de los ciudadanos | Informe trimestral de seguimiento de las PQRSD en los tiempo | SECRETARÍA GENERAL | 25 | 25 | 100 | Se adjunta indicador de PQRSDF del tercer trimestre de 2022
|  | SECRETARÍA GENERAL | 0 | 50 | 100 | Se dio cumplimiento a la acción propuesta en julio con la pa
Velar porque la Entidad dÃ© respuesta oportuna a las solicitudes, peticiones, quejas o reclamos de los ciudadanos | ParticipaciÃ³n de la entidad en por lo menos dos ferias de se
Promover la publicaciÃ³n de contenidos en medios de comunicaciÃ³n e institucionales. | Aumentar la publicaciÃ³n de contenidos en medios de comunicac | DIRECCIÓN GENERAL - Asesor de Comunicaciones | 0 | 0 | 100 | Sostenimiento de las acciones de promoción de los servicios
Promover la publicaciÃ³n de contenidos en medios de comunicaciÃ³n e institucionales. | DiseÃ±ar y ejecutar una campaÃ±a de comunicaciÃ³n permanente pa | DIRECCIÓN GENERAL - Asesor de Comunicaciones | 0 | 0 | 100 | Incremento en las redes Facebook Instagram y tweezter que mue
Visibilizar ante los prestadores autorizados la gestiÃ³n hecha desde la Unidad para su promociÃ³n y la de sus servicios. | Realizar emitir y enviar diferentes productos comunicacional | DIRECCIÓN GENERAL - Asesor de Comunicaciones | 0 | 0 | 100 | Los productos desarrollados por Comunicaciones a través de e
Actualizar el Normograma de la Unidad del SPE. | Verificar la normatividad vigente | DIRECCIÓN GENERAL - Asesor Jurídico | 0 | 0 | 100 | Actividad al 100%
Asesorar en el trÃ¡mite y desarrollo de asuntos de carÃ¡cter jurÃ­dicos. | Emitir conceptos jurÃ­dicos. | DIRECCIÓN GENERAL - Asesor Jurídico | 0 | 0 | 100 | Actividad al 100%.
Asesorar en el trÃ¡mite y desarrollo de asuntos de carÃ¡cter jurÃ­dicos. | Establecer respuestas a peticiones presentadas por ciudadano | DIRECCIÓN GENERAL - Asesor Jurídico | 0 | 0 | 100 | Actividad al 100%.
Asesorar en el trÃ¡mite y desarrollo de asuntos de carÃ¡cter jurÃ­dicos. | Realizar la proyecciÃ³n de Manual de Cobro Coactivo de la ent | DIRECCIÓN GENERAL - Asesor Jurídico | 0 | 0 | 100 | Actividad al 100%
Asesorar en el trÃ¡mite y desarrollo de asuntos de carÃ¡cter jurÃ­dicos. | Realizar la proyecciÃ³n del acto administrativo por el cual s | DIRECCIÓN GENERAL - Asesor Jurídico | 0 | 50 | 100 | Se realiza la proyección del acto administrativo por el cual
Asesorar en el trÃ¡mite y desarrollo de asuntos de carÃ¡cter jurÃ­dicos. | Realizar la proyecciÃ³n y revisiÃ³n de actos administrativos | DIRECCIÓN GENERAL - Asesor Jurídico | 0 | 0 | 100 | Actividad al 100%.
Fortalecer las estrategias misionales de la entidad. | Apoyar y realizar seguimiento a los proyectos especiales de | DIRECCIÓN GENERAL - Asesor Estratégico | 25 | 25 | 100 | Proyecto BID. Acompañamiento y asesoría al equipo técnico de
Fortalecer las estrategias misionales de la entidad. | Realizar seguimiento a la estrategia de asistencia tÃ©cnica d | DIRECCIÓN GENERAL - Asesor Estratégico | 25 | 25 | 100 | Elaboración de propuesta con la Subdirección de Promoción pa
Fortalecer y acompaÃ±ar las estrategias asociadas al modelo de inclusiÃ³n laboral con enfoque de cierre de brechas | Apoyar y desarrollar el evento de la segunda ediciÃ³n del rec | DIRECCIÓN GENERAL - Asesor Estratégico | 15 | 30 | 100 | Elaboración y entrega del informe final sobre la ejecución d
Apoyar y asesorar a la Entidad en los diferentes escenarios donde se necesite el fortalecimiento del Servicio PÃºblico de Empleo. | Asistir y participar en representaciÃ³n de la Entidad a las d | DIRECCIÓN GENERAL - Asesor de la Dirección | 25 | 25 | 100 | En representación de la dirección general Asistí y participé
Apoyar y asesorar a la Entidad en los diferentes escenarios donde se necesite el fortalecimiento del Servicio PÃºblico de Empleo. | Realizar seguimiento y participaciÃ³n en los compromisos de e | DIRECCIÓN GENERAL - Asesor de la Dirección | 25 | 50 | 100 | LOS COMPROMISOS QUE SE ADQUIRIERON EN EL PARO DE BUENAVENTUR
Participar y apoyar a las Subdirecciones, SecretarÃ­a General y Oficinas Asesoras en la consecuciÃ³n de los objetivos misionales y administrativos trazados. | Generar Estrategias que permitan la ArticulaciÃ³n y acercamie | DIRECCIÓN GENERAL - Asesor de la Dirección | 30 | 30 | 100 | Informe ejecutivo creacion de estrategias
Participar y apoyar a las Subdirecciones, SecretarÃ­a General y Oficinas Asesoras en la consecuciÃ³n de los objetivos misionales y administrativos trazados. | Realizar el seguimiento de la implementaciÃ³n de la Ley 1979 | DIRECCIÓN GENERAL - Asesor de la Dirección | 30 | 30 | 100 | realice seguimiento y asesore al equipo de ruta de empleabi
Participar y apoyar a las Subdirecciones, SecretarÃ­a General y Oficinas Asesoras en la consecuciÃ³n de los objetivos misionales y administrativos trazados. | Realizar seguimiento a SubcomitÃ©s Territoriales | DIRECCIÓN GENERAL - Asesor de la Dirección | 30 | 30 | 100 | REALICE SEGUIMIENTO Y ORIENTACIÓN AL GRUPO DE LIDERES TERRIT