## Dirección General
[6 empty] | Plan de Acción Institucional - Dirección General 2022 | [6 empty] | Código: DE-Ft-01
Versión: 3
Vigente desde: 29 de Diciembre de 2020
PROCESO INSTITUCIONAL | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | DIMENSIÓN DEL MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | ACCIÓN | TAREA | DEPENDENCIA RESPONSABLE | EVIDENCIA (ENTREGABLE) | Porcentaje Programado Primer Trimestre | Porcentaje Programado Segundo Trimestre | Porcentaje Programado Tercer Trimestre | Porcentaje Programado Cuarto Trimestre | LA ACCIÓN O ACTIVIDAD SE ALINEA CON OTROS PLANES, PROGRAMAS O PROYECTOS DE LA ENTIDAD?
|  |  | Direccionamiento Estratégico | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Fortalecer las estrategias misionales de la entidad | Realizar seguimiento a la estrategia de asistencia técnica desarrollada a los prestadores del servicio público de Empleo y a la articulación con los diferentes actores público privados para lograr una mejor prestación del servicio. | Dirección General-Asesor Estratégico | Informe de Segumiento | 25% | 25% | 25% | 25% | Estrategias Misionales - Objetivos Estratégicos
[5 empty] | Fortalecer las estrategias misionales de la entidad | Apoyar y realizar seguimiento a los proyectos especiales de la entidad , con el fin de fortalecer la prestación de servicio público de empleo | Dirección General-Asesor Estratégico | Informe de Seguimiento a los poryectos especiales de la entidad cargados en Sepia | 25% | 25% | 25% | 25%
[5 empty] | Fortalecer y acompañar las estrategias asociadas al modelo de inclusión laboral con enfoque de cierre de brechas | Apoyar y desarrollar el evento de la segunda edición del reconocimiento ACCEDE | Dirección General-Asesor Estratégico | Plan de Trabajo y Seguimiento | 35% | 35% | 15% | 15%
|  |  |  | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Actualizar el Normograma de la Unidad del SPE | Verificar la normatividad vigente | Dirección General-Asesor Jurídico | Normograma actualizado | 50% | 50% | 0% | 0% | Normograma actualizado
[5 empty] | Asesorar en el trámite y desarrollo de asuntos de carácter jurídicos | Emisión de conceptos jurídicos | Dirección General-Asesor Jurídico | Proyecto de Decreto revisado y visado | 50% | 50% | 0% | 0% | Conceptos jurídicos
[6 empty] | Respuestas a peticiones presentadas por ciudadanos | Dirección General-Asesor Jurídico | Documento radicado ante el Ministerio del Trabajo | 50% | 50% | 0% | 0% | Oficios o correos de respuesta a las peticiones
[6 empty] | Proyección de Manual de Cobro Coactivo de la entidad. | Dirección General-Asesor Jurídico | Documento de respuesta a observaciones | 50% | 50% | 25% | 0% | Manual Cobro Coactivo
[6 empty] | Proyección acto administrativo por el cual se adopta el Manual de Cobro Coactivo de la entidad. | Dirección General-Asesor Jurídico | Minuta de convenio revisado y visado | 0% | 100% | 0% | 0% | Acto administrativo
[6 empty] | Proyección y revisión de actos administrativos | Dirección General - Asesor Juridico | Informe de Avance | 50% | 50% | 0% | 0% | Acto administrativos
|  |  |  | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Apoyar y asesorar a la Entidad en los diferentes escenarios donde se necesite el fortalecimiento del Servicio Público de Empleo. | Realizar seguimiento y participación en los compromisos de empleabilidad adquiridos por el Gobierno Nacional con el Paro de Buenaventura | Dirección General-Asesor Dirección | Presentación y plan de trabajo | 25% | 25% | 25% | 25%
[6 empty] | Asistir, y participar en representación de la Entidad a las diferentes convocatorias de caracter público o privado cuando sea delegado. | Dirección General-Asesor Dirección | Actas de Reunión de las diferentes convocatorias | 25% | 25% | 25% | 25% | Proyecto Accede - Estrategias Poblacionales de la Unidad del SPE
[5 empty] | Participar y apoyar a las Subdirecciones, Secretaría General y Oficinas Asesoras en la consecución de los objetivos misionales y administrativos trazados. | Realizar el seguimiento de la implementación de la Ley 1979 de 2019. | Dirección General-Asesor Dirección | Informe de seguimiento | 20% | 20% | 30% | 30%
[6 empty] | Generar Estrategias que permitan la Articulación y acercamiento del S.P.E con diferentes Grupos de interes | Dirección General-Asesor Dirección | Informe de avances | 20% | 20% | 30% | 30%
[6 empty] | Realizar seguimiento a la estructuracion y ejecucion del SISE y Plataforma del Sistema Nacional de Cualificaciones financiado por el BID | Dirección General-Asesor Dirección | Reportes de avance de estructuración del Sistema de Información. | 20% | 20% | 30% | 30%
[6 empty] | Realizar el seguimiento a las auditorias realizadas por Control Interno de Gestion a las diferentes areas de la entidad y revision a los planes de mejoramiento | Dirección General-Asesor Dirección | Matriz de seguimiento | 20% | 20% | 30% | 30%
|  |  |  | Participación ciudadana en la gestión pública | Fortalecer la gestión institucional con la colaboración de los grupos de valor | Diseñar la estrategia de participación ciudadana de la entidad para la vigencia | Dirección General - Asesor de Planeación | Informes de seguimiento trimestral | 50% | 20% | 20% | 10%
[6 empty] | Realizar seguimiento a la implementación de la estrategia de participación ciudadana en la gestión institucional | Dirección General - Asesor de Planeación | Cronograma publicado | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. | Fortalecer la gestión institucional por medio del seguimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Formular las estrategias de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano (gestión de riesgos de corrupción, transparencia y acceso a la información pública, rendición de cuentas, racionalización de trámites, atención al ciudadano, integridad y conflictos de interés y adicionales) | Dirección General - Asesor de Planeación | Plan anticorrupción elaborado | 100% | 0% | 0% | 0% | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
[6 empty] | Realizar seguimiento cuatrimestral al cumplimiento de las estrategias de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | Dirección General - Asesor de Planeación | Informe de seguimiento PAAC | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Gestión del Conocimiento | Gestión del Conocimiento y la Innovación |  | Realizar seguimiento en los meses de: Marzo, Julio y Octubre para generar las alertas correspondientes al cumplimiento de las estrategias de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | Dirección General - Asesor de Planeación | Informes de alerta PAAC | 25% | 25% | 25% | 25% | Estrategia de gestión del conocimiento y la innovación
[6 empty] | Realizar el seguimiento bimestral del botón de transparencia y acceso a la información del portal web institucional. | Dirección General - Asesor de Planeación | Informe de seguimiento botón de transparencia | 25% | 25% | 25% | 25%
[6 empty] | Diseñar la estrategia de gestión del conocimiento y la innovación. | Dirección General - Asesor de Planeación | Estrategia de gestión del conocimiento | 100% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | Realizar el seguimiento trimestral a las acciones contenidas en la estrategia de gestión del conocimiento y la innovación | Dirección General - Asesor de Planeación | Informe de seguimiento a la estrategia de gestión del conocimiento | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Direccionamiento Estratégico | Planeación Institucional |  | Realizar jornadas de capacitación y sensibilización de las políticas del MIPG | Dirección General - Asesor de Planeación | Jornada de capacitación realizada | 0% | 50% | 0% | 50%
[6 empty] | Realizar acompañamiento y seguimiento al diseño de las acciones para la implementación de la política de gestión de la información estadística | Dirección General - Asesor de Planeación | Informe seguimiento trimestral a la implementación de la política de gestión de la información estadística | 25% | 25% | 25% | 25% | Modelo Integrado de Planeaciòn y Gestión - Indicadores Estratégicos
|  |  | Direccionamiento Estratégico | Planeación Institucional | Consolidar el seguimiento institucional a los planes y proyectos de la Unidad del SPE | Acompañar a las dependencias en la formulación de los proyectos de inversión que defina la entidad | Dirección General - Asesor de Planeación | Documento de Anteproyecto de Presupuesto de Inversión | 100% | 0% | 0% | 0% | Documento de seguimiento al Plan de Acción, Indicadores Estratégicos, Matriz de Riesgos
[6 empty] | Coordinar la Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Inversión 2023 | Dirección General - Asesor de Planeación | Seguimiento al Plan de Acción, Indicadores Estratégicos, Matriz de Riesgos | 100% | 0% | 0% | 0% | Reporte mensual información Sinergia
[6 empty] | Realizar seguimiento a la Planeación Estratégica de la Unidad | Dirección General - Asesor de Planeación | Reporte trimestral información Sinergia | 25% | 25% | 25% | 25% | Reporte mensual de seguimiento a proyectos de inversión.
[6 empty] | Realizar seguimiento a los Indicadores Plan Nacional de Desarrolllo 2019 - 2022 | Dirección General - Asesor de Planeación | Reporte trimestral de seguimiento a proyectos de inversión. | 25% | 25% | 25% | 25% | Documento de Informes de mercado laboral
[6 empty] | Realizar seguimiento a los proyectos de inversión (ejecución presupuestal) | Dirección General - Asesor de Planeación | Reporte trimestral de los informes presentados | 25% | 25% | 25% | 25% | Base de datos mensual de información de gestión y colocación de empleo
[6 empty] | Realizar informes de Mercado Laboral, de acuerdo al procesamiento y presentación de la información manejada por planeación | Dirección General - Asesor de Planeación | Reporte trimestral de los informes presentados | 25% | 25% | 25% | 25% | Reportes realizados
[6 empty] | Realizar mensualmente la consolidación de información interna, externa y análisis de los datos de gestión y colocación de empleo, | Dirección General - Asesor de Planeación | Reporte trimestral de los informes presentados | 25% | 25% | 25% | 25% | Reportes realizados
[6 empty] | Acompañar a las áreas en la elaboración y posterior consolidación de los siguientes reportes : Plan Marco de Implementación | Dirección General - Asesor de Planeación | Reporte trimestral de los informes presentados | 25% | 25% | 25% | 25% | Reportes realizados
[6 empty] | Acompañar a las áreas en la elaboración y posterior consolidación de los siguientes reportes : Acciones de los CONPES donde hay participación de la Unidad del SPE | Dirección General - Asesor de Planeación | Reporte trimestral de los informes presentados | 25% | 25% | 25% | 25%
[6 empty] | Acompañar a las áreas en la elaboración y posterior consolidación de los siguientes reportes: Indicadores Transformacionales SIGOB | Dirección General - Asesor de Planeación | Reportes realizados | 25% | 25% | 25% | 25% | Plan Marco de Implementación, Indicadores Transformacionales SIGOB , Proyecto BID, CONPES
|  | Aumentar el reconocimiento de la Unidad del SPE entre sus grupos de interés para incentivar el uso de la red de prestadores autorizados en procesos de intermediación laboral | Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. | Aumentar en 10% la publicación de noticias generadas por la Entidad en medios de comunicación. | Aumentar en 10% la publicación de noticias generadas por la Entidad en medios de comunicación. | Dirección General - Asesor de Comunicaciones | PPT con informe mensual de registro y monitoreo de medios. | 50% | 50% |  |  | Matriz de Excel con la relación de publicaciones y su comparación.
[6 empty] | Establecer y ejecutar una estrategia de divulgación periódica de ofertas laborales, demanda laboral y otros productos del GEIML. | Dirección General - Asesor de Comunicaciones | Matriz excel con informe trimestral de seguimiento y monitoreo | 50% | 50% |  |  | Documento relación de comunicados emitidos
[6 empty] | Diseñar y ejecutar una campaña de comunicación permanente para cada ruta de empleabilidad diferencial. | Dirección General - Asesor de Comunicaciones | Informe escrito mensual de métricas de redes sociales. | 50% | 50% |  |  | Documento de la estrategia general con campañas específicas / Informe de acciones de comunicación relacionadas con cada estrategia vs. la campaña planeada.
[5 empty] | Preparar a la entidad para enfrentar contingencias reputacionales | Conformación del Comité de Crisis | Dirección General - Asesor de Comunicaciones | Documento que describe las funciones y alcances del comité de crisis / Acta del comité en la que se presenta el Comité de Crisis. | 50% | 50% |  |  | Documento de conformación del comité
[6 empty] | Diseñar e implementar el manual de crisis de la entidad. | Dirección General - Asesor de Comunicaciones | Documento que contiene el manual de crisis. | 50% | 50% |  |  | Documento de Manual de Crisis de la Unidad con ajustes bimensuales,
[5 empty] | Visibilizar ante los prestadores autorizados la gestión hecha desde la Unidad para su promoción y la de sus servicios. | Realizar, emitir y enviar 1 podcast mensual con las acciones de fortalecimiento del SPE lideradas por la Unidad. | Dirección General - Asesor de Comunicaciones | Copia de los archivos enviados como podcast a los prestadores. | 50% | 50% |  |  | Archivo del podcast emitido + Informe de boletines de prestadores enviados.

## Secretaría General
[6 empty] | Plan de Acción Institucional - Secretaría General 2022 | [6 empty] | Código: DE-Ft-01
Versión: 3
Vigente desde: 29 de Diciembre de 2020
PROCESO INSTITUCIONAL | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | DIMENSIÓN DEL MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | ACCIÓN | TAREA | DEPENDENCIA RESPONSABLE | EVIDENCIA (ENTREGABLE) | Porcentaje Programado Primer Trimestre | Porcentaje Programado Segundo Trimestre | Porcentaje Programado Tercer Trimestre | Porcentaje Programado Cuarto Trimestre | LA ACCIÓN O ACTIVIDAD SE ALINEA CON OTROS PLANES, PROGRAMAS O PROYECTOS DE LA ENTIDAD?
Adquisiciones | Trabajo decente y crecimiento económico | Consolidar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión como una herramienta que facilite y mejore la gestión institucional. | Direccionamiento Estratégico | Planeación Institucional | Adelantar los trámites contractuales a través de los diferentes modalidades de selección, teniendo en cuenta las normas legales vigentes y los procesos y procedimientos. | Realizar el contrato de acuerdo a los parámetros establecidos en la normatividad vigente. | Coordinación Contractual | Base de datos de contratación realizada mensualmente. | 25% | 25% | 25% | 25% | Formato instructivo de Estudios Previos. Manual de Contratación. Manual de Supervisión e Interventoría.
[6 empty] | Liquidar los contratos suscritos en la vigencia 2021 |  | Cronograma de contratos por liquidar | 50% | 25% | 25% | 0
[6 empty] | Realizar seguimiento mensual al Plan Anual de Adquisiciones. |  | Actas de seguimiento | 25% | 25% | 25% | 25%
Gestión de Bienes y Servicios |  |  | Gestionar las comisiones al interior del país, de conformidad con el plan mensual de comisiones programado por cada dependencia | Tramitar operativamente las solicitudes de comisiones radicadas según al plan mensual de comisiones a la Secretaria General | Gestionar las comisiones al interior del país, de conformidad con el plan mensual de comisiones programado por cada dependencia | Tramitar operativamente las solicitudes de comisiones radicadas a la Secretaria General | Coordinación Administrativa | Matriz de comisiones gestionadas en el mes. | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Promover la implementación de estrategias destinadas a prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los impactos negativos generados en las actividades diarias y/o aspectos ambientales de la Entidad | Formular e Implementar el Plan de Acción 2021 de Gestión Ambiental. |  | Plan de Acción 2021 de Gestión Ambiental. Cronograma y seguimiento del Plan de Acción 2021 de Gestión Ambiental. | 25% | 25% | 25% | 25% | Plan Institucional de gestión ambiental (PIGA). Plan de Acción 2021 de Gestión Ambiental.
|  |  | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Realizar una adecuada gestión de los documentos que soportan la información de la Entidad de acuerdo con los procesos y procedimientos e incorporando acciones en materia de gestión documental. | Implementar la política de gestión documental en la Unidad del SPE. |  | Cronograma y seguimiento de los Planes de trabajo para la implementación de la política de gestión documental (Plan Institucional de Archivo (PINAR) - Plan de Conservación documental - Plan de preservación digital) | 25% | 25% | 25% | 25% | Programa de gestión documental (PGD). Plan Institucional de Archivos (PINAR). Manual de Gestión documental. Plan de conservación y preservación documental. Guía para el trámite de correspondencia. Procedimientos Instrumentales (Firma Electrónica, Protocolos de Digitalización y Autenticación de Documentos).
Gestión Financiera |  |  | Direccionamiento Estratégico | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Socializar los diferentes informes de tipo financiero y presupuestal - Ejecución presupuestal y seguimiento PAC. | Socialización del Informe quiencenal de seguimiento a la Ejecución Presupuestal a la Dirección General e informes mensuales de seguimeinto al PAC. | Coordinación Financiera | Socialización del Informe mensual de seguimiento a la Ejecución Presupuestal y de PAC. | 25% | 25% | 25% | 25% | Socialización del Informe quincenal de seguimiento a la Ejecución Presupuestal y actas de seguimento de ejecución al PAC.
Gestión del Talento Humano |  |  | Talento Humano | Integridad | Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la generación de resultados | Implementar el Plan estratégico del Talento humano. | Coordinación de Talento Humano | Cronograma y seguimiento de los planes de talento humano. | 25% | 25% | 25% | 25% | Plan Estratégico de Talento Humano Programa de Bienestar Social e Incentivos Plan Institucional de Aprendizaje Plan Anual de Vacantes Plan de Previsión del Talento Humano
[6 empty] | Definir y ejecutar el Plan de trabajo del Código de Integridad como una herramienta para ser apropiada por los servidores de la Entidad. |  | Cronograma y seguimiento del Plan de Trabajo del Código de Integridad | 25% | 25% | 25% | 25% | Plan Estratégico de Talento Humano
|  |  |  | Talento Humano | Establecer el plan de trabajo del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, implementarlo y medir su cumplimiento | Realizar el diagnóstico basado en la auditoría del Decreto 1072 de 2015 y demas normatividad aplicable. |  | Diagnostico basado en la auditoría del Decreto 1072 de 2015 y demas normatividad aplicable. | 100% |  |  |  | Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo
[6 empty] | Ejecutar y evaluar el plan de trabajo de SST. |  | Cronograma y seguimiento del Plan de trabajo de seguridad y salud en el trabajo. | 25% | 25% | 25% | 25% | Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo
Sistema Integrado de Gestión de la unidad del SPE Bogotá | Mejorar la eficiencia y eficacia del acceso a la información generada por la entidad |  |  | Coordinación Relacionamiento con el Ciudadano | Velar porque la Entidad dé respuesta oportuna a las solicitudes, peticiones, quejas o reclamos de los ciudadanos | Participación de la entidad en por lo menos dos ferias de servicio al ciudadano | Coordinación Relacionamiento con el Ciudadano | Informe de participación de la entidad en la feria de servicio al ciudadano | 0% | 50% | 0% | 50% | Política de atención al ciudadano. Informe trimestral de atención a PQRSD.
[6 empty] | Informe trimestral de seguimiento de las PQRSD en los tiempo exigidos por la normatividad. | Coordinación Relacionamiento con el Ciudadano | Informe trimestral de seguimiento de las PQRSD en los tiempo exigidos por la normatividad. | 25% | 25% | 25% | 25% | Protocolo de atención al ciudadano. Política de atención al ciudadano. Procedimiento de pqrsd. Informe trimestral de atención a PQRSD.

## Subdirección de Tecnología
[6 empty] | Plan de Acción Institucional Subdirección de Desarrollo y Tecnología 2022 | [6 empty] | Código: DE-Ft-01
Versión: 3
Vigente desde: 29 de Diciembre de 2020
PROCESO INSTITUCIONAL | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | DIMENSIÓN DEL MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | ACCIÓN | TAREA | DEPENDENCIA RESPONSABLE | EVIDENCIA (ENTREGABLE) | Porcentaje Programado Primer Trimestre | Porcentaje Programado Segundo Trimestre | Porcentaje Programado Tercer Trimestre | Porcentaje Programado Cuarto Trimestre | LA ACCIÓN O ACTIVIDAD SE ALINEA CON OTROS PLANES, PROGRAMAS O PROYECTOS DE LA ENTIDAD?
FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE LA UNIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO NACIONAL | Fortalecer la oferta de servicios acorde a la dinámica del mercado laboral y la estructura productiva a nivel territorial | Definir, desarrollar e implementar el Nuevo Sistema de Información del Servicio Público de Empleo. | Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital | Realizar el diseño, implementación y seguimiento del Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos | Diseñar el Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos | Subdirección de Desarrollo y Tecnologia | 1 Documento con el diseño del plan de servicio Tecnologicos 1 Matriz donde se plasme el plan de servicios Tecnológicos | 100% | 0 | 0 | 0 | Gobierno Digital Dominio Servicios tecnologicos
[6 empty] | Ejecutar el Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos |  | Cuatro (4) Reportes generados por la mesa de ayuda donde se evidencian las Solicitudes realizadas | 25% | 25% | 25% | 25%
[6 empty] | Realizar el Seguimiento al Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos |  | 4 Documentos con el seguimientos del plan de mantenimientos de Servicios Técnologicos (bimensual) | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Seguridad Digital | Realizar el monitoreo de los servicios tecnologicos | Implementar herramienta de monitoreo para los servicios de RED y servidores |  | 1 Informe de la implementación del servicio de seguimeinto de la RED. y servidores (30,3%) 3 informes trimestrales con el resultado del seguimiento (23,3) | 30.3% | 23.3% | 23.3% | 23.3%
[6 empty] | Implementar los nuevos requerimientos solicitados por las áreas internas de la Unidad del SPE, para el sistemas de información: - SEPIA, FIFA, |  | cuatro (4)Informes de seguimiento actividades SEPIA y FIFA | 25% | 25% | 25% | 25% | Gobierno Digital Dominio Servicios tecnologicos
|  |  |  | Gobierno Digital | Elaborar los documentos necesarios para adelantar el proceso contractual con el fin de garantizar la disponibilidad de la infraestructura de hadrware y software de la entidad | Realizar los estudios previos, fichas tecnicas, análisis del sector , matriz de riesgos, para los diferentes proceso de infraestructra y software que requiere la entidad para el correcto y seguro almacenamiento de la información de la Unidad del SPE |  | Documentos precontractuales Radicados en el sistema de Gestión Documental (Gesdoc) | 25% | 25% | 25% | 25%
[8 empty] | Documentos supervisión y pago del contrato, Radicados en el sistema de Gestión Documental (Gesdoc) | 25% | 25% | 25% | 25% | Gobierno Digital Dominio Servicios tecnologicos
|  |  |  | Seguridad Digital | Producir y habilitar el intercambio de información de datos a traves de herramientas de interoperabilidad, y procesamiento de información | Habilitar el ambiente de pruebas de XROAD para el intercambio de información con la UARIV |  | informe con la evidencia del ambiente de pruebas implementado (50%) dos (2) informes de la transferencia de información realizada (10% x2) | 0% | 50% | 25% | 25% | Gobierno Digital Plan de Seguridad de la Información
[6 empty] | Producir el intercambio de información con: BID, UARIV, CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, Prosperidad Social, OIM, Funcion Pública, SENA |  | 4 informes bimensuales con las aciones realizadas para el intercambio de información | 25% | 25% | 25% | 25% | Gobierno Digital Plan de Seguridad de la Información
[6 empty] | Realizar procesos de integración de datos (ETL - Extraer, Transformar y Cargar) para los datos solicitados por las diferentes tareas de la entidad |  | 2 infoemes con las acciones frente a la Extración de Información que se genera a través del Mantis. | 0% | 50% | 0% | 50% | a. Resolución 3999 de 2015 : Condición de prestación y alcance de los servicios de gestión y colocación de empleo. b. Resolución 129 de 2015 : Lineamientos sobre el registro y publicación de vacantes.
[6 empty] | Diseñar, y realizar la puesta en producción los Data warehouse (DWH) para : - Postulaciones Vrs personas / Vacantes / empresas - Colocaciones Vrs Vacantes / Empresas - Remisiones Vrs Vacantes / Empresas - Direccionamientos Vrs Personas / Agencia / Prestador / Institución |  | 2 informes con las acciones frente al Diseño, y puesta en producción los Data warehouse (DWH) | 0% | 50% | 0% | 50% | a. Resolución 3999 de 2015 : Condición de prestación y alcance de los servicios de gestión y colocación de empleo. b. Resolución 129 de 2015 : Lineamientos sobre el registro y publicación de vacantes.
[6 empty] | Implementar la bodega de datos con indicadores de personas remitidos. |  | Documento técnico con la Implementación de la bodega de datos con indicadores de personas remitidos. | 0% | 0% | 0% | 100% | a. Resolución 3999 de 2015 : Condición de prestación y alcance de los servicios de gestión y colocación de empleo. b. Resolución 129 de 2015 : Lineamientos sobre el registro y publicación de vacantes.
[6 empty] | Desarrollar e implementar el siguiente visor: - Ocupaciones y demás variables del mercado laboral - Oferta y demanda laboral - Visor de suficiencia y cobertura |  | Documentos donde se pueda identificar los desarrollos de los visores, con el procedimiento de actualización y manejo del mismo | 50% | 50% | 0% | 0%
[6 empty] | Realizar el Anexo de Oferta de los grupos poblacionales |  | un (1) documento técnico donde se identificara el desarrollo del anexo de oferta de los grupos poblacionales. | 50% | 50% | 0% | 0%
[5 empty] | Realizar el seguimiento al Diseño y la implementación del Nuevo Sistema de Información del Servicio Público de Empleo. | Acompañar a la UTG2 en las mesas de trabjo que se den, para el seguimiento de la implementación del nuevo sistema de Información del Servicio Público de Empleo durante la vigencia 2022. |  | Generar dos (2) informes donde se evidencie las acciones de seguimiento al diseño e implemnetación del nuevo sistema de información del servicio Público de Empleo. | 0% | 50% | 0% | 50%

## Subdirección de Promoción
[6 empty] | Plan de Acción Institucional Subdirección de Promoción | [6 empty] | Código: DE-Ft-01
Versión: 3
Vigente desde: 29 de Diciembre de 2020
PROCESO INSTITUCIONAL | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | DIMENSIÓN DEL MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | ACCIÓN | TAREA | DEPENDENCIA RESPONSABLE | EVIDENCIA (ENTREGABLE) | Porcentaje Programado Primer Trimestre | Porcentaje Programado Segundo Trimestre | Porcentaje Programado Tercer Trimestre | Porcentaje Programado Cuarto Trimestre | LA ACCIÓN O ACTIVIDAD SE ALINEA CON OTROS PLANES, PROGRAMAS O PROYECTOS DE LA ENTIDAD?
FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE LA UNIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO NACIONAL. | Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas y todos |  | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Ejecutar las acciones de formación y gestión de la estrategia de apropiación y buenas prácticas, establecidas en la Estrategia de Cooperación Internacional y Alianzas Púbico Privadas 2021. | Ejecutar las acciones de apropiación y presentación de avances y resultados de la cooperación | Subdirección de Promoción - Equipo de Coperación | Informe de ejecución de acciones de apropiación | 20% | 35% | 25% | 20% | Plan estratégico institucional, Objetivo estratégico 4: Generar articulación con diferentes actores que puedan contribuir al mejoramiento del Servicio Público de Empleo
| Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas y todos |  | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos |  | Socializar el portafolio de buenas prácticas y casos exitosos | Subdirección de Promoción - Equipo de Coperación | Presentación o registro fotográfico o publicación | 25% | 45% | 30% | 0% | Plan estratégico institucional, Objetivo estratégico 4: Generar articulación con diferentes actores que puedan contribuir al mejoramiento del Servicio Público de Empleo
| Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas y todos |  | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Documentar los resultados del proyecto de integración regional de los SPE,que incorpore los avances en el diseño, implementación y análisis del piloto de la bolsa de vacantes entre Colombia y Ecuador. | Consolidar los resultados del proyecto de integración regional de los servicios públicos de empleo. | Subdirección de Promoción - Equipo de Coperación | Informe anual detallado de los resultados obtenidos en el proyecto de integración regional | 25% | 25% | 25% | 25% | Plan estratégico institucional, Objetivo estratégico 4: Generar articulación con diferentes actores que puedan contribuir al mejoramiento del Servicio Público de Empleo
| Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas y todos |  | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Fortalecer el servicio de orientación ocupacional mediante herramientas de evaluación que faciliten el perfilamiento de los buscadores de empleo y el fortalecimiento del proceso intermediación laboral | Definir las necesidades de una herramienta de evaluación que fortalezca el servicio de orientación ocupacional e intermediación laboral a la Red de Prestadores | Subdirección de Promoción - Grupo de Innovación | Documento elaborado para el proceso de contratación de pruebas psicotecnicas | 80% | 20% | 0% | 0% | Plan estratégico institucional, Objetivo estratégico 5: Realizar la asistencia técnica integral y difrenciada a la red de prestadores del SPE, promoviendo su articulación y cooperación
| Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas y todos |  | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos |  | Establecer y acompañar el proceso de transferencia de conocimiento de la herramienta de evaluación definida a la Unidad del SPE y la Red de Prestadores | Subdirección de Promoción - Grupo de Innovación | Listados de asistencia O registros fotográficos | 20% | 80% | 0% | 0% | Plan estratégico institucional, Objetivo estratégico 5: Realizar la asistencia técnica integral y difrenciada a la red de prestadores del SPE, promoviendo su articulación y cooperación
| Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas y todos |  | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos |  | Realizar seguimiento a la ejecución de la herramienta de evaluación definida para fortalecer el servicio de orientacion ocupacional e intermediación laboral. | Subdirección de Promoción - Grupo de Innovación | Informe de seguimiento de la ejecución de la herramienta | 0% | 35% | 35% | 30% | Plan estratégico institucional, Objetivo estratégico 5: Realizar la asistencia técnica integral y difrenciada a la red de prestadores del SPE, promoviendo su articulación y cooperación
| Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas y todos | Realizar la asistencia técnica integral y diferenciada a la red de prestadores del SPE, promoviendo su articulación y cooperación | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos |  | Elaborar la propuesta de esquema de seguimiento para las estrategias de empleabilidad que permita la gestión del conocimiento | Subdirección de Promoción - Grupo de Innovación | Documento aprobado con la propuesta del esquema de seguimiento para las estrategias de empleabilidad que permita la gestión del conocimiento | 80% | 20% | 0% | 0% | Plan estratégico institucional, Objetivo estratégico 6: Fortalecer la estrategia de inclusión laboral con enfoque de cierre de brechas en el marco del modelo de inclusión laboral que permita atender víctimas del conflicto armado y demás poblaciones de difícil inserción laboral
| Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas y todos | Realizar la asistencia técnica integral y diferenciada a la red de prestadores del SPE, promoviendo su articulación y cooperación | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Estructurar programas y estrategias que faciliten y promuevan la implementación territorial de las estrategias y los ajustes a la ruta de empleabilidad para la atención de poblaciones focalizadas. | Elaborar productos para estructurar los programas y estrategias que faciliten y promuevan la implementación territorial de las estrategias y los ajustes a la ruta de empleabilidad para la atención de poblaciones focalizadas. | Subdirección de Promoción - Grupo de Innovación | Instrumentos o documentos o soportes o actas de reunión o herramientas que faciliten la implmentación de los ajustes a la ruta de empleabilidad para la atención de poblaciones focalizadas | 25% | 25% | 25% | 25% | Plan estratégico institucional, Objetivo estratégico 6: Fortalecer la estrategia de inclusión laboral con enfoque de cierre de brechas en el marco del modelo de inclusión laboral que permita atender víctimas del conflicto armado y demás poblaciones de difícil inserción laboral
| Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas y todos | Realizar la asistencia técnica integral y diferenciada a la red de prestadores del SPE, promoviendo su articulación y cooperación | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Capacitar y acompañar a la Red de Prestadores en la implementación de la ruta de atención diferencial para víctimas del conflicto armado, sumado a campañas de divulgación a empresarios sobre la importancia de la inclusión laboral de la población victima | Realizar 10 eventos de capacitación, acompañamiento y divulgación con la red de prestadores, empresarios y demás actores en la ejecución de la estrategia | Subdirección de Promoción - Grupo de Innovación | Informe de los eventos realizados en el marco del convenio de cooperación 103-2021. | 0% | 0% | 100% | 0% | Plan estratégico institucional, Objetivo estratégico 6: Fortalecer la estrategia de inclusión laboral con enfoque de cierre de brechas en el marco del modelo de inclusión laboral que permita atender víctimas del conflicto armado y demás poblaciones de difícil inserción laboral
| Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas y todos | Realizar la asistencia técnica integral y diferenciada a la red de prestadores del SPE, promoviendo su articulación y cooperación | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Implementar la estrategia dirigida a población víctima del conflicto armado, en las líneas de fortalecimiento a la red de prestadores y mitigación de barreras | Desarrollar acciones de seguimiento a la estrategia dirigida a población víctima del conflicto armado, en las líneas de fortalecimiento a la red de prestadores y mitigación de barreras | Subdirección de Promoción - Grupo de Innovación | Actas de seguimiento. | 35% | 35% | 30% | 0% | Plan estratégico institucional, Objetivo estratégico 6: Fortalecer la estrategia de inclusión laboral con enfoque de cierre de brechas en el marco del modelo de inclusión laboral que permita atender víctimas del conflicto armado y demás poblaciones de difícil inserción laboral
| Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas y todos | Realizar la asistencia técnica integral y diferenciada a la red de prestadores del SPE, promoviendo su articulación y cooperación | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos |  | Destinar recursos para favorecer la colocación laboral de la población víctimas del conflicto armado, que incluya mitigación de barreras según las necesidades de la población y de los empresarios. | Subdirección de Promoción - Grupo de Innovación | Informes trimestrales de la mitigación de barreras | 50% | 40% | 10% | 0% | Plan estratégico institucional, Objetivo estratégico 6: Fortalecer la estrategia de inclusión laboral con enfoque de cierre de brechas en el marco del modelo de inclusión laboral que permita atender víctimas del conflicto armado y demás poblaciones de difícil inserción laboral
| Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas y todos | Realizar la asistencia técnica integral y diferenciada a la red de prestadores del SPE, promoviendo su articulación y cooperación | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Diseñar instrumentos o herramientas que permitan la mitigación de barreras de la población víctima del conflicto armado | Elaborar contenidos de cursos de competencias transversales y competencias digitales, para el fortalecimiento de la red de prestadores, en la mitigación de barreras de la población víctima del conflicto armado | Subdirección de Promoción - Grupo de Innovación | Cursos en la plataforma moodle cargado en la Unidad del SPE | 0% | 0% | 100% | 0% | Plan estratégico institucional, Objetivo estratégico 6: Fortalecer la estrategia de inclusión laboral con enfoque de cierre de brechas en el marco del modelo de inclusión laboral que permita atender víctimas del conflicto armado y demás poblaciones de difícil inserción laboral
| Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas y todos | Realizar la asistencia técnica integral y diferenciada a la red de prestadores del SPE, promoviendo su articulación y cooperación | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Formular la estrategia o plan de trabajo para la asistencia tecnica y transferencia de conocimientos a prestadores del SPE. | Definir el plan de trabajo y los lineamientos técnicos para la asistencia tecnica y transferencia de conocimientos en la vigencia 2022. | Subdirección de Promoción - Grupo de Transferencia | Documento físico del plan de trabajo y líneamientos técnicos | 100% | 0% | 0% | 0% | Plan estratégico institucional, Objetivo estratégico 5: Realizar la asistencia técnica integral y difrenciada a la red de prestadores del SPE, promoviendo su articulación y cooperación
| Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas y todos | Realizar la asistencia técnica integral y diferenciada a la red de prestadores del SPE, promoviendo su articulación y cooperación | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Adoptar internamente la estrategia o plan de trabajo de asistencia tecnica y transferencia de conocimientos a prestadores del SPE. | Socializar al interior del Grupo de Transferencia la estrategia o plan de trabajo de asistencia tecnica y transferencia de conocimientos. | Subdirección de Promoción - Grupo de Transferencia | Documento soporte de socialización (acta o lista de asistencia) al interior del Equipo de Transferencia. | 100% | 0% | 0% | 0% | Plan estratégico institucional, Objetivo estratégico 5: Realizar la asistencia técnica integral y difrenciada a la red de prestadores del SPE, promoviendo su articulación y cooperación
| Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas y todos | Realizar la asistencia técnica integral y diferenciada a la red de prestadores del SPE, promoviendo su articulación y cooperación | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos |  | Actualizar la hoja de ruta nacional y las hojas de ruta territoriales de acuerdo a lo establecido con la estrategia o plan de trabajo. | Subdirección de Promoción - Grupo de Transferencia | Drive de las Hojas de Ruta ajustadas. | 100% | 0% | 0% | 0% | Plan estratégico institucional, Objetivo estratégico 5: Realizar la asistencia técnica integral y difrenciada a la red de prestadores del SPE, promoviendo su articulación y cooperación
| Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas y todos | Realizar la asistencia técnica integral y diferenciada a la red de prestadores del SPE, promoviendo su articulación y cooperación | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Implementar la estrategia o plan de trabajo de asistencia tecnica y transferencia de conocimientos a prestadores del SPE. | Realizar las actividades establecidas en las Hojas de Ruta. | Subdirección de Promoción - Grupo de Transferencia | Drive de las Hojas de Ruta actualizadas trimestralmente de acuerdo con las labores realizadas. | 0% | 33.3% | 33.3% | 33.4% | Plan estratégico institucional, Objetivo estratégico 5: Realizar la asistencia técnica integral y difrenciada a la red de prestadores del SPE, promoviendo su articulación y cooperación

## Subdirección admon y seguimient
[6 empty] | Plan de Acción Institucional - Subdirección de Administración y Seguimiento 2022 | [6 empty] | Código: DE-Ft-01
Versión: 3
Vigente desde: 29 de Diciembre de 2020
PROCESO INSTITUCIONAL | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | DIMENSIÓN DEL MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | OBJETIVO ESTRATÉGICO | ACCIÓN | TAREA | DEPENDENCIA RESPONSABLE | EVIDENCIA (ENTREGABLE) | Porcentaje Programado Primer Trimestre | Porcentaje Programado Segundo Trimestre | Porcentaje Programado Tercer Trimestre | Porcentaje Programado Cuarto Trimestre | LA ACCIÓN O ACTIVIDAD SE ALINEA CON OTROS PLANES, PROGRAMAS O PROYECTOS DE LA ENTIDAD?
Gestión de la Red de Prestadores del SPE | Trabajo decente y crecimiento económico | Información y Comunicación | Gestión de la Información Estadística | Posicionar a la Unidad del SPE como fuente, productor y referente de información relacionada con el mercado laboral | Propender por el mejoramiento en la calidad de la información de la Unidad del SPE a traves de la articulación con actores y/o referentes del mercado laboral. | Adelantar actividades de articulación con actores relacionados con el mercado laboral | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Estudio | Dos (2) informes con detalles de articulaciones realizadas | 0% | 50% | 0% | 50% | Proyecto de Fortalecimiento a la Oferta de Servicios MIPG (Política de Gestión del Conocimiento Política de Gestión Estadística)
[5 empty] | Analizar la información de buscadores, demanda laboral y fuentes externas | Aplicar la metodología vigente para el procesamiento de la información de demanda laboral | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Estudio | Doce (12) anexos de demanda laboral | 25% | 25% | 25% | 25% | Proyecto de Fortalecimiento a la Oferta de Servicios MIPG (Política de Gestión del Conocimiento Política de Gestión Estadística
[6 empty] | Analizar fuentes de informacion relacionadas con el mercado laboral | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Estudio | Veintisiete (27) documentos con analisis de información relacionadas con mercado laboral | 19% | 44% | 22% | 15% | Proyecto de Fortalecimiento a la Oferta de Servicios MIPG (Política de Gestión del Conocimiento Política de Gestión Estadística)
[6 empty] | Elaborar reportes con información de ofertas de empleo vigentes | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Estudio | Doce (12) reportes de ofertas de empleo vigentes | 25% | 25% | 25% | 25% | Proyecto de Fortalecimiento a la Oferta de Servicios MIPG (Política de Gestión del Conocimiento Política de Gestión Estadística)
[6 empty] | Generar boletín oportunidades laborales | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Estudio | Doce (12) boletines oportunidades laborales | 25% | 25% | 25% | 25% | Proyecto de Fortalecimiento a la Oferta de Servicios MIPG (Política de Gestión del Conocimiento Política de Gestión Estadística)
[6 empty] | Elaborar documentos de análisis con fuentes internas. | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Estudio | Cinco (5) Perfiles con análisis de información de fuentes internas a nivel terrritorial | 20% | 40% | 20% | 20% | Proyecto de Fortalecimiento a la Oferta de Servicios MIPG (Política de Gestión del Conocimiento Política de Gestión Estadística)
[6 empty] | Elaborar documentos con informacion relacionada con la misionalidad de la Unidad | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Estudio | Cinco (3) documentos poblacionales | 33% | 33% | 33% | 0% | Proyecto de Fortalecimiento a la Oferta de Servicios MIPG (Política de Gestión del Conocimiento Política de Gestión Estadística)
[6 empty] | Elaborar estudio de suficiencia y cobertura del Servicio Público de Empleo | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Estudio | Un (1) documento de suficiencia y cobertura | 0% | 50% | 50% | 0% | Proyecto de Fortalecimiento a la Oferta de Servicios MIPG (Política de Gestión del Conocimiento Política de Gestión Estadística)
[6 empty] | Generar insumos relacionados con competencias y formación académica | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Estudio | Realizar dos (2) documentos con información y categorías de análisis sobre competencias transversales y digitales en las bases de datos de oferta y demanda laboral administradas por la Unidad que sirva como insumo para el proceso de programación. | 0% | 100% | 0% | 0% | Proyecto de Fortalecimiento a la Oferta de Servicios MIPG (Política de Gestión del Conocimiento Política de Gestión Estadística)
|  | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Consolidar el Modelo de Seguimiento por Gestión a la Red de Pestadores del SPE | Administrar y articular la Red de Prestadores del Servicio Público de Empleo | Gestionar los trámites administrativos referente al procedimiento de autorizaciones de la Red de Prestadores del SPE | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Seguimiento | Actos administrativos de autorizaciones, modificaciones, renovaciones o desistimientos, correspondiente a las solicitudes radicadas. | 25% | 25% | 25% | 25% | * Mapa de Riesgos institucional
[6 empty] | Realizar seguimiento a las condiciones técnicas y operativas a la red de prestadores | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Seguimiento | Actas de Visitas de seguimiento Informes de Visita | 15% | 35% | 35% | 15% | * Mapa de Riesgos institucional * Indicadores Estratégicos
[6 empty] | Realizar acompañamientos (capacitaciones o talleres) en la implementación de la NTC 6175 | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Seguimiento | Listas de asistencia, o grabaciones, o fotografías, o evidencias de reunión. | 12.5% | 37.5% | 25% | 25% | * PAAC
[6 empty] | Fortalecer la implementación de medidas especiales de priorización de mano de obra local en proyectos de exploración y producción de hidrocarburos, a través de acciones de diálogo informado con los actores estratégicos de los territorios; comunidad, empresas, prestadores y entes territoriales | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Seguimiento | Informe con evidencias soporte de la gestión | 25% | 25% | 25% | 25% | * Convenio PNUD. * Convenio ANH - Agencia Nacional de Hidrocarburos
[6 empty] | Actualizar la documentación del proceso "Gestión de la Red de Prestadores del SPE" dados los cambios normatividad. | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Seguimiento | Documentos actualizados y publicados en la intranet | 50% | 50% | 0% | 0% | MIPG
[6 empty] | Sustanciar y trasladar a la autoridad competente, las denuncias presentadas frente a empresas que realicen actividades de gestión y colocación sin la debida autorización o que se encuentren incumpliendo las obligaciones como prestador. | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Seguimiento | Respuestas a PQRSD o traslado expedientes | 25% | 25% | 25% | 25% | * PAAC