## PLAN DE MEJORAMIENTO AL PA .18
| PLAN DE MEJORAMIENTO - PLAN DE ACCIÓN 2018 | [8 empty] | Código: MC-Ft-06
Versión: 1
Vigente desde: 24-Nov-2016
PROCESO | DEPENDENCIA | FECHA (DD-MM-AA) | ACTIVIDAD PARCIALMENTE CUMPLIDA | CAUSA | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO/OBSERVACION | TIPO DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD(ES) PROPUESTA(S) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (DD-MM-AA) | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO 28 DE FEBRERO | EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO 30 DE MAYO | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO 30 DE JULIO
Direccionamiento Estratégico | Dirección General | 2019-01-30 | Realizar mesas de trabajo con los diferentes observatorios laborales del país y articular sus planes de trabajo con el observatorio de la Unidad, | Teniendo en cuenta la coyuntura de cambio de administración en el mes de septiembre y así mismo las modificaciones realizadas enfocadas a la misionalidad de la Unidad, se hizo un replanteamiento de la actividad por lo cual, no se dio continuidad y se reportó todo lo concerniente a la información insumo para los informes de contruyendo país. | Cuando por razones excepcionales se determine que es necesario replantear alguna de las acciones planteadas en el plan de acción, es importante que de manera oportuna se ajuste el plan de acción, acompañado con la correspondiente justificación. | Correctiva | Durante 2019, se dará continuidad a la articulación con actores. El Grupo de estudio e investigaciones del mercado laboral de la Subdirección de Administración y Seguimiento adelantará actividades de relacionamiento y articulación con referentes del sector en pro de mejorar y fortalecer la producción de información del mercado laboral con sustento en la misionalidad y objetivos de la Unidad. | 2019-12-30
Gestión del Sistema de Información del SPE | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | 2019-01-30 | Implementación en línea del trámite de autorización de prestadores | Para la implementacion del tramite en linea se hizó la estimacion de esfuerzo del desarrollo para pedir las ofertas comerciales. Los recursos necesarios para ejecutar el proyecto, fueron asignados en noviembre y dado que el tiempo estimado es de 4 meses, era imposible terminar su ejecucion dentro de la vigencia 2018, lo cual induciría a una reserva presupuestal. | Es importante que se evalúe si las acciones que no fueron cumplidas, y necesarias para alcanzar los objetivos institucionales, deban ser reformuladas e incluidas en el plan de acción vigencia 2019, para su culminación. | Correctiva | Actualizar la documentación técnica que soporta la contratación. Radicar estudios previos para contratación. Ejecución del contrato. | 2019-08-30 | Documentación técnica validada por la SDDT. Radicación de documentos para contratación. Informe de seguimiento del contrato. Entrega del producto en funcionamiento.
Gestión del Sistema de Información del SPE | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | 2019-01-30 | Consolidación de la Información en Lago de Datos para hacer visualización y analítica de la misma | La Subdirección de Desarrollo y Tecnologia elaboró la documentacion tecnica necesaria y estudios previos correspondientes que fueron radicados el 6 de septiembre de 2018. La Unidad hizó un analisis de la viabilidad de este tramite y de acuerdo con los tiempos de contratación y ejecucion decide realizar la contratación para la vigencia del 2019 ya que de otra forma se induciria una reserva presupuestal y se estaría vulnerando el principio de anualidad fiscal, prevista en el estatuto organico del presupuesto. | Es importante que se evalúe si las acciones que no fueron cumplidas, y necesarias para alcanzar los objetivos institucionales, deban ser reformuladas e incluidas en el plan de acción vigencia 2019, para su culminación. | Correctiva | Validación de la documentación técnica y administrativa para actualizar lo que corresponda, debido al cambio de vigencia. | 2019-12-30 | Documentación técnica validada por la SDDT. Radicacion de documentos para contratacion. Informe de seguimiento del contrato Entrega del producto en funcionamiento.
Gestión del Sistema de Información del SPE | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | 2019-01-30 | Integración entre el SISE y la Prueba Performance | La Subdirección de Desarrollo y Tecnologia elaboró la documentacion tecnica necesaria para la integracion de la prueba performance, sin embargo como resultado de este trabajo se evidencia que los tiempos para el tramite de la contratación y ejecución de la integración de la prueba performance y SISE van más alla de la vigencia 2018, por lo tanto se decide posponer para el 2019 este ya que de otra forma se induciria una reserva presupuestal y se estaría vulnerando el principio de anualidad fiscal, prevista en el estatuto organico del presupuesto. | Cuando por razones excepcionales se determine que es necesario replantear alguna de las acciones planteadas en el plan de acción, es importante que de manera oportuna se ajuste el plan de acción, acompañado con la correspondiente justificación. | Correctiva | La prueba performance no se contempla en el Plan Anual de Adquisiciones de la Unidad, así mismo la entidad está evaluando como continuará operando el SISE. | N/A | N/A
Gestión de la Red de Prestadores del SPE | Subdirección de Administración y Seguimiento | 2019-01-30 | Articulación con actores referentes de prospectiva laboral. | El éxito de la gestión de articulación adelantada durante 2018 promovió la generación de iniciativas que, por razones ajenas a la Subdirección de Aministración y Seguimiento y a la misma Unidad, se completaron parcialmente, por lo que las actividades a realizar durante el 2019 considerarán la articulación con actores y se realizarán teniendo en cuenta el rol de la Unidad en el sector. | Es importante que se evalúe si las acciones que no fueron cumplidas, y necesarias para alcanzar los objetivos institucionales, deban ser reformuladas e incluidas en el plan de acción vigencia 2019, para su culminación. | Correctiva | Durante 2019, se dará continuidad a la articulación con actores. El Grupo de estudio e investigaciones del mercado laboral de la Subdirección de Administración y Seguimiento adelantará actividades de relacionamiento y articulación con referentes del sector en pro de mejorar y fortalecer la producción de información del mercado laboral con sustento en la misionalidad y objetivos de la Unidad. | 2019-12-30 | Se realizó reuniuón con el DANE y se les presentó la metodología de analisis de vacantes |  | A la fecha ya se tiene un cronograma de trabajo con el DANE para adelantar el proceso de diagnóstico y fortalecimiento de los registros administrativos de la Unidad así como el avance jurídico para la celebración del convenio de cooperación que lo soporta. Ya se cuenta con los delegados de la Subdirección de Desarrollo, del Grupo de Estudio y de Planeación para conformar el equipo de diagnóstico. Se aporta como evidencia el cronograma y correos importantes remitidos desde el GEIML. Así mismo, desde el Grupo de Estudios se avanza en proceso de articulación con el Departamento de Economía de la Universidad Javeriana, con quienes se han adelantado una agenda (preliminar) de trabajo. Se remitió carta de intención suscrita por la directora. Ya se realizó solicitud de info de oferentes para procesamiento de datos, se planea participar con proyecto en la CAF. Se ha participado activamente en las mesas técnicas de la ruta para la unificación de la Clasificación de Ocupaciones (CNO-CIUO). | A la fecha se tiene una versión preliminar de la minuta para la suscripción de un convenio de asociación con el DANE cuyo objeto será Aunar esfuerzos entre el DANE y la Unidad del SPE, para realizar el diagnóstico y elaboración del plan de mejoramiento de los registros administrativos de vacantes y de oferentes (buscadores de empleo) que administra La Unidad del SPE. Por otro lado, se avanza en la articulación con la Universidad Javeriana para la celebración de un convenio en el que, con aportes de las partes se abordarán temas de caracter técnico, se espera el traslado de los recursos para la suscripción del convenio.
Gestión de la Red de Prestadores del SPE | Subdirección de Administración y Seguimiento | 2019-01-30 | Proponer la apertura de nuevos puntos de atención con base en el análisis de suficiencias de cobertura de prestadores públicos. | Disminución de la capacidad operativa del equipo de estudios e investigaciones , dado que aún no se cuenta con el personal completo para realizar estas actividades. | Cuando por razones excepcionales se determine que es necesario replantear alguna de las acciones planteadas en el plan de acción, es importante que de manera oportuna se ajuste el plan de acción, acompañado con la correspondiente justificación. | Correctiva | Fortalecer los puntos de atención existentes por medio del nuevo modelo de seguimiento a prestadores. | 2019-12-30 | Solo se autorizarán los prerstadores que soliciten la renovación. Se van a fortalecer a los prerstadores actualmente autorizados.
Gestión de la Red de Prestadores del SPE | Subdirección de Administración y Seguimiento | 2019-01-30 | Realizar comité mensual para Identificar normatividad que permita mejorar la calidad en la prestación de los servicios según tipos de prestadores. | Se planteó la necesidad de una revisión mensual de la normatividad del SPE, pero dada la disminución en la capacidad operativa del equipo de seguimiento no se pudo realizar la tarea en debida forma. | Cuando por razones excepcionales se determine que es necesario replantear alguna de las acciones planteadas en el plan de acción, es importante que de manera oportuna se ajuste el plan de acción, acompañado con la correspondiente justificación. | Correctiva | Realizar comité mensual para Identificar normatividad que permita mejorar la calidad en la prestación de los servicios según tipos de prestadores. | 2019-08-30 | No se realizarán comites mensuales. Dentro del nuevo modelo de seguimiento se prentende hacer una revisión de toda la normatividad incluyendo NTC. En las reuniones internas semqanles que hace el subdirector se da cuenta de los avances en el tema de la revisión normativa. Adicionalmente se sostuvo reunion con la secretaria general y con el MT con el fin de iniciar el trabajo de la modificación norativa del decreto 1072.
Gestión de la Red de Prestadores del SPE | Subdirección de Administración y Seguimiento | 2019-01-30 | Adopción mediante acto administrativo de la metodología de medición de la satisfacción de usuarios. | Capacidad técnica para evaluar la metodología de satisfacción al usuario | Es importante que se evalúe si las acciones que no fueron cumplidas, y necesarias para alcanzar los objetivos institucionales, deban ser reformuladas e incluidas en el plan de acción vigencia 2019, para su culminación. | Correctiva | Realizar una prueba piloto de la guía para la medición de satisfacción al usuario en una muestra de puntos de atención y de acuerdo con los resultados adoptar o no la guía. | 2019-08-30 | Se tiene la guia de medicion de satisfacción y se le va a socializar ala equipo con el fin de que se conozca, se le hagan ajusten según corresponda y se programe el piloto inicial.
Gestión de la Red de Prestadores del SPE | Subdirección de Administración y Seguimiento | 2019-01-30 | Desarrollar una campaña para impulsar en los prestadores actuales y potenciales, la creación o fortalecimiento del servicio de orientación, desde la contactabilidad de los funcionarios del Servicio Público de Empleo con los prestadoores. | Disminución en la capacidad operativa del equipo de seguimiento, por lo anterior no se pudo realizar la tarea en debida forma. | Es importante que se evalúe si las acciones que no fueron cumplidas, y necesarias para alcanzar los objetivos institucionales, deban ser reformuladas e incluidas en el plan de acción vigencia 2019, para su culminación. | Correctiva | Aplicación del nuevo modelo de seguimiento orientado a la ruta de prestación de servicios que incluye el servicio de orientación. | 2019-12-30
Gestión de Administración de Bienes y Servicios | Secretaría General | 2019-01-30 | Actualizar los instrumentos archivísticos, optimizar el Sistema de Gestión Documental (Software) y demás procesos de Gestión Documental de la Unidad, que lo requieran. | Con el autodiagnóstico de MIPG realizado para Gestión Documental en el 2018, se vió la necesidad de identificar e inventariar los documentos de DDHH Y DIH, para lo cual se complementó un instrumento llamado Tabla de Control de Acceso (contenido en el decreto 1080 de 2015 en el artículo 2.8.2.5.8. Instrumentos archivísticos para la gestión documental), el cual dentro de sus campos solicita colocar con una x aquellos expedientes que contengan los documentos mencionados. Esta herramienta se socializó en diferentes oportunidades y se envió, junto con los Instrumentos de Gestión de Información Pública, en varias ocaciones a todas las áreas para solicitar su diligenciamiento; sin embargo, la única dependencia que dio respuesta fue el Grupo de Gestión y Desarrollo del Talento Humano pero, de las demás áreas, no se recibió respuesta alguna. Por lo anterior y por situciones de fuerza mayor como trabajo adicional (recolección de memoria institucional y socialización de la TRD para dicha recolección), no fue posible cumplir con la tarea. | Es importante que se evalúe si las acciones que no fueron cumplidas, y necesarias para alcanzar los objetivos institucionales, deban ser reformuladas e incluidas en el plan de acción vigencia 2019, para su culminación. | Correctiva | Instrumentos de Gestión de Información Pública: Solicitar a todas las dependencias de la Unidad el diligenciamiento de la Tabla de Control de Acceso para poder identificar e inventariar los documentos de DDHH y DIH. | 2019-10-31
Gestión de Administración de Bienes y Servicios | Secretaría General | 2019-01-30 | Centralizar el Archivo de Gestión de la Unidad para administrarlo desde el área de Gestión Documental. | En el 2018 se proyectó centralizar (clasificar, ordenar, describir y digitalizar) el 50% del archivo físico de la Unidad, lo cual corresponde a las áreas Grupo Contractual, Grupo de Gestión y Desarrollo del Talento Humano y Grupo Financiero; sin embargo, por situciones de fuerza mayor como el daño en el escáner por un tiempo, la desintegración del equipo de trabajo (al inicio se asignaron tres personas y al finalizar el año solo quedó una haciendo todas las actividades) en diferentes ocasiones, por contingencias necesarias en otras áreas y trabajo adicional (recolección de memoria institucional y socialización de la TRD para dicha recolección), no fue posible cumplir con la tarea. | Es importante que se evalúe si las acciones que no fueron cumplidas, y necesarias para alcanzar los objetivos institucionales, deban ser reformuladas e incluidas en el plan de acción vigencia 2019, para su culminación. | Correctiva | Centralización: de 102.855 folios de expedientes contractuales correspondientes a vigencias 2016 y 2017, se tiene proyectado la centralización (clasificar, ordenar, describir y digitalizar) de 80.000 folios, por parte del Grupo Administrativo - Gestión Documental. | 2019-12-06
Gestión de Promoción y Desarrollo del SPE | Subdirección de Promoción | 2019-01-30 | Implementar el FOE para la atención a Víctimas del Conflicto Armado en componente de establización socioeconómica. | Se realizó la implementación del FOE para la atención a víctimas del conflicto armado en componente de establización socioeconómica y se encuentra en un trámite administrativo del cierre del convenio. | Es importante que se evalúe si las acciones que no fueron cumplidas, y necesarias para alcanzar los objetivos institucionales, deban ser reformuladas e incluidas en el plan de acción vigencia 2019, para su culminación. | Correctiva | Cerrar el convenio. | 2019-06-30
Gestión de Promoción y Desarrollo del SPE | Subdirección de Promoción | 2019-01-30 | Diseñar los Protocolos de intervención para la implementación de la estrategia de posconflicto. | Para realizar esta actividad se tiene el contrato n. 052 de 2018, el cual esta pendiente de entrega del documento final. | Es importante que se evalúe si las acciones que no fueron cumplidas, y necesarias para alcanzar los objetivos institucionales, deban ser reformuladas e incluidas en el plan de acción vigencia 2019, para su culminación. | Correctiva | Entrega del documento final por parte del contratista, para proceder al cierre del contrato 052 de 2018. | 2019-06-30
Gestión de Promoción y Desarrollo del SPE | Subdirección de Promoción | 2019-01-30 | Implementar proyectos de mitigación de barreras a poblaciones específicas mediante el FOE. | Se realizó la implementación del FOE para la atención a víctimas del conflicto armado en componente de establización socioeconómica y se encuentra en un trámite administrativo del cierre del convenio. | Es importante que se evalúe si las acciones que no fueron cumplidas, y necesarias para alcanzar los objetivos institucionales, deban ser reformuladas e incluidas en el plan de acción vigencia 2019, para su culminación. | Correctiva | Cerrar el convenio. | 2019-06-30

## ACTIVIDADES SUB. DESY TEC (hidden)
# | ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN NO CUMPLIMIENTO AL 100%
1 | Implementación en línea del trámite de autorización de prestadores
2 | Consolidación de la Información en Lago de Datos para hacer visualización y analítica de la misma
3 | Integración entre el SISE y la Prueba Performance

## Acciones Sub. Admon y Sguto (hidden)
# | Actividades para Plan de Mejoramiento
1 | Proponer la apertura de nuevos puntos de atención con base en el análisis de suficiencias de cobertura de prestadores publicos
2 | Realizar comité mensual para Identificar normatividad que permita mejorar la calidad en la prestación de los servicios según tipos de prestadores.
3 | Adopción mediante acto administrativo de la metodología de medición de la satisfacción de usuarios
4 | Desarrollar una campaña para impulsar en los prestadores actuales y potenciales, la creación o fortalecimiento del servicio de orientación, desde la contactabilidad de los funcionarios del Servicio Público de Empleo con los prestadores.