## Hoja1
| PLAN DE MEJORAMIENTO - PAAC | [7 empty] | Código: MC-Ft-06
Versión: 1
Vigente desde: 24-Nov-2016
PROCESO | DEPENDENCIA | FECHA (DD-MM-AA) | CAUSA | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO/OBSERVACION | TIPO DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD(ES) PROPUESTA(S) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (DD-MM-AA) | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO | ESTADO
Gestión de Administración de Bienes y Servicios | Secretaría General | 2019-09-16 | Durante el segundo trimestre se programaron capacitaciones relacionadas con servicio al ciudadano y herramientas de servicio, para los dos siguientes trimestres se programaran las cpacitaciones en asuntos misionales, en la fechas de cumplimiento expuestas en la matriz. | En el segundo seguimiento al Plan Anticorrupciuón y Atención al Ciudadano el Asesor de Control Interno indicó: Se estableció trimestralmente coordinar las capacitaciones en temas misionales del SPE al equipo humano del Contact Center. Sin embargo, se presentó como evidencia del cumplimiento de esta acción, capacitación en la herramienta de comunicació - CHAT, y Curso Virtual Lenguaje Claro. | Correctiva | Capacitación y sensibilización sobre los enfoques transversales al Modelo de Inclusión Laboral y en particular el Enfoque psicosocial con la OIM. Capacitación con las areas misionales sobre temas realzcionados con la Unidad ( Subdirección de Promoción y de Admnistración y Seguimiento) | 27 de septiembre de 2019 22 de noviembre de 2019
Gestión del Sistema de Información del SPE | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | 2019-09-16 | Luego de una evaluación del Insitituto Nacional de Ciegos - INCI, se concluyó que existen temas pendientes para la completa accesibilidad a las páginas WEB de la Unidad. | En el segundo seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano el Asesor de Control Interno indicó: Se definió como actividad: Mantener implementado en la página web de la Unidad con los lineamientos de la NTC 5854 y Convertic. De acuerdo con la información y documentos aportados por la Unidad para el I seguimiento al 30 de abril, se reportó que la actividad se encontraba cumplida en su totalidad. Sin embargo, luego de una evaluación del INCI, la Unidad concluyó que existen temas pendientes para la completa accesibilidad a las páginas WEB de la unidad, para lo cual es necesario establecer un plan de trabajo y evaluar si las actividades y fechas propuestas deben ser ajustadas. | Correctiva | Formular un plan de trabajo bajo la coordinación del INCI para definir el alcance de las acciones a realizar.
Adquisiciones | Secretaría General | 2019-09-16 | Inicialmente se contempló que la suscripción del estudio previo por parte del área responsable era indicador suficiente que permitiera evidenciar el acatamiento cabal al instructivo de elaboración de estudios previos. No osbtante lo anterior, se identificó la necesidad de incluir un acápite dentro del documento de estudios previos a través del cual se deje expresa constancia del particular. | En el segundo seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano el Asesor de Control Interno indicó: Se incluyo como acción en el proceso de Adquisiciones, Incluir en el formato del estudio previo, la verificación por parte del área técnica que lo realizó implementando el instructivo (estudios previos radicados en contractual en el período), sin embargo, se presentaron como soporte estudios previos de mayo a agosto, en donde no se evidencia la implementación de esta acción. | Correctiva | Se procederá a redactar un acápite en donde el área técnica solicitante de cada proceso de adquisición de bienes y servicios, deje expresa constancia del acatamiento del instructivo para la elaboración de estudios previos. Dicho acapite será comunicado a las áreas a través de circular. | 2019-10-01
Adquisiciones | Secretaría General | 2019-09-16 | Por motivos de agenda y programación con la áreas misionales no fue posible su participación en la mesa de trabajo adelantada el día 29 de Agosto, no obstante lo anterior en dicha actividad se delineó la dinámica que permitiera adelantar sesiones mensuales con cada una de las áreas de la entidad. | En el segundo seguimiento al Plan Anticorrupciuón y Atención al Ciudadano el Asesor de Control Interno indicó: El 29 de agosto, se realizo mesa de trabajo interdisciplinario para la verificación de los procesos contractuales en sus etapas precontractual, contractual y de liquidación. En la reunión no participaron las áreas misionales y no se presentan observaciones respecto al cumplimiento de requisitos de los bienes y servicios recibidos, de acuerdo con el riesgo identificado. | Correctiva | La realización de mesa interdiciplinario de verificación contractual se llevó a cabo de manera pilóto con la secretaría general para el mes de agosto de 2019, en ésta se buscaba identificar la dinámica y metodología para las sesiones posteriores. Se llevarán a cabo mensualmente mesas de trabajo con la presencia de las áreas misionales de la entidad, secretaría general, dirección general, supervisores, grupo financiero y grupo de planeación. | 2019-12-31
Gestión de Talento Humano | Secretaría General | 2019-09-16 | No existía segregación de funciones en el proceso de liquidación de nómina, por lo cual, quien ingresa las novedades es la misma persona que la liquida. | En el segundo seguimiento al Plan Anticorrupciuón y Atención al Ciudadano el Asesor de Control Interno indicó: Para el riesgo de: Liquidar o realizar pagos en exceso por nómina, o realizar pagos a funcionarios inexistentes, para beneficio propio o de un tercero, se anexa el reporte de 58 incidentes de mayo a agosto presentados en el aplicativo de nómina, aspecto que puede afectar la integridad de la información de nómina. Mediante memorandos SPE-DG-2019-IE-000486 del 04 de junio y SPE-DG-2019-IE-000656 del 19 de julio de 2019, Control Interno informó a la Dirección General sobre presuntas inconsistencias presentadas en la liquidación de nómina, en donde se estaría materializando el riesgo. Como soporte del cumplimiento de las acciones de control, se anexan reportes de nómina del sistema, pero no se evidencian las acciones de revisión o validación. | Correctiva | * Se asigna la tarea de incluir novedades a una persona, al interior del grupo de talento humano, de tal forma que no es la misma persona quien liquida la nómina y quien ingresa novedades. Como evidencia tendrá un correo electrónico emitido mensualmente por la persona que realiza la inclusión de novedades. * Se hace verificación de la nómina, una vez emitida, respecto de las novedades reportadas (Se tiene una hoja de control de novedades de nómina la cual se emite mensualmente, en la cual se verifica que las novedades reportadas en el mes hayan sido incluidas en la nomina.) | 2019-12-31
Gestión de Talento Humano | Secretaría General | 2019-09-16 | En el momento de la elaboración de los actos de nombramiento no se verificó que estuvieran todas las firmas de revisión y aprobación del grupo interdisciplinario. | En el segundo seguimiento al Plan Anticorrupciuón y Atención al Ciudadano el Asesor de Control Interno indicó: Para el riesgo de Vinculación de personal que no reúne requisitos en beneficio de un tercero, se estableció como punto de control: Revisión del acto de nombramiento por parte de diferentes filtros (abogados de Sec Gral, profesionales de talento humano, Asesora jurídica, Secretario General, Coordinador- Se evidenciará en el panel de revisión de las firmas). En la revisión de 10 actas de nombramiento, se evidencia la participación de un grupo interdisciplinario. Sin embargo, en 4 de ellas, no se cuenta con la totalidad de firmas de las personas que participan en el proceso y que están relacionadas en el acto administrativo. | Correctiva | * Se retroalimenta a los profesionales que revisan y aprueban los actos de la necesidad de verificar su firma en los mismos. * Se solicita verificar las firmas de aprobación y revisión de las resoluciones, antes de salir de la Secretaría General, para notificación y publicación. Esto se evidenciará en las firmas de revisión y aprobación de cada una de las áreas involucradas. | 2019-12-31
Gestión de la Red de Prestadores del SPE | Subdirección de Administración y Seguimiento | 2019-09-16 |  | En el segundo seguimiento al Plan Anticorrupciuón y Atención al Ciudadano el Asesor de Control Interno indicó: Para el riesgo de corrupción asociado al trámite de autorizaciones, se estableció realizar una revisión detallada del expediente por parte del Coordinador de seguimiento y monitoreo (Filtro de firmas y revisiones). Sin embargo, nuevamente se presenta como evidencia resoluciones de autorizaciones, renovaciones y negaciones de autorizaciones, pero no la evidencia de revisión por parte del Coordinador de seguimiento y monitoreo respecto a la revisión detallada del expediente en cuanto a firmas y revisiones. establecida en la acción. Esta situación ya había sido informada en el I seguimiento mediante memorando SPE-DG-2019- IE-000486, sin embargo, no se han tomaron acciones al respecto y la situación persiste. | Correctiva | Para llevar a cabo el trámite del proceso de autorización, renovación o modificación, se debe crear un expediente digital integrado por los documentos exigidos en el artículo 20 del Decreto 2852 de 2013, el cual se encuentra en las carpetas digitales compartidas; dentro de dichos documentos debe realizarse la evaluación del proyecto de viabilidad, el reglamento de prestación de servicios, acto de constitución del prestador, certificado de existencia y representación legal, junto con la póliza de garantía de cumplimiento. Por un lado, la revisión del proyecto de viabilidad para ser aprobado debe ser evaluado por un técnico misional, por la subdirección de desarrollo y tecnología y por el coordinador de monitorio y seguimiento contando con las respectivas firmas. Por otro lado, el abogado líder del proceso es el encargado de realizar la revisión integral del expediente pudiéndose configurar dos escenarios: 1. En caso de que los documentos no cumplan con todos los requisitos se realiza carta de observaciones dirigida al prestador para que subsane dentro del término de 1 mes calendario, dicho oficio debe contener las firmas del abogado, el coordinador de monitoreo y seguimiento como encargado de realizar la revisión previa a la firma del Subdirector. 2. Cuando los documentos sí cumplen los requisitos, se emite acto administrativo otorgando la autorización, renovación o modificación, el cual debe estar firmado por el abogado, el técnico misional, el coordinador de monitoreo y seguimiento y el Subdirector. Por lo anterior, La subdirección no ha incumplido la acción propuesta debido a que con base en la descripción dada y las evidencias entregadas a planeación se puede concluir que se realiza el seguimiento y monitoreo al expediente por parte del coordinador y de las personas involucradas en el proceso con la evaluación completa del expediente, cumpliéndose con los puntos de control definidos para tal fin. | 2019-12-31 | Evidencias: 1. Proyecto de viabilidad con las siguientes firmas: *Técnico misional *Subdirección de desarrollo y tecnología * Coordinador de monitorio y seguimiento 2. Carta de observaciones con las siguientes firmas: * Abogado * Coordinador de monitoreo y seguimiento. * Subdirector de Administración y Seguimiento. 3. Acto Administrativo con las siguientes firmas: * Abogado * Técnico misional * El coordinador de monitoreo y seguimiento * Subdirector de Administarción y Seguimiento. 4. Aplicativo CIPRES con seguimiento y aprobación de roles responsables. 5. Carpeta compartida con acceso de ingreso.
Gestión de la Red de Prestadores del SPE | Subdirección de Administración y Seguimiento | 2019-09-16 |  | En el segundo seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano el Asesor de Control Interno indicó: Para el riesgo de Venta y utilización de manera fraudulenta de las bases de datos de propiedad de la unidad, se definió como control 1. Entrega de información a terceros previo visto bueno y validación de las áreas jurídica y de planeación de la Unidad, y 2. Suscripción de acuerdos de confidencialidad cuando se suministre información con cierto nivel de detalle. Como soporte del cumplimiento de esta acción, se indica que: La Dirección de la entidad adoptó la posición de que es el asesor de planeación quien valida la información que producen las áreas misionales con el fin de actuar como filtro para evitar equivocaciones o malas interpretaciones de las cifras. Ahora bien, atendiendo a la directriz mencionada anteriormente la Coordinación de Seguimiento realiza las revisiones respectivas y solo el Subdirector es quién hace entrega de cualquier información que soliciten al equipo. | Correctiva | Frente a las acciones propuestas por la subdirección se tiene qué: 1. Cualquier solicitud de información requerida por terceros no puede ser entregada sin cumplir con la validación y verificación tanto del Grupo de Planeación como el Grupo Jurídico, actuando estos como filtro para así evitar equivocaciones, malas interpretaciones de las cifras y además velar para la información que se entregue sea la requerida, una vez realizada dicha validación, se remite nuevamente la información a la Subdirección de Administración y Seguimiento para que oficialmente mediante el Subdirector se dé respuesta oportuna a la solicitud. (Evidencia correos enviados a Planeación validando la información) 2. Respecto a la segunda acción, la Subdirección sí ha suscrito acuerdos de confidencialidad, específicamente para el 2019 solo se ha realizado con la Pontificia Universidad Javeriana mediante el cual la Universidad se comprometió a mantener confidencialidad y reserva y tomar las medidas necesarias para salvaguardar el derecho a la intimidad independientemente de que el tratamiento de la información se haga de forma directa o por intermedio de un tercero. El acuerdo de confidencialidad siempre debe llevar visto bueno del Grupo Jurídico. Ahora bien, para mitigar el riesgo la Subdirección de Administración y Seguimiento ha realizado las siguientes medidas preventivas: 1. Se solicitó la adquisición de computadores con el fin de que las bases de datos utilizadas por la Subdirección fueran manejadas desde equipos de propiedad de la Unidad y no de contratistas, los cuales cuentan con protección de software antivirus y está monitoreado su tráfico a internet a través del firewall contratado por la Unidad. 2. Las 14 personas vinculadas mediante contrato de prestación de servicios en la Subdirección de Administración y Seguimiento cuentan con una obligación establecida en cada uno de los contratos en la cual se establece la estricta reserva sobre toda la información y documentos que tenga acceso, maneje en desarrollo de su actividad o que llegue a conocer en desarrollo del contrato y que no tenga el carácter de pública. 3. La suscripción de los acuerdos de confidencialidad dan cuenta de la disponibilidad que puede tener cualquier ciudadano frente a la información que administra la Unidad, lo que denota la mitigación de la posibilidad de que se genere un mercado negro de información. | 2019-12-31

## Hoja2
Direccionamiento Estratégico | Dirección General | Preventiva | SI
Gestión de la Red de Prestadores del SPE | Secretaría General | Correctiva | NO
Gestión del Sistema de Información del SPE | Subdirección de Administración y Seguimiento | De Mejora
Gestión de Promoción y Desarrollo del SPE | Subdirección de Promoción
Adquisiciones | Subdirección de Desarrollo y Tecnología
Gestión de Talento Humano
Gestión de Administración de Bienes y Servicios
Mejora Continua