## Hoja1
|  |  | PLAN DE TRABAJO ANUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2022 CRONOGRAMA | [23 empty] | Código:
Versión:
Vigente desde:
ID | Tarea | Total programado |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | Total ejecutado
1 | Realizar la evaluación de estandares mínimos. Resol. 0312/2019 | 1 | Programado | [22 empty] | 1 | 0% | 0
Ejecutado
2 | Realizar auditoría de cumplimiento del SG-SST de acuerdo con la normatividad vigente. | 1 | Programado | [20 empty] | 1 | 0% |  |  | 0
|  |  | Ejecutado | [20 empty] | 0
3 | Diseñar un Plan de Trabajo Anual para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el SG-SST. | 1 | Programado | 1 | 100% | [22 empty] | 1
|  |  | Ejecutado | 1
4 | Definir y asignar las responsabilidades del SG-SST para todos los niveles de la Entidad, definir los recursos financieros, humanos y técnicos. Elaborar matriz de roles y responsabilidades. Incluir estos en la descripción de cargos. | 1 | Programado |  |  | 1 | 100% | [20 empty] | 1
|  |  | Ejecutado |  |  | 1
5 | Divulgar la Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | 2 | Programado |  |  |  |  | 1 | 100% | [10 empty] | 1 | 100% | [6 empty] | 2
|  |  | Ejecutado |  |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1
6 | Realizar descripción del cargo y perfil del responsable de SST. Definir competencias en términos de educación, formación y experiencia requerida. | 1 | Programado | 1 | 100% | [22 empty] | 1
|  |  | Ejecutado | 1
7 | Definir los indicadores y metas anuales del SG-SST | 1 | Programado | 1 | 100% | [22 empty] | 1
|  |  | Ejecutado | 1
8 | Actualizar procedimiento para la identificación, prevención, evaluación, valoración y control de los peligros y riesgos. | 1 | Programado | [10 empty] | 1 | 100% | [12 empty] | 1
|  |  | Ejecutado | [10 empty] | 1
9 | Elaborar el plan de capacitación de Seguridad y Salud en el Trabajo con la participación del Copasst. | 1 | Programado |  |  | 1 | 100% | [20 empty] | 1
|  |  | Ejecutado |  |  | 1
10 | Revisar el informe de condiciones de salud 2021 y definir plan de intervención en los programas de vigilancia epidemiológica. | 1 | Programado |  |  | 1 | 100% | [20 empty] | 1
|  |  | Ejecutado |  |  | 1
11 | Realizar inspecciones planeadas semestrales por parte de SST, con el acompañamiento del Copasst. | 1 | Programado | [20 empty] | 1 | 0% |  |  | 0
|  |  | Ejecutado | [20 empty] | 0
12 | Realizar Inducción del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST al personal nuevo. | 1 | Programado |  |  | 1 | 100% | [20 empty] | 1
|  |  | Ejecutado |  |  | 1
13 | Realizar Reinducción del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST al personal antiguo. | 1 | Programado | [18 empty] | 1 | [5 empty] | 0
Ejecutado
14 | Realizar los exámenes médicos ocupacionales para los colaboradores de acuerdo con el procedimiento de la Entidad y la normatividad vigente. | 8 | Programado | 1 | 100% | 1 | 100% | [8 empty] | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 5
|  |  | Ejecutado | 1 |  | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1 |  | 1
15 | Realizar revision y actualizacion del profesiograma | 1 | Programado |  |  |  |  | 1 | 100% | [18 empty] | 1
|  |  | Ejecutado |  |  |  |  | 1
16 | Actualizar información del registro de ausentismos por enfermedades laborales, accidentes e incidentes de trabajo y enfermedades de origen común. | 12 | Programado | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 9
|  |  | Ejecutado | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
17 | Revisar y actualizar la matriz de elementos de protección personal. | 1 | Programado | [8 empty] | 1 | 100% | [14 empty] | 1
|  |  | Ejecutado | [8 empty] | 1
18 | Garantizar el cumplimiento del procedimiento de entrega de elementos de protección personal | 5 | Programado | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | [14 empty] | 5
|  |  | Ejecutado | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
19 | Implementar el programa de conservación visual, como una acción de prevención de enfermedad laboral y de promoción de la salud. | 6 | Programado |  |  |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% |  |  | 1 | 100% |  |  | 1 | 100% |  |  |  |  | 1 |  | 5
|  |  | Ejecutado |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0
20 | Implementar el programa de prevención de desordenes musculoesqueléticos, como una acción de prevención enfermedad laboral y de promoción de la salud. | 10 | Programado |  |  |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 7
|  |  | Ejecutado |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
21 | Implementar el programa de prevención de riesgo cardiovascular, como una acción de prevención enfermedad laboral y de promoción de la salud. | 7 | Programado |  |  |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | [6 empty] | 7
|  |  | Ejecutado |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
22 | Implementar el programa de gestión para la preparación, contención, mitigación, respuesta y atención de casos por Covid -19 | 9 | Programado | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | [6 empty] | 9
|  |  | Ejecutado | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
23 | Implementar el programa de prevención de riesgo psicosocial, como una acción de prevención enfermedades laborales y de promoción de la salud. | 10 | Programado |  |  |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 7
|  |  | Ejecutado |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
24 | Implementar el programa de conservación auditiva, como una acción de prevención de enfermedad laboral y de promoción de la salud. | 5 | Programado |  |  |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | [6 empty] | 1 | 100% |  |  |  |  | 1 |  | 4
|  |  | Ejecutado |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 0
25 | Realizar jornadas semestrales de promoción de Política de alcohol y drogas con el apoyo del Copasst. | 2 | Programado | [10 empty] | 1 | 100% | [10 empty] | 1 |  | 1
|  |  | Ejecutado | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 0
26 | Actualizar e implementar el programa de pausas activas, promover acciones de manejo de higiene postural , manejo y control del estrés. | 11 | Programado |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 8
|  |  | Ejecutado |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
27 | Garantizar el seguimiento al mantenimiento preventivo y/o correctivo de las instalaciones, equipos y herramientas de la Entidad. | 12 | Programado | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 9
|  |  | Ejecutado | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
28 | Realizar divulgación de temas relacionados con Seguridad y Salud en el Trabajo a través de los medios de comunicación disponibles en la Entidad. | 11 | Programado |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 8
|  |  | Ejecutado |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
29 | Actualizar e implementar el programa de Orden y Aseo. | 1 | Programado | [14 empty] | 1 | 100% | [8 empty] | 1
|  |  | Ejecutado | [14 empty] | 1
30 | Incentivar a los colaboradores a reportar condiciones inseguras de trabajo con el apoyo del Copasst, como una acción de prevención de accidentes de trabajo. | 1 | Programado | [6 empty] | 1 | 100% | [16 empty] | 1
|  |  | Ejecutado | [6 empty] | 1
31 | Realizar seguimiento mensual a los compromisos que se deriven de las reuniones ordinarias del Copasst (control de actas de reunión, seguimiento al plan de trabajo). | 12 | Programado | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 |  | 9
|  |  | Ejecutado | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
32 | Realizar seguimiento trimestral a las reuniones del Comité de Convivencia Laboral (Actas de reunión, seguimiento al plan de trabajo, informes de gestión trimestrales y anuales, seguimiento gestión y cierre de casos). | 4 | Programado | 1 | 100% |  |  |  |  | 1 | 100% |  |  |  |  | 1 | 100% |  |  |  |  | 1 | 0% |  |  |  |  | 3
|  |  | Ejecutado | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 0
33 | Realizar actividades de prevención del Acoso Laboral. | 4 | Programado |  |  |  |  | 1 | 100% |  |  |  |  | 1 | 100% |  |  |  |  | 1 | 100% |  |  | 1 |  |  |  | 3
|  |  | Ejecutado |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 0
34 | Revisar y actualizar el Plan de Emergencias | 1 | Programado | [20 empty] | 1 |  |  |  | 0
Ejecutado
35 | Realizar seguimiento trimestral a las reuniones de la Brigada. seguimiento al plan de trabajo y al plan de capacitación . | 5 | Programado | 1 | 100% |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  |  |  |  | 1 | 100% |  |  |  |  | 1 | 0% |  |  |  |  | 4
|  |  | Ejecutado | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 0
36 | Realizar verificación mensual del 20% del personal de contratistas y El 100% de los funcionarios para validar aportes al SGRL y pago, de acuerdo con nivel de riesgo y a lo establecido por ley. Para contratistas agregar verificación de aportes a salud y pensión. | 12 | Programado | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 9
|  |  | Ejecutado | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
37 | Socializar y garantizar la implementación del procedimiento de Gestión del Cambio que involucre aspectos internos, como la introducción de nuevos procesos en los métodos de trabajo y en instalaciones; y, cambios en aspectos externos como en la legislación y la evolución del conocimiento en seguridad y salud en el trabajo. | 2 | Programado |  |  |  |  | 1 | 100% | [8 empty] | 1 | 100% | [8 empty] | 2
|  |  | Ejecutado |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
38 | Socializar y garantizar la implementación del procedimiento para identificación y evaluación de especificaciones de seguridad y salud en el trabajo relativas a las compras o adquisiciones de productos y servicios. | 2 | Programado |  |  |  |  | 1 | 100% | [12 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  |  | Ejecutado |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 0
39 | Implementar las medidas de prevención y control ante los peligros y riesgos identificados en la Entidad con base en el análisis de pertinencia, teniendo en cuenta el esquema de jerarquización. | 12 | Programado | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 9
|  |  | Ejecutado | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
40 | Realizar inspecciones de puestos de trabajo en el marco del SVE de Desórdenes Musculoesqueléticos. | 1 | Programado | [12 empty] | 1 | 100% | [10 empty] | 1
|  |  | Ejecutado | [12 empty] | 1
41 | Realizar mediciones ambientales. | 1 | Programado | [20 empty] | 1 |  |  |  | 0
|  |  | Ejecutado | [20 empty] | 0
42 | Designar al profesional idoneo para que realice la auditoría del SG-SST. | 1 | Programado | [18 empty] | 1 | [5 empty] | 0
|  |  | Ejecutado | [18 empty] | 0
43 | Realizar revisión por la Alta Dirección. | 1 | Programado |  |  |  |  | 1 | 100% | [18 empty] | 1
|  |  | Ejecutado |  |  |  |  | 1
44 | Investigación de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales. | 12 | Programado | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 9
|  |  | Ejecutado | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
45 | Informar al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y a los colaboradores sobre los resultados y avances en el SG-SST). | 1 | Programado | 1 | 100% | [22 empty] | 1
|  |  | Ejecutado | 1
46 | Actualizar la matriz legal | 2 | Programado |  |  |  |  | 1 | 100% | [12 empty] | 1 | 0% |  |  |  |  | 1
|  |  | Ejecutado |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 0
47 | Actualizar la matriz de peligros, evaluación y valoración de riesgos | 1 | Programado |  |  |  |  | 1 | 100% | [18 empty] | 1
|  |  | Ejecutado |  |  |  |  | 1
48 | Realizar seguimiento a los indicadores del SG-SST | 4 | Programado |  |  |  |  | 1 | 100% |  |  |  |  | 1 | 100% |  |  |  |  | 1 | 100% |  |  |  |  | 1 | 0% | 3
|  |  | Ejecutado |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 0
49 | Implementar las acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora producto de los resultados de la intervención en los peligros y los riesgos priorizados. | 1 | Programado | [22 empty] | 1 | 0% | 0
|  |  | Ejecutado | [22 empty] | 0
50 | Implementar las acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora producto de los resultados de la auditoría y la revisión del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, incluyendo la investigación de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales. | 1 | Programado | [22 empty] | 1 | 0% | 0
|  |  | Ejecutado | [22 empty] | 0
51 | Implementar las acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora producto de las recomendaciones presentadas por los trabajadores y el Copasst. | 1 | Programado | [22 empty] | 1 | 0% | 0
|  |  | Ejecutado | [22 empty] | 0
52 | Implementar las acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora producto de los resultados de los programas de promoción y prevención. | 1 | Programado | [22 empty] | 1 | 0% | 0
|  |  | Ejecutado | [22 empty] | 0
Plan de Acción SG-SST |  |  | Programado | 15 | 100% | 15 | 100% | 25 | 100% | 18 | 100% | 16 | 100% | 16 | 100% | 17 | 100% | 15 | 100% | 18 | 100% | 17 | 0% | 16 | 0% | 20 | 0% | 155
|  |  | Ejecutado | 15 |  | 15 |  | 25 |  | 18 |  | 16 |  | 16 |  | 17 |  | 15 |  | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL ACTIVIDADES |  | 208 | Acumulado | 15 | 7.212% | 30 | 14.42% | 55 | 26.44% | 73 | 35.1% | 89 | 42.79% | 105 | 50.48% | 122 | 58.65% | 137 | 65.87% | 155 | 74.52% | 172 | 74.52% | 188 | 74.52% | 208 | 74.52%
|  |  |  | 15 |  | 30 |  | 55 |  | 73 |  | 89 |  | 105 |  | 122 |  | 137 |  | 155 |  | 155 |  | 155 |  | 155
|  |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
|  |  | Programado | 15 | 30 | 55 | 73 | 89 | 105 | 122 | 137 | 155 | 172 | 188 | 208
|  |  | Ejecutado | 15 | 30 | 55 | 73 | 89 | 105 | 122 | 137 | 155 | 155 | 155 | 155
|  |  | Metas acumuladas | 7.2115 | 14.4231 | 26.4423 | 35.0962 | 42.7885 | 50.4808 | 58.6538 | 65.8654 | 74.5192 | 74.5192 | 74.5192 | 74.5192