## Plan Anual SST 2023_v1
|  |  | PLAN DE TRABAJO ANUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2023 CRONOGRAMA | [23 empty] | Código:
Versión:
Vigente desde:
ID | Tarea | Total programado |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | Total ejecutado
1 | Realizar el registro anual de la autoevaluación de estandares mínimos y plan de mejoramiento según Resol. 0312 de 2019 y Circular No. 0082 de 2022. MARZO | 1 | Programado |  |  | 1 | [21 empty] | 0
Ejecutado
2 | Realizar auditoría de cumplimiento del SG-SST de acuerdo con la normatividad vigente. | 1 | Programado | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 0
Ejecutado
3 | Diseñar un Plan de Trabajo Anual para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el SG-SST. | 1 | Programado | 1 | [23 empty] | 0
Ejecutado
4 | Revisar y actualizar la Resolución No. 000290 de 2018 en cuanto a la definición y asignación de las responsabilidades del SG-SST para todos los niveles de la Entidad, de los recursos financieros, humanos y técnicos. | 1 | Programado |  |  | 1 | 100% | [20 empty] | 1
|  |  | Ejecutado |  |  | 1
5 | Realizar una revisión de los documentos del SG-SST que se encuentran publicados en la intranet, actualizar aquellos que se consideren necesarios y socializar los que sean de interés general | 2 | Programado | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 0
Ejecutado
6 | Definir los indicadores (estructura, proceso y resultado) con su ficha técnica y metas anuales del SG-SST, así como realizar el seguimiento con la periodicidad correspondiente | 3 | Programado | 1 | [11 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0
|  |  | Ejecutado | 0
7 | Elaborar el plan de capacitación de Seguridad y Salud en el Trabajo con la participación del Copasst y la Alta Dirección. | 1 | Programado |  |  | 1 | [21 empty] | 0
|  |  | Ejecutado |  |  | 0
8 | Diseñar, administrar y gestionar una base de datos del SG-SST que incluya mínimo aspectos tales como condiciones de salud y descripción sociodemográfica (Definiciones artículo 2.2.4.6.2 Decreto 1072 de 2015), así como el desarrollo y participación en actividades de PyP y SVE | 6 | Programado |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
|  |  | Ejecutado |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
9 | Revisar el informe de condiciones de salud 2022 para adoptar y/o actualizar e implementar los programas de vigilancia epidemiológica que correspondan. | 1 | Programado |  |  | 1 | [21 empty] | 0
|  |  | Ejecutado |  |  | 0
10 | Realizar inspecciones planeadas semestrales por parte de SST, con el acompañamiento del Copasst. | 2 | Programado | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 0
|  |  | Ejecutado | [8 empty] | 0 | [9 empty] | 0
11 | Realizar Inducción del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST al personal nuevo. | 2 | Programado | 1 |  | 1 | [21 empty] | 0
|  |  | Ejecutado | 0 |  | 0
12 | Realizar Reinducción del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST al personal antiguo. | 1 | Programado | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 0
|  |  | Ejecutado | [10 empty] | 0
13 | Realizar los exámenes médicos ocupacionales para los colaboradores de acuerdo con el procedimiento de la Entidad y la normatividad vigente. | 4 | Programado | 1 |  | 1 |  | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 0
|  |  | Ejecutado | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
14 | Realizar revision y actualizacion del profesiograma | 1 | Programado |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 0
|  |  | Ejecutado |  |  |  |  | 0
15 | Actualizar información del registro de ausentismos por enfermedades laborales, accidentes e incidentes de trabajo y enfermedades de origen común. | 12 | Programado | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0
|  |  | Ejecutado | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16 | Verificar el cumplimiento del (los) plan(es) de mantenimiento preventivo y/o correctivo de las instalaciones, equipos y herramientas de la Entidad. | 4 | Programado |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
|  |  | Ejecutado |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
17 | Realizar divulgación de temas relacionados con Seguridad y Salud en el Trabajo a través de los medios de comunicación disponibles en la Entidad. | 11 | Programado |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0
|  |  | Ejecutado |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18 | Realizar campañas para el reporte de condiciones inseguras por parte de los colaboradores, con el apoyo del Copasst, como una acción de prevención de accidentes de trabajo. | 3 | Programado |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 0
|  |  | Ejecutado |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
19 | Realizar seguimiento mensual a los compromisos que se deriven de las reuniones ordinarias del Copasst (Actas de reunión, seguimiento al plan de trabajo, informes de gestión, seguimiento, entre otros). | 12 | Programado | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0
|  |  | Ejecutado | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20 | Realizar seguimiento mensual a los compromisos que se deriven de las reuniones ordinarias de la Brigada de Emergencias (Actas de reunión, seguimiento al plan de trabajo, informes de gestión, seguimiento, entre otros). | 12 | Programado | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0
|  |  | Ejecutado | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
21 | Realizar seguimiento trimestral a las reuniones del Comité de Convivencia Laboral (Actas de reunión, seguimiento al plan de trabajo, informes de gestión trimestrales y anuales, seguimiento gestión y cierre de casos). | 4 | Programado | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 0
|  |  | Ejecutado | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
22 | Realizar jornadas de sensibilización, capacitación, divulgación sobre aspectos o acciones que prevengan el Acoso Laboral. | 4 | Programado |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
|  |  | Ejecutado |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
23 | Revisar y actualizar el Plan de Prevención, Preparación y respuesta ante Emergencias | 1 | Programado | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 0
|  |  | Ejecutado | [10 empty] | 0
24 | Realizar verificación mensual del 20% del personal de contratistas en cuanto a afiliación, nivel de riesgo y pago al SGSS, así como del 100% de los funcionarios en cuanto a afiliación y pago al SGRL. | 12 | Programado | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0
|  |  | Ejecutado | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
25 | Garantizar la implementación del procedimiento de Gestión del Cambio. | 1 | Programado |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 0
|  |  | Ejecutado |  |  |  |  | 0
26 | Verificar con el Grupo Contractual el cronograma y estado de la contratación de bienes y servicios en la Entidad y garantizar la implementación del procedimiento para identificación y evaluación de especificaciones de seguridad y salud en el trabajo relativas a las compras o adquisiciones de productos y servicios, así como su cumplimiento por parte de los proveedores o terceros prestadores de los servicios contratados. | 7 | Programado |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 0
|  |  | Ejecutado |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
27 | Realizar mediciones ambientales y adoptar el plan de mejora correspondiente. | 2 | Programado | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 0% |  |  | 0
|  |  | Ejecutado | [14 empty] | 0 | [5 empty] | 0
28 | Realizar revisión por la Alta Dirección. | 2 | Programado |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 0
|  |  | Ejecutado |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0
29 | Informar a los Comités de Apoyo de Seguridad y Salud en el Trabajo y a los colaboradores sobre los resultados y avances en el SG-SST (Rendición de cuentas). | 1 | Programado | [20 empty] | 1 |  |  |  | 0
|  |  | Ejecutado | [20 empty] | 0
30 | Actualizar la matriz de peligros, evaluación y valoración de riesgos con la participación de todos los niveles de la Entidad e implementar las medidas de prevención y control . | 4 | Programado |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
|  |  | Ejecutado |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
31 | Implementar las acciones Preventivas, Correctivas y/o de Mejora producto de los resultados de la auditoría y la revisión del SG-SST, incluyendo la investigación de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales, así como de las recomendaciones presentadas por los trabajadores, comités de apoyo y el resultado de la implementación de los PVE y PyP | 3 | Programado | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0
|  |  | Ejecutado | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
Plan de Acción SG-SST |  |  | Programado | 8 | 0% | 10 | 10% | 13 | 0% | 8 | 0% | 6 | 0% | 10 | 0% | 8 | 0% | 9 | 0% | 9 | 0% | 7 | 0% | 10 | 0% | 6 | 0% | 1
|  |  | Ejecutado | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL ACTIVIDADES |  | 122 | Acumulado | 8 | 0% | 18 | 0.9615% | 31 | 0.9615% | 39 | 0.9615% | 45 | 0.9615% | 55 | 0.9615% | 63 | 0.9615% | 72 | 0.9615% | 81 | 0.9615% | 88 | 0.9615% | 98 | 0.9615% | 104 | 0.9615%
|  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
|  |  | Programado | 8 | 18 | 31 | 39 | 45 | 55 | 63 | 72 | 81 | 88 | 98 | 104
|  |  | Ejecutado | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Metas acumuladas | 0 | 0.81967 | 0.81967 | 0.81967 | 0.81967 | 0.81967 | 0.81967 | 0.81967 | 0.81967 | 0.81967 | 0.81967 | 0.81967
FECHA ELABORACIÓN: 24 DE ENERO 2023
|  |  | ELABORADO / ACTUALIZADO POR: | ABR: APROBADO POR:
|  | ANA MARIA ALMARIO DRESZER |  | NOV: SANDRA LEDY MORENO GONZALEZ | [8 empty] | xxxxxxx
|  | SECRETARIA GENERAL |  | NOV: COORDINADORA GRUPO GESTIÓN Y DESARROLLO DE TALENTO HUMANO | [8 empty] | RESPONSABLE DEL SG-SST

## Plan Anual SST 2023_v2
|  |  | PLAN DE TRABAJO ANUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2023 CRONOGRAMA | [23 empty] | Código:
[27 empty] | Versión: | 2
Vigente desde: XXXXX
ID | Tarea | Total programado |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | Total ejecutado
1 | Realizar el registro anual de la autoevaluación de estandares mínimos y plan de mejoramiento según Resol. 0312 de 2019 y Circular No. 0082 de 2022. | 1 | Programado |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 0
Ejecutado
2 | Diseñar un Plan de Trabajo Anual para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el SG-SST. | 1 | Programado | 1 | [23 empty] | 0
Ejecutado
3 | Elaborar el plan de capacitación de Seguridad y Salud en el Trabajo con la participación del Copasst y la Alta Dirección, así como ejecutarlo y realizar seguimiento y control | 1 | Programado |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 0
Ejecutado
4 | Revisar y actualizar la Resolución No. 000290 de 2018 en cuanto a la definición y asignación de las responsabilidades del SG-SST para todos los niveles de la Entidad, de los recursos financieros, humanos y técnicos. | 1 | Programado | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 0
Ejecutado
5 | Realizar una revisión de los documentos del SG-SST que se encuentran publicados en la intranet, actualizar aquellos que se consideren necesarios y socializar los que sean de interés general | 4 | Programado | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0
Ejecutado
6 | Diseñar y ejecutar el programa para promover estilos de vida y entorno saludable en concordancia con lo dispuesto en el plan de Bienestar y Estímulos de la Entidad | 3 | Programado | [12 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
Ejecutado
7 | Definir los indicadores (estructura, proceso y resultado) con su ficha técnica y metas anuales del SG-SST, así como realizar el seguimiento con la periodicidad correspondiente | 3 | Programado |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0
Ejecutado
8 | Diseñar, administrar y gestionar una base de datos del SG-SST que incluya mínimo aspectos tales como condiciones de salud y descripción sociodemográfica (Definiciones artículo 2.2.4.6.2 Decreto 1072 de 2015), así como el desarrollo y participación en actividades de PyP y SVE | 6 | Programado |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
Ejecutado
9 | Revisar el informe de condiciones de salud 2022 para adoptar y/o actualizar e implementar los programas de vigilancia epidemiológica que correspondan. | 2 | Programado |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [13 empty] | 0
Ejecutado
10 | Revisar la política y objetivos del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo a partir de la participación del Copasst | 1 | Programado | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 0
Ejecutado
11 | Realizar inspecciones planeadas semestrales por parte de SST, con el acompañamiento del Copasst. | 2 | Programado | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 0
Ejecutado
12 | Realizar Inducción del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST al personal nuevo. | 2 | Programado | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 0
Ejecutado
13 | Realizar Reinducción del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST al personal antiguo. | 1 | Programado | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 0
Ejecutado
14 | Realizar los exámenes médicos ocupacionales para los colaboradores de acuerdo con el procedimiento de la Entidad y la normatividad vigente y comunicar los resultados. | 4 | Programado | 1 |  | 1 |  | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 0
Ejecutado
15 | Realizar revision y actualizacion del profesiograma | 1 | Programado | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 0
Ejecutado
16 | Diseñar e implementar el programa de Orden y Aseo con el apoyo del Copasst | 2 | Programado | [12 empty] | 1 |  | 1 | [9 empty] | 0
Ejecutado
17 | Verificar el cumplimiento del procedimiento de entrega de EPP. | 1 | Programado | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 0
Ejecutado
18 | Actualizar información del registro de ausentismos por enfermedades laborales, accidentes e incidentes de trabajo y enfermedades de origen común. | 10 | Programado |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0
Ejecutado
19 | Verificar el cumplimiento del (los) plan(es) de mantenimiento preventivo y/o correctivo de las instalaciones, equipos y herramientas de la Entidad. | 3 | Programado | [10 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
Ejecutado
20 | Realizar divulgación de temas relacionados con Seguridad y Salud en el Trabajo a través de los medios de comunicación disponibles en la Entidad. | 10 | Programado |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0
Ejecutado
21 | Realizar campañas para el reporte de condiciones inseguras por parte de los colaboradores, con el apoyo del Copasst, como una acción de prevención de accidentes de trabajo. | 3 | Programado | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0
Ejecutado
22 | Realizar seguimiento mensual a los compromisos que se deriven de las reuniones ordinarias del Copasst (Actas de reunión, seguimiento al plan de trabajo, informes de gestión, seguimiento, entre otros). | 10 | Programado |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0
Ejecutado
23 | Realizar seguimiento a los compromisos que se deriven de las reuniones ordinarias de la Brigada de Emergencias (Actas de reunión, seguimiento al plan de trabajo, informes de gestión, seguimiento, entre otros). | 5 | Programado | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0
Ejecutado
24 | Realizar seguimiento trimestral a las reuniones del Comité de Convivencia Laboral (Actas de reunión, seguimiento al plan de trabajo, informes de gestión trimestrales y anuales, seguimiento gestión y cierre de casos). | 3 | Programado | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 0
Ejecutado
25 | Realizar jornadas de sensibilización, capacitación, divulgación sobre aspectos o acciones que prevengan el Acoso Laboral. | 3 | Programado | [10 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
Ejecutado
26 | Revisar y actualizar el Plan de Prevención, Preparación y respuesta ante Emergencias | 1 | Programado | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 0
Ejecutado
27 | Actualizar la matriz de peligros, evaluación y valoración de riesgos con la participación de todos los niveles de la Entidad e implementar las medidas de prevención y control . | 3 | Programado | [12 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
Ejecutado
28 | Actualizar la matriz legal. | 1 | Programado | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 0
Ejecutado
29 | Realizar verificación mensual del 20% del personal de contratistas en cuanto a afiliación, nivel de riesgo y pago al SGSS, así como del 100% de los funcionarios en cuanto a afiliación y pago al SGRL. | 11 | Programado |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0
Ejecutado
30 | Garantizar la implementación del procedimiento de Gestión del Cambio. | 1 | Programado | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 0
Ejecutado
31 | Verificar con el Grupo Contractual el cronograma y estado de la contratación de bienes y servicios en la Entidad y garantizar la implementación del procedimiento para identificación y evaluación de especificaciones de seguridad y salud en el trabajo relativas a las compras o adquisiciones de productos y servicios, así como su cumplimiento por parte de los proveedores o terceros prestadores de los servicios contratados. | 3 | Programado | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 0
Ejecutado
32 | Realizar mediciones ambientales y adoptar el plan de mejora correspondiente. | 1 | Programado | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 0
Ejecutado
33 | Realizar revisión por la Alta Dirección. | 1 | Programado | [20 empty] | 1 |  |  |  | 0
Ejecutado
34 | Informar a los Comités de Apoyo de Seguridad y Salud en el Trabajo y a los colaboradores sobre los resultados y avances en el SG-SST (Rendición de cuentas). | 1 | Programado | [20 empty] | 1 |  |  |  | 0
Ejecutado
35 | Realizar auditoría de cumplimiento del SG-SST de acuerdo con la normatividad vigente. | 1 | Programado | [18 empty] | 1 | [5 empty] | 0
Ejecutado
36 | Implementar las acciones Preventivas, Correctivas y/o de Mejora producto de los resultados de la auditoría y la revisión del SG-SST, incluyendo la investigación de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales, así como de las recomendaciones presentadas por los trabajadores, comités de apoyo y el resultado de la implementación de los PVE y PyP | 2 | Programado | [12 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0
Ejecutado
Plan de Acción SG-SST |  |  | Programado | 2 | 0% | 2 | 0% | 10 | 0% | 9 | 0% | 9 | 0% | 12 | 0% | 16 | 0% | 11 | 0% | 10 | 0% | 10 | 0% | 11 | 0% | 7 | 0% | 0
|  |  | Ejecutado | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL ACTIVIDADES |  | 109 | Acumulado | 2 | 0% | 4 | 0% | 14 | 0% | 23 | 0% | 32 | 0% | 44 | 0% | 60 | 0% | 71 | 0% | 81 | 0% | 91 | 0% | 102 | 0% | 109 | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
|  |  | Programado | 2 | 4 | 14 | 23 | 32 | 44 | 60 | 71 | 81 | 91 | 102 | 109
|  |  | Ejecutado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Metas acumuladas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FECHA ELABORACIÓN: xx DE MARZO 2023
|  | ANA MARIA ALMARIO DRESZER |  | NOV: JUAN JOSE MACHUCA SANABRIA | [8 empty] | ANGELICA HERNANDEZ BAUTISTA
|  | SECRETARIA GENERAL |  | NOV: COORDINADOR GRUPO GESTIÓN Y DESARROLLO DE TALENTO HUMANO | [8 empty] | RESPONSABLE DEL SG-SST
|  | ANA MARIA ALMARIO DRESZER |  | NOV: SANDRA LEDY MORENO GONZALEZ | [8 empty] | xxxxxxx
|  | SECRETARIA GENERAL |  | NOV: COORDINADORA GRUPO GESTIÓN Y DESARROLLO DE TALENTO HUMANO | [8 empty] | RESPONSABLE DEL SG-SST
Note on I5: ====== ID#AAAAx6cPAMI (2023-05-30 15:57:28) Se traslada para Marzo teniendo en cuenta la Circular 0021 de 2023 (Antes Enero)
Note on I9: ====== ID#AAAAx6cPANY (2023-05-30 15:57:28) Se traslada para marzo teniendo en cuenta la designación del reponsable del SGSST (Antes febrero)
Note on K11: ====== ID#AAAAx6cPAMs Angélica Hernández Bautista (2023-05-30 15:57:28) Se traslada para abril teniendo en cuenta la designación del reponsable del SGSST (Antes febrero)
Note on K13: ====== ID#AAAAx6cPAMw Angélica Hernández Bautista (2023-05-30 15:57:28) Se mantiene en abril y se aumenta frecuencia de la actividad
Note on B15: ====== ID#AAAAx6cPAL0 Angélica Hernández Bautista (2023-05-30 15:57:28) Se adiciona esta actividad ------ ID#AAAAx6cPAOQ Lorena Paola Ceron Vallejo (2023-05-30 16:31:13) estándares mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo
Note on I17: ====== ID#AAAAx6cPAMM Angélica Hernández Bautista (2023-05-30 15:57:28) Se traslada para marzo teniendo en cuenta la designación del reponsable del SGSST (Antes Enero
Note on I19: ====== ID#AAAAx6cPANQ Angélica Hernández Bautista (2023-05-30 15:57:28) Se traslada para marzo teniendo en cuenta la designación del reponsable del SGSST y se aumenta frecuencia (Antes febrero)
Note on I21: ====== ID#AAAAx6cPANc Angélica Hernández Bautista (2023-05-30 15:57:28) Se traslada para Marzo y junio y se aumenta frecuencia (antes febrero)
Note on B23: ====== ID#AAAAx6cPAL8 Angélica Hernández Bautista (2023-05-30 15:57:28) Se adiciona esta actividad considerando lo establecido en la Res. 0312 ------ ID#AAAAx6cPAOk Lorena Paola Ceron Vallejo (2023-05-30 16:57:35) estándares mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo
Note on K27: ====== ID#AAAAx6cPAMk Angélica Hernández Bautista (2023-05-30 15:57:28) Se traslada para abril y mayo teniendo en cuenta la designación del reponsable del SGSST y los ingresos de personal (Antes enero y febreo)
Note on S29: ====== ID#AAAAx6cPAM4 Angélica Hernández Bautista (2023-05-30 15:57:28) Se traslada para agosto (Antes junio)
Note on Q33: ====== ID#AAAAx6cPANI Angélica Hernández Bautista (2023-05-30 15:57:28) Se traslada para julio teniendo en cuenta la designación del reponsable del SGSST (Antes marzo)
Note on B35: ====== ID#AAAAx6cPAL4 Angélica Hernández Bautista (2023-05-30 15:57:28) Se adiciona esta actividad ------ ID#AAAAx6cPAOo Lorena Paola Ceron Vallejo (2023-05-30 16:57:44) estándares mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo
Note on B37: ====== ID#AAAAx6cPANg Angélica Hernández Bautista (2023-05-30 15:57:28) Se adiciona esta actividad considerando lo establecido en la Res. 0312
Note on E39: ====== ID#AAAAx6cPANE Angélica Hernández Bautista (2023-05-30 15:57:28) Se eliminan de enero y febrero teniendo en cuenta la designación del reponsable del SGSST
Note on I41: ====== ID#AAAAx6cPAMc Angélica Hernández Bautista (2023-05-30 15:57:28) Se elimina del mes de marzo teniendo en cuenta el cambio de instalaciones
Note on G43: ====== ID#AAAAx6cPANM Angélica Hernández Bautista (2023-05-30 15:57:28) Se elimina de febrero teniendo en cuenta la designación del reponsable del SGSST
Note on O45: ====== ID#AAAAx6cPAMg Angélica Hernández Bautista (2023-05-30 15:57:28) Se cambia frecuencia e inicio a partir de junio (Antes marzo) por designación del responsable del sistema
Note on E47: ====== ID#AAAAx6cPAM8 Angélica Hernández Bautista (2023-05-30 15:57:28) Se elimina de enero y febrero teniendo en cuenta la designación del reponsable del SGSST
Note on E49: ====== ID#AAAAx6cPAM0 Angélica Hernández Bautista (2023-05-30 15:57:28) Se elimina de enero, febrero y marzo teniendo en cuenta la designación del reponsable del SGSST, Adicionalmente se ajusta frecuencia
Note on E51: ====== ID#AAAAx6cPAMo Angélica Hernández Bautista (2023-05-30 15:57:28) Se elimina de enero teniendo en cuenta la designación del reponsable del SGSST. Se ajusta frecuencia teniendo en cuenta la periodicidad de reuniones del comité
Note on O53: ====== ID#AAAAx6cPAMQ Angélica Hernández Bautista (2023-05-30 15:57:28) Se elimina de marzo y se inicia en Junio. Se ajusta plan de capacitación
Note on Q55: ====== ID#AAAAx6cPANU Angélica Hernández Bautista (2023-05-30 15:57:28) Se traslada para Julio (Antes junio)
Note on Q57: ====== ID#AAAAx6cPANA Angélica Hernández Bautista (2023-05-30 15:57:28) Se elimina de marzo por cambio de sede. Se ajusta frecuencia
Note on B59: ====== ID#AAAAx6cPAMY Angélica Hernández Bautista (2023-05-30 15:57:28) Se adiciona esta actividad en cumplimiento de la Res. 0312 ------ ID#AAAAx6cPAOs Lorena Paola Ceron Vallejo (2023-05-30 16:57:59) estándares mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo
Note on E61: ====== ID#AAAAx6cPAMU Angélica Hernández Bautista (2023-05-30 15:57:28) Se elimina de enero teniendo en cuenta la designación del reponsable del SGSST
Note on O63: ====== ID#AAAAx6cPAME Angélica Hernández Bautista (2023-05-30 15:57:28) Se traslada de marzo a junio
Note on Q75: ====== ID#AAAAx6cPAMA Angélica Hernández Bautista (2023-05-30 15:57:28) Se traslada para julio y se dejan solo 2 en el año por cambio de sede y fecha para auditoría y revisión de la alta dirección