## PROYECTO-META (hidden)
| FORMATO: Plan de Acción Institucional |  | Código: DE-Ft-01
Versión: 1
Vigente desde: 27-Nov-2014
PROYECTO DE INVERSION | VALOR PROGRAMADO | PRODUCTO | TOTAL ACUMULADO DEL PRODUCTO
Note on A5: ====== ID#AAABD7WI1t4 Instrucción (2024-01-12 15:04:41) En este espacio se debe colocar el nombre del proyecto de inversión del cual se realizará todo el Plan de Acción
Note on B5: ====== ID#AAABD7WI1uc Instrucción (2024-01-12 15:04:41) Se colocará el valor asignado para la vigencia, debe ser el mismo que se encuentra en los diferentes aplicativos del Ministerio de Hacienda y de DNP
Note on C5: ====== ID#AAABD7WI1p8 Instrucción (2024-01-12 15:04:41) Se debe relacionar cada uno de los productos que aparecen en la formulación del proyecto, esto hace referencia a los bienes y/o servicios con los que se cumplen los objetivos específicos trazados en el proyecto
Note on D5: ====== ID#AAABD7WI1vM Instrucción (2024-01-12 15:04:41) Esta celda no se diligencia, pues trae los valores de las otras hojas del archivo

## ACTIVIDADES (hidden)
|  | FORMATO: Plan de Acción Institucional |  |  | Código: DE-Ft-01
Versión: 1
Vigente desde: 27-Nov-2014
CÓDIGO ACTIVIDAD | PESO CON RELACIÓN AL PRODUCTO | TOTAL SEGUIMIENTO A LA ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | Evidencia /Entregable | VALOR PROGRAMADO (ACTIVIDAD)
Note on A10: ====== ID#AAABD7WI1qs Instrucción (2024-01-12 15:04:41) Las actividades se deben codificar con el fin de ser identificadas, durante la formulación y seguimiento del plan en general. Tendrán una combinación alfanumérica, con la A, que identifica la actividad, seguida por un número Ejemplo: A1
Note on B10: ====== ID#AAABD7WI1sI Instrucción (2024-01-12 15:04:41) Se debe ponderar cada una de las actividades, en porcentaje y que la suma de ellas deben dar el 100% de la meta. De ser posible que esta ponderación no sea tan aritmética y se valore de acuerdo a la importancia de las actividades con relación a las metas
Note on C10: ====== ID#AAABD7WI1t8 Instrucción (2024-01-12 15:04:41) Esta celda no se diligencia, está formulada para que traiga los valores del seguimiento de las tareas que da el total de las actividades del proyecto de inversión
Note on D10: ====== ID#AAABD7WI1uM Instrucción (2024-01-12 15:04:41) Debe colocarse la actividad que figura en la ficha EBI del proyecto, es importante que se tenga en cuenta que el cumplimiento de las actividades debe dar el resultado esperado en la meta del Proyecto de Inversión
Note on E10: ====== ID#AAABD7WI1rE Instrucción (2024-01-12 15:04:41) Debe existir correspondencia a lo consignado en la actividad, si la actividad es Diseñar un Sistema de Información, por ejemplo el Producto y/o Servicio no puede ser el procedimiento del Sistema de información, debería ser para este caso el diseño del sistema como un producto que sea tangible
Note on F10: ====== ID#AAABD7WI1rA Instrucción (2024-01-12 15:04:41) Se debe colocar el valor programado para la actividad y lo que está en la ficha EBI del proyecto

## DIRECCIÓN GENERAL
[6 empty] | FORMATO: Plan de Acción Institucional 2024 Dirección General | [12 empty] | Código: DE-Ft-01
Versión: 3
Vigente desde: 29 de Diciembre de 2020
PROCESO INSTITUCIONAL | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | DIMENSIÓN DEL MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | ACCIÓN | TAREA | META | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | EVIDENCIA (ENTREGABLE) | Porcentaje Programado Primer Trimestre | Porcentaje Programado Segundo Trimestre | Porcentaje Programado Tercer Trimestre | Porcentaje Programado Cuarto Trimestre | Porcentaje de Seguimiento Primer Trimestre | Porcentaje Seguimiento Segundo Trimestre | Porcentaje Seguimiento Tercer Trimestre | Porcentaje Seguimiento Cuarto Trimestre | SEGUIMIENTO CUALITATIVO
Direccionamiento Estratégico | Trabajo decente y crecimiento económico | Expandir las capacidades de gestión de la red de prestadores para el acceso al empleo y el fomento de trayectorias laborales que permitan más y mejores oportunidades para que la población logre sus proyectos de vida, con un enfoque de inclusión | Direccionamiento Estratégico | Planeación Institucional | Brindar lineamientos a las dependencias para el fortalecimiento de la red de Prestadores. | Conformar una mesa técnica con otras áreas. (Grupo de Estudio, Sub desarrollo y Tecnología, Sub de Promoción) para articular proceso que conlleven al fortalecimiento de RED de Prestadores. | 1 | Resolución conformación de la mesa | Dirección General | Resolución de la mesa técnica con los lineamientos planteados desde Dirección General | 100% | 0% | 0% | 0%
Direccionamiento Estratégico | Trabajo decente y crecimiento económico | Dinamizar la transformación del territorio a través de la red de prestadores del servicio público de empleo para el beneficio de las personas, empresas e instituciones. | Direccionamiento Estratégico | Planeación Institucional | Generar y participar en espacios estratégicos de coordinación y alianzas con actores públicos, privados o de cooperación para la promoción y el fortalecimiento del Servicio Público de Empleo y la Red de Prestadores. | Identificar y participar en espacios estratégicos de posicionamiento de la política del Servicio Público de Empleo y la Red de Prestadores. | 12 | Número de espacios estratégicos en los que participa la Unidad del SPE | Trasversal | Un (1) documento con el mapeo de actores estratégicos 12 Fichas de participación | 25% | 25% | 25% | 25%
Direccionamiento Estratégico | Trabajo decente y crecimiento económico | Dinamizar la transformación del territorio a través de la red de prestadores del servicio público de empleo para el beneficio de las personas, empresas e instituciones. | Direccionamiento Estratégico | Planeación Institucional | Generar y participar en espacios estratégicos de coordinación y alianzas con actores públicos, privados o de cooperación para la promoción y el fortalecimiento del Servicio Público de Empleo y la Red de Prestadores. | Diseñar e implementar una estrategia de articulación con entidades del sector trabajo y otras instancias, para el fortalecimiento de la política del Servicio Público de empleo | 2 | Número de documentos referentes a la estrategia de articulación | Trasversal | Un (1) documento con el diseño de la estrategia de articulación Un (1) plan de acción con el seguimiento a la implementación de la estrategia de articulación. | 0% | 50% | 50% | 0%
Direccionamiento Estratégico | Trabajo decente y crecimiento económico | Dinamizar la transformación del territorio a través de la red de prestadores del servicio público de empleo para el beneficio de las personas, empresas e instituciones. | Direccionamiento Estratégico | Planeación Institucional | Establecer los lineamientos para la formulación o rediseño de estrategias, programas y proyectos relacionados con la prestación de los servicios de gestión y colocación de empleo y el desempeño de la Red de Prestadores. | Diseñar lineamientos estratégicos para la formulación o rediseño de estrategias, programas y proyectos | 3 | Número de lineamientos estratégicos formulados o rediseñados | Trasversal | Tres (3) documentos de diseño de lineamientos (archivos en Word, Excel, Power Point) | 0% | 33% | 33% | 34%
Direccionamiento Estratégico | Trabajo decente y crecimiento económico | Fomentar la efectividad de los servicios de gestión y colocación de empleo, con una orientación hacia los resultados. | Direccionamiento Estratégico | Planeación Institucional | Establecer los lineamientos para la formulación o rediseño de estrategias, programas y proyectos relacionados con la prestación de los servicios de gestión y colocación de empleo y el desempeño de la Red de Prestadores. | Generar información técnica como insumo para la definición de lineamientos estratégicos relacionados con la formulación o rediseño de estrategias, programas y proyectos. | 4 | Número de documentos técnicos | Transversal | Cuatro (4) Documentos técnicos (archivos en Word, Excel, Power Point) | 0% | 25% | 25% | 50%

## ASESOR COMUNICACIONES
[6 empty] | FORMATO: Plan de Acción Institucional 2024 Comunicaciones | [12 empty] | Código: DE-Ft-01
Versión: 3
Vigente desde: 29 de Diciembre de 2020
PROCESO INSTITUCIONAL | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | DIMENSIÓN DEL MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | ACCIÓN | TAREA | META | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | EVIDENCIA (ENTREGABLE) | Porcentaje Programado Primer Trimestre | Porcentaje Programado Segundo Trimestre | Porcentaje Programado Tercer Trimestre | Porcentaje Programado Cuarto Trimestre | Porcentaje de Seguimiento Primer Trimestre | Porcentaje Seguimiento Segundo Trimestre | Porcentaje Seguimiento Tercer Trimestre | Porcentaje Seguimiento Cuarto Trimestre | SEGUIMIENTO CUALITATIVO
Direccionamiento Estratégico | Trabajo decente y crecimiento económico | Expandir las capacidades de gestión de la red de prestadores para el acceso al empleo y el fomento de trayectorias laborales que permitan más y mejores oportunidades para que la población logre sus proyectos de vida, con un enfoque de inclusión | Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. | Comunicación Externa: Comunicar las oportunidades que ofrece la red de prestadores y los servicios disponibles para apoyar a la población en la consecución de sus proyectos de vida a través del empleo, por medio de canales propios y medios nacionales o locales | Publicar contenidos que promocionen las acciones de inclusión laboral (calendario poblacional) | 100% publicaciones de buenas prácticas en redes sociales remitidas por la Red de Prestadores | % de publicaciones de buenas prácticas en redes sociales remitidas por la red de prestadores | Asesora de Comunicaciones | Informe trimestral sobre las publicaciones de buenas prácticas | 25% | 25% | 25% | 25%
Direccionamiento Estratégico | Trabajo decente y crecimiento económico | Expandir las capacidades de gestión de la red de prestadores para el acceso al empleo y el fomento de trayectorias laborales que permitan más y mejores oportunidades para que la población logre sus proyectos de vida, con un enfoque de inclusión | Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. |  | Realizar la gestión para lograr free press en medios nacionales o locales de las buenas prácticas | 5 publicaciones | Número de publicaciones en medios nacionales o locales | Asesora de Comunicaciones | Informe anual sobre gestión para lograr free press | 0% | 50% | 0% | 50%
Direccionamiento Estratégico | Trabajo decente y crecimiento económico | Expandir las capacidades de gestión de la red de prestadores para el acceso al empleo y el fomento de trayectorias laborales que permitan más y mejores oportunidades para que la población logre sus proyectos de vida, con un enfoque de inclusión | Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. |  | Realizar la gestión para comunicar en medios material de promoción que permita la visibilización de la oferta de servicios y de la gestión misional de la Entidad incluido 1 código cívico | 1 video | Número de videos Publicados | Asesora de Comunicaciones | Enlace del Video Publicado | 0% | 0% | 100% | 0%
Direccionamiento Estratégico | Trabajo decente y crecimiento económico | Expandir las capacidades de gestión de la red de prestadores para el acceso al empleo y el fomento de trayectorias laborales que permitan más y mejores oportunidades para que la población logre sus proyectos de vida, con un enfoque de inclusión | Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. |  | Diseñar un mecanismo de difusión para aumentar las publicaciones a través de diferentes formatos | 1 | Mecanismo implementado | Asesora de Comunicaciones | informe semestral evidenciando la implementación del mecanismo. | 0% | 50% | 0% | 50%
Direccionamiento Estratégico | Trabajo decente y crecimiento económico | Expandir las capacidades de gestión de la red de prestadores para el acceso al empleo y el fomento de trayectorias laborales que permitan más y mejores oportunidades para que la población logre sus proyectos de vida, con un enfoque de inclusión | Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. |  | Incrementar el número de interacciones en redes sociales. | 100% más de las interacciones en las redes sociales X, Instagram ,YouTube y Facebook, tomando como base el promedio de interacciones a corte de diciembre 2023. | Porcentaje de incremento de las interacciones realizadas en las redes sociales | Asesora de Comunicaciones | Informe semestral evidenciando las interacciones en las redes sociales | 0% | 50% | 0% | 50%
Direccionamiento Estratégico | Trabajo decente y crecimiento económico | Expandir las capacidades de gestión de la red de prestadores para el acceso al empleo y el fomento de trayectorias laborales que permitan más y mejores oportunidades para que la población logre sus proyectos de vida, con un enfoque de inclusión | Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. |  | Comunicar las diferentes estrategias de la Entidad | 100% de las Publicaciones de testimonios remitidos por el área de Subdirección Promoción y la Red de Prestadores en redes sociales | Porcentaje de testimonios publicados | Asesora de Comunicaciones | Informe semestral evidenciando las publicaciones de testimonios remitidos por las Subdirección de Promoción y la Red de Prestadores | 0% | 50% | 0% | 50%
Direccionamiento Estratégico | Trabajo decente y crecimiento económico | Expandir las capacidades de gestión de la red de prestadores para el acceso al empleo y el fomento de trayectorias laborales que permitan más y mejores oportunidades para que la población logre sus proyectos de vida, con un enfoque de inclusión | Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. |  | Realizar la gestión de free press para comunicar diferentes actividades de la Entidad (eventos, paneles, entre otros ) | 3 | Número de publicaciones en medios nacionales o locales | Asesora de Comunicaciones | Informe trimestral evidenciando la gestión de free press paa comunicar diferentes actividades de la Entidad. | 25% | 25% | 25% | 25%
Direccionamiento Estratégico | Trabajo decente y crecimiento económico | Expandir las capacidades de gestión de la red de prestadores para el acceso al empleo y el fomento de trayectorias laborales que permitan más y mejores oportunidades para que la población logre sus proyectos de vida, con un enfoque de inclusión | Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. |  | Actualizar la página web, en términos comunicacionales, de acuerdo con el insumo recibido por OIT | 100% de las actualizaciones sugeridas en el insumo que se pueden realizar desde el SPE | Porcentaje de actualizaciones en el trimestre de la página web. | Asesora de Comunicaciones | Informe trimestral evidenciando la actualización de la página web en términos comunicacionales | 25% | 25% | 25% | 25%
Direccionamiento Estratégico | Trabajo decente y crecimiento económico | Expandir las capacidades de gestión de la red de prestadores para el acceso al empleo y el fomento de trayectorias laborales que permitan más y mejores oportunidades para que la población logre sus proyectos de vida, con un enfoque de inclusión | Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. |  | Abrir espacios que permitan un diálogo vinculante con los prestadores para, identificar sus necesidades y socializar el portafolio de servicios y la gestión de la entidad, en términos de comunicación | 3 | Número de reuniones | Asesora de Comunicaciones | Informe trimestral evidenciando la realización de los espacios de diálogo | 25% | 25% | 25% | 25%
Direccionamiento Estratégico | Trabajo decente y crecimiento económico | Expandir las capacidades de gestión de la red de prestadores para el acceso al empleo y el fomento de trayectorias laborales que permitan más y mejores oportunidades para que la población logre sus proyectos de vida, con un enfoque de inclusión | Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. |  | Fortalecer los mensajes comunicacionales del SPE con el fin generar contenido para facilitar la búsqueda de empleo | 12 publicaciones | Número de publicaciones | Asesora de Comunicaciones | Informe trimestral evidenciando los mensajes comunicacionales del SPE | 25% | 25% | 25% | 25%
Direccionamiento Estratégico | Trabajo decente y crecimiento económico | Potencializar el uso de información territorial para la conexión de oportunidades laborales en sectores estratégicos para la transformación productiva y la inclusión laboral. | Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. | Comunicación Externa: Posicionar al SPE como referente de información de la oferta y la demanda laboral que contribuya a los diferentes sectores | Gestionar un plan de difusión de los boletines e información del Grupo de Estudios | 11 publicaciones | Número de publicaciones | Asesora de Comunicaciones | Informe trimestral evidenciando la gestión del plan de difusión de los boletines e información del grupo de estudios. | 25% | 25% | 25% | 25%
Direccionamiento Estratégico | Trabajo decente y crecimiento económico | Potencializar el uso de información territorial para la conexión de oportunidades laborales en sectores estratégicos para la transformación productiva y la inclusión laboral. | Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. |  | Promocionar y difundir los logros de la Entidad de manera periódica | 1 publicación al semestre | Número de Publicaciones | Asesora de Comunicaciones | Informe trimestral evidenciando la promoción y difusión de los logros de la Entidad. | 25% | 25% | 25% | 25%
Direccionamiento Estratégico | Trabajo decente y crecimiento económico | Impulsar una gestión y cultura organizacional innovadora para robustecer el desempeño institucional de la Unidad del SPE a través de herramientas efectivas. | Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. | Comunicación interna: Implementar una estrategia de comunicación interna para fortalecer el sentido de pertenencia en los funcionarios y contratistas de la Entidad y compartir avances de la gestión | Realizar la difusión del boletín interno el cual permita la visibilización de la gestión de los diferentes procesos de la Entidad. | 6 publicaciones | Número de boletines | Asesora de Comunicaciones | Informe trimestral evidenciando la difusión del boletín interno de la Entidad. | 25% | 25% | 25% | 25%
Direccionamiento Estratégico | Trabajo decente y crecimiento económico | Impulsar una gestión y cultura organizacional innovadora para robustecer el desempeño institucional de la Unidad del SPE a través de herramientas efectivas. | Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. | Comunicación Externa: Implementar una estrategia de comunicación externa con el fin de dar a conocer la gestión de la entidad de manera periódica a la red de prestadores. | Realizar la difusión de un boletín a la red de prestadores el cual permita la visibilización de la gestión de la Entidad. | 6 publicaciones | Número de boletines | Asesora de Comunicaciones | Informe trimestral evidenciando la difusión del boletín a la red de prestadores sobre la gestión de la Entidad. | 25% | 25% | 25% | 25%

## ASESOR PLANEACIÓN
[6 empty] | FORMATO: Plan de Acción Institucional 2024 Planeación | [12 empty] | Código: DE-Ft-01
Versión: 3
Vigente desde: 29 de Diciembre de 2020
PROCESO INSTITUCIONAL | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | DIMENSIÓN DEL MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | ACCIÓN | TAREA | META | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | EVIDENCIA (ENTREGABLE) | Porcentaje Programado Primer Trimestre | Porcentaje Programado Segundo Trimestre | Porcentaje Programado Tercer Trimestre | Porcentaje Programado Cuarto Trimestre | Porcentaje de Seguimiento Primer Trimestre | Porcentaje Seguimiento Segundo Trimestre | Porcentaje Seguimiento Tercer Trimestre | Porcentaje Seguimiento Cuarto Trimestre | SEGUIMIENTO CUALITATIVO
Direccionamiento Estratégico | Trabajo decente y crecimiento económico | Expandir las capacidades de gestión de la red de prestadores para el acceso al empleo y el fomento de trayectorias laborales que permitan más y mejores oportunidades para que la población logre sus proyectos de vida, con un enfoque de inclusión | Direccionamiento Estratégico | Planeación Institucional | Realizar seguimiento y monitoreo a las diferentes acciones que tenga la Unidad en espacios interinstitucionales que le apunten a las poblaciones históricamente excluidas | Elaborar un tablero de control con actualización mensual, que contenga los compromisos que la Unidad del SPE tiene establecido en los diferentes espacios | 1 | tablero de control elaborado con los compromisos | Planeación | Un tablero de control con compromisos | 100% | 0% | 0% | 0%
Direccionamiento Estratégico | Trabajo decente y crecimiento económico | Expandir las capacidades de gestión de la red de prestadores para el acceso al empleo y el fomento de trayectorias laborales que permitan más y mejores oportunidades para que la población logre sus proyectos de vida, con un enfoque de inclusión | Direccionamiento Estratégico | Planeación Institucional | Realizar seguimiento y monitoreo a las diferentes acciones que tenga la Unidad en espacios interinstitucionales que le apunten a las poblaciones históricamente excluidas | Realizar el seguimiento trimestral detallado del cumplimiento de los compromisos de la entidad y generar las alertas pertinentes para su cumplimiento | 4 | Número de informes con los compromisos cumplidos en el periodo | Planeación | Un informe trimestral con los seguimientos a los compromisos | 25% | 25% | 25% | 25%
Direccionamiento Estratégico | Trabajo decente y crecimiento económico | Potencializar el uso de información territorial para la conexión de oportunidades laborales en sectores estratégicos para la transformación productiva y la inclusión laboral. | Direccionamiento Estratégico | Planeación Institucional | Desarrollar un esquema de gobernanza de la información al interior de la unidad para su articulación en el SPE | Documentar los indicadores de gestión. | 100% | 100% indicadores de gestión formalizados | Planeación | Hojas de vida de los indicadores de gestión | 50% | 50% | 0% | 0%
Direccionamiento Estratégico | Trabajo decente y crecimiento económico | Potencializar el uso de información territorial para la conexión de oportunidades laborales en sectores estratégicos para la transformación productiva y la inclusión laboral. | Direccionamiento Estratégico | Planeación Institucional | Desarrollar un esquema de gobernanza de la información al interior de la unidad para su articulación en el SPE | Diseñar un mapa que permita a toda la unidad identificar donde solicitar la información que se necesita. | 1 | Documento Generado | Planeación | Documento con mapa orientador de gobernanza de información | 50% | 50% | 0% | 0%
Direccionamiento Estratégico | Trabajo decente y crecimiento económico | Impulsar una gestión y cultura organizacional innovadora para robustecer el desempeño institucional de la Unidad del SPE a través de herramientas efectivas. | Direccionamiento Estratégico | Planeación Institucional | Promover el desarrollo y sostenimiento del MIPG al interior de la unidad | Actualizar los lineamientos para la operación de la gestión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 2 | Número de Lineamientos elaborados | Planeación | Resolución de operación del MIPG revisada y actualizada Documento que evidencie el lineamiento elaborado. | 50% | 50% | 0% | 0%
Direccionamiento Estratégico | Trabajo decente y crecimiento económico | Impulsar una gestión y cultura organizacional innovadora para robustecer el desempeño institucional de la Unidad del SPE a través de herramientas efectivas. | Direccionamiento Estratégico | Planeación Institucional | Promover el desarrollo y sostenimiento del MIPG al interior de la unidad | Elaborar instrumento de medición y seguimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1 | Instrumento de seguimiento elaborado y en operación | Planeación | Instrumento de gestión y seguimiento al MIPG | 10% | 35% | 35% | 20%
Direccionamiento Estratégico | Trabajo decente y crecimiento económico | Impulsar una gestión y cultura organizacional innovadora para robustecer el desempeño institucional de la Unidad del SPE a través de herramientas efectivas. | Direccionamiento Estratégico | Planeación Institucional | Fortalecer el sistema integrado de gestión de la Unidad del SPE. | Realizar seguimiento a los procesos frente a la actualización de la documentación. | 1 | Matriz de Seguimiento | Planeación | Reporte de Seguimiento | 25% | 25% | 25% | 25%
Direccionamiento Estratégico | Trabajo decente y crecimiento económico | Impulsar una gestión y cultura organizacional innovadora para robustecer el desempeño institucional de la Unidad del SPE a través de herramientas efectivas. | Direccionamiento Estratégico | Planeación Institucional | Fortalecer el sistema integrado de gestión de la Unidad del SPE. | Actualizar el Procedimiento de validación, revisión y generación de información para establecer tiempos de respuesta para todas las solicitudes. | 1 | Procedimiento Actualizado | Planeación | Actualización del procedimiento | 100% | 0% | 0% | 0%
Direccionamiento Estratégico | Trabajo decente y crecimiento económico | Impulsar una gestión y cultura organizacional innovadora para robustecer el desempeño institucional de la Unidad del SPE a través de herramientas efectivas. | Direccionamiento Estratégico | Planeación Institucional | Establecer un tablero de control o semáforo que permita generar alertas tempranas frente al cumplimiento de la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión. | Consolidar y reportar la medición mensual del cumplimiento financiero de la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión de la Unidad | 11 | Número de reportes realizados sobre la ejecución presupuestal de recursos de inversión | Planeación | Reporte Matriz de Seguimiento | 25% | 25% | 25% | 25%

## ASESOR JURÍDICO
[6 empty] | FORMATO: Plan de Acción Institucional 2024 Jurídica | [13 empty] | Código: DE-Ft-01
Versión: 3
Vigente desde: 29 de Diciembre de 2020
PROCESO INSTITUCIONAL | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | DIMENSIÓN DEL MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | ACCIÓN | TAREA | META | COLUMNA EN CONSIDERACIÓN META ESPECÍFICA | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | EVIDENCIA (ENTREGABLE) | Porcentaje Programado Primer Trimestre | Porcentaje Programado Segundo Trimestre | Porcentaje Programado Tercer Trimestre | Porcentaje Programado Cuarto Trimestre | Porcentaje de Seguimiento Primer Trimestre | Porcentaje Seguimiento Segundo Trimestre | Porcentaje Seguimiento Tercer Trimestre | Porcentaje Seguimiento Cuarto Trimestre | SEGUIMIENTO CUALITATIVO
Direccionamiento Estratégico | Trabajo decente y crecimiento económico | Expandir las capacidades de gestión de la red de prestadores para el acceso al empleo y el fomento de trayectorias laborales que permitan más y mejores oportunidades para que la población logre sus proyectos de vida, con un enfoque de inclusión | Gestión con valores para resultados | Mejora Normativa | Realizar una modificación normativa para fortalecer a la red de prestadores, reconociendo los tipos y las capacidades de estos | Identificar las necesidades de modificación o derogación normativa con el objetivo de fortalecer tanto a la Red de prestadores como la prestación de los servicios de gestión y colocación de empleo. | 1 | Matriz | Documento Matriz de Necesidades | Asesora Jurídica | Matriz | 100% | 0% | 0% | 0%
Direccionamiento Estratégico | Trabajo decente y crecimiento económico | Expandir las capacidades de gestión de la red de prestadores para el acceso al empleo y el fomento de trayectorias laborales que permitan más y mejores oportunidades para que la población logre sus proyectos de vida, con un enfoque de inclusión | Gestión con valores para resultados | Mejora Normativa | Realizar una modificación normativa para fortalecer a la red de prestadores, reconociendo los tipos y las capacidades de estos | liderar espacios técnico - jurídicos de análisis normativo con el fin de construir las propuestas de modificación o de derogación de las normas priorizadas. | 12 | No de espacios realizadas en el periodo | Número de espacios realizadas en el periodo | Asesora Jurídica | Actas de reunión | 25% | 25% | 25% | 25%
Direccionamiento Estratégico | Trabajo decente y crecimiento económico | Expandir las capacidades de gestión de la red de prestadores para el acceso al empleo y el fomento de trayectorias laborales que permitan más y mejores oportunidades para que la población logre sus proyectos de vida, con un enfoque de inclusión | Gestión con valores para resultados | Mejora Normativa | Realizar una modificación normativa para fortalecer a la red de prestadores, reconociendo los tipos y las capacidades de estos | Elaborar los proyectos de actos administrativos que modifican o derogan las disposiciones vigentes. | 6 | No de actos administrativos proyectados | Número de actos administrativos proyectados | Asesora Jurídica | Proyectos de Actos administrativos | 0% | 50% | 0% | 50%

## SECRETARIA GENERAL
[6 empty] | FORMATO: Plan de Acción Institucional 2024 Secretaría General | [12 empty] | Código: DE-Ft-01
Versión: 3
Vigente desde: 29 de Diciembre de 2020
PROCESO INSTITUCIONAL | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | DIMENSIÓN DEL MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | ACCIÓN | TAREA | META | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | EVIDENCIA (ENTREGABLE) | Porcentaje Programado Primer Trimestre | Porcentaje Programado Segundo Trimestre | Porcentaje Programado Tercer Trimestre | Porcentaje Programado Cuarto Trimestre | Porcentaje de Seguimiento Primer Trimestre | Porcentaje Seguimiento Segundo Trimestre | Porcentaje Seguimiento Tercer Trimestre | Porcentaje Seguimiento Cuarto Trimestre | SEGUIMIENTO CUALITATIVO
Gestión de Bienes y Servicios | Trabajo decente y crecimiento económico | Impulsar una gestión y cultura organizacional innovadora para robustecer el desempeño institucional de la Unidad del SPE a través de herramientas efectivas. | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Adelantar los trámites administrativos que se requieran, para dar respuesta a las necesidades que formulen las diferentes dependencias, en materia de suministro de bienes y servicios de acuerdo a la competencia del grupo administrativo. | Tramitar las solicitudes de comisiones de la unidad | 100% | 100% de las solicitudes de comisiones gestionadas | Grupo Administrativo | Matriz de comisiones | 25% | 25% | 25% | 25%
Gestión de Bienes y Servicios | Trabajo decente y crecimiento económico | Impulsar una gestión y cultura organizacional innovadora para robustecer el desempeño institucional de la Unidad del SPE a través de herramientas efectivas. | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Adelantar los trámites administrativos que se requieran, para dar respuesta a las necesidades que formulen las diferentes dependencias, en materia de suministro de bienes y servicios de acuerdo a la competencia del grupo administrativo. | Formular los procedimientos de gestión ambiental y llevar a cabo la implementación y seguimiento del Plan de Gestión Ambiental - PIGA para el 2024 | 100% | 100% del Plan implementado y de los procedimientos documentados | Grupo Administrativo | Matriz de seguimiento al PIGA Procedimientos documentados | 10% | 35% | 35% | 20%
Gestión de Bienes y Servicios | Trabajo decente y crecimiento económico | Impulsar una gestión y cultura organizacional innovadora para robustecer el desempeño institucional de la Unidad del SPE a través de herramientas efectivas. | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Adelantar los trámites administrativos que se requieran, para dar respuesta a las necesidades que formulen las diferentes dependencias, en materia de suministro de bienes y servicios de acuerdo a la competencia del grupo administrativo. | Administrar los bienes y servicios de la unidad | 12 informes en el año | Número de informes de revelaciones | Grupo Administrativo | Informe mensual de revelaciones | 25% | 25% | 25% | 25%
Gestión de Bienes y Servicios | Trabajo decente y crecimiento económico | Impulsar una gestión y cultura organizacional innovadora para robustecer el desempeño institucional de la Unidad del SPE a través de herramientas efectivas. | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Adelantar los trámites administrativos que se requieran, para dar respuesta a las necesidades que formulen las diferentes dependencias, en materia de suministro de bienes y servicios de acuerdo a la competencia del grupo administrativo. | Actualizar, implementar y efectuar seguimiento a los instrumentos archivísticos requeridos en el proceso de gestión documental (PINAR) | 100% | 100% PINAR implementado | Grupo Administrativo | Matriz seguimiento a PINAR | 25% | 25% | 25% | 25%
Adquisiciones | Trabajo decente y crecimiento económico | Impulsar una gestión y cultura organizacional innovadora para robustecer el desempeño institucional de la Unidad del SPE a través de herramientas efectivas. | Direccionamiento estratégico | Planeación Institucional | Adelantar los trámites contractuales que requiera la Unidad con el fin de dar cumplimiento al Plan anual de Adquisiciones para la vigencia. | Realizar acompañamiento a las áreas en la etapa precontractual, contractual y poscontruactual, de acuerdo a las solicitudes. | 2 documentos en el año | Número de tramites contractuales gestionados | Grupo Contractual | 1. Documento de contratos suscritos en secop 2. Documento de liquidaciones adelantadas de acuerdo con las solicitudes | 0% | 50% | 0% | 50%
Adquisiciones | Trabajo decente y crecimiento económico | Impulsar una gestión y cultura organizacional innovadora para robustecer el desempeño institucional de la Unidad del SPE a través de herramientas efectivas. | Direccionamiento estratégico | Planeación Institucional | Emitir lineamientos para adelantar los trámites contractuales que requiera la Unidad con el fin de dar cumplimiento al Plan anual de Adquisiciones para la vigencia. | Emitir una guía práctica para la elaboración de estudios previos y estructuración de procesos con personas jurídicas y supervisión de contratos | 1 documento en el año | Número de documentos elaborados | Grupo Contractual | Documento elaborado y socializado | 100% | 0% | 0% | 0%
Gestión del Talento Humano | Trabajo decente y crecimiento económico | Impulsar una gestión y cultura organizacional innovadora para robustecer el desempeño institucional de la Unidad del SPE a través de herramientas efectivas. | Talento Humano | Integridad | Fortalecer el Talento Humano de la Unidad, mediante la implementación de estrategias y mecanismos, con el fin de contribuir al desarrollo integral de los servidores públicos en el ciclo de vida laboral, fomentando la calidad a través de una cultura del servicio integral y transparente. | Diseñar y ejecutar acciones enfocadas al fortalecimiento del clima laboral y la cultura organizacional. | Incrementar en 5% los resultados de la medición de clima y la cultura con respecto al informe de 2022 | % de incremento en los resultados de la medición | Grupo de gestión Y Desarrollo del Talento Humano | Informe de resultados de la medición de clima y cultura | 0% | 0% | 0% | 100%
Gestión del Talento Humano | Trabajo decente y crecimiento económico | Impulsar una gestión y cultura organizacional innovadora para robustecer el desempeño institucional de la Unidad del SPE a través de herramientas efectivas. | Talento Humano | Integridad | Fortalecer el Talento Humano de la Unidad, mediante la implementación de estrategias y mecanismos, con el fin de contribuir al desarrollo integral de los servidores públicos en el ciclo de vida laboral, fomentando la calidad a través de una cultura del servicio integral y transparente. | Formular e Implementar las acciones en el marco de los ejes de identidad y vocación por el servicio público y diversidad e inclusión del programa nacional de bienestar. | 100% | Porcentaje del Plan Implementado | Grupo de gestión Y Desarrollo del Talento Humano | Matriz al seguimiento de los ejes en el plan de bienestar | 10% | 35% | 35% | 20%
Gestión del Talento Humano | Trabajo decente y crecimiento económico | Impulsar una gestión y cultura organizacional innovadora para robustecer el desempeño institucional de la Unidad del SPE a través de herramientas efectivas. | Talento Humano | Integridad | Fortalecer el Talento Humano de la Unidad, mediante la implementación de estrategias y mecanismos, con el fin de contribuir al desarrollo integral de los servidores públicos en el ciclo de vida laboral, fomentando la calidad a través de una cultura del servicio integral y transparente. | Formular e Implementar los correspondientes planes de gestión en el marco del cumplimiento del Decreto 612 de 2018 | 100% | Porcentaje de los Planes Implementados | Grupo de gestión Y Desarrollo del Talento Humano | Matriz de seguimiento de los planes del decreto 612-2018 | 10% | 35% | 35% | 20%
Gestión del Talento Humano | Trabajo decente y crecimiento económico | Impulsar una gestión y cultura organizacional innovadora para robustecer el desempeño institucional de la Unidad del SPE a través de herramientas efectivas. | Talento Humano | Integridad | Fortalecer el Talento Humano de la Unidad, mediante la implementación de estrategias y mecanismos, con el fin de contribuir al desarrollo integral de los servidores públicos en el ciclo de vida laboral, fomentando la calidad a través de una cultura del servicio integral y transparente. | Dar cumplimento al 100% del acuerdo sindical | 100% | 100% del acuerdo sindical implementado | Grupo de gestión Y Desarrollo del Talento Humano | Matriz de seguimiento al acuerdo sindical | 10% | 35% | 35% | 20%
Gestión Financiera | Trabajo decente y crecimiento económico | Impulsar una gestión y cultura organizacional innovadora para robustecer el desempeño institucional de la Unidad del SPE a través de herramientas efectivas. | Direccionamiento Estratégico | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Mejorar la calidad de la información financiera que genera la Unidad, para que llegue de manera oportuna al público objetivo, a través los diferentes canales de comunicación. | Generar y socializar con fundamento en la información del SIIF Nación, Informes mensuales de seguimiento a la ejecución presupuestal y a la ejecución del PAC | 12 informes al año | Número de informes socializados | Grupo Financiero | Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestal y a la ejecución del PAC | 25% | 25% | 25% | 25%
Grupo de Relacionamiento Estado Ciudadano | Trabajo decente y crecimiento económico | Impulsar una gestión y cultura organizacional innovadora para robustecer el desempeño institucional de la Unidad del SPE a través de herramientas efectivas. | Direccionamiento Estratégico | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Diseñar e implementar una estrategia en pro de fortalecer la relación Estado- ciudadano | Elaborar el documento de la estrategia de relacionamiento con el ciudadano | 1 documento en el año | Documento elaborado en el primer semestre del año | Grupo Relacionamiento con el Ciudadano | Documento elaborado y socializado | 0% | 100% | 0% | 0%
Grupo de Relacionamiento Estado Ciudadano | Trabajo decente y crecimiento económico | Impulsar una gestión y cultura organizacional innovadora para robustecer el desempeño institucional de la Unidad del SPE a través de herramientas efectivas. | Direccionamiento Estratégico | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Diseñar e implementar una estrategia en pro de fortalecer la relación Estado- ciudadano | Implementar y hacer seguimiento al desarrollo de las actividades establecidas en la estrategia de relacionamiento con el ciudadano | 2 informes al año | Número de informes de seguimiento a la estrategia de implementación y seguimiento | Grupo Relacionamiento con el Ciudadano | Informe de seguimiento a la estrategia de implementación y seguimiento | 0% | 0% | 50% | 50%
Grupo de Relacionamiento Estado Ciudadano | Trabajo decente y crecimiento económico | Impulsar una gestión y cultura organizacional innovadora para robustecer el desempeño institucional de la Unidad del SPE a través de herramientas efectivas. | Direccionamiento Estratégico | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Diseñar e implementar una estrategia en pro de fortalecer la relación Estado- ciudadano | Realizar la actualización permanente de la información publicada en el botón de atención al ciudadano en la página de la entidad. | 2 informes al año | Número de informes de seguimiento de publicación de información | Grupo Relacionamiento con el Ciudadano | Informe semestral de seguimiento de publicación de información | 0% | 50% | 0% | 50%
Secretaría General | Trabajo decente y crecimiento económico | Impulsar una gestión y cultura organizacional innovadora para robustecer el desempeño institucional de la Unidad del SPE a través de herramientas efectivas. | Direccionamiento Estratégico | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Adelantar el desarrollo de las acciones conducentes al Rediseño Institucional de la Entidad | Dar cumplimiento al cronograma de rediseño Institucional | 100% | 100% el cronograma cumplido | Secretaría General | Informe de actividades realizadas y actas de comités | 0% | 50% | 25% | 25%
Secretaría General | Trabajo decente y crecimiento económico | Impulsar una gestión y cultura organizacional innovadora para robustecer el desempeño institucional de la Unidad del SPE a través de herramientas efectivas. | Talento Humano | Política de prevención del daño antijurídico | Expedir circular interna que contenga el cronograma para establecer el flujo de trabajo para el nombramiento de los seleccionados de la lista de elegibles de la convocatoria 2022-2 | Elaborar la circular que contenga el cronograma para establecer el flujo de trabajo para el nombramiento de los seleccionados de la lista de elegibles de la convocatoria 2022-2 | 1 | Número de documentos elaborados y comunicados | Grupo de gestión Y Desarrollo del Talento Humano | 1 circular elaborada y comunicada | 100% | 0% | 0% | 0%
Secretaría General | Trabajo decente y crecimiento económico | Impulsar una gestión y cultura organizacional innovadora para robustecer el desempeño institucional de la Unidad del SPE a través de herramientas efectivas. | Talento Humano | Política de prevención del daño antijurídico | Elaborar plantillas para los actos administrativos de nombramiento de los funcionarios en periodo de prueba de la lista de elegibles de la convocatoria 2022-2 | Elaborar plantillas para los actos administrativos de nombramiento de los funcionarios en periodo de prueba de la lista de elegibles de la convocatoria 2022-2 | 2 | Número de plantillas elaboradas | Grupo de gestión Y Desarrollo del Talento Humano | Plantillas elaboradas y aprobadas | 100% | 0% | 0% | 0%
Secretaría General | Trabajo decente y crecimiento económico | Impulsar una gestión y cultura organizacional innovadora para robustecer el desempeño institucional de la Unidad del SPE a través de herramientas efectivas. | Talento Humano | Política de prevención del daño antijurídico | Diseñar e implementar formato para seguimiento a proceso de nombramiento en las etapas de elaboración del acto administrativo | Diseñar un formato para seguimiento a proceso de nombramiento en las etapas de elaboración del acto administrativo | 1 | Número de formatos realizados | Grupo de gestión Y Desarrollo del Talento Humano | Formato para seguimiento de acto administrativo | 100% | 0% | 0% | 0%
Secretaría General | Trabajo decente y crecimiento económico | Impulsar una gestión y cultura organizacional innovadora para robustecer el desempeño institucional de la Unidad del SPE a través de herramientas efectivas. | Talento Humano | Política de prevención del daño antijurídico | Diseñar e implementar formato para seguimiento a proceso de nombramiento en las etapas de elaboración del acto administrativo | Implementar el formato para seguimiento a procesos de nombramiento en las etapas de elaboración del acto administrativo | 100% | Porcentaje de la implementación del Formato de seguimiento diligenciado por cada acto de nombramiento | Grupo de gestión Y Desarrollo del Talento Humano | Formato de seguimiento, diligenciado por cada acto de nombramiento | 0% | 50% | 0% | 50%
Secretaría General | Trabajo decente y crecimiento económico | Impulsar una gestión y cultura organizacional innovadora para robustecer el desempeño institucional de la Unidad del SPE a través de herramientas efectivas. | Talento Humano | Política de prevención del daño antijurídico | Realizar seguimiento a la vigencia de la lista de elegibles y a los procesos que puedan afectar su vigencia | Realizar seguimiento a la vigencia de la lista de elegibles y a los procesos que puedan afectar la vigencia de las listas. | 4 | Número de informes trimestrales de seguimiento | Grupo de gestión Y Desarrollo del Talento Humano | 1 Informe trimestral de seguimiento | 25% | 25% | 25% | 25%
Secretaría General | Trabajo decente y crecimiento económico | Impulsar una gestión y cultura organizacional innovadora para robustecer el desempeño institucional de la Unidad del SPE a través de herramientas efectivas. | Direccionamiento estratégico | Política de prevención del daño antijurídico | Expedir circular sobre estudios del sector y de mercado, sobre matriz de riesgos y liquidaciones. | Elaborar la circular que contenga los lineamientos sobre estudios del sector y de mercado, sobre matriz de riesgos y liquidaciones. | 1 | Número de documentos elaborados y comunicados | Grupo Contractual | 1 circular elaborada y comunicada | 0% | 100% | 0% | 0%
Secretaría General | Trabajo decente y crecimiento económico | Impulsar una gestión y cultura organizacional innovadora para robustecer el desempeño institucional de la Unidad del SPE a través de herramientas efectivas. | Direccionamiento estratégico | Política de prevención del daño antijurídico | Expedir circular sobre Plan Anual de Adquisiciones. | Elaborar la circular que contenga los lineamientos del Plan Anual de Adquisiciones | 1 | Número de documentos elaborados y comunicados | Grupo Contractual | 1 circular elaborada y comunicada | 0% | 0% | 100% | 0%
Secretaría General | Trabajo decente y crecimiento económico | Impulsar una gestión y cultura organizacional innovadora para robustecer el desempeño institucional de la Unidad del SPE a través de herramientas efectivas. | Direccionamiento estratégico | Política de prevención del daño antijurídico | Capacitación sobre estudios del sector y de mercado, sobre matriz de riesgos y liquidaciones. | Realizar el espacio de capacitación para los colaboradores de la Entidad | 1 espacio de capacitación en el segundo trimestre del año | Número de capacitaciones en el año | Grupo Contractual y Grupo de gestión Y Desarrollo del Talento Humano | Invitación a la capacitación Listado de asistencia al espacio de capacitación Grabación de la sesión | 0% | 100% | 0% | 0%
Secretaría General | Trabajo decente y crecimiento económico | Impulsar una gestión y cultura organizacional innovadora para robustecer el desempeño institucional de la Unidad del SPE a través de herramientas efectivas. | Direccionamiento estratégico | Política de prevención del daño antijurídico | Capacitación sobre Plan Anual de Adquisiciones. | Realizar el espacio de capacitación para los colaboradores de la Entidad | 1 espacio de capacitación en el tercer trimestre del año | Número de capacitaciones en el año | Grupo Contractual y Grupo de gestión Y Desarrollo del Talento Humano | Invitación a la capacitación Listado de asistencia al espacio de capacitación Grabación de la sesión | 0 | 0 | 100% | 0
Secretaría General | Trabajo decente y crecimiento económico | Impulsar una gestión y cultura organizacional innovadora para robustecer el desempeño institucional de la Unidad del SPE a través de herramientas efectivas. | Direccionamiento Estratégico | Política de prevención del daño antijurídico | Expedir circular con los lineamientos frente a la tipificación de los derechos de petición de la Entidad | Elaborar la circular que contenga los lineamientos frente a la tipificación de los derechos de petición de la Entidad | 1 | Número de documentos elaborados y comunicados | Grupo de Relacionamiento con el ciudadano | 1 circular elaborada y comunicada | 0 | 100% | 0 | 0
Secretaría General | Trabajo decente y crecimiento económico | Impulsar una gestión y cultura organizacional innovadora para robustecer el desempeño institucional de la Unidad del SPE a través de herramientas efectivas. | Direccionamiento Estratégico | Política de prevención del daño antijurídico | Capacitación sobre la Ley 1755 de 2015 a todos los servidores de la Entidad | Realizar el espacio de capacitación para los colaboradores de la Entidad | 2 espacios de capacitación al año | Numero de capacitaciones realizadas | Grupo de Relacionamiento con el ciudadano y Grupo de gestión Y Desarrollo del Talento Humano | Invitación a la capacitación Listado de asistencia al espacio de capacitación Grabación de la sesión | 0 | 50% | 0 | 50%

## SUB ADMON Y SEGUIMIENTO
[6 empty] | FORMATO: Plan de Acción Institucional 2024 Subdirección de Administración y Seguimiento | [12 empty] | Código: DE-Ft-01
Versión: 3
Vigente desde: 29 de Diciembre de 2020
PROCESO INSTITUCIONAL | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | DIMENSIÓN DEL MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | ACCIÓN | TAREA | META | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | EVIDENCIA (ENTREGABLE) | Porcentaje Programado Primer Trimestre | Porcentaje Programado Segundo Trimestre | Porcentaje Programado Tercer Trimestre | Porcentaje Programado Cuarto Trimestre | Porcentaje de Seguimiento Primer Trimestre | Porcentaje Seguimiento Segundo Trimestre | Porcentaje Seguimiento Tercer Trimestre | Porcentaje Seguimiento Cuarto Trimestre | SEGUIMIENTO CUALITATIVO
Gestión de la Red de Prestadores del SPE | Trabajo decente y crecimiento económico | Expandir las capacidades de gestión de la red de prestadores para el acceso al empleo y el fomento de trayectorias laborales que permitan más y mejores oportunidades para que la población logre sus proyectos de vida, con un enfoque de inclusión | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Producir herramientas y ejercicios de diagnóstico para el fortalecimiento de capacidades de la red de prestadores y su impacto territorial | Elaborar el estudio de suficiencia y cobertura de la red de prestadores del SPE. | 1 | Número de estudios de suficiencia y cobertura elaborados. | Grupo de Estudio del Mercado Laboral | Documento de estudio de suficiencia y cobertura elaborado. | 10% | 25% | 50% | 15%
Gestión de la Red de Prestadores del SPE | Trabajo decente y crecimiento económico | Expandir las capacidades de gestión de la red de prestadores para el acceso al empleo y el fomento de trayectorias laborales que permitan más y mejores oportunidades para que la población logre sus proyectos de vida, con un enfoque de inclusión | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Elaborar un diagnóstico de la red de Prestadores con enfoque de inclusión laboral. | Realizar diagnóstico y análisis de la caracterización a la RED de Prestadores que cuentan con enfoque de inclusión laboral. | 1 | Número de diagnósticos realizados a la caracterización de la RED | Grupo de Autorizaciones y Monitoreo a al RED de Prestadores | Documento de Diagnostico realizado a la caracterización de la RED. | 50% | 50% | 0% | 0%
Gestión de la Red de Prestadores del SPE | Trabajo decente y crecimiento económico | Expandir las capacidades de gestión de la red de prestadores para el acceso al empleo y el fomento de trayectorias laborales que permitan más y mejores oportunidades para que la población logre sus proyectos de vida, con un enfoque de inclusión | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Elaborar un diagnóstico de la red de Prestadores con enfoque de inclusión laboral. | Conformar una mesa técnica con otras áreas. (Grupo de Estudio, Sub desarrollo y Tecnología, Sub de Promoción) para articular proceso que conlleven al fortalecimiento de RED de Prestadores. | 1 | Acta de la mesa técnica | Grupo de Autorizaciones y Monitoreo a al RED de Prestadores | Acta de la mesa técnica | 0% | 100% | 0% | 0%
Gestión de la Red de Prestadores del SPE | Trabajo decente y crecimiento económico | Expandir las capacidades de gestión de la red de prestadores para el acceso al empleo y el fomento de trayectorias laborales que permitan más y mejores oportunidades para que la población logre sus proyectos de vida, con un enfoque de inclusión | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Aumentar la cobertura de la Red de Prestadores | Generar resoluciones de autorizaciones | 12 | Número de resoluciones de autorizaciones | Grupo de Autorizaciones y Monitoreo a al RED de Prestadores | Actos Administrativos | 25% | 25% | 25% | 25%
Gestión de la Red de Prestadores del SPE | Trabajo decente y crecimiento económico | Potencializar el uso de información territorial para la conexión de oportunidades laborales en sectores estratégicos para la transformación productiva y la inclusión laboral. | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Comunicar y posicionar a la Unidad del SPE como referente de información del mercado laboral que contribuya a los diferentes sectores, mediante una producción estadística eficiente. | Elaborar once (11) anexos de Oferta Laboral | 11 | Número de Anexos de Oferta Laboral elaborados. | Grupo de Estudio del Mercado Laboral | Anexos de Oferta Laboral elaborados. | 0% | 45% | 28% | 27%
Gestión de la Red de Prestadores del SPE | Trabajo decente y crecimiento económico | Potencializar el uso de información territorial para la conexión de oportunidades laborales en sectores estratégicos para la transformación productiva y la inclusión laboral. | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Comunicar y posicionar a la Unidad del SPE como referente de información del mercado laboral que contribuya a los diferentes sectores, mediante una producción estadística eficiente. | Elaborar once (11) anexos de Demanda Laboral. | 11 | Número de Anexos de Demanda Laboral elaborados | Grupo de Estudio del Mercado Laboral | Anexos de Demanda Laboral elaborados | 0% | 45% | 28% | 27%
Gestión de la Red de Prestadores del SPE | Trabajo decente y crecimiento económico | Potencializar el uso de información territorial para la conexión de oportunidades laborales en sectores estratégicos para la transformación productiva y la inclusión laboral. | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Comunicar y posicionar a la Unidad del SPE como referente de información del mercado laboral que contribuya a los diferentes sectores, mediante una producción estadística eficiente. | Realizar 4 socializaciones y 1 encuentro académico sobre los productos del Grupo de Estudio del Mercado Laboral a la red de prestadores y otros actores del mercado laboral de los territorios. | 5 | Número socializaciones y encuentro académico sobre los productos del Grupo de estudios a prestadores y otros actores | Grupo de Estudio del Mercado Laboral | Informe que incluya los soportes de socializaciones de los productos a prestadores y otros actores Informe que incluya los soportes del encuentro académico | 25% | 25% | 25% | 25%
Gestión de la Red de Prestadores del SPE | Trabajo decente y crecimiento económico | Potencializar el uso de información territorial para la conexión de oportunidades laborales en sectores estratégicos para la transformación productiva y la inclusión laboral. | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Comunicar y posicionar a la Unidad del SPE como referente de información del mercado laboral que contribuya a los diferentes sectores, mediante una producción estadística eficiente. | Elaborar un (1) proyecto de actualización de la Resolución 074 de 2016 ante la Dirección General de la Unidad SPE. | 1 | Número de documentos de proyecto de actualización de la resolución 074 de 2016 radicados ante la Dirección General de la Unidad SPE. | Grupo de Estudio del Mercado Laboral | Documento proyecto de actualización de la resolución 074 de 2016 elaborado | 0% | 0% | 50% | 50%
Gestión de la Red de Prestadores del SPE | Trabajo decente y crecimiento económico | Potencializar el uso de información territorial para la conexión de oportunidades laborales en sectores estratégicos para la transformación productiva y la inclusión laboral. | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Comunicar y posicionar a la Unidad del SPE como referente de información del mercado laboral que contribuya a los diferentes sectores, mediante una producción estadística eficiente. | Documentar todas las reglas de depuración y filtrado, incluyendo los criterios utilizados, los algoritmos implementados y los resultados esperados, de los registros administrativos utilizados para la generación de estadísticas del mercado laboral generadas por la Unidad del SPE. | 3 | Número de Registros estadísticos revisados | Grupo de Estudio del Mercado Laboral | Documentos de registro estadístico (metadatos) | 0% | 33% | 33% | 34%
Gestión de la Red de Prestadores del SPE | Trabajo decente y crecimiento económico | Potencializar el uso de información territorial para la conexión de oportunidades laborales en sectores estratégicos para la transformación productiva y la inclusión laboral. | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Fortalecer las capacidades del Grupo de Estudio del mercado laboral a través de intercambios de conocimiento técnico | Adelantar intercambios de información, cruces y productos con otros actores del mercado laboral. | 6 | Número de intercambios de información, cruces y productos con otros actores del mercado laboral. | Grupo de Estudio del Mercado Laboral | Matrices y/o documentos de intercambios de información, cruces y productos con otros actores del mercado laboral. | 0% | 33% | 33% | 34%
Gestión de la Red de Prestadores del SPE | Trabajo decente y crecimiento económico | Potencializar el uso de información territorial para la conexión de oportunidades laborales en sectores estratégicos para la transformación productiva y la inclusión laboral. | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Fortalecer las capacidades del Grupo de Estudio del mercado laboral a través de intercambios de conocimiento técnico | Elaborar once (11) anexos de colocaciones de empleo. | 11 | Número de Anexos de colocaciones de empleo elaborados. | Grupo de Estudio del Mercado Laboral | Anexos de colocaciones de empleo elaborados. | 0% | 45% | 28% | 27%
Gestión de la Red de Prestadores del SPE | Trabajo decente y crecimiento económico | Potencializar el uso de información territorial para la conexión de oportunidades laborales en sectores estratégicos para la transformación productiva y la inclusión laboral. | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Fortalecer las capacidades del Grupo de Estudio del mercado laboral a través de intercambios de conocimiento técnico | Acompañar con lineamientos técnicos-estadísticos las acciones relacionadas con la analítica del nuevo sistema de información del Servicio Público de Empleo. | 4 | Número Informes de acompañamiento del Grupo de Estudio del Mercado Laboral en el Nuevo sistema de información del SPE | Grupo de Estudio del Mercado Laboral | Informes sobre el acompañamiento del Grupo de Estudio del Mercado Laboral en el Nuevo sistema de información del SPE | 25% | 25% | 25% | 25%
Gestión de la Red de Prestadores del SPE | Trabajo decente y crecimiento económico | Dinamizar la transformación del territorio a través de la red de prestadores del servicio público de empleo para el beneficio de las personas, empresas e instituciones. | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Identificar las barreras que están presentes en la oferta y demanda de empleo que permitan generar estrategias que las mitiguen | Realizar documentos y/o anexos poblacionales que analicen las condiciones de empleabilidad de estas poblaciones | 6 | Número de documentos y/o anexos poblacionales que analicen las condiciones de empleabilidad de estas poblaciones | Grupo de Estudio del Mercado Laboral | Documentos y/o anexos poblacionales que analicen las condiciones de empleabilidad de estas poblaciones | 17% | 17% | 33% | 33%
Gestión de la Red de Prestadores del SPE | Trabajo decente y crecimiento económico | Fomentar la efectividad de los servicios de gestión y colocación de empleo, con una orientación hacia los resultados. | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Actualizar indicadores de gestión, calidad y eficiencia para la prestación de los Servicios de Gestión y Colocación de Empleo | Elaborar documento de propuesta de indicadores de calidad y eficiencia para fomentar el cumplimiento en la prestación de los Servicios de Gestión y Colocación de Empleo | 1 | Número de documentos de actualización normativa Indicadores de gestión, calidad y eficiencia. | Grupo de Autorizaciones y Monitoreo a al RED de Prestadores | Actualización Resolución 293 de 2017 - Indicadores de gestión, calidad y eficiencia | 0% | 30% | 35% | 35%
Gestión de la Red de Prestadores del SPE | Trabajo decente y crecimiento económico | Fomentar la efectividad de los servicios de gestión y colocación de empleo, con una orientación hacia los resultados. | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Definir el procedimiento del monitoreo para el control en la Prestación del SPE de la RED de Prestadores | Actualizar la documentación asociada al proceso de gestión de la red de prestadores que incluyan las acciones asociadas al procedimiento para el monitoreo a la RED de Prestadores | 1 | Número de documentos desarrollados y publicados | Grupo de Autorizaciones y Monitoreo a al RED de Prestadores | Procedimiento Documentado | 50% | 50% | 0% | 0%
Gestión de la Red de Prestadores del SPE | Trabajo decente y crecimiento económico | Fomentar la efectividad de los servicios de gestión y colocación de empleo, con una orientación hacia los resultados. | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Actualizar la documentación del proceso "Gestión de la Red de Prestadores del SPE" | Actualización del procedimiento de Autorizaciones a la Red de Prestadores del SPE. | 1 | Número de documentos desarrollados y publicados | Grupo de Autorizaciones y Monitoreo a al RED de Prestadores | Procedimiento Documentado | 100% | 0% | 0% | 0%
Gestión de la Red de Prestadores del SPE | Trabajo decente y crecimiento económico | Fomentar la efectividad de los servicios de gestión y colocación de empleo, con una orientación hacia los resultados. | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Definir el procedimiento de asesoría previa previo al trámite de autorizaciones | Elaborar procedimiento de asesoría previa para optimizar el tramite de autorización | 1 | Número de documentos desarrollados y publicados | Grupo de Autorizaciones y Monitoreo a al RED de Prestadores | Procedimiento Elaborado | 100% | 0% | 0% | 0%
Gestión de la Red de Prestadores del SPE | Trabajo decente y crecimiento económico | Fomentar la efectividad de los servicios de gestión y colocación de empleo, con una orientación hacia los resultados. | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Proponer controles preventivos y correctivos a los prestadores del SPE | Remitir oficios que permitan el control y prevención para la correcta prestación de los servicios de gestión y colocación de empleo | 12 | Número de Oficios remitidos a la Red de Prestadores | Grupo de Autorizaciones y Monitoreo a al RED de Prestadores | Oficios remitidos a la red de prestadores | 25% | 25% | 25% | 25%
Gestión de la Red de Prestadores del SPE | Trabajo decente y crecimiento económico | Impulsar una gestión y cultura organizacional innovadora para robustecer el desempeño institucional de la Unidad del SPE a través de herramientas efectivas. | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Fortalecer el proceso de asesoría previa para facilitar el trámite de autorización como Prestador del SPE | Realizar las asesorías previas solicitadas por los prestadores o potenciales prestadores del SPE, previo al trámite de autorizaciones | 100% | Porcentaje de Asesorías previas realizadas | Grupo de Autorizaciones y Monitoreo a al RED de Prestadores | Informe sobre las asesorías previas realizadas | 25% | 25% | 25% | 25%
Gestión de la Red de Prestadores del SPE | Trabajo decente y crecimiento económico | Impulsar una gestión y cultura organizacional innovadora para robustecer el desempeño institucional de la Unidad del SPE a través de herramientas efectivas. | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Realizar monitoreo a las condiciones técnicas y operativas a la red de prestadores | Llevar a cabo el servicio de monitoreo a la red de prestadores del SPE. | 100% | Porcentaje de las acciones correctivas implementadas | Grupo de Autorizaciones y Monitoreo a al RED de Prestadores | Informe sobre las visitas de monitoreo y/o requerimientos | 0% | 33% | 33% | 34%

## SUB DESARROLLO Y TECNOLOGÍA
[6 empty] | FORMATO: Plan de Acción Institucional 2024 Subdirección de Desarrollo y Tecnología | [12 empty] | Código: DE-Ft-01
Versión: 3
Vigente desde: 29 de Diciembre de 2020
PROCESO INSTITUCIONAL | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | DIMENSIÓN DEL MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | ACCIÓN | TAREA | META | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | EVIDENCIA (ENTREGABLE) | Porcentaje Programado Primer Trimestre | Porcentaje Programado Segundo Trimestre | Porcentaje Programado Tercer Trimestre | Porcentaje Programado Cuarto Trimestre | Porcentaje de Seguimiento Primer Trimestre | Porcentaje Seguimiento Segundo Trimestre | Porcentaje Seguimiento Tercer Trimestre | Porcentaje Seguimiento Cuarto Trimestre | SEGUIMIENTO CUALITATIVO
Gestión de Tecnologías de la Información de la Unidad | Trabajo decente y crecimiento económico | Expandir las capacidades de gestión de la red de prestadores para el acceso al empleo y el fomento de trayectorias laborales que permitan más y mejores oportunidades para que la población logre sus proyectos de vida, con un enfoque de inclusión | Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital | Automatizar los procesos para mejorar la interoperabilidad de la información que generan los prestadores | Desarrollar e implementar las soluciones informáticas que permitan el cargue, procesamiento, gestión y generación de informes de la información que reportan los prestadores a la Unidad | 100% | 100% del Software desarrollado funcional que permita el procesamiento de los informes | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Informe sobre la implementación del Software desarrollado | 50% | 50% | 0% | 0%
Gestión de Tecnologías de la Información de la Unidad | Trabajo decente y crecimiento económico |  | Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital |  |  | 100% | 100% del Sistema de Información del Servicio Público de Empleo en funcionamiento | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Informe sobre la operación de gestión y colocación de empleo de la Unidad del Servicio Público de Empleo – SISE, incluida la infraestructura tecnológica y soporte requerido para la operación de gestión y colocación de empleo de los prestadores autorizados por La Unidad del SPE. | 25% | 25% | 25% | 25%
Gestión de Tecnologías de la Información de la Unidad | Trabajo decente y crecimiento económico |  | Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital |  | Desarrollar Pilotos para el nuevo Sistema de información del SPE con los Prestadores | 2 | Número de documentos técnicos que presenten los resultados de los pilotos | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Documentos técnicos con los resultados de los pilotos | 0% | 50% | 0% | 50%
Gestión de Tecnologías de la Información de la Unidad | Trabajo decente y crecimiento económico |  | Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital |  | Acompañar a la UTG2 en las mesas de trabajo de seguimiento a la implementación del nuevo sistema de Información del Servicio Público de Empleo durante la vigencia 2024 | 2 | Número de informes donde se evidencie las acciones de seguimiento a la implementación del nuevo sistema de Información del Servicio Público de Empleo durante la vigencia 2024 | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Informes de seguimiento a la implementación del nuevo sistema de Información del Servicio Público de Empleo durante la vigencia 2024 | 0% | 50% | 0% | 50%
Gestión de Tecnologías de la Información de la Unidad | Trabajo decente y crecimiento económico |  | Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital | Elaborar un diagnóstico de la red de Prestadores con enfoque de inclusión laboral. | Conformar una mesa técnica con otras áreas. (Grupo de Estudio, Sub desarrollo y Tecnología, Sub de Promoción) para articular proceso que conlleven al fortalecimiento de RED de Prestadores. | 1 | Acta de la mesa técnica | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Acta de la mesa técnica de las conclusiones sobre el Diagnóstico de de la RED | 0% | 0% | 0% | 100%
Gestión de Tecnologías de la Información de la Unidad | Trabajo decente y crecimiento económico | Potencializar el uso de información territorial para la conexión de oportunidades laborales en sectores estratégicos para la transformación productiva y la inclusión laboral. | Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital | Producir y habilitar el intercambio de información de datos a través de herramientas de interoperabilidad y procesamiento de información | Elaborar los documentos de anexos técnicos, desarrollar e implementar los servicios web para publicación y consumo a través de Xroad para la posterior ejecución de los procesos de ETL | 5 | Número de documentos de anexo técnico elaborados | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Documentos de anexo técnico elaborados | 25% | 25% | 25% | 25%
Gestión de Tecnologías de la Información de la Unidad | Trabajo decente y crecimiento económico |  | Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital | Fortalecer la producción de información para que sea oportuna, clara y útil que permita la toma de decisiones y el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad | Desarrollar las soluciones de Inteligencia de Negocios (BI) requeridas por la Subdirección de Administración y Seguimiento (Grupo de Estudios) | 5 | Número de solicitudes realizadas | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Documentos y/o informes de las solicitudes implementadas. | 25% | 25% | 25% | 25%
Gestión de Tecnologías de la Información de la Unidad | Trabajo decente y crecimiento económico |  | Gestión con valores para resultados | Seguridad Digital | Garantizar la disponibilidad de la infraestructura de hardware y software de la entidad | Desarrollar los nuevos requerimientos solicitados por las áreas internas de la Unidad a lo que respecta a los desarrollos "In House", previa validación de factilidades | 4 | Número de requerimientos realizados. | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Documentos yo /informes de los requerimientos implementados. | 25% | 25% | 25% | 25%
Gestión de Tecnologías de la Información de la Unidad | Trabajo decente y crecimiento económico | Dinamizar la transformación del territorio a través de la red de prestadores del servicio público de empleo para el beneficio de las personas, empresas e instituciones. | Gestión con valores para resultados | Seguridad Digital | Desarrollar software que permita la validación automática de las muestras de reportes de información de los prestadores que utilizan sistema propio | Desarrollar los aplicativos que permitan la validación automática de las muestras de reporte de vacantes, plazas de práctica, datos básicos de oferentes y muestras de información básica de hojas de vida | 4 | Número de aplicativos desarrollados | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Documentos y/informes de los aplicativos desarrollados. | 50% | 50% | 0% | 0%
Gestión de Tecnologías de la Información de la Unidad | Trabajo decente y crecimiento económico | Fomentar la efectividad de los servicios de gestión y colocación de empleo, con una orientación hacia los resultados. | Gestión con valores para resultados | Seguridad Digital | Disponer las herramientas que apoyen los procesos de Gestión y Colocación | Desarrollar la nueva interfaz para los buscadores de empleo (Bolsa única, Hidrocarburos, Jóvenes, Plazas de práctica, adulto, trasnacionales) | 100% | Porcentaje del Software desarrollado en producción | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | informe sobre el software desarrollado Funcional | 50% | 50% | 0% | 0%
Gestión de Tecnologías de la Información de la Unidad | Trabajo decente y crecimiento económico | Impulsar una gestión y cultura organizacional innovadora para robustecer el desempeño institucional de la Unidad del SPE a través de herramientas efectivas. | Gestión con valores para resultados | Seguridad Digital | Gestionar la transformación digital de la Unidad Administrativa del Servicio Público de Empleo | Diseñar el modelo de gestión y gobierno TI | 1 | Número de documento con el modelo de gestión y gobierno TI | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Documento con el modelo de gestión y gobierno TI | 50% | 50% | 0% | 0%
Gestión de Tecnologías de la Información de la Unidad | Trabajo decente y crecimiento económico |  | Gestión con valores para resultados | Seguridad Digital |  | Elaborar el Plan Estratégico de Seguridad de la Información | 1 | Número de documento con el Plan Estratégico de Seguridad de la información | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Documento con el Plan Estratégico de Seguridad de la información | 50% | 50% | 0% | 0%
Gestión de Tecnologías de la Información de la Unidad | Trabajo decente y crecimiento económico |  | Gestión con valores para resultados | Seguridad Digital |  | Diseñar el modelo de la política de tratamiento de datos personales | 1 | Número de documento con las Políticas de tratamiento de datos personales | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Documento con las Políticas de tratamiento de datos personales | 50% | 50% | 0% | 0%
Gestión de Tecnologías de la Información de la Unidad | Trabajo decente y crecimiento económico |  | Gestión con valores para resultados | Seguridad Digital |  | Socializar la política de privacidad y seguridad de la información | 1 | Número de capacitaciones realizadas en cuanto a la política de privacidad y seguridad de la información | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Lista de asistencia a la capacitación y link de grabación | 0% | 100% | 0% | 0%
Gestión de Tecnologías de la Información de la Unidad | Trabajo decente y crecimiento económico |  | Gestión con valores para resultados | Seguridad Digital |  | Actualizar la política de seguridad y privacidad de la información | 1 | Número de documento con la política de seguridad y privacidad de la información | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Documento con la política de seguridad y privacidad de la información | 0% | 100% | 0% | 0%
Gestión de Tecnologías de la Información de la Unidad | Trabajo decente y crecimiento económico |  | Gestión con valores para resultados | Seguridad Digital |  | Actualizar la política de protección de datos | 1 | Número de documento con la política de protección de datos | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Documento con la política de protección de datos | 0% | 100% | 0% | 0%

## SUB PROMOCIÓN
[6 empty] | FORMATO: Plan de Acción Institucional 2024 Subdirección de Promoción | [11 empty] | Código: DE-Ft-01
Versión: 3
Vigente desde: 29 de Diciembre de 2020
PROCESO INSTITUCIONAL | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | DIMENSIÓN DEL MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | ACCIÓN | TAREA | META | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | EVIDENCIA (ENTREGABLE) | Porcentaje Programado Primer Trimestre | Porcentaje Programado Segundo Trimestre | Porcentaje Programado Tercer Trimestre | Porcentaje Programado Cuarto Trimestre | Porcentaje de Seguimiento Primer Trimestre | Porcentaje Seguimiento Segundo Trimestre | Porcentaje Seguimiento Tercer Trimestre | Porcentaje Seguimiento Cuarto Trimestre | SEGUIMIENTO CUALITATIVO
Gestión de Promoción y Desarrollo del Servicio Público de Empleo | Trabajo decente y crecimiento económico | Promover la efectividad de los servicios de gestión y colocación de empleo, con una orientación hacia los resultados | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Implementar la Estrategia de Gestión Técnica en el territorio | Estructurar el plan de acción de la estrategia de gestión técnica para la vigencia 2024 | 1 | Plan de acción formulado | Subdirección de Promoción | Documento Plan de acción | 100% | 0% | 0% | 0%
Gestión de Promoción y Desarrollo del Servicio Público de Empleo | Trabajo decente y crecimiento económico | Promover la efectividad de los servicios de gestión y colocación de empleo, con una orientación hacia los resultados | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Implementar la Estrategia de Gestión Técnica en el territorio | Construir el instrumento para la implementación de los planes de gestión técnica con la red de prestadores | 1 | Número de Instrumentos construidos | Subdirección de Promoción | Documento del Instrumento construido para la implementación de los planes de gestión técnica. | 100% | 0% | 0% | 0%
Gestión de Promoción y Desarrollo del Servicio Público de Empleo | Trabajo decente y crecimiento económico | Promover la efectividad de los servicios de gestión y colocación de empleo, con una orientación hacia los resultados | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Implementar la Estrategia de Gestión Técnica en el territorio | Implementar los planes de gestión técnica con la red de prestadores | 43 | Número de prestadores con planes de Gestión Técnica | Subdirección de Promoción | Plan de gestión técnica implementado a 43 prestadores | 0% | 33% | 33% | 34%
Gestión de Promoción y Desarrollo del Servicio Público de Empleo | Trabajo decente y crecimiento económico | Promover la efectividad de los servicios de gestión y colocación de empleo, con una orientación hacia los resultados | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Implementar la Estrategia de Gestión Técnica en el territorio | Implementar acciones de incidencia con nuevos gobiernos para fortalecer las agencias de empleo de los entes territoriales | 27 | Número de entes territoriales con acciones de incidencia | Subdirección de Promoción | Agencias públicas de empleo de los entes territoriales con evidencias de gestión. | 37% | 63% | 0% | 0%
Gestión de Promoción y Desarrollo del Servicio Público de Empleo | Trabajo decente y crecimiento económico | Promover la efectividad de los servicios de gestión y colocación de empleo, con una orientación hacia los resultados | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Implementar la Estrategia de Gestión Técnica en el territorio | Adelantar actividades de relacionamiento empresarial con cámaras de comercio, gremios u otros actores del tejido empresarial en cinco departamentos del país. | 5 | Número de departamentos con los cuales se adelanta actividades de relacionamiento empresarial | Subdirección de Promoción | Informe de relacionamiento con actores del tejido empresarial en los departamentos priorizados | 0% | 25% | 25% | 50%
Gestión de Promoción y Desarrollo del Servicio Público de Empleo | Trabajo decente y crecimiento económico | Promover la efectividad de los servicios de gestión y colocación de empleo, con una orientación hacia los resultados | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Implementar la Estrategia de Gestión Técnica en el territorio | Construir y desarrollar el plan establecido en el marco de la estrategia territorial de Hidrocarburos | 4 | Número de informes de ejecución | Subdirección de Promoción | informes de ejecución del plan marco de la estrategia territorial | 25% | 25% | 25% | 25%
Gestión de Promoción y Desarrollo del Servicio Público de Empleo | Trabajo decente y crecimiento económico | Promover la efectividad de los servicios de gestión y colocación de empleo, con una orientación hacia los resultados | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Promover el encuentro entre la oferta y la demanda laboral, a través de la generación de herramientas innovadoras para los diferentes actores del ecosistema de empleabilidad | Implementar ajustes en el Modelo de inclusión laboral con enfoque de cierre de brechas que privilegie la articulación con los diferentes actores en territorio | 1 | Número de documentos del rediseño del modelo | Subdirección de Promoción | Documento del rediseño del modelo realizado. | 25% | 25% | 25% | 25%
Gestión de Promoción y Desarrollo del Servicio Público de Empleo | Trabajo decente y crecimiento económico | Promover la efectividad de los servicios de gestión y colocación de empleo, con una orientación hacia los resultados | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Promover el encuentro entre la oferta y la demanda laboral, a través de la generación de herramientas innovadoras para los diferentes actores del ecosistema de empleabilidad | Apoyar la creación y/o rediseño de herramientas y/o instrumentos que promuevan y mejoren la gestión empresarial, la orientación ocupacional y la identificación de barreras teniendo en cuenta el enfoque poblacional y los sectores de la economía priorizados | 15 | Número de herramientas para la gestión empresarial | Subdirección de Promoción | herramientas y/o instrumentos elaborados. | 0% | 33% | 33% | 34%
Gestión de Promoción y Desarrollo del Servicio Público de Empleo | Trabajo decente y crecimiento económico | Promover la efectividad de los servicios de gestión y colocación de empleo, con una orientación hacia los resultados | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Promover el encuentro entre la oferta y la demanda laboral, a través de la generación de herramientas innovadoras para los diferentes actores del ecosistema de empleabilidad | Realizar la transferencia de herramientas diseñadas a la red de prestadores del servicio público de empleo | 43 | Número de prestadores con transferencias de herramientas para la gestión empresarial a prestadores del SPE. | Subdirección de Promoción | Informe sobre la transferencia de herramientas a la Red de prestadores del SPE. | 0% | 50% | 0% | 50%
Gestión de Promoción y Desarrollo del Servicio Público de Empleo | Trabajo decente y crecimiento económico | Potenciar el uso de información territorial para la conexión de oportunidades laborales en sectores estratégicos para la transformación productiva y la inclusión social | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Acompañar el componente tecnológico de la Unidad del SPE incluyendo actualizaciones del sistema, el nuevo sistema de información y herramientas del SPE en el convenio marco del crédito BID, que permita el fortalecimiento de la red de prestadores del Servicio Público de Empleo. | Apoyar el desarrollo del nuevo sistema de información del Servicio Público de Empleo en el marco de su competencia técnica y funciones. | 100% | % de acciones implementadas | Subdirección de Promoción | informe de acciones de apoyo realizadas sobre el nuevo sistema de información. | 25% | 25% | 25% | 25%
Gestión de Promoción y Desarrollo del Servicio Público de Empleo | Trabajo decente y crecimiento económico | Expandir las capacidades de gestión de la red de prestadores para el acceso al empleo y el fomento de trayectorias laborales que permitan más y mejores oportunidades para que la población logre sus proyectos de vida con un enfoque de inclusión | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Realizar estrategias para mejorar la vinculación de población históricamente excluidas y promover el SPE a nivel territorial | Ejecutar un programa de mitigación de barreras en el marco del modelo de inclusión laboral con enfoque de cierre de brechas | 2935 | Número de personas orientadas laboralmente | Subdirección de Promoción | Informe de Personas y víctimas orientadas laboralmente | 0% | 0% | 20% | 80%
Gestión de Promoción y Desarrollo del Servicio Público de Empleo | Trabajo decente y crecimiento económico | Expandir las capacidades de gestión de la red de prestadores para el acceso al empleo y el fomento de trayectorias laborales que permitan más y mejores oportunidades para que la población logre sus proyectos de vida con un enfoque de inclusión | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Realizar estrategias para mejorar la vinculación de población históricamente excluidas y promover el SPE a nivel territorial | Ejecutar un programa de mitigación de barreras en el marco del modelo de inclusión laboral con enfoque de cierre de brechas desarrollando acciones de vinculación y apalancamiento laboral. | 200 | Número de personas beneficiadas con el servicio de apoyo de apalancamiento laboral. | Subdirección de Promoción | Informe con la evidencia de las 200 personas beneficiadas con el servicio de apoyo de apalancamiento laboral. | 0% | 0% | 10% | 90%
Gestión de Promoción y Desarrollo del Servicio Público de Empleo | Trabajo decente y crecimiento económico | Expandir las capacidades de gestión de la red de prestadores para el acceso al empleo y el fomento de trayectorias laborales que permitan más y mejores oportunidades para que la población logre sus proyectos de vida con un enfoque de inclusión | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Realizar estrategias para mejorar la vinculación de población históricamente excluidas y promover el SPE a nivel territorial | Ejecutar un programa de mitigación de barreras en el marco del modelo de inclusión laboral con enfoque de cierre de brecha para la población víctima del conflicto armado, desarrollando eventos que promuevan los servicios de gestión para generación y formalización de empleo. | 10 | Número de eventos que promuevan los servicios de gestión para la generación y formalización del empleo | Subdirección de Promoción | Informe con la evidencia de la realización de los 10 eventos que promuevan los servicios de gestión para generación y formalización del empleo - Víctimas del conflicto armado | 0% | 0% | 20% | 80%
Gestión de Promoción y Desarrollo del Servicio Público de Empleo | Trabajo decente y crecimiento económico | Expandir las capacidades de gestión de la red de prestadores para el acceso al empleo y el fomento de trayectorias laborales que permitan más y mejores oportunidades para que la población logre sus proyectos de vida con un enfoque de inclusión | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Realizar estrategias para mejorar la vinculación de población históricamente excluidas y promover el SPE a nivel territorial | Desarrollar acciones con enfoque diferencial que faciliten y promuevan la implementación territorial de las estrategias y los ajustes a la ruta de empleabilidad. | 4 | Número de acciones poblacionales | Subdirección de Promoción | Informes de las acciones poblacionales implementadas | 25% | 25% | 25% | 25%
Gestión de Promoción y Desarrollo del Servicio Público de Empleo | Trabajo decente y crecimiento económico | Expandir las capacidades de gestión de la red de prestadores para el acceso al empleo y el fomento de trayectorias laborales que permitan más y mejores oportunidades para que la población logre sus proyectos de vida con un enfoque de inclusión | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Realizar estrategias para mejorar la vinculación de población de difícil inclusión laboral y promover el SPE a nivel territorial | Realizar los reportes e informes requeridos por el gobierno nacional a través de las entidades y plataformas dispuestas para tal fin | 100% | % de informes y reportes realizados según requerimientos de las Entidades | Subdirección de Promoción | informes y reportes realizados según requerimientos de las Entidades | 25% | 25% | 25% | 25%
Gestión de Promoción y Desarrollo del Servicio Público de Empleo | Trabajo decente y crecimiento económico | Expandir las capacidades de gestión de la red de prestadores para el acceso al empleo y el fomento de trayectorias laborales que permitan más y mejores oportunidades para que la población logre sus proyectos de vida, con un enfoque de inclusión | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Elaborar un diagnostico de la red de Prestadores con enfoque de inclusión laboral. | Conformar una mesa técnica con otras áreas. (Grupo de Estudio, Sub desarrollo y Tecnología, Sub de Promoción) para articular proceso que conlleven al fortalecimiento de RED de Prestadores. | 1 | Acta de la mesa técnica | Subdirección de Promoción | Acta de la mesa técnica de las conclusiones sobre el Diagnostico de de la RED | 0% | 0% | 100% | 0%
Gestión de Promoción y Desarrollo del Servicio Público de Empleo | Trabajo decente y crecimiento económico | Dinamizar la transformación del territorio a través de la red de prestadores del servicio público de empleo para el beneficio de las personas, empresas e instituciones | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Fortalecer las acciones de cooperación nacional (alianzas público privadas) e internacional que aporten al cumplimiento del marco estratégico de la entidad | Generar estrategias de cooperación y alianzas público privadas | 4 | Número de Estrategias gestionadas o desarrolladas. | Subdirección de Promoción | Informe que evidencia la implementación de las estrategias desarrolladas o gestionadas. | 25% | 25% | 25% | 25%
Gestión de Promoción y Desarrollo del Servicio Público de Empleo | Trabajo decente y crecimiento económico | Dinamizar la transformación del territorio a través de la red de prestadores del servicio público de empleo para el beneficio de las personas, empresas e instituciones | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Fortalecer las acciones de cooperación nacional (alianzas público privadas) e internacional que aporten al cumplimiento del marco estratégico de la entidad | Realizar la implementación de los compromisos en el marco de las iniciativas de cooperación | 100% | % de cumplimiento de los compromisos | Subdirección de Promoción | Informe de resultados de la implementación de las iniciativas y proyectos gestionados con cooperación | 25% | 25% | 25% | 25%
Gestión de Promoción y Desarrollo del Servicio Público de Empleo | Trabajo decente y crecimiento económico | Fomentar la efectividad de los servicios de gestión y colocación de empleo, con una orientación hacia los resultados. | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Implementar mecanismos de fomento y reconocimiento de buenas prácticas en la prestación de los servicios de gestión y colocación | Implementar mecanismos de reconocimiento de buenas prácticas de los servicios de gestión y colocación de empleo | 1 | Número de mecanismos Implementados | Subdirección de Promoción | Documento y/o informe de mecanismos de fomento y reconocimiento | 0% | 50% | 0% | 50%
Gestión de Promoción y Desarrollo del Servicio Público de Empleo | Trabajo decente y crecimiento económico | Fomentar la efectividad de los servicios de gestión y colocación de empleo, con una orientación hacia los resultados. | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Encuentro nacional | Realizar el encuentro Nacional del SPE | 1 | Número de eventos realizados | Subdirección de Promoción | Informe de evento realizado | 0% | 0% | 100% | 0%
Note on P6: ====== ID#AAABD7WI1qQ Instrucción (2024-01-12 15:04:41) El seguimiento se realizará trimestral, por lo tanto cada una de las dependencias diligenciará estas celdas, con relación a lo que se programó en cada una de las celdas anteriores. Así mismo, en época de seguimiento, cada dependencia podrá diligenciar aquellos aspectos que han impedido que la tarea se cumpla.

## SEGUIMIENTO-SOLICITUDES (hidden)
|  | Formato: Plan de Acción Institucional | [11 empty] | Código: DE-Ft-01
Versión: 1
Vigente desde: 27-Nov-2014
SOLICITUD | CÓDIGO | RUBRO PRESUPUESTAL | CÓDIGO | ACTIVIDAD | CÓDIGO | TAREA | VALOR | EXPEDIDO | No CDP | FECHA EXPEDICIÓN CDP | COMPROMETIDO | No RP | FECHA EXPEDICIÓN RP | VALOR RP | SALDO
Note on A6: ====== ID#AAABD7WI1vI Instrucción (2024-01-12 15:04:41) Se registra el número de la solicitud, que cada una de las dependencias de acuerdo a sus necesidades solicitó ante la Secretaría General
Note on B6: ====== ID#AAABD7WI1rk Instrucción (2024-01-12 15:04:41) Se registra el código del Rubro Presupuestal de la solicitud que se está realizando
Note on C6: ====== ID#AAABD7WI1uU Instrucción (2024-01-12 15:04:41) Se registra el nombre del rubro presupuestal (Nombre del Proyecto), del cual se va a realizar la solicitud
Note on D6: ====== ID#AAABD7WI1tM Instrucción (2024-01-12 15:04:41) Se debe registrar el código de la actividad que corresponde la solicitud que se está realizando
Note on E6: ====== ID#AAABD7WI1vU Instrucción (2024-01-12 15:04:41) Se debe registrar la actividad de donde saldrán los recursos de la solicitud
Note on F6: ====== ID#AAABD7WI1uE Instrucción (2024-01-12 15:04:41) Se debe registrar el código de la tarea que corresponde la solicitud que se está realizando
Note on G6: ====== ID#AAABD7WI1sk Instrucción (2024-01-12 15:04:41) Se debe registrar la tarea de donde saldrán los recursos de la solicitud
Note on H6: ====== ID#AAABD7WI1t0 Instrucción (2024-01-12 15:04:41) Se debe registrar el valor de la tarea de la solicitud que se está realizando
Note on I6: ====== ID#AAABD7WI1uA Instrucción (2024-01-12 15:04:41) En esta celda se colocará si a la fecha de corte SI se expidió o NO se expidió el CDP
Note on J6: ====== ID#AAABD7WI1s0 Instrucción (2024-01-12 15:04:41) Si en la celda EXPEDIDO se marcó SI, se registrará el número de CDP correspondiente a la solicitud, se podrán registrar más de un CDP por tarea
Note on K6: ====== ID#AAABD7WI1qw Instrucción (2024-01-12 15:04:41) Fecha en la cual fue creado el CDP, información que se encuentra en el documento que entrega el encargado de presupuesto DD/MM/AA
Note on L6: ====== ID#AAABD7WI1vA Instrucción (2024-01-12 15:04:41) En esta celda se colocará si a la fecha de corte SI está comprometido o NO está comprometido el CDP
Note on M6: ====== ID#AAABD7WI1q0 Instrucción (2024-01-12 15:04:41) Si en la celda COMPROMETIDO se marcó SI, se registrará el número de RP correspondiente a la solicitud
Note on N6: ====== ID#AAABD7WI1sc Instrucción (2024-01-12 15:04:41) Fecha en la cual fue creado el RP, información que se encuentra en el documento que entrega el encargado de presupuesto DD/MM/AA
Note on O6: ====== ID#AAABD7WI1u0 Instrucción (2024-01-12 15:04:41) Se registrará el valor del RP correspondiente al número
Note on P6: ====== ID#AAABD7WI1r4 Instrucción (2024-01-12 15:04:41) Será la resta entre el VALOR y el VALOR RP