## CRONOGRAMA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO
SECRETARIA GENERAL - GRUPO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - 2020
SEGUIMIENTO
AREA DE INTERVENCIÓN | OBJETIVO | TEMA | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | DETALLE TECNICO | DURACION | PERIODICIDAD | FECHA ESTIMADA DE REALIZACION | POBLACION OBJETIVO | No. ESTIMADO DE PARTICIPANTES EN CADA JORNADA | ENFOQUE | PRESUPUESTO | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | OBSERVACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD | COSTO DEFINITIVO DE LA ACTIVIDAD | PRESUPUESTO ESTIMADO | COTIZACION COMPENSAR | COTIZACION CAFAM | DIFERENCIA |  | TRIMESTRE I | TRIMESTRE II | TRIMESTRE I | TRIMESTRE II
PROTECCION Y SERVICIOS SOCIALES | Promover espacios de recreación y deporte que contribuyan a mantener una vida saludable y equilibrada | Deportivo | Circuito de la Diversión | Jornada (s) de bolos, tenis de mesa, rana, tejo, parqués, dominó, Jenga | Se realizará convocatoria para conformar equipos de hasta 20 personas que se distribuirán en las diferentes bases de juego. Simultáneamente se realizará la competencia y en una única jornada. Al finalizar la jornada se sumarán los puntajes obtenidos en cada base de juego y se asignará un puntaje total por equipo. El equipo ganador recibirá una tarde de spa y relajación (4 horas) | Participación de máximo 70 personas. Material y herramientas para cada una de las bases de juego. Refrigerio PM. Apoyo de promotores lúdicos y coordinador de la jornada. | Medio día hábil | Anual | 20 de Marzo | Todos los servidores | 70 | BIENESTAR SOCIAL |  | MAR: 20 |  | 849365 | 5000000 | 3747975 | 2425150 | -1322825 | 2
|  |  | Días de Bienestar | Participar voluntariamente de las actividades y servicios suministrados por la Caja de Compensación Familiar Compensar en el marco de tarifas preferenciales (martes o miércoles). | No requiere presupuesto en el programa de Bienestar. El Servidor interesado tendrá opción de participar un día al mes en el que deberá laborar jornada continua de 7:00 am a 2:00 pm | No aplica | Medio día hábil | Mensual | Mensual | Todos los servidores | 70 | BIENESTAR SOCIAL | No requiere presupuesto
|  | Recreativo | Día de la Familia | Picnic Familiar | Suministro de una canasta por cada grupo familiar inscrito previamente por el servidor público participante. Se incluirá transporte de hasta 3 personas por grupo familiar incluyendo el servidor. | Ingreso a espacio abierto donde se pueda realizar el picnic familiar. Una canasta de alimentos por familia del servidor. Transporte de máximo 2 buses con capacidad de 40 personas cada uno. Espacio de juegos para niños con edades entre 1 y 12 años. Ambientación y Sonido. Bases de alimentos para los niños. Promover valores del código de integridad a nivel familiar. Apoyo de promotores lúdicos y coordinador del evento. Incluir juegos de mesa y variedad de actividades para los adultos. | Un día no hábil | Semestral | 25 de Abril | Servidores con dos familiares | 210 | BIENESTAR SOCIAL |  | ABR: 25 | No requiere presupuesto | 0 |  |  |  | 0 | 3
|  |  |  | Familias con mascotas | Jornada de integración con la participación del grupo familiar y la mascota según inscripción previa. | Ingreso a espacio abierto para el servidor y su grupo familiar incluyendo mascotas. Almuerzo y refrigerio PM para todos los participantes. Kit de hidratación y alimento para las mascotas. Transporte de máximo 2 buses con capacidad de 40 personas cada uno. Espacio de juegos para niños con edades entre 1 y 12 años. Ambientación y Sonido. Bases de alimentos para los niños. Promover hábitos y estilos de vida saludables. Apoyo de promotores lúdicos y coordinador del evento. Incluir juegos de mesa y variedad de actividades para los adultos. Se estima participación de hasta 30 mascotas. | Un día no hábil | Semestral | 22 de Agosto | Servidores con dos familiares | 210 | BIENESTAR SOCIAL |  | AGO: 22
|  |  | Jornada Ecológica | Caminata Ecológica | Nivel Bajo. | Entrada para cada colaborador al lugar de la caminata. Refrigerio am y pm, almuerzo, kit de hidratación y transporte (hasta 2 buses de 40 personas máximo). | Un día hábil | Semestral | 28 de Febrero 25 de Septiembre | Todos los colaboradores | 120 | SST |  | FEB: 28; SEP: 25
|  |  | Pasadía recreativo | Pasadía recreativo familiar | Entrega de un pasadía a parque recreativo o parque restaurante con variedad de servicios y recreación | Entrada a un parque-restaurante recreativo para el servidor y un miembro de su grupo familiar para ser utilizada máximo dentro de los tres (3) meses siguientes. Incluye un refrigerio por persona. | Un día no hábil | Anual | Junio | Servidores con un familiar | 140 | BIENESTAR SOCIAL | bar: JUN
|  |  | Día del niño | Día del niño | Realizar una jornada en las instalaciones de la Entidad (Salón primer piso) con la participación de los hijos de los colaboradores. | Personajes caracterizados, taller de manualidades por grupo etario. Refrigerio AM y PM. Participación de hasta 30 niños con edades entre 1 y 12 años. | 2 horas | Anual | 23 de Octubre | Servidores y su(s) hijo(s) de 1 hasta 12 años | 30 | BIENESTAR SOCIAL |  | OCT: 23
| Promover espacios extra laborales donde se fomente el gusto por el cine o teatro | Artístico y Cultural | Sal de la rutina | Participación en actividades culturales cine | Suministro de pases para acceso a cine. | Suministro de pases para acceso a cine en formato 2D con servicio de alimentación para cada persona. Vencimiento de los pases de máximo 3 meses. | Una sola entrega de los pases dobles de cine garantizado su vigencia en el presente año | Mensual | Mensual | Servidores con un familiar | 140 | BIENESTAR SOCIAL | [13 empty] | 664307 | 1400000 | 1310199 | 1236620 | -73579 | 1
|  |  |  | Participación en actividades culturales teatro | Suministro de pases para acceso a teatro según sondeo previo y obras de temporada | Suministro de pases para entrada a teatro para el servidor y un acompañante. Se entregarán en cada semestre | Dos entregas de entradas a teatro (pases dobles) | Semestral | Semestral | Servidores con un familiar | 140 | BIENESTAR SOCIAL | bar: MAY; SEP
|  |  |  | Visita a lugares de interés cultural | Recorrido tren de la sabana y visita a Catedral de Sal Suministro de entradas para actividades culturales realizadas por Corferias (Feria del Libro, Artbo, Feria de las Colonias, entre otros) previo sondeo de interés en participación | Recorrido tren de la sabana y visita a Catedral de Sal para el servidor y un miembro de su grupo familiar (Se estima 140 participantes) Suministro de entradas para actividades culturales realizadas en Corferias (Ejm: Feria del Libro, Artbo, Feria de las Colonias, entre otros) previo sondeo de interés en participación para el servidor y un miembro de su grupo familiar (Se estima 140 participantes en todo el año) | Un día no hábil | Anual | 27 de Noviembre | Servidores con un familiar | 140 | BIENESTAR SOCIAL |  | NOV: 27
| Promover y mantener la salud física y mental | Promoción y Prevención de la salud | Contágiate de buena salud | Semana Saludable | Realizar jornada de la salud y el cuidado Jornada de Vacunación | Según anexo programación | Tres (3) días hábiles | Semestral | 15 de Mayo 04 de Septiembre | Todos los colaboradores | 120 | SST |  | MAY: 15; SEP: 4 |  | 7231315 | 8000000 | 14133706 | 10315247 | -3818459 | 6
|  |  |  | Asesoría Ergómomica | Realizar una jornada puesto a puesto brindando asesoría ergónimica y uso adecuado del puesto de trabajo | Asesoría con experto en ergonomía para 70 puesto de trabajo. Incluye informe |  |  |  | Todos los servidores | 70 | SST | bar: JUL
|  |  | Entorno saludable | Programa Entorno Laboral Saludable | Realizar actividades, de acuerdo al programa y planeación de la Función Pública | No aplica | 2 horas | Semanal | Semanal | Todos los colaboradores | 120 | SST | No requiere presupuesto | [11 empty] | No requiere presupuesto | 0 |  |  |  | 0 | 7 | bar: MAR to MAY; JUL to NOV
|  |  | Todos en Bici | Día de la bicibleta | Promoción uso de la bicicleta para los días de no carro en la ciudad. Registrar y gestionar el incentivo por uso de la bicicleta según la Ley 1755 | No aplica | Anual | Constante | Diario | Todos los servidores | 70 | BIENESTAR SOCIAL | No requiere presupuesto
|  |  | Nutrición Saludable | Charlas orientadoras | Alimentación familiar e individual | Realizar charlas prácticas orientadoras para el manejo de un nutrición saludable por espacio de máximo 20 minutos mensuales. Experto que posea la idoneidad y experiencia en la materia | 20 minutos | Mensual |  | Todos los servidores | 120 | SST | bar: MAR to NOV
| Artes y artesanías | Artes y Artesanías | Hora del Arte | ArtSPE | Dividir módulo(s) en diferentes sesiones. | Taller Teórico-Práctico que incluye materiales y herramientas para su desarrollo en cada sesión Docente con experiencia. |  | Anual | Julio | Todos los servidores | 20 | BIENESTAR SOCIAL | bar: JUL
| Fomentar una cultura de inversión, vivienda, ahorro, y en general acciones enfocadas a la planeación y construcción de un futuro deseable | Programas de educación financiera y adquisición de vivienda | Ayudamos a construir tu futuro | Charlas, Asesorias y Ferias de servicios | Realizar charlas, asesorías y feria de servicios con el apoyo del FNA, la CCF, entidades financieras, cooperativas, entre otros que promuevan el interés y adquisición de vivienda y el ahorro | No aplica | Un día | Trimestral | Marzo Junio Septiembre | Todos los servidores | 50 | BIENESTAR SOCIAL | No requiere presupuesto | [11 empty] | No requiere presupuesto | 0 |  |  |  | 0 | 11 | bar: MAR; JUN; SEP
PROGRAMA DE CALIDAD DE VIDA LABORAL | Fortalecer el clima laboral y la cultura del SPE | Clima Laboral | Construimos y Mejoramos | Acciones de intervención para mejora de clima laboral | Escuela de Padres | Realizar sesiones de 8 horas trimestrales para grupos de hasta 25 personas | No aplica | Semestral | Por definir | Todos los servidores | 70 | BIENESTAR SOCIAL | [13 empty] | 2383200 | 5000000 | 4689000 | 3639020 | -1049980 | 12 | bar: MAY; OCT
|  | Cambio Organizacional | Perspectiva de cambio | Acciones para manejo del cambio organizacional | Desarrollar acciones que permitan afrontar de manera proactiva y propositiva los cambios organizacionales tales como estructura, diseño organizacional, manual de funciones, entre otros | No aplica | No aplica | Semestral | Por definir | Todos los servidores | 70 | BIENESTAR SOCIAL | bar: JUL
|  | Desvinculación laboral | Desvinculación asistida | Preparación de Prepensionados | Realizar charla orientadora | Realizar charla orientadora dirigida a los prepensionados que incluya temas como innovación, manejo del cambio, prospectiva, manejo del tiempo, entre otros. | 3 días | Anual | Noviembre | Prepensionados | 3 | BIENESTAR SOCIAL | [13 empty] | 314500 | 2000000 | 2255200 | 2648085 | 392885 | 20 | bar: NOV
|  |  | Acciones de retiro y agradecimiento por el servicio prestado | Reconocimiento labor desarrollada | Comunicado a través de los diferentes medios de la Entidad | No aplica | No aplica | Periódica | No aplica | Personal desvinculado | 10 | BIENESTAR SOCIAL | No requiere presupuesto
| Promover espacios de equilibrio de vida laboral | Cultura Organizacional | Fomentando la integración | Celebración de cumpleaños | Se envía un mensaje de felicitación personalizado para el servidor que cumple años. Se coordina con el área de comunicaciones para realizar la felicitación a través de la voz del empleo, para ello se remite mensualmente el listado al área indicada. Se realiza una jornada mensual de conmemoración de cumpleaños. | Suministro de torta y desechables para 100 personas. Se entrega un bono de Helado para cada servidor público (70 servidores) | No aplica | Mensual | Mensual | Todos los colaboradores | 110 | BIENESTAR SOCIAL | [13 empty] | 627777 | 3000000 | 8626067 | 10846100 | 2220033 | 14
|  |  |  | Compartir Navideño | Realizar una semana de compartir navideño con la participación de todas las áreas y una actividad de bienvenida a la navidad | Suministrar alimentación (refrigerio navideño) para cada día de compartir | 3 días | Anual | 16 al 24 de Diciembre | Todos los servidores | 70 | BIENESTAR SOCIAL | bar: DIC
|  |  |  | Café con Directivos | Generar un espacio de intercambio de experiencias e información con los colaboradores de la Entidad para generar sentido de pertenencia y conocimiento organizacional | No aplica |  | Trimestral | Según agenda Directiva | Todos los servidores | 110 | BIENESTAR SOCIAL | No requiere presupuesto | bar: MAR; JUN; SEP
|  |  |  | Encuentro estratégico | Realizar un encuentro institucional de trabajo en equipo que promueva la participación de los servidores en la evaluación de la gestión (estratégica y operativa), la identificación de oportunidades de mejora, el aporte de ideas innovadoras y la rendición de cuentas por parte de los gerentes públicos. | Incluye escenario, ayudas audiovisuales, refigerio AM, almuerzo, refrigerio PM, transporte (2 buses con capacidad de 40 personas cada uno) | Día hábil | Anual | 20 de Noviembre | Todos los colaboradores | 110 | CODIGO DE INTEGRIDAD |  | NOV: 20 |  |  | 13000000 | 8625783 | 10155886 | 1530103 | 18
|  |  | Somos equidad | Conmemoración día de la mujer del hombre | Enviar mensaje de conmemoración del día del hombre y día de la mujer No requiere presuesto al interior del programa de bienestar | No aplica | No aplica | Anual | 06 y 19 de Marzo | Todos los colaboradores | 30 | BIENESTAR SOCIAL | No requiere presupuesto | MAR: 6/19 | No requiere presupuesto |  |  |  |  | 0 | 15
|  |  |  | Homenaje Día del Padre y de la Madre | Mensaje virtual de felicitación No requiere presuesto al interior del programa de bienestar | No aplica | No aplica | Anual | 08 de Mayo 13 de Junio | Todos los colaboradores | 30 | BIENESTAR SOCIAL | No requiere presupuesto | MAY: 8; JUN: 13
|  |  | Ruta del conocimiento y la diversión del SPE (C.I.) | Día del Servidor Público y del SPE | Realizar una jornada de reflexión institucional que permita fortalecer el sentido de pertenencia, los valores y la ética del servicio en lo público así como realizar la conmemoración del aniversario institucional | Realizar una carrera de observación que promueva la ética de lo público y la vivencia del código de integridad . Suministro de almuerzo y torta de cumpleños institucional | Medio día hábil | Anual | 26 de Junio | Todos los colaboradores | 70 | CODIGO DE INTEGRIDAD |  | JUN: 26 | No requiere presupuesto |  | 0 | 0 |  | 0 | 16
|  |  | Somos éticos y consistentes con nuestros valores (C.I.) | Realizar acciones enfocadas a la promoción, mantenimiento y vivencia del Código de Integridad | Desarrollar una estrategia de difusión y vivencia del Código de Integridad con base en el diagnóstico realizado. Funcionario del mes que se destaque en la apropiación y vivencia de un valor del código de integridad. | No aplica | No aplica | Mensual | No aplica | Todos los servidores | 50 | CODIGO DE INTEGRIDAD | No requiere presupuesto | [11 empty] | No requiere presupuesto | 0 |  |  |  | 0 | 19
|  |  | Alianzas de la Función Pública | Socializar y sensibilizar las alianzas que hacen parte del programa Servimos | Remitir periódicamente información a los servidores sobre las alianzas y beneficios del programa servimos y registrar las estadísticas de participación | No aplica | No aplica | Mensual | No aplica | Todos los colaboradores | 70 | BIENESTAR SOCIAL | No requiere presupuesto | [11 empty] | No requiere presupuesto | 0 |  |  |  | 0 | 10
| Otorgar reconocimientos por el buen desempeño | Programa de Incentivos | Estrategias para incidir positivamente en los servidores | Incentivos para el desempeño individual | Para desempeño individual ($10,000,000 CA y $5,000,000 LNR) |  | No aplica | Anual | 30 de Noviembre | Servidores de LNR y de Carrera Administrativa | 5 | INCENTIVOS | 15000000 | NOV: 30
|  | (C.I.) Actividad en la que se incluye sensibilización y temática del código de integridad | [23 empty] | 12070464 |  | 43387930 | 41266108 | -2121822
OBSERVACIONES:
14/01/2020 - V1
|  |  |  | JUAN DAVID VELEZ BOLIVAR |  | MARCELA CASTRO OSPINA |  |  |  | ANGELICA HERNANDEZ BAUTISTA
|  |  |  | Secretario General |  | Coordinadora Grupo Gestión y Desarrollo de Talento Humano |  |  |  | Profesional Especializado

## Programacion Semana Salud
Día 1: PREVENCIÓN RIESGO CARDIOVASCULAR
Personaje Saludable: Motivar la participacion (Hora de inicio 8:30 am - Duración 1 hora)
Desayuno Saludable (Enviar portafolio para definir alimentos) Cantidad 110 unidades
Taller de Cocina Saludable (lonchera - coca saludable). Según portafolio y cantidad máxima de participantes
Promoción de la actividad física: Rumbaterapia (Sujeto a opciones que indique la CCF) - Campaña educativa para hacer actividad física en casa sin necesidad de visita a gimnasio
Día 2: PREVENCIÓN RIESGO BIOMECÁNICO
Desayuno Saludable (Enviar portafolio para definir alimentos) Cantidad 110 unidades
Pausa activa de impacto/Taller de Higiene Postural: Fisioterapeuta. Actividad de fortalecimiento muscular (sujeto a opciones que indique la CCF)
Masajes puesto a puesto de cuidado de manos para prevención de enfermedad laboral - Campaña educativa
Souvenir (Elemento ergonómico antiestrés - sujeto a opciones que indique la CCF)
Día 3: PREVENCIÓN RIESGO PSICOSOCIAL
Desayuno Saludable (Enviar portafolio para definir alimentos) Cantidad 110 unidades
Charla prevencion Riesgo Psicosocial (recorrido por islas enfocado a factores protectores - soluciones prácticas para disminuir el riesgo psicosocial)
Masaje antiestres: Ubicar punto de masajes para atender hasta 5 personas (enviar portafolio de la CCF)
Actividad lúdica Política de Alcohol y Drogas: Puesta en escena (Libreto lo suminista la Entidad)
Souvenir (Enviar portafolio)
Día 4: SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
Desayuno Saludable (Enviar portafolio para definir alimentos) Cantidad 110 unidades
Charla Mujer: Cancer de mama, cuello uterino (Compensar Salud)
Charla Hombre: Cancer de prostata (Compensar Salud)
Planificacion familiar (Compensar Salud)
Charla Prevencion de enfermedades de trasmision sexual (Compensar Salud)
Día 5: CONSERVACIÓN VISUAL
Desayuno Saludable (Enviar portafolio para definir alimentos) Cantidad 110 unidades
Capacitacion Salud Visual/Pausa activa visual
Cierre de la Semana - Match (propuesta de Compensar)

## INDICADORES
INDICADOR | DEFINICIÓN | FORMULA | PERIODICIDAD | TIPO DE INDICADOR | META
% de cumplimiento del programa de bienestar | Se ejecutan todas las actividades del cronograma de bienestar. | No de actividades realizadas/ No de actividades programadas*100 | Trimestral | Eficacia | 90%
Cobertura del programa de bienestar | Establecer el número de servidores que participaron en cada actividad frente al total de la planta de personal | No de personas participantes/ Total de personas convocadas | Mensual | Eficacia | 90%
Satisfacción (impacto) | Grado de satisfacción de los funcionarios públicos con las actividades del programa | No. actividades evaluadas satisfactoriamente / Total de personas participantes | Anual | Efectividad | 90%