## Hoja1
#VALUE! | PLAN DE MEJORAMIENTO - ITA 2025 | [9 empty] | Código: MC-Ft-06
Versión: 1
Vigente desde: 24-Nov-2016
PROCESO | DEPENDENCIA | FECHA (DD-MM-AA) | CAUSA | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO/OBSERVACION | TIPO DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD(ES) PROPUESTA(S) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO (DD-MM-AA) | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO | CIERRE ACCIÓN DE MEJORA VIGENCIA 2025 | EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN
Direccionamiento Estratégico | Dirección General | 2025-05-22 | Informe de Seguimiento al cumplimiento normativo de la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA) vigencia 2025. | Se evidenciaron 15 links relacionados en la Matriz de cumplimiento que no direccionan al criterio solicitado. Sin embargo, luego de verificar la pagina de la entidad, los links vigentes sí direccionan a la información requerida, evidenciándose una inconsistencia en los links reportados en la Matriz de cumplimiento. | De Mejora | Se realizará seguimiento al botón de transparencia de la unidad, teniendo en cuenta los lineamientos de publicación de información en el botón de transparencia. | Planeación | 2025-12-31
Direccionamiento Estratégico | Dirección General | 2025-05-22 | Informe de Seguimiento al cumplimiento normativo de la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA) vigencia 2025. | No se observa en el pie de pagina de la entidad política de derechos de autor y/o autorización de uso sobre los contenidos y otras políticas que correspondan conforme con la normatividad vigente, de conformidad con el anexo técnico 2. | De Mejora | Elaborar y publicar la politica de derechos de autor conforme los lineamientos de publicación de información en el botón de transparencia. | Comunicaciones / Asesora Juridica. | 2025-12-31
Direccionamiento Estratégico | Dirección General | 2025-05-22 | Informe de Seguimiento al cumplimiento normativo de la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA) vigencia 2025. | Se reitera observación respecto del organigrama de la entidad, teniendo en cuenta que no cumple con los criterios solicitados por la resolución 1519 de 2020 anexo técnico 1. “Incluir, de manera legible, al menos un correo electrónico de los mismos, informando los nombres, apellido y cargo de la persona que sea responsable de la respectiva área”. | De Mejora | Cargar archivo de información de los servidores públicos, conforme a criterios solicitados por la resolución 1519 de 2020 anexo técnico 1. | Talento Humano | 2025-12-31
Direccionamiento Estratégico | Dirección General | 2025-05-22 | Informe de Seguimiento al cumplimiento normativo de la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA) vigencia 2025. | Se observó en el menú participa existen documentos con fecha de publicación 2019 y 2021, que se recomienda revisar si es necesaria su actualización. | De Mejora | Revisar y actualizar en lo pertinente la información del menú participa de la sede electrónica. | Planeación | 2025-12-31
Direccionamiento Estratégico | Dirección General | 2025-05-22 | Informe de Seguimiento al cumplimiento normativo de la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA) vigencia 2025. | Se observó que en la página WEB de la Unidad, un documento en Excel reportado como normograma 2025, el cual respecto a la vigencia anterior no incluye la totalidad de la información requerida. | De Mejora | Revisar y actualizar el normograma de la entidad | Asesora Juridica | 2025-12-31
Direccionamiento Estratégico | Dirección General | 2025-05-22 | Informe de Seguimiento al cumplimiento normativo de la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA) vigencia 2025. | Verificado el link de acceso relacionado, se observa archivo excel que no cuenta con los logos de la entidad, por lo que se recomienda formalizar dicho archivo. | De Mejora | Actualizar el normograma de la entidad incorporando los logos institucionales y formalizar el formato. | Asesora Juridica | 2025-12-31