## Plan De Seguridad y Privacidad
PLAN DE SEGURIDAD SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO Y TECNOLOGÍA
ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | Área Responsable | Persona Responsable | EVIDENCIA O PRODUCTO | Ubicación y nombre entregable | Fechas Inicio | Fecha Fin | Avance primer bimestre | Avance segundo bimestre | Avance tercer bimestre | Avance cuarto bimestre | Avance Final | Ítem
Enviár al área de planeación los documentos generados para la revisión correspondiente. | Envió de procedimientos y formatos de: Procedimiento Mantenimiento preventivo y correctivo de hardware y software Formato Mantenimiento preventivo y correctivo de hardware y software Procedimiento Clasificación de Activos_SD&T Formato Inventario de activos de información SPE 2021 (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a05IlVVL8F5Bgc-AMDW6QWAxI3WfSAs7/edit#gid=1010794196) Procedimiento de análisis, valoración y tratamiento de riesgos de Seguridad de la Información Formato del registro de riesgos de seguridad de la información (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DraaQsNtMQ0HraRIXtFFVDq_zZmRNoGTQKJWE4GBZps/edit#gid=0 ) Formato tratamiento del riesgo Procedimiento de Gestión de Copias de Seguridad Procedimiento de gestión de incidentes de seguridad Informática Formato registro de incidentes de seguridad de la información Procedimiento de las acciones de mitigación DE-P-02-Política_Protección_de_Datos_2022 | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Alexánder Guzmán García | Correo Electrónico | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1NpUVbj4ZMldCNN5YIT27YbJVpErnzCjC | 2022-01-26 | 2022-01-26 |  |  |  |  | 0% | En Gestión
Validar los procedimeintos y formatos implementados | Valdiar los procedimientos - formatos enviados | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Fabio Antonio Ballesteros Pinto | Correo Electrónico | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1NpUVbj4ZMldCNN5YIT27YbJVpErnzCjC | 2022-01-31 | 2022-02-11 |  |  |  |  | 0% | En Gestión
Realizar los ajustes solicitados por parte de Planeación al Procedimiento Mantenimiento preventivo y correctivo de hardware y software - Formato Mantenimiento preventivo y correctivo de hardware y software | Realizar los ajustes solicitados | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Alexánder Guzmán García | Correo Electrónico | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1NpUVbj4ZMldCNN5YIT27YbJVpErnzCjC | 2022-02-11 | 2022-02-18 |  |  |  |  | 0% | En Gestión
Oficialización y publicación en la intranet del Procedimiento Mantenimiento preventivo y correctivo de hardware y software - Formato Mantenimiento preventivo y correctivo de hardware y software | Publicar en el Sistema Integrado de Gestión | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Fabio Antonio Ballesteros Pinto | Documento Publicado en la Intranet - Correo Electrónico | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1NpUVbj4ZMldCNN5YIT27YbJVpErnzCjC | 2022-02-18 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 0% | En Gestión
Socializar el Procedimiento Mantenimiento preventivo y correctivo de hardware y software - Formato Mantenimiento preventivo y correctivo de hardware y software | Capacitación | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Alexánder Guzmán García | Citación meet y presentación de la capacitación | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1NpUVbj4ZMldCNN5YIT27YbJVpErnzCjC | 2022-02-25 | 2022-03-04 |  |  |  |  | 0% | En Gestión
Realizar los ajustes solicitados por parte de Planeación al Procedimiento Clasificación de Activos_SD&T - Formato Inventario de activos de información SPE | Realizar los ajustes solicitados | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Alexánder Guzmán García | Correo Electrónico | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1NpUVbj4ZMldCNN5YIT27YbJVpErnzCjC | 2022-03-07 | 2022-03-18 |  |  |  |  | 0% | En Gestión
Oficialización y publicación en la intranet del Procedimiento Clasificación de Activos_SD&T - Formato Inventario de activos de información SPE | Publicar en el Sistema Integrado de Gestión | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Fabio Antonio Ballesteros Pinto | Documento Publicado en la Intranet - Correo Electrónico | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1NpUVbj4ZMldCNN5YIT27YbJVpErnzCjC | 2022-03-18 | 2022-03-31 |  |  |  |  | 0% | En Gestión
Solicitar la actualización del instrumento Formato Inventario de activos de información SPE | Enviar correo | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Alexánder Guzmán García | Correo Electrónico | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1NpUVbj4ZMldCNN5YIT27YbJVpErnzCjC | 2022-04-01 | 2022-05-23 |  |  |  |  | 0% | En Gestión
Revisar el instrumento de clasificación de activos - Formato Inventario de activos de información SPE | Descargar y revisar la completitud del instrumento de clasificación de activos | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Alexánder Guzmán García | Activos clasificados en el instrumento para tal fin | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1NpUVbj4ZMldCNN5YIT27YbJVpErnzCjC | 2022-05-23 | 2022-06-03 |  |  |  |  | 0% | En Gestión
Enviar el avance reportado en el instrumento de clasificación de activos. | Enviar a cada subdirector el avance y el consolidado a la Dirección General | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Alexánder Guzmán García | Activos clasificados en el instrumento para tal fin | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1NpUVbj4ZMldCNN5YIT27YbJVpErnzCjC | 2022-06-03 | 2022-06-06 |  |  |  |  | 0% | En Gestión
Realizar los ajustes solicitados por parte de Planeación al Procedimiento de Gestión de Copias de Seguridad | Realizar los ajustes solicitados | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Alexánder Guzmán García | Correo Electrónico | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1NpUVbj4ZMldCNN5YIT27YbJVpErnzCjC | 2022-04-18 | 2022-04-29 |  |  |  |  | 0% | En Gestión
Oficialización y publicación en la intranet del Procedimiento de Gestión de Copias de Seguridad | Publicar en el Sistema Integrado de Gestión | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Fabio Antonio Ballesteros Pinto | Documento Publicado en la Intranet - Correo Electrónico | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1NpUVbj4ZMldCNN5YIT27YbJVpErnzCjC | 2022-04-29 | 2022-05-06 |  |  |  |  | 0% | En Gestión
Socializar el Procedimiento de Gestión de Copias de Seguridad | Capacitación | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Alexánder Guzmán García | Citación meet y presentación de la capacitación | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1NpUVbj4ZMldCNN5YIT27YbJVpErnzCjC | 2022-05-09 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 0% | En Gestión
Realizar los ajustes solicitados por parte de Planeación al Procedimiento de gestión de incidentes de seguridad Informática - Formato registro de incidentes de seguridad de la información | Realizar los ajustes solicitados | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Alexánder Guzmán García | Correo Electrónico | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1NpUVbj4ZMldCNN5YIT27YbJVpErnzCjC | 2022-05-23 | 2022-06-03 |  |  |  |  | 0% | En Gestión
Oficialización y publicación en la intranet del Procedimiento de gestión de incidentes de seguridad Informática - Formato registro de incidentes de seguridad de la información | Publicar en el Sistema Integrado de Gestión | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Fabio Antonio Ballesteros Pinto | Documento Publicado en la Intranet - Correo Electrónico | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1NpUVbj4ZMldCNN5YIT27YbJVpErnzCjC | 2022-06-03 | 2022-06-17 |  |  |  |  | 0% | En Gestión
Socializar el Procedimiento de gestión de incidentes de seguridad Informática - Formato registro de incidentes de seguridad de la información | Capacitación | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Alexánder Guzmán García | Citación meet y presentación de la capacitación | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1NpUVbj4ZMldCNN5YIT27YbJVpErnzCjC | 2022-07-25 | 2022-08-19 |  |  |  |  | 0% | En Gestión
Sensibilización sobre la Política de Seguridad y Privacidad de la Información | Diseño Campaña - Capacitaciones | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Alexánder Guzmán García | Diseño Campaña - Citación meet y presentación de la capacitación | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1NpUVbj4ZMldCNN5YIT27YbJVpErnzCjC | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  |  | 0% | En Gestión
Realizar sesiones de sensibilización sobre seguridad de la información y controles del sistema de gestión de seguridad de la información instituciona | Diseño del Plan | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Alexánder Guzmán García | Plan de Sensibilización y comunicación de Seguridad de la Información 2022 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1NpUVbj4ZMldCNN5YIT27YbJVpErnzCjC | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  |  | 0% | En Gestión
Realizar actividades de inducción y reinducción de los funcionarios a la Unidad del SPE con capacitaciones en materia de seguridad de la información, protección de datos personales y controlesdel sistema de gestión de seguridad de la información | Capacitación | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Alexánder Guzmán García | Citación meet y presentación de la capacitación | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1NpUVbj4ZMldCNN5YIT27YbJVpErnzCjC | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  |  | 0% | En Gestión
Generación de Boletines o cápsulas relacionadas con Seguridad de la Información. (Dos por mes) | Diseño Cápsula | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Alexánder Guzmán García | Diseño Cápsula | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1NpUVbj4ZMldCNN5YIT27YbJVpErnzCjC | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  |  | 0% | En Gestión
Generar Procedimiento Control de accesos - Matriz Control de accesos | Crear matriz y Documento | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Alexánder Guzmán García | Procedimiento Control de accesos y Matriz Control de accesos | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1NpUVbj4ZMldCNN5YIT27YbJVpErnzCjC | 2022-03-04 | 2022-04-08 |  |  |  |  | 0% | En Gestión
Realizar los ajustes solicitados por parte de Planeación a la Política Protección de Datos | Realizar los ajustes solicitados | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Alexánder Guzmán García | Correo Electrónico | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1NpUVbj4ZMldCNN5YIT27YbJVpErnzCjC | 2022-08-22 | 2022-09-02 |  |  |  |  | 0% | En Gestión
Oficialización y publicación en la intranet la Política Protección de Datos | Publicar en el Sistema Integrado de Gestión | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Fabio Antonio Ballesteros Pinto | Documento Publicado en la Intranet - Correo Electrónico | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1NpUVbj4ZMldCNN5YIT27YbJVpErnzCjC | 2022-09-02 | 2022-09-09 |  |  |  |  | 0% | En Gestión
Socializar la Política Protección de Datos - Unidad | Capacitación | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Alexánder Guzmán García | Citación meet y presentación de la capacitación | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1NpUVbj4ZMldCNN5YIT27YbJVpErnzCjC | 2022-09-09 | 2022-09-30 |  |  |  |  | 0% | En Gestión
Generar de Google Workspace – Informe de uso de seguridad | Generar el Informe | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Alexánder Guzmán García | Informe mensual | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1NpUVbj4ZMldCNN5YIT27YbJVpErnzCjC | 2022-01-31 | 2022-12-31 |  |  |  |  | 0% | En Gestión

## Plan de Análisis y Tratamiento
PLAN DE SEGURIDAD SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO Y TECNOLOGÍA
ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | Área Responsable | Persona Responsable | EVIDENCIA O PRODUCTO | Ubicación y nombre entregable | Fechas Inicio | Fecha Fin | Avance primer bimestre | Avance segundo bimestre | Avance tercer bimestre | Avance cuarto bimestre | Avance Final | Ítem
Realizar los ajustes solicitados por parte de Planeación al Procedimiento de análisis, valoración y tratamiento de riesgos de Seguridad de la Información - Formato del registro de riesgos de seguridad de la información | Realizar los ajustes solicitados | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Alexánder Guzmán García | Correo Electrónico | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/11cIN--HbwoJFG8EwE6hx1Cbt_alf0szq | 2022-04-25 | 2022-05-09 |  |  |  |  | 0% | En Gestión
Oficialización y publicación en la intranet del Procedimiento de análisis, valoración y tratamiento de riesgos de Seguridad de la Información - Formato del registro de riesgos de seguridad de la información - Formato tratamiento del riesgo | Publicar en el Sistema Integrado de Gestión | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Fabio Antonio Ballesteros Pinto | Documento Publicado en la Intranet - Correo Electrónico | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/11cIN--HbwoJFG8EwE6hx1Cbt_alf0szq | 2022-05-09 | 2022-05-23 |  |  |  |  | 0% | En Gestión
Solicitar la actualización del instrumento Formato Inventario de activos de información SPE | Enviar correo | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Alexánder Guzmán García | Correo Electrónico | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/11cIN--HbwoJFG8EwE6hx1Cbt_alf0szq | 2022-05-23 | 2022-07-22 |  |  |  |  | 0% | En Gestión
Revisar el instrumento de análisis y tratamiento de riesgos - Formato del registro de riesgos de seguridad de la información | Descargar el instrumento de clasificación de activos | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Alexánder Guzmán García | Documento del análisis y tratamiento de riesgos | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/11cIN--HbwoJFG8EwE6hx1Cbt_alf0szq | 2022-07-22 | 2022-07-29 |  |  |  |  | 0% | En Gestión
Enviar el avance reportado en el instrumento de análisis y tratamiento de riesgos | Enviar a cada subdirector el avance y el consolidado a la Dirección General | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Alexánder Guzmán García | Documento del análisis y tratamiento de riesgos | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/11cIN--HbwoJFG8EwE6hx1Cbt_alf0szq | 2022-07-29 | 2022-08-02 |  |  |  |  | 0% | En Gestión
Realizar los ajustes solicitados por parte de Planeación al Procedimiento de las acciones de mitigación | Realizar los ajustes solicitados | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Alexánder Guzmán García | Correo Electrónico | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/11cIN--HbwoJFG8EwE6hx1Cbt_alf0szq | 2022-08-08 | 2022-08-26 |  |  |  |  | 0% | En Gestión
Oficialización y publicación en la intranet del Procedimiento de las acciones de mitigación | Publicar en el Sistema Integrado de Gestión | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Fabio Antonio Ballesteros Pinto | Documento Publicado en la Intranet - Correo Electrónico | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/11cIN--HbwoJFG8EwE6hx1Cbt_alf0szq | 2022-08-26 | 2022-09-09 |  |  |  |  | 0% | En Gestión
Socializar el Procedimiento de las acciones de mitigación | Capacitación | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Alexánder Guzmán García | Citación meet y presentación de la capacitación | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/11cIN--HbwoJFG8EwE6hx1Cbt_alf0szq | 2022-09-09 | 2022-09-30 |  |  |  |  | 0% | En Gestión
Aplicar los controles establecidos en el Formato del registro de riesgos de seguridad de la información validando la eficacia de las salvaguardas | Verificar la eficacia de los controles indicados por el propietario del activo de infromación. | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Alexánder Guzmán García | Correo Electrónico | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/11cIN--HbwoJFG8EwE6hx1Cbt_alf0szq | 2022-08-16 | 2022-11-30 |  |  |  |  | 0% | En Gestión
Realizar la valoración de la consecuencia o impacto residual de la eficacia de las salvaguardas | Ejecutar el procedimiento de las acciones de mitigación | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Alexánder Guzmán García | Correo Electrónico | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/11cIN--HbwoJFG8EwE6hx1Cbt_alf0szq | 2022-11-30 | 2022-12-31 |  |  |  |  | 0% | En Gestión
Estimar la probabilidad de ocurrencia del impacto residual de la eficacia de las salvaguardas | Ejecutar el procedimiento de las acciones de mitigación | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Alexánder Guzmán García | Correo Electrónico | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/11cIN--HbwoJFG8EwE6hx1Cbt_alf0szq | 2022-11-30 | 2022-12-31 |  |  |  |  | 0% | En Gestión
Establecer la estrategia a seguir para el riesgo identificado en el Formato del registro de riesgos de seguridad de la información | Ejecutar el procedimiento de las acciones de mitigación | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Alexánder Guzmán García | Correo Electrónico | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/11cIN--HbwoJFG8EwE6hx1Cbt_alf0szq | 2022-11-30 | 2022-12-31 |  |  |  |  | 0% | En Gestión
Establecer la eficacia de la protección en el Formato del registro de riesgos de seguridad de la información | Ejecutar el procedimiento de las acciones de mitigación | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Alexánder Guzmán García | Correo Electrónico | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/11cIN--HbwoJFG8EwE6hx1Cbt_alf0szq | 2022-11-30 | 2022-12-31 |  |  |  |  | 0% | En Gestión
Establecer el nivel de madurez de la salvaguarda en el Formato del registro de riesgos de seguridad de la información | Ejecutar el procedimiento de las acciones de mitigación | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Alexánder Guzmán García | Correo Electrónico | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/11cIN--HbwoJFG8EwE6hx1Cbt_alf0szq | 2022-11-30 | 2022-12-31 |  |  |  |  | 0% | En Gestión