## 400 F14.1 PLANES DE MEJORAM...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 21592
| Fecha | 2024-06-14
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 01(A) | De acuerdo con el análisis de los soportes contables aportados por la Entidad en el proceso de auditoría, se presentan movimientos por $26.357.876.388, mientras que el saldo de la cuenta 4705 ”fondos recibidos”, en los Estados Financieros asciende a $26.360.486.334, por lo que se observa una sobrestimación en la cuenta de $2.609.946. | Debilidad en el control, seguimiento y conciliación de la información registrada en los libros auxiliares de la Cuenta ingresos recibidos. | Elaborar una matriz de seguimiento a la Conciliación de la información contable de la cuentas de ingresos recibidos de la Entidad con las cuentas contables recíprocas de Gastos "Fondos Entregados" de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional | Elaborar y circularizar de manera mensual la conciliación de Cuentas Recíprocas de ingresos recibidos de la Entidad con las cuentas contables recíprocas de Gastos "Fondos Entregados" de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional y diligenciar mensualmente la matriz de seguimiento. | Matriz elaborada | 12 | 2024-08-01 | 2025-08-01 | 48 | 0 | Dicha actividadad se comenzara a partir del mes de agosto/2024 con una periodicidad mensual tanto de realizar las conciliaciones como del diligenciamiento de la matriz.
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 02(A-D) | En el análisis realizado a la etapa precontractual, la CGR evidenció que en los estudios previos no relaciona el número ni el valor del CDP, el cual es respaldo de la contratación, tal como lo indica el Decreto 1082 de 2015 y el manual de Contratación de la UAESPE | Incumplimiento de los lineamientos establecidos por la norma en cuanto al desarrollo de la etapa precontractual e incertidumbre respecto a la apropiación presupuestal en la ejecución de los recursos públicos administrados por la UAESPE | Se actualizará la versión del formato de estudios previos de la Entidad, incluyendo el número y valor del CDP | Realizar la actualización de la versión del formato de estudios previos de la Entidad | Formato de estudios previos | 1 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 12 | 0
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 03(A-DOI) | Las acciones relacionadas con la gestión documental en la producción de expedientes físicos contractuales, no se ajustan de forma estricta con los lineamientos y pronunciamientos de las entidades competentes en materia de custodia y gestión documental. | La organización de los archivos debe estar basada en la Tabla de Retención Documental (TRD) y reflejar un orden cronológico de acuerdo con los trámites administrativos que dan lugar a la producción documental, permitiendo la conformación del expediente, entendido como el conjunto de tipos documentales que tratan un mismo asunto o materia. | La Unidad del SPE, realizará el proceso de organización de los expedientes contractuales de acuerdo con las Tablas de Retención Documental vigentes. Dichos expedientes son de tipo híbrido (impreso, en plataformas Secop I-II y Sistema de Gestión Documental-GesDoc) | Se realizará la clasificación, ordenación y descripción de los expedientes contractuales de acuerdo con las Tablas de Retención Documental vigentes. | Expedientes contractuales organizados según Tablas de Retención Documental vigentes. | 113 | 2024-08-01 | 2025-06-30 | 40 | 0 | Vigencia 2023: 113 expedientes contractuales Vigencia 2024: Por definir | Vigencia 2023: 113 expedientes contractuales Vigencia 2024: Por definir
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 04(A-D) | Se evidencia la omisión en la publicación de diferentes documentos necesarios para la verificación de la ejecución efectiva en todas las etapas contractuales (precontractual, contractual y pos contractual) | Cuando la Entidad Estatal ejecute recursos públicos, debe publicar en El SECOP (I o II según corresponda) todos los Documentos del Proceso; en caso contrario debe publicar en el SECOP (I o II según corresponda) los datos de adjudicación y ejecución de contratos, en los términos previstos en la norma. | Actualizar el manual de supervisión e interventoría de la Entidad, incorporando un listado enunaciativo de documentos que deben publicarse en plataforma transaccional secop II, dependiendo de la modalidad | Modificación del Manual de Supervisión e interventoría de la Entidad | Manual de Supervisión e interventoría de la Entidad actualizado | 1 | 2025-01-31 | 2025-03-30 | 12 | 0
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 05(A) | Se evidencia que existieron novedades en los contratos que se relacionan, las cuales no fueron documentadas, tal como lo reza el Manual de Supervisión e Interventoría. | Incertidumbre en cuanto a la ejecución contractual y sus modificaciones | Actualizar el Manual de Supervisión e interventoría de la Entidad, incluyendo la estructuración electrónica de las actas de modificaciones contractuales, conforme a la plataforma transaccional secop II. | Modificación del Manual de Supervisión e interventoría de la Entidad | Manual de Supervisión e interventoría de la Entidad | 1 | 2025-01-31 | 2025-03-30 | 12 | 0
6 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 06(A-D) | En el examen de la muestra contractual, la CGR evidenció situaciones que contrarían lo citado en el Manual de Supervisión e Interventoría como funciones específicas de quien fuere asignado con función de supervisión. Ausencia de controles en los procesos de supervisión e interventoría | Incumpliendo del Manual de Supervisión e Interventoría de la UAESPE y riesgo de realizar pagos autorizados con base en informes de supervisión que causen impactos negativos a la Unidad | El grupo contractual de la Secretaría General, establecerá un punto de control adicional, en donde se lleven a cabo revisiones aleatorias sobre el 10% de los contratos de cada vigencia de la Entidad, con una periodicidad trimestral, con el fin con el fin de generar alertas a las supervisiones y disminuir riesgos negativos en la ejecución de lo contratos | Jornadas trimestrales de revisiones aleatorias, en la plataforma secop II. | Acta de revisión y alertas generadas, trimestralmente. | 4 | 2024-10-01 | 2025-09-30 | 48 | 0
7 | FILA_7
8 | FILA_8
9 | FILA_9
10 | FILA_10
11 | FILA_11
12 | FILA_12
13 | FILA_13
14 | FILA_14
15 | FILA_15
16 | FILA_16
17 | FILA_17
18 | FILA_18
19 | FILA_19
20 | FILA_20
21 | FILA_21
22 | FILA_22
23 | FILA_23
24 | FILA_24
25 | FILA_25
26 | FILA_26
27 | FILA_27
28 | FILA_28
29 | FILA_29
30 | FILA_30
31 | FILA_31
32 | FILA_32
33 | FILA_33
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO