## PLAN ACCIÓN 2021
|  | PLAN DE ACCIÓN 2022 DE GESTIÓN AMBIENTAL | [18 empty] | Código:
Versión:
Vigente desde:
ID | PROGRAMA | OBJETIVO DEL PROGRAMA | META DEL PROGRAMA A 4 AÑOS | META ANUAL DEL PROGRAMA | ACTIVIDAD | INDICADOR DE LA ACTIVIDAD | OBJETIVO DEL PIGA | RESPONSABLE | PRESUPUESTO ASIGNADO | OBSERVACIONES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
[11 empty] | % PROGRAMADO 1ER TRIMESTRE | % PROGRAMADO 1ER TRIMESTRE | % PROGRAMADO 1ER TRIMESTRE | % PROGRAMADO 1ER TRIMESTRE | % PROGRAMADO 1ER TRIMESTRE | % PROGRAMADO 1ER TRIMESTRE | % PROGRAMADO 1ER TRIMESTRE | % PROGRAMADO 1ER TRIMESTRE | % PROGRAMADO 1ER TRIMESTRE | % PROGRAMADO 1ER TRIMESTRE | % PROGRAMADO 1ER TRIMESTRE | % PROGRAMADO 1ER TRIMESTRE
1 | Plan Institucional de Gestión Ambiental | Formular el Plan Institucional de Gestión Ambiental 2019 – 2022, como una herramienta con enfoque estructurado con objetivos, metas y recursos definidos, que permita a través del control de los impactos ambientales generados, el cumplimiento de la legislación ambiental aplicable, el mejoramiento continuo, como prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los diferentes impactos negativos generados en la Unidad Administrativa Especial del servicio Público de Empleo - UAESPE. | El Plan Institucional de Gestión Ambiental, se diseña a partir de un análisis de la situación ambiental actual de la entidad y las normas legales vigentes, por medio del cual se busca cumplir la Política Ambiental institucional y convertirse en una herramienta de planeación ambiental para la implementación de estrategias destinadas a prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los diferentes impactos negativos producidos. | Acualizar el Plan Instucional de Gestion Ambiental - PIGA . | Acualizar el Plan Instucional de Gestion Ambiental - PIGA . | Documento actualizado. | Formular el Plan Institucional de Gestión Ambiental 2019 – 2022, como una herramienta con enfoque estructurado con objetivos, metas y recursos definidos, que permita a través del control de los impactos ambientales generados, el cumplimiento de la legislación ambiental aplicable, el mejoramiento continuo, como prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los diferentes impactos negativos generados en la Unidad Administrativa Especial del servicio Público de Empleo - UAESPE. | Coordinación administrativa | 0 |  |  |  |  | X
2 |  |  |  | Inscripción en el Programa de Gestión Empresarial de la Secetaría Distrital de Ambiente. | Inscripción en el Programa de Gestión Empresarial de la Secetaría Distrital de Ambiente | Formato radicado de sollicitud | Formular el Plan Institucional de Gestión Ambiental 2019 – 2022, como una herramienta con enfoque estructurado con objetivos, metas y recursos definidos, que permita a través del control de los impactos ambientales generados, el cumplimiento de la legislación ambiental aplicable, el mejoramiento continuo, como prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los diferentes impactos negativos generados en la Unidad Administrativa Especial del servicio Público de Empleo - UAESPE. | Coordinación administrativa | 0 |  |  | X
3 | Programa para el uso eficiente del agua | Implementar buenas prácticas para el uso racional y eficiente del recurso hídrico al interior de la entidad que permitan mitigar los impactos del consumo de recursos y dar cumplimiento al marco legal vigente. | Disminuir en un 3% el consumo promedio de agua del presente cuatrienio en comparación con el mismo periodo anterior facturado. | Disminuir en un 0,5% el consumo promedio anual de agua en comparación con el año anterior facturado. | Calcular por trimestre la diferencia del consumo de agua, con respecto al consumo del año anterior reportado en el recibo de facturación. | Dism.m^3 = Cons.fact.X Año Actual - Cons.fact.X año Anterior % Disminución = (Dism.m^3*100) / (Cons.mes X Año Actual) | Implementar las actividades de seguimiento, monitoreo y medición por cada programa y/o plan ambiental definido. | Coordinación administrativa | 0 |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
4 |  |  | Mantener el consumo promedio per cápita de agua en la Unidad por debajo de 3 Litros por turno de trabajo. | Mantener el consumo per cápita de agua en la Unidad por debajo de 3 Litros por turno de trabajo. | Realizar el cálculo per cápita del consumo de agua cada tres meses por turno de trabajo. | Cons.PercápitaBim.= (Cons.FactuCons.PercápitaBime.ra) / (Personal Laborando) Cons.PercápitaXTurn = ((Cons.PercápitaBim.) / 60) * 100 | Implementar las actividades de seguimiento, monitoreo y medición por cada programa y/o plan ambiental definido. | Coordinación administrativa | 0 |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
5 |  |  | Verificar que se realicen dos lavados de tanques en el año por la administración del edificio, como los resultados de laboratorio de la calidad del agua del edificio. | Verificar que se realicen dos lavados de tanques en el año por la administración del edificio, como los resultados de laboratorio de la calidad del agua. | Validar que se realicen dos lavados de tanques en el año por la administración del edificio. | LavadoTanques = ((Numero Lavado de Tanques) / 2) * 100 | Implementar las actividades de seguimiento, monitoreo y medición por cada programa y/o plan ambiental definido. | Coordinación administrativa | 0 | [5 empty] | X | [5 empty] | X
6 |  |  |  |  | Validar los resultados de laboratorio de la calidad del agua realizados por la administración del edificio de acuerdo con los limites permisibles de la Resolución 2115 del 2007. |  | Implementar las actividades de seguimiento, monitoreo y medición por cada programa y/o plan ambiental definido. | Coordinación administrativa | 0 | [5 empty] | X | [5 empty] | X
7 |  |  | Realizar campañas educativas en ahorro de agua dentro de la unidad. | Realizar campañas educativas en ahorro de agua dentro de la unidad. | Se realizarán dos campañas educativas en la vigencia por medio de los canales digitales institucionales en ahorro de agua. | %Cumplimiento = (NumeroSensibilizacionesRealizadas / TotalSensibilizacionesProgramadas UAESPE) * 100 | Implementar las actividades de seguimiento, monitoreo y medición por cada programa y/o plan ambiental definido. | Coordinación administrativa |  |  |  |  | X | [5 empty] | X
8 |  |  | Verificar cada semestre que las instalaciones hidráulicas no presenten fugas de agua. | Verificar cada semestre que las instalaciones hidráulicas no presenten fugas de agua. | Verificar semestralmente que las instalaciones hidráulicas no presenten fugas de agua. | %CumplimientoRevisionesRealizadas = (NumeroRevisionesRealizadas / TotalRevisionesProgramadas UAESPE) * 100 | Implementar las actividades de seguimiento, monitoreo y medición por cada programa y/o plan ambiental definido. | Coordinación administrativa | 0 | [5 empty] | X | [5 empty] | X
9 | Programa para el uso eficiente de energía. | Fortalecer la implementación de buenas prácticas ambientales para el uso eficiente del componente energético en la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo, mediante la ejecución de estrategias encaminadas al cambio de cultura y el uso de nuevas tecnologías. | Disminuir en un 3% el consumo promedio de energía eléctrica del presente cuatrienio en comparación con el mismo periodo anterior facturado. | Disminuir en un 0,5% el consumo promedio anual de energía eléctrica en comparación con el mismo periodo del año anterior facturado. | Calcular mensualmente la diferencia del consumo de energia, con respecto al consumo del año anterior reportado en el recibo de facturación. | Dism.m^3 = Cons.mes X Año Actual - Cons.mes X año Anterior % Disminución = (Dism.m^3 * 100) / (Cons.mes X Año Actual) | Implementar las actividades de seguimiento, monitoreo y medición por cada programa y/o plan ambiental definido. | Coordinación administrativa | 0 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
10 |  |  | Mantener el consumo per cápita de energía eléctrica en la Unidad por debajo de los 0,3 Kw/h por turno de trabajo. | Mantener el consumo per cápita de energía eléctrica en la Unidad por debajo de los 0,3 Kw/h por turno de trabajo. | Realizar mensualemnte el cálculo per cápita del consumo de energía por turno de trabajo. | Cons.PercápitaBim.= (Cons.FactuCons.PercápitaBime.ra) / (Personal Laborando) Cons.PercápitaXTurn = ((Cons.PercápitaBim.) / 60) * 100 | Implementar las actividades de seguimiento, monitoreo y medición por cada programa y/o plan ambiental definido. | Coordinación administrativa | 0 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
11 |  |  | Generar un screen en los computadores de la Unidad que permita recordar a los funcionarios buenas practicas en el ahorro de la energía. | Generar un screen en los computadores de la Unidad que permita recordar a los funcionarios, buenas practicas en el ahorro de la energía. | Generar un screen en los computadores de la Unidad que permita recordar a los funcionarios, buenas practicas en el ahorro de la energía. | Screen generado | Implementar las actividades de seguimiento, monitoreo y medición por cada programa y/o plan ambiental definido. | Coordinación administrativa | 0 |  |  | X
12 |  |  | Realizar campañas educativas en ahorro de energía dentro de la unidad. | Realizar campañas educativas en ahorro de energía dentro de la unidad. | Se realizarán tres campañas educativas en el año por medio de los canales digitales definidos por el área de comunicaciones, para el ahorro de energía. | %Cumplimiento = (NumeroSensibilizacionesRealizadas / TotalSensibilizacionesProgramadas UAESPE) * 100 | Implementar las actividades de seguimiento, monitoreo y medición por cada programa y/o plan ambiental definido. | Coordinación administrativa | 0 |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
13 | Programa Gestión Integral de Residuos | Gestionar el 100% de los residuos sólidos que se producen en la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo, desde su generación hasta su tratamiento y/o disposición final, promoviendo acciones que permitan minimizar la generación de residuos y aumentar su recuperación, como dar cumplimiento a lo definido en la normativa ambiental legal vigente. | Contratar el servicio de transpote, recolección y aprovechamiento de los residuos solidos reciclables que son generados por la Unidad Administrativa Especial del Servicio Publico de Empleo. | Elaborar e estudio previo para la contratación el servicio de transpote, recolección y aprovechamiento de los residuos solidos reciclables que son generados por la Unidad Administrativa Especial del Servicio Publico de Empleo. | Elaborar e estudio previo para la contratación el servicio de transpote, recolección y aprovechamiento de los residuos solidos reciclables que son generados por la Unidad Administrativa Especial del Servicio Publico de Empleo. | Estudio previo elaborado | Implementar las actividades de seguimiento, monitoreo y medición por cada programa y/o plan ambiental definido. | Coordinación administrativa | 0 |  | X
14 |  |  | Enviar tips mensuales sobre el correcto manejo de los residuos sólidos generados en la Unidad por los diferentes canales de comunicación definidos. | Enviar tips mensuales sobre el correcto manejo de los residuos sólidos generados en la unidad por los diferentes canales de comunicación definidos por la Unidad. | Enviar tips mensuales sobre el correcto manejo de los residuos sólidos generados en la unidad. | %Cumplimiento = NumeroSensibilizacionesRealizadas / TotalSencibilizacionesProgramadas * 100 | Implementar las actividades de seguimiento, monitoreo y medición por cada programa y/o plan ambiental definido. | Coordinación administrativa | 0 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
15 |  |  | Realizar una capacitación anual sobre el manejo integral que se le debe dar a los Residuos Solidos que se generan en la unidad. | Realizar una capacitación anual sobre el manejo integral que se le debe dar a los Residuos Solidos que se generan en la unidad. | Realizar una capacitación anual sobre el manejo integral que se le debe dar a los Residuos Solidos que se generan en la unidad. | %Cumplimiento = NumeroSensubilizacionesRealizadas / TotalSencibilizacionesProgramadas * 100 | Implementar las actividades de seguimiento, monitoreo y medición por cada programa y/o plan ambiental definido. | Coordinación administrativa | 0 | [8 empty] | X
16 |  |  | Realizar 4 mediciones en el año, donde se compare la cantidad de residuos sólidos no peligrosos generados y la cantidad de residuos sólidos aprovechables entregados a la organización de recicladores. | Realizar 4 mediciones en el año, donde se compare la cantidad de residuos sólidos no peligrosos generados y la cantidad de residuos sólidos aprovechables entregados a la organización de recicladores. | Calcular en cada trimestre el porcentaje de residuos que se aprovecharon del total de residuos No peligros generados en la Unidad Administrativa del Servicio Público de Empleo. | %ResiduosAprovechables = (Kg Residuos Aprovechables) / (Kg Totales Residuos Generados) * 100 | Implementar las actividades de seguimiento, monitoreo y medición por cada programa y/o plan ambiental definido. | Coordinación administrativa | 0 |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
17 |  |  | Incrementar en un 3% los residuos aprovechables que genera la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo con respecto al mismo periodo anterior. | Incrementar en un 0,5% los residuos aprovechables que genero la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo con respecto al año anterior. | Calcular mensualmente el porcentaje de incremento de los residuos aprovechables con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior. | Diferencia Kg = Kg mes X Año Actual - Kg mes X año Anterior % ResidusoAprovechables = (Diferenia Kg * 100) / (Kg mes X Año Actual) | Implementar las actividades de seguimiento, monitoreo y medición por cada programa y/o plan ambiental definido. | Coordinación administrativa | 0 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
18 |  |  |  | Generar un screen en los computadores de la Unidad que permita recordar a los funcionarios, la forma correcta de segregar y reciclar los residuos generados. | Generar un screen en los computadores de la Unidad que permita recordar a los funcionarios, la forma correcta de segregar y reciclar los residuos generados. | Screen generado | Implementar las actividades de seguimiento, monitoreo y medición por cada programa y/o plan ambiental definido. |  | 0 | [7 empty] | X
19 |  |  |  | Relizar en cada mes una fumigación y/o desinfección en las intalaciones de la Unidad Administrativa Especial del Servicio Publico de Empleo. | Relizar en cada mes una fumigación en las intalaciones de la Unidad Administrativa Especial del Servicio Publico de Empleo. | %Cumplimiento = (NumeroActividadesRealizadas / TotalActividadesProgramadas) * 100 | Dar cumplimiento a la normatividad vigente y aplicable para la Unidad a nivel local y nacional en materia ambiental. | Coordinación administrativa | 0 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
20 | Programa Institucional de Residuos Peligrosos (RESPEL) y Residuos de Aparatos Electricos y Electronicos (RAEE´s) | Formular las directrices, procedimientos y actividades para la gestión ntegral de los residuos de origen administrativo RESPEL y RAEES, generados en la Unidad Administrativa Especial del servicio Público de Empleo - UAESPE, en cumplimiento del marco legal vigente y con el propósito de fomentar las buenas practicas para la segregacion y disposicion final de estos residuos, como reducir los impactos negativos que estos puedan generan. | Gestionar la totalidad de los residuos de origen administrativo (RESPEL, RAEES) que se producen en las instalaciones de la Unidad Administrativa Especial del servicio Público de Empleo - UAESPE, por terceros con licencia ambiental y de conformidad con el marco legal. | Cauntificar por mes los Residuos Peligrosos y Residuos Electricos y Electronicos que se generan en la Unidad Administrativa Especial del Servicio Publico de Empleo. | Llevar el registro mensual de todos los Residuos Peligrosos y Residuos Electricos y Electronicos que se generan en la Unidad Administrativa Especial del Servicio Publico de Empleo. | %Cumplimiento = (Total de meses diligenciados / Total de Meses) * 100 | Dar cumplimiento a la normatividad vigente y aplicable para la Unidad a nivel local y nacional en materia ambiental. | Coordinación administrativa | 0 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
21 |  |  |  | Inspeccionar el 100% de las recolecciones, el camion que realiza la recolección de los Residuos Peligrosos y los Residuos Electricos y Electronicos, de acuerdo con la normativa legal vigente. | Inspecionar el vehiculo que realiza la recolección de los Residuos Peligrosos y los Residuos Electricos y Electronicos y diligenciar la lista de chequeo, elaborada para tal fin. | %Cumplimiento = (Total de listas de chequeo realizadas/ Total de recolecciones realizadas) * 100 | Dar cumplimiento a la normatividad vigente y aplicable para la Unidad a nivel local y nacional en materia ambiental. | Coordinación administrativa | 0 |  | Cada vez que se realice recoleccion de Residuos de Origen Administrativo.
22 |  |  |  | Calcular para el 2021 la media movil de residuos, con el formato correspondiente. | Diligenciar mensualmente el formato CalculoMediaMovil.xlsx. | Archivo CalculoMediaMovil.xlsx. | Dar cumplimiento a la normatividad vigente y aplicable para la Unidad a nivel local y nacional en materia ambiental. | Coordinación administrativa | 0 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
23 |  |  |  | Mantener el formato de recepción y despacho del centro de acopio final de RAEE y RESPEL | Diligenciar el formato de recepción y despacho del centro e acopio final de RAEE y RESPEL | Fomato fr recepción y despacho RESPEL y RAEE | Dar cumplimiento a la normatividad vigente y aplicable para la Unidad a nivel local y nacional en materia ambiental. | Coordinación administrativa | 0 |  | Cada vez que se realice acopio de Residuos en el centro de acopio.
24 |  |  |  | Calcular para el 2021 el indicador de destinación, con el formato correspondiente. | Diligenciar el formato FormatoIndicadorDestinación.xlsx. | FormatoIndicadorDestinación.xlsx | Dar cumplimiento a la normatividad vigente y aplicable para la Unidad a nivel local y nacional en materia ambiental. | Coordinación administrativa | 0 |  | Cada vez que se realice recoleccion de Residuos de Origen Administrativo.
25 |  |  |  | Capacitar al personal que participa en la recolección, transporte, acopio y disposición final de los RAEE y RESPEL, para la correcta manipulación de los residuos en cada etapa. | Capacitar al personal que participa en la recolección, transporte, acopio y disposición final de los RAEE y RESPEL, para la correcta manipulación de los residuos en cada etapa. | %Cumplimiento = (NumeroActividadesRealizadas / TotalActividadesProgramadas) * 100 | Dar cumplimiento a la normatividad vigente y aplicable para la Unidad a nivel local y nacional en materia ambiental. | Coordinación administrativa | 0 |  |  |  |  | X
26 |  |  |  | Concientizar a los funcionarios y colaboradores de la Unidad en la correcta disposición de los RESPEL y RAEE que se producen en la Unidad y en los hogares de los funcionarios. | Realizar una capacitación sobre la correcta disposición de los RESPEL y RAEE que se producen en la Unidad y en los hogares de los funcionarios. | %Cumplimiento = NumeroSensibilizacionesRealizadas / TotalSencibilizacionesProgramadas * 100 | Dar cumplimiento a la normatividad vigente y aplicable para la Unidad a nivel local y nacional en materia ambiental. | Coordinación administrativa | 0 | [7 empty] | X
27 | Programa de consumo sostenible. | Incluir criterios ambientales para la adquisición de bienes y servicios en los procesos contractuales de la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo de acuerdo con el manual de compras verdes definido, como incentivar el consumo sostenible de los recursos dentro de la Unidad. | Hacer campañas semestrales para la disminución del consumo de papel dentro de la Unidad. | Hacer campañas semestrales para la disminución del consumo de papel dentro de la Unidad. | Hacer una campaña virtual cada semestre para la disminución del consumo de papel dentro de la Unidad: | %Cumplimiento = (NumeroSensubilizacionesRealizadas / TotalSencibilizacionesProgramadas * 100) | Implementar las actividades de seguimiento, monitoreo y medición por cada programa y/o plan ambiental definido. | Coordinación administrativa | 0 |  |  | X | [5 empty] | X
28 |  |  | Disminuir en un 2% entre cada vigencia anual el consumo de hojas de papel en la unidad. | Disminuir un 1% entre cada vigencia el consumo de hojas de papel en la unidad. | Calcular semestralmente la diferencia del consumo de papel, con respecto al consumo del año anterior reportado por el almacen de la Unidad. | Diferencia Uni.Hojas = Uni.Hojas mes X Año Actual - Uni.Hojas mes X año Anterior % HojasConsumidas = (Diferencia Uni.Hojas * 100) / (Uni.Hojas mes X Año Actual) | Implementar las actividades de seguimiento, monitoreo y medición por cada programa y/o plan ambiental definido. | Coordinación administrativa | 0 | [6 empty] | X | [5 empty] | X
29 |  |  | Formular, actualizar e implementar el programa de compras verdes | Validar si se requiere actualizar el programa de compras verdes y ajustarlo. | Validar si se requiere actualizar el programa de compras verdes y ajustarlo. | Programa de compras verdes actualizado | Implementar las actividades de seguimiento, monitoreo y medición por cada programa y/o plan ambiental definido. | Coordinación administrativa | 0 |  |  |  |  | X
30 |  |  | Implementar en un 80% el manual de compras verdes dentro de los procesos contractuales de la unidad. | Implementar en un 65% el manual de compras verdes dentro de los procesos contractuales de la unidad que apliquen. | Implementar en un 65% el manual de compras verdes dentro de los procesos contractuales de la unidad que apliquen. | %InclusiónCriteriosAmbientales = (Numero de procesos contractuales con criterios de sostenibilidad / Total de procesos identificados en el Manual de Compras Verdes) * 100 | Implementar las actividades de seguimiento, monitoreo y medición por cada programa y/o plan ambiental definido. | Coordinación contractual | 0 | [12 empty] | X
31 | Programa Implementación de prácticas sostenibles | Promover acciones que propendan por la implementación prácticas sostenibles al interior y exterior de la Entidad, buscando concientizar a los servidores públicos y las partes interesadas sobre la importancia de preservar los recursos naturales, mantener un consumo responsable de los recursos y fomentar el uso de sistemas encaminados a una movilidad sostenible. | Cada semestre es responsabilidad de la Coordinación Administrativa verificar que el parque automotor alquilado por la unidad se encuentre al día con la revisión técnico-mecánica y de emisiones. | Verificar por semestre que los vehículos alquilados por la entidad cuenten con el certificado de la revisión técnico mecánica y de gases al día. | Realizar seguimiento cada semestre a las fuentes móviles de emisiones de la unidad, por medio del certificado de la revisión técnico mecánica y de gases correspondiente: | % Vehiculos con revisión= (Numero de vehiculos con revisión / Total de vehiculos alquilados) * 100 | Implementar las actividades de seguimiento, monitoreo y medición por cada programa y/o plan ambiental definido. | Coordinación administrativa | 0 | [6 empty] | X | [5 empty] | X
32 |  |  | Realizar campañas educativas que incentiven prácticas de transporte sostenible y incentivar el uso de la bicicleta, de acuerdo con la Resolución interna 051 de 2019. | Por semestre se enviaran tips para incentivar el uso de la bicicleta en los funcionarios de la Unidad como medio de transporte limpio y ambientalmente sostenible. | Por semestre se enviaran tips para incentivar el uso de la bicicleta en los funcionarios de la Unidad como medio de transporte limpio y ambientalmente sostenible. | %Cumplimiento = (NumeroSensubilizacionesRealizadas / TotalSencibilizacionesProgramadas) * 100 | Implementar las actividades de seguimiento, monitoreo y medición por cada programa y/o plan ambiental definido. | Coordinación administrativa | 0 | [5 empty] | X | [5 empty] | X

## CRONOGRAMA
|  | PLAN DE ACCIÓN 2022 DE GESTIÓN AMBIENTAL | [24 empty] | Código:
Versión:
Vigente desde:
ID | TAREA | Total programado |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | Total ejecutado
1 | Acualizar el Plan Instucional de Gestion Ambiental - PIGA . | 1 | Programado | [6 empty] | 1 | 0% | [16 empty] | 0
|  |  | Ejecutado | [6 empty] | 0
2 | Inscripción en el Programa de Gestión Empresarial de la Secetaría Distrital de Ambiente | 1 | Programado |  |  | 1 | 0% | [20 empty] | 0
|  |  | Ejecutado |  |  | 0
3 | Calcular por trimestre la diferencia del consumo de agua, con respecto al consumo del año anterior reportado en el recibo de facturación. | 4 | Programado |  |  | 1 | 0% |  |  |  |  | 1 | 0% |  |  |  |  | 1 | 0% |  |  |  |  | 1 | 0% |  |  | 0
|  |  | Ejecutado |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
4 | Realizar el cálculo per cápita del consumo de agua cada tres meses por turno de trabajo. | 4 | Programado |  |  | 1 | 0% |  |  |  |  | 1 | 0% |  |  |  |  | 1 | 0% |  |  |  |  | 1 | 0% |  |  | 0
|  |  | Ejecutado |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
5 | Validar que se realicen dos lavados de tanques en el año por la administración del edificio. | 2 | Programado | [8 empty] | 1 | 0% | [10 empty] | 1 | 0% |  |  | 0
|  |  | Ejecutado | [8 empty] | 0 | [11 empty] | 0
6 | Validar los resultados de laboratorio de la calidad del agua realizados por la administración del edificio de acuerdo con los limites permisibles de la Resolución 2115 del 2007. | 2 | Programado | [8 empty] | 1 | 0% | [10 empty] | 1 | 0% |  |  | 0
|  |  | Ejecutado | [8 empty] | 0 | [11 empty] | 0
7 | Se realizarán dos campañas educativas en la vigencia por medio de los canales digitales institucionales en ahorro de agua. | 2 | Programado |  |  |  |  | 1 | 0% | [10 empty] | 1 | 0% | [6 empty] | 0
|  |  | Ejecutado |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
8 | Verificar semestralmente que las instalaciones hidráulicas no presenten fugas de agua. | 2 | Programado | [8 empty] | 1 | 0% | [10 empty] | 1 | 0% |  |  | 0
|  |  | Ejecutado | [8 empty] | 0 | [11 empty] | 0
9 | Calcular mensualmente la diferencia del consumo de energia, con respecto al consumo del año anterior reportado en el recibo de facturación. | 12 | Programado | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 0
|  |  | Ejecutado | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 | Realizar mensualemnte el cálculo per cápita del consumo de energía por turno de trabajo. | 12 | Programado | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 0
|  |  | Ejecutado | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 | Generar un screen en los computadores de la Unidad que permita recordar a los funcionarios, buenas practicas en el ahorro de la energía. | 1 | Programado |  |  | 1 | 0% | [20 empty] | 0
|  |  | Ejecutado |  |  | 0
12 | Se realizarán tres campañas educativas en el año por medio de los canales digitales definidos por el área de comunicaciones, para el ahorro de energía. | 3 | Programado | [6 empty] | 1 | 0% | [6 empty] | 1 | 0% | [6 empty] | 1 | 0% | 0
|  |  | Ejecutado | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
13 | Elaborar e estudio previo para la contratación el servicio de transpote, recolección y aprovechamiento de los residuos solidos reciclables que son generados por la Unidad Administrativa Especial del Servicio Publico de Empleo. | 1 | Programado | 1 | 0% | [22 empty] | 0
|  |  | Ejecutado | 0
14 | Enviar tips mensuales sobre el correcto manejo de los residuos sólidos generados en la unidad. | 12 | Programado | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 0
|  |  | Ejecutado | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15 | Realizar una capacitación anual sobre el manejo integral que se le debe dar a los Residuos Solidos que se generan en la unidad. | 1 | Programado | [14 empty] | 1 | 0% | [8 empty] | 0
|  |  | Ejecutado | [14 empty] | 0
16 | Calcular en cada trimestre el porcentaje de residuos que se aprovecharon del total de residuos No peligros generados en la Unidad Administrativa del Servicio Público de Empleo. | 4 | Programado |  |  |  |  | 1 | 0% |  |  |  |  | 1 | 0% |  |  |  |  | 1 | 0% |  |  |  |  | 1 | 0% | 0
|  |  | Ejecutado |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
17 | Calcular mensualmente el porcentaje de incremento de los residuos aprovechables con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior. | 12 | Programado | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 0
|  |  | Ejecutado | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
19 | Generar un screen en los computadores de la Unidad que permita recordar a los funcionarios, la forma correcta de segregar y reciclar los residuos generados. | 1 | Programado | [10 empty] | 1 | 0% | [12 empty] | 0
|  |  | Ejecutado | [10 empty] | 0
20 | Llevar el registro mensual de todos los Residuos Peligrosos y Residuos Electricos y Electronicos que se generan en la Unidad Administrativa Especial del Servicio Publico de Empleo. | 12 | Programado | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 0
|  |  | Ejecutado | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
21 | Inspecionar el vehiculo que realiza la recolección de los Residuos Peligrosos y los Residuos Electricos y Electronicos y diligenciar la lista de chequeo, elaborada para tal fin. | 1 | Programado | [6 empty] | 1 | 0% | [16 empty] | 0
|  |  | Ejecutado | [6 empty] | 0
22 | Diligenciar mensualmente el formato CalculoMediaMovil.xlsx. | 12 | Programado | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 0
|  |  | Ejecutado | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
23 | Diligenciar el formato de recepción y despacho del centro e acopio final de RAEE y RESPEL | 2 | Programado | [10 empty] | 1 | 0% | [10 empty] | 1 | 0% | 0
|  |  | Ejecutado | [10 empty] | 0 | [11 empty] | 0
24 | Diligenciar el formato FormatoIndicadorDestinación.xlsx. | 1 | Programado | [22 empty] | 1 | 0% | 0
|  |  | Ejecutado | [22 empty] | 0
25 | Capacitar al personal que participa en la recolección, transporte, acopio y disposición final de los RAEE y RESPEL, para la correcta manipulación de los residuos en cada etapa. | 1 | Programado | [6 empty] | 1 | 0% | [16 empty] | 0
|  |  | Ejecutado | [6 empty] | 0
26 | Realizar una capacitación sobre la correcta disposición de los RESPEL y RAEE que se producen en la Unidad y en los hogares de los funcionarios. | 1 | Programado | [12 empty] | 1 | 0% | [10 empty] | 0
|  |  | Ejecutado | [12 empty] | 0
27 | Hacer una campaña virtual cada semestre para la disminución del consumo de papel dentro de la Unidad: | 2 | Programado |  |  | 1 | 0% | [10 empty] | 1 | 0% | [8 empty] | 0
|  |  | Ejecutado |  |  | 0 | [11 empty] | 0
28 | Calcular semestralmente la diferencia del consumo de papel, con respecto al consumo del año anterior reportado por el almacen de la Unidad. | 2 | Programado | [10 empty] | 1 | 0% | [10 empty] | 1 | 0% | 0
|  |  | Ejecutado | [10 empty] | 0 | [11 empty] | 0
29 | Validar si se requiere actualizar el programa de compras verdes y ajustarlo. | 1 | Programado | [6 empty] | 1 | 0% | [16 empty] | 0
|  |  | Ejecutado | [6 empty] | 0
30 | Implementar en un 65% el manual de compras verdes dentro de los procesos contractuales de la unidad que apliquen. | 1 | Programado | [22 empty] | 1 | 0% | 0
|  |  | Ejecutado | [22 empty] | 0
31 | Realizar seguimiento cada semestre a las fuentes móviles de emisiones de la unidad, por medio del certificado de la revisión técnico mecánica y de gases correspondiente: | 2 | Programado | [10 empty] | 1 | 0% | [10 empty] | 1 | 0% | 0
|  |  | Ejecutado | [10 empty] | 0 | [11 empty] | 0
32 | Por semestre se enviaran tips para incentivar el uso de la bicicleta en los funcionarios de la Unidad como medio de transporte limpio y ambientalmente sostenible. | 11 | Programado |  |  | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 0
|  |  | Ejecutado |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Plan de Acción operativo de Gestión Ambiental |  |  | Programado | 7 | 0% | 12 | 0% | 9 | 0% | 12 | 0% | 12 | 0% | 12 | 0% | 8 | 0% | 12 | 0% | 9 | 0% | 7 | 0% | 12 | 0% | 14 | 0% | 0
|  |  | Ejecutado | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL ACTIVIDADES |  | 126 | Acumulado | 7 | 0% | 19 | 0% | 28 | 0% | 40 | 0% | 52 | 0% | 64 | 0% | 72 | 0% | 84 | 0% | 93 | 0% | 100 | 0% | 112 | 0% | 126 | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
|  |  | Programado | 7 | 19 | 28 | 40 | 52 | 64 | 72 | 84 | 93 | 100 | 112 | 126
|  |  | Ejecutado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Metas acumuladas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0