## PLAN ACCIÓN 2020
|  | PLAN DE ACCIÓN ANUAL PIGA 2020 | [18 empty] | Código:
Versión:
Vigente desde:
ID | PROGRAMA | OBJETIVO DEL PROGRAMA | META DEL PROGRAMA A 4 AÑOS | META ANUAL DEL PROGRAMA | ACTIVIDAD | INDICADOR DE LA ACTIVIDAD | OBJETIVO DEL PIGA | RESPONSABLE | PRESUPUESTO ASIGNADO | OBSERVACIONES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
[11 empty] | % PROGRAMADO 1ER TRIMESTRE | % PROGRAMADO 1ER TRIMESTRE | % PROGRAMADO 1ER TRIMESTRE | % PROGRAMADO 1ER TRIMESTRE | % PROGRAMADO 1ER TRIMESTRE | % PROGRAMADO 1ER TRIMESTRE | % PROGRAMADO 1ER TRIMESTRE | % PROGRAMADO 1ER TRIMESTRE | % PROGRAMADO 1ER TRIMESTRE | % PROGRAMADO 1ER TRIMESTRE | % PROGRAMADO 1ER TRIMESTRE | % PROGRAMADO 1ER TRIMESTRE
1 | Programa de uso eficiente del agua | Implementar buenas prácticas para el uso racional y eficiente del recurso hídrico al interior de la entidad que permitan mitigar los impactos del consumo de recursos y dar cumplimiento al marco legal vigente. | Disminuir en un 2% el consumo promedio de agua en comparación con el periodo anterior facturado. | Disminuir en un 0,5% el consumo promedio anual de agua en comparación con el año anterior facturado. | Se realiza el comparativo del consumo de agua actual cada dos meses, con respecto al consumo del año anterior reportado en el recibo de agua: | Dism.m^3 = Cons.fact.X Año Actual - Cons.fact.X año Anterior % Disminución = (Dism.m^3*100) / (Cons.mes X Año Actual) | Implementar las actividades de seguimiento, monitoreo y medición por cada programa y/o plan ambiental definido. | Coordinación administrativa | 0 |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
2 |  |  | Mantener el consumo per cápita de agua en la Unidad por debajo de 3 Litros en cada turno de trabajo. | Mantener el consumo per cápita de agua en la Unidad por debajo de 3 Litros por turno de trabajo. | Se realizará el cálculo per cápita del consumo de agua cada dos meses por turno de trabajo: | Cons.PercápitaBim.= (Cons.FactuCons.PercápitaBime.ra) / (Personal Laborando) Cons.PercápitaXTurn = ((Cons.PercápitaBim.) / 60) * 100 | Implementar las actividades de seguimiento, monitoreo y medición por cada programa y/o plan ambiental definido. | Coordinación administrativa | 0 |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
3 |  |  | Verificar que se realicen dos lavados de tanques en el año por la administración del edificio. | Verificar que se realicen dos lavados de tanques en el año por la administración del edificio. | Se revisará y solicitara el lavado de tanques a la administración del edificio a final de año: | LavadoTanques = ((Numero Lavado de Tanques) / 2) * 100 | Implementar las actividades de seguimiento, monitoreo y medición por cada programa y/o plan ambiental definido. | Coordinación administrativa | 0 | [6 empty] | X | [5 empty] | X
4 |  |  | Verificar que las instalaciones hidráulicas no presenten fugas de agua. | Verificar cada semestre que las instalaciones hidráulicas no presenten fugas de agua. | Se revisarán las instalaciones hidráulicas verificando que no se presenten fugas de agua: | %CumplimientoRevisionesRealizadas = NumeroRevisionesRealizadas / (TotalRevisionesProgramadas UAESPE) * 100 | Implementar las actividades de seguimiento, monitoreo y medición por cada programa y/o plan ambiental definido. | Coordinación administrativa | 0 | [5 empty] | X | [5 empty] | X
5 | Programa de uso eficiente de energía. | Fortalecer la implementación de buenas prácticas ambientales para el uso eficiente del componente energético en la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo, mediante la ejecución de estrategias encaminadas al cambio de cultura y el uso de nuevas tecnologías. | Disminuir en un 2% el consumo promedio de energía eléctrica en comparación con el periodo anterior facturado. | Disminuir en un 0,5% el consumo promedio anual de energía eléctrica en comparación con el mismo periodo del año anterior facturado. | Se realiza comparativo del consumo actual mensual, con respecto al consumo del año anterior reportado en el recibo de energía: | Dism.m^3 = Cons.mes X Año Actual - Cons.mes X año Anterior % Disminución = (Dism.m^3 * 100) / (Cons.mes X Año Actual) | Implementar las actividades de seguimiento, monitoreo y medición por cada programa y/o plan ambiental definido. | Coordinación administrativa | 0 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
6 |  |  | Mantener el consumo per cápita de energía eléctrica en la Unidad por debajo de los 0,3 Kw/h en cada turno de trabajo. | Mantener el consumo per cápita de energía eléctrica en la Unidad por debajo de los 0,3 Kw/h por turno de trabajo. | Mensualmente se realizará el cálculo per cápita del consumo de energía eléctrica mensual: | Cons.PercápitaBim.= (Cons.FactuCons.PercápitaBime.ra) / (Personal Laborando) Cons.PercápitaXTurn = ((Cons.PercápitaBim.) / 60) * 100 | Implementar las actividades de seguimiento, monitoreo y medición por cada programa y/o plan ambiental definido. | Coordinación administrativa | 0 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
7 |  |  | Realizar campañas educativas en ahorro de energía dentro de la unidad. | Realizar campañas educativas en ahorro de energía dentro de la unidad. | Se realizarán dos campañas educativas en el año por medio de los canales digitales definidos por el área de comunicaciones: | %Cumplimiento = (NumeroSensibilizacionesRealizadas / TotalSensibilizacionesProgramadas UAESPE) * 100 | Implementar las actividades de seguimiento, monitoreo y medición por cada programa y/o plan ambiental definido. | Coordinación administrativa | 0 | [6 empty] | X | [5 empty] | X
8 | Programa Gestión Integral de Residuos | Gestionar el 100% de los residuos sólidos que se producen en la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo, desde su generación hasta su tratamiento y/o disposición final, promoviendo acciones que permitan minimizar la generación de residuos y aumentar su recuperación, como dar cumplimiento a lo definido en la normativa ambiental legal vigente. | Enviar tips mensuales sobre el correcto manejo de los residuos sólidos generados en la unidad por los diferentes canales de comunicación definidos por la Unidad. | Enviar tips mensuales sobre el correcto manejo de los residuos sólidos generados en la unidad por los diferentes canales de comunicación definidos por la Unidad. | Se enviaran tips mensuales sobre el correcto manejo de los residuos sólidos generados en la unidad: | %Cumplimiento = NumeroSensubilizacionesRealizadas / TotalSencibilizacionesProgramadas * 100 | Implementar las actividades de seguimiento, monitoreo y medición por cada programa y/o plan ambiental definido. | Coordinación administrativa | 0 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
9 |  |  | Realizar dos capacitaciones anuales sobre el manejo integral que se le debe dar a los Residuos Solidos que se generan en la unidad. | Realizar dos capacitaciones anuales sobre el manejo integral que se le debe dar a los Residuos Solidos que se generan en la unidad. | Realizar una capacitación semestral sobre el manejo integral que se le debe dar a los Residuos Solidos No peligrosos que se generan en la unidad: | %Cumplimiento = NumeroSensubilizacionesRealizadas / TotalSencibilizacionesProgramadas * 100 | Implementar las actividades de seguimiento, monitoreo y medición por cada programa y/o plan ambiental definido. | Coordinación administrativa | 0 |  |  |  | X | [5 empty] | X
10 |  |  | Realizar 4 mediciones en el año, donde se compare la cantidad de residuos sólidos no aprovechables generados y la cantidad de residuos sólidos aprovechables entregados a la organización de recicladores. | Cada trimestre se comparara la cantidad de residuos sólidos no aprovechables generados y la cantidad de residuos sólidos aprovechables. | Calcular en cada trimestre el porcentaje de residuos aprovechables generados en la Unidad Administrativa del Servicio Público de Empleo: | %ResiduosAprovechables = (Kg Residuos Aprovechables) / (Kg Totales Residuos Generados) * 100 | Implementar las actividades de seguimiento, monitoreo y medición por cada programa y/o plan ambiental definido. | Coordinación administrativa | 0 |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
11 |  |  | Incrementar en un 3% los residuos aprovechables que genera la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo con respecto al mismo periodo anterior. | Incrementar en un 0,75% los residuos aprovechables que generan en la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo con respecto al mismo periodo del año anterior. | Calcular mensualmente el porcentaje de incremento de los residuos aprovechables con respecto al mismo periodo del año anterior: | Diferencia Kg = Kg mes X Año Actual - Kg mes X año Anterior % ResidusoAprovechables = (Diferenia Kg * 100) / (Kg mes X Año Actual) | Implementar las actividades de seguimiento, monitoreo y medición por cada programa y/o plan ambiental definido. | Coordinación administrativa | 0 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
12 |  |  | Disminuir un 1% entre cada vigencia el consumo de hojas de papel en la unidad. | Disminuir un 1% entre cada vigencia el consumo de hojas de papel en la unidad. | Calcular el porcentaje de consumo de hojas de papel con respecto al mismo periodo del año anterior: | Diferencia Uni.Hojas = Uni.Hojas mes X Año Actual - Uni.Hojas mes X año Anterior % HojasConsumidas = (Diferencia Uni.Hojas * 100) / (Uni.Hojas mes X Año Actual) | Implementar las actividades de seguimiento, monitoreo y medición por cada programa y/o plan ambiental definido. | Coordinación administrativa | 0 | [12 empty] | X
13 | Programa Institucional de Residuos Peligrosos (RESPEL) y Residuos de Aparatos Electricos y Electronicos (RAEE´s) | Formular las directrices, procedimientos y actividades para la gestión ntegral de los residuos de origen administrativo RESPEL y RAEES, generados en la Unidad Administrativa Especial del servicio Público de Empleo - UAESPE, en cumplimiento del marco legal vigente y con el propósito de fomentar las buenas practicas para la segregacion y disposicion final de estos residuos, como reducir los impactos negativos que estos puedan generan. | Identificar y cuantificar el 100% de los Residuos Peligrosos y Residuos Electricos y Electronicos que se generan en la Unidad Administrativa Especial del Servicio Publico de Empleo. | Cauntificar por mes los Residuos Peligrosos y Residuos Electricos y Electronicos que se generan en la Unidad Administrativa Especial del Servicio Publico de Empleo. | Llevar el registro mensual de todos los Residuos Peligrosos y Residuos Electricos y Electronicos que se generan en la Unidad Administrativa Especial del Servicio Publico de Empleo. | %Cumplimiento = (Total de meses diligenciados / Total de Meses) * 100 | Dar cumplimiento a la normatividad vigente y aplicable para la Unidad a nivel local y nacional en materia ambiental. | Coordinación administrativa | 0 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
14 |  |  | Diligenciar la lista de chequeo del camion que realiza la recolección de los Residuos Peligrosos y Residuos Electricos y Electronicos, de acuerdo con la normativa legal vigente. | Inspeccionar el 100% de las recolecciones, el camion que realiza la recolección de los Residuos Peligrosos y los Residuos Electricos y Electronicos, de acuerdo con la normativa legal vigente. | Inspecionar el vehiculo que realiza la recolección de los Residuos Peligrosos y los Residuos Electricos y Electronicos y diligenciar la lista de chequeo, elaborada para tal fin. | %Cumplimiento = (Total de listas de chequeo realizadas/ Total de recolecciones realizadas) * 100 | Dar cumplimiento a la normatividad vigente y aplicable para la Unidad a nivel local y nacional en materia ambiental. | Coordinación administrativa | 0 |  | Cada vez que se realice recoleccion de Residuos de Origen Administrativo.
15 |  |  | Calcular en cada vigencia la media movil de residuos RESPEL y RAEE´s. | Calcular para el 2020 la media movil de residuos, con el formato correspondiente. | Diligenciar mensualmente el formato CalculoMediaMovil.xlsx. | Archivo CalculoMediaMovil.xlsx. | Dar cumplimiento a la normatividad vigente y aplicable para la Unidad a nivel local y nacional en materia ambiental. | Coordinación administrativa | 0 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
16 |  |  | Calcular para cada vigencia el indicador de destinación. | Calcular para el 2020 el indicador de destinación, con el formato correspondiente. | Diligenciar el formato FormatoAprovechamiento.xlsx. | FormatoAprovechamiento.xlsx | Dar cumplimiento a la normatividad vigente y aplicable para la Unidad a nivel local y nacional en materia ambiental. | Coordinación administrativa | 0 |  | Cada vez que se realice recoleccion de Residuos de Origen Administrativo.
17 | Programa de consumo sostenible. | Incluir criterios ambientales para la adquisición de bienes y servicios en los procesos contractuales de la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo de acuerdo con el manual de compras verdes definido, como incentivar el consumo sostenible de los recursos dentro de la Unidad. | Cero paquetes de mezcladores de plástico por parte del servicio de cafetería para el 2021 dentro en la unidad. | Reducir en un 50% el consumo de paquetes de mezcladores de plástico por parte del servicio de cafetería de la UAESPE. | Por medio del proceso de cafetería, se verificara cuantos paquetes de mezcladores de plástico se han suministrado a la entidad: | #MezcladoresPlastico = Mezcladores de platico suministrados en el mes | Implementar las actividades de seguimiento, monitoreo y medición por cada programa y/o plan ambiental definido. | Coordinación administrativa | 0 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
18 |  |  | Hacer campañas semestrales para la disminución del consumo de papel dentro de la Unidad. | Hacer campañas semestrales para la disminución del consumo de papel dentro de la Unidad. | Hacer una campaña virtual cada semestre para la disminución del consumo de papel dentro de la Unidad: | %Cumplimiento = (NumeroSensubilizacionesRealizadas / TotalSencibilizacionesProgramadas * 100) | Implementar las actividades de seguimiento, monitoreo y medición por cada programa y/o plan ambiental definido. | Coordinación administrativa | 0 |  |  |  |  | X | [5 empty] | X
19 |  |  | Implementar en un 70% el manual de compras verdes dentro de los procesos contractuales de la unidad. | Implementar en un 20% el manual de compras verdes dentro de los procesos contractuales de la unidad. | Incluir en un 20% de los contratos las clausulas ambientales a los procesos definidos en el manual de compras verdes: | %InclusiónCriteriosAmbientales = (Numero de procesos contractuales con criterios de sostenibilidad / Total de procesos identificados en el Manual de Compras Verdes) * 100 | Implementar las actividades de seguimiento, monitoreo y medición por cada programa y/o plan ambiental definido. | Coordinación contractual | 0 | [12 empty] | X
20 | Programa Implementación de prácticas sostenibles | Promover acciones que propendan por la implementación prácticas sostenibles al interior y exterior de la Entidad, buscando concientizar a los servidores públicos y las partes interesadas sobre la importancia de preservar los recursos naturales, mantener un consumo responsable de los recursos y fomentar el uso de sistemas encaminados a una movilidad sostenible. | Verificar cada semestre que los vehículos alquilados por la entidad cuenten con el certificado de la revisión técnico mecánica y de gases al día. | Verificar por semestre que los vehículos alquilados por la entidad cuenten con el certificado de la revisión técnico mecánica y de gases al día. | Realizar seguimiento cada semestre a las fuentes móviles de emisiones de la unidad, por medio del certificado de la revisión técnico mecánica y de gases correspondiente: | % Vehiculos con revisión= (Numero de vehiculos con revisión / Total de vehiculos alquilados) * 100 | Implementar las actividades de seguimiento, monitoreo y medición por cada programa y/o plan ambiental definido. | Coordinación administrativa | 0 | [6 empty] | X | [5 empty] | X
21 |  |  | Incentivar el uso de la bicicleta en los funcionarios de la Unidad como medio de transporte limpio y ambientalmente sostenible. | Cada cuatro meses se enviaran tips para incentivar el uso de la bicicleta en los funcionarios de la Unidad como medio de transporte limpio y ambientalmente sostenible. | Enviar cada cuatro meses tips para incentivar el uso de la bicicleta en los funcionarios de la Unidad como medio de transporte limpio y ambientalmente sostenible: | %Cumplimiento = (NumeroSensubilizacionesRealizadas / TotalSencibilizacionesProgramadas) * 100 | Implementar las actividades de seguimiento, monitoreo y medición por cada programa y/o plan ambiental definido. | Coordinación administrativa | 0 |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
22 |  |  | Realizar una caminata ecología en el año donde se promocionen buenas practicas ambientales y de preservación. | Realizar una caminata ecología en el año donde se promocionen buenas practicas ambientales y de preservación. | Se realizara una camina anual que promueva buenas prácticas ambientales para la conservación del medio ambiente: | %Cumplimiento = (NumeroActividadesRealizadas / TotalActividadProgramadas) * 100 | Implementar las actividades de seguimiento, monitoreo y medición por cada programa y/o plan ambiental definido. | Coordinación administrativa | 0 | [9 empty] | X

## CRONOGRAMA
|  |  | PLAN DE ACCIÓN ANUAL PIGA 2020 CRONOGRAMA | [23 empty] | Código:
Versión:
Vigente desde:
ID | TAREA | Total programado |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | Total ejecutado
1 | Se realiza el comparativo del consumo de agua actual cada dos meses, con respecto al consumo del año anterior reportado en el recibo de agua: | 6 | Programado | 1 | 0% |  |  | 1 | 0% |  |  | 1 | 0% |  |  | 1 | 0% |  |  | 1 | 0% |  |  | 1 | 0% |  |  | 0
|  |  | Ejecutado | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Se realizará el cálculo per cápita del consumo de agua cada dos meses por turno de trabajo: | 6 | Programado |  |  | 1 | 0% |  |  | 1 | 0% |  |  | 1 | 0% |  |  | 1 | 0% |  |  | 1 | 0% |  |  | 1 | 0% | 0
|  |  | Ejecutado |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3 | Se revisará y solicitara el lavado de tanques a la administración del edificio a final de año: | 2 | Programado | [10 empty] | 1 | 0% | [10 empty] | 1 | 0% | 0
|  |  | Ejecutado | [10 empty] | 0 | [11 empty] | 0
4 | Se revisarán las instalaciones hidráulicas verificando que no se presenten fugas de agua: | 2 | Programado | [8 empty] | 1 | 0% | [10 empty] | 1 | 0% |  |  | 0
|  |  | Ejecutado | [8 empty] | 0 | [11 empty] | 0
5 | Se realiza comparativo del consumo actual mensual, con respecto al consumo del año anterior reportado en el recibo de energía: | 12 | Programado | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 0
|  |  | Ejecutado | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | Mensualmente se realizará el cálculo per cápita del consumo de energía eléctrica mensual: | 12 | Programado | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 0
|  |  | Ejecutado | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | Se realizarán dos campañas educativas en el año por medio de los canales digitales definidos por el área de comunicaciones: | 2 | Programado | [10 empty] | 1 | 0% | [10 empty] | 1 | 0% | 0
|  |  | Ejecutado | [10 empty] | 0 | [11 empty] | 0
8 | Se enviaran tips mensuales sobre el correcto manejo de los residuos sólidos generados en la unidad: | 12 | Programado | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 0
|  |  | Ejecutado | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9 | Realizar una capacitación semestral sobre el manejo integral que se le debe dar a los Residuos Solidos No peligrosos que se generan en la unidad: | 2 | Programado |  |  |  |  | 1 | 0% | [10 empty] | 1 | 0% | [6 empty] | 0
|  |  | Ejecutado |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
10 | Calcular en cada trimestre el porcentaje de residuos aprovechables generados versus l a totalidad de los residuos No peligrosos producidos | 4 | Programado |  |  |  |  | 1 | 0% |  |  |  |  | 1 | 0% |  |  |  |  | 1 | 0% |  |  |  |  | 1 | 0% | 0
|  |  | Ejecutado |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
11 | Calcular mensualmente el porcentaje de incremento de los residuos aprovechables con respecto al mismo periodo del año anterior: | 12 | Programado | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 0
|  |  | Ejecutado | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 | Calcular el porcentaje de consumo de hojas de papel con respecto al mismo periodo del año anterior: | 1 | Programado | [22 empty] | 1 | 0% | 0
|  |  | Ejecutado | [22 empty] | 0
13 | Llevar el registro mensual de todos los Residuos Peligrosos y Residuos Electricos y Electronicos que se generan en la Unidad Administrativa Especial del Servicio Publico de Empleo. | 12 | Programado | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 0
|  |  | Ejecutado | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 | Inspecionar el vehiculo que realiza la recolección de los Residuos Peligrosos y los Residuos Electricos y Electronicos y diligenciar la lista de chequeo, elaborada para tal fin. | 1 | Programado | [22 empty] | 1 | 0% | 0
|  |  | Ejecutado | [22 empty] | 0
15 | Diligenciar mensualmente el formato CalculoMediaMovil.xlsx. | 12 | Programado | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 0
|  |  | Ejecutado | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16 | Diligenciar el formato FormatoAprovechamiento.xlsx. | 1 | Programado | [22 empty] | 1 | 0% | 0
|  |  | Ejecutado | [22 empty] | 0
17 | Por medio del proceso de cafetería, se verificara cuantos paquetes de mezcladores de plástico se han suministrado a la entidad: | 12 | Programado | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 0
|  |  | Ejecutado | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18 | Hacer una campaña virtual cada semestre para la disminución del consumo de papel dentro de la Unidad: | 2 | Programado | [6 empty] | 1 | 0% | [10 empty] | 1 | 0% |  |  |  |  | 0
|  |  | Ejecutado | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 0
19 | Incluir en un 20% de los contratos las clausulas ambientales a los procesos definidos en el manual de compras verdes: | 1 | Programado | [22 empty] | 1 | 0% | 0
|  |  | Ejecutado | [22 empty] | 0
20 | Realizar seguimiento cada semestre a las fuentes móviles de emisiones de la unidad, por medio del certificado de la revisión técnico mecánica y de gases correspondiente: | 2 | Programado | [10 empty] | 1 | 0% | [10 empty] | 1 | 0% | 0
|  |  | Ejecutado | [10 empty] | 0 | [11 empty] | 0
21 | Enviar cada cuatro meses tips para incentivar el uso de la bicicleta en los funcionarios de la Unidad como medio de transporte limpio y ambientalmente sostenible: | 3 | Programado | [6 empty] | 1 | 0% | [6 empty] | 1 | 0% | [6 empty] | 1 | 0% | 0
|  |  | Ejecutado | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
22 | Se realizara una camina anual que promueva buenas prácticas ambientales para la conservación del medio ambiente: | 1 | Programado | [16 empty] | 1 | 0% | [6 empty] | 0
|  |  | Ejecutado | [16 empty] | 0
Plan de Acción operativo de Gestión Ambiental |  |  | Programado | 8 | 0% | 8 | 0% | 10 | 0% | 10 | 0% | 9 | 0% | 12 | 0% | 8 | 0% | 9 | 0% | 11 | 0% | 9 | 0% | 9 | 0% | 17 | 0% | 0
|  |  | Ejecutado | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL ACTIVIDADES |  | 120 | Acumulado | 8 | 0% | 16 | 0% | 26 | 0% | 36 | 0% | 45 | 0% | 57 | 0% | 65 | 0% | 74 | 0% | 85 | 0% | 94 | 0% | 103 | 0% | 120 | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
|  |  | % Ejecución | 6.6667 | 13.3333 | 21.6667 | 30 | 37.5 | 47.5 | 54.1667 | 61.6667 | 70.8333 | 78.3333 | 85.8333 | 100
|  |  | Programado | 8 | 16 | 26 | 36 | 45 | 57 | 65 | 74 | 85 | 94 | 103 | 120
|  |  | Metas acumuladas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ejecutado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0