## 9.3 PAAC -Rendición de cuentas
Rendición de Cuentas
SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO 2020 | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Conformar y capacitar un equipo de trabajo, con miembros de las diferentes áreas misionales y de apoyo, que articule los ejercicios de rendición de cuentas al interior de la entidad con enfoque en derechos humanos y ODS | Equipo de rendición de cuentas conformado y capacitado | Dirección General - Grupo de Planeación | 13 de marzo
| 1.2 | Actualizar la caracterización de los grupos de valor de la Unidad con nuevas variables que identifiquen necesidades e intereses de información sobre la gestión institucional así como medios y canales apropiados para su respectiva difusión. | Un (1) Documento actualizado de caracterización de los grupos de valor de la Unidad con nuevas variables que identifiquen necesidades e intereses de información sobre la gestión institucional así como medios y canales apropiados para su respectiva difusión | Dirección General - Grupo de Planeación | 31 de Agosto
| 1.3 | Fortalecer a los grupos internos de las diferentes direcciones misionales a través del desarrollo de competencias de gestión de información y mecanismos de diálogo para la rendición de cuentas con enfoque en derechos humanos y ODS | Una (1) jornada de capacitación a direcciones misionales sobre gestión de información y mecanismos de diálogo para la rendición de cuentas | Dirección General - Grupo de Planeación | 29 de mayo
| 1.4 | Sensibilizar a la alta dirección sobre la importancia de la rendición de cuentas a la ciudadanía con enfoque en derechos humanos y ODS | Una (1) jornada de sensibilización a la alta dirección sobre la importancia de la rendición de cuentas a la ciudadanía | Dirección General - Grupo de Planeación | 22 de mayo
| 1.5 | Publicar en la página web de la Unidad las memorias de los eventos que se realizan para la promoción de la entidad y su red de prestadores | Publicaciones en la página web de la Unidad | Dirección General - Equipo de Comunicaciones | 30 de noviembre
| 1.6 | Diseñar infografía sobre resultados de la Estrategia de Inclusión Laboral de Víctimas del Conflicto Armado | Una (1) Infografía sobre resultados de la Estrategia de Inclusión Laboral de Víctimas del Conflicto Armado diseñada | Subdirección de Promoción | 11 de marzo
| 1.7 | Divulgar infografía sobre resultados de la Estrategia de Inclusión Laboral de Víctimas del Conflicto Armado | Una (1) Infografía sobre resultados de la Estrategia de Inclusión Laboral de Víctimas del Conflicto Armado divulgada |  | 11 de marzo
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Realizar un evento de socialización de resultados de la Estrategia de Inclusión Laboral de Víctimas del Conflicto Armado. | Rendición de Cuentas realizada / Informe de Evento | Subdirección de Promoción | Segunda Semana de Marzo (11 - 12)
| 2.2 | Realizar dos (2) Encuentros Regionales de rendición de cuentas con Prestadores para el diálogo con directivos. | Informe de Encuentros Regionales realizados |  | Septiembre - Octubre
| 2.3 | Llevar a cabo la rendición de cuentas tipo audiencia pública de la vigencia 2020 conforme a la estrategia de rendición de cuentas establecida por la Unidad con enfoque en derechos humanos, paz y ODS | Informe de audiencia pública general de Rendición de cuentas realizada | Dirección General - Grupo de Planeación | 31 de octubre
| 2.4 | Diseñar micrositio de rendición de cuentas en la página web institucional a partir de un enfoque poblacional, de derechos humanos, de paz y de ODS | Un (1) micrositio diseñado | Dirección General - Grupo de Planeación | 31 de Julio
Subcomponente 3 Responsabilidad: evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 3.1 | Desarrollar y divulgar, a los grupos de valor, la evaluación de la estrategia de rendición de cuentas de la vigencia 2020 | Un (1) documento con análisis y evaluación de los resultados obtenidos en la implementación de la estrategia de rendición de cuentas divulgado a los grupos de valor. | Dirección General - Grupo de Planeación | 30 de noviembre
| 3.2 | Formular las acciones de mejora de la rendición de cuentas de la vigencia 2020 | Plan de mejoramiento de la rendición de cuentas | Dirección General - Grupo de Planeación | Diciembre
| 3.3 | Impelmentar protocolo para garantizar el seguimiento de los grupos de valor a los compromisos acordados en los espacios de diálogo | Un (1) protocolo para garantizar el seguimiento de los grupos de valor a los compromisos acordados en los espacios de diálogo implementado | Dirección General - Grupo de Planeación | 15 de mayo
| 3.4 | Analizar las recomendaciones realizadas por los órganos de control frente a los informes de rendición de cuentas y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del plan institucional. | Un (1) documento sobre análisis de recomendaciones de órganos de control y establecimiento de correctivos. | Dirección General - Grupo de Planeación | Diciembre
Subcomponente 4 Rendición de Cuentas del Acuerdo de Paz | 5.1 | Elaborar un informe individual de rendición de cuentas, con corte a 31 de diciembre de 2019, sobre cumplimiento de la implementación del Acuerdo de Paz y Plan Marco de Implementación atendiendo los lineamientos del Sistema de Rendición de Cuentas de Función Pública | Un (1) informe individual de rendición de cuentas elaborado | Subdirecciones y Dirección General - Grupo de Planeación | 30 de marzo
| 5.2 | Publicar informe individual de rendición de cuentas, con corte a 31 de diciembre de 2019, sobre cumplimiento de la implementación del Acuerdo de Paz y Plan Marco de Implementación en la sección de transparencia y acceso a la informaciòn de la página web institucional atendiendo los lineamientos del Sistema de Rendición de Cuentas de Función Pública. | Un (1) informe individual de rendición de cuentas publicado | Dirección General - Equipo de Comunicaciones | 31 de marzo
| 5.3 | Producir información sobre los avances de la gestión en la implementación del Acuerdo de Paz de la vigencia 2020 bajo los lineamientos del Sistema de Rendiciòn de Cuentas del Acuerdo de Paz | Información producida | Subdirecciones y Dirección General - Grupo de Planeación | Noviembre
| 5.4 | Diseñar e implementar estrategia de divulgación sobre los avances de la gestión en la implementación del Acuerdo de Paz de la vigencia 2020 bajo los lineamientos del Sistema de Rendiciòn de Cuentas del Acuerdo de Paz a travès del micrositio de rendición de cuentas de la unidad | Estrategia de divulgación en micrositio de rendición de cuentas implementada | Subdirecciones y Dirección General - Grupo de Planeación | Agosto
| 5.5 | Establecer funciones al equipo de trabajo de rendición de cuentas como enlace con la consejería para la estabilización y la cosnolidación de la Presidencia de la República | Equipo interno de trabajo articulado con Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación | Dirección General - Grupo de Planeación | 13 de marzo