## RETOS DE DIRECCIÓN
|  | Entidad Productora: | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO
|  | Unidad Administrativa: | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO
|  | Fecha de actualización: | 15 de septiembre de 2019
No. | Retos de Dirección | Responsable | Avance | Evidencia | Producto específico | Fecha de Compromiso
1 | Destacar las prácticas de empleo inclusivo. Empresas Inclusivas. | Angelica Betancur | Se encuentra en etapa de evaluación de las propuestas enviadas por los prestadores. | Presentación, documentos, actas, listas de asistencia. | Evento de Reconocimiento ACCEDE | Noviembre 27 de 2019
2 | Aprobación de autorización de prestadores en línea. | Sub desarrollo y tecnología Fernando Castillo | Actualmente se encuentra el trámite de autorización, renovación o modificación de prestadores de La Unidad del SPE, totalmente en línea | Contrato 059_2019.pdf; cronograma_reunión_V1.xlsx; | Digitalización del Trámite de autorización, renovación o modificación de prestadores de La Unidad del SPE. | Digitalización del Trámite de autorización, renovación o modificación de prestadores de La Unidad del SPE. Este compromiso se cumplió el 15 de agosto de 2019.
3 | Sistema de información. | Sub desarrollo y tecnología Fernando Castillo | 1. La Subdirección de Desarrollo y Tecnología realizó el diagnostico del sistema. 2. El alcance del sistema fue definido en la propuesta de la definición del sistema. 3. El Subdirector de Desarrollo y Tecnología ha realizado el acompañamiento al BID asi como también el equipo directivo de La Unidad del SPE ha realizado dicho acompañamiento para la definición del diseño del Sistema. 4. La definición del sistema fue aprobada en Comite Institucional de Gestión y Desempeño de la Unidad del SPE. 5. El BID realiza a la Unidad del SPE la entrega formal del diseño del sistema de información del Servicio Público de Empleo. | Diagnostico SISE v2.2 - BID (1).pptx; Alcance funcional nuevo SISE v1.pptx; Asistencia_Acompañamiento_BID.pdf; Arquitectura_Del_Diseño.pptx; | Definición del Sistema de Información del Servicio Público de Empleo. | Definición del Sistema de Información del Servicio Público de Empleo. Este compromiso se cumplió el 15 de agosto de 2019.
4 | La UAESPE se convierte en fuente de información en materia de empleabilidad. | Carlos Garzón - Sub promoción Juan Manuel Pulido - Sub adm y seguimiento | Subdirección de Promoción • La Subdirección de Promoción y de manera puntual el Grupo de implementación avanzó en el planteamiento y diseño metodológico de las transferencias de conocimientos, denominada para 2019 ""Encuentros Regionales"". Estos encuentros tendrán como objetivo brindar una rendición de cuentas de la gestión con los prestadores, poder realizar un diálogo de saberes con los prestadores y adicionalmente transferir conocimientos con un enfoque hacia los empleadores. Se realizarán en 5 nodos y 4 subnodos, de tal forma que se abarque la totalidad del y sus prestadores. •Adicionalmente, para la implementación del piloto de acciones de inclusión laboral para la población migrante venezonala en las ciudades de Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Riohacha, Arauca, Santa Marta, Cali, Medellín, Cúcuta y Pasto, se ha logrado la articulación del Servicio Público de Empleo con actores clave como la Gerencia de Frontera con Venezuela y la Consejería para la Gestión del Cumplimiento de la Presidencia de la República, la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia a nivel nacional y territorial, el Grupo de Gestión de la Política de Migración Laboral del Ministerio del Trabajo, la Fundación Panamericana para al Desarrollo - FUPAD, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados - ACNUR, la Organización Internacional del Trabajo - OIT, la Organización Internacional para las Migraciones - OIM, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD, la Agencia de Cooperación Alemana - GIZ, y el Banco Interamericano de Desarrollo - BID. • Se realizó en agosto el primer seguimiento a los planes de trabajo. Del total de prestadores se recogieron el 84% de los planes de trabajo con seguimiento, los cuales se encuentran alojados en la carpeta https://drive.google.com/drive/folders/1" "Subdirección de Promoción | Subdirección de Promoción Listas de asistencia , correos electrónicos de la Información compartida a la red de prestadores tales como: Boletines, Anexos Estadísticos, Socialización de la NTC 6175, Performance, Socialización y difusión de las estrategias en el marco de modelo de inclusión laboral Información solicitada por el equipo de implementación al equipo de estudios con requerimientos de los prestadores | Subdirección de Promoción Capacitaciones, transferencias de conocimientos a los prestadores para el fortalecimiento de las capacidades de las agencias de empleo ( Listas de asistencia, fotos, evaluaciones de las jornadas ) Planes de trabajo con los prestadores donde se evidencien las acciones que desde la Unidad del SPE se han realizado Listas de asistencia o correos electrónicos donde se evidencie la socialización por parte del equipo de implementación de boletines de vacantes en espacios de articulación territorial ( Subcomités de trabajo) | Subdirección de promoción Diciembre
|  |  | Subdirección de Administración y seguimiento 1. Anexo de demanda laboral: Se adjunta formato en Excel. https://www.serviciodeempleo.gov.co/observatorio/category/demanda-laboral/anexo-estadistico-de-demanda-laboral-nuevo-formato/ 2. Se generaron boletines con información de oferta y demanda laboral de diversas temáticas: Boletín Mujeres, Boletín Víctimas, e Insumos para boletín de día del trabajo; se realizó la publicación del boletín de Jóvenes. 3. Se elaboro la Guía para la utilización de microdatos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). Se adjunta Word. 4. Se publicó boletín sobre competencias más demandadas en 2018: https://www.serviciodeempleo.gov.co/observatorio/2019/07/30/competencias-mas-demandadas-por-los-empleadores-en-colombia-durante-2018/ Se anexa PDF. 5. Se realizó el análisis sectorial del empleo en Bogotá para los años 2017 y 2018. 6. Se realizó la publicación del boletín departamental de vacantes vigentes para los siguientes departamentos: Cesar, Magdalena, Risaralda, Meta, Antioquia, La Guajira, Casanare, Cundinamarca, Santander, Córdoba, Caldas, Boyacá, Atlántico y Nacional. https://www.serviciodeempleo.gov.co/observatorio/category/demanda-laboral/boletin-de-vacantes-vigentes/boletin-de-vacantes-vigentes-departamental/ Se adjunta carpeta con archivos de los boletines publicados. 7. Se elaboró y publicó documento sobre Economía Naranja. Se adjunta documento en PDF https://www.serviciodeempleo.gov.co/observatorio/2019/09/11/boletin-economia-naranja-enero-abril-2019/ 8. Se elaboraron y publicaron tres versiones del documento "ASÍ VAN LAS OPORTUNIDADES DE TRABAJO" con información primer semestre; dichas versiones corresponden a información nacional, Bogotá y zona sur oriental. Se adjunta carpeta con documentos en formato PDF. https://www.serviciodeempleo.gov.co/observatorio/category/demanda-laboral/boletin-de-oportunidades-laborales/ 9. Se elaboró documento de análisis del mercado laboral regional de los departamentos Antioquia, Caldas, Huila, Quindío, Risaralda y Tolima. Este documento se remitió al Asesor de Comunicaciones para la diagramación, se adjunta correo remitido. 10. Avance proceso de articulación a través de convenio de Asociación con Universidad Javeriana, al cierre del trimestre ya se encuentra en proceso de formalización el documento, se adjunta carpeta con estudios previos y propuesta técnica realizada por la universidad. 11. Avance en suscripción de convenio para diagnóstico y fortalecimiento de los registros de oferentes y vacantes que se celebrará con el DANE, se encuentra en trámite la formalización del convenio, desde la Unidad se remitió una consulta al DANE para proceder. Se adjunta carpeta con Plan de trabajo, estudio previos y minuta sugerida. 12. Se adelanta la elaboración de un documento de suficiencia y cobertura, para lo que, al 30 de septiembre se cuenta con el levantamiento de información, pruebas, organización y diseño de propuesta para la construcción del un indicador que se utilizará en función de identificar las condiciones de organización del SPE así como las posibles acciones que en términos de cobertura y presencia mejoren el encuentro entre la oferta y la demanda de trabajo. | Subdirección de Aministración y Seguimiento. 1. Boletín mujeres (carpeta) 2. Boletín víctimas (carpeta) 3. Dia del trabajo (carpeta) 4. Análisis sectorial Bogotá (carpeta) 5. Información para boletín de vacantes (carpeta) 6. Nuevo anexo de demanda (archivo) 7. Nuevo boletín de vacantes Vigentes (archivo) | Subdirección de Administración y Seguimiento. 1. Boletín mujeres (carpeta) 2. Boletín víctimas (carpeta) 3. Dia del trabajo (carpeta) 4. Análisis sectorial Bogotá (carpeta) 5. Información para boletín de vacantes (carpeta) 6. Nuevo anexo de demanda (archivo) 7. Nuevo boletín de vacantes Vigentes (archivo) | Subdirección de Aministración y Seguimiento. Productos y fecha de entrega: a) 1 Boletines poblacionales: Población con Discapacidad 3 de diciembre. b) 2 Otros boletines: Boletín Economía Naranja 10 de Octubre. c) 11 Boletines de vacantes vigentes: boletines para los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre. d) 3 Boletines de oportunidades laborales: Un boletin para cada mes. Septiembre, Octubre y Noviembre. e) 3 Boletines mercado laboral regional: Un boletin para cada mes. Agosto, Septiembre y Octubre.
5 | Posicionamiento del Servicio Público de Empleo en los procesos de intermediación laboral. | Carlos Garzón - Sub promoción Juan Manuel Pulido - Sub Adm. y Seguimiento | Subdirección de Promoción • Se construyó la guía de acciones de inclusión laboral para la población migrante venezolana, la cual contiene los ajustes a la Ruta de empleabilidad para esta población. Esta Guía está siendo utilizada en el piloto de estas acciones y es susceptible de ser actualizada de acuerdo con la expedición de nueva normatividad en la materia y los requerimientos presentados por los prestadores de la Red del Servicio Público de Empleo. • Se adelanta la construcción del documento de la estrategia de jóvenes, donde se ha participado de los talleres de empleabilidad juvenil en Bogotá de Fundación Corona y de la revisión del producto #5 del análisis de impacto del programa 40.000 primeros empleos de Ministerio del Trabajo. • Se está elaborando la “guía de ajustes a la ruta de empleabilidad con enfoque en personas con discapacidad”, con el objetivo de proporcionar a los prestadores del Servicio Público de Empleo lineamientos técnicos y herramientas con los ajustes a la ruta de empleabilidad. Se remitió a 35 entidades para recibir aportes y sugerencias; se recibió respuesta de 7 entidades. Con base a 19 documentos finales sugeridos por Pacto de Productividad, esta en proceso de mejora. • Para el tercer trimestre se inició con la ejecución del Convenio suscrito entre la Unidad del Servicio Público de Empleo y OIM (Convenio VISP-230-2019), para lo cual se contrataron 18 profesionales de implementación regional para el fortalecimiento de la red de prestadores del SPE y actores del mercado laboral y para la implementación del Modelo de Inclusión Laboral con Enfoque de Cierre de Brechas (MIL) en lo relacionado con los ajustes realizados a la atención diferencial a víctimas del conflicto armado. • Reconstrucción de plan de trabajo entre la Unidad y el DPS, según acuerdo con esta entidad. • Revisión y ajustes avalados por las diferentes áreas de la entidad, del convenio entre la Unidad y el DPS para realizar un intercambio de información, actualmente en el despacho para visto bueno final y posterior firma. • Gestión y participación en el encuentro de intercambio de conocimiento COL – COL Colombia le enseña a Colombia, organizado por APC, CUSO, DPS y donde los prestadores de la red fueron convocados. • Seguimiento a las acciones planteadas en el plan de trabajo con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas (UARIV) y socialización de los programas de víctimas del conflicto armado liderados por la unidad para fortalecimiento para la red de Prestadores en territorio y de intervención de servicios especializados para la mitigación de barrera con el fin de obtener una mayor articulación en el territorio. | Subdirección de Promoción Documentos y presentaciones de la Estrategia de Discapacidad, Fotos e informe de gestión de la primera visita del equipo de implementación. Presentaciones socializadas en evento con presidencia - Acciones de Inclusión Laboral para atención de migrantes venezolanos. Presentaciones de la articulación con OIM- Estrategia de Étnicos , víctimas de conflicto armado Informes de participación talleres construyendo país- matriz consolidada de resultados | Subdirección de Promoción La consolidación de estrategias en el marco del modelo de inclusión laboral, en la atención de migrantes, población en condición de discapacidad, étnicos, víctimas de conflicto armado, entre otros en articulación con organismos internacionales como OIM, OIT, PNUD , FUPAD y BID e instituciones nacionales como Min Trabajo, Función Publica, DPS , DNP y Consejerería Presidencial para discapacidad y Regiones los cuales nos han permitido espacios para el posicionamiento de los servicios brindados por la Red de Prestadores a nivel nacional | Subdirección de Promoción Diciembre
|  |  | Subdirección de Administración y Seguimiento - En Bogotá 4 de septiembre socialización personalizada sobre las Generalidades de la NTC 6175 a la Agencia Privada No Lucrativa de Gestión Corporación Volver a la Gente. En Montería 11, 12 y 13 de septiembre Visita de Pre-Auditoria en el marco de la NTC 6175 a la Agencia de Empleo de Comfacor. En Medellín el 23 de septiembre socialización personalizada sobre las Generalidades de la NTC 6175 a la Bolsa de educación superior UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA. En Barranquilla 26 y 27 de septiembre se desarrollaron los talleres de profundización de la NTC 6175 en Combarranquilla, con la participación de 5 Agencias de Empleo conformadas por : Cajacopi, Comfamiliar Atlántico, Comfacor , Combarranquilla y Comfacesar . - La Subdirección ha llevado a cabo talleres a nivel nacional por medio de los cuales se logra la articulación y coordinación de los prestadores del SPE atendiendo las directrices del Ministerio, dichos talleres han sido realizados en: Antioquia en el cual se integró Arauca y municipios del área metropolina del Valle de Aburrá, Barranquilla con prestadores del Caribe, Cundinamarca, Bogotá integrando prestadores de departamentos de Tolima, Nariño, Casanare y Meta; en los cuales se socializó la Norma Técnica de Calidad 6175 y en el desarrollo de los talleres se realizó una actividad que tuvo como finalidad la articulación de la Red fomentando el trabajo en conjunto y las prácticas integradas enfocadas en el mejoramiento continuo, fortaleciéndose el trabajo entre los prestadores y la Unidad del SPE. - La gestión de vacantes de proyectos de exploración y producción de hidrocarburos en áreas continentales tiene medidas especiales que propenden por la protección de mano de obra local y su priorización en los procesos a cargo de los prestadores y los empleadores. Dichas medidas están consagradas en el Decreto 1668 de 2016 (Ministerio del Trabajo) , Resolución 145 de 2017 y Resolución 555 de 2017 (Unidad del SPE). En aras de fortalecer la labor de los prestadores y el cumplimiento de las directrices del Ministerio del trabajo, durante todo el año desde la Subdirección de Administración y Seguimiento se han fomentado espacios de articulación institucional con el Ministerio de Trabajo, Ministerio del Interior, Agencia Nacional de Hidrocarburos, Ministerio de Minas y Energía. En estos espacios se brindan lineamientos a los prestadores para que fortalezcan su gestión y se establecen canales de comunicación con las entidades que participan y son aliados estratégicos para la red de prestadores. A corte 30 de septiembre, se han realizado trece (14) espacios de articulación interinstitucional en los Departamentos de Atlántico, Antioquia, Caquetá, Cauca, César, Boyacá, Casanare, Meta, Putumayo, Santander, Tolima. La Subdirección gestionó información sobre municipios colindantes de aquellos donde se desarrollan proyectos de hidrocarburos ante la Subdirección de geografía y cartografía del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la información indispensable para que los prestadores implementen el modelo de priorización de mano de obra local. - Durante el año 2019, a corte 30 de septiembre, se han desarrollado 21 conversatorios laborales con prestadores del SPE. Estos espacios tienen como objetivo principal que los buscadores de empleo, empleadores y otras instituciones, comuniquen las oportunidades de mejora de los prestadores y elaborar planes de trabajo. A través del acompañamiento territorial que realizan los profesionales enlaces de la Unidad en la Estrategia Territorial de Hidrocarburos, se identifican las zonas rurales donde se deben fortalecer el registro de hojas de vida, se concerta con los prestadores el desarrollo de estrategias móviles y con las empresas se gestiona financiación de gastos logísticos para su desarrollo. Producto de este ejercicio, a corte 30 de septiembre se han realizado 26 jornadas móviles en la que se han registrado 748 hojas de vida de oferentes que residen en zona rural dispersa. Desde la Subdirección se han realizado 6 talleres de fortalecimiento preventivo a las regionales de la APE del SENA y se ha programado una jornada virtual con todas las regionales para el 21 de octubre de 2019. - Durante el 2019, la Subdirección ha participado en cuatro (4) comités regionales para la gestión sostenible del sector hidrocarburos (Meta, Casanare, Putumayo, Huila-Tolima) y un (1) taller de legalidad (Magdalena Medio), en estos, se reúnen a empleadores, entidades municipales, Departamentales y se abordan las problemáticas del mercado laboral. Una de las recomendaciones de la Subdirección ha sido realizar estudios de prospectiva laboral que permitan identificar los requisitos de las vacantes a generar y las acciones a desarrollar para alinear la oferta y la demanda de cada municipio. Se desarrollaron mesas de trabajo con ComfaPutumayo, ComfaCauca, ComfaCesar, Cofrem, Sena. A los dos primeros se les realizaron recomendaciones sobre la oferta de capacitación que brindan a los oferentes. A ComfaCesar y Sena- regional Cesar, se les acompañó en el diseño de un plan de acción para mitigar los efectos de despidos masivos en San Martín (Cesar), dicho plan incluye medidas de formación para el trabajo. Por otra parte, a Cofrem se le acompañó en el diseño de ajustes para la ruta de empleabilidad dirigida a población indígena de Puerto Gaitán (Meta). Esta ruta incluye acciones de formación para el trabajo. | Subdirección de Administración y Seguimiento En el marco de la promoción, socialización, capacitación e implementación de la NTC 6175 2 Requisitos para la prestación de los servicios de Gestión y colocación de empleo : * Talleres de profundización de NTC 6175 - PRESENTACIÓN * Fotografías Taller profundización * Listado de asistencia Posicionamiento a Través de la estrategia de hidrocarburos: * Aritculación con el IGAC * Informe del Comité Regional Casanare * Informe Foro Nacional de Villavicencio * Informe fortalecimiento prestador COMFACA * Muestreo: correos con solicitud de acompañamiento a jornada parcial. * Muestreo: correo con solicitud de jornada de empleabilidad AIPE. * Muestreo: correo con solicitud de jornada de acompañamiento en Puerto Gaitán. * Informe de actividades purificación Tolima * Informe de actividades Meta. * Jornada virtual con el SENA. * Cuadro de seguimiento de jornadas de registro. * 1. Acompañamiento a Comité Meta. 2. Informe de actividades Meta. 3. Listado de asistencia. 4. Propuesta plan de acción San Martín. 5. Ruta de empleabilidad Puerto Gaitán. | Subdirección de Administración y Seguimiento Esta actividad esta enfocada en prestadores potenciales a desarrollar en sus procesos internos la implementación o certificación en la norma NTC 6175. Estos talleres se desarrollarán en ambientes de aprendizaje teórico prácticos, donde se busca articular los diferentes roles que conforman la agencia para garantizar la ruta de empleabilidad mejorando la calidad en los servicios, haciendo énfasis en el proceso de intermediación buscando aumentar la oportunidad de encuentro entre oferentes y vacantes. | Subdirección de Administración y Seguimiento Taller Especifico Barranquilla - Segunda Quincena de Septiembre. Taller Especifico Bogotá - Segunda Quincena de Octubre. Taller Especifico Cali - Segunda Quincena de Noviembre.