## Secretaría General
Plan de Acción Institucional - Secretaría General 2022
SEGUIMIENTO Y CIERRE 2022
PROCESO INSTITUCIONAL | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | DIMENSIÓN DEL MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | ACCIÓN | TAREA | DEPENDENCIA RESPONSABLE | EVIDENCIA (ENTREGABLE) | Porcentaje Programado Primer Trimestre | Porcentaje Programado Segundo Trimestre | Porcentaje Programado Tercer Trimestre | Porcentaje Programado Cuarto Trimestre | LA ACCIÓN O ACTIVIDAD SE ALINEA CON OTROS PLANES, PROGRAMAS O PROYECTOS DE LA ENTIDAD? | CUMPLIMIENTO A DICIEMBRE 2022 | REPORTE CUALITATIVO
Adquisiciones | Trabajo decente y crecimiento económico | Consolidar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión como una herramienta que facilite y mejore la gestión institucional. | Direccionamiento Estratégico | Planeación Institucional | Adelantar los trámites contractuales a través de los diferentes modalidades de selección, teniendo en cuenta las normas legales vigentes y los procesos y procedimientos. | Realizar el contrato de acuerdo a los parámetros establecidos en la normatividad vigente. | Coordinación Contractual | Base de datos de contratación realizada mensualmente. | 25% | 25% | 25% | 25% | Formato instructivo de Estudios Previos. Manual de Contratación. Manual de Supervisión e Interventoría. | 100% | Se anexan las bases de datos de contratación realizada mensualmente, en la que se encuentran las solicitudes de modificación y contratación en cumplimiento con las normas que rigen la contratación estatal.
[6 empty] | Liquidar los contratos suscritos en la vigencia 2021 |  | Cronograma de contratos por liquidar | 50% | 25% | 25% | 0 |  | 100% | Se observó el cronograma de contratos liquidados con los respectivos links de acceso individual por cada contrato, con lo que se da cumplimiento a la tarea establecida.
[6 empty] | Realizar seguimiento mensual al Plan Anual de Adquisiciones. |  | Actas de seguimiento | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 100% | Se observó el seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones, con las respectivas modificaciones de acuerdo con las necesidades de la Unidad, dichas modificaciones presentan como soporte los documentos mensuales de actas de seguimiento debidamente firmadas por el Coordinado Contractual.
Gestión de Bienes y Servicios |  |  | Gestionar las comisiones al interior del país, de conformidad con el plan mensual de comisiones programado por cada dependencia | Tramitar operativamente las solicitudes de comisiones radicadas según al plan mensual de comisiones a la Secretaria General | Gestionar las comisiones al interior del país, de conformidad con el plan mensual de comisiones programado por cada dependencia | Tramitar operativamente las solicitudes de comisiones radicadas a la Secretaria General | Coordinación Administrativa | Matriz de comisiones gestionadas en el mes. | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 100% | Se observa matriz de comisiones gestionadas en archivo Excel, que contiene doce hojas de cálculo correspondiente a los doce meses del año en el que se encuentra los tramites efectuados a las solicitudes de comisiones radicadas a la Secretaria General
|  |  | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Promover la implementación de estrategias destinadas a prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los impactos negativos generados en las actividades diarias y/o aspectos ambientales de la Entidad | Formular e Implementar el Plan de Acción 2021 de Gestión Ambiental. |  | Plan de Acción 2021 de Gestión Ambiental. Cronograma y seguimiento del Plan de Acción 2021 de Gestión Ambiental. | 25% | 25% | 25% | 25% | Plan Institucional de gestión ambiental (PIGA). Plan de Acción 2021 de Gestión Ambiental. | 100% | Se observa el plan de acción de la vigencia 2022 de gestión ambiental. cronograma y seguimiento del plan de acción 2022 de gestión ambiental, en el siguiente link del drive: https://drive.google.com/drive/folders/1igDw55rgtJ5A1nRhgu4yPieA8b5_GWpH?usp=sharing
|  |  | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Realizar una adecuada gestión de los documentos que soportan la información de la Entidad de acuerdo con los procesos y procedimientos e incorporando acciones en materia de gestión documental. | Implementar la política de gestión documental en la Unidad del SPE. |  | Cronograma y seguimiento de los Planes de trabajo para la implementación de la política de gestión documental (Plan Institucional de Archivo (PINAR) - Plan de Conservación documental - Plan de preservación digital) | 25% | 25% | 25% | 25% | Programa de gestión documental (PGD). Plan Institucional de Archivos (PINAR). Manual de Gestión documental. Plan de conservación y preservación documental. Guía para el trámite de correspondencia. Procedimientos Instrumentales (Firma Electrónica, Protocolos de Digitalización y Autenticación de Documentos). | 100% | Se observa cronograma y seguimiento de los planes de trabajo para la implementación de la política de gestión documental PINAR - Plan de Conservación documental - Plan de preservación digital) en el siguiente drive: https://drive.google.com/drive/folders/1BxGB4xHB102MGqxXS_34NiZErO5VVEiX?usp=sharing.
Gestión Financiera |  |  | Direccionamiento Estratégico | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Socializar los diferentes informes de tipo financiero y presupuestal - Ejecución presupuestal y seguimiento PAC. | Socialización del Informe quiencenal de seguimiento a la Ejecución Presupuestal a la Dirección General e informes mensuales de seguimeinto al PAC. | Coordinación Financiera | Socialización del Informe mensual de seguimiento a la Ejecución Presupuestal y de PAC. | 25% | 25% | 25% | 25% | Socialización del Informe quincenal de seguimiento a la Ejecución Presupuestal y actas de seguimento de ejecución al PAC. | 100% | Se anexan soportes de los informes mensuales enviados vía correo electrónico a cada una de las dependencias, soportes que se encuentran en el siguiente drive: https://drive.google.com/drive/folders/1BxGB4xHB102MGqxXS_34NiZErO5VVEiX?usp=sharing.
Gestión del Talento Humano |  |  | Talento Humano | Integridad | Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la generación de resultados | Implementar el Plan estratégico del Talento humano. | Coordinación de Talento Humano | Cronograma y seguimiento de los planes de talento humano. | 25% | 25% | 25% | 25% | Plan Estratégico de Talento Humano Programa de Bienestar Social e Incentivos Plan Institucional de Aprendizaje Plan Anual de Vacantes Plan de Previsión del Talento Humano | 100% | Se realizó el Plan estratégico del Talento humano, las evidencias se encuentran en el cronograma y seguimiento de los planes de talento humano, evidencias cargadas en el siguiente drive: https://drive.google.com/drive/folders/1FEIlL-ZxRWq9To2E-7k71EVXTwlZ2T63?usp=sharing
[6 empty] | Definir y ejecutar el Plan de trabajo del Código de Integridad como una herramienta para ser apropiada por los servidores de la Entidad. |  | Cronograma y seguimiento del Plan de Trabajo del Código de Integridad | 25% | 25% | 25% | 25% | Plan Estratégico de Talento Humano | 100% | Se realizó cronograma y seguimiento del plan de trabajo del código de integridad, soportes se encuentran cargadas en el siguiente drive: https://drive.google.com/drive/folders/1xVm_blKvTqv9JUSrb0ScuEC_o2eXMv-t?usp=sharing
|  |  |  | Talento Humano | Establecer el plan de trabajo del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, implementarlo y medir su cumplimiento | Realizar el diagnóstico basado en la auditoría del Decreto 1072 de 2015 y demas normatividad aplicable. |  | Diagnostico basado en la auditoría del Decreto 1072 de 2015 y demas normatividad aplicable. | 100% |  |  |  | Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo | 100% | Se observa el documento en el primer trimestre de 2022 el documento “Diagnóstico basado en la auditoría del decreto 1072 de 2015 y demás normatividad aplicable”.
[6 empty] | Ejecutar y evaluar el plan de trabajo de SST. |  | Cronograma y seguimiento del Plan de trabajo de seguridad y salud en el trabajo. | 25% | 25% | 25% | 25% | Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo | 100% | Se observa cronograma y seguimiento del plan de trabajo de seguridad y salud en el trabajo, el cual se encuentra en el drive: https://drive.google.com/drive/folders/1yURjAHGc4GabUeKj8fmzGI1sJMtBJzQY?usp=sharing
Sistema Integrado de Gestión de la unidad del SPE Bogotá | Mejorar la eficiencia y eficacia del acceso a la información generada por la entidad |  |  | Coordinación Relacionamiento con el Ciudadano | Velar porque la Entidad dé respuesta oportuna a las solicitudes, peticiones, quejas o reclamos de los ciudadanos | Participación de la entidad en por lo menos dos ferias de servicio al ciudadano | Coordinación Relacionamiento con el Ciudadano | Informe de participación de la entidad en la feria de servicio al ciudadano | 0% | 50% | 0% | 50% | Política de atención al ciudadano. Informe trimestral de atención a PQRSD. | 50% | Se observó participación de la Unidad en la "feria acércate – Riosucio (Caldas) convocada por la Función Pública los días 1 y 2 de julio del 2022 en el municipio de Riosucio Caldas. Se anexa en Sepia informe de participación de la entidad en la feria de servicio al ciudadano y anexos. Se tenía programada la feria “Acercate” para el 5 de mayo de 2022 en la ciudad de montería, a la cual viajaron los colaboradores Lorena Cerón y Felipe Gutiérrez, sin embargo, debido a la alteración de orden público en diferentes zonas del país incluido el departamento de córdoba, la Función Pública mediante comunicado que se encuentra como evidencia en Sepia tomó la decisión de aplazar la feria "acércate" del municipio de Montelíbano, córdoba. Por lo anterior, de acuerdo con las evidencias presenta una participación en una feria de servicio al ciudadano, con lo que se da cumplimiento al 50% de la tarea.
[6 empty] | Informe trimestral de seguimiento de las PQRSD en los tiempo exigidos por la normatividad. | Coordinación Relacionamiento con el Ciudadano | Informe trimestral de seguimiento de las PQRSD en los tiempo exigidos por la normatividad. | 25% | 25% | 25% | 25% | Protocolo de atención al ciudadano. Política de atención al ciudadano. Procedimiento de pqrsd. Informe trimestral de atención a PQRSD. | 100% | Se observan los informes trimestrales de seguimiento de las PQRSD en los tiempos exigidos por la normatividad.

## Subdirección de Tecnología
[6 empty] | Plan de Acción Institucional Subdirección de Desarrollo y Tecnología 2022 | [6 empty] | Código: DE-Ft-01
Versión: 3
Vigente desde: 29 de Diciembre de 2020
SEGUIMIENTO Y CIERRE 2022
PROCESO INSTITUCIONAL | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | DIMENSIÓN DEL MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | ACCIÓN | TAREA | DEPENDENCIA RESPONSABLE | EVIDENCIA (ENTREGABLE) | Porcentaje Programado Primer Trimestre | Porcentaje Programado Segundo Trimestre | Porcentaje Programado Tercer Trimestre | Porcentaje Programado Cuarto Trimestre | LA ACCIÓN O ACTIVIDAD SE ALINEA CON OTROS PLANES, PROGRAMAS O PROYECTOS DE LA ENTIDAD? | CUMPLIMIENTO A DICIEMBRE 2022 | REPORTE CUALITATIVO
FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE LA UNIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO NACIONAL | Fortalecer la oferta de servicios acorde a la dinámica del mercado laboral y la estructura productiva a nivel territorial | Definir, desarrollar e implementar el Nuevo Sistema de Información del Servicio Público de Empleo. | Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital | Realizar el diseño, implementación y seguimiento del Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos | Diseñar el Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos | Subdirección de Desarrollo y Tecnologia | 1 Documento con el diseño del plan de servicio Tecnologicos 1 Matriz donde se plasme el plan de servicios Tecnológicos | 100% | 0 | 0 | 0 | Gobierno Digital Dominio Servicios tecnologicos | 100% | Esta actividad se realizó durante el primer trimestre de 2022, con el diseño del Plan de Servicios Tecnológicos adicionalmente se diseñó el instrumento de seguimiento para las actividades que componen el plan de Servicios Tecnológico. La evidencia es el documento con el diseño del plan de servicio Tecnológicos en el drive: https://drive.google.com/drive/folders/11_X0pRYSJRHxnICPpKUBevEkeGsh6-tN
[6 empty] | Ejecutar el Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos |  | Cuatro (4) Reportes generados por la mesa de ayuda donde se evidencian las Solicitudes realizadas | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 100% | Se ejecutó el Plan de Mantenimiento de servicios tecnológicos. El cual puede ser consultado en la carpeta de cada trimestre. Para el cuarto trimestre el soporte correspondiente se encuentra en el enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1kklKsZWB1MOOAnkzrjDjmVWUGjnho2my?usp=share_link
[6 empty] | Realizar el Seguimiento al Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos |  | 4 Documentos con el seguimientos del plan de mantenimientos de Servicios Técnologicos (bimensual) | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 100% | Se realizó el diseño, implementación y seguimiento del Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos, mediante la evidencia con documentos con el seguimientos del plan de mantenimientos de Servicios Tecnológicos (bimensual) en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1K7cX0IKQhwus7WHlhjLKrwp1qd-cDWy6?usp=sharing
|  |  |  | Seguridad Digital | Realizar el monitoreo de los servicios tecnologicos | Implementar herramienta de monitoreo para los servicios de RED y servidores |  | 1 Informe de la implementación del servicio de seguimeinto de la RED. y servidores (30,3%) 3 informes trimestrales con el resultado del seguimiento (23,3) | 30.3% | 23.3% | 23.3% | 23.3% |  | 100% | Se implementó la herramienta de monitoreo para los servicios de red y servidores completamente. Se encuentra monitoreada el 100% de la Infraestructura de Nube Privada y de la Unidad del SPE. Se evidencia Informe de la implementación en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1XKaYaqmKyFzvuTEzpsVf-3MMeH_YHgjQ https://drive.google.com/drive/folders/1_ZrNL3cGFB92WnSuqa7uNMOxuwq_RSe5
[6 empty] | Implementar los nuevos requerimientos solicitados por las áreas internas de la Unidad del SPE, para el sistemas de información: - SEPIA, FIFA, |  | cuatro (4)Informes de seguimiento actividades SEPIA y FIFA | 25% | 25% | 25% | 25% | Gobierno Digital Dominio Servicios tecnologicos | 100% | Se evidencia la implementación de nuevos requerimientos solicitados por las áreas interna de la Unidad en los aplicativos Sepia y Fifa,
|  |  |  | Gobierno Digital | Elaborar los documentos necesarios para adelantar el proceso contractual con el fin de garantizar la disponibilidad de la infraestructura de hadrware y software de la entidad | Realizar los estudios previos, fichas tecnicas, análisis del sector , matriz de riesgos, para los diferentes proceso de infraestructra y software que requiere la entidad para el correcto y seguro almacenamiento de la información de la Unidad del SPE |  | Documentos precontractuales Radicados en el sistema de Gestión Documental (Gesdoc) | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 100% | Esta actividad fue cumplida en los tres primeros trimestres de 2022. Sin embargo, durante el cuarto trimestre se adelantaron los estudios previos, fichas técnicas, análisis del sector, matriz de riesgos, para los diferentes procesos de infraestructura y software que requiere la entidad para el correcto y seguro almacenamiento de la información de la Unidad del SPE para 2023 garantizando la continuidad de la operación en la Unidad del SPE.
[8 empty] | Documentos supervisión y pago del contrato, Radicados en el sistema de Gestión Documental (Gesdoc) | 25% | 25% | 25% | 25% | Gobierno Digital Dominio Servicios tecnologicos | 100% | Esta actividad fue cumplida en el tercer trimestre de 2022. Sin embargo, durante el cuarto trimestre de conformidad con los lineamientos establecidos, se da por finalizada la vinculación del servicio ciudadano digital de Interoperabilidad para el intercambio de información del Registro de Victimas entre la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo (UAESPE) y la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) y se da por terminado el proyecto de vinculación.
|  |  |  | Seguridad Digital | Producir y habilitar el intercambio de información de datos a traves de herramientas de interoperabilidad, y procesamiento de información | Habilitar el ambiente de pruebas de XROAD para el intercambio de información con la UARIV |  | informe con la evidencia del ambiente de pruebas implementado (50%) dos (2) informes de la transferencia de información realizada (10% x2) | 0% | 50% | 25% | 25% | Gobierno Digital Plan de Seguridad de la Información | 100% | Verificado el aplicativo Sepia se observó cumplimiento en esta actividad, para el cuarto se generó informe de Intercambio de información con Min Trabajo, Jobs de contralorías, FOSFEC, UARIV, como documentos de evidencias se encuentran informes bimensuales con las acciones realizadas para el intercambio de información.
[6 empty] | Producir el intercambio de información con: BID, UARIV, CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, Prosperidad Social, OIM, Funcion Pública, SENA |  | 4 informes bimensuales con las aciones realizadas para el intercambio de información | 25% | 25% | 25% | 25% | Gobierno Digital Plan de Seguridad de la Información | 100% | Verificado el aplicativo Sepia se observó cumplimiento en la ejecución de ETL para el procesamiento de información dada por el proveedor Asopagos. Se anexa como evidencia el informe de la ejecución de dicho proceso.
[6 empty] | Realizar procesos de integración de datos (ETL - Extraer, Transformar y Cargar) para los datos solicitados por las diferentes tareas de la entidad |  | 2 infoemes con las acciones frente a la Extración de Información que se genera a través del Mantis. | 0% | 50% | 0% | 50% | a. Resolución 3999 de 2015 : Condición de prestación y alcance de los servicios de gestión y colocación de empleo. b. Resolución 129 de 2015 : Lineamientos sobre el registro y publicación de vacantes. | 100% | Se observó cumplimiento en esta tarea en trimestres anteriores, sin embargo, durante el cuarto trimestre se efectuaron optimizaciones al diseño y se dispusieron en producción los Data warehouse (DWH) para : - Postulaciones Vrs personas / Vacantes / empresas - Colocaciones Vrs Vacantes / Empresas - Remisiones Vrs Vacantes / Empresas - Direccionamientos Vrs Personas / Agen. Se adjunta para el cuarto trimestre informes con las acciones frente al Diseño, y puesta en producción los Data warehouse (DWH)
[6 empty] | Diseñar, y realizar la puesta en producción los Data warehouse (DWH) para : - Postulaciones Vrs personas / Vacantes / empresas - Colocaciones Vrs Vacantes / Empresas - Remisiones Vrs Vacantes / Empresas - Direccionamientos Vrs Personas / Agencia / Prestador / Institución |  | 2 informes con las acciones frente al Diseño, y puesta en producción los Data warehouse (DWH) | 0% | 50% | 0% | 50% | a. Resolución 3999 de 2015 : Condición de prestación y alcance de los servicios de gestión y colocación de empleo. b. Resolución 129 de 2015 : Lineamientos sobre el registro y publicación de vacantes. | 100% | Se observó cumplimiento total en esta tarea en el tercer trimestre, se adjunta como evidencia “Documento técnico con la Implementación de la bodega de datos con indicadores de personas remitidos.”
[6 empty] | Implementar la bodega de datos con indicadores de personas remitidos. |  | Documento técnico con la Implementación de la bodega de datos con indicadores de personas remitidos. | 0% | 0% | 0% | 100% | a. Resolución 3999 de 2015 : Condición de prestación y alcance de los servicios de gestión y colocación de empleo. b. Resolución 129 de 2015 : Lineamientos sobre el registro y publicación de vacantes. | 100% | Se desarrolla dashboard para la consulta de estadísticas por parte de los ciudadanos asociado a la información de competencias y ocupaciones del mercado laboral. Se desarrollan e implementan los visores de: Ocupaciones y demás variables del mercado laboral - Oferta y demanda laboral - Visor de suficiencia y cobertura.
[6 empty] | Desarrollar e implementar el siguiente visor: - Ocupaciones y demás variables del mercado laboral - Oferta y demanda laboral - Visor de suficiencia y cobertura |  | Documentos donde se pueda identificar los desarrollos de los visores, con el procedimiento de actualización y manejo del mismo | 50% | 50% | 0% | 0% |  | 100% | Se observó cumplimiento total en esta tarea en el tercer trimestre de 2022. Se desarrolla un Dashboard para consultar las estadísticas por parte de los ciudadanos asociado a la información de oferta laboral por poblaciones focalizadas.
[6 empty] | Realizar el Anexo de Oferta de los grupos poblacionales |  | un (1) documento técnico donde se identificara el desarrollo del anexo de oferta de los grupos poblacionales. | 50% | 50% | 0% | 0% |  | 100% | Se desarrolla un Dashboard para consultar las estadísticas por parte de los ciudadanos asociado a la información de oferta laboral por poblaciones focalizadas. De acuerdo con las solicitudes se desarrollo el anexo de oferta laboral poblacional el cual se encuentra publicado en el siguiente link: https://public.tableau.com/views/AnexoOfertaPoblacional/MenuPrincipal?:language=en-US& publish=yes&:displaycount=n&:origin=viz_share_link
[5 empty] | Realizar el seguimiento al Diseño y la implementación del Nuevo Sistema de Información del Servicio Público de Empleo. | Acompañar a la UTG2 en las mesas de trabjo que se den, para el seguimiento de la implementación del nuevo sistema de Información del Servicio Público de Empleo durante la vigencia 2022. |  | Generar dos (2) informes donde se evidencie las acciones de seguimiento al diseño e implemnetación del nuevo sistema de información del servicio Público de Empleo. | 0% | 50% | 0% | 50% |  | 100% | Se observó cumplimiento de la tarea, en el que se acompaña a la UTG2 en las mesas de trabajo para el seguimiento de la implementación del nuevo sistema de Información del Servicio Público de Empleo durante la vigencia 2022. Soporte: Dos (2) informes donde se evidencie las acciones de seguimiento al diseño e implementación del nuevo sistema de información del servicio Público de Empleo.

## Subdirección de Promoción
[6 empty] | Plan de Acción Institucional Subdirección de Promoción 2022 | [6 empty] | Código: DE-Ft-01
Versión: 3
Vigente desde: 29 de Diciembre de 2020
SEGUIMIENTO Y CIERRE 2022
PROCESO INSTITUCIONAL | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | DIMENSIÓN DEL MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | ACCIÓN | TAREA | DEPENDENCIA RESPONSABLE | EVIDENCIA (ENTREGABLE) | Porcentaje Programado Primer Trimestre | Porcentaje Programado Segundo Trimestre | Porcentaje Programado Tercer Trimestre | Porcentaje Programado Cuarto Trimestre | LA ACCIÓN O ACTIVIDAD SE ALINEA CON OTROS PLANES, PROGRAMAS O PROYECTOS DE LA ENTIDAD? | CUMPLIMIENTO A DICIEMBRE 2022 | REPORTE CUALITATIVO
FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE LA UNIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO NACIONAL. | Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas y todos | Realizar la asistencia técnica integral y diferenciada a la red de prestadores del SPE, promoviendo su articulación y cooperación | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Ejecutar las acciones de formación y gestión de la estrategia de apropiación y buenas prácticas, establecidas en la Estrategia de Cooperación Internacional y Alianzas Púbico Privadas 2021. | Ejecutar las acciones de apropiación y presentación de avances y resultados de la cooperación | Subdirección de Promoción - Equipo de Coperación | Informe de ejecución de acciones de apropiación | 20% | 35% | 25% | 20% | Plan estratégico institucional, Objetivo estratégico 4: Generar articulación con diferentes actores que puedan contribuir al mejoramiento del Servicio Público de Empleo | 100% | Se realizó acción de apropiación y presentación a través de notas informativas para dar a conocer la visita de la Agencia Federal de Empleo alemana en desarrollo del actual proceso informativo y de reclutamiento de los candidatos que hacen parte de la fase 2.0 del proyecto. Se socializaron los resultados de los encuentros efectuados entre directivas y diferentes actores que componen el proyecto, (unidad del SPE, agencia federal de empleo alemana y entidades socias, los días 17, 18, 21 y 28 de noviembre.
| Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas y todos | Realizar la asistencia técnica integral y diferenciada a la red de prestadores del SPE, promoviendo su articulación y cooperación | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos |  | Socializar el portafolio de buenas prácticas y casos exitosos | Subdirección de Promoción - Equipo de Coperación | Presentación o registro fotográfico o publicación | 25% | 45% | 30% | 0% | Plan estratégico institucional, Objetivo estratégico 4: Generar articulación con diferentes actores que puedan contribuir al mejoramiento del Servicio Público de Empleo | 100% | Se realizó presentación de la buena práctica Modelo de Inclusión Laboral con Enfoque de Cierre de Brechas al Ministerio del Trabajo del gobierno de Ecuador en el marco de la comixta concertada entre las cancillerías de los 2 países., realizadas en 5 sesiones a los integrantes de la Coordinación de Empleo y Salarios de dicho Ministerio los días 3, 4, 5, 13 y 18 de octubre.
| Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas y todos | Realizar la asistencia técnica integral y diferenciada a la red de prestadores del SPE, promoviendo su articulación y cooperación | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Documentar y socializar los resultados del proyecto de integración regional de los SPE, que incorpore los avances en el diseño y análisis del piloto de la bolsa de vacantes entre Colombia y Ecuador | Consolidar los resultados del proyecto de integración regional de los servicios públicos de empleo. | Subdirección de Promoción - Equipo de Coperación | Informe anual detallado de los resultados obtenidos en el proyecto de integración regional | 25% | 25% | 25% | 25% | Plan estratégico institucional, Objetivo estratégico 4: Generar articulación con diferentes actores que puedan contribuir al mejoramiento del Servicio Público de Empleo | 100% | en desarrollo de la estrategia de comunicación para difusión de los avances y resultados en integración regional, se realizó la consolidación de la información y propuesta gráfica para el desarrollo de una infografía y video así como un podcast que presenta los avances del proyecto de integración mediante una línea de tiempo que presenta los hitos del proyecto desde la presentación de la iniciativa en el encuentro ministerial del sector trabajo para los países del Proceso de Quito en 2019, pasando por las actividades efectuadas con países de la región andina y específicamente Ecuador, el desarrollo del prototipo, el establecimiento del marco operativo y funcional, el establecimiento de un memorando de entendimiento para el desarrollo del proyecto a largo plazo y los estudios jurídicos y tecnológicos realizados dando cumplimiento a la socialización de los resultados del proyecto.
| Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas y todos | Realizar la asistencia técnica integral y diferenciada a la red de prestadores del SPE, promoviendo su articulación y cooperación | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Contar con un esquema de seguimiento de los programas y estrategias de empleabilidad, que permita la gestión de conocimiento para la toma de decisiones | Elaborar la propuesta de esquema de seguimiento para las estrategias de empleabilidad que permita la gestión del conocimiento | Subdirección de Promoción - Grupo de Innovación | Documento aprobado con la propuesta del esquema de seguimiento para las estrategias de empleabilidad que permita la gestión del conocimiento | 80% | 20% | 0% | 0% | Plan estratégico institucional, Objetivo estratégico 6: Fortalecer la estrategia de inclusión laboral con enfoque de cierre de brechas en el marco del modelo de inclusión laboral que permita atender víctimas del conflicto armado y demás poblaciones de difícil inserción laboral | 100% | Verificado el aplicativo Sepia se observan que esta tarea se cumplió en el segundo trimestre de 2022, en el que se creó y aprobó el documento Esquema de seguimiento y acompañamiento a las acciones de inclusión laboral para grupos poblacionales que desarrollen los prestadores del servicio público de empleo. Se remite el formulario de la encuesta a los prestadores autorizados, incluidos las 33 regionales SENA.
| Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas y todos | Realizar la asistencia técnica integral y diferenciada a la red de prestadores del SPE, promoviendo su articulación y cooperación | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Estructurar programas y estrategias que faciliten y promuevan la implementación territorial de las estrategias y los ajustes a la ruta de empleabilidad para la atención de poblaciones focalizadas. | Elaborar productos para estructurar los programas y estrategias que faciliten y promuevan la implementación territorial de las estrategias y los ajustes a la ruta de empleabilidad para la atención de poblaciones focalizadas. | Subdirección de Promoción - Grupo de Innovación | Instrumentos o documentos o soportes o actas de reunión o herramientas que faciliten la implmentación de los ajustes a la ruta de empleabilidad para la atención de poblaciones focalizadas | 25% | 25% | 25% | 25% | Plan estratégico institucional, Objetivo estratégico 6: Fortalecer la estrategia de inclusión laboral con enfoque de cierre de brechas en el marco del modelo de inclusión laboral que permita atender víctimas del conflicto armado y demás poblaciones de difícil inserción laboral | 100% | Se realizó la creación de herramientas como guías, ABC, presentaciones, reuniones, capacitaciones, foros, participación en ferias entre otros para las estrategias de adulto mayor, étnicos, género, gestión empresarial, salud mental, jóvenes, migrantes, Personas con discapacidad, reincorporados, víctimas y veteranos.
| Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas y todos | Realizar la asistencia técnica integral y diferenciada a la red de prestadores del SPE, promoviendo su articulación y cooperación | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Capacitar y acompañar a la Red de Prestadores en la implementación de la ruta de atención diferencial para víctimas del conflicto armado, sumado a campañas de divulgación a empresarios sobre la importancia de la inclusión laboral de la población victima | Realizar 10 eventos de capacitación, acompañamiento y divulgación con la red de prestadores, empresarios y demás actores en la ejecución de la estrategia | Subdirección de Promoción - Grupo de Innovación | Informe de los eventos realizados en el marco del convenio de cooperación 103-2021. | 0% | 0% | 100% | 0% | Plan estratégico institucional, Objetivo estratégico 6: Fortalecer la estrategia de inclusión laboral con enfoque de cierre de brechas en el marco del modelo de inclusión laboral que permita atender víctimas del conflicto armado y demás poblaciones de difícil inserción laboral | 100% | Se observó que esta tarea se cumplió en el tercer trimestre, se encuentran los documentos de creación de Desarrollo de 10 eventos en el marco de la Estrategia Integral de Inclusión Laboral a Víctimas del Conflicto armado, así: 1. Feria de Oportunidades en empleo para víctimas del conflicto, llevada a cabo en la ciudad de Medellín: 15 de febrero. 2. Desayuno de bienvenida a empresarios: 17 de febrero 3. Desayuno empresarial en el Área Metropolitana de Barranquilla: 24 de febrero. 4. Eventos de cuidado emocional para prestadores y empresarios: 15 de marzo 5. Eventos de cuidado emocional para prestadores y empresarios: 16 de marzo 6. Mesas de experiencias: 25 de marzo 7. Jornada de Servicios: Conmemoración Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado: 8 de abril. 8. Reconocimiento ACCEDE: 5 de mayo 9. Encuentros empresariales en Armenia y Santa Marta: 23 de junio y 26 de julio 10. Evento de cierre en el marco de la Estrategia Integral de Inclusión Laboral para Víctimas del Conflicto Armado: 28 de julio.
| Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas y todos | Realizar la asistencia técnica integral y diferenciada a la red de prestadores del SPE, promoviendo su articulación y cooperación | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Implementar la estrategia dirigida a población víctima del conflicto armado, en las líneas de fortalecimiento a la red de prestadores y mitigación de barreras | Desarrollar acciones de seguimiento a la estrategia dirigida a población víctima del conflicto armado, en las líneas de fortalecimiento a la red de prestadores y mitigación de barreras | Subdirección de Promoción - Grupo de Innovación | Actas de seguimiento. | 35% | 35% | 30% | 0% | Plan estratégico institucional, Objetivo estratégico 6: Fortalecer la estrategia de inclusión laboral con enfoque de cierre de brechas en el marco del modelo de inclusión laboral que permita atender víctimas del conflicto armado y demás poblaciones de difícil inserción laboral | 100% | Se observó cumplimiento al tercer trimestre de acciones de seguimiento a la estrategia dirigida a población víctima del conflicto armado, en las líneas de fortalecimiento a la red de prestadores y mitigación de barreras, mediante actas de seguimiento.
| Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas y todos | Realizar la asistencia técnica integral y diferenciada a la red de prestadores del SPE, promoviendo su articulación y cooperación | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos |  | Destinar recursos para favorecer la colocación laboral de la población víctimas del conflicto armado, que incluya mitigación de barreras según las necesidades de la población y de los empresarios. | Subdirección de Promoción - Grupo de Innovación | Informes trimestrales de la mitigación de barreras | 50% | 40% | 10% | 0% | Plan estratégico institucional, Objetivo estratégico 6: Fortalecer la estrategia de inclusión laboral con enfoque de cierre de brechas en el marco del modelo de inclusión laboral que permita atender víctimas del conflicto armado y demás poblaciones de difícil inserción laboral | 100% | Se observó cumplimiento al tercer trimestre, la evidencia es el informe técnico frente al avance en el diseño, desarrollo e implementación de los cursos para la mitigación de barreras, se encuentra informe entregado por el cooperante en el mes de julio y reporte excel con la información de esta actividad (colocación y mitigación de barreras).
| Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas y todos | Realizar la asistencia técnica integral y diferenciada a la red de prestadores del SPE, promoviendo su articulación y cooperación | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Diseñar instrumentos o herramientas que permitan la mitigación de barreras de la población víctima del conflicto armado | Elaborar contenidos de cursos de competencias transversales y competencias digitales, para el fortalecimiento de la red de prestadores, en la mitigación de barreras de la población víctima del conflicto armado | Subdirección de Promoción - Grupo de Innovación | Cursos en la plataforma moodle cargado en la Unidad del SPE | 0% | 0% | 100% | 0% | Plan estratégico institucional, Objetivo estratégico 6: Fortalecer la estrategia de inclusión laboral con enfoque de cierre de brechas en el marco del modelo de inclusión laboral que permita atender víctimas del conflicto armado y demás poblaciones de difícil inserción laboral | 100% | Se observó cumplimiento al tercer trimestre, la evidencia se encuentra en el recibo por parte de la OEI de 4 cursos diseñados para población víctima del conflicto armado. La entrega final de los cursos de víctimas cargados en el moodle se realiza el 30 de septiembre.
| Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas y todos | Realizar la asistencia técnica integral y diferenciada a la red de prestadores del SPE, promoviendo su articulación y cooperación | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Formular la estrategia para la asistencia tecnica y transferencia de conocimientos a prestadores del SPE. | Definir los lineamientos técnicos para la asistencia tecnica y transferencia de conocimientos en la vigencia 2022. | Subdirección de Promoción - Grupo de Transferencia | Documento con líneamientos técnicos | 100% | 0% | 0% | 0% | Plan estratégico institucional, Objetivo estratégico 5: Realizar la asistencia técnica integral y difrenciada a la red de prestadores del SPE, promoviendo su articulación y cooperación | 100% | Se observan que durante el primer trimestre se dio cumplimiento a esta tarea, con la creación del documento de lineamientos técnicos a partir de la generación de diferentes mesas de trabajo del equipo de transferencia del conocimiento con la subdirectora de Promoción con el fin de crear una línea clara de acción para la vigencia en todos los territorios.
| Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas y todos | Realizar la asistencia técnica integral y diferenciada a la red de prestadores del SPE, promoviendo su articulación y cooperación | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Adoptar internamente la estrategia o plan de trabajo de asistencia tecnica y transferencia de conocimientos a prestadores del SPE. | Socializar al interior del Grupo de Transferencia la estrategia o plan de trabajo de asistencia tecnica y transferencia de conocimientos. | Subdirección de Promoción - Grupo de Transferencia | Documento soporte de socialización (acta o lista de asistencia) al interior del Equipo de Transferencia. | 100% | 0% | 0% | 0% | Plan estratégico institucional, Objetivo estratégico 5: Realizar la asistencia técnica integral y difrenciada a la red de prestadores del SPE, promoviendo su articulación y cooperación | 100% | Durante el primer trimestre se realizaron mesas de trabajo para mostrar los avances en la construcción de los lineamientos técnicos para la asistencia técnica y transferencia de conocimientos en la vigencia 2022 y se realizó la socialización final por medio de correo electrónico.
| Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas y todos | Realizar la asistencia técnica integral y diferenciada a la red de prestadores del SPE, promoviendo su articulación y cooperación | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos |  | Actualizar la hoja de ruta nacional y las hojas de ruta territoriales de acuerdo a lo establecido con la estrategia o plan de trabajo. | Subdirección de Promoción - Grupo de Transferencia | Drive de las Hojas de Ruta ajustadas. | 100% | 0% | 0% | 0% | Plan estratégico institucional, Objetivo estratégico 5: Realizar la asistencia técnica integral y difrenciada a la red de prestadores del SPE, promoviendo su articulación y cooperación | 100% | Se realizó el cargue en drive de las hojas de ruta nacional y de cada departamento.
| Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas y todos | Realizar la asistencia técnica integral y diferenciada a la red de prestadores del SPE, promoviendo su articulación y cooperación | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Implementar la estrategia o plan de trabajo de asistencia tecnica y transferencia de conocimientos a prestadores del SPE. | Realizar las actividades establecidas en las Hojas de Ruta. | Subdirección de Promoción - Grupo de Transferencia | Drive de las Hojas de Ruta actualizadas trimestralmente de acuerdo con las labores realizadas. | 0% | 33.3% | 33.3% | 33.4% | Plan estratégico institucional, Objetivo estratégico 5: Realizar la asistencia técnica integral y difrenciada a la red de prestadores del SPE, promoviendo su articulación y cooperación | 100% | Se realizó la actualización de la herramienta de seguimiento a las hojas de ruta de acuerdo con las acciones realizadas en cada territorio por parte de los líderes territoriales del grupo de transferencia.

## Subdirección admon y seguimient
Plan de Acción Institucional - Subdirección de Administración y Seguimiento 2022
SEGUIMIENTO Y CIERRE 2022
PROCESO INSTITUCIONAL | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | DIMENSIÓN DEL MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | OBJETIVO ESTRATÉGICO | ACCIÓN | TAREA | DEPENDENCIA RESPONSABLE | EVIDENCIA (ENTREGABLE) | Porcentaje Programado Primer Trimestre | Porcentaje Programado Segundo Trimestre | Porcentaje Programado Tercer Trimestre | Porcentaje Programado Cuarto Trimestre | LA ACCIÓN O ACTIVIDAD SE ALINEA CON OTROS PLANES, PROGRAMAS O PROYECTOS DE LA ENTIDAD? | CUMPLIMIENTO A DICIEMBRE 2022 | REPORTE CUALITATIVO | EVIDENCIAS
Gestión de la Red de Prestadores del SPE | Trabajo decente y crecimiento económico | Información y Comunicación | Gestión de la Información Estadística | Posicionar a la Unidad del SPE como fuente, productor y referente de información relacionada con el mercado laboral | Propender por el mejoramiento en la calidad de la información de la Unidad del SPE a traves de la articulación con actores y/o referentes del mercado laboral. | Adelantar actividades de articulación con actores relacionados con el mercado laboral | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Estudio | Dos (2) informes con detalles de articulaciones realizadas | 0% | 50% | 0% | 50% | Proyecto de Fortalecimiento a la Oferta de Servicios MIPG (Política de Gestión del Conocimiento Política de Gestión Estadística) | 100% | Informe con detalles de articulación realizada con el DANE en el marco del convenio 06 de 2020, con corte a diciembre de 2022, con el cual se completa el 100% de la acción. | Informe Convenio 06 2020 DANE - SPE II Semestre 2022
[5 empty] | Analizar la información de buscadores, demanda laboral y fuentes externas | Aplicar la metodología vigente para el procesamiento de la información de demanda laboral | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Estudio | Doce (12) anexos de demanda laboral | 25% | 25% | 25% | 25% | Proyecto de Fortalecimiento a la Oferta de Servicios MIPG (Política de Gestión del Conocimiento Política de Gestión Estadística | 100% | Se aportan anexos de demanda laboral (ofertas de empleo) correspondientes a septiembre, octubre de 2022. De igual manera, como producto agregado, se aportan los boletines estadísticos de demanda laboral
[6 empty] | Analizar fuentes de informacion relacionadas con el mercado laboral | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Estudio | Veintisiete (27) documentos con analisis de información relacionadas con mercado laboral | 19% | 44% | 22% | 15% | Proyecto de Fortalecimiento a la Oferta de Servicios MIPG (Política de Gestión del Conocimiento Política de Gestión Estadística) | 100% | SE ELABORAN LOS REPORTES CON INFORMACIÓN DE OFERTAS DE EMPLEO VIGENTES | Boletin-Departamental-Narino-2022 Boletin-Departamental-Santander-2022 Boletín Nacional_2022
[6 empty] | Elaborar reportes con información de ofertas de empleo vigentes | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Estudio | Doce (12) reportes de ofertas de empleo vigentes | 25% | 25% | 25% | 25% | Proyecto de Fortalecimiento a la Oferta de Servicios MIPG (Política de Gestión del Conocimiento Política de Gestión Estadística) | 100% | Se aportan los boletines de ofertas de empleo vigentes de Santander, Nariño y Nacional, los cuales se encuentran publicados en la página web instituciona | Boletin-Departamental-Narino-2022 Boletin-Departamental-Santander-2022 Boletín Nacional_2022
[6 empty] | Generar boletín oportunidades laborales | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Estudio | Doce (12) boletines oportunidades laborales | 25% | 25% | 25% | 25% | Proyecto de Fortalecimiento a la Oferta de Servicios MIPG (Política de Gestión del Conocimiento Política de Gestión Estadística) | 100% | Se produjeron tres los boletines boletines de oportunidades laborales con información de Atlántico, Bolívar. | Boletín - Atlántico En esta edición del Boletín de Oportunidades Laborales, el Grupo de Estudio del Mercado Laboral de la Unidad del SPE, realizó el análisis del mercado laboral entre enero y septiembre de 2022 y una caracterización detallada de la demanda de trabajo para el departamento de Atlántico. Boletín - Bolívar. Boletín de Oportunidades Laborales, el Grupo de Estudio del Mercado Laboral de la Unidad del SPE, realizó el análisis del mercado laboral entre enero y octubre de 2022
[6 empty] | Elaborar documentos de análisis con fuentes internas. | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Estudio | Cinco (5) Perfiles con análisis de información de fuentes internas a nivel terrritorial | 20% | 40% | 20% | 20% | Proyecto de Fortalecimiento a la Oferta de Servicios MIPG (Política de Gestión del Conocimiento Política de Gestión Estadística) | 100% | Se han aportado 7 perfiles territoriales en lo corrido de la vigencia, logrando el 100% de cumplimiento. | PERFIL TERRITORIAL - Perfil territorial del Cesar PERFIL TERRITOR IAL - MAGDALENA Perfil territorial del Magdalena PERFIL TERRITORIAL - BOLIVAR PERFIL TERRITORIAL - CHOCÓ PERFIL TERRITORIAL - GUAVIARE PERFIL TERRITORIAL - SAN ANDRES PERFIL TERRITORIAL - TOLIMA*HUILA
[6 empty] | Elaborar documentos con informacion relacionada con la misionalidad de la Unidad | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Estudio | Cinco (3) documentos poblacionales | 33% | 33% | 33% | 0% | Proyecto de Fortalecimiento a la Oferta de Servicios MIPG (Política de Gestión del Conocimiento Política de Gestión Estadística) | 100% | Se observó que la totalidad de esta acción fue cumplida y reportada al 100% en el tercer trimestre de 2022.
[6 empty] | Elaborar estudio de suficiencia y cobertura del Servicio Público de Empleo | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Estudio | Un (1) documento de suficiencia y cobertura | 0% | 50% | 50% | 0% | Proyecto de Fortalecimiento a la Oferta de Servicios MIPG (Política de Gestión del Conocimiento Política de Gestión Estadística) | 100% | Se observó que la totalidad de esta acción fue cumplida y reportada al 100% en el segundo trimestre de 2022 y se aportó el documento de suficiencia proyectado.
[6 empty] | Generar insumos relacionados con competencias y formación académica | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Estudio | Realizar dos (2) documentos con información y categorías de análisis sobre competencias transversales y digitales en las bases de datos de oferta y demanda laboral administradas por la Unidad que sirva como insumo para el proceso de programación. | 0% | 100% | 0% | 0% | Proyecto de Fortalecimiento a la Oferta de Servicios MIPG (Política de Gestión del Conocimiento Política de Gestión Estadística) | 100% | La totalidad de esta acción fue cumplida y reportada al 100% en el segundo trimestre de 2022, se realizaron dos (2) documentos con información y categorías de análisis sobre competencias transversales
|  | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Consolidar el Modelo de Seguimiento por Gestión a la Red de Pestadores del SPE | Administrar y articular la Red de Prestadores del Servicio Público de Empleo | Gestionar los trámites administrativos referente al procedimiento de autorizaciones de la Red de Prestadores del SPE | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Seguimiento | Actos administrativos de autorizaciones, modificaciones, renovaciones o desistimientos, correspondiente a las solicitudes radicadas. | 25% | 25% | 25% | 25% | * Mapa de Riesgos institucional | 100% | Durante la vigencia 2022 se proyectaron en total 75 Resoluciones, clasificadas de la siguiente manera: Autorizaciones: 30 Modificaciones: 5 Negaciones: 21 Desistimientos: 15 Recursos: 3 Corrección error Resolución: 1 | Se anexa formato excel con la relación de las resoluciones y Resoluciones en pdf.
[6 empty] | Realizar seguimiento a las condiciones técnicas y operativas a la red de prestadores | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Seguimiento | Actas de Visitas de seguimiento Informes de Visita | 15% | 35% | 35% | 15% | * Mapa de Riesgos institucional * Indicadores Estratégicos | 100% | En la Vigencia 2022 se efectuaron 11 visitas de seguimiento, así: Cajas de Compensación Familiar: 5 Agencia Privada Lucrativa: 1 Agencia Privada No Lucrativa: 1 Ente Territorial: 2 Bolsas de IES: 2 S | Se anexa formato excel con la relación de las visitas de seguimiento Y de cierre de visita en pdf.
[6 empty] | Realizar acompañamientos (capacitaciones o talleres) en la implementación de la NTC 6175 | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Seguimiento | Listas de asistencia, o grabaciones, o fotografías, o evidencias de reunión. | 12.5% | 37.5% | 25% | 25% | * PAAC | 100% | Se desarrollaron talleres o eventos con los Entes Territoriales al 28 de noviembre 2022. | Se anexa Invitaciones evento, asistencia evento, presentación.
[6 empty] | Fortalecer la implementación de medidas especiales de priorización de mano de obra local en proyectos de exploración y producción de hidrocarburos, a través de acciones de diálogo informado con los actores estratégicos de los territorios; comunidad, empresas, prestadores y entes territoriales | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Seguimiento | Informe con evidencias soporte de la gestión | 25% | 25% | 25% | 25% | * Convenio PNUD. * Convenio ANH - Agencia Nacional de Hidrocarburos | 100% | Se desarrollaron 15 actividades (Octubre 2, Noviembre 8 y Diciembre 5), así: - Articulación y Reuniones Institucionales: 4 - Fortalecimiento a prestadores: 3 - Gestión de oferta institucional: 5 - Capacitación a empresas: 1 - Acompañamiento visita IVC a prestador: 2 | Se adjunta soporte de actividades del trimestre
[6 empty] | Actualizar la documentación del proceso "Gestión de la Red de Prestadores del SPE" dados los cambios normatividad. | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Seguimiento | Documentos actualizados y publicados en la intranet | 27% | 27% | 27% | 18% | MIPG | 100% | Se desarrollaron 2022 se desarrollararon dos actualizaciones, asi: - Actualización del procedimiento de autorizaciones (aprobado y publicado intranet de fecha 15 Diciembre 2022) - Actualización del Formato de evaluación del proyecto de viabilidad GR-FT-01 (aprobado y publicado intranet de fecha 15 Diciembre 2022 | Documentos publicados en la intranet
[6 empty] | Sustanciar y trasladar a la autoridad competente, las denuncias presentadas frente a empresas que realicen actividades de gestión y colocación sin la debida autorización o que se encuentren incumpliendo las obligaciones como prestador. | Subdirección de Administración y Seguimiento – Grupo de Seguimiento | Respuestas a PQRSD o traslado expedientes | 25% | 25% | 25% | 25% | * PAAC | 100% | Se dio traslado a PQRS através de 6 oficios a la Dirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Trabajo y a la Fiscalía General de la Nación | Se anexa 6 documentos en pdf y relación en excel.

## Dirección General
[6 empty] | Plan de Acción Institucional - Dirección General 2022 | [6 empty] | Código: DE-Ft-01
Versión: 3
Vigente desde: 29 de Diciembre de 2020
SEGUIMIENTO Y CIERRE 2022
PROCESO INSTITUCIONAL | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | DIMENSIÓN DEL MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | ACCIÓN | TAREA | DEPENDENCIA RESPONSABLE | EVIDENCIA (ENTREGABLE) | Porcentaje Programado Primer Trimestre | Porcentaje Programado Segundo Trimestre | Porcentaje Programado Tercer Trimestre | Porcentaje Programado Cuarto Trimestre | LA ACCIÓN O ACTIVIDAD SE ALINEA CON OTROS PLANES, PROGRAMAS O PROYECTOS DE LA ENTIDAD? | CUMPLIMIENTO A DICIEMBRE 2022 | REPORTE CUALITATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | Trabajo decente y crecimiento económico | Consolidar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión como un a herramienta que facilite y mejore la gestión institucional. | Direccionamiento Estratégico | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Fortalecer las estrategias misionales de la entidad | Realizar seguimiento a la estrategia de asistencia técnica desarrollada a los prestadores del servicio público de Empleo y a la articulación con los diferentes actores público privados para lograr una mejor prestación del servicio. | Dirección General-Asesor Estratégico | Informe de Segumiento | 25% | 25% | 25% | 25% | Estrategias Misionales - Objetivos Estratégicos | 100% | Se observaron los informes de Asistencia Técnica trimestrales en donde se relacionan los prestadores que recibieron asistencia técnica durante cada trimestre.
[5 empty] | Fortalecer las estrategias misionales de la entidad | Apoyar y realizar seguimiento a los proyectos especiales de la entidad , con el fin de fortalecer la prestación de servicio público de empleo | Dirección General-Asesor Estratégico | Informe de Seguimiento a los poryectos especiales de la entidad cargados en Sepia | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 75% | Se observó Informe de seguimiento a los proyectos especiales de la entidad, pero no se cuenta con el seguimiento para el cuarto trimestre.
[5 empty] | Fortalecer y acompañar las estrategias asociadas al modelo de inclusión laboral con enfoque de cierre de brechas | Apoyar y desarrollar el evento de la segunda edición del reconocimiento ACCEDE | Dirección General-Asesor Estratégico | Plan de Trabajo y Seguimiento | 35% | 35% | 15% | 15% |  | 100% | se observa en el tercer trimestre de 2022 cumplimiento a la tarea con el informe final del evento donde se reportan todas las actividades desarrolladas y el seguimiento a la entrega de los incentivos. Ruta de Unidad Compartida (https://drive.google.com/drive/folders/0AIOJsAiRNumLUk9PVA)
|  |  |  | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Actualizar el Normograma de la Unidad del SPE | Verificar la normatividad vigente | Dirección General-Asesor Jurídico | Normograma actualizado | 50% | 50% | 0% | 0% | Normograma actualizado | 100% | Una vez verificadas las evidencias, se constató la verificación de la normatividad vigente.
[5 empty] | Asesorar en el trámite y desarrollo de asuntos de carácter jurídicos | Emitir Conceptos Jurídicos | Dirección General-Asesor Jurídico | Copia de los conceptos emitidos | 50% | 50% | 0% | 0% | Conceptos jurídicos | 100% | Se observó como evidencia PDF con conceptos jurídicos y listado de reuniones efectuadas al segundo trimestre de 2022, fechas en las en las que se brindó asesoría jurídica y emitieron conceptos.
[6 empty] | Establecer respuestas a peticiones presentadas por ciudadanos | Dirección General-Asesor Jurídico | Copia de las respuestas a los derechos de petición | 50% | 50% | 0% | 0% | Oficios o correos de respuesta a las peticiones | 100% | Se observó como evidencia respuesta a la totalidad de las peticiones realizadas por los ciudadanos al segundo trimestre de 2022 en archivos PDF.
[6 empty] | Realizar la proyección de Manual de Cobro Coactivo de la entidad. | Dirección General-Asesor Jurídico | Manual de Cobro Coactivo Oficializado a traves del SGI | 50% | 50% | 25% | 0% | Manual Cobro Coactivo | 100% | Se observó el manual de cobro coactivo oficializado a través del SGI.
[6 empty] | Realizar la proyección del acto administrativo por el cual se adopta el Manual de Cobro Coactivo de la entidad. | Dirección General-Asesor Jurídico | Proyecto de acto administrativo | 0% | 100% | 0% | 0% | Acto administrativo | 100% | Se observó el proyectó del acto administrativo por el cual se adopta el manual de cobro coactivo, dando cumplimiento a la tarea propuesta.
[6 empty] | Realizar la proyección y revisión de actos administrativos | Dirección General - Asesor Juridico | Actos Administrativos Revisados | 50% | 50% | 0% | 0% | Acto administrativos | 100% | Se observó Copia de los actos administrativos revisados con visto bueno para firma de la Directora General.
|  |  |  | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Apoyar y asesorar a la Entidad en los diferentes escenarios donde se necesite el fortalecimiento del Servicio Público de Empleo. | Realizar seguimiento y participación en los compromisos de empleabilidad adquiridos por el Gobierno Nacional con el Paro de Buenaventura | Dirección General-Asesor Dirección | Informe de Avance | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 100% | Una vez verificado el aplicativo Sepia, se constató informes de Avance trimestrales y para el cuarto trimestre de 2022 informe final mediante anexo “INFORME FINAL 4 TRIMESTRE”
[6 empty] | Asistir, y participar en representación de la Entidad a las diferentes convocatorias de caracter público o privado cuando sea delegado. | Dirección General-Asesor Dirección | Actas de Reunión de las diferentes convocatorias | 25% | 25% | 25% | 25% | Proyecto Accede - Estrategias Poblacionales de la Unidad del SPE | 100% | Se evidenció el cumplimiento, para lo cual se encuentra como anexo las actas de reunión de las diferentes convocatorias.
[5 empty] | Participar y apoyar a las Subdirecciones, Secretaría General y Oficinas Asesoras en la consecución de los objetivos misionales y administrativos trazados. | Realizar el seguimiento de la implementación de la Ley 1979 de 2019. | Dirección General-Asesor Dirección | Informe de seguimiento | 20% | 20% | 30% | 30% |  | 100% | Se evidecnció informes de avance y para el cuarto trimestre de 2022 el informe final.
[6 empty] | Generar Estrategias que permitan la Articulación y acercamiento del S.P.E con diferentes Grupos de interes | Dirección General-Asesor Dirección | Informe Ejecutivo | 20% | 20% | 30% | 30% |  | 100% | Se evidecnció los informes ejecutivos y en el cuarto trimestre el informe final.
[6 empty] | Realizar seguimiento a Subcomités Territoriales | Dirección General-Asesor Dirección | Informe de Avance | 20% | 20% | 30% | 30% |  | 100% | Se evidenció los informes de avance de subcomités territoriales y en el cuarto trimestre el informe final.
|  |  |  | Participación ciudadana en la gestión pública | Fortalecer la gestión institucional con la colaboración de los grupos de valor | Diseñar la estrategia de participación ciudadana de la entidad para la vigencia | Dirección General - Asesor de Planeación | Informes de seguimiento trimestral | 50% | 20% | 20% | 10% |  | 100% | Se observa cumplimiento de la tarea, los documentos se encuentran en el siguiente enlace: https://www.serviciodeempleo.gov.co/transparencia-e-informacion/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/estrategia-de-participacion-ciudadana
[6 empty] | Realizar seguimiento a la implementación de la estrategia de participación ciudadana en la gestión institucional | Dirección General - Asesor de Planeación | Cronograma publicado | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 100% | Se observa cumplimiento de la tarea, los documentos se encuentran en el siguiente enlace: https://www.serviciodeempleo.gov.co/transparencia-e-informacion/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/estrategia-de-participacion-ciudadana
|  |  | Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. | Fortalecer la gestión institucional por medio del seguimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Formular las estrategias de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano (gestión de riesgos de corrupción, transparencia y acceso a la información pública, rendición de cuentas, racionalización de trámites, atención al ciudadano, integridad y conflictos de interés y adicionales) | Dirección General - Asesor de Planeación | Plan anticorrupción elaborado | 100% | 0% | 0% | 0% | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 100% | se observa cumplimiento de la tarea, los documentos se encuentran en el siguiente enlace: https://www.serviciodeempleo.gov.co/transparencia-e-informacion/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano.
[6 empty] | Realizar seguimiento cuatrimestral al cumplimiento de las estrategias de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | Dirección General - Asesor de Planeación | Informe de seguimiento PAAC | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 100% | Se observa cumplimiento de la tarea, los documentos se encuentran en el siguiente enlace: https://www.serviciodeempleo.gov.co/transparencia-e-informacion/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano
|  |  | Gestión del Conocimiento | Gestión del Conocimiento y la Innovación |  | Realizar seguimiento en los meses de: Marzo, Julio y Octubre para generar las alertas correspondientes al cumplimiento de las estrategias de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | Dirección General - Asesor de Planeación | Informes de alerta PAAC | 25% | 25% | 25% | 25% | Estrategia de gestión del conocimiento y la innovación | 100% | Se observa cumplimiento de la tarea, los documentos se encuentran en el siguiente enlace: https://www.serviciodeempleo.gov.co/transparencia-e-informacion/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano
[6 empty] | Realizar el seguimiento bimestral del botón de transparencia y acceso a la información del portal web institucional. | Dirección General - Asesor de Planeación | Informe de seguimiento botón de transparencia | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 100% | Se observa cumplimiento de la tarea, los documentos se encuentran en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/19X-YhFqPAym9gU57eREalrPCRpF-MwA4
[6 empty] | Diseñar la estrategia de gestión del conocimiento y la innovación. | Dirección General - Asesor de Planeación | Estrategia de gestión del conocimiento | 100% | 0% | 0% | 0% |  | 100% | Se observa cumplimiento de la tarea, los documentos se encuentran en el siguiente enlace: https://www.serviciodeempleo.gov.co/transparencia-e-informacion/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/estrategia-de-gestion-del-conocimiento
[6 empty] | Realizar el seguimiento trimestral a las acciones contenidas en la estrategia de gestión del conocimiento y la innovación | Dirección General - Asesor de Planeación | Informe de seguimiento a la estrategia de gestión del conocimiento | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 100% | Se observa cumplimiento de la tarea, los documentos se encuentran en el siguiente enlace https://drive.google.com/drive/u/1/folders/19X-YhFqPAym9gU57eREalrPCRpF-MwA4
|  |  | Direccionamiento Estratégico | Planeación Institucional |  | Realizar jornadas de capacitación y sensibilización de las políticas del MIPG | Dirección General - Asesor de Planeación | Jornada de capacitación realizada | 0% | 50% | 0% | 50% |  | 100% | Se observa cumplimiento de la tarea, los documentos se encuentran en el siguiente enlace https://drive.google.com/drive/u/1/folders/15omj86A6KCyRN7EeXbKMvhlrIjNCtkUn
[6 empty] | Realizar acompañamiento y seguimiento al diseño de las acciones para la implementación de la política de gestión de la información estadística | Dirección General - Asesor de Planeación | Informe seguimiento trimestral a la implementación de la política de gestión de la información estadística | 25% | 25% | 25% | 25% | Modelo Integrado de Planeaciòn y Gestión - Indicadores Estratégicos | 100% | Se observa cumplimiento de la tarea, los documentos se encuentran en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/15omj86A6KCyRN7EeXbKMvhlrIjNCtkUn
|  |  | Direccionamiento Estratégico | Planeación Institucional | Consolidar el seguimiento institucional a los planes y proyectos de la Unidad del SPE | Acompañar a las dependencias en la Ampliación del horizonte de ejecución hasta la vigencia 2023 de los proyectos de inversión vigentes a 2022 | Dirección General - Asesor de Planeación | Proyectos actualizados en estado Registrado-Actualizadio en el Banco de Programas y Proyectos SUIFP-PGN | 50% | 50% | 0% | 0% | Documento de seguimiento al Plan de Acción, Indicadores Estratégicos, Matriz de Riesgos | 100% | Documento de Anteproyecto de Presupuesto de Inversión. Verificadas las evidencias en el aplicativo Sepia, se observó la justificación Técnica y Económica Anteproyecto-2022.
[6 empty] | Coordinar la Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Inversión 2023 | Dirección General - Asesor de Planeación | Documento de Anteproyecto de Presupuesto de Inversión | 100% | 0% | 0% | 0% | Reporte mensual información Sinergia | 100% | Verificadas las evidencias se observa cumplimiento de la tarea, los documentos se encuentran en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1mVjsZUo9C-h1_AMe6bITuI1UxtmFijjS
[6 empty] | Realizar seguimiento a la Planeación Estratégica de la Unidad | Dirección General - Asesor de Planeación | Seguimiento al Plan de Acción, Indicadores Estratégicos, Matriz de Riesgos | 25% | 25% | 25% | 25% | Reporte mensual de seguimiento a proyectos de inversión. | 100% | Se observa cumplimiento de la tarea, los documentos se encuentran en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1RbD1juYliiFOvHIlGLW9tSamHDqu5DfH
[6 empty] | Realizar seguimiento a los Indicadores Plan Nacional de Desarrolllo 2019 - 2022 | Dirección General - Asesor de Planeación | Reporte trimestral información Sinergia | 25% | 25% | 25% | 25% | Documento de Informes de mercado laboral | 100% | Se observa cumplimiento de la tarea, los documentos se encuentran en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1RbD1juYliiFOvHIlGLW9tSamHDqu5DfH
[6 empty] | Realizar seguimiento a los proyectos de inversión (ejecución presupuestal) | Dirección General - Asesor de Planeación | Reporte trimestral de seguimiento a proyectos de inversión. | 25% | 25% | 25% | 25% | Base de datos mensual de información de gestión y colocación de empleo | 100% | Se observa cumplimiento de la tarea, los documentos se encuentran en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1RbD1juYliiFOvHIlGLW9tSamHDqu5DfH
[6 empty] | Realizar informes de Mercado Laboral, de acuerdo al procesamiento y presentación de la información manejada por planeación | Dirección General - Asesor de Planeación | Reporte trimestral de los informes presentados | 25% | 25% | 25% | 25% | Reportes realizados | 100% | Se observa cumplimiento de la tarea, los documentos se encuentran en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ykJQfbkCdycm7w1oqOAGin4YRiawGsGe
[6 empty] | Realizar mensualmente la consolidación de información interna, externa y análisis de los datos de gestión y colocación de empleo, | Dirección General - Asesor de Planeación | Reporte trimestral de los informes presentados | 25% | 25% | 25% | 25% | Reportes realizados | 100% | Se observa cumplimiento de la tarea, los documentos se encuentran en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ykJQfbkCdycm7w1oqOAGin4YRiawGsGe
[6 empty] | Acompañar a las áreas en la elaboración y posterior consolidación de los siguientes reportes : Plan Marco de Implementación | Dirección General - Asesor de Planeación | Reporte trimestral de los informes presentados | 25% | 25% | 25% | 25% | Reportes realizados | 100% | Se observa cumplimiento de la tarea, los documentos se encuentran en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1RbD1juYliiFOvHIlGLW9tSamHDqu5DfH
[6 empty] | Acompañar a las áreas en la elaboración y posterior consolidación de los siguientes reportes : Acciones de los CONPES donde hay participación de la Unidad del SPE | Dirección General - Asesor de Planeación | Reporte trimestral de los informes presentados | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 100% | Se observa cumplimiento de la tarea, los documentos se encuentran en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1RbD1juYliiFOvHIlGLW9tSamHDqu5DfH
[6 empty] | Acompañar a las áreas en la elaboración y posterior consolidación de los siguientes reportes: Indicadores Transformacionales SIGOB | Dirección General - Asesor de Planeación | Reporte trimestral de los informes presentados | 25% | 25% | 25% | 25% | Plan Marco de Implementación, Indicadores Transformacionales SIGOB , Proyecto BID, CONPES | 100% | Se observa cumplimiento de la tarea, los documentos se encuentran en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1RbD1juYliiFOvHIlGLW9tSamHDqu5DfH
|  | Aumentar el reconocimiento de la Unidad del SPE entre sus grupos de interés para incentivar el uso de la red de prestadores autorizados en procesos de intermediación laboral | Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. | Promover la publicación de contenidos en medios de comunicación e institucionales. | Aumentar la publicación de contenidos en medios de comunicación e institucionales. | Dirección General - Asesor de Comunicaciones | Informe trimestral con la relación de impactos en medios de comunicación e institucionales. | 50% | 50% | 0% | 0% | Matriz de Excel con la relación de publicaciones y su comparación. | 100% | Verificadas las evidencias en el aplicativo Sepia, se observó Informe trimestral con la relación de impactos en medios de comunicación e institucionales para el primer trimestre: 20220422_InformeNoticiasMonitoreoTrimestre1 Para el segundo trimestre de 2022 se logró el aumento de los impactos en medios, obteniendo mayor presencia de la unidad y la promoción que esta hace del SPE con un incremento en el tiempo, a través de la elaboración de boletines de prensa, contenidos y envío a medios de comunicación (freepress) para alcanzar mayor divulgación en medios, así como la publicación de notas y contenidos de la entidad gracias a las sinergias logradas con los socios con quienes se efectuaron eventos o se transmitieron en los medios propios, alcanzando 29 impactos en el segundo trimestre. El primer semestre con tendencia constante hacia su crecimiento y una presencia permanente y en medios institucionales, objeto de la tarea propuesta, para lo cual se observan los boletines de prensa y el informe semestral que soporta el incremento.
[6 empty] | Diseñar y ejecutar una campaña de comunicación permanente para la ruta de empleabilidad diferencial. | Dirección General - Asesor de Comunicaciones | Informe trimestral con los avances de las campañas externas de comunicación que incluya las métricas de redes sociales. | 50% | 50% | 0% | 0% | Documento de la estrategia general con campañas específicas / Informe de acciones de comunicación relacionadas con cada estrategia vs. la campaña planeada. | 100% | Verificadas las evidencias en el aplicativo Sepia, se observó que al segundo trimestre de 2022 se encuentra la ejecución integral de la estrategia de posicionamiento de la ruta de empleabilidad, articulación con urna de cristal de la sinergia de gobierno para la campaña de población migrante; campaña sobre la unidad en el marco de la jornada con prestadores todos somos uno con el SPE y accede con aliados y prestadores de la jornada. socialización de campaña de inclusión laboral, ejecución de las campañas de comunicación orientadas al reconocimiento del servicio de empleo y su ruta de empleabilidad a través de las redes facebook, instagram y tweeter que muestran un incremento en el número de seguidores y otras campañas detalladas en el informe. Documento anexo: “Informe trimestral con los avances de las campañas externas de comunicación que incluya las métricas de redes sociales.”
[5 empty] | Visibilizar ante los prestadores autorizados la gestión hecha desde la Unidad para su promoción y la de sus servicios. | Realizar, emitir y enviar diferentes productos comunicacionales que aporten al fortalecimiento del SPE lideradas por la Unidad. | Dirección General - Asesor de Comunicaciones | Informe con las campañas internas y de solicitudes externas de comunicación. | 50% | 50% | 0% | 0% | Archivo del podcast emitido + Informe de boletines de prestadores enviados. | 100% | Verificado el aplicativo Sepia se ejecuto al 100% esta tarea al segundo trimestre de 2022, presentado como anexos:  Guiones que contiene productos estructurales de eventos, piezas y otros productos mensuales.  Libreto Todos somos uno.  Informe con relación de productos elaborados para eventos y otros.