## Plan de Análisis y Tratamiento
PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2024 SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO Y TECNOLOGÍA
Actividad | ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | Área Responsable | Persona Responsable | EVIDENCIA O PRODUCTO | Ubicación y nombre entregable | Proyección primer Trimestre | Avance primer Trimestre | Proyección segundo Trimestre | Avance segundo Trimestre | Proyección tercer Trimestre | Avance tercer Trimestre | Proyección cuarto Trimestre | Avance cuarto Trimestre | Proyección Avance Final | Avance Final | Ítem
Actividad 1 | Validar y Actualizar de ser necesario GS-Pr-15 Procedimiento de análisis, valoración y tratamiento de riesgos de SI | Leer y realizar los ajustes necesarios al documento | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Alexander Guzmán García | Correo Electrónico -Con el documento GS-Pr-15 Procedimiento de análisis, valoración y tratamiento de riesgos de SI | https://drive.google.com/drive/folders/15lbBzyYNxmd3YRCyNugaAMTTnhSnl4gx | 0% | 0% | 25% | 0% | 75% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | No ha iniciado Gestión
Actividad 2 | Validar GS-Pr-15 Procedimiento de análisis, valoración y tratamiento de riesgos de SI | Se realizan ajustes por parte de planeación al documento GS-Pr-15 Procedimiento de análisis, valoración y tratamiento de riesgos de SI | Asesor Planeación |  | Correo Electrónico -Con el documento GS-Pr-15 Procedimiento de análisis, valoración y tratamiento de riesgos de SI | https://drive.google.com/drive/folders/15lbBzyYNxmd3YRCyNugaAMTTnhSnl4gx | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | No ha iniciado Gestión
Actividad 3 | Realizar los ajustes solicitados por parte de Planeación al documento GS-Pr-15 Procedimiento de análisis, valoración y tratamiento de riesgos de SI | Realizar los ajustes solicitados | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Alexander Guzmán García | Informe de avance | https://drive.google.com/drive/folders/15lbBzyYNxmd3YRCyNugaAMTTnhSnl4gx | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | No ha iniciado Gestión
Actividad 4 | Oficialización y publicación GS-Pr-15 Procedimiento de análisis, valoración y tratamiento de riesgos de SI | Publicar en el Sistema Integrado de Gestión y/o medios de comunicación institucional | Asesor Planeación y/o comunicaciones |  | Documento Publicado - Correo Electrónico | https://drive.google.com/drive/folders/15lbBzyYNxmd3YRCyNugaAMTTnhSnl4gx | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 75% | 0% | 100% | 0% | No ha iniciado Gestión
Actividad 5 | Solicitar la actualización del instrumento Formato del registro de riesgos de seguridad de la información | Enviar correo | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Alexander Guzmán García | Informe de avance | https://drive.google.com/drive/folders/15lbBzyYNxmd3YRCyNugaAMTTnhSnl4gx | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | No ha iniciado Gestión
Actividad 6 | Revisar el instrumento de análisis y tratamiento de riesgos - Formato del registro de riesgos de seguridad de la información | Descargar el instrumento de clasificación de activos | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Alexander Guzmán García | Documento del análisis y tratamiento de riesgos | https://drive.google.com/drive/folders/15lbBzyYNxmd3YRCyNugaAMTTnhSnl4gx | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 100% | 0% | No ha iniciado Gestión
Actividad 7 | Enviar el avance reportado en el instrumento de análisis y tratamiento de riesgos | Enviar al Subdirector de Desarrollo y Tecnología el avance y el consolidado de la información | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Alexander Guzmán García | Documento del análisis y tratamiento de riesgos | https://drive.google.com/drive/folders/15lbBzyYNxmd3YRCyNugaAMTTnhSnl4gx | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 100% | 0% | No ha iniciado Gestión
Actividad 8 | Aplicar los controles establecidos en el Formato del registro de riesgos de seguridad de la información validando la eficacia de las salvaguardas | Verificar la eficacia de los controles indicados por el propietario del activo de información. | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Alexander Guzmán García | Informe de avance | https://drive.google.com/drive/folders/15lbBzyYNxmd3YRCyNugaAMTTnhSnl4gx | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | No ha iniciado Gestión
Actividad 9 | Realizar la valoración de la consecuencia o impacto residual de la eficacia de las salvaguardas | Ejecutar el procedimiento de las acciones de mitigación | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Alexander Guzmán García | Informe de avance | https://drive.google.com/drive/folders/15lbBzyYNxmd3YRCyNugaAMTTnhSnl4gx | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | No ha iniciado Gestión
Actividad 10 | Estimar la probabilidad de ocurrencia del impacto residual de la eficacia de las salvaguardas | Ejecutar el procedimiento de las acciones de mitigación | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Alexander Guzmán García | Informe de avance | https://drive.google.com/drive/folders/15lbBzyYNxmd3YRCyNugaAMTTnhSnl4gx | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | No ha iniciado Gestión
Actividad 11 | Establecer la estrategia a seguir para el riesgo identificado en el Formato del registro de riesgos de seguridad de la información | Ejecutar el procedimiento de las acciones de mitigación | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Alexander Guzmán García | Informe de avance | https://drive.google.com/drive/folders/15lbBzyYNxmd3YRCyNugaAMTTnhSnl4gx | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | No ha iniciado Gestión
Actividad 12 | Establecer la eficacia de la protección en el Formato del registro de riesgos de seguridad de la información | Ejecutar el procedimiento de las acciones de mitigación | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Alexander Guzmán García | Informe de avance | https://drive.google.com/drive/folders/15lbBzyYNxmd3YRCyNugaAMTTnhSnl4gx | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | No ha iniciado Gestión
Actividad 13 | Establecer el nivel de madurez de la salvaguarda en el Formato del registro de riesgos de seguridad de la información | Ejecutar el procedimiento de las acciones de mitigación | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Alexander Guzmán García | Informe de avance | https://drive.google.com/drive/folders/15lbBzyYNxmd3YRCyNugaAMTTnhSnl4gx | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | No ha iniciado Gestión
Actividad 14 | Diseño del Plan Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 2025 | Diseño del Plan Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Alexander Guzmán García | Diseño del Plan Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 2025 | https://drive.google.com/drive/folders/15lbBzyYNxmd3YRCyNugaAMTTnhSnl4gx | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | No ha iniciado Gestión