## RIESGOS 2024
#VALUE! | PLAN DE MEJORAMIENTO - GESTIÓN DE RIESGOS 2024 | [10 empty] | Código: MC-Ft-06
Versión: 1
Vigente desde: 24-Nov-2016
PROCESO | DEPENDENCIA | Responsable | FECHA (DD-MM-AA) | CAUSA | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO/OBSERVACION | TIPO DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD(ES) PROPUESTA(S) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (DD-MM-AA) | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO | CIERRE ACCIÓN DE MEJORA | EVIDENCIAS: | EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN
Direccionamiento Estratégico | Dirección General | Asesor planeación/Lideres de los procesos | 2024-10-17 | Informe de Evaluación del Proceso de Administración de Riesgos y Diseño de Controles | Dentro del seguimiento realizado por la Asesora de Planeación, verificar que los responsables de los procesos estén tomando como insumo para actualizar los mapas de riesgos, los informes de evaluación presentados por el Asesor con Funciones de Control interno. | De Mejora | 1.Se realizarán 2 jornadas de sensibilización las cuales incluirán temas relacionados con los insumos que deben tener en cuenta los procesos para realizar la actualización de los riesgos institucionales. 2. Se realizarán mesas de trabajo en las cuales se realizará la revisión de los mapas de riegos y se identificaran temas críticos que deban ser revisados por los procesos para su actualización. | 30 de Junio de 2025 | Para el periodo de seguimiento (octubre - febrero) no se presentaron avances de las acciones asociadas a este hallazgo, teniendo en cuenta que la fecha de cierre es junio de 2025, se realizarán las dos jornadas de capacitación en el primer semestre del año. En el marco del programa de transparencia y ética pública, se realizará la revisión de los riesgos de corrupción y de gestión con el fin de identificar fortalecer los controles establecidos durante la anterior vigencia. Seguimiento al 31 de agosto, a la fecha se realizarón las 2 capacitaciones y se adjuntan las evidencias. |  | Secretaria Genreal: https://drive.google.com/file/d/1BTuKxkNcfwD8cMaXadymDF5TmwmlYIr-/view?usp=sharing Contractual: https://drive.google.com/file/d/13828HG85_gjF6rn7tF-0Z6dPng4zYdMx/view Administración y Seguimiento: https://drive.google.com/file/d/1KaG0NqY-E4BBxtTic8UJHk64wz1_HKAZ/view Desarrollo y Tecnologia: https://drive.google.com/file/d/1KaG0NqY-E4BBxtTic8UJHk64wz1_HKAZ/view Planeación: https://drive.google.com/file/d/1BTuKxkNcfwD8cMaXadymDF5TmwmlYIr-/view Seguimiento 31 ago 2025 https://drive.google.com/drive/folders/1BjpgDuhY7Bl7pObJgZ18vki6ggyzfACy?usp=sharing | SI
Direccionamiento Estratégico | Secretaría General | Asesor planeación/Lideres de los procesos | 2022-10-17 | Informe de Evaluación del Proceso de Administración de Riesgos y Diseño de Controles | Verificar en los mapas de riesgos la vigencia de la normatividad relacionada. | De Mejora | Realizar la revisión de los mapas de riesgos en temas de normatividad para ser actualizados por los líderes de los procesos. | 30 de Junio de 2025 | En el marco del programa de transparencia y ética pública, se realizará la revisión de los riesgos de corrupción y de gestión con el fin de identificar fortalecer los controles establecidos durante la anterior vigencia. Así mismo se realizará una verificación con cada grupo de trabajo de las recomendaciones realizadas, en el informe de auditoria de control interno. Seguimiento al 31 de agosto, se realizaron las reuniones correspondientes de los riesgos de corrupción en el marco de transparencia y etica pública. Así mismo se realizarón las reuniones correspontientes en materia de riesgos de gestión. |  | https://www.serviciodeempleo.gov.co/transparencia-e-informacion/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano Secretaria Genreal: https://drive.google.com/file/d/1BTuKxkNcfwD8cMaXadymDF5TmwmlYIr-/view?usp=sharing Contractual: https://drive.google.com/file/d/13828HG85_gjF6rn7tF-0Z6dPng4zYdMx/view Administración y Seguimiento: https://drive.google.com/file/d/1KaG0NqY-E4BBxtTic8UJHk64wz1_HKAZ/view Desarrollo y Tecnologia: https://drive.google.com/file/d/1KaG0NqY-E4BBxtTic8UJHk64wz1_HKAZ/view Planeación: https://drive.google.com/file/d/1BTuKxkNcfwD8cMaXadymDF5TmwmlYIr-/view Evidencias a 31 de agosto 2025 Seguimiento al 31 de agosto, a la fecha se realizarón las 2 capacitaciones y se adjuntan las evidencias. | SI
Direccionamiento Estratégico | Dirección General | Asesor planeación/Lideres de los procesos | 2024-10-17 | Informe de Evaluación del Proceso de Administración de Riesgos y Diseño de Controles | Es importante que los líderes de procesos tomen las acciones necesarias para adoptar la política de administración de riesgos establecida por la Unidad, en cuanto a hacer una revisión de los controles en los mapas de riesgos relacionados con las debilidades mencionadas en las evaluaciones y seguimientos efectuados por Control Interno, con el fin de prevenir y mitigar en la medida de lo posible que el riesgo se siga materializando. | De Mejora | Se realizarán mesas de trabajo en las cuales se realizará la revisión y actualización de los mapas de riegos y se identificaran temas críticos que deban ser revisados por los procesos para su actualización, teniendo en cuenta la efectividad de los controles asociados. | 30 de Junio de 2025 |  |  |  | SI

## Hoja2 (hidden)
Direccionamiento Estratégico | Dirección General | Preventiva | SI
Gestión de la Red de Prestadores del SPE | Secretaría General | Correctiva | NO
Gestión del Sistema de Información del SPE | Subdirección de Administración y Seguimiento | De Mejora
Gestión de Promoción y Desarrollo del SPE | Subdirección de Promoción
Adquisiciones | Subdirección de Desarrollo y Tecnología
Gestión de Talento Humano
Gestión de Administración de Bienes y Servicios
Mejora Continua