## RIESGOS 2025
#VALUE! | PLAN DE MEJORAMIENTO - GESTIÓN DE RIESGOS 2025 | [10 empty] | Código: MC-Ft-06
Versión: 1
Vigente desde: 24-Nov-2016
PROCESO | DEPENDENCIA | Responsable | FECHA (DD-MM-AA) | CAUSA | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO/OBSERVACION | TIPO DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD(ES) PROPUESTA(S) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (DD-MM-AA) | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO | CIERRE ACCIÓN DE MEJORA | EVIDENCIAS: | EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN
Direccionamiento Estratégico | Dirección General | Asesor planeación/Lideres de los procesos | 2025-07-29 | INFORME AUDITORÍA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EL DISEÑO DE CONTROLES | Tomar las acciones necesarias por parte de los líderes de los procesos para adoptar la política de administración de riesgos establecida por la Unidad, en cuanto a hacer una revisión de los controles en los mapas de riesgos relacionados con las debilidades mencionadas en las evaluaciones y seguimientos efectuados por Control Interno, con el fin de prevenir y mitigar en la medida de lo posible que el riesgo se siga materializando. | De Mejora | Se llevará a cabo una reunión tanto con el coordinador contractual como con la coordinadora administrativa, con el fin de realizar la socialización de este informe y así mismo fortalecer los controles relacionados a los riesgos (materializados). | 2025-12-20 | Se están programando las reuniones correspondientes con los coordinadores contractual y administrativa con el fin de identificar acciones para el fortalecimiento de los controles. Se realizarán en el mes de septiembre. |  |  | SI
Direccionamiento Estratégico | Secretaría General | Asesor planeación/Lideres de los procesos | 2025-07-29 | INFORME AUDITORÍA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EL DISEÑO DE CONTROLES | Dentro del seguimiento realizado por la Asesora de Planeación, verificar que los responsables de los procesos estén tomando como insumo para actualizar los mapas de riesgos, los informes de evaluación presentados por el Asesor con Funciones de Control interno. | De Mejora |  | 2025-12-20 |  |  |  | SI
Direccionamiento Estratégico | Dirección General | Asesor planeación/Lideres de los procesos | 2025-07-29 | INFORME AUDITORÍA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EL DISEÑO DE CONTROLES | Identificar en los mapas de riesgos, los riesgos fiscales. | De Mejora | Se realizará la revision de los mapas de riesgos con las partes interesadas, con el fin de identificar el posible riesgo fiscal y aplicar la metología dispuesta para su apropiación. | 2025-12-20 | Se están programando las reuniones correspondientes con las personas relacionadas con el proceso, con el fin de identificar el posible riesgo fiscal en la entidad. |  |  | SI

## Hoja2 (hidden)
Direccionamiento Estratégico | Dirección General | Preventiva | SI
Gestión de la Red de Prestadores del SPE | Secretaría General | Correctiva | NO
Gestión del Sistema de Información del SPE | Subdirección de Administración y Seguimiento | De Mejora
Gestión de Promoción y Desarrollo del SPE | Subdirección de Promoción
Adquisiciones | Subdirección de Desarrollo y Tecnología
Gestión de Talento Humano
Gestión de Administración de Bienes y Servicios
Mejora Continua