## PLANES DE MEJORAMIENTO
#VALUE! | PLAN DE MEJORAMIENTO | [8 empty] | Código: MC-Ft-06
Versión: 1
Vigente desde: 24-Nov-2016
PROCESO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA (DD-MM-AA) | CAUSA | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO/OBSERVACION | TIPO DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD(ES) PROPUESTA(S) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (DD-MM-AA) | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO | CIERRE ACCIÓN DE MEJORA VIGENCIA 2022 | EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN
Direccionamiento Estratégico | Dirección General | 12 de agosto de 2025 | Informe de Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno del primer semestre de 2025. | Establecer acciones de mejora que subsanen las observaciones reiteradas en los informes anteriores. | De Mejora | Se realizaran las reuniones pertinentes para subsanar las observaciones esteblecidas en el informe que correspondan a planeación. | 2025-12-22 | Buscar las acciones de planeación y deajarlas en una hoja aparte
Direccionamiento Estratégico | Dirección General | 12 de agosto de 2025 | Informe de Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno del primer semestre de 2025. | Exhortar a los lideres de los procesos a dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 151 del Decreto 403 del 2020. | De Mejora | Una vez se realice el seguimiento al infome pormenorizado de control interno, se enviará un correo de seguimiento con las instrucciones precisas para el reporte cada semestre. | 2025-12-22
Direccionamiento Estratégico | Dirección General | 12 de agosto de 2025 | Informe de Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno del primer semestre de 2025. | Tener en cuenta los métodos de reporte de evidencias solicitados, con el fin de que la evaluación no adolezca de incumplimientos por no acatar los criterios requeridos. | De Mejora | Se dará continuidad a la creación de carpetas donde reposan las evidencias aportadas por los responsables. | 2025-12-22
Direccionamiento Estratégico | Dirección General | 12 de agosto de 2025 | Informe de Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno del primer semestre de 2025. | Al momento de reportar la información seguir los lineamientos dados, debido que durante la evaluación se evidenciaron las carpetas dispuestas para suministrar la información vacías, lo que llevó a insistir en el reporte de las evidencias. | De Mejora |  | 2025-12-22

## Hoja2 (hidden)
Direccionamiento Estratégico | Dirección General | Preventiva | SI
Gestión de la Red de Prestadores del SPE | Secretaría General | Correctiva | NO
Gestión del Sistema de Información del SPE | Subdirección de Administración y Seguimiento | De Mejora
Gestión de Promoción y Desarrollo del SPE | Subdirección de Promoción
Adquisiciones | Subdirección de Desarrollo y Tecnología
Gestión de Talento Humano
Gestión de Administración de Bienes y Servicios
Mejora Continua