## P. Mejoramiento
#VALUE! | PLAN DE MEJORAMIENTO - CI 2025 | [8 empty] | Código: MC-Ft-06
Versión: 1
Vigente desde: 24-Nov-2016
PROCESO | DEPENDENCIA | FECHA (DD-MM-AA) | CAUSA | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO/OBSERVACION | TIPO DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD(ES) PROPUESTA(S) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (DD-MM-AA) | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO | CIERRE ACCIÓN DE MEJORA VIGENCIA 2023 | EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN
Direccionamiento Estratégico | Dirección General | 14 de febrero de 2025 | Informe semestral del estado del control interno de la entidad | El mapa de aseguramiento no ha sido publicado ni socializado entre los servidores y colaboradores, aspecto relevante para los nuevos funcionarios de la segunda línea de defensa. | De Mejora | Se realizará el mapa de aseguramiento teniendo en cuenta la actualización de los mapas de riesgos institucionales | 2025-12-15 | Se realizó la formulación incial del plan de mejoramiento Avance a 31 de agosto del 2025, se está trabajando en la implementación del mapa de aseguramiento. |  | En Proceso
Direccionamiento Estratégico | Dirección General | 14 de febrero de 2025 | Informe semestral del estado del control interno de la entidad | No se ha realizado la formalización de la propuesta de procedimiento interno para el manejo y declaración de conflictos de interes. | De Mejora | Se realizará una reunión con el grupo de talento humano para definir el alcance del desarrollo de procedimiento. | 2025-03-31 | Se realizó reunión con talento humano, donde asistío Angélica Hernández Bautista. https://drive.google.com/file/d/1BTuKxkNcfwD8cMaXadymDF5TmwmlYIr-/view |  | Cumplida
Direccionamiento Estratégico | Dirección General | 14 de febrero de 2025 | Informe semestral del estado del control interno de la entidad | La Unidad cuenta con algunas actividades tercerizadas, en las cuales se incluye la matriz de riesgos contractuales, sin embargo, no se evidencia un seguimiento y/o análisis por parte del líder del proceso o del supervisor, de situaciones relevantes que puedan impactar a la Unidad. | De Mejora | Se realizará una reunión con el grupo de contractual para revisar el alcance de esta actividad. | 2025-03-31 | Se realizó reunión con contractual ,donde asistió Sindy Johanna González Rueda. https://drive.google.com/file/d/1BTuKxkNcfwD8cMaXadymDF5TmwmlYIr-/view |  | Cumplida
Direccionamiento Estratégico | Dirección General | 14 de febrero de 2025 | Informe semestral del estado del control interno de la entidad | El asesor de Control Interno no cuenta con personal calificado para efectuar el seguimiento a las Tecnologías de la Información en la entidad. | De Mejora | Se realizará una reunión con el asesor de control interno para revisar el alcance de esta actividad. | 2025-03-31 | Se realizó reunión con contractual ,donde asistió Briam Brito. https://drive.google.com/file/d/1_LHq0SOrJU9oX5SE9KkkZRda2ViF1v17/view?usp=drive_link |  | Cumplida
Direccionamiento Estratégico | Dirección General | 14 de febrero de 2025 | Informe semestral del estado del control interno de la entidad | ausencia de una política o directriz para el reporte por parte de los funcionarios de las deficiencias de control interno, dentro del proceso de monitoreo continuo. | De Mejora | Se realizará una reunión con el asesor de control interno para revisar el alcance de esta actividad. | 2025-03-31
Direccionamiento Estratégico | Dirección General | 14 de febrero de 2025 | Informe semestral del estado del control interno de la entidad | En el segundo semestre del año 2024 se adelantó la revisión y actualización del procedimiento de servicio a la ciudadanía en relación a radicación de PQRSD, así como de su instructivo. sin embargo, aún no se ha publicado. Está en proceso de creación del flujograma. | De Mejora | Tanto el procedimiento como el instructivo se actualizaron para la vigencia 2024, sin embargo debido a que no se contaba con el personal para la publicación de los documentos, estos fueron publicados en enero de la vigencia 2025. | 2025-03-31 | Se hizo la publicación del documento en la intranet. https://www.serviciodeempleo.gov.co/intranet/direccion-general/area-planeacion/sig-vigente/direccionamiento-estrategico |  | Cumplida

## Hoja2 (hidden)
Direccionamiento Estratégico | Dirección General | Preventiva | SI
Gestión de la Red de Prestadores del SPE | Secretaría General | Correctiva | NO
Gestión del Sistema de Información del SPE | Subdirección de Administración y Seguimiento | De Mejora
Gestión de Promoción y Desarrollo del SPE | Subdirección de Promoción
Adquisiciones | Subdirección de Desarrollo y Tecnología
Gestión de Talento Humano
Gestión de Administración de Bienes y Servicios
Mejora Continua