## DIRECCIÓN GENERAL
[6 empty] | FORMATO: Plan de Acción Institucional 2025 Asesor (a) - Dirección General | [12 empty] | Código: DE-Ft-01
Versión: 3
Vigente desde: 29 de Diciembre de 2020
PROCESO INSTITUCIONAL | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | DIMENSIÓN DEL MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | ACCIÓN | TAREA | META | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | EVIDENCIA (ENTREGABLE) | Porcentaje Programado Primer Trimestre | Porcentaje Programado Segundo Trimestre | Porcentaje Programado Tercer Trimestre | Porcentaje Programado Cuarto Trimestre | Porcentaje de Seguimiento Primer Trimestre | Porcentaje Seguimiento Segundo Trimestre | Porcentaje Seguimiento Tercer Trimestre | Porcentaje Seguimiento Cuarto Trimestre | SEGUIMIENTO CUALITATIVO
Direccionamiento Estratégico | Trabajo decente y crecimiento económico | Dinamizar la transformación del territorio a través de la red de prestadores del servicio público de empleo para el beneficio de las personas, empresas e instituciones. | Direccionamiento Estratégico | Planeación Institucional | Generar y participar en espacios estratégicos de coordinación y alianzas con actores públicos, privados o de cooperación para la promoción y el fortalecimiento del Servicio Público de Empleo y la Red de Prestadores. | Identificar y participar en espacios estratégicos de posicionamiento de la política del servicio público de empleo y la Red de Prestadores. | 1 | Número de articulaciones estratégicas en los que se fomente el uso de la Unidad del SPE | Trasversal | Un (1) articulación estratégica pública o privada para fomentar el uso del SPE (archivos en Word, Excel, Power Point) | 0% | 25% | 0% | 75%
Direccionamiento Estratégico | Trabajo decente y crecimiento económico | Fomentar la efectividad de los servicios de gestión y colocación de empleo, con una orientación hacia los resultados. | Direccionamiento Estratégico | Planeación Institucional | Definir y orientar los lineamientos para la formulación o rediseño de estrategias para la articulación de la red de pretadores y otros actores para la mejor prestación del servicio. , programas y proyectos relacionados con la prestación de los servicios de gestión y colocación de empleo y el desempeño de la Red de Prestadores. | Generar información técnica para la definición de lineamientos estrategicos relacionados con la formulación o rediseño de estrategias, programas y proyectos, entre otros. | 3 | Número de documentos técnicos | Transversal | Tres (3) Documentos técnicos (archivos en Word, Excel, Power Point) | 60% | 0% | 0% | 40%

## ASESOR COMUNICACIONES
[6 empty] | FORMATO: Plan de Acción Institucional 2025 Asesor (a) Comunicaciones | [12 empty] | Código: DE-Ft-01
Versión: 3
Vigente desde: 29 de Diciembre de 2020
PROCESO INSTITUCIONAL | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | DIMENSIÓN DEL MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | ACCIÓN | TAREA | META | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | EVIDENCIA (ENTREGABLE) | Porcentaje Programado Primer Trimestre | Porcentaje Programado Segundo Trimestre | Porcentaje Programado Tercer Trimestre | Porcentaje Programado Cuarto Trimestre | Porcentaje de Seguimiento Primer Trimestre | Porcentaje Seguimiento Segundo Trimestre | Porcentaje Seguimiento Tercer Trimestre | Porcentaje Seguimiento Cuarto Trimestre | SEGUIMIENTO CUALITATIVO
Direccionamiento Estratégico | Trabajo decente y crecimiento económico | Expandir las capacidades de gestión de la red de prestadores para el acceso al empleo y el fomento de trayectorias laborales que permitan más y mejores oportunidades para que la población logre sus proyectos de vida, con un enfoque de inclusión | Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. | Comunicar las oportunidades que ofrece la red de prestadores y los servicios disponibles para apoyar a la población en la consecución de sus proyectos de vida a través del empleo, por medio de canales propios y medios nacionales o locales | Realizar la gestión para lograr free press en medios nacionales o locales de las buenas prácticas | 20 publicaciones | Número de publicaciones en medios nacionales o locales | Asesora de Comunicaciones | Informe anual sobre gestión para lograr free press | 0% | 33% | 33% | 34%
Direccionamiento Estratégico | Trabajo decente y crecimiento económico | Expandir las capacidades de gestión de la red de prestadores para el acceso al empleo y el fomento de trayectorias laborales que permitan más y mejores oportunidades para que la población logre sus proyectos de vida, con un enfoque de inclusión | Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. | Comunicar las oportunidades que ofrece la red de prestadores y los servicios disponibles para apoyar a la población en la consecución de sus proyectos de vida a través del empleo, por medio de canales propios y medios nacionales o locales | Realizar la difusión para aumentar las publicaciones a través de diferentes formatos de redes como por ejemplo, reels, lives, webinar entre otros) con el fin de aumentar las interacciones en redes | 15 Publicaciones | Número de publicaciones | Asesora de Comunicaciones | Informe semestral evidenciando las acciones de difusión | 0% | 50% | 0% | 50%
Direccionamiento Estratégico | Trabajo decente y crecimiento económico | Expandir las capacidades de gestión de la red de prestadores para el acceso al empleo y el fomento de trayectorias laborales que permitan más y mejores oportunidades para que la población logre sus proyectos de vida, con un enfoque de inclusión | Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. | Comunicar las oportunidades que ofrece la red de prestadores y los servicios disponibles para apoyar a la población en la consecución de sus proyectos de vida a través del empleo, por medio de canales propios y medios nacionales o locales | Publicar contenido que promocione las buenas prácticas de la Red de Prestadores | 100% publicaciones de buenas prácticas en redes sociales remitidas por la Red de Prestadores | Número de publicaciones en redes sociales/ Número de buenas prácticas seleccionadas | Asesora de Comunicaciones | Informe semestral evidenciando las interacciones en las redes sociales | 25% | 25% | 25% | 25%
Direccionamiento Estratégico | Trabajo decente y crecimiento económico | Expandir las capacidades de gestión de la red de prestadores para el acceso al empleo y el fomento de trayectorias laborales que permitan más y mejores oportunidades para que la población logre sus proyectos de vida, con un enfoque de inclusión | Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. | Comunicar las oportunidades que ofrece la red de prestadores y los servicios disponibles para apoyar a la población en la consecución de sus proyectos de vida a través del empleo, por medio de canales propios y medios nacionales o locales | Elaborar contenido que permita la visibilación de la oferta de servivcios y de la gestión del SPE en el territorio nacional | 6 publicaciones | Número de publicaciones en medios nacionales o locales | Asesora de Comunicaciones | Informe trimestral evidenciando la gestión de free press paa comunicar diferentes actividades de la Entidad. | 0% | 50% | 0% | 50%
[5 empty] | Posicionar al SPE como referente de información de la oferta y la demanda laboral que contribuya a los diferentes sectores | Desarrollar un plan de comunicaciones para el nuevo sistema del SPE | 1 Plan de Comunicaciones | Número de planes | Asesora de Comunicaciones | Informe semestral de los avances del plan de comunicaciones | 0% | 100% | 0% | 0%
Direccionamiento Estratégico | Trabajo decente y crecimiento económico | Expandir las capacidades de gestión de la red de prestadores para el acceso al empleo y el fomento de trayectorias laborales que permitan más y mejores oportunidades para que la población logre sus proyectos de vida, con un enfoque de inclusión | Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. | Posicionar al SPE como referente de información de la oferta y la demanda laboral que contribuya a los diferentes sectores | Promocionar y difundir los logros de la Entidad de manera periódica | 1 publicación al semestre | Número de publicaciones | Asesora de Comunicaciones | Informe trimestral evidenciando la realización de los espacios de diálogo | 0% | 50% | 0% | 50%
Direccionamiento Estratégico | Trabajo decente y crecimiento económico | Expandir las capacidades de gestión de la red de prestadores para el acceso al empleo y el fomento de trayectorias laborales que permitan más y mejores oportunidades para que la población logre sus proyectos de vida, con un enfoque de inclusión | Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. | Implementar una estrategia de comunicación externa con el fin de dar a conocer la gestión de la entidad de manera periódica a la red de prestadores. | Realizar la difusión de un boletín a la Red de Prestadores el cual permita la visibilización de la gestión de la Entidad. | 4 publicaciones | Número de publicaciones | Asesora de Comunicaciones | Informe trimestral evidenciando los mensajes comunicacionales del SPE | 25% | 25% | 25% | 25%
Direccionamiento Estratégico | Trabajo decente y crecimiento económico | Potencializar el uso de información territorial para la conexión de oportunidades laborales en sectores estratégicos para la transformación productiva y la inclusión laboral. | Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. | Implementar una estrategia de comunicación interna para fortalecer el sentido de pertenencia en los funcionarios y contratistas de la Entidad y compartir avances de la gestión | Realizar actividades de socialización para visibilizar, de manera interna, la gestión de las diferentes áreas | 2 socializaciones | Número de Socializaciones | Asesora de Comunicaciones | Informe trimestral evidenciando las socializaciones de la Entidad | 0% | 50% | 0% | 50%

## ASESOR PLANEACIÓN
[6 empty] | FORMATO: Plan de Acción Institucional 2025 Asesor (a) Planeación | [12 empty] | Código: DE-Ft-01
Versión: 3
Vigente desde: 29 de Diciembre de 2020
PROCESO INSTITUCIONAL | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | DIMENSIÓN DEL MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | ACCIÓN | TAREA | META | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | EVIDENCIA (ENTREGABLE) | Porcentaje Programado Primer Trimestre | Porcentaje Programado Segundo Trimestre | Porcentaje Programado Tercer Trimestre | Porcentaje Programado Cuarto Trimestre | Porcentaje de Seguimiento Primer Trimestre | Porcentaje Seguimiento Segundo Trimestre | Porcentaje Seguimiento Tercer Trimestre | Porcentaje Seguimiento Cuarto Trimestre | SEGUIMIENTO CUALITATIVO
Direccionamiento Estratégico | Trabajo decente y crecimiento económico | Expandir las capacidades de gestión de la red de prestadores para el acceso al empleo y el fomento de trayectorias laborales que permitan más y mejores oportunidades para que la población logre sus proyectos de vida, con un enfoque de inclusión | Direccionamiento Estratégico | Planeación Institucional | Realizar seguimiento y monitoreo a las diferentes acciones que tenga la Unidad en espacios interinstitucionales que le apunten a las poblaciones históricamente excluidas | Realizar el seguimiento trimestral del cumplimiento de los compromisos de la entidad y generar las alertas pertinentes para su cumplimiento. | 4 | Número de informes con los compromisos cumplidos y alertas en caso de que aplique en el periodo | Planeación | Reporte trimestral con los seguimientos a los compromisos | 25% | 25% | 25% | 25%
Direccionamiento Estratégico | Trabajo decente y crecimiento económico | Expandir las capacidades de gestión de la red de prestadores para el acceso al empleo y el fomento de trayectorias laborales que permitan más y mejores oportunidades para que la población logre sus proyectos de vida, con un enfoque de inclusión | Direccionamiento Estratégico | Planeación Institucional | Realizar seguimiento y generar alertas frente a la ejecución y reporte de los proyectos de inversión de la Unidad del SPE. | Realizar seguimiento mensual frente a la ejecución del los proyectos de inversión. | 12 | Número de reportes de seguimiento a los proyectos de inversión en cuanto a metas y seguimiento financiero. | Planeación | Reporte de seguimiento mensual | 27% | 27% | 27% | 19%
Direccionamiento Estratégico | Trabajo decente y crecimiento económico | Potencializar el uso de información territorial para la conexión de oportunidades laborales en sectores estratégicos para la transformación productiva y la inclusión laboral. | Direccionamiento Estratégico | Planeación Institucional | Realizar seguimiento estratégico a los indicadores de gestión del Servicio Público de Empleo. | Generar reporte mensual que presente el análisis de los indicadores de gestión del Servicio Público de empleo para el cumplimiento de las metas de la entidad. | 12 | Número de reportes de seguimiento | Planeación | Reporte de seguimiento mensual | 27% | 27% | 27% | 19%
Direccionamiento Estratégico | Trabajo decente y crecimiento económico | Impulsar una gestión y cultura organizacional innovadora para robustecer el desempeño institucional de la Unidad del SPE a través de herramientas efectivas. | Direccionamiento Estratégico | Planeación Institucional | Realizar actualización del esquema de gobernanza de la información al interior de la unidad para su articulación en el SPE. | Realizar actualización del procedimiento asociado a la articulación de información de la Unidad del SPE, en el marco del rediseño institucional. | 1 | Documento Generado | Planeación | Documento actualizado de gobernanza de información | 50% | 50% | 0% | 0%
Direccionamiento Estratégico | Trabajo decente y crecimiento económico | Impulsar una gestión y cultura organizacional innovadora para robustecer el desempeño institucional de la Unidad del SPE a través de herramientas efectivas. | Direccionamiento Estratégico | Planeación Institucional | Promover el desarrollo y sostenimiento del MIPG al interior de la unidad | Presentar estado de avance a la gestión de la transparencia de la Unidad del SPE. | 4 | Número de informes realizados con el estado de avance | Planeación | Informe trimestral con el estado de avance de la gestión de la transparencia | 25% | 25% | 25% | 25%
Direccionamiento Estratégico | Trabajo decente y crecimiento económico | Impulsar una gestión y cultura organizacional innovadora para robustecer el desempeño institucional de la Unidad del SPE a través de herramientas efectivas. | Direccionamiento Estratégico | Planeación Institucional | Promover el desarrollo y sostenimiento del MIPG al interior de la unidad | Realizar actualización y seguimiento al cumplimiento plan del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 4 | Número de reportes de seguimiento | Planeación | Reporte de seguimiento del estado de ejecución del plan | 25% | 25% | 25% | 25%
Direccionamiento Estratégico | Trabajo decente y crecimiento económico | Impulsar una gestión y cultura organizacional innovadora para robustecer el desempeño institucional de la Unidad del SPE a través de herramientas efectivas. | Direccionamiento Estratégico | Planeación Institucional | Promover el desarrollo y sostenimiento del MIPG al interior de la unidad | Realizar actualización y seguimiento a la gestión de riesgos de la Unidad del SPE. | 4 | Número de reportes de Seguimiento a la gestión del riesgo institucional | Planeación | Reporte de Seguimiento | 25% | 25% | 25% | 25%
Direccionamiento Estratégico | Trabajo decente y crecimiento económico | Impulsar una gestión y cultura organizacional innovadora para robustecer el desempeño institucional de la Unidad del SPE a través de herramientas efectivas. | Direccionamiento Estratégico | Planeación Institucional | Promover el desarrollo y sostenimiento del MIPG al interior de la unidad | Implementar una estrategia de promoción y apropiación del sistema integrado de gestión. | 100% | No. de acciones implementadas/ No. de acciones proyectadas | Planeación | Reporte de Seguimiento | 25% | 25% | 25% | 25%

## ASESOR JURÍDICO
[6 empty] | FORMATO: Plan de Acción Institucional 2025 Asesor (a) Jurídica | [13 empty] | Código: DE-Ft-01
Versión: 3
Vigente desde: 29 de Diciembre de 2020
PROCESO INSTITUCIONAL | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | DIMENSIÓN DEL MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | ACCIÓN | TAREA | META | COLUMNA EN CONSIDERACIÓN META ESPECÍFICA | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | EVIDENCIA (ENTREGABLE) | Porcentaje Programado Primer Trimestre | Porcentaje Programado Segundo Trimestre | Porcentaje Programado Tercer Trimestre | Porcentaje Programado Cuarto Trimestre | Porcentaje de Seguimiento Primer Trimestre | Porcentaje Seguimiento Segundo Trimestre | Porcentaje Seguimiento Tercer Trimestre | Porcentaje Seguimiento Cuarto Trimestre | SEGUIMIENTO CUALITATIVO
Direccionamiento Estratégico | Trabajo decente y crecimiento económico | Expandir las capacidades de gestión de la red de prestadores para el acceso al empleo y el fomento de trayectorias laborales que permitan más y mejores oportunidades para que la población logre sus proyectos de vida, con un enfoque de inclusión | Gestión con valores para resultados | Mejora Normativa | Realizar una modificación normativa para fortalecer a la red de prestadores, reconociendo los tipos y las capacidades de estos | Identificar las necesidades de expedición, o modificación, o derogación normativa con el objetivo de fortalecer tanto a la Red de prestadores como la prestación de los servicios de gestión y colocación de empleo. | 1 | Matriz | Documento Matriz de Necesidades | Asesora Jurídica | Matriz | 100% | 0% | 0% | 0%
Direccionamiento Estratégico | Trabajo decente y crecimiento económico | Expandir las capacidades de gestión de la red de prestadores para el acceso al empleo y el fomento de trayectorias laborales que permitan más y mejores oportunidades para que la población logre sus proyectos de vida, con un enfoque de inclusión | Gestión con valores para resultados | Mejora Normativa | Realizar una modificación normativa para fortalecer a la red de prestadores, reconociendo los tipos y las capacidades de estos | liderar espacios técnico - jurídicos de análisis normativo con el fin de construir las propuestas de expedición, modificación, o de derogación de las normas priorizadas. | 12 | No de espacios realizadas en el periodo | Número de espacios realizadas en el periodo | Asesora Jurídica | Actas de reunión | 25% | 25% | 25% | 25%
Direccionamiento Estratégico | Trabajo decente y crecimiento económico | Expandir las capacidades de gestión de la red de prestadores para el acceso al empleo y el fomento de trayectorias laborales que permitan más y mejores oportunidades para que la población logre sus proyectos de vida, con un enfoque de inclusión | Gestión con valores para resultados | Mejora Normativa | Realizar una modificación normativa para fortalecer a la red de prestadores, reconociendo los tipos y las capacidades de estos | Elaborar los proyectos de actos administrativos que adoptan, modifican o derogan las disposiciones vigentes. | 4 | No de actos administrativos proyectados | Número de actos administrativos proyectados | Asesora Jurídica | Proyectos de Actos administrativos | 0% | 50% | 0% | 50%

## SECRETARIA GENERAL
[6 empty] | FORMATO: Plan de Acción Institucional 2025 Secretaría General | [12 empty] | Código: DE-Ft-01
Versión: 3
Vigente desde: 29 de Diciembre de 2020
PROCESO INSTITUCIONAL | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | DIMENSIÓN DEL MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | ACCIÓN | TAREA | META | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | EVIDENCIA (ENTREGABLE) | Porcentaje Programado Primer Trimestre | Porcentaje Programado Segundo Trimestre | Porcentaje Programado Tercer Trimestre | Porcentaje Programado Cuarto Trimestre | Porcentaje de Seguimiento Primer Trimestre | Porcentaje Seguimiento Segundo Trimestre | Porcentaje Seguimiento Tercer Trimestre | Porcentaje Seguimiento Cuarto Trimestre | SEGUIMIENTO CUALITATIVO
Gestión de Bienes y Servicios | Trabajo decente y crecimiento económico | Impulsar una gestión y cultura organizacional innovadora para robustecer el desempeño institucional de la Unidad del SPE a través de herramientas efectivas. | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Adelantar los trámites administrativos que se requieran, para dar respuesta a las necesidades que formulen las diferentes dependencias, en materia de suministro de bienes y servicios de acuerdo a la competencia del grupo administrativo. | Tramitar las solicitudes de comisiones de la unidad | 100% | 100% de las solicitudes de comisiones gestionadas | Grupo Administrativo | Matriz de comisiones | 25% | 25% | 25% | 25%
Gestión de Bienes y Servicios | Trabajo decente y crecimiento económico | Impulsar una gestión y cultura organizacional innovadora para robustecer el desempeño institucional de la Unidad del SPE a través de herramientas efectivas. | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Adelantar los trámites administrativos que se requieran, para dar respuesta a las necesidades que formulen las diferentes dependencias, en materia de suministro de bienes y servicios de acuerdo a la competencia del grupo administrativo. | Realizar, seguimiento y ejecución de las actividades del Plan de Gestión Ambiental - PIGA. | 100% | 100% del Plan implementado y de los procedimientos documentados | Grupo Administrativo | Cronograma de actividades PIGA 2025. | 25% | 25% | 25% | 25%
Gestión de Bienes y Servicios | Trabajo decente y crecimiento económico | Impulsar una gestión y cultura organizacional innovadora para robustecer el desempeño institucional de la Unidad del SPE a través de herramientas efectivas. | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Adelantar los trámites administrativos que se requieran, para dar respuesta a las necesidades que formulen las diferentes dependencias, en materia de suministro de bienes y servicios de acuerdo a la competencia del grupo administrativo. | Administrar los bienes y servicios de la unidad | 12 informes en el año | Número de informes de revelaciones | Grupo Administrativo | Informe mensual de revelaciones | 25% | 25% | 25% | 25%
Gestión de Bienes y Servicios | Trabajo decente y crecimiento económico | Impulsar una gestión y cultura organizacional innovadora para robustecer el desempeño institucional de la Unidad del SPE a través de herramientas efectivas. | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Adelantar los trámites administrativos que se requieran, para dar respuesta a las necesidades que formulen las diferentes dependencias, en materia de suministro de bienes y servicios de acuerdo a la competencia del grupo administrativo. | Actualizar, implementar y efectuar seguimiento a los instrumentos archivísticos requeridos en el proceso de gestión documental PINAR. | 100% | 100% PINAR implementado | Grupo Administrativo | Cronograma actividades PINAR 2025. | 25% | 25% | 25% | 25%
Adquisiciones | Trabajo decente y crecimiento económico | Impulsar una gestión y cultura organizacional innovadora para robustecer el desempeño institucional de la Unidad del SPE a través de herramientas efectivas. | Direccionamiento estratégico | Planeación Institucional | Adelantar los trámites contractuales que requiera la Unidad con el fin de dar cumplimiento al Plan anual de Adquisiciones para la presente vigencia. | Realizar acompañamiento a las áreas en la etapa precontractual, contractual y poscontruactual, de acuerdo a las solicitudes. | Acta de seguimiento trimestral de contratos realizados vs relacionados en el PAA | Número de tramites contractuales gestionados conforme al PAA | Grupo Contractual | 1. Documento de contratos suscritos en secop | 0% | 50% | 0% | 50%
Adquisiciones | Trabajo decente y crecimiento económico | Impulsar una gestión y cultura organizacional innovadora para robustecer el desempeño institucional de la Unidad del SPE a través de herramientas efectivas. | Direccionamiento estratégico | Planeación Institucional | Adelantar el tramite de liquidaciones de la vigencia anterior y/o anteriores conforme a los informes finales suministrados por las depedencias correspondientes, teniendo en cuenta la competencia para liquidar los mismos establecidos en la Ley 1150 de 2007 | Realizar acompañamiento a las áreas en la etapa poscontruactual, de acuerdo a las solicitudes. | base trimestral de contratos liquidados vigencia 2024 | Número de tramites de liquidaciones contractuales gestionados | Grupo Contractual | Documento de liquidaciones adelantadas de acuerdo con las solicitudes | 0% | 50% | 0% | 50%
Gestión del Talento Humano | Trabajo decente y crecimiento económico | Impulsar una gestión y cultura organizacional innovadora para robustecer el desempeño institucional de la Unidad del SPE a través de herramientas efectivas. | Talento Humano | Integridad | Fortalecer el Talento Humano de la Unidad, mediante la implementación de estrategias y mecanismos, con el fin de contribuir al desarrollo integral de los servidores públicos en el ciclo de vida laboral, fomentando la calidad a través de una cultura del servicio integral y transparente. | Implementar y ejecutar acciones derivadas de los resultado de la medición del fortalecimiento del clima laboral y la cultura organizacional | 100% | Número de acciones Ejecutadas / número de acciones programadas | Grupo de gestión Y Desarrollo del Talento Humano | Informe de actividades realizadas | 0% | 0% | 0% | 100%
Gestión del Talento Humano | Trabajo decente y crecimiento económico | Impulsar una gestión y cultura organizacional innovadora para robustecer el desempeño institucional de la Unidad del SPE a través de herramientas efectivas. | Talento Humano | Integridad | Fortalecer el Talento Humano de la Unidad, mediante la implementación de estrategias y mecanismos, con el fin de contribuir al desarrollo integral de los servidores públicos en el ciclo de vida laboral, fomentando la calidad a través de una cultura del servicio integral y transparente. | Formular e Implementar las acciones en el marco de los ejes de identidad y vocación por el servicio público y acceso a las rutas de calidad y cultura del servicio del programa nacional de bienestar. | 100% | Porcentaje del Plan Implementado | Grupo de gestión Y Desarrollo del Talento Humano | Matriz al seguimiento de los ejes en el plan de bienestar | 10% | 35% | 35% | 20%
Gestión del Talento Humano | Trabajo decente y crecimiento económico | Impulsar una gestión y cultura organizacional innovadora para robustecer el desempeño institucional de la Unidad del SPE a través de herramientas efectivas. | Talento Humano | Integridad | Fortalecer el Talento Humano de la Unidad, mediante la implementación de estrategias y mecanismos, con el fin de contribuir al desarrollo integral de los servidores públicos en el ciclo de vida laboral, fomentando la calidad a través de una cultura del servicio integral y transparente. | Formular e Implementar los correspondientes planes de gestión en el marco del cumplimiento del Decreto 612 de 2018 | 100% | Porcentaje de los Planes Implementados | Grupo de gestión Y Desarrollo del Talento Humano | Matriz de seguimiento de los planes del decreto 612-2018 | 10% | 35% | 35% | 20%
Gestión del Talento Humano | Trabajo decente y crecimiento económico | Impulsar una gestión y cultura organizacional innovadora para robustecer el desempeño institucional de la Unidad del SPE a través de herramientas efectivas. | Talento Humano | Integridad | Fortalecer el Talento Humano de la Unidad, mediante la implementación de estrategias y mecanismos, con el fin de contribuir al desarrollo integral de los servidores públicos en el ciclo de vida laboral, fomentando la calidad a través de una cultura del servicio integral y transparente. | Adelantar la negociación sindical en sus distintas fases | 100% | 100% de la negociación adelantada | Grupo de gestión Y Desarrollo del Talento Humano | Acuerdo Sindical suscrito | 0% | 80% | 20% | 0%
Gestión Financiera | Trabajo decente y crecimiento económico | Impulsar una gestión y cultura organizacional innovadora para robustecer el desempeño institucional de la Unidad del SPE a través de herramientas efectivas. | Direccionamiento Estratégico | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Mejorar la calidad de la información financiera que genera la Unidad, para que llegue de manera oportuna al público objetivo, a través los diferentes canales de comunicación. | Generar y socializar con fundamento en la información del SIIF Nación, Informes mensuales de seguimiento a la ejecución presupuestal y a la ejecución del PAC | 12 informes al año | Número de informes socializados | Grupo Financiero | Informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestal y a la ejecución del PAC | 25% | 25% | 25% | 25%
Grupo de Relacionamiento Estado Ciudadano | Trabajo decente y crecimiento económico | Impulsar una gestión y cultura organizacional innovadora para robustecer el desempeño institucional de la Unidad del SPE a través de herramientas efectivas. | Direccionamiento Estratégico | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Realizar entrenamiento y reentrenamiento para integrantes del Grupo Relacionamiento con el Ciudadano | Definir e implementar plan de entrenamiento y reentrenamiento para las personas del Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano | 2 | Plan de entrenamiento GRC | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano | Cronograma del plan de entrenamiento (Diseñado y ejecutado) | 50% | 0% | 0% | 50%
Grupo de Relacionamiento Estado Ciudadano | Trabajo decente y crecimiento económico | Impulsar una gestión y cultura organizacional innovadora para robustecer el desempeño institucional de la Unidad del SPE a través de herramientas efectivas. | Direccionamiento Estratégico | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Implementar acciones de mejora frente a las recomendaciones de la Estrategia de Relacionamiento con la Ciudadania. | Informe de acciones de mejora implementadas | 1 | Número de informes seguimiento a la implementación de recomendaciones de la estrategia de relacionamiento con la ciudadanía | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano | Informe de seguimiento a la implementacion de recomendaciones de la Estrategia de Relacionamiento Con La Ciudadanía | 0% | 0% | 0% | 100%
Grupo de Relacionamiento Estado Ciudadano | Trabajo decente y crecimiento económico | Impulsar una gestión y cultura organizacional innovadora para robustecer el desempeño institucional de la Unidad del SPE a través de herramientas efectivas. | Direccionamiento Estratégico | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Establecer una matriz de seguimiento y análisis de funcionamiento de los canales de atencion. | Informe de seguimiento y análisis de funcionamiento de los canales de atención. | 2 | Número de informes realizados | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano | Informe de seguimiento y análisis de funcionamiento de los canales de atención. | 0% | 50% | 0% | 50%
Grupo de Relacionamiento Estado Ciudadano | Trabajo decente y crecimiento económico | Impulsar una gestión y cultura organizacional innovadora para robustecer el desempeño institucional de la Unidad del SPE a través de herramientas efectivas. | Direccionamiento Estratégico | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Realizar una capacitación sobre la Ley 1755 de 2015 dirigida a todos los servidores de la Entidad | Realizar el espacio de capacitación para los colaboradores de la Entidad | 1 | Número de capacitaciones realizadas | Grupo de Relacionamiento con el ciudadano y Grupo de Gestión Y Desarrollo del Talento Humano | Invitación a la capacitación Listado de asistencia al espacio de capacitación Grabación de la sesión | 0% | 0% | 100% | 0%
Grupo de Relacionamiento Estado Ciudadano | Trabajo decente y crecimiento económico | Impulsar una gestión y cultura organizacional innovadora para robustecer el desempeño institucional de la Unidad del SPE a través de herramientas efectivas. | Direccionamiento Estratégico | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Diseñar e implementar una estrategia en pro de fortalecer la relación Estado- ciudadano | Realizar la actualización permanente de la información publicada en el botón de atención al ciudadano en la página de la entidad. | 2 | Número de informes de seguimiento de publicación de información | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano | Informe semestral de seguimiento de publicación de información | 50% | 0% | 0% | 50%
Grupo de Relacionamiento Estado Ciudadano | Trabajo decente y crecimiento económico | Impulsar una gestión y cultura organizacional innovadora para robustecer el desempeño institucional de la Unidad del SPE a través de herramientas efectivas. | Direccionamiento Estratégico | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Mejorar la relación y cercanía con la ciudadanía, garantizar el acceso a la información pública, la participación ciudadana y fomentando la transparencia. | Aportar los insumos necesarios para la toma de decisiones y acciones internas derivadas de las interaciones de las ciudadanías con la Unidad del SPE. | 4 | Informe trimestral de PQRSDF | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano | Informe trimestral de PQRSDF | 25% | 25% | 25% | 25%
Grupo de Relacionamiento Estado Ciudadano | Trabajo decente y crecimiento económico | Impulsar una gestión y cultura organizacional innovadora para robustecer el desempeño institucional de la Unidad del SPE a través de herramientas efectivas. | Direccionamiento Estratégico | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Mejorar la relación y cercanía con la ciudadanía, garantizar el acceso a la información pública, la participación ciudadana y fomentando la transparencia. | Hacer seguimiento a las peticiones tramitadas por el GRC recibidas y gestionadas a través del formulario Web y correo electrónico | 4 | Matriz mensual de PQRSDF | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano | Matriz de PQRSDF | 25% | 25% | 25% | 25%
Grupo de Relacionamiento Estado Ciudadano | Trabajo decente y crecimiento económico | Impulsar una gestión y cultura organizacional innovadora para robustecer el desempeño institucional de la Unidad del SPE a través de herramientas efectivas. | Direccionamiento Estratégico | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Realizar un acercamiento a la ciudadanía y grupos de valor con un lenguaje claro, una oferta de trámites y servicios más expedita y sencilla, afianzando y contribuyendo a democratizar el acceso al empleo en el país. | Promover la articulación interna y con proveedores para la realización de mesas de trabajo y acciones orientadas a la implementación de mejoras derivadas de las interacciones con la ciudadanía. | 4 | Informe trimestral de articulación interna GRC | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano | Informe trimestral de articulación interna GRC | 25% | 25% | 25% | 25%
Grupo de Gestión y Desarrollo del Talento Humano / Grupo Contractual / Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano | Trabajo decente y crecimiento económico | Impulsar una gestión y cultura organizacional innovadora para robustecer el desempeño institucional de la Unidad del SPE a través de herramientas efectivas. | Direccionamiento Estratégico | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Realizar las actividades de la Política de Prevención del daño antijurídico | Desarrollar las acciones de la política de prevención del daño antijurídico. | 100% | Acciones Ejecutadas / Acciones programadas | Grupo de Gestión y Desarrollo del Talento Humano / Grupo Contractual / Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano | Informe de actividades realizadas con soportes | 25% | 25% | 25% | 25%

## SUB ADMON Y SEGUIMIENTO
[6 empty] | FORMATO: Plan de Acción Institucional 2025 Subdirección de Administración y Seguimiento | [12 empty] | Código: DE-Ft-01
Versión: 3
Vigente desde: 29 de Diciembre de 2020
PROCESO INSTITUCIONAL | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | DIMENSIÓN DEL MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | ACCIÓN | TAREA | META | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | EVIDENCIA (ENTREGABLE) | Porcentaje Programado Primer Trimestre | Porcentaje Programado Segundo Trimestre | Porcentaje Programado Tercer Trimestre | Porcentaje Programado Cuarto Trimestre | Porcentaje de Seguimiento Primer Trimestre | Porcentaje Seguimiento Segundo Trimestre | Porcentaje Seguimiento Tercer Trimestre | Porcentaje Seguimiento Cuarto Trimestre | SEGUIMIENTO CUALITATIVO
Gestión de la Red de Prestadores del SPE | Trabajo decente y crecimiento económico | Impulsar una gestión y cultura organizacional innovadora para robustecer el desempeño institucional de la Unidad del SPE a través de herramientas efectivas. | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Aumentar el nivel de satisfacción en el trámite de autorizaciones a la Red de Prestadores | Elaborar diagnóstico del nivel de satisfacción en el trámite de autorizaciones a prestadores del SPE. | 1 | Informe diagnóstico de la satisfacción del trámite de autorizaciones a prestadores nuevos y antiguos del SPE | Grupo de Autorizaciones y Monitoreo a al RED de Prestadores | Informe diagnóstico | 25% | 75% | 0% | 0%
Gestión de la Red de Prestadores del SPE | Trabajo decente y crecimiento económico | Expandir las capacidades de gestión de la red de prestadores para el acceso al empleo y el fomento de trayectorias laborales que permitan más y mejores oportunidades para que la población logre sus proyectos de vida, con un enfoque de inclusión | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Actualizar indicadores de calidad y resultado para la correcta prestación de los Servicios de Gestión y Colocación de Empleo | Actualizar normatividad de indicadores de calidad y resultado para la correcta prestación de los Servicios de Gestión y Colocación de Empleo | 1 | Número de documentos técnicos con insumos para la actualización normativa Indicadores de calidad y resultado. | Grupo de Autorizaciones y Monitoreo a al RED de Prestadores | Documento técnico | 25% | 25% | 25% | 25%
Gestión de la Red de Prestadores del SPE | Trabajo decente y crecimiento económico | Expandir las capacidades de gestión de la red de prestadores para el acceso al empleo y el fomento de trayectorias laborales que permitan más y mejores oportunidades para que la población logre sus proyectos de vida, con un enfoque de inclusión | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Proponer controles preventivos y correctivos a los prestadores del SPE | Realizar acciones de monitoreo basado en indicadores de calidad y resultado que permitan identificar y generar alertas para la correcta prestación de los servicios de gestión y colocación de empleo | 20 | Número de acciones preventivas y correctivas a la Red de Prestadores | Grupo de Autorizaciones y Monitoreo a al RED de Prestadores | Comunicaciones (actas, correos u oficios, etc) remitidas a la red de prestadores | 0% | 33% | 33% | 34%
Gestión de la Red de Prestadores del SPE | Trabajo decente y crecimiento económico | Potencializar el uso de información territorial para la conexión de oportunidades laborales en sectores estratégicos para la transformación productiva y la inclusión laboral. | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Proponer proyecto de actualización de la Norma Tecnica Colombiana - NTC 6175 | Elaborar documento de propuesta de actualización de la NTC 6175 | 1 | Documento de propuesta de actualización de la NTC 6175 | Grupo de Autorizaciones y Monitoreo a al RED de Prestadores | Uno (1) Documento propuesta de actualización de la NTC 6175 | 0% | 33% | 33% | 34%
Gestión de la Red de Prestadores del SPE | Trabajo decente y crecimiento económico | Potencializar el uso de información territorial para la conexión de oportunidades laborales en sectores estratégicos para la transformación productiva y la inclusión laboral. | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Comunicar y posicionar a la Unidad del SPE como referente de información del mercado laboral que contribuya a los diferentes sectores, mediante una producción estadística eficiente. | Elaborar anexos estadísticos de Oferta Laboral Departamental (Buscadores) | 1 | Número de Anexos de Oferta Laboral elaborados. | Grupo de Estudio del Mercado Laboral | Anexos de Oferta Laboral elaborados. | 0% | 100% | 0% | 0%
Gestión de la Red de Prestadores del SPE | Trabajo decente y crecimiento económico | Potencializar el uso de información territorial para la conexión de oportunidades laborales en sectores estratégicos para la transformación productiva y la inclusión laboral. | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Comunicar y posicionar a la Unidad del SPE como referente de información del mercado laboral que contribuya a los diferentes sectores, mediante una producción estadística eficiente. | Elaborar boletines estadísticos de Oferta Laboral Departamental (Buscadores) | 1 | Número de boletines de Oferta Laboral elaborados. | Grupo de Estudio del Mercado Laboral | Boletines de Oferta Laboral elaborados. | 0 | 100% | 0% | 0%
Gestión de la Red de Prestadores del SPE | Trabajo decente y crecimiento económico | Potencializar el uso de información territorial para la conexión de oportunidades laborales en sectores estratégicos para la transformación productiva y la inclusión laboral. | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Comunicar y posicionar a la Unidad del SPE como referente de información del mercado laboral que contribuya a los diferentes sectores, mediante una producción estadística eficiente. | Elaborar anexos de Demanda Laboral Departamental (Ofertas de empleo) | 1 | Número de Anexos de Demanda Laboral elaborados | Grupo de Estudio del Mercado Laboral | Anexos de Demanda Laboral elaborados | 0% | 100% | 25% | 25%
Gestión de la Red de Prestadores del SPE | Trabajo decente y crecimiento económico | Potencializar el uso de información territorial para la conexión de oportunidades laborales en sectores estratégicos para la transformación productiva y la inclusión laboral. | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Comunicar y posicionar a la Unidad del SPE como referente de información del mercado laboral que contribuya a los diferentes sectores, mediante una producción estadística eficiente. | Elaborar anexos de Demanda Laboral (Puestos de trabajo) | 1 | Número de Anexos de Demanda Laboral elaborados | Grupo de Estudio del Mercado Laboral | Anexos de Demanda Laboral elaborados | 25% | 25% | 25% | 25%
Gestión de la Red de Prestadores del SPE | Trabajo decente y crecimiento económico | Fomentar la efectividad de los servicios de gestión y colocación de empleo, con una orientación hacia los resultados. | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Comunicar y posicionar a la Unidad del SPE como referente de información del mercado laboral que contribuya a los diferentes sectores, mediante una producción estadística eficiente. | Realizar socializaciones sobre los productos del Grupo de Estudio del Mercado Laboral a la red de prestadores y otros actores del mercado laboral de los territorios. | 4 | Número de socializaciones | Grupo de Estudio del Mercado Laboral | Soportes de las socializaciones de los productos a prestadores y otros actores | 25% | 25% | 25% | 25%
Gestión de la Red de Prestadores del SPE | Trabajo decente y crecimiento económico | Fomentar la efectividad de los servicios de gestión y colocación de empleo, con una orientación hacia los resultados. | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Comunicar y posicionar a la Unidad del SPE como referente de información del mercado laboral que contribuya a los diferentes sectores, mediante una producción estadística eficiente. | Actualizar la documentación de Dataempleo que incluya las reglas de depuración, filtrado, y los resultados de Dataempleo | 4 | Número de documentos revisados | Grupo de Estudio del Mercado Laboral | Informes realizados a los documentos revisados | 25% | 25% | 25% | 25%
Gestión de la Red de Prestadores del SPE | Trabajo decente y crecimiento económico | Fomentar la efectividad de los servicios de gestión y colocación de empleo, con una orientación hacia los resultados. | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Fortalecer las capacidades del Grupo de Estudio del mercado laboral a través de intercambios de conocimiento técnico | Adelantar intercambios de información, cruces y productos con otros actores del mercado laboral. | 4 | Número de intercambios de información, cruces y productos con otros actores del mercado laboral. | Grupo de Estudio del Mercado Laboral | Bases de datos de intercambios de información, cruces y productos con otros actores del mercado laboral. | 25% | 25% | 25% | 25%
Gestión de la Red de Prestadores del SPE | Trabajo decente y crecimiento económico | Fomentar la efectividad de los servicios de gestión y colocación de empleo, con una orientación hacia los resultados. | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Identificar las barreras que están presentes en la oferta y demanda de empleo que permitan generar estrategias que las mitiguen | Realizar documentos poblacionales que permitan analizar las condiciones de empleabilidad de estas poblaciones | 5 | Número de documentos poblacionales | Grupo de Estudio del Mercado Laboral | Documentos y/o anexos poblacionales | 20% | 20% | 20% | 40%
Gestión de la Red de Prestadores del SPE | Trabajo decente y crecimiento económico | Fomentar la efectividad de los servicios de gestión y colocación de empleo, con una orientación hacia los resultados. | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Identificar las barreras que están presentes en la oferta y demanda de empleo que permitan generar estrategias que las mitiguen | Elaborar documentos como resultados de estudios o metodologías de medición. | 2 | Número de documentos | Grupo de Estudio del Mercado Laboral | Documentos de procesamiento, verificación de cifras y fuentes, visualización, mejoramiento de códigos de procesamiento | 0% | 50% | 0% | 50%
Gestión de la Red de Prestadores del SPE | Trabajo decente y crecimiento económico | Impulsar una gestión y cultura organizacional innovadora para robustecer el desempeño institucional de la Unidad del SPE a través de herramientas efectivas. | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Identificar las barreras que están presentes en la oferta y demanda de empleo que permitan generar estrategias que las mitiguen | Generar los requerimientos para la creación de tableros interactivos que automaticen la visualización de los datos clave de Dataempleo para tomadores de decisiones internas y externas | 2 | Número de tableros | Grupo de Estudio del Mercado Laboral | Tableros interactivos | 0% | 0% | 50% | 50%
Gestión de la Red de Prestadores del SPE | Trabajo decente y crecimiento económico | Impulsar una gestión y cultura organizacional innovadora para robustecer el desempeño institucional de la Unidad del SPE a través de herramientas efectivas. | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Identificar las barreras que están presentes en la oferta y demanda de empleo que permitan generar estrategias que las mitiguen | Diagnosticar la cobertura de los registros estadísticos de colocaciones y buscadores a la Red de Prestadores. | 1 | Número de diagnosticos realizados | Grupo de Estudio del Mercado Laboral | 1 diagnóstico | 0% | 0% | 50% | 50%

## SUB DESARROLLO Y TECNOLOGÍA
[6 empty] | FORMATO: Plan de Acción Institucional 2025 Subdirección de Desarrollo y Tecnología | [12 empty] | Código: DE-Ft-01
Versión: 3
Vigente desde: 29 de Diciembre de 2020
PROCESO INSTITUCIONAL | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | DIMENSIÓN DEL MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | ACCIÓN | TAREA | META | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | EVIDENCIA (ENTREGABLE) | Porcentaje Programado Primer Trimestre | Porcentaje Programado Segundo Trimestre | Porcentaje Programado Tercer Trimestre | Porcentaje Programado Cuarto Trimestre | Porcentaje de Seguimiento Primer Trimestre | Porcentaje Seguimiento Segundo Trimestre | Porcentaje Seguimiento Tercer Trimestre | Porcentaje Seguimiento Cuarto Trimestre | SEGUIMIENTO CUALITATIVO
Gestión de Tecnologías de la Información de la Unidad | Trabajo decente y crecimiento económico | Expandir las capacidades de gestión de la red de prestadores para el acceso al empleo y el fomento de trayectorias laborales que permitan más y mejores oportunidades para que la población logre sus proyectos de vida, con un enfoque de inclusión | Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital | Definir un plan de orientación ocupacional y acompañamiento empresarial para la transformación productiva | Administrar y configurar la plataforma Moodle para optimizar el acceso a los cursos de formación orientados a sectores estratégicos como empleos verdes, digitalización y economía del cuidado, garantizando que los contenidos sean accesibles, relevantes y adaptados a las necesidades del mercado laboral. | 100% | Número de solicitudes recibidas / Número de solicitudes atendidas | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Informe técnico de seguimiento | 0% | 50% | 0% | 50%
Gestión de Tecnologías de la Información de la Unidad | Trabajo decente y crecimiento económico |  | Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital | Desarrollar una Estrategia de Gestión Territorial Integral | Realizar acompañamiento técnico para fortalecer la capacidad de los prestadores en la gestión y colocación de empleo, optimizando el uso de las herramientas tecnológicas proporcionadas por la entidad y garantizando la alineación con los estándares de calidad a nivel territorial. | 100% | Números de asesorías solicitadas / Número de asesorías realizadas | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Informe técnico de seguimiento | 0% | 50% | 0% | 50%
Gestión de Tecnologías de la Información de la Unidad | Trabajo decente y crecimiento económico | Potencializar el uso de información territorial para la conexión de oportunidades laborales en sectores estratégicos para la transformación productiva y la inclusión laboral. | Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital | Desarrollar un sistema de información de vanguardia para el empleo | Acompañar el proceso de desarrollo del nuevo Sistema de Información del Servicio de Empleo, promoviendo la integración de capacidades de interoperabilidad e inteligencia artificial para mejorar la conexión entre buscadores de empleo y oportunidades laborales. | 8 | Un (1) informe técnico mensual que identifique las acciones de seguimiento a la implementación del nuevo sistema de información del Servicio Público de Empleo. | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Informe técnico de seguimiento | 30% | 35% | 35% | 0%
Gestión de Tecnologías de la Información de la Unidad | Trabajo decente y crecimiento económico |  | Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital |  | Coordinar y ejecutar pruebas de funcionalidad del nuevo Sistema de Información del Servicio Público de Empleo, asegurando la participación activa de los funcionarios de la Subdirección de Desarrollo y Tecnología para evaluar su operatividad, usabilidad y alineación con los requerimientos estratégicos y técnicos. | 2 | Dos (2) informes con los hallazgos encontrados en las pruebas de funcionalidad. | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Informe con los hallazgos encontrados | 20% | 80% | 0% | 0%
Gestión de Tecnologías de la Información de la Unidad | Trabajo decente y crecimiento económico |  | Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital |  | Desarrollar las acciones de alistamiento requeridas para asegurar un despliegue gradual y ordenado del nuevo Sistema de Información del Servicio Público de Empleo, con la participación activa de los actores clave y en coherencia con los lineamientos técnicos y estratégicos definidos. | 2 | Dos (2) informes que identifiquen las acciones de alistamiento del nuevo sistema de información del Servicio Público de Empleo. | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Informe técnico de seguimiento | 0% | 0% | 50% | 50%
Gestión de Tecnologías de la Información de la Unidad | Trabajo decente y crecimiento económico |  | Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital |  | Definir el modelo de estandarización, integración e interoperabilidad del sistema de información del Servicio Público de Empleo, en el marco del nuevo sistema de información, propendiendo por un intercambio efectivo y seguro de datos. | 1 | Un (1) informe técnico que identifiquen, el Modelo de Estandarización para el sistema de información del Servicio Público de Empleo | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Informe técnico que identifiquen, el Modelo de Estandarización para el sistema de información del Servicio Público de Empleo | 0% | 0% | 0% | 100%
Gestión de Tecnologías de la Información de la Unidad | Trabajo decente y crecimiento económico |  |  |  |  | Optimizar el uso de las funcionalidades en el nuevo Sistema de Información para identificar y priorizar las necesidades laborales de jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, grupos étnicos, LGBTIQ+, víctimas del conflicto armado y comunidades campesinas, integrando un enfoque de interseccionalidad en el análisis de datos y la generación de estrategias. | 100% | Número de funcionalidades implementadas en el nuevo sistema/ Número de funcionalidades identificadas en el SISE. | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Informe técnico de seguimiento | 0% | 50% | 50% | 0%
Gestión de Tecnologías de la Información de la Unidad | Trabajo decente y crecimiento económico |  | Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital | Establecer posicionamiento del SPE como generador de información de mercado laboral | Gestionar la calidad de la información y de los datos relacionados con el mercado laboral, garantizando que sean precisos, actualizados y útiles para la toma de decisiones estratégicas y operativas. | 100% | Número de acciones identificadas / Número de acciones realizadas | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Informe técnico de gestión | 0% | 50% | 0% | 50%
Gestión de Tecnologías de la Información de la Unidad | Trabajo decente y crecimiento económico |  | Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital |  | Gestionar la analítica y visualización de los datos generados por la red de prestadores del Servicio Público de Empleo, que permita la generación de reportes interactivos, facilitando la toma de decisiones estratégicas y la mejora de los servicios ofrecidos. | 100% | Número de acciones identificadas / Número de acciones realizadas | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Informe técnico de gestión | 0% | 50% | 0% | 50%
Gestión de Tecnologías de la Información de la Unidad | Trabajo decente y crecimiento económico | Impulsar una gestión y cultura organizacional innovadora para robustecer el desempeño institucional de la Unidad del SPE a través de herramientas efectivas. | Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital | Promover la innovación pública al servicio delTalento humano de la Unidad | Realizar ejercicios internos de sensibilización innovación pública digital que impulsen la mejora continua de los procesos de la Entidad, a través de soluciones innovadoras y creativas que hagan uso de las tecnologías de la información. | 100% | Número de capacitaciones realizadas/ Número de capacitaciones planeadas | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Informes técnicos de gestión. | 0% | 50% | 0% | 50%
[6 empty] | Actualizar e implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI, alineando las tecnologías de la información con los objetivos estratégicos, la normatividad técnica vigente y las necesidades de la Entidad. | 3 | Un (1) documento actualizado y dos (2) reportes de avance en la implementación. | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Documento con el Plan Estratégico y reportes de avance en la implementación. | 0% | 25% | 25% | 50%
Gestión de Tecnologías de la Información de la Unidad | Trabajo decente y crecimiento económico |  | Gestión con valores para resultados | Seguridad Digital | Gestionar la transformación digital de la Unidad Administrativa del Servicio Público de Empleo | Actualizar e implementar el Plan Estratégico de Seguridad de la Información - PESI, asegurando que las acciones de seguridad y privacidad de la información cumplan con los estándares, mejores prácticas y con la normatividad técnica vigente. | 3 | Un (1) documento actualizado y dos (2) reportes de avance en la implementación. | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Documento con el Plan Estratégico y reportes de avance en la implementación. | 0% | 25% | 25% | 50%
[6 empty] | Definir y gestionar el Gobierno de Datos de la Entidad acorde a la normatividad técnica vigente, que fomente el acceso, intercambio, reutilización y explotación de datos. | 2 | Dos (2) informes técnicos con la gestión realizada. | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Informes técnicos de gestión. | 0% | 50% | 0% | 50%
Gestión de Tecnologías de la Información de la Unidad | Trabajo decente y crecimiento económico |  | Gestión con valores para resultados | Seguridad Digital |  | Avanzar en la implementación del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial versión 3 en cumplimiento de lo establecido en la Resolución 1978 de 2023, con el fin de desarrollar capacidades institucionales para la gestión y gobierno TI. | 2 | Dos (2) informes técnicos con la gestión realizada. | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Informes técnicos de gestión. | 0% | 50% | 0% | 50%
Gestión de Tecnologías de la Información de la Unidad | Trabajo decente y crecimiento económico |  | Gestión con valores para resultados | Seguridad Digital |  | Avanzar en la implementación de la Política de Gobierno Digital acorde a lo establecido en el Decreto 767 de 2022, con el fin de fortalecer la transformación digital de la Entidad y fortalecer la relación estado - ciudadano. | 2 | Dos (2) informes técnicos con la gestión realizada. | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Informes técnicos de gestión. | 0% | 50% | 0% | 50%
Gestión de Tecnologías de la Información de la Unidad | Trabajo decente y crecimiento económico |  | Gestión con valores para resultados | Seguridad Digital |  | Avanzar en la implementación de la Política de Seguridad Digital acorde a lo establecido en la Resolución 500 de 2021, con el fin de garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, y fomentar la confianza digital. | 2 | Dos (2) informes técnicos con la gestión realizada. | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Informes técnicos de gestión. | 0% | 50% | 0% | 50%
Gestión de Tecnologías de la Información de la Unidad | Trabajo decente y crecimiento económico |  | Gestión con valores para resultados | Seguridad Digital | Realizar las actividades de la Política de Prevención del daño antijurídico | Desarrollar las acciones de la política de prevención del daño antijurídico. | 100% | Acciones Ejecutadas / Acciones programadas | Subdirección de Desarrollo y Tecnología | Informe de actividades realizadas con soportes | 0% | 50% | 0% | 50%

## SUB PROMOCIÓN
[6 empty] | FORMATO: Plan de Acción Institucional 2025 Subdirección de Promoción | [11 empty] | Código: DE-Ft-01
Versión: 3
Vigente desde: 29 de Diciembre de 2020
PROCESO INSTITUCIONAL | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | DIMENSIÓN DEL MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | ACCIÓN | TAREA | META | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | EVIDENCIA (ENTREGABLE) | Porcentaje Programado Primer Trimestre | Porcentaje Programado Segundo Trimestre | Porcentaje Programado Tercer Trimestre | Porcentaje Programado Cuarto Trimestre | Porcentaje de Seguimiento Primer Trimestre | Porcentaje Seguimiento Segundo Trimestre | Porcentaje Seguimiento Tercer Trimestre | Porcentaje Seguimiento Cuarto Trimestre | SEGUIMIENTO CUALITATIVO
Gestión de Promoción y Desarrollo del Servicio Público de Empleo | Trabajo decente y crecimiento económico | Promover la efectividad de los servicios de gestión y colocación de empleo, con una orientación hacia los resultados | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Implementar la Estrategia de Gestión Técnica en el territorio | Estructurar el plan de trabajo de la estrategia de gestión técnica para la vigencia 2025 | 1 | Plan de acción formulado | Subdirección de Promoción | Documento Plan de acción | 100% | 0% | 0% | 0%
Gestión de Promoción y Desarrollo del Servicio Público de Empleo | Trabajo decente y crecimiento económico | Promover la efectividad de los servicios de gestión y colocación de empleo, con una orientación hacia los resultados | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Implementar la Estrategia de Gestión Técnica en el territorio | Implementar los planes de gestión técnica con la red de prestadores | 100% | (Número de prestadores priorizados con planes de Gestión Técnica/Número de prestadores priorizados)*100 | Subdirección de Promoción | Planes de gestión técnica implementados | 0% | 33% | 33% | 34%
Gestión de Promoción y Desarrollo del Servicio Público de Empleo | Trabajo decente y crecimiento económico | Dinamizar la transformación del territorio a través de la red de prestadores del servicio público de empleo para el beneficio de las personas, empresas e instituciones. | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Implementar la Estrategia de Gestión Técnica en el territorio | Diseñar y desarrollar una estrategia territorial para la empleabilidad del sector de hidrocarburos, empleos verdes y transición justa | 4 | Número de informes de ejecución | Subdirección de Promoción | informes de ejecución del plan marco de la estrategia territorial | 25% | 25% | 25% | 25%
Gestión de Promoción y Desarrollo del Servicio Público de Empleo | Trabajo decente y crecimiento económico | Promover la efectividad de los servicios de gestión y colocación de empleo, con una orientación hacia los resultados | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Promover el encuentro entre la oferta y la demanda laboral, a través de la generación de herramientas innovadoras para los diferentes actores del ecosistema de empleabilidad | Optimizar las herramientas e instrumentos requeridos para la implementación del modelo de inclusión laboral | 12 | Número de herramientas o instrumentos optimizados | Subdirección de Promoción | Herramientas e instrumentos optimizados | 33% | 33% | 34% | 0%
Gestión de Promoción y Desarrollo del Servicio Público de Empleo | Trabajo decente y crecimiento económico | Promover la efectividad de los servicios de gestión y colocación de empleo, con una orientación hacia los resultados | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Promover el encuentro entre la oferta y la demanda laboral, a través de la generación de herramientas innovadoras para los diferentes actores del ecosistema de empleabilidad | Transferir las líneas de acción y las herramientas e instrumentos optimizados a la red de prestadores del servicio público de empleo | 6 | Número de espacios de socialización de herramientas e instrumentos | Subdirección de Promoción | Informe sobre la transferencia de herramientas a la Red de prestadores del SPE. | 0% | 33% | 33% | 34%
Gestión de Promoción y Desarrollo del Servicio Público de Empleo | Trabajo decente y crecimiento económico | Promover la efectividad de los servicios de gestión y colocación de empleo, con una orientación hacia los resultados | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Brindar lineamientos técnicos para el desarrollo de las herramientas asociadas al nuevo sistema de información en el convenio marco del crédito BID, que permita el fortalecimiento de la red de prestadores del Servicio Público de Empleo. | Apoyar el desarrollo del nuevo sistema de información del Servicio Público de Empleo en el marco de su competencia técnica y funciones. | 4 | Número de Informes presentados sobre el apoyo al desarrollo del nuevo sistema de información | Subdirección de Promoción | Informe de acciones de apoyo realizadas sobre el nuevo sistema de información. | 25% | 25% | 25% | 25%
Gestión de Promoción y Desarrollo del Servicio Público de Empleo | Trabajo decente y crecimiento económico | Promover la efectividad de los servicios de gestión y colocación de empleo, con una orientación hacia los resultados | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Promover la vinculación de población históricamente excluidas y promover el SPE a nivel territorial | Ejecutar un programa de mitigación de barreras en el marco del modelo de inclusión laboral con enfoque de cierre de brechas | 3489 | Número de personas orientadas laboralmente | Subdirección de Promoción | Informe de Personas orientadas laboralmente | 0% | 0% | 0% | 100%
Gestión de Promoción y Desarrollo del Servicio Público de Empleo | Trabajo decente y crecimiento económico | Expandir las capacidades de gestión de la red de prestadores para el acceso al empleo y el fomento de trayectorias laborales que permitan más y mejores oportunidades para que la población logre sus proyectos de vida con un enfoque de inclusión | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Promover la vinculación de población históricamente excluidas y promover el SPE a nivel territorial | Desarrollar acciones de vinculación y apalancamiento laboral en el marco del programa de mitigación de barreras | 2 | Número de acciones desarrolladas por la Subdirección para vinculación y apalancamiento laboral | Subdirección de Promoción | Informe con la evidencia de las acciones para vinculación y apalancamiento laboral | 0% | 0% | 50% | 50%
Gestión de Promoción y Desarrollo del Servicio Público de Empleo | Trabajo decente y crecimiento económico | Expandir las capacidades de gestión de la red de prestadores para el acceso al empleo y el fomento de trayectorias laborales que permitan más y mejores oportunidades para que la población logre sus proyectos de vida con un enfoque de inclusión | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Promover la vinculación de población históricamente excluidas y promover el SPE a nivel territorial | Desarrollar espacios que promuevan los servicios para la gestión y colocación de empleo, así como el relacionamiento con potenciales empleadores, buscadores con énfasis en poblaciones con mayores barreras de acceso al empleo y actores del ecosistema de empleo | 15 | Número de espacios que promuevan los servicios para la gestión y colocación de empleo, así como el relacionamiento con potenciales empleadores, buscadores con énfasis en poblaciones con mayores barreras de acceso al empleo y actores del ecosistema de empleo | Subdirección de Promoción | Informe con la evidencia de la realización de los espacios que promuevan los servicios de gestión para gestión y colocación del empleo. | 10% | 10% | 40% | 40%
Gestión de Promoción y Desarrollo del Servicio Público de Empleo | Trabajo decente y crecimiento económico | Expandir las capacidades de gestión de la red de prestadores para el acceso al empleo y el fomento de trayectorias laborales que permitan más y mejores oportunidades para que la población logre sus proyectos de vida con un enfoque de inclusión | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Fomentar espacios de articulación para fortalecer las capacidades institucionales | Implementar el modelo de asistencia técnica en coordinación con otras áreas | 2 | Informe de implementación | Subdirección de Promoción | Informe de implementación del modelo de asistencia técnica en coordinación con otras áreas | 0% | 50% | 50% | 0%
Gestión de Promoción y Desarrollo del Servicio Público de Empleo | Trabajo decente y crecimiento económico | Expandir las capacidades de gestión de la red de prestadores para el acceso al empleo y el fomento de trayectorias laborales que permitan más y mejores oportunidades para que la población logre sus proyectos de vida con un enfoque de inclusión | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Fortalecer las acciones de cooperación nacional (alianzas público privadas) e internacional que aporten al cumplimiento del marco estratégico de la entidad | Generar estrategias de cooperación y alianzas público privadas | 3 | Número de estrategias de cooperación suscritas | Subdirección de Promoción | Informe que evidencia la suscripción de las estrategias. | 0% | 33% | 33% | 34%
Gestión de Promoción y Desarrollo del Servicio Público de Empleo | Trabajo decente y crecimiento económico | Expandir las capacidades de gestión de la red de prestadores para el acceso al empleo y el fomento de trayectorias laborales que permitan más y mejores oportunidades para que la población logre sus proyectos de vida con un enfoque de inclusión | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Fortalecer las acciones de cooperación nacional (alianzas público privadas) e internacional que aporten al cumplimiento del marco estratégico de la entidad | Realizar la implementación de los compromisos en el marco de las iniciativas de cooperación | 100% | (Número de compromisos implementados/ Número de compromisos establecidos)*100 | Subdirección de Promoción | Informe de resultados de la implementación de las iniciativas y proyectos gestionados con cooperación | 25% | 25% | 25% | 25%
Note on P6: ====== ID#AAABD7WI1qQ Instrucción (2024-01-12 15:04:41) El seguimiento se realizará trimestral, por lo tanto cada una de las dependencias diligenciará estas celdas, con relación a lo que se programó en cada una de las celdas anteriores. Así mismo, en época de seguimiento, cada dependencia podrá diligenciar aquellos aspectos que han impedido que la tarea se cumpla.

## SEGUIMIENTO-SOLICITUDES (hidden)
|  | Formato: Plan de Acción Institucional | [11 empty] | Código: DE-Ft-01
Versión: 1
Vigente desde: 27-Nov-2014
SOLICITUD | CÓDIGO | RUBRO PRESUPUESTAL | CÓDIGO | ACTIVIDAD | CÓDIGO | TAREA | VALOR | EXPEDIDO | No CDP | FECHA EXPEDICIÓN CDP | COMPROMETIDO | No RP | FECHA EXPEDICIÓN RP | VALOR RP | SALDO
Note on A6: ====== ID#AAABD7WI1vI Instrucción (2024-01-12 15:04:41) Se registra el número de la solicitud, que cada una de las dependencias de acuerdo a sus necesidades solicitó ante la Secretaría General
Note on B6: ====== ID#AAABD7WI1rk Instrucción (2024-01-12 15:04:41) Se registra el código del Rubro Presupuestal de la solicitud que se está realizando
Note on C6: ====== ID#AAABD7WI1uU Instrucción (2024-01-12 15:04:41) Se registra el nombre del rubro presupuestal (Nombre del Proyecto), del cual se va a realizar la solicitud
Note on D6: ====== ID#AAABD7WI1tM Instrucción (2024-01-12 15:04:41) Se debe registrar el código de la actividad que corresponde la solicitud que se está realizando
Note on E6: ====== ID#AAABD7WI1vU Instrucción (2024-01-12 15:04:41) Se debe registrar la actividad de donde saldrán los recursos de la solicitud
Note on F6: ====== ID#AAABD7WI1uE Instrucción (2024-01-12 15:04:41) Se debe registrar el código de la tarea que corresponde la solicitud que se está realizando
Note on G6: ====== ID#AAABD7WI1sk Instrucción (2024-01-12 15:04:41) Se debe registrar la tarea de donde saldrán los recursos de la solicitud
Note on H6: ====== ID#AAABD7WI1t0 Instrucción (2024-01-12 15:04:41) Se debe registrar el valor de la tarea de la solicitud que se está realizando
Note on I6: ====== ID#AAABD7WI1uA Instrucción (2024-01-12 15:04:41) En esta celda se colocará si a la fecha de corte SI se expidió o NO se expidió el CDP
Note on J6: ====== ID#AAABD7WI1s0 Instrucción (2024-01-12 15:04:41) Si en la celda EXPEDIDO se marcó SI, se registrará el número de CDP correspondiente a la solicitud, se podrán registrar más de un CDP por tarea
Note on K6: ====== ID#AAABD7WI1qw Instrucción (2024-01-12 15:04:41) Fecha en la cual fue creado el CDP, información que se encuentra en el documento que entrega el encargado de presupuesto DD/MM/AA
Note on L6: ====== ID#AAABD7WI1vA Instrucción (2024-01-12 15:04:41) En esta celda se colocará si a la fecha de corte SI está comprometido o NO está comprometido el CDP
Note on M6: ====== ID#AAABD7WI1q0 Instrucción (2024-01-12 15:04:41) Si en la celda COMPROMETIDO se marcó SI, se registrará el número de RP correspondiente a la solicitud
Note on N6: ====== ID#AAABD7WI1sc Instrucción (2024-01-12 15:04:41) Fecha en la cual fue creado el RP, información que se encuentra en el documento que entrega el encargado de presupuesto DD/MM/AA
Note on O6: ====== ID#AAABD7WI1u0 Instrucción (2024-01-12 15:04:41) Se registrará el valor del RP correspondiente al número
Note on P6: ====== ID#AAABD7WI1r4 Instrucción (2024-01-12 15:04:41) Será la resta entre el VALOR y el VALOR RP